## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 90 | 114 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 114 | 152 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 152 | 193 | 41 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 193 | 209 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 209 | 225 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 225 | 249 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 249 | 275 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 175 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 130 | 127 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 175 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 130 | 148 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 175 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 148 | 175 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 252 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 187 | 184 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 252 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 187 | 214 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 252 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 214 | 252 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 147 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 9 | 54 | 45 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 147 | O-4-2 | 15 | 화물창 | 2 | 54 | 100 | 46 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 147 | O-4-3 | 16 | 시운전 | 3 | 100 | 115 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 147 | O-4-4 | 17 | 인도준비 | 4 | 115 | 147 | 32 | S | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 10 | 91 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 10 | 66 | 56 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 10 | 91 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 66 | 74 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 10 | 91 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 74 | 91 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 251 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 10 | 89 | 79 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 251 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 89 | 110 | 21 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 251 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 110 | 143 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 251 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 143 | 179 | 36 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 251 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 179 | 193 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 251 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 193 | 207 | 14 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 251 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 207 | 228 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 251 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 228 | 251 | 23 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 21 | 99 | 78 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 99 | 120 | 21 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 120 | 153 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 153 | 188 | 35 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 188 | 202 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 202 | 216 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 216 | 237 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 237 | 259 | 22 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 22 | 148 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 22 | 115 | 93 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 22 | 148 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 115 | 128 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 22 | 148 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 128 | 148 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 24 | 283 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 24 | 215 | 191 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 24 | 283 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 215 | 243 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 24 | 283 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 243 | 283 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 24 | 164 | O-10-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 24 | 70 | 46 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 24 | 164 | O-10-2 | 44 | 화물창 | 2 | 70 | 117 | 47 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 24 | 164 | O-10-3 | 45 | 시운전 | 3 | 117 | 132 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 24 | 164 | O-10-4 | 46 | 인도준비 | 4 | 132 | 164 | 32 | S | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-11-1 | 47 | 화물창 | 1 | 26 | 93 | 67 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-11-2 | 48 | P/T | 2 | 93 | 111 | 18 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-11-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 111 | 139 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-11-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 139 | 169 | 30 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-11-5 | 51 | 시운전 | 5 | 169 | 181 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-11-6 | 52 | C/T | 6 | 181 | 193 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-11-7 | 53 | G/T | 7 | 193 | 211 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-11-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 211 | 232 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 29 | 131 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 29 | 83 | 54 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 29 | 131 | O-12-2 | 56 | 시운전 | 2 | 83 | 102 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 29 | 131 | O-12-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 102 | 131 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 35 | 170 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 35 | 129 | 94 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 35 | 170 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 129 | 142 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 35 | 170 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 142 | 170 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 35 | 160 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 35 | 122 | 87 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 35 | 160 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 122 | 134 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 35 | 160 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 134 | 160 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 319 | O-15-1 | 64 | 화물창 | 1 | 36 | 129 | 93 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 319 | O-15-2 | 65 | P/T | 2 | 129 | 154 | 25 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 319 | O-15-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 154 | 193 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 319 | O-15-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 193 | 235 | 42 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 319 | O-15-5 | 68 | 시운전 | 5 | 235 | 251 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 319 | O-15-6 | 69 | C/T | 6 | 251 | 267 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 319 | O-15-7 | 70 | G/T | 7 | 267 | 292 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 319 | O-15-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 292 | 319 | 27 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 45 | 125 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 45 | 101 | 56 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 45 | 125 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 101 | 109 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 45 | 125 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 109 | 125 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 45 | 158 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 45 | 104 | 59 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 45 | 158 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 104 | 125 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 45 | 158 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 125 | 158 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 45 | 252 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 45 | 198 | 153 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 45 | 252 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 198 | 220 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 45 | 252 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 220 | 252 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 45 | 168 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 45 | 136 | 91 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 45 | 168 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 136 | 149 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 45 | 168 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 149 | 168 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 50 | 310 | O-20-1 | 84 | 화물창 | 1 | 50 | 135 | 85 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 50 | 310 | O-20-2 | 85 | P/T | 2 | 135 | 158 | 23 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 50 | 310 | O-20-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 158 | 194 | 36 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 50 | 310 | O-20-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 194 | 233 | 39 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 50 | 310 | O-20-5 | 88 | 시운전 | 5 | 233 | 248 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 50 | 310 | O-20-6 | 89 | C/T | 6 | 248 | 263 | 15 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 50 | 310 | O-20-7 | 90 | G/T | 7 | 263 | 286 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 50 | 310 | O-20-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 286 | 310 | 24 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 56 | 198 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 56 | 131 | 75 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 56 | 198 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 131 | 157 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 56 | 198 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 157 | 198 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 56 | 359 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 56 | 280 | 224 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 56 | 359 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 280 | 313 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 56 | 359 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 313 | 359 | 46 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 61 | 170 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 61 | 137 | 76 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 61 | 170 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 137 | 147 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 61 | 170 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 147 | 170 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 63 | 252 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 63 | 202 | 139 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 63 | 252 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 202 | 222 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 63 | 252 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 222 | 252 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 268 | O-25-1 | 104 | 화물창 | 1 | 65 | 131 | 66 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 268 | O-25-2 | 105 | P/T | 2 | 131 | 149 | 18 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 268 | O-25-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 149 | 177 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 268 | O-25-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 177 | 207 | 30 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 268 | O-25-5 | 108 | 시운전 | 5 | 207 | 219 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 268 | O-25-6 | 109 | C/T | 6 | 219 | 231 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 268 | O-25-7 | 110 | G/T | 7 | 231 | 249 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 65 | 268 | O-25-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 249 | 268 | 19 | S | 5
J-26 | 25 | PC | 7 | 71 | 186 | O-26-1 | 112 | 특수도장 | 1 | 71 | 108 | 37 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 71 | 186 | O-26-2 | 113 | 화물창 | 2 | 108 | 147 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 71 | 186 | O-26-3 | 114 | 시운전 | 3 | 147 | 159 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 71 | 186 | O-26-4 | 115 | 인도준비 | 4 | 159 | 186 | 27 | S | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 98 | 360 | O-27-1 | 116 | 화물창 | 1 | 98 | 184 | 86 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 98 | 360 | O-27-2 | 117 | P/T | 2 | 184 | 207 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 98 | 360 | O-27-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 207 | 243 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 98 | 360 | O-27-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 243 | 282 | 39 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 98 | 360 | O-27-5 | 120 | 시운전 | 5 | 282 | 297 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 98 | 360 | O-27-6 | 121 | C/T | 6 | 297 | 312 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 98 | 360 | O-27-7 | 122 | G/T | 7 | 312 | 335 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 98 | 360 | O-27-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 335 | 360 | 25 | S | 5
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 98 | 193 | O-28-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 98 | 164 | 66 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 98 | 193 | O-28-2 | 125 | 시운전 | 2 | 164 | 173 | 9 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 98 | 193 | O-28-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 173 | 193 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 100 | 179 | O-29-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 100 | 155 | 55 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 100 | 179 | O-29-2 | 128 | 시운전 | 2 | 155 | 162 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 100 | 179 | O-29-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 162 | 179 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 106 | 222 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 106 | 167 | 61 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 106 | 222 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 167 | 189 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 106 | 222 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 189 | 222 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 119 | 238 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 119 | 202 | 83 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 119 | 238 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 202 | 213 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 119 | 238 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 213 | 238 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 127 | 388 | O-32-1 | 136 | 화물창 | 1 | 127 | 213 | 86 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 127 | 388 | O-32-2 | 137 | P/T | 2 | 213 | 236 | 23 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 127 | 388 | O-32-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 236 | 272 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 127 | 388 | O-32-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 272 | 311 | 39 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 127 | 388 | O-32-5 | 140 | 시운전 | 5 | 311 | 326 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 127 | 388 | O-32-6 | 141 | C/T | 6 | 326 | 341 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 127 | 388 | O-32-7 | 142 | G/T | 7 | 341 | 364 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 127 | 388 | O-32-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 364 | 388 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-33-1 | 144 | 화물창 | 1 | 127 | 206 | 79 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-33-2 | 145 | P/T | 2 | 206 | 227 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-33-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 227 | 260 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-33-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 260 | 296 | 36 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-33-5 | 148 | 시운전 | 5 | 296 | 310 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-33-6 | 149 | C/T | 6 | 310 | 324 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-33-7 | 150 | G/T | 7 | 324 | 345 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 127 | 368 | O-33-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 345 | 368 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 127 | 347 | O-34-1 | 152 | 화물창 | 1 | 127 | 199 | 72 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 127 | 347 | O-34-2 | 153 | P/T | 2 | 199 | 218 | 19 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 127 | 347 | O-34-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 218 | 248 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 127 | 347 | O-34-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 248 | 281 | 33 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 127 | 347 | O-34-5 | 156 | 시운전 | 5 | 281 | 294 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 127 | 347 | O-34-6 | 157 | C/T | 6 | 294 | 307 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 127 | 347 | O-34-7 | 158 | G/T | 7 | 307 | 326 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 127 | 347 | O-34-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 326 | 347 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 127 | 428 | O-35-1 | 160 | 화물창 | 1 | 127 | 226 | 99 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 127 | 428 | O-35-2 | 161 | P/T | 2 | 226 | 253 | 27 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 127 | 428 | O-35-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 253 | 295 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 127 | 428 | O-35-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 295 | 340 | 45 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 127 | 428 | O-35-5 | 164 | 시운전 | 5 | 340 | 358 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 127 | 428 | O-35-6 | 165 | C/T | 6 | 358 | 376 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 127 | 428 | O-35-7 | 166 | G/T | 7 | 376 | 403 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 127 | 428 | O-35-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 403 | 428 | 25 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 130 | 265 | O-36-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 130 | 224 | 94 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 130 | 265 | O-36-2 | 169 | 시운전 | 2 | 224 | 237 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 130 | 265 | O-36-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 237 | 265 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 138 | 231 | O-37-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 138 | 203 | 65 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 138 | 231 | O-37-2 | 172 | 시운전 | 2 | 203 | 212 | 9 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 138 | 231 | O-37-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 212 | 231 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 138 | 220 | O-38-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 138 | 181 | 43 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 138 | 220 | O-38-2 | 175 | 시운전 | 2 | 181 | 196 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 138 | 220 | O-38-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 196 | 220 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 140 | 390 | O-39-1 | 177 | 화물창 | 1 | 140 | 222 | 82 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 140 | 390 | O-39-2 | 178 | P/T | 2 | 222 | 244 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 140 | 390 | O-39-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 244 | 279 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 140 | 390 | O-39-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 279 | 316 | 37 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 140 | 390 | O-39-5 | 181 | 시운전 | 5 | 316 | 331 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 140 | 390 | O-39-6 | 182 | C/T | 6 | 331 | 346 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 140 | 390 | O-39-7 | 183 | G/T | 7 | 346 | 368 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 140 | 390 | O-39-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 368 | 390 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 143 | 280 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 143 | 215 | 72 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 143 | 280 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 215 | 241 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 143 | 280 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 241 | 280 | 39 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 152 | 411 | O-41-1 | 188 | 화물창 | 1 | 152 | 237 | 85 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 152 | 411 | O-41-2 | 189 | P/T | 2 | 237 | 260 | 23 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 152 | 411 | O-41-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 260 | 296 | 36 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 152 | 411 | O-41-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 296 | 334 | 38 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 152 | 411 | O-41-5 | 192 | 시운전 | 5 | 334 | 349 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 152 | 411 | O-41-6 | 193 | C/T | 6 | 349 | 364 | 15 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 152 | 411 | O-41-7 | 194 | G/T | 7 | 364 | 387 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 152 | 411 | O-41-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 387 | 411 | 24 | S | 5
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 167 | 325 | O-42-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 167 | 283 | 116 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 167 | 325 | O-42-2 | 197 | 시운전 | 2 | 283 | 300 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 167 | 325 | O-42-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 300 | 325 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 167 | 391 | O-43-1 | 199 | 화물창 | 1 | 167 | 240 | 73 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 167 | 391 | O-43-2 | 200 | P/T | 2 | 240 | 260 | 20 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 167 | 391 | O-43-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 260 | 291 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 167 | 391 | O-43-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 291 | 324 | 33 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 167 | 391 | O-43-5 | 203 | 시운전 | 5 | 324 | 337 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 167 | 391 | O-43-6 | 204 | C/T | 6 | 337 | 350 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 167 | 391 | O-43-7 | 205 | G/T | 7 | 350 | 370 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 167 | 391 | O-43-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 370 | 391 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 170 | 309 | O-44-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 170 | 267 | 97 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 170 | 309 | O-44-2 | 208 | 시운전 | 2 | 267 | 280 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 170 | 309 | O-44-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 280 | 309 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 177 | 335 | O-45-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 177 | 260 | 83 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 177 | 335 | O-45-2 | 211 | 시운전 | 2 | 260 | 290 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 177 | 335 | O-45-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 290 | 335 | 45 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 177 | 305 | O-46-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 177 | 266 | 89 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 177 | 305 | O-46-2 | 214 | 시운전 | 2 | 266 | 278 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 177 | 305 | O-46-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 278 | 305 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 184 | 311 | O-47-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 184 | 272 | 88 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 184 | 311 | O-47-2 | 217 | 시운전 | 2 | 272 | 284 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 184 | 311 | O-47-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 284 | 311 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 184 | 399 | O-48-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 184 | 343 | 159 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 184 | 399 | O-48-2 | 220 | 시운전 | 2 | 343 | 366 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 184 | 399 | O-48-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 366 | 399 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 198 | 284 | O-49-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 198 | 258 | 60 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 198 | 284 | O-49-2 | 223 | 시운전 | 2 | 258 | 266 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 198 | 284 | O-49-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 266 | 284 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 203 | 322 | O-50-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 203 | 291 | 88 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 203 | 322 | O-50-2 | 226 | 시운전 | 2 | 291 | 304 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 203 | 322 | O-50-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 304 | 322 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 206 | 472 | O-51-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 206 | 402 | 196 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 206 | 472 | O-51-2 | 229 | 시운전 | 2 | 402 | 431 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 206 | 472 | O-51-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 431 | 472 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 206 | 311 | O-52-1 | 231 | 특수도장 | 1 | 206 | 240 | 34 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 206 | 311 | O-52-2 | 232 | 화물창 | 2 | 240 | 275 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 206 | 311 | O-52-3 | 233 | 시운전 | 3 | 275 | 286 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 206 | 311 | O-52-4 | 234 | 인도준비 | 4 | 286 | 311 | 25 | S | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 211 | 463 | O-53-1 | 235 | 화물창 | 1 | 211 | 294 | 83 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 211 | 463 | O-53-2 | 236 | P/T | 2 | 294 | 316 | 22 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 211 | 463 | O-53-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 316 | 351 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 211 | 463 | O-53-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 351 | 388 | 37 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 211 | 463 | O-53-5 | 239 | 시운전 | 5 | 388 | 403 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 211 | 463 | O-53-6 | 240 | C/T | 6 | 403 | 418 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 211 | 463 | O-53-7 | 241 | G/T | 7 | 418 | 440 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 211 | 463 | O-53-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 440 | 463 | 23 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 212 | 342 | O-54-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 212 | 303 | 91 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 212 | 342 | O-54-2 | 244 | 시운전 | 2 | 303 | 316 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 212 | 342 | O-54-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 316 | 342 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 223 | 451 | O-55-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 223 | 391 | 168 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 223 | 451 | O-55-2 | 247 | 시운전 | 2 | 391 | 416 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 223 | 451 | O-55-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 416 | 451 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 235 | 463 | O-56-1 | 249 | 화물창 | 1 | 235 | 310 | 75 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 235 | 463 | O-56-2 | 250 | P/T | 2 | 310 | 330 | 20 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 235 | 463 | O-56-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 330 | 361 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 235 | 463 | O-56-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 361 | 395 | 34 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 235 | 463 | O-56-5 | 253 | 시운전 | 5 | 395 | 408 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 235 | 463 | O-56-6 | 254 | C/T | 6 | 408 | 421 | 13 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 235 | 463 | O-56-7 | 255 | G/T | 7 | 421 | 441 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 235 | 463 | O-56-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 441 | 463 | 22 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 235 | 337 | O-57-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 235 | 306 | 71 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 235 | 337 | O-57-2 | 258 | 시운전 | 2 | 306 | 316 | 10 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 235 | 337 | O-57-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 316 | 337 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 239 | 379 | O-58-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 239 | 342 | 103 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 239 | 379 | O-58-2 | 261 | 시운전 | 2 | 342 | 357 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 239 | 379 | O-58-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 357 | 379 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 240 | 368 | O-59-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 240 | 307 | 67 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 240 | 368 | O-59-2 | 264 | 시운전 | 2 | 307 | 331 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 240 | 368 | O-59-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 331 | 368 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 240 | 339 | O-60-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 240 | 309 | 69 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 240 | 339 | O-60-2 | 267 | 시운전 | 2 | 309 | 318 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 240 | 339 | O-60-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 318 | 339 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0 | D2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 175 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 130 | 127 | F | 15 | C1
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 252 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 187 | 184 | F | 15 | B2
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 147 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 9 | 54 | 45 | N | 0 | E6
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 10 | 91 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 10 | 66 | 56 | F | 15 | E4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 251 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 10 | 89 | 79 | N | 0 | H2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 21 | 99 | 78 | N | 0 | X6
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 22 | 148 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 22 | 115 | 93 | F | 15 | E2
J-10 | 9 | PC | 7 | 24 | 164 | O-10-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 24 | 70 | 46 | N | 0 | A3
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 24 | 283 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 24 | 215 | 191 | F | 15 | C4
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-11-1 | 47 | 화물창 | 1 | 26 | 93 | 67 | N | 0 | H1
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 29 | 131 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 29 | 83 | 54 | F | 10 | D4
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 35 | 170 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 35 | 129 | 94 | F | 15 | E5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 35 | 160 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 35 | 122 | 87 | F | 15 | D5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 36 | 319 | O-15-1 | 64 | 화물창 | 1 | 36 | 129 | 93 | N | 0 | D3
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 45 | 252 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 45 | 198 | 153 | F | 15 | E1
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 45 | 125 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 45 | 101 | 56 | F | 15 | E3
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 45 | 158 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 45 | 104 | 59 | F | 10 | X7
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 45 | 168 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 45 | 136 | 91 | F | 15 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A