## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 218 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 161 | 161 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 218 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 161 | 184 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 218 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 184 | 218 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 91 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 63 | 63 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 91 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 63 | 72 | 9 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 91 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 72 | 91 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 113 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 79 | 77 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 113 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 79 | 90 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 113 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 90 | 113 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 200 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 2 | 67 | 65 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 200 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 67 | 84 | 17 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 200 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 84 | 111 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 200 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 111 | 140 | 29 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 200 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 140 | 151 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 200 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 151 | 162 | 11 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 200 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 162 | 179 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 200 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 179 | 200 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 2 | 150 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 2 | 111 | 109 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 2 | 150 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 111 | 127 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 2 | 150 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 127 | 150 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 326 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 6 | 111 | 105 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 326 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 111 | 139 | 28 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 326 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 139 | 183 | 44 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 326 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 183 | 231 | 48 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 326 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 231 | 250 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 326 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 250 | 269 | 19 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 326 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 269 | 297 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 326 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 297 | 326 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 8 | 102 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 8 | 73 | 65 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 8 | 102 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 73 | 82 | 9 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 8 | 102 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 82 | 102 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 16 | 270 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 16 | 99 | 83 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 16 | 270 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 99 | 121 | 22 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 16 | 270 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 121 | 156 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 16 | 270 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 156 | 194 | 38 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 16 | 270 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 194 | 209 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 16 | 270 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 209 | 224 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 16 | 270 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 224 | 246 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 16 | 270 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 246 | 270 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 21 | 155 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 21 | 114 | 93 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 21 | 155 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 114 | 127 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 21 | 155 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 127 | 155 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 21 | 159 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 21 | 94 | 73 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 21 | 159 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 94 | 120 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 21 | 159 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 120 | 159 | 39 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 32 | 135 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 32 | 104 | 72 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 32 | 135 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 104 | 114 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 32 | 135 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 114 | 135 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 44 | 135 | 91 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-12-2 | 49 | P/T | 2 | 135 | 159 | 24 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-12-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 159 | 197 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-12-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 197 | 238 | 41 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-12-5 | 52 | 시운전 | 5 | 238 | 254 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-12-6 | 53 | C/T | 6 | 254 | 270 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-12-7 | 54 | G/T | 7 | 270 | 294 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-12-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 294 | 320 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 231 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 46 | 107 | 61 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 231 | O-13-2 | 57 | P/T | 2 | 107 | 123 | 16 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 231 | O-13-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 123 | 148 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 231 | O-13-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 148 | 175 | 27 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 231 | O-13-5 | 60 | 시운전 | 5 | 175 | 186 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 231 | O-13-6 | 61 | C/T | 6 | 186 | 197 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 231 | O-13-7 | 62 | G/T | 7 | 197 | 213 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 231 | O-13-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 213 | 231 | 18 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-14-1 | 64 | 화물창 | 1 | 47 | 138 | 91 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-14-2 | 65 | P/T | 2 | 138 | 162 | 24 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-14-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 162 | 200 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-14-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 200 | 241 | 41 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-14-5 | 68 | 시운전 | 5 | 241 | 257 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-14-6 | 69 | C/T | 6 | 257 | 273 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-14-7 | 70 | G/T | 7 | 273 | 297 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-14-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 297 | 324 | 27 | S | 5
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 48 | 212 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 48 | 134 | 86 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 48 | 212 | O-15-2 | 73 | 시운전 | 2 | 134 | 165 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 48 | 212 | O-15-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 165 | 212 | 47 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 51 | 186 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 51 | 145 | 94 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 51 | 186 | O-16-2 | 76 | 시운전 | 2 | 145 | 158 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 51 | 186 | O-16-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 158 | 186 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 56 | 190 | O-17-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 56 | 127 | 71 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 56 | 190 | O-17-2 | 79 | 시운전 | 2 | 127 | 152 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 56 | 190 | O-17-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 152 | 190 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 58 | 254 | O-18-1 | 81 | 화물창 | 1 | 58 | 122 | 64 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 58 | 254 | O-18-2 | 82 | P/T | 2 | 122 | 139 | 17 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 58 | 254 | O-18-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 139 | 166 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 58 | 254 | O-18-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 166 | 195 | 29 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 58 | 254 | O-18-5 | 85 | 시운전 | 5 | 195 | 206 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 58 | 254 | O-18-6 | 86 | C/T | 6 | 206 | 217 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 58 | 254 | O-18-7 | 87 | G/T | 7 | 217 | 234 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 58 | 254 | O-18-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 234 | 254 | 20 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 58 | 196 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 58 | 154 | 96 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 58 | 196 | O-19-2 | 90 | 시운전 | 2 | 154 | 167 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 58 | 196 | O-19-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 167 | 196 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 382 | O-20-1 | 92 | 화물창 | 1 | 66 | 170 | 104 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 382 | O-20-2 | 93 | P/T | 2 | 170 | 198 | 28 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 382 | O-20-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 198 | 242 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 382 | O-20-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 242 | 289 | 47 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 382 | O-20-5 | 96 | 시운전 | 5 | 289 | 307 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 382 | O-20-6 | 97 | C/T | 6 | 307 | 325 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 382 | O-20-7 | 98 | G/T | 7 | 325 | 353 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 382 | O-20-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 353 | 382 | 29 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 68 | 182 | O-21-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 68 | 147 | 79 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 68 | 182 | O-21-2 | 101 | 시운전 | 2 | 147 | 158 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 68 | 182 | O-21-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 158 | 182 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 72 | 225 | O-22-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 72 | 185 | 113 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 72 | 225 | O-22-2 | 104 | 시운전 | 2 | 185 | 201 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 72 | 225 | O-22-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 201 | 225 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 107 | 205 | O-23-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 107 | 158 | 51 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 107 | 205 | O-23-2 | 107 | 시운전 | 2 | 158 | 176 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 107 | 205 | O-23-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 176 | 205 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 113 | 257 | O-24-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 113 | 219 | 106 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 113 | 257 | O-24-2 | 110 | 시운전 | 2 | 219 | 234 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 113 | 257 | O-24-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 234 | 257 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 126 | 242 | O-25-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 126 | 211 | 85 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 126 | 242 | O-25-2 | 113 | 시운전 | 2 | 211 | 223 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 126 | 242 | O-25-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 223 | 242 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 131 | 452 | O-26-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 131 | 368 | 237 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 131 | 452 | O-26-2 | 116 | 시운전 | 2 | 368 | 403 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 131 | 452 | O-26-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 403 | 452 | 49 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 132 | 261 | O-27-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 132 | 222 | 90 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 132 | 261 | O-27-2 | 119 | 시운전 | 2 | 222 | 234 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 132 | 261 | O-27-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 234 | 261 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 132 | 358 | O-28-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 132 | 299 | 167 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 132 | 358 | O-28-2 | 122 | 시운전 | 2 | 299 | 323 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 132 | 358 | O-28-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 323 | 358 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 143 | 281 | O-29-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 143 | 239 | 96 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 143 | 281 | O-29-2 | 125 | 시운전 | 2 | 239 | 252 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 143 | 281 | O-29-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 252 | 281 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 155 | 280 | O-30-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 155 | 242 | 87 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 155 | 280 | O-30-2 | 128 | 시운전 | 2 | 242 | 254 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 155 | 280 | O-30-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 254 | 280 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 159 | 296 | O-31-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 159 | 254 | 95 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 159 | 296 | O-31-2 | 131 | 시운전 | 2 | 254 | 267 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 159 | 296 | O-31-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 267 | 296 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 163 | 289 | O-32-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 163 | 251 | 88 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 163 | 289 | O-32-2 | 134 | 시운전 | 2 | 251 | 263 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 163 | 289 | O-32-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 263 | 289 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 163 | 457 | O-33-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 163 | 380 | 217 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 163 | 457 | O-33-2 | 137 | 시운전 | 2 | 380 | 412 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 163 | 457 | O-33-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 412 | 457 | 45 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 165 | 285 | O-34-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 165 | 249 | 84 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 165 | 285 | O-34-2 | 140 | 시운전 | 2 | 249 | 261 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 165 | 285 | O-34-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 261 | 285 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 176 | 434 | O-35-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 176 | 366 | 190 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 176 | 434 | O-35-2 | 143 | 시운전 | 2 | 366 | 394 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 176 | 434 | O-35-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 394 | 434 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 176 | 485 | O-36-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 176 | 404 | 228 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 176 | 485 | O-36-2 | 146 | 시운전 | 2 | 404 | 437 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 176 | 485 | O-36-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 437 | 485 | 48 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 176 | 379 | O-37-1 | 148 | 화물창 | 1 | 176 | 242 | 66 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 176 | 379 | O-37-2 | 149 | P/T | 2 | 242 | 260 | 18 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 176 | 379 | O-37-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 260 | 288 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 176 | 379 | O-37-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 288 | 318 | 30 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 176 | 379 | O-37-5 | 152 | 시운전 | 5 | 318 | 330 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 176 | 379 | O-37-6 | 153 | C/T | 6 | 330 | 342 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 176 | 379 | O-37-7 | 154 | G/T | 7 | 342 | 360 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 176 | 379 | O-37-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 360 | 379 | 19 | S | 5
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 176 | 307 | O-38-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 176 | 245 | 69 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 176 | 307 | O-38-2 | 157 | 시운전 | 2 | 245 | 269 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 176 | 307 | O-38-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 269 | 307 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 180 | 503 | O-39-1 | 159 | 화물창 | 1 | 180 | 286 | 106 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 180 | 503 | O-39-2 | 160 | P/T | 2 | 286 | 315 | 29 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 180 | 503 | O-39-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 315 | 360 | 45 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 180 | 503 | O-39-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 360 | 408 | 48 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 180 | 503 | O-39-5 | 163 | 시운전 | 5 | 408 | 427 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 180 | 503 | O-39-6 | 164 | C/T | 6 | 427 | 446 | 19 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 180 | 503 | O-39-7 | 165 | G/T | 7 | 446 | 475 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 180 | 503 | O-39-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 475 | 503 | 28 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 180 | 328 | O-40-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 180 | 289 | 109 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 180 | 328 | O-40-2 | 168 | 시운전 | 2 | 289 | 305 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 180 | 328 | O-40-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 305 | 328 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 187 | 333 | O-41-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 187 | 264 | 77 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 187 | 333 | O-41-2 | 171 | 시운전 | 2 | 264 | 291 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 187 | 333 | O-41-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 291 | 333 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 201 | 512 | O-42-1 | 173 | 화물창 | 1 | 201 | 303 | 102 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 201 | 512 | O-42-2 | 174 | P/T | 2 | 303 | 330 | 27 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 201 | 512 | O-42-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 330 | 373 | 43 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 201 | 512 | O-42-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 373 | 419 | 46 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 201 | 512 | O-42-5 | 177 | 시운전 | 5 | 419 | 437 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 201 | 512 | O-42-6 | 178 | C/T | 6 | 437 | 455 | 18 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 201 | 512 | O-42-7 | 179 | G/T | 7 | 455 | 482 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 201 | 512 | O-42-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 482 | 512 | 30 | S | 5
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 201 | 322 | O-43-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 201 | 265 | 64 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 201 | 322 | O-43-2 | 182 | 시운전 | 2 | 265 | 287 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 201 | 322 | O-43-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 287 | 322 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 205 | 321 | O-44-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 205 | 266 | 61 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 205 | 321 | O-44-2 | 185 | 시운전 | 2 | 266 | 288 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 205 | 321 | O-44-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 288 | 321 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 210 | 426 | O-45-1 | 187 | 화물창 | 1 | 210 | 281 | 71 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 210 | 426 | O-45-2 | 188 | P/T | 2 | 281 | 300 | 19 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 210 | 426 | O-45-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 300 | 330 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 210 | 426 | O-45-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 330 | 362 | 32 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 210 | 426 | O-45-5 | 191 | 시운전 | 5 | 362 | 374 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 210 | 426 | O-45-6 | 192 | C/T | 6 | 374 | 386 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 210 | 426 | O-45-7 | 193 | G/T | 7 | 386 | 405 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 210 | 426 | O-45-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 405 | 426 | 21 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 217 | 378 | O-46-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 217 | 302 | 85 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 217 | 378 | O-46-2 | 196 | 시운전 | 2 | 302 | 332 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 217 | 378 | O-46-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 332 | 378 | 46 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 219 | 497 | O-47-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 219 | 424 | 205 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 219 | 497 | O-47-2 | 199 | 시운전 | 2 | 424 | 454 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 219 | 497 | O-47-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 454 | 497 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 221 | 374 | O-48-1 | 201 | 특수도장 | 1 | 221 | 271 | 50 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 221 | 374 | O-48-2 | 202 | 화물창 | 2 | 271 | 323 | 52 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 221 | 374 | O-48-3 | 203 | 시운전 | 3 | 323 | 339 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 221 | 374 | O-48-4 | 204 | 인도준비 | 4 | 339 | 374 | 35 | S | 15
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 227 | 324 | O-49-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 227 | 278 | 51 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 227 | 324 | O-49-2 | 206 | 시운전 | 2 | 278 | 296 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 227 | 324 | O-49-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 296 | 324 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 241 | 319 | O-50-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 241 | 295 | 54 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 241 | 319 | O-50-2 | 209 | 시운전 | 2 | 295 | 302 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 241 | 319 | O-50-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 302 | 319 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 269 | 530 | O-51-1 | 211 | 화물창 | 1 | 269 | 355 | 86 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 269 | 530 | O-51-2 | 212 | P/T | 2 | 355 | 378 | 23 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 269 | 530 | O-51-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 378 | 414 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 269 | 530 | O-51-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 414 | 453 | 39 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 269 | 530 | O-51-5 | 215 | 시운전 | 5 | 453 | 468 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 269 | 530 | O-51-6 | 216 | C/T | 6 | 468 | 483 | 15 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 269 | 530 | O-51-7 | 217 | G/T | 7 | 483 | 506 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 269 | 530 | O-51-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 506 | 530 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 270 | 393 | O-52-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 270 | 335 | 65 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 270 | 393 | O-52-2 | 220 | 시운전 | 2 | 335 | 358 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 270 | 393 | O-52-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 358 | 393 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 270 | 537 | O-53-1 | 222 | 화물창 | 1 | 270 | 358 | 88 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 270 | 537 | O-53-2 | 223 | P/T | 2 | 358 | 382 | 24 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 270 | 537 | O-53-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 382 | 419 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 270 | 537 | O-53-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 419 | 459 | 40 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 270 | 537 | O-53-5 | 226 | 시운전 | 5 | 459 | 475 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 270 | 537 | O-53-6 | 227 | C/T | 6 | 475 | 491 | 16 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 270 | 537 | O-53-7 | 228 | G/T | 7 | 491 | 515 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 270 | 537 | O-53-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 515 | 537 | 22 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 280 | 356 | O-54-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 280 | 333 | 53 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 280 | 356 | O-54-2 | 231 | 시운전 | 2 | 333 | 340 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 280 | 356 | O-54-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 340 | 356 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 509 | O-55-1 | 233 | 화물창 | 1 | 307 | 373 | 66 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 509 | O-55-2 | 234 | P/T | 2 | 373 | 391 | 18 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 509 | O-55-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 391 | 419 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 509 | O-55-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 419 | 449 | 30 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 509 | O-55-5 | 237 | 시운전 | 5 | 449 | 461 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 509 | O-55-6 | 238 | C/T | 6 | 461 | 473 | 12 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 509 | O-55-7 | 239 | G/T | 7 | 473 | 491 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 509 | O-55-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 491 | 509 | 18 | S | 5
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 308 | 454 | O-56-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 308 | 385 | 77 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 308 | 454 | O-56-2 | 242 | 시운전 | 2 | 385 | 412 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 308 | 454 | O-56-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 412 | 454 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 308 | 572 | O-57-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 308 | 503 | 195 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 308 | 572 | O-57-2 | 245 | 시운전 | 2 | 503 | 532 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 308 | 572 | O-57-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 532 | 572 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 314 | 419 | O-58-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 314 | 387 | 73 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 314 | 419 | O-58-2 | 248 | 시운전 | 2 | 387 | 397 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 314 | 419 | O-58-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 397 | 419 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 318 | 556 | O-59-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 318 | 494 | 176 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 318 | 556 | O-59-2 | 251 | 시운전 | 2 | 494 | 520 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 318 | 556 | O-59-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 520 | 556 | 36 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 319 | 470 | O-60-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 319 | 399 | 80 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 319 | 470 | O-60-2 | 254 | 시운전 | 2 | 399 | 427 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 319 | 470 | O-60-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 427 | 470 | 43 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 218 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 161 | 161 | F | 15 | C4
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 91 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 63 | 63 | F | 15 | E6
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 2 | 113 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 79 | 77 | F | 15 | E8
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 200 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 2 | 67 | 65 | N | 0 | X4
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 2 | 150 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 2 | 111 | 109 | F | 15 | B3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 326 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 6 | 111 | 105 | N | 0 | C1
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 8 | 102 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 8 | 73 | 65 | F | 15 | D4
J-8 | 7 | LNG | 8 | 16 | 270 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 16 | 99 | 83 | N | 0 | E3
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 21 | 159 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 21 | 94 | 73 | F | 10 | H2
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 21 | 155 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 21 | 114 | 93 | F | 15 | C3
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 32 | 135 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 32 | 104 | 72 | F | 15 | D3
J-12 | 11 | LNG | 8 | 44 | 320 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 44 | 135 | 91 | N | 0 | E1
J-13 | 12 | LNG | 8 | 46 | 231 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 46 | 107 | 61 | N | 0 | X7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 47 | 324 | O-14-1 | 64 | 화물창 | 1 | 47 | 138 | 91 | N | 0 | A4
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 48 | 212 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 48 | 134 | 86 | F | 10 | E5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 51 | 186 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 51 | 145 | 94 | F | 15 | E4
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 56 | 190 | O-17-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 56 | 127 | 71 | F | 10 | A1
J-18 | 17 | LNG | 8 | 58 | 254 | O-18-1 | 81 | 화물창 | 1 | 58 | 122 | 64 | N | 0 | G1
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 58 | 196 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 58 | 154 | 96 | F | 15 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A