## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 97 | 97 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 97 | 123 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 123 | 164 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 164 | 208 | 44 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 208 | 225 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 225 | 242 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 242 | 268 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 268 | 294 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 325 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 15 | 117 | 102 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 325 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 117 | 144 | 27 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 325 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 144 | 187 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 325 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 187 | 233 | 46 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 325 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 233 | 251 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 325 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 251 | 269 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 325 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 269 | 296 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 325 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 296 | 325 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 299 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 15 | 108 | 93 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 299 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 108 | 133 | 25 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 299 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 133 | 172 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 299 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 172 | 214 | 42 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 299 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 214 | 231 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 299 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 231 | 248 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 299 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 248 | 273 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 299 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 273 | 299 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 237 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 18 | 90 | 72 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 237 | O-4-2 | 25 | P/T | 2 | 90 | 109 | 19 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 237 | O-4-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 109 | 139 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 237 | O-4-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 139 | 171 | 32 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 237 | O-4-5 | 28 | 시운전 | 5 | 171 | 184 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 237 | O-4-6 | 29 | C/T | 6 | 184 | 197 | 13 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 237 | O-4-7 | 30 | G/T | 7 | 197 | 216 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 237 | O-4-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 216 | 237 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 211 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 27 | 163 | 136 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 211 | O-5-2 | 33 | 시운전 | 2 | 163 | 183 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 211 | O-5-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 183 | 211 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 45 | 337 | O-6-1 | 35 | 화물창 | 1 | 45 | 141 | 96 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 45 | 337 | O-6-2 | 36 | P/T | 2 | 141 | 167 | 26 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 45 | 337 | O-6-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 167 | 207 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 45 | 337 | O-6-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 207 | 250 | 43 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 45 | 337 | O-6-5 | 39 | 시운전 | 5 | 250 | 267 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 45 | 337 | O-6-6 | 40 | C/T | 6 | 267 | 284 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 45 | 337 | O-6-7 | 41 | G/T | 7 | 284 | 310 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 45 | 337 | O-6-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 310 | 337 | 27 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 46 | 160 | O-7-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 46 | 125 | 79 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 46 | 160 | O-7-2 | 44 | 시운전 | 2 | 125 | 136 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 46 | 160 | O-7-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 136 | 160 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 356 | O-8-1 | 46 | 화물창 | 1 | 46 | 148 | 102 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 356 | O-8-2 | 47 | P/T | 2 | 148 | 175 | 27 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 356 | O-8-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 175 | 218 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 356 | O-8-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 218 | 264 | 46 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 356 | O-8-5 | 50 | 시운전 | 5 | 264 | 282 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 356 | O-8-6 | 51 | C/T | 6 | 282 | 300 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 356 | O-8-7 | 52 | G/T | 7 | 300 | 327 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 356 | O-8-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 327 | 356 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 347 | O-9-1 | 54 | 화물창 | 1 | 48 | 146 | 98 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 347 | O-9-2 | 55 | P/T | 2 | 146 | 172 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 347 | O-9-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 172 | 213 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 347 | O-9-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 213 | 257 | 44 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 347 | O-9-5 | 58 | 시운전 | 5 | 257 | 274 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 347 | O-9-6 | 59 | C/T | 6 | 274 | 291 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 347 | O-9-7 | 60 | G/T | 7 | 291 | 317 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 347 | O-9-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 317 | 347 | 30 | S | 5
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 52 | 261 | O-10-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 52 | 206 | 154 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 52 | 261 | O-10-2 | 63 | 시운전 | 2 | 206 | 228 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 52 | 261 | O-10-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 228 | 261 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 53 | 153 | O-11-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 53 | 123 | 70 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 53 | 153 | O-11-2 | 66 | 시운전 | 2 | 123 | 133 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 53 | 153 | O-11-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 133 | 153 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 266 | O-12-1 | 68 | 화물창 | 1 | 62 | 129 | 67 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 266 | O-12-2 | 69 | P/T | 2 | 129 | 147 | 18 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 266 | O-12-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 147 | 175 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 266 | O-12-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 175 | 205 | 30 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 266 | O-12-5 | 72 | 시운전 | 5 | 205 | 217 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 266 | O-12-6 | 73 | C/T | 6 | 217 | 229 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 266 | O-12-7 | 74 | G/T | 7 | 229 | 247 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 266 | O-12-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 247 | 266 | 19 | S | 5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 62 | 139 | O-13-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 62 | 115 | 53 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 62 | 139 | O-13-2 | 77 | 시운전 | 2 | 115 | 122 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 62 | 139 | O-13-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 122 | 139 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 62 | 142 | O-14-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 62 | 118 | 56 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 62 | 142 | O-14-2 | 80 | 시운전 | 2 | 118 | 126 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 62 | 142 | O-14-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 126 | 142 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 85 | 175 | O-15-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 85 | 147 | 62 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 85 | 175 | O-15-2 | 83 | 시운전 | 2 | 147 | 156 | 9 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 85 | 175 | O-15-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 156 | 175 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 85 | 336 | O-16-1 | 85 | 화물창 | 1 | 85 | 167 | 82 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 85 | 336 | O-16-2 | 86 | P/T | 2 | 167 | 189 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 85 | 336 | O-16-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 189 | 224 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 85 | 336 | O-16-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 224 | 261 | 37 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 85 | 336 | O-16-5 | 89 | 시운전 | 5 | 261 | 276 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 85 | 336 | O-16-6 | 90 | C/T | 6 | 276 | 291 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 85 | 336 | O-16-7 | 91 | G/T | 7 | 291 | 313 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 85 | 336 | O-16-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 313 | 336 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 87 | 212 | O-17-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 87 | 174 | 87 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 87 | 212 | O-17-2 | 94 | 시운전 | 2 | 174 | 186 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 87 | 212 | O-17-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 186 | 212 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 95 | 330 | O-18-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 95 | 268 | 173 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 95 | 330 | O-18-2 | 97 | 시운전 | 2 | 268 | 293 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 95 | 330 | O-18-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 293 | 330 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 97 | 209 | O-19-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 97 | 175 | 78 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 97 | 209 | O-19-2 | 100 | 시운전 | 2 | 175 | 186 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 97 | 209 | O-19-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 186 | 209 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 101 | 249 | O-20-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 101 | 179 | 78 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 101 | 249 | O-20-2 | 103 | 시운전 | 2 | 179 | 207 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 101 | 249 | O-20-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 207 | 249 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 102 | 231 | O-21-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 102 | 170 | 68 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 102 | 231 | O-21-2 | 106 | 시운전 | 2 | 170 | 194 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 102 | 231 | O-21-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 194 | 231 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 109 | 248 | O-22-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 109 | 206 | 97 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 109 | 248 | O-22-2 | 109 | 시운전 | 2 | 206 | 219 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 109 | 248 | O-22-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 219 | 248 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 109 | 275 | O-23-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 109 | 196 | 87 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 109 | 275 | O-23-2 | 112 | 시운전 | 2 | 196 | 227 | 31 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 109 | 275 | O-23-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 227 | 275 | 48 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 136 | 270 | O-24-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 136 | 229 | 93 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 136 | 270 | O-24-2 | 115 | 시운전 | 2 | 229 | 242 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 136 | 270 | O-24-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 242 | 270 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 136 | 435 | O-25-1 | 117 | 화물창 | 1 | 136 | 234 | 98 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 136 | 435 | O-25-2 | 118 | P/T | 2 | 234 | 260 | 26 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 136 | 435 | O-25-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 260 | 301 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 136 | 435 | O-25-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 301 | 345 | 44 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 136 | 435 | O-25-5 | 121 | 시운전 | 5 | 345 | 362 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 136 | 435 | O-25-6 | 122 | C/T | 6 | 362 | 379 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 136 | 435 | O-25-7 | 123 | G/T | 7 | 379 | 405 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 136 | 435 | O-25-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 405 | 435 | 30 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 145 | 246 | O-26-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 145 | 198 | 53 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 145 | 246 | O-26-2 | 126 | 시운전 | 2 | 198 | 217 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 145 | 246 | O-26-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 217 | 246 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 146 | 250 | O-27-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 146 | 218 | 72 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 146 | 250 | O-27-2 | 129 | 시운전 | 2 | 218 | 228 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 146 | 250 | O-27-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 228 | 250 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 148 | 432 | O-28-1 | 131 | 화물창 | 1 | 148 | 241 | 93 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 148 | 432 | O-28-2 | 132 | P/T | 2 | 241 | 266 | 25 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 148 | 432 | O-28-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 266 | 305 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 148 | 432 | O-28-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 305 | 347 | 42 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 148 | 432 | O-28-5 | 135 | 시운전 | 5 | 347 | 364 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 148 | 432 | O-28-6 | 136 | C/T | 6 | 364 | 381 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 148 | 432 | O-28-7 | 137 | G/T | 7 | 381 | 406 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 148 | 432 | O-28-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 406 | 432 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 157 | 290 | O-29-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 157 | 227 | 70 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 157 | 290 | O-29-2 | 140 | 시운전 | 2 | 227 | 252 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 157 | 290 | O-29-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 252 | 290 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 158 | 445 | O-30-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 158 | 370 | 212 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 158 | 445 | O-30-2 | 143 | 시운전 | 2 | 370 | 401 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 158 | 445 | O-30-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 401 | 445 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 161 | 272 | O-31-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 161 | 219 | 58 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 161 | 272 | O-31-2 | 146 | 시운전 | 2 | 219 | 240 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 161 | 272 | O-31-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 240 | 272 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 165 | 363 | O-32-1 | 148 | 화물창 | 1 | 165 | 230 | 65 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 165 | 363 | O-32-2 | 149 | P/T | 2 | 230 | 247 | 17 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 165 | 363 | O-32-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 247 | 274 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 165 | 363 | O-32-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 274 | 303 | 29 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 165 | 363 | O-32-5 | 152 | 시운전 | 5 | 303 | 314 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 165 | 363 | O-32-6 | 153 | C/T | 6 | 314 | 325 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 165 | 363 | O-32-7 | 154 | G/T | 7 | 325 | 342 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 165 | 363 | O-32-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 342 | 363 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 173 | 307 | O-33-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 173 | 266 | 93 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 173 | 307 | O-33-2 | 157 | 시운전 | 2 | 266 | 279 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 173 | 307 | O-33-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 279 | 307 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 379 | O-34-1 | 159 | 화물창 | 1 | 189 | 251 | 62 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 379 | O-34-2 | 160 | P/T | 2 | 251 | 268 | 17 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 379 | O-34-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 268 | 294 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 379 | O-34-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 294 | 322 | 28 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 379 | O-34-5 | 163 | 시운전 | 5 | 322 | 333 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 379 | O-34-6 | 164 | C/T | 6 | 333 | 344 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 379 | O-34-7 | 165 | G/T | 7 | 344 | 361 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 189 | 379 | O-34-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 361 | 379 | 18 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 189 | 328 | O-35-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 189 | 291 | 102 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 189 | 328 | O-35-2 | 168 | 시운전 | 2 | 291 | 306 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 189 | 328 | O-35-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 306 | 328 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 511 | O-36-1 | 170 | 화물창 | 1 | 196 | 299 | 103 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 511 | O-36-2 | 171 | P/T | 2 | 299 | 327 | 28 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 511 | O-36-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 327 | 371 | 44 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 511 | O-36-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 371 | 418 | 47 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 511 | O-36-5 | 174 | 시운전 | 5 | 418 | 436 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 511 | O-36-6 | 175 | C/T | 6 | 436 | 454 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 511 | O-36-7 | 176 | G/T | 7 | 454 | 482 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 511 | O-36-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 482 | 511 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 449 | O-37-1 | 178 | 화물창 | 1 | 201 | 282 | 81 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 449 | O-37-2 | 179 | P/T | 2 | 282 | 304 | 22 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 449 | O-37-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 304 | 338 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 449 | O-37-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 338 | 375 | 37 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 449 | O-37-5 | 182 | 시운전 | 5 | 375 | 389 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 449 | O-37-6 | 183 | C/T | 6 | 389 | 403 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 449 | O-37-7 | 184 | G/T | 7 | 403 | 425 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 201 | 449 | O-37-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 425 | 449 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 218 | 420 | O-38-1 | 186 | 화물창 | 1 | 218 | 284 | 66 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 218 | 420 | O-38-2 | 187 | P/T | 2 | 284 | 302 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 218 | 420 | O-38-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 302 | 330 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 218 | 420 | O-38-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 330 | 360 | 30 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 218 | 420 | O-38-5 | 190 | 시운전 | 5 | 360 | 372 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 218 | 420 | O-38-6 | 191 | C/T | 6 | 372 | 384 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 218 | 420 | O-38-7 | 192 | G/T | 7 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 218 | 420 | O-38-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 402 | 420 | 18 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 218 | 536 | O-39-1 | 194 | 화물창 | 1 | 218 | 322 | 104 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 218 | 536 | O-39-2 | 195 | P/T | 2 | 322 | 350 | 28 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 218 | 536 | O-39-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 350 | 394 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 218 | 536 | O-39-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 394 | 441 | 47 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 218 | 536 | O-39-5 | 198 | 시운전 | 5 | 441 | 460 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 218 | 536 | O-39-6 | 199 | C/T | 6 | 460 | 479 | 19 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 218 | 536 | O-39-7 | 200 | G/T | 7 | 479 | 507 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 218 | 536 | O-39-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 507 | 536 | 29 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 218 | 523 | O-40-1 | 202 | 화물창 | 1 | 218 | 318 | 100 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 218 | 523 | O-40-2 | 203 | P/T | 2 | 318 | 345 | 27 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 218 | 523 | O-40-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 345 | 387 | 42 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 218 | 523 | O-40-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 387 | 432 | 45 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 218 | 523 | O-40-5 | 206 | 시운전 | 5 | 432 | 450 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 218 | 523 | O-40-6 | 207 | C/T | 6 | 450 | 468 | 18 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 218 | 523 | O-40-7 | 208 | G/T | 7 | 468 | 495 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 218 | 523 | O-40-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 495 | 523 | 28 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 406 | O-41-1 | 210 | 화물창 | 1 | 220 | 281 | 61 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 406 | O-41-2 | 211 | P/T | 2 | 281 | 297 | 16 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 406 | O-41-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 297 | 323 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 406 | O-41-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 323 | 350 | 27 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 406 | O-41-5 | 214 | 시운전 | 5 | 350 | 361 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 406 | O-41-6 | 215 | C/T | 6 | 361 | 372 | 11 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 406 | O-41-7 | 216 | G/T | 7 | 372 | 388 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 406 | O-41-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 388 | 406 | 18 | S | 5
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 226 | 504 | O-42-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 226 | 431 | 205 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 226 | 504 | O-42-2 | 219 | 시운전 | 2 | 431 | 461 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 226 | 504 | O-42-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 461 | 504 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 226 | 378 | O-43-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 226 | 338 | 112 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 226 | 378 | O-43-2 | 222 | 시운전 | 2 | 338 | 354 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 226 | 378 | O-43-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 354 | 378 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 241 | 345 | O-44-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 241 | 313 | 72 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 241 | 345 | O-44-2 | 225 | 시운전 | 2 | 313 | 323 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 241 | 345 | O-44-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 323 | 345 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 447 | O-45-1 | 227 | 화물창 | 1 | 245 | 311 | 66 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 447 | O-45-2 | 228 | P/T | 2 | 311 | 329 | 18 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 447 | O-45-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 329 | 357 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 447 | O-45-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 357 | 387 | 30 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 447 | O-45-5 | 231 | 시운전 | 5 | 387 | 399 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 447 | O-45-6 | 232 | C/T | 6 | 399 | 411 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 447 | O-45-7 | 233 | G/T | 7 | 411 | 429 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 447 | O-45-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 429 | 447 | 18 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 245 | 483 | O-46-1 | 235 | 화물창 | 1 | 245 | 323 | 78 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 245 | 483 | O-46-2 | 236 | P/T | 2 | 323 | 344 | 21 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 245 | 483 | O-46-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 344 | 377 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 245 | 483 | O-46-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 377 | 412 | 35 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 245 | 483 | O-46-5 | 239 | 시운전 | 5 | 412 | 426 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 245 | 483 | O-46-6 | 240 | C/T | 6 | 426 | 440 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 245 | 483 | O-46-7 | 241 | G/T | 7 | 440 | 461 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 245 | 483 | O-46-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 461 | 483 | 22 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 278 | 559 | O-47-1 | 243 | 화물창 | 1 | 278 | 370 | 92 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 278 | 559 | O-47-2 | 244 | P/T | 2 | 370 | 395 | 25 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 278 | 559 | O-47-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 395 | 434 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 278 | 559 | O-47-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 434 | 476 | 42 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 278 | 559 | O-47-5 | 247 | 시운전 | 5 | 476 | 492 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 278 | 559 | O-47-6 | 248 | C/T | 6 | 492 | 508 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 278 | 559 | O-47-7 | 249 | G/T | 7 | 508 | 533 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 278 | 559 | O-47-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 533 | 559 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | PC | 7 | 282 | 402 | O-48-1 | 251 | 특수도장 | 1 | 282 | 321 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 282 | 402 | O-48-2 | 252 | 화물창 | 2 | 321 | 361 | 40 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 282 | 402 | O-48-3 | 253 | 시운전 | 3 | 361 | 374 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 282 | 402 | O-48-4 | 254 | 인도준비 | 4 | 374 | 402 | 28 | S | 15
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 303 | 418 | O-49-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 303 | 363 | 60 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 303 | 418 | O-49-2 | 256 | 시운전 | 2 | 363 | 384 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 303 | 418 | O-49-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 384 | 418 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 306 | 611 | O-50-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 306 | 531 | 225 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 306 | 611 | O-50-2 | 259 | 시운전 | 2 | 531 | 564 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 306 | 611 | O-50-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 564 | 611 | 47 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 312 | 390 | O-51-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 312 | 366 | 54 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 312 | 390 | O-51-2 | 262 | 시운전 | 2 | 366 | 373 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 312 | 390 | O-51-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 373 | 390 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 313 | 384 | O-52-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 313 | 362 | 49 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 313 | 384 | O-52-2 | 265 | 시운전 | 2 | 362 | 369 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 313 | 384 | O-52-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 369 | 384 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 318 | 445 | O-53-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 318 | 385 | 67 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 318 | 445 | O-53-2 | 268 | 시운전 | 2 | 385 | 409 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 318 | 445 | O-53-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 409 | 445 | 36 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 318 | 455 | O-54-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 318 | 413 | 95 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 318 | 455 | O-54-2 | 271 | 시운전 | 2 | 413 | 426 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 318 | 455 | O-54-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 426 | 455 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 331 | 471 | O-55-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 331 | 405 | 74 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 331 | 471 | O-55-2 | 274 | 시운전 | 2 | 405 | 431 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 331 | 471 | O-55-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 431 | 471 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 331 | 491 | O-56-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 331 | 415 | 84 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 331 | 491 | O-56-2 | 277 | 시운전 | 2 | 415 | 445 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 331 | 491 | O-56-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 445 | 491 | 46 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 337 | 454 | O-57-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 337 | 418 | 81 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 337 | 454 | O-57-2 | 280 | 시운전 | 2 | 418 | 429 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 337 | 454 | O-57-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 429 | 454 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 337 | 619 | O-58-1 | 282 | 화물창 | 1 | 337 | 430 | 93 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 337 | 619 | O-58-2 | 283 | P/T | 2 | 430 | 455 | 25 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 337 | 619 | O-58-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 455 | 494 | 39 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 337 | 619 | O-58-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 494 | 536 | 42 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 337 | 619 | O-58-5 | 286 | 시운전 | 5 | 536 | 552 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 337 | 619 | O-58-6 | 287 | C/T | 6 | 552 | 568 | 16 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 337 | 619 | O-58-7 | 288 | G/T | 7 | 568 | 593 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 337 | 619 | O-58-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 593 | 619 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | PC | 7 | 344 | 446 | O-59-1 | 290 | 특수도장 | 1 | 344 | 377 | 33 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 344 | 446 | O-59-2 | 291 | 화물창 | 2 | 377 | 411 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 344 | 446 | O-59-3 | 292 | 시운전 | 3 | 411 | 422 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 344 | 446 | O-59-4 | 293 | 인도준비 | 4 | 422 | 446 | 24 | S | 15
J-60 | 59 | PC | 7 | 344 | 448 | O-60-1 | 294 | 특수도장 | 1 | 344 | 378 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 344 | 448 | O-60-2 | 295 | 화물창 | 2 | 378 | 413 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 344 | 448 | O-60-3 | 296 | 시운전 | 3 | 413 | 424 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 344 | 448 | O-60-4 | 297 | 인도준비 | 4 | 424 | 448 | 24 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 294 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 97 | 97 | N | 0 | A3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 15 | 325 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 15 | 117 | 102 | N | 0 | E7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 299 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 15 | 108 | 93 | N | 0 | H1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 237 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 18 | 90 | 72 | N | 0 | E3
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 211 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 27 | 163 | 136 | F | 15 | H2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 45 | 337 | O-6-1 | 35 | 화물창 | 1 | 45 | 141 | 96 | N | 0 | C3
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 46 | 160 | O-7-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 46 | 125 | 79 | F | 15 | D2
J-8 | 7 | LNG | 8 | 46 | 356 | O-8-1 | 46 | 화물창 | 1 | 46 | 148 | 102 | N | 0 | X2
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 347 | O-9-1 | 54 | 화물창 | 1 | 48 | 146 | 98 | N | 0 | A1
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 52 | 261 | O-10-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 52 | 206 | 154 | F | 15 | B2
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 53 | 153 | O-11-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 53 | 123 | 70 | F | 15 | E4
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 266 | O-12-1 | 68 | 화물창 | 1 | 62 | 129 | 67 | N | 0 | A2
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 62 | 139 | O-13-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 62 | 115 | 53 | F | 15 | E5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 62 | 142 | O-14-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 62 | 118 | 56 | F | 15 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A