## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 111 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 36 | 73 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 111 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 73 | 85 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 111 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 85 | 111 | 26 | S | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-2 | 5 | P/T | 2 | 105 | 133 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-3 | 6 | 화물창족철 | 3 | 133 | 177 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-4 | 7 | 화물창메공 | 4 | 177 | 224 | 47 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-5 | 8 | 시운전 | 5 | 224 | 243 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-6 | 9 | C/T | 6 | 243 | 262 | 19 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-7 | 10 | G/T | 7 | 262 | 290 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-8 | 11 | 인도준비 | 8 | 290 | 319 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 236 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 2 | 175 | 173 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 236 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 175 | 200 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 236 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 200 | 236 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 274 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 2 | 91 | 89 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 274 | O-4-2 | 16 | P/T | 2 | 91 | 115 | 24 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 274 | O-4-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 115 | 153 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 274 | O-4-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 153 | 193 | 40 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 274 | O-4-5 | 19 | 시운전 | 5 | 193 | 209 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 274 | O-4-6 | 20 | C/T | 6 | 209 | 225 | 16 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 274 | O-4-7 | 21 | G/T | 7 | 225 | 249 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 274 | O-4-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 249 | 274 | 25 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 3 | 91 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 3 | 64 | 61 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 3 | 91 | O-5-2 | 24 | 시운전 | 2 | 64 | 72 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 3 | 91 | O-5-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 72 | 91 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 22 | 334 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 22 | 252 | 230 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 22 | 334 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 252 | 286 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 22 | 334 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 286 | 334 | 48 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 22 | 102 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 22 | 78 | 56 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 22 | 102 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 78 | 86 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 22 | 102 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 86 | 102 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 23 | 337 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 23 | 255 | 232 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 23 | 337 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 255 | 289 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 23 | 337 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 289 | 337 | 48 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 32 | 289 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 32 | 222 | 190 | F | 15
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 32 | 289 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 222 | 250 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 32 | 289 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 250 | 289 | 39 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 32 | 135 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 32 | 104 | 72 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 32 | 135 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 104 | 114 | 10 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 32 | 135 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 114 | 135 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 33 | 173 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 33 | 107 | 74 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 33 | 173 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 107 | 133 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 33 | 173 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 133 | 173 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 39 | 115 | 76 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 115 | 135 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 135 | 167 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 167 | 201 | 34 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 201 | 214 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 214 | 227 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 227 | 247 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 247 | 272 | 25 | S | 5
J-13 | 12 | PC | 7 | 54 | 178 | O-13-1 | 52 | 특수도장 | 1 | 54 | 94 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 54 | 178 | O-13-2 | 53 | 화물창 | 2 | 94 | 136 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 54 | 178 | O-13-3 | 54 | 시운전 | 3 | 136 | 149 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 54 | 178 | O-13-4 | 55 | 인도준비 | 4 | 149 | 178 | 29 | S | 15
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 56 | 179 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 56 | 121 | 65 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 56 | 179 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 121 | 144 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 56 | 179 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 144 | 179 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 66 | 175 | O-15-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 66 | 142 | 76 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 66 | 175 | O-15-2 | 60 | 시운전 | 2 | 142 | 152 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 66 | 175 | O-15-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 152 | 175 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 70 | 194 | O-16-1 | 62 | 특수도장 | 1 | 70 | 110 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 70 | 194 | O-16-2 | 63 | 화물창 | 2 | 110 | 152 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 70 | 194 | O-16-3 | 64 | 시운전 | 3 | 152 | 165 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 70 | 194 | O-16-4 | 65 | 인도준비 | 4 | 165 | 194 | 29 | S | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 78 | 195 | O-17-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 78 | 159 | 81 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 78 | 195 | O-17-2 | 67 | 시운전 | 2 | 159 | 170 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 78 | 195 | O-17-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 170 | 195 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 79 | 189 | O-18-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 79 | 115 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 79 | 189 | O-18-2 | 70 | 화물창 | 2 | 115 | 152 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 79 | 189 | O-18-3 | 71 | 시운전 | 3 | 152 | 164 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 79 | 189 | O-18-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 164 | 189 | 25 | S | 15
J-19 | 18 | PC | 7 | 92 | 197 | O-19-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 92 | 126 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 92 | 197 | O-19-2 | 74 | 화물창 | 2 | 126 | 161 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 92 | 197 | O-19-3 | 75 | 시운전 | 3 | 161 | 172 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 92 | 197 | O-19-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 172 | 197 | 25 | S | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 92 | 175 | O-20-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 92 | 150 | 58 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 92 | 175 | O-20-2 | 78 | 시운전 | 2 | 150 | 158 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 92 | 175 | O-20-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 158 | 175 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 97 | 213 | O-21-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 97 | 178 | 81 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 97 | 213 | O-21-2 | 81 | 시운전 | 2 | 178 | 189 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 97 | 213 | O-21-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 189 | 213 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 101 | 247 | O-22-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 101 | 178 | 77 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 101 | 247 | O-22-2 | 84 | 시운전 | 2 | 178 | 205 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 101 | 247 | O-22-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 205 | 247 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 101 | 198 | O-23-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 101 | 152 | 51 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 101 | 198 | O-23-2 | 87 | 시운전 | 2 | 152 | 170 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 101 | 198 | O-23-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 170 | 198 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 103 | 174 | O-24-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 103 | 152 | 49 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 103 | 174 | O-24-2 | 90 | 시운전 | 2 | 152 | 159 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 103 | 174 | O-24-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 159 | 174 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 117 | 218 | O-25-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 117 | 187 | 70 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 117 | 218 | O-25-2 | 93 | 시운전 | 2 | 187 | 197 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 117 | 218 | O-25-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 197 | 218 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 349 | O-26-1 | 95 | 화물창 | 1 | 128 | 200 | 72 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 349 | O-26-2 | 96 | P/T | 2 | 200 | 219 | 19 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 349 | O-26-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 219 | 249 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 349 | O-26-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 249 | 282 | 33 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 349 | O-26-5 | 99 | 시운전 | 5 | 282 | 295 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 349 | O-26-6 | 100 | C/T | 6 | 295 | 308 | 13 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 349 | O-26-7 | 101 | G/T | 7 | 308 | 327 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 128 | 349 | O-26-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 327 | 349 | 22 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 133 | 366 | O-27-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 133 | 305 | 172 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 133 | 366 | O-27-2 | 104 | 시운전 | 2 | 305 | 330 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 133 | 366 | O-27-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 330 | 366 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 134 | 454 | O-28-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 134 | 370 | 236 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 134 | 454 | O-28-2 | 107 | 시운전 | 2 | 370 | 405 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 134 | 454 | O-28-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 405 | 454 | 49 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 134 | 258 | O-29-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 134 | 220 | 86 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 134 | 258 | O-29-2 | 110 | 시운전 | 2 | 220 | 232 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 134 | 258 | O-29-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 232 | 258 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 137 | 286 | O-30-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 137 | 215 | 78 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 137 | 286 | O-30-2 | 113 | 시운전 | 2 | 215 | 243 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 137 | 286 | O-30-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 243 | 286 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 151 | 288 | O-31-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 151 | 223 | 72 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 151 | 288 | O-31-2 | 116 | 시운전 | 2 | 223 | 249 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 151 | 288 | O-31-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 249 | 288 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 156 | 243 | O-32-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 156 | 216 | 60 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 156 | 243 | O-32-2 | 119 | 시운전 | 2 | 216 | 224 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 156 | 243 | O-32-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 224 | 243 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 158 | 365 | O-33-1 | 121 | 화물창 | 1 | 158 | 226 | 68 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 158 | 365 | O-33-2 | 122 | P/T | 2 | 226 | 244 | 18 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 158 | 365 | O-33-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 244 | 272 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 158 | 365 | O-33-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 272 | 303 | 31 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 158 | 365 | O-33-5 | 125 | 시운전 | 5 | 303 | 315 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 158 | 365 | O-33-6 | 126 | C/T | 6 | 315 | 327 | 12 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 158 | 365 | O-33-7 | 127 | G/T | 7 | 327 | 345 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 158 | 365 | O-33-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 345 | 365 | 20 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 158 | 417 | O-34-1 | 129 | 화물창 | 1 | 158 | 243 | 85 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 158 | 417 | O-34-2 | 130 | P/T | 2 | 243 | 266 | 23 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 158 | 417 | O-34-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 266 | 302 | 36 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 158 | 417 | O-34-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 302 | 340 | 38 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 158 | 417 | O-34-5 | 133 | 시운전 | 5 | 340 | 355 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 158 | 417 | O-34-6 | 134 | C/T | 6 | 355 | 370 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 158 | 417 | O-34-7 | 135 | G/T | 7 | 370 | 393 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 158 | 417 | O-34-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 393 | 417 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 171 | 298 | O-35-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 171 | 259 | 88 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 171 | 298 | O-35-2 | 138 | 시운전 | 2 | 259 | 271 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 171 | 298 | O-35-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 271 | 298 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 171 | 307 | O-36-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 171 | 266 | 95 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 171 | 307 | O-36-2 | 141 | 시운전 | 2 | 266 | 279 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 171 | 307 | O-36-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 279 | 307 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 172 | 424 | O-37-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 172 | 358 | 186 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 172 | 424 | O-37-2 | 144 | 시운전 | 2 | 358 | 385 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 172 | 424 | O-37-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 385 | 424 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 172 | 248 | O-38-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 172 | 212 | 40 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 172 | 248 | O-38-2 | 147 | 시운전 | 2 | 212 | 226 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 172 | 248 | O-38-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 226 | 248 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 172 | 289 | O-39-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 172 | 253 | 81 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 172 | 289 | O-39-2 | 150 | 시운전 | 2 | 253 | 264 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 172 | 289 | O-39-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 264 | 289 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 455 | O-40-1 | 152 | 화물창 | 1 | 175 | 267 | 92 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 455 | O-40-2 | 153 | P/T | 2 | 267 | 292 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 455 | O-40-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 292 | 331 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 455 | O-40-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 331 | 373 | 42 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 455 | O-40-5 | 156 | 시운전 | 5 | 373 | 389 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 455 | O-40-6 | 157 | C/T | 6 | 389 | 405 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 455 | O-40-7 | 158 | G/T | 7 | 405 | 430 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 455 | O-40-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 430 | 455 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 178 | 285 | O-41-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 178 | 234 | 56 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 178 | 285 | O-41-2 | 161 | 시운전 | 2 | 234 | 254 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 178 | 285 | O-41-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 254 | 285 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 178 | 461 | O-42-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 178 | 387 | 209 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 178 | 461 | O-42-2 | 164 | 시운전 | 2 | 387 | 418 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 178 | 461 | O-42-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 418 | 461 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 180 | 284 | O-43-1 | 166 | 특수도장 | 1 | 180 | 214 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 180 | 284 | O-43-2 | 167 | 화물창 | 2 | 214 | 249 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 180 | 284 | O-43-3 | 168 | 시운전 | 3 | 249 | 260 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 180 | 284 | O-43-4 | 169 | 인도준비 | 4 | 260 | 284 | 24 | S | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 200 | 391 | O-44-1 | 170 | 화물창 | 1 | 200 | 263 | 63 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 200 | 391 | O-44-2 | 171 | P/T | 2 | 263 | 280 | 17 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 200 | 391 | O-44-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 280 | 306 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 200 | 391 | O-44-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 306 | 334 | 28 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 200 | 391 | O-44-5 | 174 | 시운전 | 5 | 334 | 345 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 200 | 391 | O-44-6 | 175 | C/T | 6 | 345 | 356 | 11 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 200 | 391 | O-44-7 | 176 | G/T | 7 | 356 | 373 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 200 | 391 | O-44-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 373 | 391 | 18 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 209 | 314 | O-45-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 209 | 282 | 73 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 209 | 314 | O-45-2 | 179 | 시운전 | 2 | 282 | 292 | 10 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 209 | 314 | O-45-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 292 | 314 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 211 | 314 | O-46-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 211 | 283 | 72 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 211 | 314 | O-46-2 | 182 | 시운전 | 2 | 283 | 293 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 211 | 314 | O-46-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 293 | 314 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 211 | 299 | O-47-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 211 | 272 | 61 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 211 | 299 | O-47-2 | 185 | 시운전 | 2 | 272 | 280 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 211 | 299 | O-47-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 280 | 299 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 216 | 336 | O-48-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 216 | 300 | 84 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 216 | 336 | O-48-2 | 188 | 시운전 | 2 | 300 | 312 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 216 | 336 | O-48-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 312 | 336 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 221 | 533 | O-49-1 | 190 | 화물창 | 1 | 221 | 323 | 102 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 221 | 533 | O-49-2 | 191 | P/T | 2 | 323 | 351 | 28 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 221 | 533 | O-49-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 351 | 394 | 43 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 221 | 533 | O-49-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 394 | 440 | 46 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 221 | 533 | O-49-5 | 194 | 시운전 | 5 | 440 | 458 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 221 | 533 | O-49-6 | 195 | C/T | 6 | 458 | 476 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 221 | 533 | O-49-7 | 196 | G/T | 7 | 476 | 504 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 221 | 533 | O-49-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 504 | 533 | 29 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 226 | 553 | O-50-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 226 | 467 | 241 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 226 | 553 | O-50-2 | 199 | 시운전 | 2 | 467 | 502 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 226 | 553 | O-50-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 502 | 553 | 51 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 474 | O-51-1 | 201 | 화물창 | 1 | 230 | 310 | 80 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 474 | O-51-2 | 202 | P/T | 2 | 310 | 331 | 21 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 474 | O-51-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 331 | 365 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 474 | O-51-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 365 | 401 | 36 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 474 | O-51-5 | 205 | 시운전 | 5 | 401 | 415 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 474 | O-51-6 | 206 | C/T | 6 | 415 | 429 | 14 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 474 | O-51-7 | 207 | G/T | 7 | 429 | 450 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 230 | 474 | O-51-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 450 | 474 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 230 | 419 | O-52-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 230 | 369 | 139 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 230 | 419 | O-52-2 | 210 | 시운전 | 2 | 369 | 389 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 230 | 419 | O-52-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 389 | 419 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 495 | O-53-1 | 212 | 화물창 | 1 | 232 | 318 | 86 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 495 | O-53-2 | 213 | P/T | 2 | 318 | 341 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 495 | O-53-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 341 | 377 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 495 | O-53-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 377 | 416 | 39 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 495 | O-53-5 | 216 | 시운전 | 5 | 416 | 431 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 495 | O-53-6 | 217 | C/T | 6 | 431 | 446 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 495 | O-53-7 | 218 | G/T | 7 | 446 | 469 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 232 | 495 | O-53-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 469 | 495 | 26 | S | 5
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 236 | 328 | O-54-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 236 | 284 | 48 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 236 | 328 | O-54-2 | 221 | 시운전 | 2 | 284 | 301 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 236 | 328 | O-54-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 301 | 328 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 243 | 413 | O-55-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 243 | 368 | 125 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 243 | 413 | O-55-2 | 224 | 시운전 | 2 | 368 | 386 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 243 | 413 | O-55-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 386 | 413 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 516 | O-56-1 | 226 | 화물창 | 1 | 248 | 336 | 88 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 516 | O-56-2 | 227 | P/T | 2 | 336 | 360 | 24 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 516 | O-56-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 360 | 397 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 516 | O-56-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 397 | 437 | 40 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 516 | O-56-5 | 230 | 시운전 | 5 | 437 | 453 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 516 | O-56-6 | 231 | C/T | 6 | 453 | 469 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 516 | O-56-7 | 232 | G/T | 7 | 469 | 493 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 248 | 516 | O-56-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 493 | 516 | 23 | S | 5
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 256 | 333 | O-57-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 256 | 309 | 53 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 256 | 333 | O-57-2 | 235 | 시운전 | 2 | 309 | 316 | 7 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 256 | 333 | O-57-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 316 | 333 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 256 | 381 | O-58-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 256 | 348 | 92 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 256 | 381 | O-58-2 | 238 | 시운전 | 2 | 348 | 361 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 256 | 381 | O-58-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 361 | 381 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 261 | 503 | O-59-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 261 | 440 | 179 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 261 | 503 | O-59-2 | 241 | 시운전 | 2 | 440 | 466 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 261 | 503 | O-59-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 466 | 503 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 282 | 377 | O-60-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 282 | 348 | 66 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 282 | 377 | O-60-2 | 244 | 시운전 | 2 | 348 | 357 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 282 | 377 | O-60-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 357 | 377 | 20 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0 | A3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0 | X2
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 236 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 2 | 175 | 173 | F | 15 | C2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 274 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 2 | 91 | 89 | N | 0 | E5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 3 | 91 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 3 | 64 | 61 | F | 15 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A