## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 217 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 160 | 160 | F | 15
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 217 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 160 | 183 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 217 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 183 | 217 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 8 | 134 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 8 | 49 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 8 | 134 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 49 | 91 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 8 | 134 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 91 | 104 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 8 | 134 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 104 | 134 | 30 | S | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 18 | 149 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 18 | 109 | 91 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 18 | 149 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 109 | 122 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 18 | 149 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 122 | 149 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 21 | 155 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 21 | 114 | 93 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 21 | 155 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 114 | 127 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 21 | 155 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 127 | 155 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 34 | 162 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 34 | 101 | 67 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 34 | 162 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 101 | 125 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 34 | 162 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 125 | 162 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 43 | 114 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 43 | 92 | 49 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 43 | 114 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 92 | 99 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 43 | 114 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 99 | 114 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 43 | 118 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 43 | 95 | 52 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 43 | 118 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 95 | 102 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 43 | 118 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 102 | 118 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 304 | O-8-1 | 22 | 화물창 | 1 | 45 | 130 | 85 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 304 | O-8-2 | 23 | P/T | 2 | 130 | 153 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 304 | O-8-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 153 | 189 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 304 | O-8-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 189 | 227 | 38 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 304 | O-8-5 | 26 | 시운전 | 5 | 227 | 242 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 304 | O-8-6 | 27 | C/T | 6 | 242 | 257 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 304 | O-8-7 | 28 | G/T | 7 | 257 | 280 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 304 | O-8-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 280 | 304 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 45 | 352 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 45 | 272 | 227 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 45 | 352 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 272 | 305 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 45 | 352 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 305 | 352 | 47 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 53 | 151 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 53 | 104 | 51 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 53 | 151 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 104 | 122 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 53 | 151 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 122 | 151 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 366 | O-11-1 | 36 | 화물창 | 1 | 64 | 163 | 99 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 366 | O-11-2 | 37 | P/T | 2 | 163 | 190 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 366 | O-11-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 190 | 232 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 366 | O-11-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 232 | 277 | 45 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 366 | O-11-5 | 40 | 시운전 | 5 | 277 | 295 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 366 | O-11-6 | 41 | C/T | 6 | 295 | 313 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 366 | O-11-7 | 42 | G/T | 7 | 313 | 340 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 366 | O-11-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 340 | 366 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 349 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 66 | 159 | 93 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 349 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 159 | 184 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 349 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 184 | 223 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 349 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 223 | 265 | 42 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 349 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 265 | 281 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 349 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 281 | 297 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 349 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 297 | 322 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 349 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 322 | 349 | 27 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 68 | 175 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 68 | 124 | 56 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 68 | 175 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 124 | 144 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 68 | 175 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 144 | 175 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 275 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 69 | 136 | 67 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 275 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 136 | 154 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 275 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 154 | 182 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 275 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 182 | 212 | 30 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 275 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 212 | 224 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 275 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 224 | 236 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 275 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 236 | 254 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 275 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 254 | 275 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 69 | 206 | O-15-1 | 63 | 특수도장 | 1 | 69 | 114 | 45 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 69 | 206 | O-15-2 | 64 | 화물창 | 2 | 114 | 160 | 46 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 69 | 206 | O-15-3 | 65 | 시운전 | 3 | 160 | 175 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 69 | 206 | O-15-4 | 66 | 인도준비 | 4 | 175 | 206 | 31 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 383 | O-16-1 | 67 | 화물창 | 1 | 80 | 179 | 99 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 383 | O-16-2 | 68 | P/T | 2 | 179 | 206 | 27 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 383 | O-16-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 206 | 248 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 383 | O-16-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 248 | 293 | 45 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 383 | O-16-5 | 71 | 시운전 | 5 | 293 | 311 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 383 | O-16-6 | 72 | C/T | 6 | 311 | 329 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 383 | O-16-7 | 73 | G/T | 7 | 329 | 356 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 383 | O-16-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 356 | 383 | 27 | S | 5
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 88 | 231 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 88 | 193 | 105 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 88 | 231 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 193 | 208 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 88 | 231 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 208 | 231 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 92 | 284 | O-18-1 | 78 | 화물창 | 1 | 92 | 155 | 63 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 92 | 284 | O-18-2 | 79 | P/T | 2 | 155 | 172 | 17 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 92 | 284 | O-18-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 172 | 198 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 92 | 284 | O-18-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 198 | 226 | 28 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 92 | 284 | O-18-5 | 82 | 시운전 | 5 | 226 | 237 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 92 | 284 | O-18-6 | 83 | C/T | 6 | 237 | 248 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 92 | 284 | O-18-7 | 84 | G/T | 7 | 248 | 265 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 92 | 284 | O-18-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 265 | 284 | 19 | S | 5
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 101 | 280 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 101 | 233 | 132 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 101 | 280 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 233 | 252 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 101 | 280 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 252 | 280 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 313 | O-20-1 | 89 | 화물창 | 1 | 103 | 172 | 69 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 313 | O-20-2 | 90 | P/T | 2 | 172 | 190 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 313 | O-20-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 190 | 219 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 313 | O-20-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 219 | 250 | 31 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 313 | O-20-5 | 93 | 시운전 | 5 | 250 | 262 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 313 | O-20-6 | 94 | C/T | 6 | 262 | 274 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 313 | O-20-7 | 95 | G/T | 7 | 274 | 292 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 313 | O-20-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 292 | 313 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 332 | O-21-1 | 97 | 화물창 | 1 | 146 | 207 | 61 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 332 | O-21-2 | 98 | P/T | 2 | 207 | 223 | 16 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 332 | O-21-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 223 | 249 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 332 | O-21-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 249 | 276 | 27 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 332 | O-21-5 | 101 | 시운전 | 5 | 276 | 287 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 332 | O-21-6 | 102 | C/T | 6 | 287 | 298 | 11 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 332 | O-21-7 | 103 | G/T | 7 | 298 | 314 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 332 | O-21-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 314 | 332 | 18 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 185 | 266 | O-22-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 185 | 241 | 56 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 185 | 266 | O-22-2 | 106 | 시운전 | 2 | 241 | 249 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 185 | 266 | O-22-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 249 | 266 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 194 | 325 | O-23-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 194 | 285 | 91 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 194 | 325 | O-23-2 | 109 | 시운전 | 2 | 285 | 298 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 194 | 325 | O-23-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 298 | 325 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 194 | 444 | O-24-1 | 111 | 화물창 | 1 | 194 | 276 | 82 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 194 | 444 | O-24-2 | 112 | P/T | 2 | 276 | 298 | 22 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 194 | 444 | O-24-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 298 | 333 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 194 | 444 | O-24-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 333 | 370 | 37 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 194 | 444 | O-24-5 | 115 | 시운전 | 5 | 370 | 385 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 194 | 444 | O-24-6 | 116 | C/T | 6 | 385 | 400 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 194 | 444 | O-24-7 | 117 | G/T | 7 | 400 | 422 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 194 | 444 | O-24-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 422 | 444 | 22 | S | 5
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 198 | 467 | O-25-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 198 | 397 | 199 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 198 | 467 | O-25-2 | 120 | 시운전 | 2 | 397 | 426 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 198 | 467 | O-25-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 426 | 467 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 214 | 542 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 214 | 456 | 242 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 214 | 542 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 456 | 492 | 36 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 214 | 542 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 492 | 542 | 50 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 221 | 350 | O-27-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 221 | 289 | 68 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 221 | 350 | O-27-2 | 126 | 시운전 | 2 | 289 | 313 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 221 | 350 | O-27-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 313 | 350 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 222 | 298 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 222 | 262 | 40 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 222 | 298 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 262 | 276 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 222 | 298 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 276 | 298 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 228 | 389 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 228 | 347 | 119 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 228 | 389 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 347 | 364 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 228 | 389 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 364 | 389 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 228 | 365 | O-30-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 228 | 300 | 72 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 228 | 365 | O-30-2 | 135 | 시운전 | 2 | 300 | 326 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 228 | 365 | O-30-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 326 | 365 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 249 | 351 | O-31-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 249 | 320 | 71 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 249 | 351 | O-31-2 | 138 | 시운전 | 2 | 320 | 330 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 249 | 351 | O-31-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 330 | 351 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 251 | 554 | O-32-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 251 | 475 | 224 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 251 | 554 | O-32-2 | 141 | 시운전 | 2 | 475 | 508 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 251 | 554 | O-32-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 508 | 554 | 46 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 260 | 364 | O-33-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 260 | 332 | 72 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 260 | 364 | O-33-2 | 144 | 시운전 | 2 | 332 | 342 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 260 | 364 | O-33-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 342 | 364 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 261 | 398 | O-34-1 | 146 | 특수도장 | 1 | 261 | 306 | 45 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 261 | 398 | O-34-2 | 147 | 화물창 | 2 | 306 | 352 | 46 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 261 | 398 | O-34-3 | 148 | 시운전 | 3 | 352 | 367 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 261 | 398 | O-34-4 | 149 | 인도준비 | 4 | 367 | 398 | 31 | S | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 585 | O-35-1 | 150 | 화물창 | 1 | 270 | 373 | 103 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 585 | O-35-2 | 151 | P/T | 2 | 373 | 401 | 28 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 585 | O-35-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 401 | 445 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 585 | O-35-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 445 | 492 | 47 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 585 | O-35-5 | 154 | 시운전 | 5 | 492 | 510 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 585 | O-35-6 | 155 | C/T | 6 | 510 | 528 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 585 | O-35-7 | 156 | G/T | 7 | 528 | 556 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 585 | O-35-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 556 | 585 | 29 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 308 | 543 | O-36-1 | 158 | 화물창 | 1 | 308 | 385 | 77 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 308 | 543 | O-36-2 | 159 | P/T | 2 | 385 | 406 | 21 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 308 | 543 | O-36-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 406 | 438 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 308 | 543 | O-36-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 438 | 473 | 35 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 308 | 543 | O-36-5 | 162 | 시운전 | 5 | 473 | 487 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 308 | 543 | O-36-6 | 163 | C/T | 6 | 487 | 501 | 14 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 308 | 543 | O-36-7 | 164 | G/T | 7 | 501 | 522 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 308 | 543 | O-36-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 522 | 543 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 308 | 588 | O-37-1 | 166 | 화물창 | 1 | 308 | 400 | 92 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 308 | 588 | O-37-2 | 167 | P/T | 2 | 400 | 425 | 25 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 308 | 588 | O-37-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 425 | 464 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 308 | 588 | O-37-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 464 | 506 | 42 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 308 | 588 | O-37-5 | 170 | 시운전 | 5 | 506 | 522 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 308 | 588 | O-37-6 | 171 | C/T | 6 | 522 | 538 | 16 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 308 | 588 | O-37-7 | 172 | G/T | 7 | 538 | 563 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 308 | 588 | O-37-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 563 | 588 | 25 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 314 | 459 | O-38-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 314 | 390 | 76 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 314 | 459 | O-38-2 | 175 | 시운전 | 2 | 390 | 417 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 314 | 459 | O-38-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 417 | 459 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 325 | 447 | O-39-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 325 | 410 | 85 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 325 | 447 | O-39-2 | 178 | 시운전 | 2 | 410 | 422 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 325 | 447 | O-39-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 422 | 447 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 325 | 394 | O-40-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 325 | 373 | 48 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 325 | 394 | O-40-2 | 181 | 시운전 | 2 | 373 | 379 | 6 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 325 | 394 | O-40-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 379 | 394 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 326 | 432 | O-41-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 326 | 400 | 74 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 326 | 432 | O-41-2 | 184 | 시운전 | 2 | 400 | 410 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 326 | 432 | O-41-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 410 | 432 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 587 | O-42-1 | 186 | 화물창 | 1 | 327 | 412 | 85 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 587 | O-42-2 | 187 | P/T | 2 | 412 | 435 | 23 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 587 | O-42-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 435 | 471 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 587 | O-42-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 471 | 510 | 39 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 587 | O-42-5 | 190 | 시운전 | 5 | 510 | 525 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 587 | O-42-6 | 191 | C/T | 6 | 525 | 540 | 15 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 587 | O-42-7 | 192 | G/T | 7 | 540 | 563 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 327 | 587 | O-42-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 563 | 587 | 24 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 332 | 654 | O-43-1 | 194 | 화물창 | 1 | 332 | 438 | 106 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 332 | 654 | O-43-2 | 195 | P/T | 2 | 438 | 466 | 28 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 332 | 654 | O-43-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 466 | 511 | 45 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 332 | 654 | O-43-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 511 | 559 | 48 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 332 | 654 | O-43-5 | 198 | 시운전 | 5 | 559 | 578 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 332 | 654 | O-43-6 | 199 | C/T | 6 | 578 | 597 | 19 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 332 | 654 | O-43-7 | 200 | G/T | 7 | 597 | 625 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 332 | 654 | O-43-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 625 | 654 | 29 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 556 | O-44-1 | 202 | 화물창 | 1 | 335 | 407 | 72 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 556 | O-44-2 | 203 | P/T | 2 | 407 | 426 | 19 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 556 | O-44-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 426 | 456 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 556 | O-44-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 456 | 489 | 33 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 556 | O-44-5 | 206 | 시운전 | 5 | 489 | 502 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 556 | O-44-6 | 207 | C/T | 6 | 502 | 515 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 556 | O-44-7 | 208 | G/T | 7 | 515 | 534 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 335 | 556 | O-44-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 534 | 556 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 615 | O-45-1 | 210 | 화물창 | 1 | 341 | 431 | 90 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 615 | O-45-2 | 211 | P/T | 2 | 431 | 455 | 24 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 615 | O-45-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 455 | 493 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 615 | O-45-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 493 | 534 | 41 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 615 | O-45-5 | 214 | 시운전 | 5 | 534 | 550 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 615 | O-45-6 | 215 | C/T | 6 | 550 | 566 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 615 | O-45-7 | 216 | G/T | 7 | 566 | 590 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 615 | O-45-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 590 | 615 | 25 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 632 | O-46-1 | 218 | 화물창 | 1 | 341 | 437 | 96 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 632 | O-46-2 | 219 | P/T | 2 | 437 | 463 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 632 | O-46-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 463 | 503 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 632 | O-46-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 503 | 546 | 43 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 632 | O-46-5 | 222 | 시운전 | 5 | 546 | 563 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 632 | O-46-6 | 223 | C/T | 6 | 563 | 580 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 632 | O-46-7 | 224 | G/T | 7 | 580 | 606 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 632 | O-46-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 606 | 632 | 26 | S | 5
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 347 | 428 | O-47-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 347 | 403 | 56 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 347 | 428 | O-47-2 | 227 | 시운전 | 2 | 403 | 411 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 347 | 428 | O-47-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 411 | 428 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 354 | 616 | O-48-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 354 | 547 | 193 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 354 | 616 | O-48-2 | 230 | 시운전 | 2 | 547 | 575 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 354 | 616 | O-48-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 575 | 616 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 396 | 499 | O-49-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 396 | 450 | 54 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 396 | 499 | O-49-2 | 233 | 시운전 | 2 | 450 | 469 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 396 | 499 | O-49-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 469 | 499 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 396 | 532 | O-50-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 396 | 468 | 72 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 396 | 532 | O-50-2 | 236 | 시운전 | 2 | 468 | 493 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 396 | 532 | O-50-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 493 | 532 | 39 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 407 | 546 | O-51-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 407 | 480 | 73 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 407 | 546 | O-51-2 | 239 | 시운전 | 2 | 480 | 506 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 407 | 546 | O-51-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 506 | 546 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 414 | 628 | O-52-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 414 | 572 | 158 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 414 | 628 | O-52-2 | 242 | 시운전 | 2 | 572 | 595 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 414 | 628 | O-52-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 595 | 628 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 414 | 538 | O-53-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 414 | 500 | 86 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 414 | 538 | O-53-2 | 245 | 시운전 | 2 | 500 | 512 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 414 | 538 | O-53-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 512 | 538 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 650 | O-54-1 | 247 | 화물창 | 1 | 416 | 493 | 77 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 650 | O-54-2 | 248 | P/T | 2 | 493 | 514 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 650 | O-54-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 514 | 546 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 650 | O-54-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 546 | 581 | 35 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 650 | O-54-5 | 251 | 시운전 | 5 | 581 | 595 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 650 | O-54-6 | 252 | C/T | 6 | 595 | 609 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 650 | O-54-7 | 253 | G/T | 7 | 609 | 630 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 416 | 650 | O-54-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 630 | 650 | 20 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 417 | 491 | O-55-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 417 | 468 | 51 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 417 | 491 | O-55-2 | 256 | 시운전 | 2 | 468 | 475 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 417 | 491 | O-55-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 475 | 491 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 424 | 508 | O-56-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 424 | 468 | 44 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 424 | 508 | O-56-2 | 259 | 시운전 | 2 | 468 | 483 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 424 | 508 | O-56-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 483 | 508 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 426 | 495 | O-57-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 426 | 474 | 48 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 426 | 495 | O-57-2 | 262 | 시운전 | 2 | 474 | 480 | 6 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 426 | 495 | O-57-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 480 | 495 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 448 | 564 | O-58-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 448 | 529 | 81 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 448 | 564 | O-58-2 | 265 | 시운전 | 2 | 529 | 540 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 448 | 564 | O-58-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 540 | 564 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 474 | 581 | O-59-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 474 | 548 | 74 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 474 | 581 | O-59-2 | 268 | 시운전 | 2 | 548 | 558 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 474 | 581 | O-59-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 558 | 581 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 488 | 564 | O-60-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 488 | 541 | 53 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 488 | 564 | O-60-2 | 271 | 시운전 | 2 | 541 | 548 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 488 | 564 | O-60-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 548 | 564 | 16 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 217 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 160 | 160 | F | 15 | D4
J-2 | 1 | PC | 7 | 8 | 134 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 8 | 49 | 41 | N | 0 | E3
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 18 | 149 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 18 | 109 | 91 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 21 | 155 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 21 | 114 | 93 | F | 15 | E6
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 34 | 162 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 34 | 101 | 67 | F | 10 | X2
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 43 | 114 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 43 | 92 | 49 | F | 15 | C1
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 43 | 118 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 43 | 95 | 52 | F | 15 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A