## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 88 | 112 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 112 | 149 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 149 | 189 | 40 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 189 | 205 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 205 | 221 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 221 | 245 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 245 | 268 | 23 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 132 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 0 | 43 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 132 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 43 | 87 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 132 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 87 | 101 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 132 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 101 | 132 | 31 | S | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 139 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 5 | 104 | 99 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 139 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 104 | 118 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 139 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 118 | 139 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 217 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 5 | 74 | 69 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 217 | O-4-2 | 16 | P/T | 2 | 74 | 93 | 19 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 217 | O-4-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 93 | 122 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 217 | O-4-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 122 | 153 | 31 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 217 | O-4-5 | 19 | 시운전 | 5 | 153 | 165 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 217 | O-4-6 | 20 | C/T | 6 | 165 | 177 | 12 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 217 | O-4-7 | 21 | G/T | 7 | 177 | 196 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 217 | O-4-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 196 | 217 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 129 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 17 | 95 | 78 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 129 | O-5-2 | 24 | 시운전 | 2 | 95 | 106 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 129 | O-5-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 106 | 129 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 21 | 158 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 21 | 93 | 72 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 21 | 158 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 93 | 119 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 21 | 158 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 119 | 158 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 42 | 278 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 42 | 216 | 174 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 42 | 278 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 216 | 241 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 42 | 278 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 241 | 278 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 60 | 225 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 60 | 182 | 122 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 60 | 225 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 182 | 200 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 60 | 225 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 200 | 225 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 60 | 197 | O-9-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 60 | 105 | 45 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 60 | 197 | O-9-2 | 36 | 화물창 | 2 | 105 | 151 | 46 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 60 | 197 | O-9-3 | 37 | 시운전 | 3 | 151 | 166 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 60 | 197 | O-9-4 | 38 | 인도준비 | 4 | 166 | 197 | 31 | S | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 64 | 379 | O-10-1 | 39 | 화물창 | 1 | 64 | 167 | 103 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 64 | 379 | O-10-2 | 40 | P/T | 2 | 167 | 195 | 28 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 64 | 379 | O-10-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 195 | 239 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 64 | 379 | O-10-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 239 | 286 | 47 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 64 | 379 | O-10-5 | 43 | 시운전 | 5 | 286 | 304 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 64 | 379 | O-10-6 | 44 | C/T | 6 | 304 | 322 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 64 | 379 | O-10-7 | 45 | G/T | 7 | 322 | 350 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 64 | 379 | O-10-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 350 | 379 | 29 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 79 | 178 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 79 | 148 | 69 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 79 | 178 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 148 | 157 | 9 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 79 | 178 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 157 | 178 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 88 | 199 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 88 | 165 | 77 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 88 | 199 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 165 | 176 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 88 | 199 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 176 | 199 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 98 | 239 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 98 | 202 | 104 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 98 | 239 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 202 | 217 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 98 | 239 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 217 | 239 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 98 | 187 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 98 | 160 | 62 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 98 | 187 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 160 | 168 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 98 | 187 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 168 | 187 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 100 | 278 | O-15-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 100 | 231 | 131 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 100 | 278 | O-15-2 | 60 | 시운전 | 2 | 231 | 250 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 100 | 278 | O-15-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 250 | 278 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 103 | 212 | O-16-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 103 | 179 | 76 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 103 | 212 | O-16-2 | 63 | 시운전 | 2 | 179 | 189 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 103 | 212 | O-16-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 189 | 212 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 103 | 256 | O-17-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 103 | 184 | 81 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 103 | 256 | O-17-2 | 66 | 시운전 | 2 | 184 | 213 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 103 | 256 | O-17-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 213 | 256 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 106 | 341 | O-18-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 106 | 279 | 173 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 106 | 341 | O-18-2 | 69 | 시운전 | 2 | 279 | 304 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 106 | 341 | O-18-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 304 | 341 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 113 | 264 | O-19-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 113 | 193 | 80 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 113 | 264 | O-19-2 | 72 | 시운전 | 2 | 193 | 221 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 113 | 264 | O-19-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 221 | 264 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 146 | 453 | O-20-1 | 74 | 화물창 | 1 | 146 | 247 | 101 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 146 | 453 | O-20-2 | 75 | P/T | 2 | 247 | 274 | 27 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 146 | 453 | O-20-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 274 | 316 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 146 | 453 | O-20-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 316 | 362 | 46 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 146 | 453 | O-20-5 | 78 | 시운전 | 5 | 362 | 380 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 146 | 453 | O-20-6 | 79 | C/T | 6 | 380 | 398 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 146 | 453 | O-20-7 | 80 | G/T | 7 | 398 | 425 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 146 | 453 | O-20-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 425 | 453 | 28 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-21-1 | 82 | 화물창 | 1 | 146 | 226 | 80 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-21-2 | 83 | P/T | 2 | 226 | 248 | 22 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-21-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 248 | 282 | 34 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-21-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 282 | 318 | 36 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-21-5 | 86 | 시운전 | 5 | 318 | 332 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-21-6 | 87 | C/T | 6 | 332 | 346 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-21-7 | 88 | G/T | 7 | 346 | 368 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-21-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 368 | 391 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 155 | 247 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 155 | 219 | 64 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 155 | 247 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 219 | 228 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 155 | 247 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 228 | 247 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 155 | 282 | O-23-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 155 | 222 | 67 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 155 | 282 | O-23-2 | 94 | 시운전 | 2 | 222 | 246 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 155 | 282 | O-23-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 246 | 282 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 159 | 234 | O-24-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 159 | 211 | 52 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 159 | 234 | O-24-2 | 97 | 시운전 | 2 | 211 | 218 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 159 | 234 | O-24-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 218 | 234 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 450 | O-25-1 | 99 | 화물창 | 1 | 172 | 263 | 91 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 450 | O-25-2 | 100 | P/T | 2 | 263 | 288 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 450 | O-25-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 288 | 326 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 450 | O-25-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 326 | 367 | 41 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 450 | O-25-5 | 103 | 시운전 | 5 | 367 | 383 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 450 | O-25-6 | 104 | C/T | 6 | 383 | 399 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 450 | O-25-7 | 105 | G/T | 7 | 399 | 424 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 450 | O-25-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 424 | 450 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 185 | 383 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 185 | 331 | 146 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 185 | 383 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 331 | 352 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 185 | 383 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 352 | 383 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 491 | O-27-1 | 110 | 화물창 | 1 | 187 | 287 | 100 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 491 | O-27-2 | 111 | P/T | 2 | 287 | 314 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 491 | O-27-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 314 | 356 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 491 | O-27-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 356 | 401 | 45 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 491 | O-27-5 | 114 | 시운전 | 5 | 401 | 419 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 491 | O-27-6 | 115 | C/T | 6 | 419 | 437 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 491 | O-27-7 | 116 | G/T | 7 | 437 | 464 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 491 | O-27-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 464 | 491 | 27 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 187 | 294 | O-28-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 187 | 261 | 74 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 187 | 294 | O-28-2 | 119 | 시운전 | 2 | 261 | 271 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 187 | 294 | O-28-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 271 | 294 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 199 | 352 | O-29-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 199 | 280 | 81 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 199 | 352 | O-29-2 | 122 | 시운전 | 2 | 280 | 309 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 199 | 352 | O-29-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 309 | 352 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 204 | 339 | O-30-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 204 | 298 | 94 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 204 | 339 | O-30-2 | 125 | 시운전 | 2 | 298 | 311 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 204 | 339 | O-30-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 311 | 339 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 206 | 446 | O-31-1 | 127 | 화물창 | 1 | 206 | 285 | 79 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 206 | 446 | O-31-2 | 128 | P/T | 2 | 285 | 306 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 206 | 446 | O-31-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 306 | 339 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 206 | 446 | O-31-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 339 | 375 | 36 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 206 | 446 | O-31-5 | 131 | 시운전 | 5 | 375 | 389 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 206 | 446 | O-31-6 | 132 | C/T | 6 | 389 | 403 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 206 | 446 | O-31-7 | 133 | G/T | 7 | 403 | 424 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 206 | 446 | O-31-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 424 | 446 | 22 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 209 | 330 | O-32-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 209 | 273 | 64 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 209 | 330 | O-32-2 | 136 | 시운전 | 2 | 273 | 295 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 209 | 330 | O-32-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 295 | 330 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 217 | 288 | O-33-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 217 | 254 | 37 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 217 | 288 | O-33-2 | 139 | 시운전 | 2 | 254 | 267 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 217 | 288 | O-33-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 267 | 288 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 226 | 509 | O-34-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 226 | 435 | 209 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 226 | 509 | O-34-2 | 142 | 시운전 | 2 | 435 | 466 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 226 | 509 | O-34-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 466 | 509 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 226 | 525 | O-35-1 | 144 | 화물창 | 1 | 226 | 324 | 98 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 226 | 525 | O-35-2 | 145 | P/T | 2 | 324 | 350 | 26 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 226 | 525 | O-35-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 350 | 391 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 226 | 525 | O-35-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 391 | 435 | 44 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 226 | 525 | O-35-5 | 148 | 시운전 | 5 | 435 | 452 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 226 | 525 | O-35-6 | 149 | C/T | 6 | 452 | 469 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 226 | 525 | O-35-7 | 150 | G/T | 7 | 469 | 495 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 226 | 525 | O-35-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 495 | 525 | 30 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 226 | 475 | O-36-1 | 152 | 화물창 | 1 | 226 | 308 | 82 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 226 | 475 | O-36-2 | 153 | P/T | 2 | 308 | 330 | 22 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 226 | 475 | O-36-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 330 | 364 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 226 | 475 | O-36-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 364 | 401 | 37 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 226 | 475 | O-36-5 | 156 | 시운전 | 5 | 401 | 415 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 226 | 475 | O-36-6 | 157 | C/T | 6 | 415 | 429 | 14 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 226 | 475 | O-36-7 | 158 | G/T | 7 | 429 | 451 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 226 | 475 | O-36-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 451 | 475 | 24 | S | 5
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 230 | 453 | O-37-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 230 | 395 | 165 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 230 | 453 | O-37-2 | 161 | 시운전 | 2 | 395 | 419 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 230 | 453 | O-37-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 419 | 453 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 230 | 347 | O-38-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 230 | 316 | 86 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 230 | 347 | O-38-2 | 164 | 시운전 | 2 | 316 | 328 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 230 | 347 | O-38-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 328 | 347 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 232 | 380 | O-39-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 232 | 341 | 109 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 232 | 380 | O-39-2 | 167 | 시운전 | 2 | 341 | 357 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 232 | 380 | O-39-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 357 | 380 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 235 | 450 | O-40-1 | 169 | 화물창 | 1 | 235 | 305 | 70 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 235 | 450 | O-40-2 | 170 | P/T | 2 | 305 | 324 | 19 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 235 | 450 | O-40-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 324 | 354 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 235 | 450 | O-40-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 354 | 386 | 32 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 235 | 450 | O-40-5 | 173 | 시운전 | 5 | 386 | 398 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 235 | 450 | O-40-6 | 174 | C/T | 6 | 398 | 410 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 235 | 450 | O-40-7 | 175 | G/T | 7 | 410 | 429 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 235 | 450 | O-40-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 429 | 450 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | PC | 7 | 237 | 361 | O-41-1 | 177 | 특수도장 | 1 | 237 | 277 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 237 | 361 | O-41-2 | 178 | 화물창 | 2 | 277 | 319 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 237 | 361 | O-41-3 | 179 | 시운전 | 3 | 319 | 332 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 237 | 361 | O-41-4 | 180 | 인도준비 | 4 | 332 | 361 | 29 | S | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 240 | 492 | O-42-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 240 | 426 | 186 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 240 | 492 | O-42-2 | 182 | 시운전 | 2 | 426 | 453 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 240 | 492 | O-42-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 453 | 492 | 39 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 247 | 360 | O-43-1 | 184 | 특수도장 | 1 | 247 | 284 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 247 | 360 | O-43-2 | 185 | 화물창 | 2 | 284 | 322 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 247 | 360 | O-43-3 | 186 | 시운전 | 3 | 322 | 334 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 247 | 360 | O-43-4 | 187 | 인도준비 | 4 | 334 | 360 | 26 | S | 15
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 247 | 376 | O-44-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 247 | 315 | 68 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 247 | 376 | O-44-2 | 189 | 시운전 | 2 | 315 | 339 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 247 | 376 | O-44-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 339 | 376 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 438 | O-45-1 | 191 | 화물창 | 1 | 249 | 311 | 62 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 438 | O-45-2 | 192 | P/T | 2 | 311 | 328 | 17 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 438 | O-45-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 328 | 354 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 438 | O-45-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 354 | 382 | 28 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 438 | O-45-5 | 195 | 시운전 | 5 | 382 | 393 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 438 | O-45-6 | 196 | C/T | 6 | 393 | 404 | 11 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 438 | O-45-7 | 197 | G/T | 7 | 404 | 421 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 438 | O-45-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 421 | 438 | 17 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 255 | 389 | O-46-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 255 | 348 | 93 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 255 | 389 | O-46-2 | 200 | 시운전 | 2 | 348 | 361 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 255 | 389 | O-46-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 361 | 389 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 255 | 452 | O-47-1 | 202 | 화물창 | 1 | 255 | 320 | 65 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 255 | 452 | O-47-2 | 203 | P/T | 2 | 320 | 337 | 17 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 255 | 452 | O-47-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 337 | 364 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 255 | 452 | O-47-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 364 | 393 | 29 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 255 | 452 | O-47-5 | 206 | 시운전 | 5 | 393 | 404 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 255 | 452 | O-47-6 | 207 | C/T | 6 | 404 | 415 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 255 | 452 | O-47-7 | 208 | G/T | 7 | 415 | 432 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 255 | 452 | O-47-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 432 | 452 | 20 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-48-1 | 210 | 화물창 | 1 | 259 | 364 | 105 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-48-2 | 211 | P/T | 2 | 364 | 392 | 28 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-48-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 392 | 436 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-48-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 436 | 484 | 48 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-48-5 | 214 | 시운전 | 5 | 484 | 503 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-48-6 | 215 | C/T | 6 | 503 | 522 | 19 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-48-7 | 216 | G/T | 7 | 522 | 550 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 259 | 579 | O-48-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 550 | 579 | 29 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 529 | O-49-1 | 218 | 화물창 | 1 | 263 | 350 | 87 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 529 | O-49-2 | 219 | P/T | 2 | 350 | 373 | 23 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 529 | O-49-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 373 | 410 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 529 | O-49-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 410 | 449 | 39 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 529 | O-49-5 | 222 | 시운전 | 5 | 449 | 464 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 529 | O-49-6 | 223 | C/T | 6 | 464 | 479 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 529 | O-49-7 | 224 | G/T | 7 | 479 | 502 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 263 | 529 | O-49-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 502 | 529 | 27 | S | 5
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 270 | 510 | O-50-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 270 | 447 | 177 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 270 | 510 | O-50-2 | 227 | 시운전 | 2 | 447 | 473 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 270 | 510 | O-50-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 473 | 510 | 37 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 273 | 378 | O-51-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 273 | 328 | 55 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 273 | 378 | O-51-2 | 230 | 시운전 | 2 | 328 | 347 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 273 | 378 | O-51-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 347 | 378 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 277 | 385 | O-52-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 277 | 352 | 75 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 277 | 385 | O-52-2 | 233 | 시운전 | 2 | 352 | 362 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 277 | 385 | O-52-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 362 | 385 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 292 | 414 | O-53-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 292 | 377 | 85 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 292 | 414 | O-53-2 | 236 | 시운전 | 2 | 377 | 389 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 292 | 414 | O-53-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 389 | 414 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 317 | 448 | O-54-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 317 | 386 | 69 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 317 | 448 | O-54-2 | 239 | 시운전 | 2 | 386 | 410 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 317 | 448 | O-54-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 410 | 448 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 317 | 425 | O-55-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 317 | 392 | 75 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 317 | 425 | O-55-2 | 242 | 시운전 | 2 | 392 | 402 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 317 | 425 | O-55-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 402 | 425 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 322 | 608 | O-56-1 | 244 | 화물창 | 1 | 322 | 416 | 94 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 322 | 608 | O-56-2 | 245 | P/T | 2 | 416 | 441 | 25 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 322 | 608 | O-56-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 441 | 481 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 322 | 608 | O-56-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 481 | 523 | 42 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 322 | 608 | O-56-5 | 248 | 시운전 | 5 | 523 | 540 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 322 | 608 | O-56-6 | 249 | C/T | 6 | 540 | 557 | 17 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 322 | 608 | O-56-7 | 250 | G/T | 7 | 557 | 582 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 322 | 608 | O-56-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 582 | 608 | 26 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 324 | 510 | O-57-1 | 252 | 화물창 | 1 | 324 | 385 | 61 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 324 | 510 | O-57-2 | 253 | P/T | 2 | 385 | 401 | 16 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 324 | 510 | O-57-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 401 | 427 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 324 | 510 | O-57-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 427 | 454 | 27 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 324 | 510 | O-57-5 | 256 | 시운전 | 5 | 454 | 465 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 324 | 510 | O-57-6 | 257 | C/T | 6 | 465 | 476 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 324 | 510 | O-57-7 | 258 | G/T | 7 | 476 | 492 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 324 | 510 | O-57-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 492 | 510 | 18 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 334 | 536 | O-58-1 | 260 | 화물창 | 1 | 334 | 400 | 66 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 334 | 536 | O-58-2 | 261 | P/T | 2 | 400 | 418 | 18 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 334 | 536 | O-58-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 418 | 446 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 334 | 536 | O-58-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 446 | 476 | 30 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 334 | 536 | O-58-5 | 264 | 시운전 | 5 | 476 | 488 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 334 | 536 | O-58-6 | 265 | C/T | 6 | 488 | 500 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 334 | 536 | O-58-7 | 266 | G/T | 7 | 500 | 518 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 334 | 536 | O-58-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 518 | 536 | 18 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 340 | 459 | O-59-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 340 | 423 | 83 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 340 | 459 | O-59-2 | 269 | 시운전 | 2 | 423 | 434 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 340 | 459 | O-59-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 434 | 459 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-60-1 | 271 | 화물창 | 1 | 341 | 401 | 60 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-60-2 | 272 | P/T | 2 | 401 | 417 | 16 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-60-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 417 | 442 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-60-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 442 | 469 | 27 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-60-5 | 275 | 시운전 | 5 | 469 | 480 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-60-6 | 276 | C/T | 6 | 480 | 491 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-60-7 | 277 | G/T | 7 | 491 | 507 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-60-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 507 | 525 | 18 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 268 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0 | X6
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 132 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 0 | 43 | 43 | N | 0 | H2
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 139 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 5 | 104 | 99 | F | 15 | B2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 217 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 5 | 74 | 69 | N | 0 | E2
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 129 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 17 | 95 | 78 | F | 15 | E7
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 21 | 158 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 21 | 93 | 72 | F | 10 | A4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A