## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 101 | 128 | 27 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 128 | 170 | 42 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 170 | 216 | 46 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 216 | 234 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 234 | 252 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 252 | 279 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 279 | 307 | 28 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 4 | 274 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 4 | 203 | 199 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 4 | 274 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 203 | 232 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 4 | 274 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 232 | 274 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 4 | 214 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 4 | 159 | 155 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 4 | 214 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 159 | 182 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 4 | 214 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 182 | 214 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 6 | 159 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 6 | 87 | 81 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 6 | 159 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 87 | 116 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 6 | 159 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 116 | 159 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 9 | 99 | 90 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 99 | 123 | 24 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 123 | 161 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 161 | 202 | 41 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 202 | 218 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 218 | 234 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 234 | 258 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 258 | 284 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 10 | 103 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 10 | 75 | 65 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 10 | 103 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 75 | 84 | 9 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 10 | 103 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 84 | 103 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 10 | 128 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 10 | 97 | 87 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 10 | 128 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 97 | 109 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 10 | 128 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 109 | 128 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 293 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 28 | 115 | 87 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 293 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 115 | 138 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 293 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 138 | 175 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 293 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 175 | 214 | 39 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 293 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 214 | 229 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 293 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 229 | 244 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 293 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 244 | 267 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 293 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 267 | 293 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 30 | 183 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 30 | 111 | 81 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 30 | 183 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 111 | 140 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 30 | 183 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 140 | 183 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 49 | 324 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 49 | 252 | 203 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 49 | 324 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 252 | 282 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 49 | 324 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 282 | 324 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 283 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 50 | 126 | 76 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 283 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 126 | 146 | 20 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 283 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 146 | 178 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 283 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 178 | 212 | 34 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 283 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 212 | 225 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 283 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 225 | 238 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 283 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 238 | 258 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 283 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 258 | 283 | 25 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 50 | 377 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 50 | 291 | 241 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 50 | 377 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 291 | 326 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 50 | 377 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 326 | 377 | 51 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 55 | 189 | O-13-1 | 56 | 특수도장 | 1 | 55 | 99 | 44 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 55 | 189 | O-13-2 | 57 | 화물창 | 2 | 99 | 144 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 55 | 189 | O-13-3 | 58 | 시운전 | 3 | 144 | 158 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 55 | 189 | O-13-4 | 59 | 인도준비 | 4 | 158 | 189 | 31 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 353 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 61 | 157 | 96 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 353 | O-14-2 | 61 | P/T | 2 | 157 | 183 | 26 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 353 | O-14-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 183 | 223 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 353 | O-14-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 223 | 266 | 43 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 353 | O-14-5 | 64 | 시운전 | 5 | 266 | 283 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 353 | O-14-6 | 65 | C/T | 6 | 283 | 300 | 17 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 353 | O-14-7 | 66 | G/T | 7 | 300 | 326 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 353 | O-14-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 326 | 353 | 27 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 371 | O-15-1 | 68 | 화물창 | 1 | 67 | 167 | 100 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 371 | O-15-2 | 69 | P/T | 2 | 167 | 194 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 371 | O-15-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 194 | 236 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 371 | O-15-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 236 | 281 | 45 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 371 | O-15-5 | 72 | 시운전 | 5 | 281 | 299 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 371 | O-15-6 | 73 | C/T | 6 | 299 | 317 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 371 | O-15-7 | 74 | G/T | 7 | 317 | 344 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 371 | O-15-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 344 | 371 | 27 | S | 5
J-16 | 15 | PC | 7 | 68 | 206 | O-16-1 | 76 | 특수도장 | 1 | 68 | 113 | 45 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 68 | 206 | O-16-2 | 77 | 화물창 | 2 | 113 | 159 | 46 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 68 | 206 | O-16-3 | 78 | 시운전 | 3 | 159 | 174 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 68 | 206 | O-16-4 | 79 | 인도준비 | 4 | 174 | 206 | 32 | S | 15
J-17 | 16 | PC | 7 | 74 | 200 | O-17-1 | 80 | 특수도장 | 1 | 74 | 115 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 74 | 200 | O-17-2 | 81 | 화물창 | 2 | 115 | 157 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 74 | 200 | O-17-3 | 82 | 시운전 | 3 | 157 | 170 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 74 | 200 | O-17-4 | 83 | 인도준비 | 4 | 170 | 200 | 30 | S | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 83 | 256 | O-18-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 83 | 211 | 128 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 83 | 256 | O-18-2 | 85 | 시운전 | 2 | 211 | 230 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 83 | 256 | O-18-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 230 | 256 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 83 | 267 | O-19-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 83 | 219 | 136 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 83 | 267 | O-19-2 | 88 | 시운전 | 2 | 219 | 239 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 83 | 267 | O-19-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 239 | 267 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 88 | 209 | O-20-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 88 | 152 | 64 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 88 | 209 | O-20-2 | 91 | 시운전 | 2 | 152 | 174 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 88 | 209 | O-20-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 174 | 209 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 91 | 193 | O-21-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 91 | 145 | 54 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 91 | 193 | O-21-2 | 94 | 시운전 | 2 | 145 | 164 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 91 | 193 | O-21-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 164 | 193 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 93 | 206 | O-22-1 | 96 | 특수도장 | 1 | 93 | 130 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 93 | 206 | O-22-2 | 97 | 화물창 | 2 | 130 | 168 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 93 | 206 | O-22-3 | 98 | 시운전 | 3 | 168 | 180 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 93 | 206 | O-22-4 | 99 | 인도준비 | 4 | 180 | 206 | 26 | S | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 95 | 227 | O-23-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 95 | 187 | 92 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 95 | 227 | O-23-2 | 101 | 시운전 | 2 | 187 | 200 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 95 | 227 | O-23-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 200 | 227 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 95 | 272 | O-24-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 95 | 225 | 130 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 95 | 272 | O-24-2 | 104 | 시운전 | 2 | 225 | 244 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 95 | 272 | O-24-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 244 | 272 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 97 | 213 | O-25-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 97 | 158 | 61 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 97 | 213 | O-25-2 | 107 | 시운전 | 2 | 158 | 180 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 97 | 213 | O-25-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 180 | 213 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 97 | 223 | O-26-1 | 109 | 특수도장 | 1 | 97 | 138 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 97 | 223 | O-26-2 | 110 | 화물창 | 2 | 138 | 180 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 97 | 223 | O-26-3 | 111 | 시운전 | 3 | 180 | 193 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 97 | 223 | O-26-4 | 112 | 인도준비 | 4 | 193 | 223 | 30 | S | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 104 | 378 | O-27-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 104 | 306 | 202 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 104 | 378 | O-27-2 | 114 | 시운전 | 2 | 306 | 336 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 104 | 378 | O-27-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 336 | 378 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 123 | 266 | O-28-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 123 | 198 | 75 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 123 | 266 | O-28-2 | 117 | 시운전 | 2 | 198 | 225 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 123 | 266 | O-28-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 225 | 266 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 123 | 355 | O-29-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 123 | 294 | 171 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 123 | 355 | O-29-2 | 120 | 시운전 | 2 | 294 | 319 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 123 | 355 | O-29-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 319 | 355 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 134 | 350 | O-30-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 134 | 293 | 159 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 134 | 350 | O-30-2 | 123 | 시운전 | 2 | 293 | 316 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 134 | 350 | O-30-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 316 | 350 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 155 | 310 | O-31-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 155 | 269 | 114 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 155 | 310 | O-31-2 | 126 | 시운전 | 2 | 269 | 286 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 155 | 310 | O-31-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 286 | 310 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 407 | O-32-1 | 128 | 화물창 | 1 | 155 | 238 | 83 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 407 | O-32-2 | 129 | P/T | 2 | 238 | 260 | 22 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 407 | O-32-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 260 | 295 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 407 | O-32-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 295 | 332 | 37 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 407 | O-32-5 | 132 | 시운전 | 5 | 332 | 347 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 407 | O-32-6 | 133 | C/T | 6 | 347 | 362 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 407 | O-32-7 | 134 | G/T | 7 | 362 | 384 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 407 | O-32-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 384 | 407 | 23 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 167 | 286 | O-33-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 167 | 250 | 83 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 167 | 286 | O-33-2 | 137 | 시운전 | 2 | 250 | 261 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 167 | 286 | O-33-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 261 | 286 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 167 | 253 | O-34-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 167 | 227 | 60 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 167 | 253 | O-34-2 | 140 | 시운전 | 2 | 227 | 235 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 167 | 253 | O-34-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 235 | 253 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 170 | 247 | O-35-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 170 | 223 | 53 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 170 | 247 | O-35-2 | 143 | 시운전 | 2 | 223 | 230 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 170 | 247 | O-35-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 230 | 247 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 187 | 298 | O-36-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 187 | 264 | 77 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 187 | 298 | O-36-2 | 146 | 시운전 | 2 | 264 | 275 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 187 | 298 | O-36-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 275 | 298 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 194 | 337 | O-37-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 194 | 299 | 105 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 194 | 337 | O-37-2 | 149 | 시운전 | 2 | 299 | 314 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 194 | 337 | O-37-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 314 | 337 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 198 | 339 | O-38-1 | 151 | 특수도장 | 1 | 198 | 244 | 46 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 198 | 339 | O-38-2 | 152 | 화물창 | 2 | 244 | 291 | 47 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 198 | 339 | O-38-3 | 153 | 시운전 | 3 | 291 | 306 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 198 | 339 | O-38-4 | 154 | 인도준비 | 4 | 306 | 339 | 33 | S | 15
J-39 | 38 | PC | 7 | 207 | 352 | O-39-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 207 | 254 | 47 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 207 | 352 | O-39-2 | 156 | 화물창 | 2 | 254 | 303 | 49 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 207 | 352 | O-39-3 | 157 | 시운전 | 3 | 303 | 318 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 207 | 352 | O-39-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 318 | 352 | 34 | S | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 216 | 456 | O-40-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 216 | 393 | 177 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 216 | 456 | O-40-2 | 160 | 시운전 | 2 | 393 | 419 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 216 | 456 | O-40-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 419 | 456 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 222 | 522 | O-41-1 | 162 | 화물창 | 1 | 222 | 321 | 99 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 222 | 522 | O-41-2 | 163 | P/T | 2 | 321 | 348 | 27 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 222 | 522 | O-41-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 348 | 390 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 222 | 522 | O-41-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 390 | 435 | 45 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 222 | 522 | O-41-5 | 166 | 시운전 | 5 | 435 | 453 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 222 | 522 | O-41-6 | 167 | C/T | 6 | 453 | 471 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 222 | 522 | O-41-7 | 168 | G/T | 7 | 471 | 498 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 222 | 522 | O-41-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 498 | 522 | 24 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 224 | 337 | O-42-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 224 | 303 | 79 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 224 | 337 | O-42-2 | 171 | 시운전 | 2 | 303 | 314 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 224 | 337 | O-42-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 314 | 337 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 420 | O-43-1 | 173 | 화물창 | 1 | 230 | 292 | 62 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 420 | O-43-2 | 174 | P/T | 2 | 292 | 309 | 17 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 420 | O-43-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 309 | 335 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 420 | O-43-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 335 | 363 | 28 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 420 | O-43-5 | 177 | 시운전 | 5 | 363 | 374 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 420 | O-43-6 | 178 | C/T | 6 | 374 | 385 | 11 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 420 | O-43-7 | 179 | G/T | 7 | 385 | 402 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 420 | O-43-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 402 | 420 | 18 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 231 | 536 | O-44-1 | 181 | 화물창 | 1 | 231 | 331 | 100 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 231 | 536 | O-44-2 | 182 | P/T | 2 | 331 | 358 | 27 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 231 | 536 | O-44-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 358 | 400 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 231 | 536 | O-44-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 400 | 445 | 45 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 231 | 536 | O-44-5 | 185 | 시운전 | 5 | 445 | 463 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 231 | 536 | O-44-6 | 186 | C/T | 6 | 463 | 481 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 231 | 536 | O-44-7 | 187 | G/T | 7 | 481 | 508 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 231 | 536 | O-44-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 508 | 536 | 28 | S | 5
J-45 | 44 | PC | 7 | 237 | 357 | O-45-1 | 189 | 특수도장 | 1 | 237 | 276 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 237 | 357 | O-45-2 | 190 | 화물창 | 2 | 276 | 316 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 237 | 357 | O-45-3 | 191 | 시운전 | 3 | 316 | 329 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 237 | 357 | O-45-4 | 192 | 인도준비 | 4 | 329 | 357 | 28 | S | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 237 | 560 | O-46-1 | 193 | 화물창 | 1 | 237 | 343 | 106 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 237 | 560 | O-46-2 | 194 | P/T | 2 | 343 | 372 | 29 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 237 | 560 | O-46-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 372 | 417 | 45 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 237 | 560 | O-46-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 417 | 465 | 48 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 237 | 560 | O-46-5 | 197 | 시운전 | 5 | 465 | 484 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 237 | 560 | O-46-6 | 198 | C/T | 6 | 484 | 503 | 19 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 237 | 560 | O-46-7 | 199 | G/T | 7 | 503 | 532 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 237 | 560 | O-46-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 532 | 560 | 28 | S | 5
J-47 | 46 | PC | 7 | 238 | 389 | O-47-1 | 201 | 특수도장 | 1 | 238 | 287 | 49 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 238 | 389 | O-47-2 | 202 | 화물창 | 2 | 287 | 338 | 51 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 238 | 389 | O-47-3 | 203 | 시운전 | 3 | 338 | 354 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 238 | 389 | O-47-4 | 204 | 인도준비 | 4 | 354 | 389 | 35 | S | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-48-1 | 205 | 화물창 | 1 | 240 | 345 | 105 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-48-2 | 206 | P/T | 2 | 345 | 373 | 28 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-48-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 373 | 417 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-48-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 417 | 464 | 47 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-48-5 | 209 | 시운전 | 5 | 464 | 483 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-48-6 | 210 | C/T | 6 | 483 | 502 | 19 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-48-7 | 211 | G/T | 7 | 502 | 530 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-48-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 530 | 559 | 29 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 240 | 435 | O-49-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 240 | 384 | 144 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 240 | 435 | O-49-2 | 214 | 시운전 | 2 | 384 | 405 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 240 | 435 | O-49-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 405 | 435 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 551 | O-50-1 | 216 | 화물창 | 1 | 242 | 343 | 101 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 551 | O-50-2 | 217 | P/T | 2 | 343 | 370 | 27 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 551 | O-50-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 370 | 413 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 551 | O-50-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 413 | 459 | 46 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 551 | O-50-5 | 220 | 시운전 | 5 | 459 | 477 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 551 | O-50-6 | 221 | C/T | 6 | 477 | 495 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 551 | O-50-7 | 222 | G/T | 7 | 495 | 522 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 551 | O-50-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 522 | 551 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 247 | 467 | O-51-1 | 224 | 화물창 | 1 | 247 | 319 | 72 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 247 | 467 | O-51-2 | 225 | P/T | 2 | 319 | 338 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 247 | 467 | O-51-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 338 | 368 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 247 | 467 | O-51-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 368 | 401 | 33 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 247 | 467 | O-51-5 | 228 | 시운전 | 5 | 401 | 414 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 247 | 467 | O-51-6 | 229 | C/T | 6 | 414 | 427 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 247 | 467 | O-51-7 | 230 | G/T | 7 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 247 | 467 | O-51-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 446 | 467 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 247 | 391 | O-52-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 247 | 323 | 76 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 247 | 391 | O-52-2 | 233 | 시운전 | 2 | 323 | 350 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 247 | 391 | O-52-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 350 | 391 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 249 | 512 | O-53-1 | 235 | 화물창 | 1 | 249 | 335 | 86 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 249 | 512 | O-53-2 | 236 | P/T | 2 | 335 | 358 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 249 | 512 | O-53-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 358 | 394 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 249 | 512 | O-53-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 394 | 433 | 39 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 249 | 512 | O-53-5 | 239 | 시운전 | 5 | 433 | 448 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 249 | 512 | O-53-6 | 240 | C/T | 6 | 448 | 463 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 249 | 512 | O-53-7 | 241 | G/T | 7 | 463 | 486 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 249 | 512 | O-53-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 486 | 512 | 26 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 254 | 371 | O-54-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 254 | 335 | 81 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 254 | 371 | O-54-2 | 244 | 시운전 | 2 | 335 | 346 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 254 | 371 | O-54-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 346 | 371 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-55-1 | 246 | 화물창 | 1 | 265 | 349 | 84 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-55-2 | 247 | P/T | 2 | 349 | 371 | 22 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-55-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 371 | 406 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-55-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 406 | 444 | 38 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-55-5 | 250 | 시운전 | 5 | 444 | 459 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-55-6 | 251 | C/T | 6 | 459 | 474 | 15 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-55-7 | 252 | G/T | 7 | 474 | 496 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-55-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 496 | 520 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 267 | 574 | O-56-1 | 254 | 화물창 | 1 | 267 | 368 | 101 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 267 | 574 | O-56-2 | 255 | P/T | 2 | 368 | 395 | 27 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 267 | 574 | O-56-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 395 | 437 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 267 | 574 | O-56-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 437 | 483 | 46 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 267 | 574 | O-56-5 | 258 | 시운전 | 5 | 483 | 501 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 267 | 574 | O-56-6 | 259 | C/T | 6 | 501 | 519 | 18 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 267 | 574 | O-56-7 | 260 | G/T | 7 | 519 | 546 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 267 | 574 | O-56-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 546 | 574 | 28 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 536 | O-57-1 | 262 | 화물창 | 1 | 268 | 356 | 88 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 536 | O-57-2 | 263 | P/T | 2 | 356 | 380 | 24 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 536 | O-57-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 380 | 417 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 536 | O-57-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 417 | 457 | 40 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 536 | O-57-5 | 266 | 시운전 | 5 | 457 | 473 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 536 | O-57-6 | 267 | C/T | 6 | 473 | 489 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 536 | O-57-7 | 268 | G/T | 7 | 489 | 513 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 268 | 536 | O-57-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 513 | 536 | 23 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 276 | 378 | O-58-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 276 | 347 | 71 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 276 | 378 | O-58-2 | 271 | 시운전 | 2 | 347 | 357 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 276 | 378 | O-58-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 357 | 378 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 474 | O-59-1 | 273 | 화물창 | 1 | 277 | 342 | 65 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 474 | O-59-2 | 274 | P/T | 2 | 342 | 359 | 17 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 474 | O-59-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 359 | 386 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 474 | O-59-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 386 | 415 | 29 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 474 | O-59-5 | 277 | 시운전 | 5 | 415 | 426 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 474 | O-59-6 | 278 | C/T | 6 | 426 | 437 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 474 | O-59-7 | 279 | G/T | 7 | 437 | 454 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 474 | O-59-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 454 | 474 | 20 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 286 | 582 | O-60-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 286 | 505 | 219 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 286 | 582 | O-60-2 | 282 | 시운전 | 2 | 505 | 537 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 286 | 582 | O-60-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 537 | 582 | 45 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 307 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0 | G1
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 4 | 274 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 4 | 203 | 199 | F | 15 | X7
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 4 | 214 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 4 | 159 | 155 | F | 15 | C2
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 6 | 159 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 6 | 87 | 81 | F | 10 | E2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 284 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 9 | 99 | 90 | N | 0 | E4
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 10 | 103 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 10 | 75 | 65 | F | 15 | E3
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 10 | 128 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 10 | 97 | 87 | F | 15 | H2
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 293 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 28 | 115 | 87 | N | 0 | B3
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 30 | 183 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 30 | 111 | 81 | F | 10 | A2
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 49 | 324 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 49 | 252 | 203 | F | 15 | E5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 283 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 50 | 126 | 76 | N | 0 | E8
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 50 | 377 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 50 | 291 | 241 | F | 15 | H1
J-13 | 12 | PC | 7 | 55 | 189 | O-13-1 | 56 | 특수도장 | 1 | 55 | 99 | 44 | N | 0 | E1
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 353 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 61 | 157 | 96 | N | 0 | B2
J-15 | 14 | LNG | 8 | 67 | 371 | O-15-1 | 68 | 화물창 | 1 | 67 | 167 | 100 | N | 0 | D3
J-16 | 15 | PC | 7 | 68 | 206 | O-16-1 | 76 | 특수도장 | 1 | 68 | 113 | 45 | N | 0 | A1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A