## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 92 | 92 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 92 | 117 | 25 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 117 | 156 | 39 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 156 | 197 | 41 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 197 | 213 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 213 | 229 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 229 | 254 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 254 | 279 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 84 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 59 | 58 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 84 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 59 | 67 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 84 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 67 | 84 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 213 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 5 | 73 | 68 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 213 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 73 | 91 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 213 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 91 | 120 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 213 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 120 | 151 | 31 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 213 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 151 | 163 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 213 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 163 | 175 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 213 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 175 | 193 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 213 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 193 | 213 | 20 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 5 | 93 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 5 | 51 | 46 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 5 | 93 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 51 | 67 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 5 | 93 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 67 | 93 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 22 | 93 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 22 | 71 | 49 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 22 | 93 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 71 | 78 | 7 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 22 | 93 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 78 | 93 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 28 | 172 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 28 | 104 | 76 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 28 | 172 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 104 | 131 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 28 | 172 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 131 | 172 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 28 | 150 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 28 | 68 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 28 | 150 | O-7-2 | 29 | 화물창 | 2 | 68 | 109 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 28 | 150 | O-7-3 | 30 | 시운전 | 3 | 109 | 122 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 28 | 150 | O-7-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 122 | 150 | 28 | S | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 38 | 144 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 38 | 112 | 74 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 38 | 144 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 112 | 122 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 38 | 144 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 122 | 144 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 291 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 40 | 122 | 82 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 291 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 122 | 144 | 22 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 291 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 144 | 179 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 291 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 179 | 216 | 37 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 291 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 216 | 231 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 291 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 231 | 246 | 15 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 291 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 246 | 268 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 291 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 268 | 291 | 23 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 41 | 188 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 41 | 118 | 77 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 41 | 188 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 118 | 145 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 41 | 188 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 145 | 188 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 41 | 192 | O-11-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 41 | 90 | 49 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 41 | 192 | O-11-2 | 47 | 화물창 | 2 | 90 | 141 | 51 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 41 | 192 | O-11-3 | 48 | 시운전 | 3 | 141 | 157 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 41 | 192 | O-11-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 157 | 192 | 35 | S | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 42 | 150 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 42 | 117 | 75 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 42 | 150 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 117 | 127 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 42 | 150 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 127 | 150 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 49 | 176 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 49 | 137 | 88 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 49 | 176 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 137 | 149 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 49 | 176 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 149 | 176 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 59 | 308 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 59 | 243 | 184 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 59 | 308 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 243 | 270 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 59 | 308 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 270 | 308 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 80 | 189 | O-15-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 80 | 156 | 76 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 80 | 189 | O-15-2 | 60 | 시운전 | 2 | 156 | 166 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 80 | 189 | O-15-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 166 | 189 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 400 | O-16-1 | 62 | 화물창 | 1 | 80 | 185 | 105 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 400 | O-16-2 | 63 | P/T | 2 | 185 | 213 | 28 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 400 | O-16-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 213 | 257 | 44 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 400 | O-16-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 257 | 305 | 48 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 400 | O-16-5 | 66 | 시운전 | 5 | 305 | 324 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 400 | O-16-6 | 67 | C/T | 6 | 324 | 343 | 19 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 400 | O-16-7 | 68 | G/T | 7 | 343 | 371 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 80 | 400 | O-16-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 371 | 400 | 29 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 90 | 237 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 90 | 198 | 108 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 90 | 237 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 198 | 214 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 90 | 237 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 214 | 237 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 368 | O-18-1 | 73 | 화물창 | 1 | 90 | 181 | 91 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 368 | O-18-2 | 74 | P/T | 2 | 181 | 206 | 25 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 368 | O-18-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 206 | 244 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 368 | O-18-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 244 | 285 | 41 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 368 | O-18-5 | 77 | 시운전 | 5 | 285 | 301 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 368 | O-18-6 | 78 | C/T | 6 | 301 | 317 | 16 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 368 | O-18-7 | 79 | G/T | 7 | 317 | 342 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 368 | O-18-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 342 | 368 | 26 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 92 | 233 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 92 | 190 | 98 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 92 | 233 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 190 | 204 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 92 | 233 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 204 | 233 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 104 | 216 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 104 | 163 | 59 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 104 | 216 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 163 | 184 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 104 | 216 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 184 | 216 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 113 | 371 | O-21-1 | 87 | 화물창 | 1 | 113 | 198 | 85 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 113 | 371 | O-21-2 | 88 | P/T | 2 | 198 | 221 | 23 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 113 | 371 | O-21-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 221 | 257 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 113 | 371 | O-21-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 257 | 295 | 38 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 113 | 371 | O-21-5 | 91 | 시운전 | 5 | 295 | 310 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 113 | 371 | O-21-6 | 92 | C/T | 6 | 310 | 325 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 113 | 371 | O-21-7 | 93 | G/T | 7 | 325 | 348 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 113 | 371 | O-21-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 348 | 371 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 115 | 202 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 115 | 175 | 60 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 115 | 202 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 175 | 183 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 115 | 202 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 183 | 202 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 116 | 236 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 116 | 204 | 88 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 116 | 236 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 204 | 217 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 116 | 236 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 217 | 236 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-24-1 | 101 | 화물창 | 1 | 116 | 208 | 92 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-24-2 | 102 | P/T | 2 | 208 | 233 | 25 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-24-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 233 | 272 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-24-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 272 | 314 | 42 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-24-5 | 105 | 시운전 | 5 | 314 | 330 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-24-6 | 106 | C/T | 6 | 330 | 346 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-24-7 | 107 | G/T | 7 | 346 | 371 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-24-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 371 | 396 | 25 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 434 | O-25-1 | 109 | 화물창 | 1 | 119 | 222 | 103 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 434 | O-25-2 | 110 | P/T | 2 | 222 | 250 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 434 | O-25-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 250 | 294 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 434 | O-25-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 294 | 341 | 47 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 434 | O-25-5 | 113 | 시운전 | 5 | 341 | 359 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 434 | O-25-6 | 114 | C/T | 6 | 359 | 377 | 18 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 434 | O-25-7 | 115 | G/T | 7 | 377 | 405 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 119 | 434 | O-25-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 405 | 434 | 29 | S | 5
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 133 | 216 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 133 | 191 | 58 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 133 | 216 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 191 | 199 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 133 | 216 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 199 | 216 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 136 | 271 | O-27-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 136 | 230 | 94 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 136 | 271 | O-27-2 | 121 | 시운전 | 2 | 230 | 243 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 136 | 271 | O-27-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 243 | 271 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-28-1 | 123 | 화물창 | 1 | 143 | 209 | 66 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-28-2 | 124 | P/T | 2 | 209 | 227 | 18 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-28-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 227 | 255 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-28-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 255 | 285 | 30 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-28-5 | 127 | 시운전 | 5 | 285 | 297 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-28-6 | 128 | C/T | 6 | 297 | 309 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-28-7 | 129 | G/T | 7 | 309 | 327 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-28-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 327 | 343 | 16 | S | 5
J-29 | 28 | PC | 7 | 148 | 256 | O-29-1 | 131 | 특수도장 | 1 | 148 | 183 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 148 | 256 | O-29-2 | 132 | 화물창 | 2 | 183 | 219 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 148 | 256 | O-29-3 | 133 | 시운전 | 3 | 219 | 230 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 148 | 256 | O-29-4 | 134 | 인도준비 | 4 | 230 | 256 | 26 | S | 15
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 148 | 300 | O-30-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 148 | 228 | 80 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 148 | 300 | O-30-2 | 136 | 시운전 | 2 | 228 | 256 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 148 | 300 | O-30-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 256 | 300 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 156 | 247 | O-31-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 156 | 204 | 48 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 156 | 247 | O-31-2 | 139 | 시운전 | 2 | 204 | 221 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 156 | 247 | O-31-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 221 | 247 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 160 | 278 | O-32-1 | 141 | 특수도장 | 1 | 160 | 198 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 160 | 278 | O-32-2 | 142 | 화물창 | 2 | 198 | 238 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 160 | 278 | O-32-3 | 143 | 시운전 | 3 | 238 | 250 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 160 | 278 | O-32-4 | 144 | 인도준비 | 4 | 250 | 278 | 28 | S | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 160 | 296 | O-33-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 160 | 255 | 95 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 160 | 296 | O-33-2 | 146 | 시운전 | 2 | 255 | 268 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 160 | 296 | O-33-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 268 | 296 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 164 | 239 | O-34-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 164 | 216 | 52 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 164 | 239 | O-34-2 | 149 | 시운전 | 2 | 216 | 223 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 164 | 239 | O-34-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 223 | 239 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-35-1 | 151 | 화물창 | 1 | 164 | 249 | 85 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-35-2 | 152 | P/T | 2 | 249 | 272 | 23 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-35-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 272 | 308 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-35-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 308 | 347 | 39 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-35-5 | 155 | 시운전 | 5 | 347 | 362 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-35-6 | 156 | C/T | 6 | 362 | 377 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-35-7 | 157 | G/T | 7 | 377 | 400 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 164 | 424 | O-35-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 400 | 424 | 24 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 177 | 327 | O-36-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 177 | 288 | 111 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 177 | 327 | O-36-2 | 160 | 시운전 | 2 | 288 | 304 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 177 | 327 | O-36-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 304 | 327 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 177 | 492 | O-37-1 | 162 | 화물창 | 1 | 177 | 280 | 103 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 177 | 492 | O-37-2 | 163 | P/T | 2 | 280 | 308 | 28 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 177 | 492 | O-37-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 308 | 352 | 44 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 177 | 492 | O-37-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 352 | 399 | 47 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 177 | 492 | O-37-5 | 166 | 시운전 | 5 | 399 | 417 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 177 | 492 | O-37-6 | 167 | C/T | 6 | 417 | 435 | 18 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 177 | 492 | O-37-7 | 168 | G/T | 7 | 435 | 463 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 177 | 492 | O-37-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 463 | 492 | 29 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 177 | 302 | O-38-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 177 | 243 | 66 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 177 | 302 | O-38-2 | 171 | 시운전 | 2 | 243 | 266 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 177 | 302 | O-38-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 266 | 302 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 177 | 311 | O-39-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 177 | 270 | 93 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 177 | 311 | O-39-2 | 174 | 시운전 | 2 | 270 | 283 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 177 | 311 | O-39-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 283 | 311 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 183 | 402 | O-40-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 183 | 345 | 162 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 183 | 402 | O-40-2 | 177 | 시운전 | 2 | 345 | 369 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 183 | 402 | O-40-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 369 | 402 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 183 | 288 | O-41-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 183 | 238 | 55 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 183 | 288 | O-41-2 | 180 | 시운전 | 2 | 238 | 257 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 183 | 288 | O-41-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 257 | 288 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 188 | 303 | O-42-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 188 | 268 | 80 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 188 | 303 | O-42-2 | 183 | 시운전 | 2 | 268 | 279 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 188 | 303 | O-42-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 279 | 303 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 188 | 289 | O-43-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 188 | 241 | 53 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 188 | 289 | O-43-2 | 186 | 시운전 | 2 | 241 | 260 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 188 | 289 | O-43-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 260 | 289 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 215 | 390 | O-44-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 215 | 344 | 129 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 215 | 390 | O-44-2 | 189 | 시운전 | 2 | 344 | 363 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 215 | 390 | O-44-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 363 | 390 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 215 | 331 | O-45-1 | 191 | 특수도장 | 1 | 215 | 253 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 215 | 331 | O-45-2 | 192 | 화물창 | 2 | 253 | 292 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 215 | 331 | O-45-3 | 193 | 시운전 | 3 | 292 | 304 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 215 | 331 | O-45-4 | 194 | 인도준비 | 4 | 304 | 331 | 27 | S | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 218 | 313 | O-46-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 218 | 284 | 66 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 218 | 313 | O-46-2 | 196 | 시운전 | 2 | 284 | 293 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 218 | 313 | O-46-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 293 | 313 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 225 | 351 | O-47-1 | 198 | 특수도장 | 1 | 225 | 266 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 225 | 351 | O-47-2 | 199 | 화물창 | 2 | 266 | 308 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 225 | 351 | O-47-3 | 200 | 시운전 | 3 | 308 | 321 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 225 | 351 | O-47-4 | 201 | 인도준비 | 4 | 321 | 351 | 30 | S | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 230 | 468 | O-48-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 230 | 406 | 176 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 230 | 468 | O-48-2 | 203 | 시운전 | 2 | 406 | 432 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 230 | 468 | O-48-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 432 | 468 | 36 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 230 | 364 | O-49-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 230 | 323 | 93 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 230 | 364 | O-49-2 | 206 | 시운전 | 2 | 323 | 336 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 230 | 364 | O-49-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 336 | 364 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 437 | O-50-1 | 208 | 화물창 | 1 | 231 | 298 | 67 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 437 | O-50-2 | 209 | P/T | 2 | 298 | 316 | 18 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 437 | O-50-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 316 | 344 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 437 | O-50-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 344 | 374 | 30 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 437 | O-50-5 | 212 | 시운전 | 5 | 374 | 386 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 437 | O-50-6 | 213 | C/T | 6 | 386 | 398 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 437 | O-50-7 | 214 | G/T | 7 | 398 | 416 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 437 | O-50-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 416 | 437 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 236 | 363 | O-51-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 236 | 324 | 88 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 236 | 363 | O-51-2 | 217 | 시운전 | 2 | 324 | 336 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 236 | 363 | O-51-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 336 | 363 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 237 | 356 | O-52-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 237 | 320 | 83 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 237 | 356 | O-52-2 | 220 | 시운전 | 2 | 320 | 331 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 237 | 356 | O-52-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 331 | 356 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-53-1 | 222 | 화물창 | 1 | 242 | 310 | 68 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-53-2 | 223 | P/T | 2 | 310 | 328 | 18 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-53-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 328 | 356 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-53-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 356 | 387 | 31 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-53-5 | 226 | 시운전 | 5 | 387 | 399 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-53-6 | 227 | C/T | 6 | 399 | 411 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-53-7 | 228 | G/T | 7 | 411 | 429 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-53-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 429 | 449 | 20 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 242 | 448 | O-54-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 242 | 394 | 152 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 242 | 448 | O-54-2 | 231 | 시운전 | 2 | 394 | 416 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 242 | 448 | O-54-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 416 | 448 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 257 | 561 | O-55-1 | 233 | 화물창 | 1 | 257 | 357 | 100 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 257 | 561 | O-55-2 | 234 | P/T | 2 | 357 | 384 | 27 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 257 | 561 | O-55-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 384 | 426 | 42 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 257 | 561 | O-55-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 426 | 471 | 45 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 257 | 561 | O-55-5 | 237 | 시운전 | 5 | 471 | 489 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 257 | 561 | O-55-6 | 238 | C/T | 6 | 489 | 507 | 18 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 257 | 561 | O-55-7 | 239 | G/T | 7 | 507 | 534 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 257 | 561 | O-55-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 534 | 561 | 27 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 261 | 544 | O-56-1 | 241 | 화물창 | 1 | 261 | 354 | 93 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 261 | 544 | O-56-2 | 242 | P/T | 2 | 354 | 379 | 25 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 261 | 544 | O-56-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 379 | 418 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 261 | 544 | O-56-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 418 | 460 | 42 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 261 | 544 | O-56-5 | 245 | 시운전 | 5 | 460 | 476 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 261 | 544 | O-56-6 | 246 | C/T | 6 | 476 | 492 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 261 | 544 | O-56-7 | 247 | G/T | 7 | 492 | 517 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 261 | 544 | O-56-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 517 | 544 | 27 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 262 | 390 | O-57-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 262 | 351 | 89 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 262 | 390 | O-57-2 | 250 | 시운전 | 2 | 351 | 363 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 262 | 390 | O-57-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 363 | 390 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 276 | 413 | O-58-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 276 | 348 | 72 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 276 | 413 | O-58-2 | 253 | 시운전 | 2 | 348 | 374 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 276 | 413 | O-58-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 374 | 413 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-59-1 | 255 | 화물창 | 1 | 276 | 379 | 103 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-59-2 | 256 | P/T | 2 | 379 | 407 | 28 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-59-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 407 | 450 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-59-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 450 | 496 | 46 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-59-5 | 259 | 시운전 | 5 | 496 | 514 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-59-6 | 260 | C/T | 6 | 514 | 532 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-59-7 | 261 | G/T | 7 | 532 | 560 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 276 | 589 | O-59-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 560 | 589 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 534 | O-60-1 | 263 | 화물창 | 1 | 281 | 364 | 83 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 534 | O-60-2 | 264 | P/T | 2 | 364 | 386 | 22 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 534 | O-60-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 386 | 421 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 534 | O-60-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 421 | 458 | 37 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 534 | O-60-5 | 267 | 시운전 | 5 | 458 | 473 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 534 | O-60-6 | 268 | C/T | 6 | 473 | 488 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 534 | O-60-7 | 269 | G/T | 7 | 488 | 510 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 281 | 534 | O-60-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 510 | 534 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 279 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 92 | 92 | N | 0 | C2
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 84 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 59 | 58 | F | 15 | C1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 213 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 5 | 73 | 68 | N | 0 | A2
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 5 | 93 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 5 | 51 | 46 | F | 10 | A4
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 22 | 93 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 22 | 71 | 49 | F | 15 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A