## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 234 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 173 | 173 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 234 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 173 | 198 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 234 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 198 | 234 | 36 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 3 | 97 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 68 | 65 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 3 | 97 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 68 | 77 | 9 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 3 | 97 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 77 | 97 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 321 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 3 | 107 | 104 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 321 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 107 | 135 | 28 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 321 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 135 | 179 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 321 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 179 | 226 | 47 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 321 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 226 | 245 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 321 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 245 | 264 | 19 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 321 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 264 | 292 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 321 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 292 | 321 | 29 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 16 | 106 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 16 | 78 | 62 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 16 | 106 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 78 | 87 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 16 | 106 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 87 | 106 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 34 | 176 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 34 | 80 | 46 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 34 | 176 | O-5-2 | 18 | 화물창 | 2 | 80 | 128 | 48 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 34 | 176 | O-5-3 | 19 | 시운전 | 3 | 128 | 143 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 34 | 176 | O-5-4 | 20 | 인도준비 | 4 | 143 | 176 | 33 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 43 | 135 | 92 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 135 | 160 | 25 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 160 | 199 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 199 | 241 | 42 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 241 | 257 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 257 | 273 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 273 | 298 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 43 | 323 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 298 | 323 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 43 | 118 | 75 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 118 | 138 | 20 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 138 | 169 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 169 | 203 | 34 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 203 | 216 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 216 | 229 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 229 | 249 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 249 | 271 | 22 | S | 5
J-8 | 7 | PC | 7 | 46 | 147 | O-8-1 | 37 | 특수도장 | 1 | 46 | 79 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 46 | 147 | O-8-2 | 38 | 화물창 | 2 | 79 | 113 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 46 | 147 | O-8-3 | 39 | 시운전 | 3 | 113 | 124 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 46 | 147 | O-8-4 | 40 | 인도준비 | 4 | 124 | 147 | 23 | S | 15
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 54 | 166 | O-9-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 54 | 113 | 59 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 54 | 166 | O-9-2 | 42 | 시운전 | 2 | 113 | 134 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 54 | 166 | O-9-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 134 | 166 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 58 | 206 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 58 | 136 | 78 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 58 | 206 | O-10-2 | 45 | 시운전 | 2 | 136 | 164 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 58 | 206 | O-10-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 164 | 206 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 60 | 134 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 60 | 111 | 51 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 60 | 134 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 111 | 118 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 60 | 134 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 118 | 134 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 289 | O-12-1 | 50 | 화물창 | 1 | 60 | 135 | 75 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 289 | O-12-2 | 51 | P/T | 2 | 135 | 155 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 289 | O-12-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 155 | 187 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 289 | O-12-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 187 | 221 | 34 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 289 | O-12-5 | 54 | 시운전 | 5 | 221 | 234 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 289 | O-12-6 | 55 | C/T | 6 | 234 | 247 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 289 | O-12-7 | 56 | G/T | 7 | 247 | 267 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 289 | O-12-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 267 | 289 | 22 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 61 | 167 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 61 | 135 | 74 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 61 | 167 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 135 | 145 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 61 | 167 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 145 | 167 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-1 | 61 | 화물창 | 1 | 61 | 149 | 88 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-2 | 62 | P/T | 2 | 149 | 173 | 24 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 173 | 210 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 210 | 250 | 40 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-5 | 65 | 시운전 | 5 | 250 | 266 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-6 | 66 | C/T | 6 | 266 | 282 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-7 | 67 | G/T | 7 | 282 | 306 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 306 | 330 | 24 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 61 | 231 | O-15-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 61 | 186 | 125 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 61 | 231 | O-15-2 | 70 | 시운전 | 2 | 186 | 204 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 61 | 231 | O-15-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 204 | 231 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 61 | 219 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 61 | 177 | 116 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 61 | 219 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 177 | 194 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 61 | 219 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 194 | 219 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 64 | 145 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 64 | 106 | 42 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 64 | 145 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 106 | 121 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 64 | 145 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 121 | 145 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 64 | 187 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 64 | 150 | 86 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 64 | 187 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 150 | 162 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 64 | 187 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 162 | 187 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 77 | 249 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 77 | 204 | 127 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 77 | 249 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 204 | 222 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 77 | 249 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 222 | 249 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 344 | O-20-1 | 84 | 화물창 | 1 | 93 | 175 | 82 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 344 | O-20-2 | 85 | P/T | 2 | 175 | 197 | 22 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 344 | O-20-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 197 | 232 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 344 | O-20-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 232 | 269 | 37 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 344 | O-20-5 | 88 | 시운전 | 5 | 269 | 284 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 344 | O-20-6 | 89 | C/T | 6 | 284 | 299 | 15 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 344 | O-20-7 | 90 | G/T | 7 | 299 | 321 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 344 | O-20-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 321 | 344 | 23 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 385 | O-21-1 | 92 | 화물창 | 1 | 105 | 197 | 92 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 385 | O-21-2 | 93 | P/T | 2 | 197 | 222 | 25 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 385 | O-21-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 222 | 261 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 385 | O-21-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 261 | 303 | 42 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 385 | O-21-5 | 96 | 시운전 | 5 | 303 | 319 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 385 | O-21-6 | 97 | C/T | 6 | 319 | 335 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 385 | O-21-7 | 98 | G/T | 7 | 335 | 360 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 385 | O-21-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 360 | 385 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 121 | 253 | O-22-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 121 | 213 | 92 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 121 | 253 | O-22-2 | 101 | 시운전 | 2 | 213 | 226 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 121 | 253 | O-22-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 226 | 253 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-23-1 | 103 | 화물창 | 1 | 123 | 209 | 86 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-23-2 | 104 | P/T | 2 | 209 | 232 | 23 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-23-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 232 | 268 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-23-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 268 | 307 | 39 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-23-5 | 107 | 시운전 | 5 | 307 | 322 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-23-6 | 108 | C/T | 6 | 322 | 337 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-23-7 | 109 | G/T | 7 | 337 | 360 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 386 | O-23-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 360 | 386 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 133 | 345 | O-24-1 | 111 | 화물창 | 1 | 133 | 202 | 69 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 133 | 345 | O-24-2 | 112 | P/T | 2 | 202 | 221 | 19 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 133 | 345 | O-24-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 221 | 250 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 133 | 345 | O-24-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 250 | 281 | 31 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 133 | 345 | O-24-5 | 115 | 시운전 | 5 | 281 | 293 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 133 | 345 | O-24-6 | 116 | C/T | 6 | 293 | 305 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 133 | 345 | O-24-7 | 117 | G/T | 7 | 305 | 324 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 133 | 345 | O-24-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 324 | 345 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 137 | 299 | O-25-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 137 | 222 | 85 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 137 | 299 | O-25-2 | 120 | 시운전 | 2 | 222 | 252 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 137 | 299 | O-25-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 252 | 299 | 47 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 144 | 266 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 144 | 229 | 85 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 144 | 266 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 229 | 241 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 144 | 266 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 241 | 266 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 426 | O-27-1 | 125 | 화물창 | 1 | 162 | 249 | 87 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 426 | O-27-2 | 126 | P/T | 2 | 249 | 272 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 426 | O-27-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 272 | 308 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 426 | O-27-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 308 | 347 | 39 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 426 | O-27-5 | 129 | 시운전 | 5 | 347 | 362 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 426 | O-27-6 | 130 | C/T | 6 | 362 | 377 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 426 | O-27-7 | 131 | G/T | 7 | 377 | 400 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 426 | O-27-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 400 | 426 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 167 | 396 | O-28-1 | 133 | 화물창 | 1 | 167 | 242 | 75 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 167 | 396 | O-28-2 | 134 | P/T | 2 | 242 | 262 | 20 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 167 | 396 | O-28-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 262 | 294 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 167 | 396 | O-28-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 294 | 328 | 34 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 167 | 396 | O-28-5 | 137 | 시운전 | 5 | 328 | 341 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 167 | 396 | O-28-6 | 138 | C/T | 6 | 341 | 354 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 167 | 396 | O-28-7 | 139 | G/T | 7 | 354 | 374 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 167 | 396 | O-28-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 374 | 396 | 22 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 170 | 301 | O-29-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 170 | 261 | 91 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 170 | 301 | O-29-2 | 142 | 시운전 | 2 | 261 | 274 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 170 | 301 | O-29-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 274 | 301 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 170 | 298 | O-30-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 170 | 237 | 67 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 170 | 298 | O-30-2 | 145 | 시운전 | 2 | 237 | 261 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 170 | 298 | O-30-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 261 | 298 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-31-1 | 147 | 화물창 | 1 | 171 | 264 | 93 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-31-2 | 148 | P/T | 2 | 264 | 289 | 25 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-31-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 289 | 328 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-31-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 328 | 370 | 42 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-31-5 | 151 | 시운전 | 5 | 370 | 386 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-31-6 | 152 | C/T | 6 | 386 | 402 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-31-7 | 153 | G/T | 7 | 402 | 427 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 171 | 454 | O-31-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 427 | 454 | 27 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 181 | 310 | O-32-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 181 | 223 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 181 | 310 | O-32-2 | 156 | 화물창 | 2 | 223 | 266 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 181 | 310 | O-32-3 | 157 | 시운전 | 3 | 266 | 280 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 181 | 310 | O-32-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 280 | 310 | 30 | S | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 462 | O-33-1 | 159 | 화물창 | 1 | 184 | 275 | 91 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 462 | O-33-2 | 160 | P/T | 2 | 275 | 300 | 25 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 462 | O-33-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 300 | 338 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 462 | O-33-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 338 | 379 | 41 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 462 | O-33-5 | 163 | 시운전 | 5 | 379 | 395 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 462 | O-33-6 | 164 | C/T | 6 | 395 | 411 | 16 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 462 | O-33-7 | 165 | G/T | 7 | 411 | 436 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 184 | 462 | O-33-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 436 | 462 | 26 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 405 | O-34-1 | 167 | 화물창 | 1 | 184 | 256 | 72 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 405 | O-34-2 | 168 | P/T | 2 | 256 | 275 | 19 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 405 | O-34-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 275 | 305 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 405 | O-34-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 305 | 338 | 33 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 405 | O-34-5 | 171 | 시운전 | 5 | 338 | 351 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 405 | O-34-6 | 172 | C/T | 6 | 351 | 364 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 405 | O-34-7 | 173 | G/T | 7 | 364 | 383 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 184 | 405 | O-34-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 383 | 405 | 22 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 186 | 457 | O-35-1 | 175 | 화물창 | 1 | 186 | 275 | 89 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 186 | 457 | O-35-2 | 176 | P/T | 2 | 275 | 299 | 24 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 186 | 457 | O-35-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 299 | 336 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 186 | 457 | O-35-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 336 | 376 | 40 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 186 | 457 | O-35-5 | 179 | 시운전 | 5 | 376 | 392 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 186 | 457 | O-35-6 | 180 | C/T | 6 | 392 | 408 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 186 | 457 | O-35-7 | 181 | G/T | 7 | 408 | 432 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 186 | 457 | O-35-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 432 | 457 | 25 | S | 5
J-36 | 35 | PC | 7 | 190 | 338 | O-36-1 | 183 | 특수도장 | 1 | 190 | 238 | 48 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 190 | 338 | O-36-2 | 184 | 화물창 | 2 | 238 | 288 | 50 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 190 | 338 | O-36-3 | 185 | 시운전 | 3 | 288 | 304 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 190 | 338 | O-36-4 | 186 | 인도준비 | 4 | 304 | 338 | 34 | S | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 429 | O-37-1 | 187 | 화물창 | 1 | 190 | 268 | 78 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 429 | O-37-2 | 188 | P/T | 2 | 268 | 289 | 21 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 429 | O-37-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 289 | 322 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 429 | O-37-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 322 | 357 | 35 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 429 | O-37-5 | 191 | 시운전 | 5 | 357 | 371 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 429 | O-37-6 | 192 | C/T | 6 | 371 | 385 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 429 | O-37-7 | 193 | G/T | 7 | 385 | 406 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 429 | O-37-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 406 | 429 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 202 | 314 | O-38-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 202 | 280 | 78 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 202 | 314 | O-38-2 | 196 | 시운전 | 2 | 280 | 291 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 202 | 314 | O-38-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 291 | 314 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 203 | 309 | O-39-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 203 | 277 | 74 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 203 | 309 | O-39-2 | 199 | 시운전 | 2 | 277 | 287 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 203 | 309 | O-39-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 287 | 309 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 388 | O-40-1 | 201 | 화물창 | 1 | 204 | 264 | 60 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 388 | O-40-2 | 202 | P/T | 2 | 264 | 280 | 16 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 388 | O-40-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 280 | 305 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 388 | O-40-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 305 | 332 | 27 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 388 | O-40-5 | 205 | 시운전 | 5 | 332 | 343 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 388 | O-40-6 | 206 | C/T | 6 | 343 | 354 | 11 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 388 | O-40-7 | 207 | G/T | 7 | 354 | 370 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 204 | 388 | O-40-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 370 | 388 | 18 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 204 | 299 | O-41-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 204 | 270 | 66 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 204 | 299 | O-41-2 | 210 | 시운전 | 2 | 270 | 279 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 204 | 299 | O-41-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 279 | 299 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 219 | 330 | O-42-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 219 | 296 | 77 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 219 | 330 | O-42-2 | 213 | 시운전 | 2 | 296 | 307 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 219 | 330 | O-42-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 307 | 330 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 219 | 513 | O-43-1 | 215 | 화물창 | 1 | 219 | 316 | 97 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 219 | 513 | O-43-2 | 216 | P/T | 2 | 316 | 342 | 26 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 219 | 513 | O-43-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 342 | 383 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 219 | 513 | O-43-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 383 | 427 | 44 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 219 | 513 | O-43-5 | 219 | 시운전 | 5 | 427 | 444 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 219 | 513 | O-43-6 | 220 | C/T | 6 | 444 | 461 | 17 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 219 | 513 | O-43-7 | 221 | G/T | 7 | 461 | 487 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 219 | 513 | O-43-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 487 | 513 | 26 | S | 5
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 221 | 473 | O-44-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 221 | 407 | 186 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 221 | 473 | O-44-2 | 224 | 시운전 | 2 | 407 | 434 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 221 | 473 | O-44-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 434 | 473 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 424 | O-45-1 | 226 | 화물창 | 1 | 222 | 288 | 66 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 424 | O-45-2 | 227 | P/T | 2 | 288 | 306 | 18 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 424 | O-45-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 306 | 334 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 424 | O-45-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 334 | 364 | 30 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 424 | O-45-5 | 230 | 시운전 | 5 | 364 | 376 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 424 | O-45-6 | 231 | C/T | 6 | 376 | 388 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 424 | O-45-7 | 232 | G/T | 7 | 388 | 406 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 222 | 424 | O-45-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 406 | 424 | 18 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 233 | 310 | O-46-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 233 | 273 | 40 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 233 | 310 | O-46-2 | 235 | 시운전 | 2 | 273 | 287 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 233 | 310 | O-46-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 287 | 310 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 257 | 449 | O-47-1 | 237 | 화물창 | 1 | 257 | 320 | 63 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 257 | 449 | O-47-2 | 238 | P/T | 2 | 320 | 337 | 17 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 257 | 449 | O-47-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 337 | 363 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 257 | 449 | O-47-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 363 | 391 | 28 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 257 | 449 | O-47-5 | 241 | 시운전 | 5 | 391 | 402 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 257 | 449 | O-47-6 | 242 | C/T | 6 | 402 | 413 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 257 | 449 | O-47-7 | 243 | G/T | 7 | 413 | 430 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 257 | 449 | O-47-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 430 | 449 | 19 | S | 5
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 271 | 407 | O-48-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 271 | 366 | 95 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 271 | 407 | O-48-2 | 246 | 시운전 | 2 | 366 | 379 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 271 | 407 | O-48-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 379 | 407 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-49-1 | 248 | 화물창 | 1 | 281 | 369 | 88 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-49-2 | 249 | P/T | 2 | 369 | 393 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-49-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 393 | 430 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-49-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 430 | 470 | 40 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-49-5 | 252 | 시운전 | 5 | 470 | 486 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-49-6 | 253 | C/T | 6 | 486 | 502 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-49-7 | 254 | G/T | 7 | 502 | 526 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-49-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 526 | 550 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 281 | 363 | O-50-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 281 | 338 | 57 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 281 | 363 | O-50-2 | 257 | 시운전 | 2 | 338 | 346 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 281 | 363 | O-50-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 346 | 363 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 285 | 407 | O-51-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 285 | 370 | 85 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 285 | 407 | O-51-2 | 260 | 시운전 | 2 | 370 | 382 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 285 | 407 | O-51-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 382 | 407 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 291 | 463 | O-52-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 291 | 418 | 127 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 291 | 463 | O-52-2 | 263 | 시운전 | 2 | 418 | 436 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 291 | 463 | O-52-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 436 | 463 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 291 | 383 | O-53-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 291 | 355 | 64 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 291 | 383 | O-53-2 | 266 | 시운전 | 2 | 355 | 364 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 291 | 383 | O-53-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 364 | 383 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 292 | 392 | O-54-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 292 | 345 | 53 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 292 | 392 | O-54-2 | 269 | 시운전 | 2 | 345 | 364 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 292 | 392 | O-54-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 364 | 392 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 293 | 398 | O-55-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 293 | 366 | 73 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 293 | 398 | O-55-2 | 272 | 시운전 | 2 | 366 | 376 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 293 | 398 | O-55-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 376 | 398 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 301 | 398 | O-56-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 301 | 352 | 51 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 301 | 398 | O-56-2 | 275 | 시운전 | 2 | 352 | 370 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 301 | 398 | O-56-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 370 | 398 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 301 | 511 | O-57-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 301 | 456 | 155 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 301 | 511 | O-57-2 | 278 | 시운전 | 2 | 456 | 479 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 301 | 511 | O-57-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 479 | 511 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 305 | 483 | O-58-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 305 | 436 | 131 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 305 | 483 | O-58-2 | 281 | 시운전 | 2 | 436 | 455 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 305 | 483 | O-58-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 455 | 483 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 313 | 591 | O-59-1 | 283 | 화물창 | 1 | 313 | 404 | 91 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 313 | 591 | O-59-2 | 284 | P/T | 2 | 404 | 429 | 25 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 313 | 591 | O-59-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 429 | 467 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 313 | 591 | O-59-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 467 | 508 | 41 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 313 | 591 | O-59-5 | 287 | 시운전 | 5 | 508 | 524 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 313 | 591 | O-59-6 | 288 | C/T | 6 | 524 | 540 | 16 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 313 | 591 | O-59-7 | 289 | G/T | 7 | 540 | 565 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 313 | 591 | O-59-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 565 | 591 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 313 | 447 | O-60-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 313 | 406 | 93 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 313 | 447 | O-60-2 | 292 | 시운전 | 2 | 406 | 419 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 313 | 447 | O-60-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 419 | 447 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 234 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 173 | 173 | F | 15 | X6
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 3 | 97 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 68 | 65 | F | 15 | E3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 321 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 3 | 107 | 104 | N | 0 | X5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 16 | 106 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 16 | 78 | 62 | F | 15 | C4
J-5 | 4 | PC | 7 | 34 | 176 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 34 | 80 | 46 | N | 0 | H2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A