## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 84 | 96 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 96 | 120 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 79 | 76 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 79 | 99 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 99 | 131 | 32 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 131 | 165 | 34 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 165 | 178 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 178 | 191 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 191 | 211 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 211 | 235 | 24 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 3 | 145 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 78 | 75 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 3 | 145 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 78 | 104 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 3 | 145 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 104 | 145 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 9 | 202 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 151 | 142 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 9 | 202 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 151 | 172 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 9 | 202 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 172 | 202 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 9 | 147 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 9 | 105 | 96 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 9 | 147 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 105 | 118 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 9 | 147 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 118 | 147 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 13 | 120 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 13 | 87 | 74 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 13 | 120 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 87 | 97 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 13 | 120 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 97 | 120 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 15 | 207 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 15 | 78 | 63 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 15 | 207 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 78 | 95 | 17 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 15 | 207 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 95 | 121 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 15 | 207 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 121 | 149 | 28 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 15 | 207 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 149 | 160 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 15 | 207 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 160 | 171 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 15 | 207 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 171 | 188 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 15 | 207 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 188 | 207 | 19 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 21 | 144 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 21 | 86 | 65 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 21 | 144 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 86 | 109 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 21 | 144 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 109 | 144 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 313 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 31 | 239 | 208 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 313 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 239 | 270 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 313 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 270 | 313 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 154 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 38 | 99 | 61 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 154 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 99 | 121 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 154 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 121 | 154 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 41 | 160 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 41 | 124 | 83 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 41 | 160 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 124 | 135 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 41 | 160 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 135 | 160 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 41 | 160 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 41 | 104 | 63 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 41 | 160 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 104 | 126 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 41 | 160 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 126 | 160 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 42 | 185 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 42 | 117 | 75 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 42 | 185 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 117 | 144 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 42 | 185 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 144 | 185 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 49 | 176 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 49 | 137 | 88 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 49 | 176 | O-14-2 | 50 | 시운전 | 2 | 137 | 149 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 49 | 176 | O-14-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 149 | 176 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 61 | 181 | O-15-1 | 52 | 특수도장 | 1 | 61 | 100 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 61 | 181 | O-15-2 | 53 | 화물창 | 2 | 100 | 140 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 61 | 181 | O-15-3 | 54 | 시운전 | 3 | 140 | 153 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 61 | 181 | O-15-4 | 55 | 인도준비 | 4 | 153 | 181 | 28 | S | 15
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 61 | 160 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 61 | 113 | 52 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 61 | 160 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 113 | 131 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 61 | 160 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 131 | 160 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 79 | 407 | O-17-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 79 | 321 | 242 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 79 | 407 | O-17-2 | 60 | 시운전 | 2 | 321 | 357 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 79 | 407 | O-17-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 357 | 407 | 50 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 79 | 296 | O-18-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 79 | 239 | 160 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 79 | 296 | O-18-2 | 63 | 시운전 | 2 | 239 | 262 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 79 | 296 | O-18-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 262 | 296 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 82 | 198 | O-19-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 82 | 143 | 61 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 82 | 198 | O-19-2 | 66 | 시운전 | 2 | 143 | 165 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 82 | 198 | O-19-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 165 | 198 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 82 | 292 | O-20-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 82 | 237 | 155 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 82 | 292 | O-20-2 | 69 | 시운전 | 2 | 237 | 260 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 82 | 292 | O-20-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 260 | 292 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 82 | 197 | O-21-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 82 | 142 | 60 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 82 | 197 | O-21-2 | 72 | 시운전 | 2 | 142 | 163 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 82 | 197 | O-21-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 163 | 197 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 89 | 214 | O-22-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 89 | 176 | 87 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 89 | 214 | O-22-2 | 75 | 시운전 | 2 | 176 | 188 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 89 | 214 | O-22-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 188 | 214 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 89 | 275 | O-23-1 | 77 | 화물창 | 1 | 89 | 150 | 61 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 89 | 275 | O-23-2 | 78 | P/T | 2 | 150 | 166 | 16 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 89 | 275 | O-23-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 166 | 192 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 89 | 275 | O-23-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 192 | 219 | 27 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 89 | 275 | O-23-5 | 81 | 시운전 | 5 | 219 | 230 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 89 | 275 | O-23-6 | 82 | C/T | 6 | 230 | 241 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 89 | 275 | O-23-7 | 83 | G/T | 7 | 241 | 257 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 89 | 275 | O-23-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 257 | 275 | 18 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 100 | 230 | O-24-1 | 85 | 특수도장 | 1 | 100 | 142 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 100 | 230 | O-24-2 | 86 | 화물창 | 2 | 142 | 186 | 44 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 100 | 230 | O-24-3 | 87 | 시운전 | 3 | 186 | 200 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 100 | 230 | O-24-4 | 88 | 인도준비 | 4 | 200 | 230 | 30 | S | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 100 | 195 | O-25-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 100 | 166 | 66 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 100 | 195 | O-25-2 | 90 | 시운전 | 2 | 166 | 175 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 100 | 195 | O-25-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 175 | 195 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 103 | 305 | O-26-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 103 | 252 | 149 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 103 | 305 | O-26-2 | 93 | 시운전 | 2 | 252 | 274 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 103 | 305 | O-26-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 274 | 305 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 105 | 188 | O-27-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 105 | 163 | 58 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 105 | 188 | O-27-2 | 96 | 시운전 | 2 | 163 | 171 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 105 | 188 | O-27-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 171 | 188 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 108 | 189 | O-28-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 108 | 164 | 56 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 108 | 189 | O-28-2 | 99 | 시운전 | 2 | 164 | 172 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 108 | 189 | O-28-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 172 | 189 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 116 | 205 | O-29-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 116 | 178 | 62 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 116 | 205 | O-29-2 | 102 | 시운전 | 2 | 178 | 186 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 116 | 205 | O-29-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 186 | 205 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 424 | O-30-1 | 104 | 화물창 | 1 | 116 | 217 | 101 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 424 | O-30-2 | 105 | P/T | 2 | 217 | 244 | 27 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 424 | O-30-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 244 | 287 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 424 | O-30-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 287 | 333 | 46 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 424 | O-30-5 | 108 | 시운전 | 5 | 333 | 351 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 424 | O-30-6 | 109 | C/T | 6 | 351 | 369 | 18 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 424 | O-30-7 | 110 | G/T | 7 | 369 | 396 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 424 | O-30-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 396 | 424 | 28 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 117 | 378 | O-31-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 117 | 310 | 193 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 117 | 378 | O-31-2 | 113 | 시운전 | 2 | 310 | 338 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 117 | 378 | O-31-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 338 | 378 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 118 | 399 | O-32-1 | 115 | 화물창 | 1 | 118 | 210 | 92 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 118 | 399 | O-32-2 | 116 | P/T | 2 | 210 | 235 | 25 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 118 | 399 | O-32-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 235 | 274 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 118 | 399 | O-32-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 274 | 316 | 42 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 118 | 399 | O-32-5 | 119 | 시운전 | 5 | 316 | 332 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 118 | 399 | O-32-6 | 120 | C/T | 6 | 332 | 348 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 118 | 399 | O-32-7 | 121 | G/T | 7 | 348 | 373 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 118 | 399 | O-32-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 373 | 399 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 120 | 404 | O-33-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 120 | 330 | 210 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 120 | 404 | O-33-2 | 124 | 시운전 | 2 | 330 | 361 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 120 | 404 | O-33-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 361 | 404 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 120 | 239 | O-34-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 120 | 183 | 63 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 120 | 239 | O-34-2 | 127 | 시운전 | 2 | 183 | 205 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 120 | 239 | O-34-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 205 | 239 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 125 | 335 | O-35-1 | 129 | 화물창 | 1 | 125 | 194 | 69 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 125 | 335 | O-35-2 | 130 | P/T | 2 | 194 | 212 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 125 | 335 | O-35-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 212 | 241 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 125 | 335 | O-35-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 241 | 272 | 31 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 125 | 335 | O-35-5 | 133 | 시운전 | 5 | 272 | 284 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 125 | 335 | O-35-6 | 134 | C/T | 6 | 284 | 296 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 125 | 335 | O-35-7 | 135 | G/T | 7 | 296 | 314 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 125 | 335 | O-35-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 314 | 335 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 125 | 363 | O-36-1 | 137 | 화물창 | 1 | 125 | 203 | 78 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 125 | 363 | O-36-2 | 138 | P/T | 2 | 203 | 224 | 21 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 125 | 363 | O-36-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 224 | 257 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 125 | 363 | O-36-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 257 | 292 | 35 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 125 | 363 | O-36-5 | 141 | 시운전 | 5 | 292 | 306 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 125 | 363 | O-36-6 | 142 | C/T | 6 | 306 | 320 | 14 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 125 | 363 | O-36-7 | 143 | G/T | 7 | 320 | 341 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 125 | 363 | O-36-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 341 | 363 | 22 | S | 5
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 127 | 372 | O-37-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 127 | 308 | 181 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 127 | 372 | O-37-2 | 146 | 시운전 | 2 | 308 | 334 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 127 | 372 | O-37-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 334 | 372 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 143 | 255 | O-38-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 143 | 221 | 78 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 143 | 255 | O-38-2 | 149 | 시운전 | 2 | 221 | 232 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 143 | 255 | O-38-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 232 | 255 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 354 | O-39-1 | 151 | 화물창 | 1 | 146 | 214 | 68 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 354 | O-39-2 | 152 | P/T | 2 | 214 | 232 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 354 | O-39-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 232 | 261 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 354 | O-39-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 261 | 292 | 31 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 354 | O-39-5 | 155 | 시운전 | 5 | 292 | 304 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 354 | O-39-6 | 156 | C/T | 6 | 304 | 316 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 354 | O-39-7 | 157 | G/T | 7 | 316 | 334 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 146 | 354 | O-39-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 334 | 354 | 20 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 420 | O-40-1 | 159 | 화물창 | 1 | 167 | 250 | 83 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 420 | O-40-2 | 160 | P/T | 2 | 250 | 272 | 22 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 420 | O-40-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 272 | 307 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 420 | O-40-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 307 | 344 | 37 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 420 | O-40-5 | 163 | 시운전 | 5 | 344 | 359 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 420 | O-40-6 | 164 | C/T | 6 | 359 | 374 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 420 | O-40-7 | 165 | G/T | 7 | 374 | 396 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 420 | O-40-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 396 | 420 | 24 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 167 | 260 | O-41-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 167 | 232 | 65 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 167 | 260 | O-41-2 | 168 | 시운전 | 2 | 232 | 241 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 167 | 260 | O-41-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 241 | 260 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 168 | 393 | O-42-1 | 170 | 화물창 | 1 | 168 | 242 | 74 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 168 | 393 | O-42-2 | 171 | P/T | 2 | 242 | 262 | 20 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 168 | 393 | O-42-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 262 | 293 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 168 | 393 | O-42-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 293 | 326 | 33 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 168 | 393 | O-42-5 | 174 | 시운전 | 5 | 326 | 339 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 168 | 393 | O-42-6 | 175 | C/T | 6 | 339 | 352 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 168 | 393 | O-42-7 | 176 | G/T | 7 | 352 | 372 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 168 | 393 | O-42-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 372 | 393 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 168 | 302 | O-43-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 168 | 267 | 99 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 168 | 302 | O-43-2 | 179 | 시운전 | 2 | 267 | 281 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 168 | 302 | O-43-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 281 | 302 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 173 | 271 | O-44-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 173 | 224 | 51 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 173 | 271 | O-44-2 | 182 | 시운전 | 2 | 224 | 242 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 173 | 271 | O-44-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 242 | 271 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 176 | 329 | O-45-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 176 | 257 | 81 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 176 | 329 | O-45-2 | 185 | 시운전 | 2 | 257 | 286 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 176 | 329 | O-45-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 286 | 329 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 181 | 255 | O-46-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 181 | 232 | 51 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 181 | 255 | O-46-2 | 188 | 시운전 | 2 | 232 | 239 | 7 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 181 | 255 | O-46-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 239 | 255 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 181 | 437 | O-47-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 181 | 370 | 189 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 181 | 437 | O-47-2 | 191 | 시운전 | 2 | 370 | 398 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 181 | 437 | O-47-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 398 | 437 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 184 | 253 | O-48-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 184 | 232 | 48 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 184 | 253 | O-48-2 | 194 | 시운전 | 2 | 232 | 238 | 6 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 184 | 253 | O-48-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 238 | 253 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 184 | 309 | O-49-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 184 | 271 | 87 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 184 | 309 | O-49-2 | 197 | 시운전 | 2 | 271 | 283 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 184 | 309 | O-49-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 283 | 309 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 186 | 383 | O-50-1 | 199 | 화물창 | 1 | 186 | 251 | 65 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 186 | 383 | O-50-2 | 200 | P/T | 2 | 251 | 268 | 17 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 186 | 383 | O-50-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 268 | 295 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 186 | 383 | O-50-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 295 | 324 | 29 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 186 | 383 | O-50-5 | 203 | 시운전 | 5 | 324 | 335 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 186 | 383 | O-50-6 | 204 | C/T | 6 | 335 | 346 | 11 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 186 | 383 | O-50-7 | 205 | G/T | 7 | 346 | 363 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 186 | 383 | O-50-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 363 | 383 | 20 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 199 | 340 | O-51-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 199 | 273 | 74 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 199 | 340 | O-51-2 | 208 | 시운전 | 2 | 273 | 299 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 199 | 340 | O-51-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 299 | 340 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 199 | 299 | O-52-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 199 | 252 | 53 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 199 | 299 | O-52-2 | 211 | 시운전 | 2 | 252 | 271 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 199 | 299 | O-52-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 271 | 299 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 202 | 297 | O-53-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 202 | 268 | 66 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 202 | 297 | O-53-2 | 214 | 시운전 | 2 | 268 | 277 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 202 | 297 | O-53-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 277 | 297 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 503 | O-54-1 | 216 | 화물창 | 1 | 202 | 301 | 99 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 503 | O-54-2 | 217 | P/T | 2 | 301 | 328 | 27 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 503 | O-54-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 328 | 370 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 503 | O-54-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 370 | 415 | 45 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 503 | O-54-5 | 220 | 시운전 | 5 | 415 | 433 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 503 | O-54-6 | 221 | C/T | 6 | 433 | 451 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 503 | O-54-7 | 222 | G/T | 7 | 451 | 478 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 202 | 503 | O-54-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 478 | 503 | 25 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 209 | 344 | O-55-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 209 | 303 | 94 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 209 | 344 | O-55-2 | 225 | 시운전 | 2 | 303 | 316 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 209 | 344 | O-55-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 316 | 344 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 209 | 320 | O-56-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 209 | 267 | 58 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 209 | 320 | O-56-2 | 228 | 시운전 | 2 | 267 | 288 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 209 | 320 | O-56-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 288 | 320 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 211 | 453 | O-57-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 211 | 390 | 179 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 211 | 453 | O-57-2 | 231 | 시운전 | 2 | 390 | 416 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 211 | 453 | O-57-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 416 | 453 | 37 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 237 | 369 | O-58-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 237 | 329 | 92 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 237 | 369 | O-58-2 | 234 | 시운전 | 2 | 329 | 342 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 237 | 369 | O-58-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 342 | 369 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 237 | 371 | O-59-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 237 | 330 | 93 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 237 | 371 | O-59-2 | 237 | 시운전 | 2 | 330 | 343 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 237 | 371 | O-59-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 343 | 371 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 242 | 537 | O-60-1 | 239 | 화물창 | 1 | 242 | 339 | 97 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 242 | 537 | O-60-2 | 240 | P/T | 2 | 339 | 365 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 242 | 537 | O-60-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 365 | 406 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 242 | 537 | O-60-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 406 | 450 | 44 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 242 | 537 | O-60-5 | 243 | 시운전 | 5 | 450 | 467 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 242 | 537 | O-60-6 | 244 | C/T | 6 | 467 | 484 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 242 | 537 | O-60-7 | 245 | G/T | 7 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 242 | 537 | O-60-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 510 | 537 | 27 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15 | E5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 79 | 76 | N | 0 | C1
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 3 | 145 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 78 | 75 | F | 10 | X7
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 9 | 202 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 151 | 142 | F | 15 | X1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 9 | 147 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 9 | 105 | 96 | F | 15 | D2
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 13 | 120 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 13 | 87 | 74 | F | 15 | D3
J-7 | 6 | LNG | 8 | 15 | 207 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 15 | 78 | 63 | N | 0 | A1
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 21 | 144 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 21 | 86 | 65 | F | 10 | C4
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 313 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 31 | 239 | 208 | F | 15 | C3
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 154 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 38 | 99 | 61 | F | 10 | B1
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 41 | 160 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 41 | 124 | 83 | F | 15 | D5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 41 | 160 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 41 | 104 | 63 | F | 10 | D1
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 42 | 185 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 42 | 117 | 75 | F | 10 | E1
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 49 | 176 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 49 | 137 | 88 | F | 15 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A