## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 122 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 40 | 40 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 122 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 40 | 81 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 122 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 81 | 94 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 122 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 94 | 122 | 28 | S | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 0 | 219 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 162 | 162 | F | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 0 | 219 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 162 | 186 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 0 | 219 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 186 | 219 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 125 | O-3-1 | 7 | 특수도장 | 1 | 7 | 45 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 125 | O-3-2 | 8 | 화물창 | 2 | 45 | 85 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 125 | O-3-3 | 9 | 시운전 | 3 | 85 | 97 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 125 | O-3-4 | 10 | 인도준비 | 4 | 97 | 125 | 28 | S | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 249 | O-4-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 13 | 187 | 174 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 249 | O-4-2 | 12 | 시운전 | 2 | 187 | 212 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 249 | O-4-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 212 | 249 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 23 | 163 | O-5-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 23 | 97 | 74 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 23 | 163 | O-5-2 | 15 | 시운전 | 2 | 97 | 123 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 23 | 163 | O-5-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 123 | 163 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 23 | 127 | O-6-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 23 | 95 | 72 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 23 | 127 | O-6-2 | 18 | 시운전 | 2 | 95 | 105 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 23 | 127 | O-6-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 105 | 127 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 28 | 112 | O-7-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 28 | 86 | 58 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 28 | 112 | O-7-2 | 21 | 시운전 | 2 | 86 | 94 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 28 | 112 | O-7-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 94 | 112 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 30 | 143 | O-8-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 30 | 89 | 59 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 30 | 143 | O-8-2 | 24 | 시운전 | 2 | 89 | 110 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 30 | 143 | O-8-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 110 | 143 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 32 | 107 | O-9-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 32 | 84 | 52 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 32 | 107 | O-9-2 | 27 | 시운전 | 2 | 84 | 91 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 32 | 107 | O-9-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 91 | 107 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 254 | O-10-1 | 29 | 화물창 | 1 | 35 | 107 | 72 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 254 | O-10-2 | 30 | P/T | 2 | 107 | 126 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 254 | O-10-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 126 | 156 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 254 | O-10-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 156 | 188 | 32 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 254 | O-10-5 | 33 | 시운전 | 5 | 188 | 201 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 254 | O-10-6 | 34 | C/T | 6 | 201 | 214 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 254 | O-10-7 | 35 | G/T | 7 | 214 | 233 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 254 | O-10-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 233 | 254 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 48 | 331 | O-11-1 | 37 | 화물창 | 1 | 48 | 141 | 93 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 48 | 331 | O-11-2 | 38 | P/T | 2 | 141 | 166 | 25 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 48 | 331 | O-11-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 166 | 205 | 39 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 48 | 331 | O-11-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 205 | 247 | 42 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 48 | 331 | O-11-5 | 41 | 시운전 | 5 | 247 | 263 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 48 | 331 | O-11-6 | 42 | C/T | 6 | 263 | 279 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 48 | 331 | O-11-7 | 43 | G/T | 7 | 279 | 304 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 48 | 331 | O-11-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 304 | 331 | 27 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 48 | 177 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 48 | 138 | 90 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 48 | 177 | O-12-2 | 46 | 시운전 | 2 | 138 | 150 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 48 | 177 | O-12-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 150 | 177 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 50 | 274 | O-13-1 | 48 | 화물창 | 1 | 50 | 123 | 73 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 50 | 274 | O-13-2 | 49 | P/T | 2 | 123 | 143 | 20 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 50 | 274 | O-13-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 143 | 174 | 31 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 50 | 274 | O-13-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 174 | 207 | 33 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 50 | 274 | O-13-5 | 52 | 시운전 | 5 | 207 | 220 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 50 | 274 | O-13-6 | 53 | C/T | 6 | 220 | 233 | 13 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 50 | 274 | O-13-7 | 54 | G/T | 7 | 233 | 253 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 50 | 274 | O-13-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 253 | 274 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 244 | O-14-1 | 56 | 화물창 | 1 | 56 | 118 | 62 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 244 | O-14-2 | 57 | P/T | 2 | 118 | 134 | 16 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 244 | O-14-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 134 | 160 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 244 | O-14-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 160 | 188 | 28 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 244 | O-14-5 | 60 | 시운전 | 5 | 188 | 199 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 244 | O-14-6 | 61 | C/T | 6 | 199 | 210 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 244 | O-14-7 | 62 | G/T | 7 | 210 | 226 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 244 | O-14-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 226 | 244 | 18 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 56 | 158 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 56 | 127 | 71 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 56 | 158 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 127 | 137 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 56 | 158 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 137 | 158 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 56 | 299 | O-16-1 | 67 | 화물창 | 1 | 56 | 136 | 80 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 56 | 299 | O-16-2 | 68 | P/T | 2 | 136 | 157 | 21 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 56 | 299 | O-16-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 157 | 191 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 56 | 299 | O-16-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 191 | 227 | 36 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 56 | 299 | O-16-5 | 71 | 시운전 | 5 | 227 | 241 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 56 | 299 | O-16-6 | 72 | C/T | 6 | 241 | 255 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 56 | 299 | O-16-7 | 73 | G/T | 7 | 255 | 276 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 56 | 299 | O-16-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 276 | 299 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 62 | 201 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 62 | 135 | 73 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 62 | 201 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 135 | 161 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 62 | 201 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 161 | 201 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 72 | 271 | O-18-1 | 78 | 화물창 | 1 | 72 | 137 | 65 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 72 | 271 | O-18-2 | 79 | P/T | 2 | 137 | 154 | 17 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 72 | 271 | O-18-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 154 | 181 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 72 | 271 | O-18-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 181 | 210 | 29 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 72 | 271 | O-18-5 | 82 | 시운전 | 5 | 210 | 221 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 72 | 271 | O-18-6 | 83 | C/T | 6 | 221 | 232 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 72 | 271 | O-18-7 | 84 | G/T | 7 | 232 | 249 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 72 | 271 | O-18-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 249 | 271 | 22 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 72 | 353 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 72 | 279 | 207 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 72 | 353 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 279 | 309 | 30 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 72 | 353 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 309 | 353 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 74 | 347 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 74 | 276 | 202 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 74 | 347 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 276 | 306 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 74 | 347 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 306 | 347 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 88 | 306 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 88 | 249 | 161 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 88 | 306 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 249 | 272 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 88 | 306 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 272 | 306 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 88 | 203 | O-22-1 | 95 | 특수도장 | 1 | 88 | 125 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 88 | 203 | O-22-2 | 96 | 화물창 | 2 | 125 | 164 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 88 | 203 | O-22-3 | 97 | 시운전 | 3 | 164 | 176 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 88 | 203 | O-22-4 | 98 | 인도준비 | 4 | 176 | 203 | 27 | S | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 93 | 181 | O-23-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 93 | 154 | 61 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 93 | 181 | O-23-2 | 100 | 시운전 | 2 | 154 | 162 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 93 | 181 | O-23-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 162 | 181 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 93 | 246 | O-24-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 93 | 174 | 81 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 93 | 246 | O-24-2 | 103 | 시운전 | 2 | 174 | 203 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 93 | 246 | O-24-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 203 | 246 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 96 | 170 | O-25-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 96 | 147 | 51 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 96 | 170 | O-25-2 | 106 | 시운전 | 2 | 147 | 154 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 96 | 170 | O-25-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 154 | 170 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-26-1 | 108 | 화물창 | 1 | 98 | 189 | 91 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-26-2 | 109 | P/T | 2 | 189 | 214 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-26-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 214 | 252 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-26-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 252 | 293 | 41 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-26-5 | 112 | 시운전 | 5 | 293 | 309 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-26-6 | 113 | C/T | 6 | 309 | 325 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-26-7 | 114 | G/T | 7 | 325 | 350 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-26-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 350 | 376 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 98 | 275 | O-27-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 98 | 228 | 130 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 98 | 275 | O-27-2 | 117 | 시운전 | 2 | 228 | 247 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 98 | 275 | O-27-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 247 | 275 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 101 | 226 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 101 | 167 | 66 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 101 | 226 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 167 | 190 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 101 | 226 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 190 | 226 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 101 | 368 | O-29-1 | 122 | 화물창 | 1 | 101 | 189 | 88 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 101 | 368 | O-29-2 | 123 | P/T | 2 | 189 | 213 | 24 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 101 | 368 | O-29-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 213 | 250 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 101 | 368 | O-29-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 250 | 290 | 40 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 101 | 368 | O-29-5 | 126 | 시운전 | 5 | 290 | 306 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 101 | 368 | O-29-6 | 127 | C/T | 6 | 306 | 322 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 101 | 368 | O-29-7 | 128 | G/T | 7 | 322 | 346 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 101 | 368 | O-29-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 346 | 368 | 22 | S | 5
J-30 | 29 | PC | 7 | 103 | 232 | O-30-1 | 130 | 특수도장 | 1 | 103 | 145 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 103 | 232 | O-30-2 | 131 | 화물창 | 2 | 145 | 188 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 103 | 232 | O-30-3 | 132 | 시운전 | 3 | 188 | 202 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 103 | 232 | O-30-4 | 133 | 인도준비 | 4 | 202 | 232 | 30 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-31-1 | 134 | 화물창 | 1 | 105 | 169 | 64 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-31-2 | 135 | P/T | 2 | 169 | 186 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-31-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 186 | 213 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-31-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 213 | 242 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-31-5 | 138 | 시운전 | 5 | 242 | 253 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-31-6 | 139 | C/T | 6 | 253 | 264 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-31-7 | 140 | G/T | 7 | 264 | 281 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 105 | 299 | O-31-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 281 | 299 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 109 | 258 | O-32-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 109 | 219 | 110 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 109 | 258 | O-32-2 | 143 | 시운전 | 2 | 219 | 235 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 109 | 258 | O-32-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 235 | 258 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 116 | 207 | O-33-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 116 | 164 | 48 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 116 | 207 | O-33-2 | 146 | 시운전 | 2 | 164 | 181 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 116 | 207 | O-33-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 181 | 207 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 117 | 369 | O-34-1 | 148 | 화물창 | 1 | 117 | 200 | 83 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 117 | 369 | O-34-2 | 149 | P/T | 2 | 200 | 222 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 117 | 369 | O-34-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 222 | 257 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 117 | 369 | O-34-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 257 | 294 | 37 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 117 | 369 | O-34-5 | 152 | 시운전 | 5 | 294 | 309 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 117 | 369 | O-34-6 | 153 | C/T | 6 | 309 | 324 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 117 | 369 | O-34-7 | 154 | G/T | 7 | 324 | 346 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 117 | 369 | O-34-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 346 | 369 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 117 | 240 | O-35-1 | 156 | 특수도장 | 1 | 117 | 157 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 117 | 240 | O-35-2 | 157 | 화물창 | 2 | 157 | 198 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 117 | 240 | O-35-3 | 158 | 시운전 | 3 | 198 | 211 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 117 | 240 | O-35-4 | 159 | 인도준비 | 4 | 211 | 240 | 29 | S | 15
J-36 | 35 | PC | 7 | 135 | 268 | O-36-1 | 160 | 특수도장 | 1 | 135 | 178 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 135 | 268 | O-36-2 | 161 | 화물창 | 2 | 178 | 223 | 45 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 135 | 268 | O-36-3 | 162 | 시운전 | 3 | 223 | 237 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 135 | 268 | O-36-4 | 163 | 인도준비 | 4 | 237 | 268 | 31 | S | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 138 | 212 | O-37-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 138 | 189 | 51 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 138 | 212 | O-37-2 | 165 | 시운전 | 2 | 189 | 196 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 138 | 212 | O-37-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 196 | 212 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 138 | 258 | O-38-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 138 | 201 | 63 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 138 | 258 | O-38-2 | 168 | 시운전 | 2 | 201 | 223 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 138 | 258 | O-38-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 223 | 258 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 139 | 219 | O-39-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 139 | 195 | 56 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 139 | 219 | O-39-2 | 171 | 시운전 | 2 | 195 | 203 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 139 | 219 | O-39-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 203 | 219 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-40-1 | 173 | 화물창 | 1 | 150 | 211 | 61 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-40-2 | 174 | P/T | 2 | 211 | 227 | 16 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-40-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 227 | 253 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-40-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 253 | 281 | 28 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-40-5 | 177 | 시운전 | 5 | 281 | 292 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-40-6 | 178 | C/T | 6 | 292 | 303 | 11 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-40-7 | 179 | G/T | 7 | 303 | 319 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-40-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 319 | 337 | 18 | S | 5
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 150 | 376 | O-41-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 150 | 317 | 167 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 150 | 376 | O-41-2 | 182 | 시운전 | 2 | 317 | 341 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 150 | 376 | O-41-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 341 | 376 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 158 | 353 | O-42-1 | 184 | 화물창 | 1 | 158 | 222 | 64 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 158 | 353 | O-42-2 | 185 | P/T | 2 | 222 | 239 | 17 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 158 | 353 | O-42-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 239 | 266 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 158 | 353 | O-42-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 266 | 295 | 29 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 158 | 353 | O-42-5 | 188 | 시운전 | 5 | 295 | 306 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 158 | 353 | O-42-6 | 189 | C/T | 6 | 306 | 317 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 158 | 353 | O-42-7 | 190 | G/T | 7 | 317 | 334 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 158 | 353 | O-42-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 334 | 353 | 19 | S | 5
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 158 | 281 | O-43-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 158 | 223 | 65 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 158 | 281 | O-43-2 | 193 | 시운전 | 2 | 223 | 246 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 158 | 281 | O-43-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 246 | 281 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 185 | 379 | O-44-1 | 195 | 화물창 | 1 | 185 | 249 | 64 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 185 | 379 | O-44-2 | 196 | P/T | 2 | 249 | 266 | 17 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 185 | 379 | O-44-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 266 | 293 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 185 | 379 | O-44-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 293 | 322 | 29 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 185 | 379 | O-44-5 | 199 | 시운전 | 5 | 322 | 333 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 185 | 379 | O-44-6 | 200 | C/T | 6 | 333 | 344 | 11 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 185 | 379 | O-44-7 | 201 | G/T | 7 | 344 | 361 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 185 | 379 | O-44-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 361 | 379 | 18 | S | 5
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 193 | 374 | O-45-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 193 | 326 | 133 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 193 | 374 | O-45-2 | 204 | 시운전 | 2 | 326 | 345 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 193 | 374 | O-45-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 345 | 374 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 421 | O-46-1 | 206 | 화물창 | 1 | 197 | 270 | 73 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 421 | O-46-2 | 207 | P/T | 2 | 270 | 290 | 20 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 421 | O-46-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 290 | 321 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 421 | O-46-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 321 | 354 | 33 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 421 | O-46-5 | 210 | 시운전 | 5 | 354 | 367 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 421 | O-46-6 | 211 | C/T | 6 | 367 | 380 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 421 | O-46-7 | 212 | G/T | 7 | 380 | 400 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 197 | 421 | O-46-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 400 | 421 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | PC | 7 | 204 | 353 | O-47-1 | 214 | 특수도장 | 1 | 204 | 253 | 49 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 204 | 353 | O-47-2 | 215 | 화물창 | 2 | 253 | 303 | 50 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 204 | 353 | O-47-3 | 216 | 시운전 | 3 | 303 | 319 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 204 | 353 | O-47-4 | 217 | 인도준비 | 4 | 319 | 353 | 34 | S | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 204 | 512 | O-48-1 | 218 | 화물창 | 1 | 204 | 305 | 101 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 204 | 512 | O-48-2 | 219 | P/T | 2 | 305 | 332 | 27 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 204 | 512 | O-48-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 332 | 375 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 204 | 512 | O-48-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 375 | 421 | 46 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 204 | 512 | O-48-5 | 222 | 시운전 | 5 | 421 | 439 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 204 | 512 | O-48-6 | 223 | C/T | 6 | 439 | 457 | 18 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 204 | 512 | O-48-7 | 224 | G/T | 7 | 457 | 484 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 204 | 512 | O-48-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 484 | 512 | 28 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 209 | 312 | O-49-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 209 | 263 | 54 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 209 | 312 | O-49-2 | 227 | 시운전 | 2 | 263 | 282 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 209 | 312 | O-49-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 282 | 312 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 213 | 502 | O-50-1 | 229 | 화물창 | 1 | 213 | 308 | 95 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 213 | 502 | O-50-2 | 230 | P/T | 2 | 308 | 334 | 26 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 213 | 502 | O-50-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 334 | 374 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 213 | 502 | O-50-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 374 | 417 | 43 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 213 | 502 | O-50-5 | 233 | 시운전 | 5 | 417 | 434 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 213 | 502 | O-50-6 | 234 | C/T | 6 | 434 | 451 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 213 | 502 | O-50-7 | 235 | G/T | 7 | 451 | 477 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 213 | 502 | O-50-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 477 | 502 | 25 | S | 5
J-51 | 50 | PC | 7 | 220 | 318 | O-51-1 | 237 | 특수도장 | 1 | 220 | 252 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 220 | 318 | O-51-2 | 238 | 화물창 | 2 | 252 | 285 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 220 | 318 | O-51-3 | 239 | 시운전 | 3 | 285 | 295 | 10 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 220 | 318 | O-51-4 | 240 | 인도준비 | 4 | 295 | 318 | 23 | S | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 220 | 470 | O-52-1 | 241 | 화물창 | 1 | 220 | 302 | 82 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 220 | 470 | O-52-2 | 242 | P/T | 2 | 302 | 324 | 22 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 220 | 470 | O-52-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 324 | 359 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 220 | 470 | O-52-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 359 | 396 | 37 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 220 | 470 | O-52-5 | 245 | 시운전 | 5 | 396 | 411 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 220 | 470 | O-52-6 | 246 | C/T | 6 | 411 | 426 | 15 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 220 | 470 | O-52-7 | 247 | G/T | 7 | 426 | 448 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 220 | 470 | O-52-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 448 | 470 | 22 | S | 5
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 224 | 420 | O-53-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 224 | 369 | 145 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 224 | 420 | O-53-2 | 250 | 시운전 | 2 | 369 | 390 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 224 | 420 | O-53-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 390 | 420 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 224 | 333 | O-54-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 224 | 281 | 57 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 224 | 333 | O-54-2 | 253 | 시운전 | 2 | 281 | 301 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 224 | 333 | O-54-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 301 | 333 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 238 | 551 | O-55-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 238 | 469 | 231 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 238 | 551 | O-55-2 | 256 | 시운전 | 2 | 469 | 503 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 238 | 551 | O-55-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 503 | 551 | 48 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 238 | 422 | O-56-1 | 258 | 화물창 | 1 | 238 | 298 | 60 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 238 | 422 | O-56-2 | 259 | P/T | 2 | 298 | 314 | 16 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 238 | 422 | O-56-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 314 | 339 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 238 | 422 | O-56-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 339 | 366 | 27 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 238 | 422 | O-56-5 | 262 | 시운전 | 5 | 366 | 377 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 238 | 422 | O-56-6 | 263 | C/T | 6 | 377 | 388 | 11 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 238 | 422 | O-56-7 | 264 | G/T | 7 | 388 | 404 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 238 | 422 | O-56-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 404 | 422 | 18 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 505 | O-57-1 | 266 | 화물창 | 1 | 255 | 337 | 82 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 505 | O-57-2 | 267 | P/T | 2 | 337 | 359 | 22 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 505 | O-57-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 359 | 394 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 505 | O-57-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 394 | 431 | 37 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 505 | O-57-5 | 270 | 시운전 | 5 | 431 | 446 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 505 | O-57-6 | 271 | C/T | 6 | 446 | 461 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 505 | O-57-7 | 272 | G/T | 7 | 461 | 483 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 255 | 505 | O-57-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 483 | 505 | 22 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 277 | 511 | O-58-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 277 | 450 | 173 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 277 | 511 | O-58-2 | 275 | 시운전 | 2 | 450 | 475 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 277 | 511 | O-58-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 475 | 511 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 280 | 394 | O-59-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 280 | 340 | 60 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 280 | 394 | O-59-2 | 278 | 시운전 | 2 | 340 | 361 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 280 | 394 | O-59-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 361 | 394 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 282 | 381 | O-60-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 282 | 351 | 69 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 282 | 381 | O-60-2 | 281 | 시운전 | 2 | 351 | 360 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 282 | 381 | O-60-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 360 | 381 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 122 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 40 | 40 | N | 0 | C1
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 0 | 219 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 162 | 162 | F | 15 | X4
J-3 | 2 | PC | 7 | 7 | 125 | O-3-1 | 7 | 특수도장 | 1 | 7 | 45 | 38 | N | 0 | H2
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 249 | O-4-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 13 | 187 | 174 | F | 15 | X5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A