## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 91 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 63 | 63 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 91 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 63 | 72 | 9 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 91 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 72 | 91 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 202 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 67 | 66 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 202 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 67 | 85 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 202 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 85 | 113 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 202 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 113 | 143 | 30 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 202 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 143 | 155 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 202 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 155 | 167 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 202 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 167 | 185 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 202 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 185 | 202 | 17 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 288 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 1 | 95 | 94 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 288 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 95 | 120 | 25 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 288 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 120 | 160 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 288 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 160 | 203 | 43 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 288 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 203 | 220 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 288 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 220 | 237 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 288 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 237 | 262 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 288 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 262 | 288 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 131 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 9 | 94 | 85 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 131 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 94 | 106 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 131 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 106 | 131 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 13 | 93 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 13 | 55 | 42 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 13 | 93 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 55 | 70 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 13 | 93 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 70 | 93 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 17 | 150 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 17 | 87 | 70 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 17 | 150 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 87 | 112 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 17 | 150 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 112 | 150 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 318 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 21 | 119 | 98 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 318 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 119 | 145 | 26 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 318 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 145 | 186 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 318 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 186 | 230 | 44 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 318 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 230 | 247 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 318 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 247 | 264 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 318 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 264 | 290 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 318 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 290 | 318 | 28 | S | 5
J-8 | 7 | PC | 7 | 21 | 155 | O-8-1 | 36 | 특수도장 | 1 | 21 | 65 | 44 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 21 | 155 | O-8-2 | 37 | 화물창 | 2 | 65 | 110 | 45 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 21 | 155 | O-8-3 | 38 | 시운전 | 3 | 110 | 124 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 21 | 155 | O-8-4 | 39 | 인도준비 | 4 | 124 | 155 | 31 | S | 15
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 35 | 216 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 35 | 168 | 133 | F | 15
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 35 | 216 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 168 | 187 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 35 | 216 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 187 | 216 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 38 | 112 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 38 | 89 | 51 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 38 | 112 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 89 | 96 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 38 | 112 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 96 | 112 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 42 | 139 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 42 | 93 | 51 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 42 | 139 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 93 | 111 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 42 | 139 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 111 | 139 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 42 | 146 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 42 | 97 | 55 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 42 | 146 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 97 | 116 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 42 | 146 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 116 | 146 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 251 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 49 | 115 | 66 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 251 | O-13-2 | 53 | P/T | 2 | 115 | 133 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 251 | O-13-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 133 | 161 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 251 | O-13-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 161 | 191 | 30 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 251 | O-13-5 | 56 | 시운전 | 5 | 191 | 203 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 251 | O-13-6 | 57 | C/T | 6 | 203 | 215 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 251 | O-13-7 | 58 | G/T | 7 | 215 | 233 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 251 | O-13-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 233 | 251 | 18 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 368 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 59 | 160 | 101 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 368 | O-14-2 | 61 | P/T | 2 | 160 | 187 | 27 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 368 | O-14-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 187 | 230 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 368 | O-14-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 230 | 276 | 46 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 368 | O-14-5 | 64 | 시운전 | 5 | 276 | 294 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 368 | O-14-6 | 65 | C/T | 6 | 294 | 312 | 18 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 368 | O-14-7 | 66 | G/T | 7 | 312 | 339 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 59 | 368 | O-14-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 339 | 368 | 29 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 74 | 197 | O-15-1 | 68 | 특수도장 | 1 | 74 | 114 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 74 | 197 | O-15-2 | 69 | 화물창 | 2 | 114 | 155 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 74 | 197 | O-15-3 | 70 | 시운전 | 3 | 155 | 168 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 74 | 197 | O-15-4 | 71 | 인도준비 | 4 | 168 | 197 | 29 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 83 | 406 | O-16-1 | 72 | 화물창 | 1 | 83 | 189 | 106 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 83 | 406 | O-16-2 | 73 | P/T | 2 | 189 | 218 | 29 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 83 | 406 | O-16-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 218 | 263 | 45 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 83 | 406 | O-16-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 263 | 311 | 48 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 83 | 406 | O-16-5 | 76 | 시운전 | 5 | 311 | 330 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 83 | 406 | O-16-6 | 77 | C/T | 6 | 330 | 349 | 19 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 83 | 406 | O-16-7 | 78 | G/T | 7 | 349 | 378 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 83 | 406 | O-16-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 378 | 406 | 28 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 95 | 354 | O-17-1 | 80 | 화물창 | 1 | 95 | 180 | 85 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 95 | 354 | O-17-2 | 81 | P/T | 2 | 180 | 203 | 23 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 95 | 354 | O-17-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 203 | 239 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 95 | 354 | O-17-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 239 | 277 | 38 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 95 | 354 | O-17-5 | 84 | 시운전 | 5 | 277 | 292 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 95 | 354 | O-17-6 | 85 | C/T | 6 | 292 | 307 | 15 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 95 | 354 | O-17-7 | 86 | G/T | 7 | 307 | 330 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 95 | 354 | O-17-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 330 | 354 | 24 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-18-1 | 88 | 화물창 | 1 | 103 | 192 | 89 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-18-2 | 89 | P/T | 2 | 192 | 216 | 24 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-18-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 216 | 253 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-18-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 253 | 293 | 40 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-18-5 | 92 | 시운전 | 5 | 293 | 309 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-18-6 | 93 | C/T | 6 | 309 | 325 | 16 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-18-7 | 94 | G/T | 7 | 325 | 349 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 103 | 373 | O-18-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 349 | 373 | 24 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 303 | O-19-1 | 96 | 화물창 | 1 | 108 | 172 | 64 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 303 | O-19-2 | 97 | P/T | 2 | 172 | 189 | 17 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 303 | O-19-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 189 | 216 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 303 | O-19-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 216 | 245 | 29 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 303 | O-19-5 | 100 | 시운전 | 5 | 245 | 256 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 303 | O-19-6 | 101 | C/T | 6 | 256 | 267 | 11 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 303 | O-19-7 | 102 | G/T | 7 | 267 | 284 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 303 | O-19-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 284 | 303 | 19 | S | 5
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 124 | 206 | O-20-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 124 | 167 | 43 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 124 | 206 | O-20-2 | 105 | 시운전 | 2 | 167 | 182 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 124 | 206 | O-20-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 182 | 206 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 130 | 231 | O-21-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 130 | 200 | 70 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 130 | 231 | O-21-2 | 108 | 시운전 | 2 | 200 | 210 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 130 | 231 | O-21-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 210 | 231 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 134 | 253 | O-22-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 134 | 217 | 83 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 134 | 253 | O-22-2 | 111 | 시운전 | 2 | 217 | 228 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 134 | 253 | O-22-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 228 | 253 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 404 | O-23-1 | 113 | 화물창 | 1 | 141 | 227 | 86 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 404 | O-23-2 | 114 | P/T | 2 | 227 | 250 | 23 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 404 | O-23-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 250 | 286 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 404 | O-23-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 286 | 325 | 39 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 404 | O-23-5 | 117 | 시운전 | 5 | 325 | 340 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 404 | O-23-6 | 118 | C/T | 6 | 340 | 355 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 404 | O-23-7 | 119 | G/T | 7 | 355 | 378 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 141 | 404 | O-23-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 378 | 404 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 144 | 222 | O-24-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 144 | 198 | 54 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 144 | 222 | O-24-2 | 122 | 시운전 | 2 | 198 | 205 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 144 | 222 | O-24-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 205 | 222 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 144 | 453 | O-25-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 144 | 372 | 228 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 144 | 453 | O-25-2 | 125 | 시운전 | 2 | 372 | 405 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 144 | 453 | O-25-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 405 | 453 | 48 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 146 | 333 | O-26-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 146 | 284 | 138 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 146 | 333 | O-26-2 | 128 | 시운전 | 2 | 284 | 304 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 146 | 333 | O-26-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 304 | 333 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 146 | 259 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 146 | 225 | 79 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 146 | 259 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 225 | 236 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 146 | 259 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 236 | 259 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 148 | 228 | O-28-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 148 | 204 | 56 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 148 | 228 | O-28-2 | 134 | 시운전 | 2 | 204 | 212 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 148 | 228 | O-28-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 212 | 228 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 152 | 274 | O-29-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 152 | 237 | 85 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 152 | 274 | O-29-2 | 137 | 시운전 | 2 | 237 | 249 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 152 | 274 | O-29-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 249 | 274 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 158 | 263 | O-30-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 158 | 231 | 73 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 158 | 263 | O-30-2 | 140 | 시운전 | 2 | 231 | 241 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 158 | 263 | O-30-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 241 | 263 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 158 | 310 | O-31-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 158 | 238 | 80 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 158 | 310 | O-31-2 | 143 | 시운전 | 2 | 238 | 266 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 158 | 310 | O-31-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 266 | 310 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 431 | O-32-1 | 145 | 화물창 | 1 | 160 | 249 | 89 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 431 | O-32-2 | 146 | P/T | 2 | 249 | 273 | 24 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 431 | O-32-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 273 | 310 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 431 | O-32-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 310 | 350 | 40 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 431 | O-32-5 | 149 | 시운전 | 5 | 350 | 366 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 431 | O-32-6 | 150 | C/T | 6 | 366 | 382 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 431 | O-32-7 | 151 | G/T | 7 | 382 | 406 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 431 | O-32-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 406 | 431 | 25 | S | 5
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 161 | 310 | O-33-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 161 | 239 | 78 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 161 | 310 | O-33-2 | 154 | 시운전 | 2 | 239 | 267 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 161 | 310 | O-33-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 267 | 310 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 164 | 282 | O-34-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 164 | 246 | 82 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 164 | 282 | O-34-2 | 157 | 시운전 | 2 | 246 | 257 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 164 | 282 | O-34-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 257 | 282 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 191 | 271 | O-35-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 191 | 247 | 56 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 191 | 271 | O-35-2 | 160 | 시운전 | 2 | 247 | 255 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 191 | 271 | O-35-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 255 | 271 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 192 | 295 | O-36-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 192 | 264 | 72 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 192 | 295 | O-36-2 | 163 | 시운전 | 2 | 264 | 274 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 192 | 295 | O-36-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 274 | 295 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 196 | 393 | O-37-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 196 | 341 | 145 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 196 | 393 | O-37-2 | 166 | 시운전 | 2 | 341 | 362 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 196 | 393 | O-37-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 362 | 393 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 197 | 442 | O-38-1 | 168 | 화물창 | 1 | 197 | 277 | 80 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 197 | 442 | O-38-2 | 169 | P/T | 2 | 277 | 299 | 22 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 197 | 442 | O-38-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 299 | 333 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 197 | 442 | O-38-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 333 | 369 | 36 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 197 | 442 | O-38-5 | 172 | 시운전 | 5 | 369 | 383 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 197 | 442 | O-38-6 | 173 | C/T | 6 | 383 | 397 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 197 | 442 | O-38-7 | 174 | G/T | 7 | 397 | 419 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 197 | 442 | O-38-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 419 | 442 | 23 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 197 | 461 | O-39-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 197 | 392 | 195 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 197 | 461 | O-39-2 | 177 | 시운전 | 2 | 392 | 421 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 197 | 461 | O-39-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 421 | 461 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 214 | 432 | O-40-1 | 179 | 화물창 | 1 | 214 | 285 | 71 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 214 | 432 | O-40-2 | 180 | P/T | 2 | 285 | 304 | 19 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 214 | 432 | O-40-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 304 | 334 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 214 | 432 | O-40-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 334 | 366 | 32 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 214 | 432 | O-40-5 | 183 | 시운전 | 5 | 366 | 379 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 214 | 432 | O-40-6 | 184 | C/T | 6 | 379 | 392 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 214 | 432 | O-40-7 | 185 | G/T | 7 | 392 | 411 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 214 | 432 | O-40-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 411 | 432 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 217 | 419 | O-41-1 | 187 | 화물창 | 1 | 217 | 283 | 66 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 217 | 419 | O-41-2 | 188 | P/T | 2 | 283 | 301 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 217 | 419 | O-41-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 301 | 329 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 217 | 419 | O-41-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 329 | 359 | 30 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 217 | 419 | O-41-5 | 191 | 시운전 | 5 | 359 | 371 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 217 | 419 | O-41-6 | 192 | C/T | 6 | 371 | 383 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 217 | 419 | O-41-7 | 193 | G/T | 7 | 383 | 401 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 217 | 419 | O-41-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 401 | 419 | 18 | S | 5
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 226 | 379 | O-42-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 226 | 339 | 113 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 226 | 379 | O-42-2 | 196 | 시운전 | 2 | 339 | 355 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 226 | 379 | O-42-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 355 | 379 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 468 | O-43-1 | 198 | 화물창 | 1 | 226 | 305 | 79 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 468 | O-43-2 | 199 | P/T | 2 | 305 | 326 | 21 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 468 | O-43-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 326 | 359 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 468 | O-43-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 359 | 395 | 36 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 468 | O-43-5 | 202 | 시운전 | 5 | 395 | 409 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 468 | O-43-6 | 203 | C/T | 6 | 409 | 423 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 468 | O-43-7 | 204 | G/T | 7 | 423 | 444 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 226 | 468 | O-43-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 444 | 468 | 24 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 226 | 327 | O-44-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 226 | 296 | 70 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 226 | 327 | O-44-2 | 207 | 시운전 | 2 | 296 | 306 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 226 | 327 | O-44-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 306 | 327 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 229 | 505 | O-45-1 | 209 | 화물창 | 1 | 229 | 320 | 91 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 229 | 505 | O-45-2 | 210 | P/T | 2 | 320 | 344 | 24 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 229 | 505 | O-45-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 344 | 382 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 229 | 505 | O-45-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 382 | 423 | 41 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 229 | 505 | O-45-5 | 213 | 시운전 | 5 | 423 | 439 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 229 | 505 | O-45-6 | 214 | C/T | 6 | 439 | 455 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 229 | 505 | O-45-7 | 215 | G/T | 7 | 455 | 479 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 229 | 505 | O-45-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 479 | 505 | 26 | S | 5
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 247 | 396 | O-46-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 247 | 325 | 78 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 247 | 396 | O-46-2 | 218 | 시운전 | 2 | 325 | 353 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 247 | 396 | O-46-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 353 | 396 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 248 | 541 | O-47-1 | 220 | 화물창 | 1 | 248 | 344 | 96 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 248 | 541 | O-47-2 | 221 | P/T | 2 | 344 | 370 | 26 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 248 | 541 | O-47-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 370 | 411 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 248 | 541 | O-47-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 411 | 454 | 43 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 248 | 541 | O-47-5 | 224 | 시운전 | 5 | 454 | 471 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 248 | 541 | O-47-6 | 225 | C/T | 6 | 471 | 488 | 17 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 248 | 541 | O-47-7 | 226 | G/T | 7 | 488 | 514 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 248 | 541 | O-47-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 514 | 541 | 27 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 248 | 441 | O-48-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 248 | 390 | 142 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 248 | 441 | O-48-2 | 229 | 시운전 | 2 | 390 | 411 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 248 | 441 | O-48-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 411 | 441 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 253 | 357 | O-49-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 253 | 325 | 72 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 253 | 357 | O-49-2 | 232 | 시운전 | 2 | 325 | 335 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 253 | 357 | O-49-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 335 | 357 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 253 | 379 | O-50-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 253 | 319 | 66 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 253 | 379 | O-50-2 | 235 | 시운전 | 2 | 319 | 342 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 253 | 379 | O-50-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 342 | 379 | 37 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 257 | 408 | O-51-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 257 | 337 | 80 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 257 | 408 | O-51-2 | 238 | 시운전 | 2 | 337 | 365 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 257 | 408 | O-51-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 365 | 408 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 261 | 447 | O-52-1 | 240 | 화물창 | 1 | 261 | 322 | 61 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 261 | 447 | O-52-2 | 241 | P/T | 2 | 322 | 338 | 16 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 261 | 447 | O-52-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 338 | 364 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 261 | 447 | O-52-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 364 | 391 | 27 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 261 | 447 | O-52-5 | 244 | 시운전 | 5 | 391 | 402 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 261 | 447 | O-52-6 | 245 | C/T | 6 | 402 | 413 | 11 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 261 | 447 | O-52-7 | 246 | G/T | 7 | 413 | 429 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 261 | 447 | O-52-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 429 | 447 | 18 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 277 | 408 | O-53-1 | 248 | 특수도장 | 1 | 277 | 320 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 277 | 408 | O-53-2 | 249 | 화물창 | 2 | 320 | 364 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 277 | 408 | O-53-3 | 250 | 시운전 | 3 | 364 | 378 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 277 | 408 | O-53-4 | 251 | 인도준비 | 4 | 378 | 408 | 30 | S | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 301 | 415 | O-54-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 301 | 380 | 79 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 301 | 415 | O-54-2 | 253 | 시운전 | 2 | 380 | 391 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 301 | 415 | O-54-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 391 | 415 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 313 | 503 | O-55-1 | 255 | 화물창 | 1 | 313 | 375 | 62 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 313 | 503 | O-55-2 | 256 | P/T | 2 | 375 | 392 | 17 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 313 | 503 | O-55-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 392 | 418 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 313 | 503 | O-55-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 418 | 446 | 28 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 313 | 503 | O-55-5 | 259 | 시운전 | 5 | 446 | 457 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 313 | 503 | O-55-6 | 260 | C/T | 6 | 457 | 468 | 11 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 313 | 503 | O-55-7 | 261 | G/T | 7 | 468 | 485 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 313 | 503 | O-55-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 485 | 503 | 18 | S | 5
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 319 | 454 | O-56-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 319 | 390 | 71 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 319 | 454 | O-56-2 | 264 | 시운전 | 2 | 390 | 415 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 319 | 454 | O-56-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 415 | 454 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 334 | 452 | O-57-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 334 | 416 | 82 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 334 | 452 | O-57-2 | 267 | 시운전 | 2 | 416 | 427 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 334 | 452 | O-57-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 427 | 452 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 334 | 472 | O-58-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 334 | 430 | 96 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 334 | 472 | O-58-2 | 270 | 시운전 | 2 | 430 | 443 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 334 | 472 | O-58-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 443 | 472 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 358 | 498 | O-59-1 | 272 | 특수도장 | 1 | 358 | 404 | 46 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 358 | 498 | O-59-2 | 273 | 화물창 | 2 | 404 | 451 | 47 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 358 | 498 | O-59-3 | 274 | 시운전 | 3 | 451 | 466 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 358 | 498 | O-59-4 | 275 | 인도준비 | 4 | 466 | 498 | 32 | S | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 358 | 569 | O-60-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 358 | 514 | 156 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 358 | 569 | O-60-2 | 277 | 시운전 | 2 | 514 | 537 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 358 | 569 | O-60-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 537 | 569 | 32 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 91 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 63 | 63 | F | 15 | C3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 202 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 67 | 66 | N | 0 | H2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 288 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 1 | 95 | 94 | N | 0 | E4
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 131 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 9 | 94 | 85 | F | 15 | D5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 13 | 93 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 13 | 55 | 42 | F | 10 | E5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 17 | 150 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 17 | 87 | 70 | F | 10 | E6
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 318 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 21 | 119 | 98 | N | 0 | E8
J-8 | 7 | PC | 7 | 21 | 155 | O-8-1 | 36 | 특수도장 | 1 | 21 | 65 | 44 | N | 0 | B3
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 35 | 216 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 35 | 168 | 133 | F | 15 | D2
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 38 | 112 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 38 | 89 | 51 | F | 15 | C4
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 42 | 139 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 42 | 93 | 51 | F | 10 | X6
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 42 | 146 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 42 | 97 | 55 | F | 10 | C2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A