## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 89 | 89 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 89 | 113 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 113 | 151 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 151 | 191 | 40 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 191 | 207 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 207 | 223 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 223 | 247 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 247 | 272 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 83 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 58 | 57 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 83 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 58 | 66 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 83 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 66 | 83 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 21 | 165 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 21 | 127 | 106 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 21 | 165 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 127 | 142 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 21 | 165 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 142 | 165 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 28 | 185 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 28 | 111 | 83 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 28 | 185 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 111 | 140 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 28 | 185 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 140 | 185 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 36 | 151 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 36 | 116 | 80 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 36 | 151 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 116 | 127 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 36 | 151 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 127 | 151 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 41 | 146 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 41 | 114 | 73 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 41 | 146 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 114 | 124 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 41 | 146 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 124 | 146 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 278 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 58 | 130 | 72 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 278 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 130 | 149 | 19 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 278 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 149 | 179 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 278 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 179 | 212 | 33 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 278 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 212 | 225 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 278 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 225 | 238 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 278 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 238 | 257 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 278 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 257 | 278 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 63 | 205 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 63 | 138 | 75 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 63 | 205 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 138 | 164 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 63 | 205 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 164 | 205 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 65 | 167 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 65 | 136 | 71 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 65 | 167 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 136 | 146 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 65 | 167 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 146 | 167 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 388 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 86 | 185 | 99 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 388 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 185 | 212 | 27 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 388 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 212 | 254 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 388 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 254 | 299 | 45 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 388 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 299 | 317 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 388 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 317 | 335 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 388 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 335 | 362 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 86 | 388 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 362 | 388 | 26 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 90 | 163 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 90 | 141 | 51 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 90 | 163 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 141 | 148 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 90 | 163 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 148 | 163 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 94 | 374 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 94 | 186 | 92 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 94 | 374 | O-12-2 | 49 | P/T | 2 | 186 | 211 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 94 | 374 | O-12-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 211 | 250 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 94 | 374 | O-12-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 250 | 292 | 42 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 94 | 374 | O-12-5 | 52 | 시운전 | 5 | 292 | 308 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 94 | 374 | O-12-6 | 53 | C/T | 6 | 308 | 324 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 94 | 374 | O-12-7 | 54 | G/T | 7 | 324 | 349 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 94 | 374 | O-12-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 349 | 374 | 25 | S | 5
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 94 | 257 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 94 | 214 | 120 | F | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 94 | 257 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 214 | 231 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 94 | 257 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 231 | 257 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 107 | 247 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 107 | 205 | 98 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 107 | 247 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 205 | 219 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 107 | 247 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 219 | 247 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 107 | 364 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 107 | 297 | 190 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 107 | 364 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 297 | 325 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 107 | 364 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 325 | 364 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 401 | O-16-1 | 65 | 화물창 | 1 | 113 | 208 | 95 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 401 | O-16-2 | 66 | P/T | 2 | 208 | 233 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 401 | O-16-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 233 | 273 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 401 | O-16-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 273 | 316 | 43 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 401 | O-16-5 | 69 | 시운전 | 5 | 316 | 333 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 401 | O-16-6 | 70 | C/T | 6 | 333 | 350 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 401 | O-16-7 | 71 | G/T | 7 | 350 | 375 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 113 | 401 | O-16-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 375 | 401 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 116 | 243 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 116 | 204 | 88 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 116 | 243 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 204 | 216 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 116 | 243 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 216 | 243 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 116 | 332 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 116 | 275 | 159 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 116 | 332 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 275 | 298 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 116 | 332 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 298 | 332 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 427 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 116 | 218 | 102 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 427 | O-19-2 | 80 | P/T | 2 | 218 | 245 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 427 | O-19-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 245 | 288 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 427 | O-19-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 288 | 334 | 46 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 427 | O-19-5 | 83 | 시운전 | 5 | 334 | 352 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 427 | O-19-6 | 84 | C/T | 6 | 352 | 370 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 427 | O-19-7 | 85 | G/T | 7 | 370 | 397 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 427 | O-19-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 397 | 427 | 30 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 117 | 384 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 117 | 314 | 197 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 117 | 384 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 314 | 343 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 117 | 384 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 343 | 384 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 122 | 286 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 122 | 243 | 121 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 122 | 286 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 243 | 261 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 122 | 286 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 261 | 286 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 122 | 258 | O-22-1 | 93 | 특수도장 | 1 | 122 | 166 | 44 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 122 | 258 | O-22-2 | 94 | 화물창 | 2 | 166 | 212 | 46 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 122 | 258 | O-22-3 | 95 | 시운전 | 3 | 212 | 226 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 122 | 258 | O-22-4 | 96 | 인도준비 | 4 | 226 | 258 | 32 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-23-1 | 97 | 화물창 | 1 | 125 | 191 | 66 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-23-2 | 98 | P/T | 2 | 191 | 209 | 18 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-23-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 209 | 237 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-23-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 237 | 267 | 30 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-23-5 | 101 | 시운전 | 5 | 267 | 279 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-23-6 | 102 | C/T | 6 | 279 | 291 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-23-7 | 103 | G/T | 7 | 291 | 309 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 326 | O-23-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 309 | 326 | 17 | S | 5
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 125 | 227 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 125 | 179 | 54 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 125 | 227 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 179 | 198 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 125 | 227 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 198 | 227 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 128 | 240 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 128 | 187 | 59 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 128 | 240 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 187 | 208 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 128 | 240 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 208 | 240 | 32 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 128 | 219 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 128 | 176 | 48 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 128 | 219 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 176 | 193 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 128 | 219 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 193 | 219 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 129 | 267 | O-27-1 | 114 | 특수도장 | 1 | 129 | 174 | 45 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 129 | 267 | O-27-2 | 115 | 화물창 | 2 | 174 | 220 | 46 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 129 | 267 | O-27-3 | 116 | 시운전 | 3 | 220 | 235 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 129 | 267 | O-27-4 | 117 | 인도준비 | 4 | 235 | 267 | 32 | S | 15
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 129 | 282 | O-28-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 129 | 210 | 81 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 129 | 282 | O-28-2 | 119 | 시운전 | 2 | 210 | 239 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 129 | 282 | O-28-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 239 | 282 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 131 | 246 | O-29-1 | 121 | 특수도장 | 1 | 131 | 168 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 131 | 246 | O-29-2 | 122 | 화물창 | 2 | 168 | 207 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 131 | 246 | O-29-3 | 123 | 시운전 | 3 | 207 | 219 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 131 | 246 | O-29-4 | 124 | 인도준비 | 4 | 219 | 246 | 27 | S | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 437 | O-30-1 | 125 | 화물창 | 1 | 139 | 237 | 98 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 437 | O-30-2 | 126 | P/T | 2 | 237 | 263 | 26 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 437 | O-30-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 263 | 304 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 437 | O-30-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 304 | 348 | 44 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 437 | O-30-5 | 129 | 시운전 | 5 | 348 | 365 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 437 | O-30-6 | 130 | C/T | 6 | 365 | 382 | 17 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 437 | O-30-7 | 131 | G/T | 7 | 382 | 408 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 139 | 437 | O-30-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 408 | 437 | 29 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 159 | 262 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 159 | 231 | 72 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 159 | 262 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 231 | 241 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 159 | 262 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 241 | 262 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 159 | 286 | O-32-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 159 | 247 | 88 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 159 | 286 | O-32-2 | 137 | 시운전 | 2 | 247 | 259 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 159 | 286 | O-32-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 259 | 286 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 167 | 256 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 167 | 229 | 62 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 167 | 256 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 229 | 237 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 167 | 256 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 237 | 256 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 172 | 318 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 172 | 280 | 108 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 172 | 318 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 280 | 296 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 172 | 318 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 296 | 318 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 173 | 282 | O-35-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 173 | 230 | 57 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 173 | 282 | O-35-2 | 146 | 시운전 | 2 | 230 | 250 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 173 | 282 | O-35-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 250 | 282 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 182 | 321 | O-36-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 182 | 279 | 97 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 182 | 321 | O-36-2 | 149 | 시운전 | 2 | 279 | 292 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 182 | 321 | O-36-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 292 | 321 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 185 | 292 | O-37-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 185 | 241 | 56 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 185 | 292 | O-37-2 | 152 | 시운전 | 2 | 241 | 261 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 185 | 292 | O-37-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 261 | 292 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 192 | 312 | O-38-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 192 | 280 | 88 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 192 | 312 | O-38-2 | 155 | 시운전 | 2 | 280 | 293 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 192 | 312 | O-38-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 293 | 312 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 195 | 321 | O-39-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 195 | 261 | 66 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 195 | 321 | O-39-2 | 158 | 시운전 | 2 | 261 | 284 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 195 | 321 | O-39-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 284 | 321 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 198 | 283 | O-40-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 198 | 257 | 59 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 198 | 283 | O-40-2 | 161 | 시운전 | 2 | 257 | 265 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 198 | 283 | O-40-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 265 | 283 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 202 | 307 | O-41-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 202 | 257 | 55 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 202 | 307 | O-41-2 | 164 | 시운전 | 2 | 257 | 276 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 202 | 307 | O-41-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 276 | 307 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 205 | 336 | O-42-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 205 | 296 | 91 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 205 | 336 | O-42-2 | 167 | 시운전 | 2 | 296 | 309 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 205 | 336 | O-42-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 309 | 336 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 207 | 441 | O-43-1 | 169 | 화물창 | 1 | 207 | 284 | 77 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 207 | 441 | O-43-2 | 170 | P/T | 2 | 284 | 305 | 21 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 207 | 441 | O-43-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 305 | 337 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 207 | 441 | O-43-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 337 | 372 | 35 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 207 | 441 | O-43-5 | 173 | 시운전 | 5 | 372 | 386 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 207 | 441 | O-43-6 | 174 | C/T | 6 | 386 | 400 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 207 | 441 | O-43-7 | 175 | G/T | 7 | 400 | 421 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 207 | 441 | O-43-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 421 | 441 | 20 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 207 | 310 | O-44-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 207 | 279 | 72 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 207 | 310 | O-44-2 | 178 | 시운전 | 2 | 279 | 289 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 207 | 310 | O-44-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 289 | 310 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 207 | 315 | O-45-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 207 | 264 | 57 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 207 | 315 | O-45-2 | 181 | 시운전 | 2 | 264 | 284 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 207 | 315 | O-45-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 284 | 315 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-46-1 | 183 | 화물창 | 1 | 219 | 325 | 106 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-46-2 | 184 | P/T | 2 | 325 | 354 | 29 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-46-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 354 | 399 | 45 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-46-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 399 | 447 | 48 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-46-5 | 187 | 시운전 | 5 | 447 | 466 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-46-6 | 188 | C/T | 6 | 466 | 485 | 19 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-46-7 | 189 | G/T | 7 | 485 | 514 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 219 | 542 | O-46-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 514 | 542 | 28 | S | 5
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 219 | 299 | O-47-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 219 | 275 | 56 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 219 | 299 | O-47-2 | 192 | 시운전 | 2 | 275 | 283 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 219 | 299 | O-47-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 283 | 299 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 224 | 331 | O-48-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 224 | 280 | 56 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 224 | 331 | O-48-2 | 195 | 시운전 | 2 | 280 | 300 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 224 | 331 | O-48-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 300 | 331 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 251 | 524 | O-49-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 251 | 453 | 202 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 251 | 524 | O-49-2 | 198 | 시운전 | 2 | 453 | 483 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 251 | 524 | O-49-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 483 | 524 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 251 | 397 | O-50-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 251 | 359 | 108 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 251 | 397 | O-50-2 | 201 | 시운전 | 2 | 359 | 375 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 251 | 397 | O-50-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 375 | 397 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 260 | 445 | O-51-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 260 | 396 | 136 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 260 | 445 | O-51-2 | 204 | 시운전 | 2 | 396 | 416 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 260 | 445 | O-51-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 416 | 445 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 261 | 393 | O-52-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 261 | 330 | 69 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 261 | 393 | O-52-2 | 207 | 시운전 | 2 | 330 | 355 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 261 | 393 | O-52-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 355 | 393 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 264 | 506 | O-53-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 264 | 443 | 179 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 264 | 506 | O-53-2 | 210 | 시운전 | 2 | 443 | 469 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 264 | 506 | O-53-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 469 | 506 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 274 | 587 | O-54-1 | 212 | 화물창 | 1 | 274 | 377 | 103 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 274 | 587 | O-54-2 | 213 | P/T | 2 | 377 | 405 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 274 | 587 | O-54-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 405 | 448 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 274 | 587 | O-54-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 448 | 494 | 46 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 274 | 587 | O-54-5 | 216 | 시운전 | 5 | 494 | 512 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 274 | 587 | O-54-6 | 217 | C/T | 6 | 512 | 530 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 274 | 587 | O-54-7 | 218 | G/T | 7 | 530 | 558 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 274 | 587 | O-54-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 558 | 587 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 274 | 544 | O-55-1 | 220 | 화물창 | 1 | 274 | 363 | 89 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 274 | 544 | O-55-2 | 221 | P/T | 2 | 363 | 387 | 24 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 274 | 544 | O-55-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 387 | 424 | 37 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 274 | 544 | O-55-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 424 | 464 | 40 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 274 | 544 | O-55-5 | 224 | 시운전 | 5 | 464 | 480 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 274 | 544 | O-55-6 | 225 | C/T | 6 | 480 | 496 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 274 | 544 | O-55-7 | 226 | G/T | 7 | 496 | 520 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 274 | 544 | O-55-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 520 | 544 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 277 | 412 | O-56-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 277 | 371 | 94 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 277 | 412 | O-56-2 | 229 | 시운전 | 2 | 371 | 384 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 277 | 412 | O-56-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 384 | 412 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 281 | 386 | O-57-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 281 | 336 | 55 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 281 | 386 | O-57-2 | 232 | 시운전 | 2 | 336 | 355 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 281 | 386 | O-57-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 355 | 386 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 281 | 499 | O-58-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 281 | 442 | 161 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 281 | 499 | O-58-2 | 235 | 시운전 | 2 | 442 | 465 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 281 | 499 | O-58-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 465 | 499 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 582 | O-59-1 | 237 | 화물창 | 1 | 285 | 383 | 98 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 582 | O-59-2 | 238 | P/T | 2 | 383 | 409 | 26 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 582 | O-59-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 409 | 450 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 582 | O-59-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 450 | 494 | 44 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 582 | O-59-5 | 241 | 시운전 | 5 | 494 | 511 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 582 | O-59-6 | 242 | C/T | 6 | 511 | 528 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 582 | O-59-7 | 243 | G/T | 7 | 528 | 554 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 285 | 582 | O-59-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 554 | 582 | 28 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 285 | 480 | O-60-1 | 245 | 화물창 | 1 | 285 | 349 | 64 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 285 | 480 | O-60-2 | 246 | P/T | 2 | 349 | 366 | 17 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 285 | 480 | O-60-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 366 | 393 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 285 | 480 | O-60-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 393 | 422 | 29 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 285 | 480 | O-60-5 | 249 | 시운전 | 5 | 422 | 433 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 285 | 480 | O-60-6 | 250 | C/T | 6 | 433 | 444 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 285 | 480 | O-60-7 | 251 | G/T | 7 | 444 | 461 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 285 | 480 | O-60-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 461 | 480 | 19 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 89 | 89 | N | 0 | E6
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 83 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 58 | 57 | F | 15 | E8
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 21 | 165 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 21 | 127 | 106 | F | 15 | A2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A