## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 112 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 78 | 78 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 112 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 78 | 89 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 112 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 89 | 112 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 194 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 7 | 68 | 61 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 194 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 68 | 84 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 194 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 84 | 110 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 194 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 110 | 138 | 28 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 194 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 138 | 149 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 194 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 149 | 160 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 194 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 160 | 176 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 194 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 176 | 194 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 311 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 23 | 118 | 95 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 311 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 118 | 143 | 25 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 311 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 143 | 183 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 311 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 183 | 226 | 43 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 311 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 226 | 243 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 311 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 243 | 260 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 311 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 260 | 285 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 311 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 285 | 311 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 26 | 153 | O-4-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 26 | 67 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 26 | 153 | O-4-2 | 20 | 화물창 | 2 | 67 | 110 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 26 | 153 | O-4-3 | 21 | 시운전 | 3 | 110 | 123 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 26 | 153 | O-4-4 | 22 | 인도준비 | 4 | 123 | 153 | 30 | S | 15
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 157 | O-5-1 | 23 | 특수도장 | 1 | 26 | 69 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 157 | O-5-2 | 24 | 화물창 | 2 | 69 | 113 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 157 | O-5-3 | 25 | 시운전 | 3 | 113 | 127 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 157 | O-5-4 | 26 | 인도준비 | 4 | 127 | 157 | 30 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-6-1 | 27 | 화물창 | 1 | 29 | 90 | 61 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-6-2 | 28 | P/T | 2 | 90 | 106 | 16 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-6-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 106 | 132 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-6-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 132 | 159 | 27 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-6-5 | 31 | 시운전 | 5 | 159 | 170 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-6-6 | 32 | C/T | 6 | 170 | 181 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-6-7 | 33 | G/T | 7 | 181 | 197 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-6-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 197 | 215 | 18 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-7-1 | 35 | 화물창 | 1 | 30 | 113 | 83 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-7-2 | 36 | P/T | 2 | 113 | 135 | 22 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-7-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 135 | 170 | 35 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-7-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 170 | 208 | 38 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-7-5 | 39 | 시운전 | 5 | 208 | 223 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-7-6 | 40 | C/T | 6 | 223 | 238 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-7-7 | 41 | G/T | 7 | 238 | 260 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-7-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 260 | 284 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 30 | 102 | O-8-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 30 | 80 | 50 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 30 | 102 | O-8-2 | 44 | 시운전 | 2 | 80 | 87 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 30 | 102 | O-8-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 87 | 102 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 270 | O-9-1 | 46 | 화물창 | 1 | 37 | 113 | 76 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 270 | O-9-2 | 47 | P/T | 2 | 113 | 133 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 270 | O-9-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 133 | 165 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 270 | O-9-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 165 | 199 | 34 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 270 | O-9-5 | 50 | 시운전 | 5 | 199 | 212 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 270 | O-9-6 | 51 | C/T | 6 | 212 | 225 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 270 | O-9-7 | 52 | G/T | 7 | 225 | 245 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 270 | O-9-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 245 | 270 | 25 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 177 | O-10-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 38 | 111 | 73 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 177 | O-10-2 | 55 | 시운전 | 2 | 111 | 137 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 177 | O-10-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 137 | 177 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 38 | 252 | O-11-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 38 | 196 | 158 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 38 | 252 | O-11-2 | 58 | 시운전 | 2 | 196 | 219 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 38 | 252 | O-11-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 219 | 252 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 310 | O-12-1 | 60 | 화물창 | 1 | 47 | 133 | 86 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 310 | O-12-2 | 61 | P/T | 2 | 133 | 156 | 23 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 310 | O-12-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 156 | 192 | 36 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 310 | O-12-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 192 | 231 | 39 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 310 | O-12-5 | 64 | 시운전 | 5 | 231 | 246 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 310 | O-12-6 | 65 | C/T | 6 | 246 | 261 | 15 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 310 | O-12-7 | 66 | G/T | 7 | 261 | 284 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 310 | O-12-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 284 | 310 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 52 | 130 | O-13-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 52 | 106 | 54 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 52 | 130 | O-13-2 | 69 | 시운전 | 2 | 106 | 113 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 52 | 130 | O-13-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 113 | 130 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 65 | 169 | O-14-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 65 | 137 | 72 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 65 | 169 | O-14-2 | 72 | 시운전 | 2 | 137 | 147 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 65 | 169 | O-14-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 147 | 169 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 65 | 228 | O-15-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 65 | 151 | 86 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 65 | 228 | O-15-2 | 75 | 시운전 | 2 | 151 | 181 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 65 | 228 | O-15-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 181 | 228 | 47 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 67 | 269 | O-16-1 | 77 | 화물창 | 1 | 67 | 133 | 66 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 67 | 269 | O-16-2 | 78 | P/T | 2 | 133 | 151 | 18 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 67 | 269 | O-16-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 151 | 179 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 67 | 269 | O-16-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 179 | 209 | 30 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 67 | 269 | O-16-5 | 81 | 시운전 | 5 | 209 | 221 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 67 | 269 | O-16-6 | 82 | C/T | 6 | 221 | 233 | 12 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 67 | 269 | O-16-7 | 83 | G/T | 7 | 233 | 251 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 67 | 269 | O-16-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 251 | 269 | 18 | S | 5
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 69 | 186 | O-17-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 69 | 131 | 62 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 69 | 186 | O-17-2 | 86 | 시운전 | 2 | 131 | 153 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 69 | 186 | O-17-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 153 | 186 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 69 | 201 | O-18-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 69 | 138 | 69 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 69 | 201 | O-18-2 | 89 | 시운전 | 2 | 138 | 163 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 69 | 201 | O-18-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 163 | 201 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 76 | 212 | O-19-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 76 | 171 | 95 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 76 | 212 | O-19-2 | 92 | 시운전 | 2 | 171 | 184 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 76 | 212 | O-19-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 184 | 212 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 81 | 242 | O-20-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 81 | 200 | 119 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 81 | 242 | O-20-2 | 95 | 시운전 | 2 | 200 | 217 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 81 | 242 | O-20-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 217 | 242 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 89 | 193 | O-21-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 89 | 144 | 55 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 89 | 193 | O-21-2 | 98 | 시운전 | 2 | 144 | 163 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 89 | 193 | O-21-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 163 | 193 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 93 | 400 | O-22-1 | 100 | 화물창 | 1 | 93 | 194 | 101 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 93 | 400 | O-22-2 | 101 | P/T | 2 | 194 | 221 | 27 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 93 | 400 | O-22-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 221 | 263 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 93 | 400 | O-22-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 263 | 309 | 46 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 93 | 400 | O-22-5 | 104 | 시운전 | 5 | 309 | 327 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 93 | 400 | O-22-6 | 105 | C/T | 6 | 327 | 345 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 93 | 400 | O-22-7 | 106 | G/T | 7 | 345 | 372 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 93 | 400 | O-22-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 372 | 400 | 28 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 99 | 222 | O-23-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 99 | 190 | 91 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 99 | 222 | O-23-2 | 109 | 시운전 | 2 | 190 | 203 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 99 | 222 | O-23-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 203 | 222 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 367 | O-24-1 | 111 | 화물창 | 1 | 99 | 187 | 88 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 367 | O-24-2 | 112 | P/T | 2 | 187 | 211 | 24 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 367 | O-24-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 211 | 248 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 367 | O-24-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 248 | 288 | 40 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 367 | O-24-5 | 115 | 시운전 | 5 | 288 | 304 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 367 | O-24-6 | 116 | C/T | 6 | 304 | 320 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 367 | O-24-7 | 117 | G/T | 7 | 320 | 344 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 99 | 367 | O-24-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 344 | 367 | 23 | S | 5
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 99 | 249 | O-25-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 99 | 178 | 79 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 99 | 249 | O-25-2 | 120 | 시운전 | 2 | 178 | 206 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 99 | 249 | O-25-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 206 | 249 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 100 | 194 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 100 | 165 | 65 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 100 | 194 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 165 | 174 | 9 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 100 | 194 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 174 | 194 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 102 | 408 | O-27-1 | 125 | 화물창 | 1 | 102 | 202 | 100 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 102 | 408 | O-27-2 | 126 | P/T | 2 | 202 | 229 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 102 | 408 | O-27-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 229 | 271 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 102 | 408 | O-27-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 271 | 316 | 45 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 102 | 408 | O-27-5 | 129 | 시운전 | 5 | 316 | 334 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 102 | 408 | O-27-6 | 130 | C/T | 6 | 334 | 352 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 102 | 408 | O-27-7 | 131 | G/T | 7 | 352 | 379 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 102 | 408 | O-27-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 379 | 408 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 384 | O-28-1 | 133 | 화물창 | 1 | 122 | 208 | 86 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 384 | O-28-2 | 134 | P/T | 2 | 208 | 231 | 23 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 384 | O-28-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 231 | 267 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 384 | O-28-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 267 | 306 | 39 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 384 | O-28-5 | 137 | 시운전 | 5 | 306 | 321 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 384 | O-28-6 | 138 | C/T | 6 | 321 | 336 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 384 | O-28-7 | 139 | G/T | 7 | 336 | 359 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 122 | 384 | O-28-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 359 | 384 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 130 | 246 | O-29-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 130 | 211 | 81 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 130 | 246 | O-29-2 | 142 | 시운전 | 2 | 211 | 222 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 130 | 246 | O-29-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 222 | 246 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 130 | 262 | O-30-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 130 | 173 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 130 | 262 | O-30-2 | 145 | 화물창 | 2 | 173 | 217 | 44 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 130 | 262 | O-30-3 | 146 | 시운전 | 3 | 217 | 231 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 130 | 262 | O-30-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 231 | 262 | 31 | S | 15
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 131 | 231 | O-31-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 131 | 184 | 53 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 131 | 231 | O-31-2 | 149 | 시운전 | 2 | 184 | 203 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 131 | 231 | O-31-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 203 | 231 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 136 | 461 | O-32-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 136 | 376 | 240 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 136 | 461 | O-32-2 | 152 | 시운전 | 2 | 376 | 411 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 136 | 461 | O-32-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 411 | 461 | 50 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 145 | 276 | O-33-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 145 | 241 | 96 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 145 | 276 | O-33-2 | 155 | 시운전 | 2 | 241 | 255 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 145 | 276 | O-33-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 255 | 276 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 155 | 376 | O-34-1 | 157 | 화물창 | 1 | 155 | 227 | 72 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 155 | 376 | O-34-2 | 158 | P/T | 2 | 227 | 246 | 19 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 155 | 376 | O-34-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 246 | 276 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 155 | 376 | O-34-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 276 | 309 | 33 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 155 | 376 | O-34-5 | 161 | 시운전 | 5 | 309 | 322 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 155 | 376 | O-34-6 | 162 | C/T | 6 | 322 | 335 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 155 | 376 | O-34-7 | 163 | G/T | 7 | 335 | 354 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 155 | 376 | O-34-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 354 | 376 | 22 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 159 | 277 | O-35-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 159 | 246 | 87 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 159 | 277 | O-35-2 | 166 | 시운전 | 2 | 246 | 258 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 159 | 277 | O-35-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 258 | 277 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 457 | O-36-1 | 168 | 화물창 | 1 | 166 | 262 | 96 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 457 | O-36-2 | 169 | P/T | 2 | 262 | 288 | 26 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 457 | O-36-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 288 | 328 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 457 | O-36-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 328 | 371 | 43 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 457 | O-36-5 | 172 | 시운전 | 5 | 371 | 388 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 457 | O-36-6 | 173 | C/T | 6 | 388 | 405 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 457 | O-36-7 | 174 | G/T | 7 | 405 | 431 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 457 | O-36-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 431 | 457 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 172 | 298 | O-37-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 172 | 260 | 88 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 172 | 298 | O-37-2 | 177 | 시운전 | 2 | 260 | 272 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 172 | 298 | O-37-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 272 | 298 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 186 | 262 | O-38-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 186 | 239 | 53 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 186 | 262 | O-38-2 | 180 | 시운전 | 2 | 239 | 246 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 186 | 262 | O-38-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 246 | 262 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 191 | 486 | O-39-1 | 182 | 화물창 | 1 | 191 | 288 | 97 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 191 | 486 | O-39-2 | 183 | P/T | 2 | 288 | 314 | 26 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 191 | 486 | O-39-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 314 | 355 | 41 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 191 | 486 | O-39-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 355 | 399 | 44 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 191 | 486 | O-39-5 | 186 | 시운전 | 5 | 399 | 416 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 191 | 486 | O-39-6 | 187 | C/T | 6 | 416 | 433 | 17 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 191 | 486 | O-39-7 | 188 | G/T | 7 | 433 | 459 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 191 | 486 | O-39-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 459 | 486 | 27 | S | 5
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 191 | 264 | O-40-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 191 | 229 | 38 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 191 | 264 | O-40-2 | 191 | 시운전 | 2 | 229 | 242 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 191 | 264 | O-40-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 242 | 264 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 200 | 276 | O-41-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 200 | 253 | 53 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 200 | 276 | O-41-2 | 194 | 시운전 | 2 | 253 | 260 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 200 | 276 | O-41-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 260 | 276 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 205 | 300 | O-42-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 205 | 271 | 66 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 205 | 300 | O-42-2 | 197 | 시운전 | 2 | 271 | 280 | 9 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 205 | 300 | O-42-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 280 | 300 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 207 | 309 | O-43-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 207 | 261 | 54 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 207 | 309 | O-43-2 | 200 | 시운전 | 2 | 261 | 280 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 207 | 309 | O-43-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 280 | 309 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 207 | 324 | O-44-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 207 | 288 | 81 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 207 | 324 | O-44-2 | 203 | 시운전 | 2 | 288 | 299 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 207 | 324 | O-44-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 299 | 324 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 208 | 301 | O-45-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 208 | 273 | 65 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 208 | 301 | O-45-2 | 206 | 시운전 | 2 | 273 | 282 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 208 | 301 | O-45-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 282 | 301 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 213 | 450 | O-46-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 213 | 388 | 175 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 213 | 450 | O-46-2 | 209 | 시운전 | 2 | 388 | 414 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 213 | 450 | O-46-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 414 | 450 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 214 | 363 | O-47-1 | 211 | 특수도장 | 1 | 214 | 263 | 49 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 214 | 363 | O-47-2 | 212 | 화물창 | 2 | 263 | 313 | 50 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 214 | 363 | O-47-3 | 213 | 시운전 | 3 | 313 | 329 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 214 | 363 | O-47-4 | 214 | 인도준비 | 4 | 329 | 363 | 34 | S | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 216 | 426 | O-48-1 | 215 | 화물창 | 1 | 216 | 285 | 69 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 216 | 426 | O-48-2 | 216 | P/T | 2 | 285 | 303 | 18 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 216 | 426 | O-48-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 303 | 332 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 216 | 426 | O-48-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 332 | 363 | 31 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 216 | 426 | O-48-5 | 219 | 시운전 | 5 | 363 | 375 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 216 | 426 | O-48-6 | 220 | C/T | 6 | 375 | 387 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 216 | 426 | O-48-7 | 221 | G/T | 7 | 387 | 405 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 216 | 426 | O-48-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 405 | 426 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 231 | 414 | O-49-1 | 223 | 화물창 | 1 | 231 | 291 | 60 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 231 | 414 | O-49-2 | 224 | P/T | 2 | 291 | 307 | 16 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 231 | 414 | O-49-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 307 | 332 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 231 | 414 | O-49-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 332 | 359 | 27 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 231 | 414 | O-49-5 | 227 | 시운전 | 5 | 359 | 369 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 231 | 414 | O-49-6 | 228 | C/T | 6 | 369 | 379 | 10 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 231 | 414 | O-49-7 | 229 | G/T | 7 | 379 | 395 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 231 | 414 | O-49-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 395 | 414 | 19 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 232 | 322 | O-50-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 232 | 294 | 62 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 232 | 322 | O-50-2 | 232 | 시운전 | 2 | 294 | 303 | 9 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 232 | 322 | O-50-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 303 | 322 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 234 | 375 | O-51-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 234 | 338 | 104 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 234 | 375 | O-51-2 | 235 | 시운전 | 2 | 338 | 353 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 234 | 375 | O-51-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 353 | 375 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 239 | 385 | O-52-1 | 237 | 특수도장 | 1 | 239 | 287 | 48 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 239 | 385 | O-52-2 | 238 | 화물창 | 2 | 287 | 336 | 49 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 239 | 385 | O-52-3 | 239 | 시운전 | 3 | 336 | 352 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 239 | 385 | O-52-4 | 240 | 인도준비 | 4 | 352 | 385 | 33 | S | 15
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 247 | 395 | O-53-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 247 | 325 | 78 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 247 | 395 | O-53-2 | 242 | 시운전 | 2 | 325 | 353 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 247 | 395 | O-53-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 353 | 395 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 251 | 354 | O-54-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 251 | 323 | 72 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 251 | 354 | O-54-2 | 245 | 시운전 | 2 | 323 | 333 | 10 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 251 | 354 | O-54-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 333 | 354 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 259 | 509 | O-55-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 259 | 444 | 185 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 259 | 509 | O-55-2 | 248 | 시운전 | 2 | 444 | 471 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 259 | 509 | O-55-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 471 | 509 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 259 | 426 | O-56-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 259 | 382 | 123 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 259 | 426 | O-56-2 | 251 | 시운전 | 2 | 382 | 400 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 259 | 426 | O-56-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 400 | 426 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 259 | 396 | O-57-1 | 253 | 특수도장 | 1 | 259 | 304 | 45 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 259 | 396 | O-57-2 | 254 | 화물창 | 2 | 304 | 350 | 46 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 259 | 396 | O-57-3 | 255 | 시운전 | 3 | 350 | 365 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 259 | 396 | O-57-4 | 256 | 인도준비 | 4 | 365 | 396 | 31 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 466 | O-58-1 | 257 | 화물창 | 1 | 277 | 339 | 62 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 466 | O-58-2 | 258 | P/T | 2 | 339 | 356 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 466 | O-58-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 356 | 382 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 466 | O-58-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 382 | 410 | 28 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 466 | O-58-5 | 261 | 시운전 | 5 | 410 | 421 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 466 | O-58-6 | 262 | C/T | 6 | 421 | 432 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 466 | O-58-7 | 263 | G/T | 7 | 432 | 449 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 466 | O-58-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 449 | 466 | 17 | S | 5
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 277 | 406 | O-59-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 277 | 345 | 68 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 277 | 406 | O-59-2 | 266 | 시운전 | 2 | 345 | 369 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 277 | 406 | O-59-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 369 | 406 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 277 | 548 | O-60-1 | 268 | 화물창 | 1 | 277 | 366 | 89 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 277 | 548 | O-60-2 | 269 | P/T | 2 | 366 | 390 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 277 | 548 | O-60-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 390 | 427 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 277 | 548 | O-60-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 427 | 467 | 40 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 277 | 548 | O-60-5 | 272 | 시운전 | 5 | 467 | 483 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 277 | 548 | O-60-6 | 273 | C/T | 6 | 483 | 499 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 277 | 548 | O-60-7 | 274 | G/T | 7 | 499 | 523 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 277 | 548 | O-60-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 523 | 548 | 25 | S | 5
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 277 | 411 | O-61-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 277 | 348 | 71 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 277 | 411 | O-61-2 | 277 | 시운전 | 2 | 348 | 373 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 277 | 411 | O-61-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 373 | 411 | 38 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 277 | 462 | O-62-1 | 279 | 화물창 | 1 | 277 | 338 | 61 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 277 | 462 | O-62-2 | 280 | P/T | 2 | 338 | 354 | 16 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 277 | 462 | O-62-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 354 | 379 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 277 | 462 | O-62-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 379 | 406 | 27 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 277 | 462 | O-62-5 | 283 | 시운전 | 5 | 406 | 417 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 277 | 462 | O-62-6 | 284 | C/T | 6 | 417 | 428 | 11 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 277 | 462 | O-62-7 | 285 | G/T | 7 | 428 | 444 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 277 | 462 | O-62-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 444 | 462 | 18 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 283 | 478 | O-63-1 | 287 | 화물창 | 1 | 283 | 347 | 64 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 283 | 478 | O-63-2 | 288 | P/T | 2 | 347 | 364 | 17 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 283 | 478 | O-63-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 364 | 391 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 283 | 478 | O-63-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 391 | 420 | 29 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 283 | 478 | O-63-5 | 291 | 시운전 | 5 | 420 | 431 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 283 | 478 | O-63-6 | 292 | C/T | 6 | 431 | 442 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 283 | 478 | O-63-7 | 293 | G/T | 7 | 442 | 459 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 283 | 478 | O-63-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 459 | 478 | 19 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 293 | 615 | O-64-1 | 295 | 화물창 | 1 | 293 | 399 | 106 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 293 | 615 | O-64-2 | 296 | P/T | 2 | 399 | 427 | 28 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 293 | 615 | O-64-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 427 | 472 | 45 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 293 | 615 | O-64-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 472 | 520 | 48 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 293 | 615 | O-64-5 | 299 | 시운전 | 5 | 520 | 539 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 293 | 615 | O-64-6 | 300 | C/T | 6 | 539 | 558 | 19 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 293 | 615 | O-64-7 | 301 | G/T | 7 | 558 | 586 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 293 | 615 | O-64-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 586 | 615 | 29 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 295 | 584 | O-65-1 | 303 | 화물창 | 1 | 295 | 390 | 95 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 295 | 584 | O-65-2 | 304 | P/T | 2 | 390 | 416 | 26 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 295 | 584 | O-65-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 416 | 456 | 40 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 295 | 584 | O-65-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 456 | 499 | 43 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 295 | 584 | O-65-5 | 307 | 시운전 | 5 | 499 | 516 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 295 | 584 | O-65-6 | 308 | C/T | 6 | 516 | 533 | 17 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 295 | 584 | O-65-7 | 309 | G/T | 7 | 533 | 559 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 295 | 584 | O-65-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 559 | 584 | 25 | S | 5
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 301 | 474 | O-66-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 301 | 429 | 128 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 301 | 474 | O-66-2 | 312 | 시운전 | 2 | 429 | 448 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 301 | 474 | O-66-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 448 | 474 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 301 | 573 | O-67-1 | 314 | 화물창 | 1 | 301 | 390 | 89 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 301 | 573 | O-67-2 | 315 | P/T | 2 | 390 | 414 | 24 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 301 | 573 | O-67-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 414 | 452 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 301 | 573 | O-67-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 452 | 492 | 40 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 301 | 573 | O-67-5 | 318 | 시운전 | 5 | 492 | 508 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 301 | 573 | O-67-6 | 319 | C/T | 6 | 508 | 524 | 16 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 301 | 573 | O-67-7 | 320 | G/T | 7 | 524 | 548 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 301 | 573 | O-67-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 548 | 573 | 25 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 318 | 609 | O-68-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 318 | 533 | 215 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 318 | 609 | O-68-2 | 323 | 시운전 | 2 | 533 | 565 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 318 | 609 | O-68-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 565 | 609 | 44 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 318 | 402 | O-69-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 318 | 376 | 58 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 318 | 402 | O-69-2 | 326 | 시운전 | 2 | 376 | 384 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 318 | 402 | O-69-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 318 | 430 | O-70-1 | 328 | 특수도장 | 1 | 318 | 354 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 318 | 430 | O-70-2 | 329 | 화물창 | 2 | 354 | 392 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 318 | 430 | O-70-3 | 330 | 시운전 | 3 | 392 | 404 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 318 | 430 | O-70-4 | 331 | 인도준비 | 4 | 404 | 430 | 26 | S | 15
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 333 | 458 | O-71-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 333 | 399 | 66 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 333 | 458 | O-71-2 | 333 | 시운전 | 2 | 399 | 422 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 333 | 458 | O-71-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 422 | 458 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 349 | 625 | O-72-1 | 335 | 화물창 | 1 | 349 | 440 | 91 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 349 | 625 | O-72-2 | 336 | P/T | 2 | 440 | 464 | 24 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 349 | 625 | O-72-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 464 | 502 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 349 | 625 | O-72-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 502 | 543 | 41 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 349 | 625 | O-72-5 | 339 | 시운전 | 5 | 543 | 559 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 349 | 625 | O-72-6 | 340 | C/T | 6 | 559 | 575 | 16 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 349 | 625 | O-72-7 | 341 | G/T | 7 | 575 | 599 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 349 | 625 | O-72-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 599 | 625 | 26 | S | 5
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 349 | 483 | O-73-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 349 | 420 | 71 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 349 | 483 | O-73-2 | 344 | 시운전 | 2 | 420 | 445 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 349 | 483 | O-73-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 445 | 483 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 370 | 448 | O-74-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 370 | 424 | 54 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 370 | 448 | O-74-2 | 347 | 시운전 | 2 | 424 | 431 | 7 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 370 | 448 | O-74-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 431 | 448 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 371 | 509 | O-75-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 371 | 467 | 96 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 371 | 509 | O-75-2 | 350 | 시운전 | 2 | 467 | 480 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 371 | 509 | O-75-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 480 | 509 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 371 | 518 | O-76-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 371 | 448 | 77 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 371 | 518 | O-76-2 | 353 | 시운전 | 2 | 448 | 475 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 371 | 518 | O-76-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 475 | 518 | 43 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 381 | 466 | O-77-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 381 | 440 | 59 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 381 | 466 | O-77-2 | 356 | 시운전 | 2 | 440 | 448 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 381 | 466 | O-77-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 448 | 466 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 392 | 524 | O-78-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 392 | 461 | 69 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 392 | 524 | O-78-2 | 359 | 시운전 | 2 | 461 | 486 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 392 | 524 | O-78-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 486 | 524 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 392 | 528 | O-79-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 392 | 464 | 72 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 392 | 528 | O-79-2 | 362 | 시운전 | 2 | 464 | 489 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 392 | 528 | O-79-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 489 | 528 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 406 | 686 | O-80-1 | 364 | 화물창 | 1 | 406 | 498 | 92 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 406 | 686 | O-80-2 | 365 | P/T | 2 | 498 | 523 | 25 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 406 | 686 | O-80-3 | 366 | 화물창족철 | 3 | 523 | 562 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 406 | 686 | O-80-4 | 367 | 화물창메공 | 4 | 562 | 604 | 42 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 406 | 686 | O-80-5 | 368 | 시운전 | 5 | 604 | 620 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 406 | 686 | O-80-6 | 369 | C/T | 6 | 620 | 636 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 406 | 686 | O-80-7 | 370 | G/T | 7 | 636 | 661 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 406 | 686 | O-80-8 | 371 | 인도준비 | 8 | 661 | 686 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 112 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 78 | 78 | F | 15 | C4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 194 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 7 | 68 | 61 | N | 0 | X6
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 311 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 23 | 118 | 95 | N | 0 | B1
J-4 | 3 | PC | 7 | 26 | 153 | O-4-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 26 | 67 | 41 | N | 0 | F1
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 157 | O-5-1 | 23 | 특수도장 | 1 | 26 | 69 | 43 | N | 0 | D4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-6-1 | 27 | 화물창 | 1 | 29 | 90 | 61 | N | 0 | D1
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-7-1 | 35 | 화물창 | 1 | 30 | 113 | 83 | N | 0 | E5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 30 | 102 | O-8-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 30 | 80 | 50 | F | 15 | E4
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 270 | O-9-1 | 46 | 화물창 | 1 | 37 | 113 | 76 | N | 0 | X3
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 177 | O-10-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 38 | 111 | 73 | F | 10 | E7
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 38 | 252 | O-11-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 38 | 196 | 158 | F | 15 | X2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A