## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 95 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 50 | 50 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 95 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 50 | 68 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 95 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 68 | 95 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 139 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 97 | 95 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 139 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 97 | 110 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 139 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 110 | 139 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 71 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 50 | 48 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 71 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 50 | 56 | 6 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 71 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 56 | 71 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 2 | 132 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 2 | 98 | 96 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 2 | 132 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 98 | 112 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 2 | 132 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 112 | 132 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 2 | 165 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 2 | 122 | 120 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 2 | 165 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 122 | 139 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 2 | 165 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 139 | 165 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 3 | 142 | O-6-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 3 | 48 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 3 | 142 | O-6-2 | 16 | 화물창 | 2 | 48 | 95 | 47 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 3 | 142 | O-6-3 | 17 | 시운전 | 3 | 95 | 110 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 3 | 142 | O-6-4 | 18 | 인도준비 | 4 | 110 | 142 | 32 | S | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 4 | 301 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 4 | 223 | 219 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 4 | 301 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 223 | 255 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 4 | 301 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 255 | 301 | 46 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 4 | 198 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 4 | 147 | 143 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 4 | 198 | O-8-2 | 23 | 시운전 | 2 | 147 | 168 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 4 | 198 | O-8-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 168 | 198 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 255 | O-9-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 31 | 196 | 165 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 255 | O-9-2 | 26 | 시운전 | 2 | 196 | 220 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 255 | O-9-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 220 | 255 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 33 | 183 | O-10-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 33 | 82 | 49 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 33 | 183 | O-10-2 | 29 | 화물창 | 2 | 82 | 133 | 51 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 33 | 183 | O-10-3 | 30 | 시운전 | 3 | 133 | 149 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 33 | 183 | O-10-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 149 | 183 | 34 | S | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 33 | 347 | O-11-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 33 | 265 | 232 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 33 | 347 | O-11-2 | 33 | 시운전 | 2 | 265 | 299 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 33 | 347 | O-11-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 299 | 347 | 48 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 70 | 321 | O-12-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 70 | 255 | 185 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 70 | 321 | O-12-2 | 36 | 시운전 | 2 | 255 | 282 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 70 | 321 | O-12-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 282 | 321 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 83 | 211 | O-13-1 | 38 | 특수도장 | 1 | 83 | 125 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 83 | 211 | O-13-2 | 39 | 화물창 | 2 | 125 | 168 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 83 | 211 | O-13-3 | 40 | 시운전 | 3 | 168 | 182 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 83 | 211 | O-13-4 | 41 | 인도준비 | 4 | 182 | 211 | 29 | S | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 91 | 180 | O-14-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 91 | 153 | 62 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 91 | 180 | O-14-2 | 43 | 시운전 | 2 | 153 | 161 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 91 | 180 | O-14-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 161 | 180 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 315 | O-15-1 | 45 | 화물창 | 1 | 97 | 168 | 71 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 315 | O-15-2 | 46 | P/T | 2 | 168 | 187 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 315 | O-15-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 187 | 217 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 315 | O-15-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 217 | 249 | 32 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 315 | O-15-5 | 49 | 시운전 | 5 | 249 | 262 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 315 | O-15-6 | 50 | C/T | 6 | 262 | 275 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 315 | O-15-7 | 51 | G/T | 7 | 275 | 294 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 315 | O-15-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 294 | 315 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 97 | 242 | O-16-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 97 | 173 | 76 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 97 | 242 | O-16-2 | 54 | 시운전 | 2 | 173 | 200 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 97 | 242 | O-16-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 200 | 242 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 99 | 296 | O-17-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 99 | 244 | 145 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 99 | 296 | O-17-2 | 57 | 시운전 | 2 | 244 | 265 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 99 | 296 | O-17-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 265 | 296 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 100 | 289 | O-18-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 100 | 239 | 139 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 100 | 289 | O-18-2 | 60 | 시운전 | 2 | 239 | 259 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 100 | 289 | O-18-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 259 | 289 | 30 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 105 | 221 | O-19-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 105 | 186 | 81 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 105 | 221 | O-19-2 | 63 | 시운전 | 2 | 186 | 197 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 105 | 221 | O-19-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 197 | 221 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 121 | 227 | O-20-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 121 | 195 | 74 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 121 | 227 | O-20-2 | 66 | 시운전 | 2 | 195 | 205 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 121 | 227 | O-20-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 205 | 227 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 414 | O-21-1 | 68 | 화물창 | 1 | 122 | 218 | 96 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 414 | O-21-2 | 69 | P/T | 2 | 218 | 244 | 26 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 414 | O-21-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 244 | 284 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 414 | O-21-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 284 | 327 | 43 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 414 | O-21-5 | 72 | 시운전 | 5 | 327 | 344 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 414 | O-21-6 | 73 | C/T | 6 | 344 | 361 | 17 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 414 | O-21-7 | 74 | G/T | 7 | 361 | 387 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 414 | O-21-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 387 | 414 | 27 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 126 | 254 | O-22-1 | 76 | 특수도장 | 1 | 126 | 168 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 126 | 254 | O-22-2 | 77 | 화물창 | 2 | 168 | 211 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 126 | 254 | O-22-3 | 78 | 시운전 | 3 | 211 | 225 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 126 | 254 | O-22-4 | 79 | 인도준비 | 4 | 225 | 254 | 29 | S | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 127 | 348 | O-23-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 127 | 290 | 163 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 127 | 348 | O-23-2 | 81 | 시운전 | 2 | 290 | 314 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 127 | 348 | O-23-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 314 | 348 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 132 | 239 | O-24-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 132 | 206 | 74 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 132 | 239 | O-24-2 | 84 | 시운전 | 2 | 206 | 216 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 132 | 239 | O-24-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 216 | 239 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 132 | 226 | O-25-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 132 | 197 | 65 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 132 | 226 | O-25-2 | 87 | 시운전 | 2 | 197 | 206 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 132 | 226 | O-25-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 206 | 226 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 132 | 254 | O-26-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 132 | 217 | 85 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 132 | 254 | O-26-2 | 90 | 시운전 | 2 | 217 | 229 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 132 | 254 | O-26-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 229 | 254 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 132 | 296 | O-27-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 132 | 253 | 121 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 132 | 296 | O-27-2 | 93 | 시운전 | 2 | 253 | 271 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 132 | 296 | O-27-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 271 | 296 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 146 | 217 | O-28-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 146 | 195 | 49 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 146 | 217 | O-28-2 | 96 | 시운전 | 2 | 195 | 202 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 146 | 217 | O-28-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 202 | 217 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 147 | 322 | O-29-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 147 | 276 | 129 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 147 | 322 | O-29-2 | 99 | 시운전 | 2 | 276 | 295 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 147 | 322 | O-29-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 295 | 322 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 153 | 246 | O-30-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 153 | 218 | 65 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 153 | 246 | O-30-2 | 102 | 시운전 | 2 | 218 | 227 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 153 | 246 | O-30-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 227 | 246 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 160 | 470 | O-31-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 160 | 389 | 229 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 160 | 470 | O-31-2 | 105 | 시운전 | 2 | 389 | 423 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 160 | 470 | O-31-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 423 | 470 | 47 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 160 | 234 | O-32-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 160 | 211 | 51 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 160 | 234 | O-32-2 | 108 | 시운전 | 2 | 211 | 218 | 7 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 160 | 234 | O-32-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 218 | 234 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 452 | O-33-1 | 110 | 화물창 | 1 | 167 | 261 | 94 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 452 | O-33-2 | 111 | P/T | 2 | 261 | 286 | 25 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 452 | O-33-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 286 | 325 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 452 | O-33-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 325 | 367 | 42 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 452 | O-33-5 | 114 | 시운전 | 5 | 367 | 384 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 452 | O-33-6 | 115 | C/T | 6 | 384 | 401 | 17 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 452 | O-33-7 | 116 | G/T | 7 | 401 | 426 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 167 | 452 | O-33-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 426 | 452 | 26 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 169 | 304 | O-34-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 169 | 263 | 94 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 169 | 304 | O-34-2 | 119 | 시운전 | 2 | 263 | 276 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 169 | 304 | O-34-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 276 | 304 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 183 | 493 | O-35-1 | 121 | 화물창 | 1 | 183 | 285 | 102 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 183 | 493 | O-35-2 | 122 | P/T | 2 | 285 | 312 | 27 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 183 | 493 | O-35-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 312 | 355 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 183 | 493 | O-35-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 355 | 401 | 46 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 183 | 493 | O-35-5 | 125 | 시운전 | 5 | 401 | 419 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 183 | 493 | O-35-6 | 126 | C/T | 6 | 419 | 437 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 183 | 493 | O-35-7 | 127 | G/T | 7 | 437 | 464 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 183 | 493 | O-35-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 464 | 493 | 29 | S | 5
J-36 | 35 | PC | 7 | 184 | 291 | O-36-1 | 129 | 특수도장 | 1 | 184 | 219 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 184 | 291 | O-36-2 | 130 | 화물창 | 2 | 219 | 255 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 184 | 291 | O-36-3 | 131 | 시운전 | 3 | 255 | 266 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 184 | 291 | O-36-4 | 132 | 인도준비 | 4 | 266 | 291 | 25 | S | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 193 | 496 | O-37-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 193 | 417 | 224 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 193 | 496 | O-37-2 | 134 | 시운전 | 2 | 417 | 450 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 193 | 496 | O-37-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 450 | 496 | 46 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 193 | 339 | O-38-1 | 136 | 특수도장 | 1 | 193 | 241 | 48 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 193 | 339 | O-38-2 | 137 | 화물창 | 2 | 241 | 290 | 49 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 193 | 339 | O-38-3 | 138 | 시운전 | 3 | 290 | 306 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 193 | 339 | O-38-4 | 139 | 인도준비 | 4 | 306 | 339 | 33 | S | 15
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 196 | 339 | O-39-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 196 | 271 | 75 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 196 | 339 | O-39-2 | 141 | 시운전 | 2 | 271 | 298 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 196 | 339 | O-39-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 298 | 339 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 198 | 515 | O-40-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 198 | 432 | 234 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 198 | 515 | O-40-2 | 144 | 시운전 | 2 | 432 | 466 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 198 | 515 | O-40-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 466 | 515 | 49 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 206 | 421 | O-41-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 206 | 365 | 159 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 206 | 421 | O-41-2 | 147 | 시운전 | 2 | 365 | 388 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 206 | 421 | O-41-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 388 | 421 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 213 | 484 | O-42-1 | 149 | 화물창 | 1 | 213 | 302 | 89 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 213 | 484 | O-42-2 | 150 | P/T | 2 | 302 | 326 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 213 | 484 | O-42-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 326 | 363 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 213 | 484 | O-42-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 363 | 403 | 40 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 213 | 484 | O-42-5 | 153 | 시운전 | 5 | 403 | 419 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 213 | 484 | O-42-6 | 154 | C/T | 6 | 419 | 435 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 213 | 484 | O-42-7 | 155 | G/T | 7 | 435 | 459 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 213 | 484 | O-42-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 459 | 484 | 25 | S | 5
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 215 | 340 | O-43-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 215 | 281 | 66 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 215 | 340 | O-43-2 | 158 | 시운전 | 2 | 281 | 304 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 215 | 340 | O-43-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 304 | 340 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 237 | 362 | O-44-1 | 160 | 특수도장 | 1 | 237 | 278 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 237 | 362 | O-44-2 | 161 | 화물창 | 2 | 278 | 320 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 237 | 362 | O-44-3 | 162 | 시운전 | 3 | 320 | 333 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 237 | 362 | O-44-4 | 163 | 인도준비 | 4 | 333 | 362 | 29 | S | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 507 | O-45-1 | 164 | 화물창 | 1 | 245 | 331 | 86 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 507 | O-45-2 | 165 | P/T | 2 | 331 | 354 | 23 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 507 | O-45-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 354 | 390 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 507 | O-45-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 390 | 429 | 39 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 507 | O-45-5 | 168 | 시운전 | 5 | 429 | 444 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 507 | O-45-6 | 169 | C/T | 6 | 444 | 459 | 15 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 507 | O-45-7 | 170 | G/T | 7 | 459 | 482 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 245 | 507 | O-45-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 482 | 507 | 25 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 250 | 441 | O-46-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 250 | 391 | 141 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 250 | 441 | O-46-2 | 173 | 시운전 | 2 | 391 | 412 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 250 | 441 | O-46-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 412 | 441 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 280 | 558 | O-47-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 280 | 485 | 205 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 280 | 558 | O-47-2 | 176 | 시운전 | 2 | 485 | 515 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 280 | 558 | O-47-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 515 | 558 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 284 | 378 | O-48-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 284 | 349 | 65 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 284 | 378 | O-48-2 | 179 | 시운전 | 2 | 349 | 358 | 9 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 284 | 378 | O-48-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 358 | 378 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 296 | 399 | O-49-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 296 | 329 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 296 | 399 | O-49-2 | 182 | 화물창 | 2 | 329 | 364 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 296 | 399 | O-49-3 | 183 | 시운전 | 3 | 364 | 375 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 296 | 399 | O-49-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 375 | 399 | 24 | S | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 614 | O-50-1 | 185 | 화물창 | 1 | 300 | 403 | 103 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 614 | O-50-2 | 186 | P/T | 2 | 403 | 431 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 614 | O-50-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 431 | 474 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 614 | O-50-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 474 | 521 | 47 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 614 | O-50-5 | 189 | 시운전 | 5 | 521 | 539 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 614 | O-50-6 | 190 | C/T | 6 | 539 | 557 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 614 | O-50-7 | 191 | G/T | 7 | 557 | 585 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 300 | 614 | O-50-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 585 | 614 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 332 | 446 | O-51-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 332 | 392 | 60 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 332 | 446 | O-51-2 | 194 | 시운전 | 2 | 392 | 413 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 332 | 446 | O-51-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 413 | 446 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 332 | 578 | O-52-1 | 196 | 화물창 | 1 | 332 | 413 | 81 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 332 | 578 | O-52-2 | 197 | P/T | 2 | 413 | 435 | 22 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 332 | 578 | O-52-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 435 | 469 | 34 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 332 | 578 | O-52-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 469 | 505 | 36 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 332 | 578 | O-52-5 | 200 | 시운전 | 5 | 505 | 519 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 332 | 578 | O-52-6 | 201 | C/T | 6 | 519 | 533 | 14 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 332 | 578 | O-52-7 | 202 | G/T | 7 | 533 | 555 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 332 | 578 | O-52-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 555 | 578 | 23 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-53-1 | 204 | 화물창 | 1 | 340 | 438 | 98 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-53-2 | 205 | P/T | 2 | 438 | 464 | 26 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-53-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 464 | 505 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-53-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 505 | 549 | 44 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-53-5 | 208 | 시운전 | 5 | 549 | 566 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-53-6 | 209 | C/T | 6 | 566 | 583 | 17 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-53-7 | 210 | G/T | 7 | 583 | 609 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-53-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 609 | 639 | 30 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 353 | 586 | O-54-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 353 | 525 | 172 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 353 | 586 | O-54-2 | 213 | 시운전 | 2 | 525 | 550 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 353 | 586 | O-54-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 550 | 586 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 353 | 462 | O-55-1 | 215 | 특수도장 | 1 | 353 | 388 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 353 | 462 | O-55-2 | 216 | 화물창 | 2 | 388 | 425 | 37 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 353 | 462 | O-55-3 | 217 | 시운전 | 3 | 425 | 436 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 353 | 462 | O-55-4 | 218 | 인도준비 | 4 | 436 | 462 | 26 | S | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-1 | 219 | 화물창 | 1 | 353 | 446 | 93 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-2 | 220 | P/T | 2 | 446 | 471 | 25 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 471 | 510 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 510 | 552 | 42 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-5 | 223 | 시운전 | 5 | 552 | 568 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-6 | 224 | C/T | 6 | 568 | 584 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-7 | 225 | G/T | 7 | 584 | 609 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 636 | O-56-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 609 | 636 | 27 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 654 | O-57-1 | 227 | 화물창 | 1 | 353 | 452 | 99 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 654 | O-57-2 | 228 | P/T | 2 | 452 | 479 | 27 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 654 | O-57-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 479 | 521 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 654 | O-57-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 521 | 566 | 45 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 654 | O-57-5 | 231 | 시운전 | 5 | 566 | 584 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 654 | O-57-6 | 232 | C/T | 6 | 584 | 602 | 18 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 654 | O-57-7 | 233 | G/T | 7 | 602 | 629 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 654 | O-57-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 629 | 654 | 25 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 363 | 490 | O-58-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 363 | 430 | 67 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 363 | 490 | O-58-2 | 236 | 시운전 | 2 | 430 | 454 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 363 | 490 | O-58-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 454 | 490 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 366 | 487 | O-59-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 366 | 450 | 84 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 366 | 487 | O-59-2 | 239 | 시운전 | 2 | 450 | 462 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 366 | 487 | O-59-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 462 | 487 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 366 | 514 | O-60-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 366 | 444 | 78 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 366 | 514 | O-60-2 | 242 | 시운전 | 2 | 444 | 472 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 366 | 514 | O-60-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 472 | 514 | 42 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 369 | 446 | O-61-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 369 | 409 | 40 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 369 | 446 | O-61-2 | 245 | 시운전 | 2 | 409 | 423 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 369 | 446 | O-61-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 423 | 446 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 371 | 483 | O-62-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 371 | 449 | 78 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 371 | 483 | O-62-2 | 248 | 시운전 | 2 | 449 | 460 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 371 | 483 | O-62-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 460 | 483 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 371 | 504 | O-63-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 371 | 469 | 98 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 371 | 504 | O-63-2 | 251 | 시운전 | 2 | 469 | 483 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 371 | 504 | O-63-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 483 | 504 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 377 | 461 | O-64-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 377 | 435 | 58 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 377 | 461 | O-64-2 | 254 | 시운전 | 2 | 435 | 443 | 8 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 377 | 461 | O-64-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 443 | 461 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 377 | 511 | O-65-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 377 | 448 | 71 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 377 | 511 | O-65-2 | 257 | 시운전 | 2 | 448 | 473 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 377 | 511 | O-65-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 473 | 511 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 385 | 471 | O-66-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 385 | 445 | 60 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 385 | 471 | O-66-2 | 260 | 시운전 | 2 | 445 | 453 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 385 | 471 | O-66-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 453 | 471 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 385 | 610 | O-67-1 | 262 | 화물창 | 1 | 385 | 459 | 74 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 385 | 610 | O-67-2 | 263 | P/T | 2 | 459 | 479 | 20 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 385 | 610 | O-67-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 479 | 510 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 385 | 610 | O-67-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 510 | 543 | 33 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 385 | 610 | O-67-5 | 266 | 시운전 | 5 | 543 | 556 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 385 | 610 | O-67-6 | 267 | C/T | 6 | 556 | 569 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 385 | 610 | O-67-7 | 268 | G/T | 7 | 569 | 589 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 385 | 610 | O-67-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 589 | 610 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 394 | 656 | O-68-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 394 | 587 | 193 | F | 15
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 394 | 656 | O-68-2 | 271 | 시운전 | 2 | 587 | 615 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 394 | 656 | O-68-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 615 | 656 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 394 | 687 | O-69-1 | 273 | 화물창 | 1 | 394 | 490 | 96 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 394 | 687 | O-69-2 | 274 | P/T | 2 | 490 | 516 | 26 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 394 | 687 | O-69-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 516 | 557 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 394 | 687 | O-69-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 557 | 600 | 43 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 394 | 687 | O-69-5 | 277 | 시운전 | 5 | 600 | 617 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 394 | 687 | O-69-6 | 278 | C/T | 6 | 617 | 634 | 17 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 394 | 687 | O-69-7 | 279 | G/T | 7 | 634 | 660 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 394 | 687 | O-69-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 660 | 687 | 27 | S | 5
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 394 | 537 | O-70-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 394 | 469 | 75 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 394 | 537 | O-70-2 | 282 | 시운전 | 2 | 469 | 496 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 394 | 537 | O-70-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 496 | 537 | 41 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 394 | 592 | O-71-1 | 284 | 화물창 | 1 | 394 | 459 | 65 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 394 | 592 | O-71-2 | 285 | P/T | 2 | 459 | 476 | 17 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 394 | 592 | O-71-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 476 | 503 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 394 | 592 | O-71-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 503 | 532 | 29 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 394 | 592 | O-71-5 | 288 | 시운전 | 5 | 532 | 543 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 394 | 592 | O-71-6 | 289 | C/T | 6 | 543 | 554 | 11 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 394 | 592 | O-71-7 | 290 | G/T | 7 | 554 | 571 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 394 | 592 | O-71-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 571 | 592 | 21 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 398 | 627 | O-72-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 398 | 567 | 169 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 398 | 627 | O-72-2 | 293 | 시운전 | 2 | 567 | 592 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 398 | 627 | O-72-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 592 | 627 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 404 | 492 | O-73-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 404 | 465 | 61 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 404 | 492 | O-73-2 | 296 | 시운전 | 2 | 465 | 473 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 404 | 492 | O-73-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 473 | 492 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 407 | 734 | O-74-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 407 | 648 | 241 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 407 | 734 | O-74-2 | 299 | 시운전 | 2 | 648 | 683 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 407 | 734 | O-74-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 683 | 734 | 51 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 411 | 550 | O-75-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 411 | 484 | 73 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 411 | 550 | O-75-2 | 302 | 시운전 | 2 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 411 | 550 | O-75-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 510 | 550 | 40 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 412 | 532 | O-76-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 412 | 475 | 63 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 412 | 532 | O-76-2 | 305 | 시운전 | 2 | 475 | 497 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 412 | 532 | O-76-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 497 | 532 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 414 | 483 | O-77-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 414 | 462 | 48 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 414 | 483 | O-77-2 | 308 | 시운전 | 2 | 462 | 468 | 6 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 414 | 483 | O-77-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 468 | 483 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 628 | O-78-1 | 310 | 화물창 | 1 | 429 | 494 | 65 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 628 | O-78-2 | 311 | P/T | 2 | 494 | 511 | 17 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 628 | O-78-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 511 | 538 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 628 | O-78-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 538 | 567 | 29 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 628 | O-78-5 | 314 | 시운전 | 5 | 567 | 578 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 628 | O-78-6 | 315 | C/T | 6 | 578 | 589 | 11 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 628 | O-78-7 | 316 | G/T | 7 | 589 | 606 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 429 | 628 | O-78-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 606 | 628 | 22 | S | 5
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 433 | 509 | O-79-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 433 | 473 | 40 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 433 | 509 | O-79-2 | 319 | 시운전 | 2 | 473 | 487 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 433 | 509 | O-79-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 487 | 509 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 437 | 720 | O-80-1 | 321 | 화물창 | 1 | 437 | 530 | 93 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 437 | 720 | O-80-2 | 322 | P/T | 2 | 530 | 555 | 25 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 437 | 720 | O-80-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 555 | 594 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 437 | 720 | O-80-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 594 | 636 | 42 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 437 | 720 | O-80-5 | 325 | 시운전 | 5 | 636 | 652 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 437 | 720 | O-80-6 | 326 | C/T | 6 | 652 | 668 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 437 | 720 | O-80-7 | 327 | G/T | 7 | 668 | 693 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 437 | 720 | O-80-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 693 | 720 | 27 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 95 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 50 | 50 | F | 10 | E2
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 139 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 97 | 95 | F | 15 | E7
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 71 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 50 | 48 | F | 15 | C4
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 2 | 132 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 2 | 98 | 96 | F | 15 | C3
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 2 | 165 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 2 | 122 | 120 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | PC | 7 | 3 | 142 | O-6-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 3 | 48 | 45 | N | 0 | D1
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 4 | 301 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 4 | 223 | 219 | F | 15 | H2
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 4 | 198 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 4 | 147 | 143 | F | 15 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A