## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 60 | 60 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 60 | 68 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 68 | 86 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 1 | 100 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 53 | 52 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 1 | 100 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 53 | 71 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 1 | 100 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 71 | 100 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 9 | 117 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 66 | 57 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 9 | 117 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 66 | 86 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 9 | 117 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 86 | 117 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 10 | 152 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 10 | 109 | 99 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 10 | 152 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 109 | 123 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 10 | 152 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 123 | 152 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 14 | 102 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 14 | 60 | 46 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 14 | 102 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 60 | 76 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 14 | 102 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 76 | 102 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 20 | 171 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 20 | 100 | 80 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 20 | 171 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 100 | 128 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 20 | 171 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 128 | 171 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 146 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 25 | 109 | 84 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 146 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 109 | 121 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 146 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 121 | 146 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 25 | 119 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 25 | 90 | 65 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 25 | 119 | O-8-2 | 22 | 시운전 | 2 | 90 | 99 | 9 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 25 | 119 | O-8-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 99 | 119 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 31 | 101 | O-9-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 31 | 68 | 37 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 31 | 101 | O-9-2 | 25 | 시운전 | 2 | 68 | 81 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 31 | 101 | O-9-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 81 | 101 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-10-1 | 27 | 화물창 | 1 | 31 | 110 | 79 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-10-2 | 28 | P/T | 2 | 110 | 131 | 21 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-10-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 131 | 164 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-10-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 164 | 200 | 36 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-10-5 | 31 | 시운전 | 5 | 200 | 214 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-10-6 | 32 | C/T | 6 | 214 | 228 | 14 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-10-7 | 33 | G/T | 7 | 228 | 249 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-10-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 249 | 273 | 24 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 33 | 172 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 33 | 130 | 97 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 33 | 172 | O-11-2 | 36 | 시운전 | 2 | 130 | 143 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 33 | 172 | O-11-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 143 | 172 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 37 | 258 | O-12-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 37 | 200 | 163 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 37 | 258 | O-12-2 | 39 | 시운전 | 2 | 200 | 224 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 37 | 258 | O-12-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 224 | 258 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 37 | 107 | O-13-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 37 | 86 | 49 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 37 | 107 | O-13-2 | 42 | 시운전 | 2 | 86 | 93 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 37 | 107 | O-13-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 93 | 107 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 45 | 170 | O-14-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 45 | 132 | 87 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 45 | 170 | O-14-2 | 45 | 시운전 | 2 | 132 | 144 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 45 | 170 | O-14-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 144 | 170 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 64 | 318 | O-15-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 64 | 251 | 187 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 64 | 318 | O-15-2 | 48 | 시운전 | 2 | 251 | 278 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 64 | 318 | O-15-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 278 | 318 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 333 | O-16-1 | 50 | 화물창 | 1 | 64 | 152 | 88 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 333 | O-16-2 | 51 | P/T | 2 | 152 | 176 | 24 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 333 | O-16-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 176 | 213 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 333 | O-16-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 213 | 253 | 40 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 333 | O-16-5 | 54 | 시운전 | 5 | 253 | 269 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 333 | O-16-6 | 55 | C/T | 6 | 269 | 285 | 16 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 333 | O-16-7 | 56 | G/T | 7 | 285 | 309 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 333 | O-16-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 309 | 333 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 69 | 217 | O-17-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 69 | 147 | 78 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 69 | 217 | O-17-2 | 59 | 시운전 | 2 | 147 | 175 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 69 | 217 | O-17-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 175 | 217 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 295 | O-18-1 | 61 | 화물창 | 1 | 79 | 150 | 71 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 295 | O-18-2 | 62 | P/T | 2 | 150 | 169 | 19 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 295 | O-18-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 169 | 199 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 295 | O-18-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 199 | 231 | 32 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 295 | O-18-5 | 65 | 시운전 | 5 | 231 | 243 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 295 | O-18-6 | 66 | C/T | 6 | 243 | 255 | 12 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 295 | O-18-7 | 67 | G/T | 7 | 255 | 274 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 79 | 295 | O-18-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 274 | 295 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 86 | 299 | O-19-1 | 69 | 화물창 | 1 | 86 | 156 | 70 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 86 | 299 | O-19-2 | 70 | P/T | 2 | 156 | 175 | 19 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 86 | 299 | O-19-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 175 | 204 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 86 | 299 | O-19-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 204 | 235 | 31 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 86 | 299 | O-19-5 | 73 | 시운전 | 5 | 235 | 247 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 86 | 299 | O-19-6 | 74 | C/T | 6 | 247 | 259 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 86 | 299 | O-19-7 | 75 | G/T | 7 | 259 | 278 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 86 | 299 | O-19-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 278 | 299 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 312 | O-20-1 | 77 | 화물창 | 1 | 87 | 161 | 74 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 312 | O-20-2 | 78 | P/T | 2 | 161 | 181 | 20 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 312 | O-20-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 181 | 212 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 312 | O-20-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 212 | 245 | 33 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 312 | O-20-5 | 81 | 시운전 | 5 | 245 | 258 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 312 | O-20-6 | 82 | C/T | 6 | 258 | 271 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 312 | O-20-7 | 83 | G/T | 7 | 271 | 291 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 312 | O-20-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 291 | 312 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 282 | O-21-1 | 85 | 화물창 | 1 | 90 | 153 | 63 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 282 | O-21-2 | 86 | P/T | 2 | 153 | 170 | 17 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 282 | O-21-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 170 | 196 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 282 | O-21-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 196 | 224 | 28 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 282 | O-21-5 | 89 | 시운전 | 5 | 224 | 235 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 282 | O-21-6 | 90 | C/T | 6 | 235 | 246 | 11 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 282 | O-21-7 | 91 | G/T | 7 | 246 | 263 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 90 | 282 | O-21-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 263 | 282 | 19 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 394 | O-22-1 | 93 | 화물창 | 1 | 98 | 195 | 97 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 394 | O-22-2 | 94 | P/T | 2 | 195 | 221 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 394 | O-22-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 221 | 262 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 394 | O-22-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 262 | 306 | 44 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 394 | O-22-5 | 97 | 시운전 | 5 | 306 | 323 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 394 | O-22-6 | 98 | C/T | 6 | 323 | 340 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 394 | O-22-7 | 99 | G/T | 7 | 340 | 366 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 98 | 394 | O-22-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 366 | 394 | 28 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 98 | 356 | O-23-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 98 | 288 | 190 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 98 | 356 | O-23-2 | 102 | 시운전 | 2 | 288 | 316 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 98 | 356 | O-23-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 316 | 356 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 99 | 199 | O-24-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 99 | 169 | 70 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 99 | 199 | O-24-2 | 105 | 시운전 | 2 | 169 | 179 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 99 | 199 | O-24-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 179 | 199 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 102 | 276 | O-25-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 102 | 230 | 128 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 102 | 276 | O-25-2 | 108 | 시운전 | 2 | 230 | 249 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 102 | 276 | O-25-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 249 | 276 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 423 | O-26-1 | 110 | 화물창 | 1 | 105 | 209 | 104 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 423 | O-26-2 | 111 | P/T | 2 | 209 | 237 | 28 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 423 | O-26-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 237 | 281 | 44 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 423 | O-26-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 281 | 328 | 47 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 423 | O-26-5 | 114 | 시운전 | 5 | 328 | 347 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 423 | O-26-6 | 115 | C/T | 6 | 347 | 366 | 19 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 423 | O-26-7 | 116 | G/T | 7 | 366 | 394 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 423 | O-26-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 394 | 423 | 29 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 107 | 229 | O-27-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 107 | 192 | 85 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 107 | 229 | O-27-2 | 119 | 시운전 | 2 | 192 | 204 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 107 | 229 | O-27-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 204 | 229 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 111 | 384 | O-28-1 | 121 | 화물창 | 1 | 111 | 201 | 90 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 111 | 384 | O-28-2 | 122 | P/T | 2 | 201 | 225 | 24 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 111 | 384 | O-28-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 225 | 263 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 111 | 384 | O-28-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 263 | 303 | 40 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 111 | 384 | O-28-5 | 125 | 시운전 | 5 | 303 | 319 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 111 | 384 | O-28-6 | 126 | C/T | 6 | 319 | 335 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 111 | 384 | O-28-7 | 127 | G/T | 7 | 335 | 359 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 111 | 384 | O-28-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 359 | 384 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 306 | O-29-1 | 129 | 화물창 | 1 | 116 | 178 | 62 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 306 | O-29-2 | 130 | P/T | 2 | 178 | 195 | 17 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 306 | O-29-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 195 | 221 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 306 | O-29-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 221 | 249 | 28 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 306 | O-29-5 | 133 | 시운전 | 5 | 249 | 260 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 306 | O-29-6 | 134 | C/T | 6 | 260 | 271 | 11 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 306 | O-29-7 | 135 | G/T | 7 | 271 | 288 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 306 | O-29-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 288 | 306 | 18 | S | 5
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 120 | 271 | O-30-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 120 | 200 | 80 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 120 | 271 | O-30-2 | 138 | 시운전 | 2 | 200 | 228 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 120 | 271 | O-30-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 228 | 271 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 125 | 212 | O-31-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 125 | 185 | 60 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 125 | 212 | O-31-2 | 141 | 시운전 | 2 | 185 | 193 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 125 | 212 | O-31-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 193 | 212 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 128 | 349 | O-32-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 128 | 291 | 163 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 128 | 349 | O-32-2 | 144 | 시운전 | 2 | 291 | 315 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 128 | 349 | O-32-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 315 | 349 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 128 | 237 | O-33-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 128 | 185 | 57 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 128 | 237 | O-33-2 | 147 | 시운전 | 2 | 185 | 205 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 128 | 237 | O-33-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 205 | 237 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 356 | O-34-1 | 149 | 화물창 | 1 | 132 | 205 | 73 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 356 | O-34-2 | 150 | P/T | 2 | 205 | 225 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 356 | O-34-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 225 | 256 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 356 | O-34-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 256 | 289 | 33 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 356 | O-34-5 | 153 | 시운전 | 5 | 289 | 302 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 356 | O-34-6 | 154 | C/T | 6 | 302 | 315 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 356 | O-34-7 | 155 | G/T | 7 | 315 | 335 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 132 | 356 | O-34-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 335 | 356 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 141 | 289 | O-35-1 | 157 | 특수도장 | 1 | 141 | 189 | 48 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 141 | 289 | O-35-2 | 158 | 화물창 | 2 | 189 | 239 | 50 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 141 | 289 | O-35-3 | 159 | 시운전 | 3 | 239 | 255 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 141 | 289 | O-35-4 | 160 | 인도준비 | 4 | 255 | 289 | 34 | S | 15
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 141 | 284 | O-36-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 141 | 216 | 75 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 141 | 284 | O-36-2 | 162 | 시운전 | 2 | 216 | 243 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 141 | 284 | O-36-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 243 | 284 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 146 | 381 | O-37-1 | 164 | 화물창 | 1 | 146 | 223 | 77 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 146 | 381 | O-37-2 | 165 | P/T | 2 | 223 | 244 | 21 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 146 | 381 | O-37-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 244 | 276 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 146 | 381 | O-37-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 276 | 311 | 35 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 146 | 381 | O-37-5 | 168 | 시운전 | 5 | 311 | 325 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 146 | 381 | O-37-6 | 169 | C/T | 6 | 325 | 339 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 146 | 381 | O-37-7 | 170 | G/T | 7 | 339 | 360 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 146 | 381 | O-37-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 360 | 381 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 149 | 431 | O-38-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 149 | 357 | 208 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 149 | 431 | O-38-2 | 173 | 시운전 | 2 | 357 | 388 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 149 | 431 | O-38-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 388 | 431 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 156 | 412 | O-39-1 | 175 | 화물창 | 1 | 156 | 240 | 84 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 156 | 412 | O-39-2 | 176 | P/T | 2 | 240 | 263 | 23 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 156 | 412 | O-39-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 263 | 298 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 156 | 412 | O-39-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 298 | 336 | 38 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 156 | 412 | O-39-5 | 179 | 시운전 | 5 | 336 | 351 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 156 | 412 | O-39-6 | 180 | C/T | 6 | 351 | 366 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 156 | 412 | O-39-7 | 181 | G/T | 7 | 366 | 389 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 156 | 412 | O-39-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 389 | 412 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 384 | O-40-1 | 183 | 화물창 | 1 | 156 | 231 | 75 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 384 | O-40-2 | 184 | P/T | 2 | 231 | 251 | 20 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 384 | O-40-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 251 | 282 | 31 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 384 | O-40-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 282 | 316 | 34 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 384 | O-40-5 | 187 | 시운전 | 5 | 316 | 329 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 384 | O-40-6 | 188 | C/T | 6 | 329 | 342 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 384 | O-40-7 | 189 | G/T | 7 | 342 | 362 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 156 | 384 | O-40-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 362 | 384 | 22 | S | 5
J-41 | 40 | PC | 7 | 156 | 256 | O-41-1 | 191 | 특수도장 | 1 | 156 | 189 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 156 | 256 | O-41-2 | 192 | 화물창 | 2 | 189 | 223 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 156 | 256 | O-41-3 | 193 | 시운전 | 3 | 223 | 234 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 156 | 256 | O-41-4 | 194 | 인도준비 | 4 | 234 | 256 | 22 | S | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 167 | 277 | O-42-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 167 | 244 | 77 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 167 | 277 | O-42-2 | 196 | 시운전 | 2 | 244 | 255 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 167 | 277 | O-42-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 255 | 277 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 176 | 279 | O-43-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 176 | 248 | 72 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 176 | 279 | O-43-2 | 199 | 시운전 | 2 | 248 | 258 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 176 | 279 | O-43-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 258 | 279 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 191 | 329 | O-44-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 191 | 287 | 96 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 191 | 329 | O-44-2 | 202 | 시운전 | 2 | 287 | 300 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 191 | 329 | O-44-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 300 | 329 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 201 | 476 | O-45-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 201 | 404 | 203 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 201 | 476 | O-45-2 | 205 | 시운전 | 2 | 404 | 434 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 201 | 476 | O-45-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 434 | 476 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 201 | 504 | O-46-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 201 | 425 | 224 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 201 | 504 | O-46-2 | 208 | 시운전 | 2 | 425 | 458 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 201 | 504 | O-46-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 458 | 504 | 46 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 206 | 465 | O-47-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 206 | 397 | 191 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 206 | 465 | O-47-2 | 211 | 시운전 | 2 | 397 | 425 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 206 | 465 | O-47-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 425 | 465 | 40 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 511 | O-48-1 | 213 | 화물창 | 1 | 209 | 308 | 99 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 511 | O-48-2 | 214 | P/T | 2 | 308 | 335 | 27 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 511 | O-48-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 335 | 377 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 511 | O-48-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 377 | 422 | 45 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 511 | O-48-5 | 217 | 시운전 | 5 | 422 | 440 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 511 | O-48-6 | 218 | C/T | 6 | 440 | 458 | 18 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 511 | O-48-7 | 219 | G/T | 7 | 458 | 485 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 511 | O-48-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 485 | 511 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-49-1 | 221 | 화물창 | 1 | 219 | 299 | 80 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-49-2 | 222 | P/T | 2 | 299 | 320 | 21 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-49-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 320 | 354 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-49-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 354 | 390 | 36 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-49-5 | 225 | 시운전 | 5 | 390 | 404 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-49-6 | 226 | C/T | 6 | 404 | 418 | 14 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-49-7 | 227 | G/T | 7 | 418 | 439 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 219 | 462 | O-49-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 439 | 462 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 228 | 363 | O-50-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 228 | 299 | 71 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 228 | 363 | O-50-2 | 230 | 시운전 | 2 | 299 | 324 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 228 | 363 | O-50-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 324 | 363 | 39 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 232 | 338 | O-51-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 232 | 288 | 56 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 232 | 338 | O-51-2 | 233 | 시운전 | 2 | 288 | 308 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 232 | 338 | O-51-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 308 | 338 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 232 | 352 | O-52-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 232 | 295 | 63 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 232 | 352 | O-52-2 | 236 | 시운전 | 2 | 295 | 317 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 232 | 352 | O-52-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 317 | 352 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 233 | 378 | O-53-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 233 | 309 | 76 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 233 | 378 | O-53-2 | 239 | 시운전 | 2 | 309 | 336 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 233 | 378 | O-53-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 336 | 378 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 243 | 508 | O-54-1 | 241 | 화물창 | 1 | 243 | 330 | 87 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 243 | 508 | O-54-2 | 242 | P/T | 2 | 330 | 353 | 23 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 243 | 508 | O-54-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 353 | 390 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 243 | 508 | O-54-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 390 | 429 | 39 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 243 | 508 | O-54-5 | 245 | 시운전 | 5 | 429 | 444 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 243 | 508 | O-54-6 | 246 | C/T | 6 | 444 | 459 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 243 | 508 | O-54-7 | 247 | G/T | 7 | 459 | 482 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 243 | 508 | O-54-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 482 | 508 | 26 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 243 | 355 | O-55-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 243 | 321 | 78 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 243 | 355 | O-55-2 | 250 | 시운전 | 2 | 321 | 332 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 243 | 355 | O-55-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 332 | 355 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 259 | 512 | O-56-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 259 | 446 | 187 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 259 | 512 | O-56-2 | 253 | 시운전 | 2 | 446 | 473 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 259 | 512 | O-56-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 473 | 512 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 261 | 376 | O-57-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 261 | 341 | 80 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 261 | 376 | O-57-2 | 256 | 시운전 | 2 | 341 | 352 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 261 | 376 | O-57-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 352 | 376 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 267 | 337 | O-58-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 267 | 316 | 49 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 267 | 337 | O-58-2 | 259 | 시운전 | 2 | 316 | 323 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 267 | 337 | O-58-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 323 | 337 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 281 | 524 | O-59-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 281 | 460 | 179 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 281 | 524 | O-59-2 | 262 | 시운전 | 2 | 460 | 486 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 281 | 524 | O-59-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 486 | 524 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 332 | 440 | O-60-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 332 | 407 | 75 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 332 | 440 | O-60-2 | 265 | 시운전 | 2 | 407 | 417 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 332 | 440 | O-60-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 417 | 440 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 332 | 476 | O-61-1 | 267 | 특수도장 | 1 | 332 | 379 | 47 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 332 | 476 | O-61-2 | 268 | 화물창 | 2 | 379 | 427 | 48 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 332 | 476 | O-61-3 | 269 | 시운전 | 3 | 427 | 442 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 332 | 476 | O-61-4 | 270 | 인도준비 | 4 | 442 | 476 | 34 | S | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 336 | 505 | O-62-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 336 | 461 | 125 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 336 | 505 | O-62-2 | 272 | 시운전 | 2 | 461 | 479 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 336 | 505 | O-62-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 479 | 505 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 339 | 450 | O-63-1 | 274 | 특수도장 | 1 | 339 | 375 | 36 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 339 | 450 | O-63-2 | 275 | 화물창 | 2 | 375 | 412 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 339 | 450 | O-63-3 | 276 | 시운전 | 3 | 412 | 424 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 339 | 450 | O-63-4 | 277 | 인도준비 | 4 | 424 | 450 | 26 | S | 15
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 339 | 447 | O-64-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 339 | 396 | 57 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 339 | 447 | O-64-2 | 279 | 시운전 | 2 | 396 | 416 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 339 | 447 | O-64-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 416 | 447 | 31 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 339 | 477 | O-65-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 339 | 435 | 96 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 339 | 477 | O-65-2 | 282 | 시운전 | 2 | 435 | 448 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 339 | 477 | O-65-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 448 | 477 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 354 | 646 | O-66-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 354 | 570 | 216 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 354 | 646 | O-66-2 | 285 | 시운전 | 2 | 570 | 602 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 354 | 646 | O-66-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 602 | 646 | 44 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 355 | 489 | O-67-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 355 | 448 | 93 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 355 | 489 | O-67-2 | 288 | 시운전 | 2 | 448 | 461 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 355 | 489 | O-67-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 461 | 489 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 355 | 474 | O-68-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 355 | 418 | 63 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 355 | 474 | O-68-2 | 291 | 시운전 | 2 | 418 | 440 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 355 | 474 | O-68-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 440 | 474 | 34 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 357 | 598 | O-69-1 | 293 | 화물창 | 1 | 357 | 436 | 79 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 357 | 598 | O-69-2 | 294 | P/T | 2 | 436 | 457 | 21 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 357 | 598 | O-69-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 457 | 490 | 33 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 357 | 598 | O-69-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 490 | 526 | 36 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 357 | 598 | O-69-5 | 297 | 시운전 | 5 | 526 | 540 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 357 | 598 | O-69-6 | 298 | C/T | 6 | 540 | 554 | 14 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 357 | 598 | O-69-7 | 299 | G/T | 7 | 554 | 575 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 357 | 598 | O-69-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 575 | 598 | 23 | S | 5
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 361 | 454 | O-70-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 361 | 426 | 65 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 361 | 454 | O-70-2 | 302 | 시운전 | 2 | 426 | 435 | 9 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 361 | 454 | O-70-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 435 | 454 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 364 | 487 | O-71-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 364 | 455 | 91 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 364 | 487 | O-71-2 | 305 | 시운전 | 2 | 455 | 468 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 364 | 487 | O-71-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 468 | 487 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 371 | 605 | O-72-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 371 | 544 | 173 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 371 | 605 | O-72-2 | 308 | 시운전 | 2 | 544 | 569 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 371 | 605 | O-72-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 569 | 605 | 36 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 377 | 463 | O-73-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 377 | 437 | 60 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 377 | 463 | O-73-2 | 311 | 시운전 | 2 | 437 | 445 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 377 | 463 | O-73-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 445 | 463 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 377 | 516 | O-74-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 377 | 479 | 102 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 377 | 516 | O-74-2 | 314 | 시운전 | 2 | 479 | 494 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 377 | 516 | O-74-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 494 | 516 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 382 | 503 | O-75-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 382 | 466 | 84 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 382 | 503 | O-75-2 | 317 | 시운전 | 2 | 466 | 478 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 382 | 503 | O-75-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 478 | 503 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 386 | 510 | O-76-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 386 | 451 | 65 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 386 | 510 | O-76-2 | 320 | 시운전 | 2 | 451 | 474 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 386 | 510 | O-76-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 474 | 510 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 389 | 540 | O-77-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 389 | 469 | 80 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 389 | 540 | O-77-2 | 323 | 시운전 | 2 | 469 | 497 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 389 | 540 | O-77-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 497 | 540 | 43 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 650 | O-78-1 | 325 | 화물창 | 1 | 389 | 475 | 86 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 650 | O-78-2 | 326 | P/T | 2 | 475 | 498 | 23 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 650 | O-78-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 498 | 534 | 36 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 650 | O-78-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 534 | 573 | 39 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 650 | O-78-5 | 329 | 시운전 | 5 | 573 | 588 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 650 | O-78-6 | 330 | C/T | 6 | 588 | 603 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 650 | O-78-7 | 331 | G/T | 7 | 603 | 626 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 389 | 650 | O-78-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 626 | 650 | 24 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 389 | 510 | O-79-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 389 | 473 | 84 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 389 | 510 | O-79-2 | 334 | 시운전 | 2 | 473 | 485 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 389 | 510 | O-79-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 485 | 510 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 402 | 516 | O-80-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 402 | 462 | 60 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 402 | 516 | O-80-2 | 337 | 시운전 | 2 | 462 | 483 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 402 | 516 | O-80-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 483 | 516 | 33 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 60 | 60 | F | 15 | C3
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 1 | 100 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 53 | 52 | F | 10 | B3
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 9 | 117 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 66 | 57 | F | 10 | C2
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 10 | 152 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 10 | 109 | 99 | F | 15 | C4
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 14 | 102 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 14 | 60 | 46 | F | 10 | X7
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 20 | 171 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 20 | 100 | 80 | F | 10 | E4
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 146 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 25 | 109 | 84 | F | 15 | D3
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 25 | 119 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 25 | 90 | 65 | F | 15 | E6
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 31 | 101 | O-9-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 31 | 68 | 37 | F | 10 | D5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 273 | O-10-1 | 27 | 화물창 | 1 | 31 | 110 | 79 | N | 0 | D1
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 33 | 172 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 33 | 130 | 97 | F | 15 | E8
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 37 | 258 | O-12-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 37 | 200 | 163 | F | 15 | E5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 37 | 107 | O-13-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 37 | 86 | 49 | F | 15 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A