## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 78 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 41 | 41 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 78 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 41 | 55 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 78 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 55 | 78 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 147 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 79 | 76 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 147 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 79 | 106 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 147 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 106 | 147 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 217 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 4 | 74 | 70 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 217 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 74 | 93 | 19 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 217 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 93 | 122 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 217 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 122 | 153 | 31 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 217 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 153 | 165 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 217 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 165 | 177 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 217 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 177 | 196 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 217 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 196 | 217 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 13 | 167 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 13 | 94 | 81 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 13 | 167 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 94 | 123 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 13 | 167 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 123 | 167 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 14 | 147 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 14 | 84 | 70 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 14 | 147 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 84 | 109 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 14 | 147 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 109 | 147 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 14 | 144 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 14 | 82 | 68 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 14 | 144 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 82 | 106 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 14 | 144 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 106 | 144 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 16 | 135 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 16 | 79 | 63 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 16 | 135 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 79 | 101 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 16 | 135 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 101 | 135 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 20 | 162 | O-8-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 20 | 66 | 46 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 20 | 162 | O-8-2 | 27 | 화물창 | 2 | 66 | 114 | 48 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 20 | 162 | O-8-3 | 28 | 시운전 | 3 | 114 | 129 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 20 | 162 | O-8-4 | 29 | 인도준비 | 4 | 129 | 162 | 33 | S | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 22 | 102 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 22 | 78 | 56 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 22 | 102 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 78 | 86 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 22 | 102 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 86 | 102 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 28 | 122 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 28 | 93 | 65 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 28 | 122 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 93 | 102 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 28 | 122 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 102 | 122 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 38 | 296 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 38 | 228 | 190 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 38 | 296 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 228 | 256 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 38 | 296 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 256 | 296 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 50 | 168 | O-12-1 | 39 | 특수도장 | 1 | 50 | 88 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 50 | 168 | O-12-2 | 40 | 화물창 | 2 | 88 | 128 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 50 | 168 | O-12-3 | 41 | 시운전 | 3 | 128 | 140 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 50 | 168 | O-12-4 | 42 | 인도준비 | 4 | 140 | 168 | 28 | S | 15
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 53 | 182 | O-13-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 53 | 121 | 68 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 53 | 182 | O-13-2 | 44 | 시운전 | 2 | 121 | 145 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 53 | 182 | O-13-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 145 | 182 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 66 | 147 | O-14-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 66 | 122 | 56 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 66 | 147 | O-14-2 | 47 | 시운전 | 2 | 122 | 130 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 66 | 147 | O-14-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 130 | 147 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 73 | 147 | O-15-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 73 | 124 | 51 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 73 | 147 | O-15-2 | 50 | 시운전 | 2 | 124 | 131 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 73 | 147 | O-15-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 131 | 147 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 323 | O-16-1 | 52 | 화물창 | 1 | 73 | 155 | 82 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 323 | O-16-2 | 53 | P/T | 2 | 155 | 177 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 323 | O-16-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 177 | 212 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 323 | O-16-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 212 | 249 | 37 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 323 | O-16-5 | 56 | 시운전 | 5 | 249 | 264 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 323 | O-16-6 | 57 | C/T | 6 | 264 | 279 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 323 | O-16-7 | 58 | G/T | 7 | 279 | 301 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 323 | O-16-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 301 | 323 | 22 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 73 | 198 | O-17-1 | 60 | 특수도장 | 1 | 73 | 114 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 73 | 198 | O-17-2 | 61 | 화물창 | 2 | 114 | 156 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 73 | 198 | O-17-3 | 62 | 시운전 | 3 | 156 | 169 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 73 | 198 | O-17-4 | 63 | 인도준비 | 4 | 169 | 198 | 29 | S | 15
J-18 | 17 | PC | 7 | 73 | 205 | O-18-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 73 | 116 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 73 | 205 | O-18-2 | 65 | 화물창 | 2 | 116 | 160 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 73 | 205 | O-18-3 | 66 | 시운전 | 3 | 160 | 174 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 73 | 205 | O-18-4 | 67 | 인도준비 | 4 | 174 | 205 | 31 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 317 | O-19-1 | 68 | 화물창 | 1 | 73 | 153 | 80 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 317 | O-19-2 | 69 | P/T | 2 | 153 | 174 | 21 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 317 | O-19-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 174 | 208 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 317 | O-19-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 208 | 244 | 36 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 317 | O-19-5 | 72 | 시운전 | 5 | 244 | 258 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 317 | O-19-6 | 73 | C/T | 6 | 258 | 272 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 317 | O-19-7 | 74 | G/T | 7 | 272 | 293 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 317 | O-19-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 293 | 317 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 74 | 198 | O-20-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 74 | 139 | 65 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 74 | 198 | O-20-2 | 77 | 시운전 | 2 | 139 | 162 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 74 | 198 | O-20-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 162 | 198 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 81 | 165 | O-21-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 81 | 139 | 58 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 81 | 165 | O-21-2 | 80 | 시운전 | 2 | 139 | 147 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 81 | 165 | O-21-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 147 | 165 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 81 | 256 | O-22-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 81 | 210 | 129 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 81 | 256 | O-22-2 | 83 | 시운전 | 2 | 210 | 229 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 81 | 256 | O-22-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 229 | 256 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 87 | 300 | O-23-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 87 | 244 | 157 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 87 | 300 | O-23-2 | 86 | 시운전 | 2 | 244 | 267 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 87 | 300 | O-23-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 267 | 300 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 99 | 232 | O-24-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 99 | 192 | 93 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 99 | 232 | O-24-2 | 89 | 시운전 | 2 | 192 | 205 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 99 | 232 | O-24-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 205 | 232 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 124 | 318 | O-25-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 124 | 267 | 143 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 124 | 318 | O-25-2 | 92 | 시운전 | 2 | 267 | 288 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 124 | 318 | O-25-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 288 | 318 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 414 | O-26-1 | 94 | 화물창 | 1 | 124 | 219 | 95 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 414 | O-26-2 | 95 | P/T | 2 | 219 | 245 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 414 | O-26-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 245 | 285 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 414 | O-26-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 285 | 328 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 414 | O-26-5 | 98 | 시운전 | 5 | 328 | 345 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 414 | O-26-6 | 99 | C/T | 6 | 345 | 362 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 414 | O-26-7 | 100 | G/T | 7 | 362 | 388 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 414 | O-26-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 388 | 414 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 130 | 357 | O-27-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 130 | 297 | 167 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 130 | 357 | O-27-2 | 103 | 시운전 | 2 | 297 | 321 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 130 | 357 | O-27-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 321 | 357 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 156 | 302 | O-28-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 156 | 233 | 77 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 156 | 302 | O-28-2 | 106 | 시운전 | 2 | 233 | 260 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 156 | 302 | O-28-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 260 | 302 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 161 | 442 | O-29-1 | 108 | 화물창 | 1 | 161 | 253 | 92 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 161 | 442 | O-29-2 | 109 | P/T | 2 | 253 | 278 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 161 | 442 | O-29-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 278 | 317 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 161 | 442 | O-29-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 317 | 359 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 161 | 442 | O-29-5 | 112 | 시운전 | 5 | 359 | 375 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 161 | 442 | O-29-6 | 113 | C/T | 6 | 375 | 391 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 161 | 442 | O-29-7 | 114 | G/T | 7 | 391 | 416 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 161 | 442 | O-29-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 416 | 442 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 171 | 249 | O-30-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 171 | 225 | 54 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 171 | 249 | O-30-2 | 117 | 시운전 | 2 | 225 | 232 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 171 | 249 | O-30-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 232 | 249 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 173 | 346 | O-31-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 173 | 301 | 128 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 173 | 346 | O-31-2 | 120 | 시운전 | 2 | 301 | 320 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 173 | 346 | O-31-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 320 | 346 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 173 | 312 | O-32-1 | 122 | 특수도장 | 1 | 173 | 218 | 45 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 173 | 312 | O-32-2 | 123 | 화물창 | 2 | 218 | 265 | 47 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 173 | 312 | O-32-3 | 124 | 시운전 | 3 | 265 | 280 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 173 | 312 | O-32-4 | 125 | 인도준비 | 4 | 280 | 312 | 32 | S | 15
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 180 | 290 | O-33-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 180 | 238 | 58 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 180 | 290 | O-33-2 | 127 | 시운전 | 2 | 238 | 258 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 180 | 290 | O-33-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 258 | 290 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 182 | 402 | O-34-1 | 129 | 화물창 | 1 | 182 | 254 | 72 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 182 | 402 | O-34-2 | 130 | P/T | 2 | 254 | 273 | 19 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 182 | 402 | O-34-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 273 | 303 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 182 | 402 | O-34-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 303 | 336 | 33 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 182 | 402 | O-34-5 | 133 | 시운전 | 5 | 336 | 349 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 182 | 402 | O-34-6 | 134 | C/T | 6 | 349 | 362 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 182 | 402 | O-34-7 | 135 | G/T | 7 | 362 | 381 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 182 | 402 | O-34-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 381 | 402 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 182 | 343 | O-35-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 182 | 267 | 85 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 182 | 343 | O-35-2 | 138 | 시운전 | 2 | 267 | 297 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 182 | 343 | O-35-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 297 | 343 | 46 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 193 | 466 | O-36-1 | 140 | 화물창 | 1 | 193 | 283 | 90 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 193 | 466 | O-36-2 | 141 | P/T | 2 | 283 | 307 | 24 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 193 | 466 | O-36-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 307 | 345 | 38 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 193 | 466 | O-36-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 345 | 385 | 40 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 193 | 466 | O-36-5 | 144 | 시운전 | 5 | 385 | 401 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 193 | 466 | O-36-6 | 145 | C/T | 6 | 401 | 417 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 193 | 466 | O-36-7 | 146 | G/T | 7 | 417 | 441 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 193 | 466 | O-36-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 441 | 466 | 25 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 193 | 280 | O-37-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 193 | 253 | 60 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 193 | 280 | O-37-2 | 149 | 시운전 | 2 | 253 | 261 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 193 | 280 | O-37-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 261 | 280 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 200 | 447 | O-38-1 | 151 | 화물창 | 1 | 200 | 281 | 81 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 200 | 447 | O-38-2 | 152 | P/T | 2 | 281 | 303 | 22 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 200 | 447 | O-38-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 303 | 337 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 200 | 447 | O-38-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 337 | 374 | 37 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 200 | 447 | O-38-5 | 155 | 시운전 | 5 | 374 | 388 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 200 | 447 | O-38-6 | 156 | C/T | 6 | 388 | 402 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 200 | 447 | O-38-7 | 157 | G/T | 7 | 402 | 424 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 200 | 447 | O-38-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 424 | 447 | 23 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 200 | 269 | O-39-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 200 | 248 | 48 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 200 | 269 | O-39-2 | 160 | 시운전 | 2 | 248 | 254 | 6 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 200 | 269 | O-39-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 254 | 269 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 218 | 355 | O-40-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 218 | 290 | 72 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 218 | 355 | O-40-2 | 163 | 시운전 | 2 | 290 | 316 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 218 | 355 | O-40-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 316 | 355 | 39 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 222 | 346 | O-41-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 222 | 308 | 86 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 222 | 346 | O-41-2 | 166 | 시운전 | 2 | 308 | 320 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 222 | 346 | O-41-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 320 | 346 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 226 | 409 | O-42-1 | 168 | 화물창 | 1 | 226 | 286 | 60 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 226 | 409 | O-42-2 | 169 | P/T | 2 | 286 | 302 | 16 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 226 | 409 | O-42-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 302 | 327 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 226 | 409 | O-42-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 327 | 354 | 27 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 226 | 409 | O-42-5 | 172 | 시운전 | 5 | 354 | 364 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 226 | 409 | O-42-6 | 173 | C/T | 6 | 364 | 374 | 10 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 226 | 409 | O-42-7 | 174 | G/T | 7 | 374 | 390 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 226 | 409 | O-42-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 390 | 409 | 19 | S | 5
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 235 | 370 | O-43-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 235 | 306 | 71 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 235 | 370 | O-43-2 | 177 | 시운전 | 2 | 306 | 331 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 235 | 370 | O-43-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 331 | 370 | 39 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 235 | 371 | O-44-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 235 | 307 | 72 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 235 | 371 | O-44-2 | 180 | 시운전 | 2 | 307 | 332 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 235 | 371 | O-44-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 332 | 371 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 240 | 382 | O-45-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 240 | 339 | 99 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 240 | 382 | O-45-2 | 183 | 시운전 | 2 | 339 | 353 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 240 | 382 | O-45-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 353 | 382 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 259 | 369 | O-46-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 259 | 317 | 58 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 259 | 369 | O-46-2 | 186 | 시운전 | 2 | 317 | 337 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 259 | 369 | O-46-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 337 | 369 | 32 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 259 | 386 | O-47-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 259 | 352 | 93 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 259 | 386 | O-47-2 | 189 | 시운전 | 2 | 352 | 365 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 259 | 386 | O-47-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 365 | 386 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 270 | 370 | O-48-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 270 | 323 | 53 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 270 | 370 | O-48-2 | 192 | 시운전 | 2 | 323 | 342 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 270 | 370 | O-48-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 342 | 370 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 278 | 426 | O-49-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 278 | 356 | 78 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 278 | 426 | O-49-2 | 195 | 시운전 | 2 | 356 | 384 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 278 | 426 | O-49-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 384 | 426 | 42 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 561 | O-50-1 | 197 | 화물창 | 1 | 279 | 372 | 93 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 561 | O-50-2 | 198 | P/T | 2 | 372 | 397 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 561 | O-50-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 397 | 436 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 561 | O-50-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 436 | 478 | 42 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 561 | O-50-5 | 201 | 시운전 | 5 | 478 | 494 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 561 | O-50-6 | 202 | C/T | 6 | 494 | 510 | 16 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 561 | O-50-7 | 203 | G/T | 7 | 510 | 535 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 561 | O-50-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 535 | 561 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 286 | 416 | O-51-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 286 | 354 | 68 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 286 | 416 | O-51-2 | 206 | 시운전 | 2 | 354 | 378 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 286 | 416 | O-51-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 378 | 416 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 286 | 375 | O-52-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 286 | 348 | 62 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 286 | 375 | O-52-2 | 209 | 시운전 | 2 | 348 | 356 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 286 | 375 | O-52-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 356 | 375 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-53-1 | 211 | 화물창 | 1 | 286 | 386 | 100 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-53-2 | 212 | P/T | 2 | 386 | 413 | 27 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-53-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 413 | 455 | 42 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-53-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 455 | 500 | 45 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-53-5 | 215 | 시운전 | 5 | 500 | 518 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-53-6 | 216 | C/T | 6 | 518 | 536 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-53-7 | 217 | G/T | 7 | 536 | 563 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-53-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 563 | 590 | 27 | S | 5
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 292 | 433 | O-54-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 292 | 366 | 74 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 292 | 433 | O-54-2 | 220 | 시운전 | 2 | 366 | 392 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 292 | 433 | O-54-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 392 | 433 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 293 | 476 | O-55-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 293 | 428 | 135 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 293 | 476 | O-55-2 | 223 | 시운전 | 2 | 428 | 448 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 293 | 476 | O-55-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 448 | 476 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 295 | 400 | O-56-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 295 | 368 | 73 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 295 | 400 | O-56-2 | 226 | 시운전 | 2 | 368 | 378 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 295 | 400 | O-56-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 378 | 400 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 298 | 526 | O-57-1 | 228 | 화물창 | 1 | 298 | 373 | 75 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 298 | 526 | O-57-2 | 229 | P/T | 2 | 373 | 393 | 20 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 298 | 526 | O-57-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 393 | 424 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 298 | 526 | O-57-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 424 | 458 | 34 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 298 | 526 | O-57-5 | 232 | 시운전 | 5 | 458 | 471 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 298 | 526 | O-57-6 | 233 | C/T | 6 | 471 | 484 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 298 | 526 | O-57-7 | 234 | G/T | 7 | 484 | 504 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 298 | 526 | O-57-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 504 | 526 | 22 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 298 | 513 | O-58-1 | 236 | 화물창 | 1 | 298 | 368 | 70 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 298 | 513 | O-58-2 | 237 | P/T | 2 | 368 | 387 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 298 | 513 | O-58-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 387 | 417 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 298 | 513 | O-58-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 417 | 449 | 32 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 298 | 513 | O-58-5 | 240 | 시운전 | 5 | 449 | 461 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 298 | 513 | O-58-6 | 241 | C/T | 6 | 461 | 473 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 298 | 513 | O-58-7 | 242 | G/T | 7 | 473 | 492 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 298 | 513 | O-58-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 492 | 513 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 310 | 384 | O-59-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 310 | 361 | 51 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 310 | 384 | O-59-2 | 245 | 시운전 | 2 | 361 | 368 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 310 | 384 | O-59-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 368 | 384 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 311 | 415 | O-60-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 311 | 383 | 72 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 311 | 415 | O-60-2 | 248 | 시운전 | 2 | 383 | 393 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 311 | 415 | O-60-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 393 | 415 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 314 | 535 | O-61-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 314 | 477 | 163 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 314 | 535 | O-61-2 | 251 | 시운전 | 2 | 477 | 501 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 314 | 535 | O-61-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 501 | 535 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 315 | 425 | O-62-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 315 | 392 | 77 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 315 | 425 | O-62-2 | 254 | 시운전 | 2 | 392 | 403 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 315 | 425 | O-62-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 403 | 425 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 634 | O-63-1 | 256 | 화물창 | 1 | 317 | 421 | 104 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 634 | O-63-2 | 257 | P/T | 2 | 421 | 449 | 28 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 634 | O-63-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 449 | 493 | 44 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 634 | O-63-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 493 | 540 | 47 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 634 | O-63-5 | 260 | 시운전 | 5 | 540 | 559 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 634 | O-63-6 | 261 | C/T | 6 | 559 | 578 | 19 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 634 | O-63-7 | 262 | G/T | 7 | 578 | 606 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 634 | O-63-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 606 | 634 | 28 | S | 5
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 319 | 388 | O-64-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 319 | 367 | 48 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 319 | 388 | O-64-2 | 265 | 시운전 | 2 | 367 | 373 | 6 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 319 | 388 | O-64-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 373 | 388 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 331 | 463 | O-65-1 | 267 | 특수도장 | 1 | 331 | 374 | 43 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 331 | 463 | O-65-2 | 268 | 화물창 | 2 | 374 | 418 | 44 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 331 | 463 | O-65-3 | 269 | 시운전 | 3 | 418 | 432 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 331 | 463 | O-65-4 | 270 | 인도준비 | 4 | 432 | 463 | 31 | S | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 331 | 522 | O-66-1 | 271 | 화물창 | 1 | 331 | 394 | 63 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 331 | 522 | O-66-2 | 272 | P/T | 2 | 394 | 411 | 17 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 331 | 522 | O-66-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 411 | 437 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 331 | 522 | O-66-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 437 | 465 | 28 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 331 | 522 | O-66-5 | 275 | 시운전 | 5 | 465 | 476 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 331 | 522 | O-66-6 | 276 | C/T | 6 | 476 | 487 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 331 | 522 | O-66-7 | 277 | G/T | 7 | 487 | 504 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 331 | 522 | O-66-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 504 | 522 | 18 | S | 5
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 356 | 449 | O-67-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 356 | 405 | 49 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 356 | 449 | O-67-2 | 280 | 시운전 | 2 | 405 | 422 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 356 | 449 | O-67-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 422 | 449 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 377 | 504 | O-68-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 377 | 465 | 88 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 377 | 504 | O-68-2 | 283 | 시운전 | 2 | 465 | 477 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 377 | 504 | O-68-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 477 | 504 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 380 | 575 | O-69-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 380 | 524 | 144 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 380 | 575 | O-69-2 | 286 | 시운전 | 2 | 524 | 545 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 380 | 575 | O-69-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 545 | 575 | 30 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 385 | 470 | O-70-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 385 | 444 | 59 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 385 | 470 | O-70-2 | 289 | 시운전 | 2 | 444 | 452 | 8 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 385 | 470 | O-70-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 452 | 470 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 387 | 489 | O-71-1 | 291 | 특수도장 | 1 | 387 | 420 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 387 | 489 | O-71-2 | 292 | 화물창 | 2 | 420 | 454 | 34 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 387 | 489 | O-71-3 | 293 | 시운전 | 3 | 454 | 465 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 387 | 489 | O-71-4 | 294 | 인도준비 | 4 | 465 | 489 | 24 | S | 15
J-72 | 71 | PC | 7 | 387 | 541 | O-72-1 | 295 | 특수도장 | 1 | 387 | 437 | 50 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 387 | 541 | O-72-2 | 296 | 화물창 | 2 | 437 | 489 | 52 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 387 | 541 | O-72-3 | 297 | 시운전 | 3 | 489 | 505 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 387 | 541 | O-72-4 | 298 | 인도준비 | 4 | 505 | 541 | 36 | S | 15
J-73 | 72 | PC | 7 | 392 | 536 | O-73-1 | 299 | 특수도장 | 1 | 392 | 439 | 47 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 392 | 536 | O-73-2 | 300 | 화물창 | 2 | 439 | 487 | 48 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 392 | 536 | O-73-3 | 301 | 시운전 | 3 | 487 | 502 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 392 | 536 | O-73-4 | 302 | 인도준비 | 4 | 502 | 536 | 34 | S | 15
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 392 | 498 | O-74-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 392 | 448 | 56 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 392 | 498 | O-74-2 | 304 | 시운전 | 2 | 448 | 468 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 392 | 498 | O-74-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 468 | 498 | 30 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 594 | O-75-1 | 306 | 화물창 | 1 | 396 | 461 | 65 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 594 | O-75-2 | 307 | P/T | 2 | 461 | 478 | 17 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 594 | O-75-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 478 | 505 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 594 | O-75-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 505 | 534 | 29 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 594 | O-75-5 | 310 | 시운전 | 5 | 534 | 545 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 594 | O-75-6 | 311 | C/T | 6 | 545 | 556 | 11 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 594 | O-75-7 | 312 | G/T | 7 | 556 | 573 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 594 | O-75-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 573 | 594 | 21 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 396 | 666 | O-76-1 | 314 | 화물창 | 1 | 396 | 485 | 89 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 396 | 666 | O-76-2 | 315 | P/T | 2 | 485 | 509 | 24 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 396 | 666 | O-76-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 509 | 546 | 37 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 396 | 666 | O-76-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 546 | 586 | 40 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 396 | 666 | O-76-5 | 318 | 시운전 | 5 | 586 | 602 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 396 | 666 | O-76-6 | 319 | C/T | 6 | 602 | 618 | 16 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 396 | 666 | O-76-7 | 320 | G/T | 7 | 618 | 642 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 396 | 666 | O-76-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 642 | 666 | 24 | S | 5
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 398 | 538 | O-77-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 398 | 472 | 74 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 398 | 538 | O-77-2 | 323 | 시운전 | 2 | 472 | 498 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 398 | 538 | O-77-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 498 | 538 | 40 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 398 | 511 | O-78-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 398 | 457 | 59 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 398 | 511 | O-78-2 | 326 | 시운전 | 2 | 457 | 478 | 21 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 398 | 511 | O-78-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 478 | 511 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 399 | 541 | O-79-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 399 | 498 | 99 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 399 | 541 | O-79-2 | 329 | 시운전 | 2 | 498 | 512 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 399 | 541 | O-79-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 512 | 541 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 400 | 611 | O-80-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 400 | 556 | 156 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 400 | 611 | O-80-2 | 332 | 시운전 | 2 | 556 | 579 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 400 | 611 | O-80-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 579 | 611 | 32 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 78 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 41 | 41 | F | 10 | G1
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 147 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 79 | 76 | F | 10 | X2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 217 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 4 | 74 | 70 | N | 0 | D5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 13 | 167 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 13 | 94 | 81 | F | 10 | C3
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 14 | 147 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 14 | 84 | 70 | F | 10 | E5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 14 | 144 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 14 | 82 | 68 | F | 10 | E8
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 16 | 135 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 16 | 79 | 63 | F | 10 | E3
J-8 | 7 | PC | 7 | 20 | 162 | O-8-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 20 | 66 | 46 | N | 0 | A1
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 22 | 102 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 22 | 78 | 56 | F | 15 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A