## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 254 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 187 | 187 | F | 15
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 254 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 187 | 214 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 254 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 214 | 254 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 121 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 39 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 121 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 39 | 80 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 121 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 80 | 93 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 121 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 93 | 121 | 28 | S | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 220 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 15 | 82 | 67 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 220 | O-3-2 | 8 | P/T | 2 | 82 | 100 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 220 | O-3-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 100 | 128 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 220 | O-3-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 128 | 158 | 30 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 220 | O-3-5 | 11 | 시운전 | 5 | 158 | 170 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 220 | O-3-6 | 12 | C/T | 6 | 170 | 182 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 220 | O-3-7 | 13 | G/T | 7 | 182 | 200 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 220 | O-3-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 200 | 220 | 20 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 17 | 109 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 17 | 81 | 64 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 17 | 109 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 81 | 90 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 17 | 109 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 90 | 109 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 159 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 18 | 116 | 98 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 159 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 116 | 130 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 159 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 130 | 159 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 18 | 279 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 18 | 211 | 193 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 18 | 279 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 211 | 239 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 18 | 279 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 239 | 279 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 22 | 157 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 22 | 93 | 71 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 22 | 157 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 93 | 118 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 22 | 157 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 118 | 157 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 22 | 168 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 22 | 99 | 77 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 22 | 168 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 99 | 126 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 22 | 168 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 126 | 168 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 30 | 138 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 30 | 87 | 57 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 30 | 138 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 87 | 107 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 30 | 138 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 107 | 138 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 39 | 157 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 39 | 121 | 82 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 39 | 157 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 121 | 132 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 39 | 157 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 132 | 157 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 39 | 186 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 39 | 116 | 77 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 39 | 186 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 116 | 143 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 39 | 186 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 143 | 186 | 43 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 45 | 140 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 45 | 111 | 66 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 45 | 140 | O-12-2 | 40 | 시운전 | 2 | 111 | 120 | 9 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 45 | 140 | O-12-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 120 | 140 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 296 | O-13-1 | 42 | 화물창 | 1 | 49 | 130 | 81 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 296 | O-13-2 | 43 | P/T | 2 | 130 | 152 | 22 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 296 | O-13-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 152 | 186 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 296 | O-13-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 186 | 223 | 37 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 296 | O-13-5 | 46 | 시운전 | 5 | 223 | 237 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 296 | O-13-6 | 47 | C/T | 6 | 237 | 251 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 296 | O-13-7 | 48 | G/T | 7 | 251 | 273 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 49 | 296 | O-13-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 273 | 296 | 23 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 53 | 248 | O-14-1 | 50 | 화물창 | 1 | 53 | 117 | 64 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 53 | 248 | O-14-2 | 51 | P/T | 2 | 117 | 134 | 17 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 53 | 248 | O-14-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 134 | 161 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 53 | 248 | O-14-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 161 | 190 | 29 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 53 | 248 | O-14-5 | 54 | 시운전 | 5 | 190 | 201 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 53 | 248 | O-14-6 | 55 | C/T | 6 | 201 | 212 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 53 | 248 | O-14-7 | 56 | G/T | 7 | 212 | 229 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 53 | 248 | O-14-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 229 | 248 | 19 | S | 5
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 53 | 136 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 53 | 111 | 58 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 53 | 136 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 111 | 119 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 53 | 136 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 119 | 136 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 53 | 158 | O-16-1 | 61 | 특수도장 | 1 | 53 | 87 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 53 | 158 | O-16-2 | 62 | 화물창 | 2 | 87 | 122 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 53 | 158 | O-16-3 | 63 | 시운전 | 3 | 122 | 133 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 53 | 158 | O-16-4 | 64 | 인도준비 | 4 | 133 | 158 | 25 | S | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 53 | 308 | O-17-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 53 | 241 | 188 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 53 | 308 | O-17-2 | 66 | 시운전 | 2 | 241 | 269 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 53 | 308 | O-17-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 269 | 308 | 39 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 59 | 196 | O-18-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 59 | 154 | 95 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 59 | 196 | O-18-2 | 69 | 시운전 | 2 | 154 | 167 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 59 | 196 | O-18-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 167 | 196 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 59 | 337 | O-19-1 | 71 | 화물창 | 1 | 59 | 150 | 91 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 59 | 337 | O-19-2 | 72 | P/T | 2 | 150 | 175 | 25 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 59 | 337 | O-19-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 175 | 213 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 59 | 337 | O-19-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 213 | 254 | 41 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 59 | 337 | O-19-5 | 75 | 시운전 | 5 | 254 | 270 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 59 | 337 | O-19-6 | 76 | C/T | 6 | 270 | 286 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 59 | 337 | O-19-7 | 77 | G/T | 7 | 286 | 311 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 59 | 337 | O-19-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 311 | 337 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | PC | 7 | 68 | 215 | O-20-1 | 79 | 특수도장 | 1 | 68 | 116 | 48 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 68 | 215 | O-20-2 | 80 | 화물창 | 2 | 116 | 165 | 49 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 68 | 215 | O-20-3 | 81 | 시운전 | 3 | 165 | 181 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 68 | 215 | O-20-4 | 82 | 인도준비 | 4 | 181 | 215 | 34 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 303 | O-21-1 | 83 | 화물창 | 1 | 79 | 152 | 73 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 303 | O-21-2 | 84 | P/T | 2 | 152 | 172 | 20 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 303 | O-21-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 172 | 203 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 303 | O-21-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 203 | 236 | 33 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 303 | O-21-5 | 87 | 시운전 | 5 | 236 | 249 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 303 | O-21-6 | 88 | C/T | 6 | 249 | 262 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 303 | O-21-7 | 89 | G/T | 7 | 262 | 282 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 303 | O-21-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 282 | 303 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 86 | 187 | O-22-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 86 | 156 | 70 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 86 | 187 | O-22-2 | 92 | 시운전 | 2 | 156 | 166 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 86 | 187 | O-22-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 166 | 187 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 109 | 240 | O-23-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 109 | 200 | 91 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 109 | 240 | O-23-2 | 95 | 시운전 | 2 | 200 | 213 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 109 | 240 | O-23-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 213 | 240 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 119 | 221 | O-24-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 119 | 190 | 71 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 119 | 221 | O-24-2 | 98 | 시운전 | 2 | 190 | 200 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 119 | 221 | O-24-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 200 | 221 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 122 | 221 | O-25-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 122 | 191 | 69 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 122 | 221 | O-25-2 | 101 | 시운전 | 2 | 191 | 200 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 122 | 221 | O-25-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 200 | 221 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 124 | 243 | O-26-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 124 | 207 | 83 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 124 | 243 | O-26-2 | 104 | 시운전 | 2 | 207 | 218 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 124 | 243 | O-26-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 218 | 243 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 144 | 273 | O-27-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 144 | 212 | 68 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 144 | 273 | O-27-2 | 107 | 시운전 | 2 | 212 | 236 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 144 | 273 | O-27-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 236 | 273 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 144 | 455 | O-28-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 144 | 374 | 230 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 144 | 455 | O-28-2 | 110 | 시운전 | 2 | 374 | 408 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 144 | 455 | O-28-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 408 | 455 | 47 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 146 | 250 | O-29-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 146 | 218 | 72 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 146 | 250 | O-29-2 | 113 | 시운전 | 2 | 218 | 228 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 146 | 250 | O-29-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 228 | 250 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 146 | 416 | O-30-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 146 | 345 | 199 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 146 | 416 | O-30-2 | 116 | 시운전 | 2 | 345 | 374 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 146 | 416 | O-30-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 374 | 416 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 150 | 452 | O-31-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 150 | 373 | 223 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 150 | 452 | O-31-2 | 119 | 시운전 | 2 | 373 | 406 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 150 | 452 | O-31-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 406 | 452 | 46 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 150 | 370 | O-32-1 | 121 | 화물창 | 1 | 150 | 222 | 72 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 150 | 370 | O-32-2 | 122 | P/T | 2 | 222 | 241 | 19 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 150 | 370 | O-32-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 241 | 271 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 150 | 370 | O-32-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 271 | 304 | 33 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 150 | 370 | O-32-5 | 125 | 시운전 | 5 | 304 | 317 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 150 | 370 | O-32-6 | 126 | C/T | 6 | 317 | 330 | 13 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 150 | 370 | O-32-7 | 127 | G/T | 7 | 330 | 349 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 150 | 370 | O-32-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 349 | 370 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 154 | 433 | O-33-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 154 | 360 | 206 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 154 | 433 | O-33-2 | 130 | 시운전 | 2 | 360 | 390 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 154 | 433 | O-33-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 390 | 433 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 154 | 348 | O-34-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 154 | 297 | 143 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 154 | 348 | O-34-2 | 133 | 시운전 | 2 | 297 | 318 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 154 | 348 | O-34-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 318 | 348 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 154 | 345 | O-35-1 | 135 | 화물창 | 1 | 154 | 217 | 63 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 154 | 345 | O-35-2 | 136 | P/T | 2 | 217 | 234 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 154 | 345 | O-35-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 234 | 260 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 154 | 345 | O-35-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 260 | 288 | 28 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 154 | 345 | O-35-5 | 139 | 시운전 | 5 | 288 | 299 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 154 | 345 | O-35-6 | 140 | C/T | 6 | 299 | 310 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 154 | 345 | O-35-7 | 141 | G/T | 7 | 310 | 327 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 154 | 345 | O-35-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 327 | 345 | 18 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 154 | 240 | O-36-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 154 | 214 | 60 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 154 | 240 | O-36-2 | 144 | 시운전 | 2 | 214 | 222 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 154 | 240 | O-36-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 222 | 240 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 163 | 293 | O-37-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 163 | 254 | 91 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 163 | 293 | O-37-2 | 147 | 시운전 | 2 | 254 | 267 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 163 | 293 | O-37-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 267 | 293 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 415 | O-38-1 | 149 | 화물창 | 1 | 163 | 246 | 83 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 415 | O-38-2 | 150 | P/T | 2 | 246 | 268 | 22 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 415 | O-38-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 268 | 303 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 415 | O-38-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 303 | 340 | 37 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 415 | O-38-5 | 153 | 시운전 | 5 | 340 | 355 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 415 | O-38-6 | 154 | C/T | 6 | 355 | 370 | 15 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 415 | O-38-7 | 155 | G/T | 7 | 370 | 392 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 415 | O-38-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 392 | 415 | 23 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 166 | 398 | O-39-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 166 | 337 | 171 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 166 | 398 | O-39-2 | 158 | 시운전 | 2 | 337 | 362 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 166 | 398 | O-39-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 362 | 398 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 172 | 319 | O-40-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 172 | 249 | 77 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 172 | 319 | O-40-2 | 161 | 시운전 | 2 | 249 | 276 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 172 | 319 | O-40-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 276 | 319 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 172 | 431 | O-41-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 172 | 363 | 191 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 172 | 431 | O-41-2 | 164 | 시운전 | 2 | 363 | 391 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 172 | 431 | O-41-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 391 | 431 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 183 | 332 | O-42-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 183 | 293 | 110 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 183 | 332 | O-42-2 | 167 | 시운전 | 2 | 293 | 309 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 183 | 332 | O-42-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 309 | 332 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 184 | 495 | O-43-1 | 169 | 화물창 | 1 | 184 | 286 | 102 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 184 | 495 | O-43-2 | 170 | P/T | 2 | 286 | 313 | 27 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 184 | 495 | O-43-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 313 | 356 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 184 | 495 | O-43-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 356 | 402 | 46 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 184 | 495 | O-43-5 | 173 | 시운전 | 5 | 402 | 420 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 184 | 495 | O-43-6 | 174 | C/T | 6 | 420 | 438 | 18 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 184 | 495 | O-43-7 | 175 | G/T | 7 | 438 | 465 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 184 | 495 | O-43-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 465 | 495 | 30 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 189 | 323 | O-44-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 189 | 282 | 93 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 189 | 323 | O-44-2 | 178 | 시운전 | 2 | 282 | 295 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 189 | 323 | O-44-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 295 | 323 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 189 | 353 | O-45-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 189 | 310 | 121 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 189 | 353 | O-45-2 | 181 | 시운전 | 2 | 310 | 328 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 189 | 353 | O-45-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 328 | 353 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-46-1 | 183 | 화물창 | 1 | 190 | 282 | 92 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-46-2 | 184 | P/T | 2 | 282 | 307 | 25 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-46-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 307 | 346 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-46-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 346 | 388 | 42 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-46-5 | 187 | 시운전 | 5 | 388 | 404 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-46-6 | 188 | C/T | 6 | 404 | 420 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-46-7 | 189 | G/T | 7 | 420 | 445 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 190 | 471 | O-46-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 445 | 471 | 26 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 194 | 469 | O-47-1 | 191 | 화물창 | 1 | 194 | 284 | 90 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 194 | 469 | O-47-2 | 192 | P/T | 2 | 284 | 308 | 24 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 194 | 469 | O-47-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 308 | 346 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 194 | 469 | O-47-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 346 | 387 | 41 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 194 | 469 | O-47-5 | 195 | 시운전 | 5 | 387 | 403 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 194 | 469 | O-47-6 | 196 | C/T | 6 | 403 | 419 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 194 | 469 | O-47-7 | 197 | G/T | 7 | 419 | 443 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 194 | 469 | O-47-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 443 | 469 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 235 | 499 | O-48-1 | 199 | 화물창 | 1 | 235 | 322 | 87 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 235 | 499 | O-48-2 | 200 | P/T | 2 | 322 | 345 | 23 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 235 | 499 | O-48-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 345 | 381 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 235 | 499 | O-48-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 381 | 420 | 39 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 235 | 499 | O-48-5 | 203 | 시운전 | 5 | 420 | 435 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 235 | 499 | O-48-6 | 204 | C/T | 6 | 435 | 450 | 15 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 235 | 499 | O-48-7 | 205 | G/T | 7 | 450 | 473 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 235 | 499 | O-48-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 473 | 499 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 238 | 369 | O-49-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 238 | 334 | 96 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 238 | 369 | O-49-2 | 208 | 시운전 | 2 | 334 | 348 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 238 | 369 | O-49-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 348 | 369 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 238 | 336 | O-50-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 238 | 289 | 51 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 238 | 336 | O-50-2 | 211 | 시운전 | 2 | 289 | 307 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 238 | 336 | O-50-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 307 | 336 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 248 | 378 | O-51-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 248 | 339 | 91 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 248 | 378 | O-51-2 | 214 | 시운전 | 2 | 339 | 352 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 248 | 378 | O-51-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 352 | 378 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 250 | 354 | O-52-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 250 | 305 | 55 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 250 | 354 | O-52-2 | 217 | 시운전 | 2 | 305 | 324 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 250 | 354 | O-52-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 324 | 354 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 265 | 465 | O-53-1 | 219 | 화물창 | 1 | 265 | 331 | 66 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 265 | 465 | O-53-2 | 220 | P/T | 2 | 331 | 349 | 18 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 265 | 465 | O-53-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 349 | 377 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 265 | 465 | O-53-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 377 | 407 | 30 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 265 | 465 | O-53-5 | 223 | 시운전 | 5 | 407 | 419 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 265 | 465 | O-53-6 | 224 | C/T | 6 | 419 | 431 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 265 | 465 | O-53-7 | 225 | G/T | 7 | 431 | 449 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 265 | 465 | O-53-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 449 | 465 | 16 | S | 5
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 277 | 429 | O-54-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 277 | 357 | 80 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 277 | 429 | O-54-2 | 228 | 시운전 | 2 | 357 | 385 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 277 | 429 | O-54-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 385 | 429 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 292 | 370 | O-55-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 292 | 346 | 54 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 292 | 370 | O-55-2 | 231 | 시운전 | 2 | 346 | 353 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 292 | 370 | O-55-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 353 | 370 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 292 | 384 | O-56-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 292 | 356 | 64 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 292 | 384 | O-56-2 | 234 | 시운전 | 2 | 356 | 365 | 9 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 292 | 384 | O-56-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 365 | 384 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 303 | 406 | O-57-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 303 | 357 | 54 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 303 | 406 | O-57-2 | 237 | 시운전 | 2 | 357 | 376 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 303 | 406 | O-57-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 376 | 406 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 303 | 429 | O-58-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 303 | 391 | 88 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 303 | 429 | O-58-2 | 240 | 시운전 | 2 | 391 | 403 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 303 | 429 | O-58-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 403 | 429 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 324 | 404 | O-59-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 324 | 380 | 56 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 324 | 404 | O-59-2 | 243 | 시운전 | 2 | 380 | 388 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 324 | 404 | O-59-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 388 | 404 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 327 | 579 | O-60-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 327 | 513 | 186 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 327 | 579 | O-60-2 | 246 | 시운전 | 2 | 513 | 540 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 327 | 579 | O-60-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 540 | 579 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 327 | 609 | O-61-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 327 | 535 | 208 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 327 | 609 | O-61-2 | 249 | 시운전 | 2 | 535 | 566 | 31 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 327 | 609 | O-61-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 566 | 609 | 43 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 336 | 592 | O-62-1 | 251 | 화물창 | 1 | 336 | 420 | 84 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 336 | 592 | O-62-2 | 252 | P/T | 2 | 420 | 443 | 23 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 336 | 592 | O-62-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 443 | 478 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 336 | 592 | O-62-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 478 | 516 | 38 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 336 | 592 | O-62-5 | 255 | 시운전 | 5 | 516 | 531 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 336 | 592 | O-62-6 | 256 | C/T | 6 | 531 | 546 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 336 | 592 | O-62-7 | 257 | G/T | 7 | 546 | 569 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 336 | 592 | O-62-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 569 | 592 | 23 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-63-1 | 259 | 화물창 | 1 | 336 | 429 | 93 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-63-2 | 260 | P/T | 2 | 429 | 454 | 25 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-63-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 454 | 493 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-63-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 493 | 535 | 42 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-63-5 | 263 | 시운전 | 5 | 535 | 551 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-63-6 | 264 | C/T | 6 | 551 | 567 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-63-7 | 265 | G/T | 7 | 567 | 592 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 336 | 618 | O-63-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 592 | 618 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 336 | 445 | O-64-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 336 | 412 | 76 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 336 | 445 | O-64-2 | 268 | 시운전 | 2 | 412 | 422 | 10 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 336 | 445 | O-64-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 422 | 445 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 337 | 472 | O-65-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 337 | 431 | 94 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 337 | 472 | O-65-2 | 271 | 시운전 | 2 | 431 | 444 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 337 | 472 | O-65-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 444 | 472 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 342 | 454 | O-66-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 342 | 420 | 78 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 342 | 454 | O-66-2 | 274 | 시운전 | 2 | 420 | 431 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 342 | 454 | O-66-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 431 | 454 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 345 | 466 | O-67-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 345 | 429 | 84 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 345 | 466 | O-67-2 | 277 | 시운전 | 2 | 429 | 441 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 345 | 466 | O-67-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 441 | 466 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 354 | 427 | O-68-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 354 | 405 | 51 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 354 | 427 | O-68-2 | 280 | 시운전 | 2 | 405 | 412 | 7 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 354 | 427 | O-68-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 412 | 427 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 354 | 494 | O-69-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 354 | 428 | 74 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 354 | 494 | O-69-2 | 283 | 시운전 | 2 | 428 | 454 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 354 | 494 | O-69-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 454 | 494 | 40 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 355 | 677 | O-70-1 | 285 | 화물창 | 1 | 355 | 461 | 106 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 355 | 677 | O-70-2 | 286 | P/T | 2 | 461 | 489 | 28 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 355 | 677 | O-70-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 489 | 534 | 45 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 355 | 677 | O-70-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 534 | 582 | 48 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 355 | 677 | O-70-5 | 289 | 시운전 | 5 | 582 | 601 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 355 | 677 | O-70-6 | 290 | C/T | 6 | 601 | 620 | 19 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 355 | 677 | O-70-7 | 291 | G/T | 7 | 620 | 648 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 355 | 677 | O-70-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 648 | 677 | 29 | S | 5
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 395 | 534 | O-71-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 395 | 497 | 102 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 395 | 534 | O-71-2 | 294 | 시운전 | 2 | 497 | 512 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 395 | 534 | O-71-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 512 | 534 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 395 | 603 | O-72-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 395 | 548 | 153 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 395 | 603 | O-72-2 | 297 | 시운전 | 2 | 548 | 570 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 395 | 603 | O-72-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 570 | 603 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 408 | 538 | O-73-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 408 | 499 | 91 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 408 | 538 | O-73-2 | 300 | 시운전 | 2 | 499 | 512 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 408 | 538 | O-73-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 512 | 538 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 409 | 524 | O-74-1 | 302 | 특수도장 | 1 | 409 | 446 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 409 | 524 | O-74-2 | 303 | 화물창 | 2 | 446 | 485 | 39 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 409 | 524 | O-74-3 | 304 | 시운전 | 3 | 485 | 497 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 409 | 524 | O-74-4 | 305 | 인도준비 | 4 | 497 | 524 | 27 | S | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 635 | O-75-1 | 306 | 화물창 | 1 | 409 | 483 | 74 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 635 | O-75-2 | 307 | P/T | 2 | 483 | 503 | 20 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 635 | O-75-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 503 | 534 | 31 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 635 | O-75-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 534 | 567 | 33 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 635 | O-75-5 | 310 | 시운전 | 5 | 567 | 580 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 635 | O-75-6 | 311 | C/T | 6 | 580 | 593 | 13 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 635 | O-75-7 | 312 | G/T | 7 | 593 | 613 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 635 | O-75-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 613 | 635 | 22 | S | 5
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 410 | 504 | O-76-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 410 | 475 | 65 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 410 | 504 | O-76-2 | 315 | 시운전 | 2 | 475 | 484 | 9 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 410 | 504 | O-76-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 484 | 504 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 413 | 650 | O-77-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 413 | 588 | 175 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 413 | 650 | O-77-2 | 318 | 시운전 | 2 | 588 | 614 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 413 | 650 | O-77-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 614 | 650 | 36 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 414 | 514 | O-78-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 414 | 467 | 53 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 414 | 514 | O-78-2 | 321 | 시운전 | 2 | 467 | 486 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 414 | 514 | O-78-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 486 | 514 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 420 | 555 | O-79-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 420 | 514 | 94 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 420 | 555 | O-79-2 | 324 | 시운전 | 2 | 514 | 527 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 420 | 555 | O-79-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 527 | 555 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 420 | 730 | O-80-1 | 326 | 화물창 | 1 | 420 | 522 | 102 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 420 | 730 | O-80-2 | 327 | P/T | 2 | 522 | 549 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 420 | 730 | O-80-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 549 | 592 | 43 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 420 | 730 | O-80-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 592 | 638 | 46 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 420 | 730 | O-80-5 | 330 | 시운전 | 5 | 638 | 656 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 420 | 730 | O-80-6 | 331 | C/T | 6 | 656 | 674 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 420 | 730 | O-80-7 | 332 | G/T | 7 | 674 | 701 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 420 | 730 | O-80-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 701 | 730 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 254 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 187 | 187 | F | 15 | A1
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 121 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 39 | 39 | N | 0 | H1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 220 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 15 | 82 | 67 | N | 0 | D2
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 17 | 109 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 17 | 81 | 64 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 159 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 18 | 116 | 98 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 18 | 279 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 18 | 211 | 193 | F | 15 | X6
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 22 | 157 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 22 | 93 | 71 | F | 10 | E3
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 22 | 168 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 22 | 99 | 77 | F | 10 | B1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A