## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 98 | 112 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 112 | 140 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 7 | 325 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 242 | 235 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 7 | 325 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 242 | 276 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 7 | 325 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 276 | 325 | 49 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 17 | 159 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 17 | 92 | 75 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 17 | 159 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 92 | 118 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 17 | 159 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 118 | 159 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 36 | 118 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 36 | 79 | 43 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 36 | 118 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 79 | 94 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 36 | 118 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 94 | 118 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 308 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 36 | 125 | 89 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 308 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 125 | 149 | 24 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 308 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 149 | 187 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 308 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 187 | 227 | 40 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 308 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 227 | 243 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 308 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 243 | 259 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 308 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 259 | 283 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 308 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 283 | 308 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 301 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 38 | 124 | 86 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 301 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 124 | 147 | 23 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 301 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 147 | 183 | 36 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 301 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 183 | 222 | 39 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 301 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 222 | 237 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 301 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 237 | 252 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 301 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 252 | 275 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 301 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 275 | 301 | 26 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 267 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 38 | 113 | 75 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 267 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 113 | 133 | 20 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 267 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 133 | 165 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 267 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 165 | 199 | 34 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 267 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 199 | 212 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 267 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 212 | 225 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 267 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 225 | 245 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 267 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 245 | 267 | 22 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 43 | 342 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 43 | 264 | 221 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 43 | 342 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 264 | 296 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 43 | 342 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 296 | 342 | 46 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 57 | 200 | O-9-1 | 39 | 특수도장 | 1 | 57 | 104 | 47 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 57 | 200 | O-9-2 | 40 | 화물창 | 2 | 104 | 152 | 48 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 57 | 200 | O-9-3 | 41 | 시운전 | 3 | 152 | 167 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 57 | 200 | O-9-4 | 42 | 인도준비 | 4 | 167 | 200 | 33 | S | 15
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 58 | 168 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 58 | 116 | 58 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 58 | 168 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 116 | 136 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 58 | 168 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 136 | 168 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 66 | 328 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 66 | 152 | 86 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 66 | 328 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 152 | 175 | 23 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 66 | 328 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 175 | 211 | 36 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 66 | 328 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 211 | 250 | 39 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 66 | 328 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 250 | 265 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 66 | 328 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 265 | 280 | 15 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 66 | 328 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 280 | 303 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 66 | 328 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 303 | 328 | 25 | S | 5
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 67 | 138 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 67 | 104 | 37 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 67 | 138 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 104 | 117 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 67 | 138 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 117 | 138 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 73 | 141 | 68 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-13-2 | 58 | P/T | 2 | 141 | 159 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-13-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 159 | 188 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-13-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 188 | 219 | 31 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-13-5 | 61 | 시운전 | 5 | 219 | 231 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-13-6 | 62 | C/T | 6 | 231 | 243 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-13-7 | 63 | G/T | 7 | 243 | 261 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 281 | O-13-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 261 | 281 | 20 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 103 | 220 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 103 | 165 | 62 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 103 | 220 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 165 | 187 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 103 | 220 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 187 | 220 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 109 | 327 | O-15-1 | 68 | 화물창 | 1 | 109 | 180 | 71 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 109 | 327 | O-15-2 | 69 | P/T | 2 | 180 | 199 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 109 | 327 | O-15-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 199 | 229 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 109 | 327 | O-15-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 229 | 261 | 32 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 109 | 327 | O-15-5 | 72 | 시운전 | 5 | 261 | 274 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 109 | 327 | O-15-6 | 73 | C/T | 6 | 274 | 287 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 109 | 327 | O-15-7 | 74 | G/T | 7 | 287 | 306 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 109 | 327 | O-15-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 306 | 327 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 120 | 358 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 120 | 296 | 176 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 120 | 358 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 296 | 322 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 120 | 358 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 322 | 358 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 142 | 276 | O-17-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 142 | 213 | 71 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 142 | 276 | O-17-2 | 80 | 시운전 | 2 | 213 | 238 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 142 | 276 | O-17-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 238 | 276 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 144 | 290 | O-18-1 | 82 | 특수도장 | 1 | 144 | 192 | 48 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 144 | 290 | O-18-2 | 83 | 화물창 | 2 | 192 | 241 | 49 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 144 | 290 | O-18-3 | 84 | 시운전 | 3 | 241 | 257 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 144 | 290 | O-18-4 | 85 | 인도준비 | 4 | 257 | 290 | 33 | S | 15
J-19 | 18 | PC | 7 | 147 | 279 | O-19-1 | 86 | 특수도장 | 1 | 147 | 190 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 147 | 279 | O-19-2 | 87 | 화물창 | 2 | 190 | 234 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 147 | 279 | O-19-3 | 88 | 시운전 | 3 | 234 | 248 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 147 | 279 | O-19-4 | 89 | 인도준비 | 4 | 248 | 279 | 31 | S | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 155 | 440 | O-20-1 | 90 | 화물창 | 1 | 155 | 249 | 94 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 155 | 440 | O-20-2 | 91 | P/T | 2 | 249 | 274 | 25 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 155 | 440 | O-20-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 274 | 313 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 155 | 440 | O-20-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 313 | 355 | 42 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 155 | 440 | O-20-5 | 94 | 시운전 | 5 | 355 | 372 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 155 | 440 | O-20-6 | 95 | C/T | 6 | 372 | 389 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 155 | 440 | O-20-7 | 96 | G/T | 7 | 389 | 414 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 155 | 440 | O-20-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 414 | 440 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 155 | 322 | O-21-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 155 | 243 | 88 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 155 | 322 | O-21-2 | 99 | 시운전 | 2 | 243 | 274 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 155 | 322 | O-21-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 274 | 322 | 48 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 161 | 293 | O-22-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 161 | 258 | 97 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 161 | 293 | O-22-2 | 102 | 시운전 | 2 | 258 | 272 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 161 | 293 | O-22-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 272 | 293 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 161 | 273 | O-23-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 161 | 239 | 78 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 161 | 273 | O-23-2 | 105 | 시운전 | 2 | 239 | 250 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 161 | 273 | O-23-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 250 | 273 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 161 | 456 | O-24-1 | 107 | 화물창 | 1 | 161 | 258 | 97 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 161 | 456 | O-24-2 | 108 | P/T | 2 | 258 | 284 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 161 | 456 | O-24-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 284 | 325 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 161 | 456 | O-24-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 325 | 369 | 44 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 161 | 456 | O-24-5 | 111 | 시운전 | 5 | 369 | 386 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 161 | 456 | O-24-6 | 112 | C/T | 6 | 386 | 403 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 161 | 456 | O-24-7 | 113 | G/T | 7 | 403 | 429 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 161 | 456 | O-24-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 429 | 456 | 27 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 161 | 463 | O-25-1 | 115 | 화물창 | 1 | 161 | 260 | 99 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 161 | 463 | O-25-2 | 116 | P/T | 2 | 260 | 287 | 27 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 161 | 463 | O-25-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 287 | 329 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 161 | 463 | O-25-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 329 | 374 | 45 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 161 | 463 | O-25-5 | 119 | 시운전 | 5 | 374 | 392 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 161 | 463 | O-25-6 | 120 | C/T | 6 | 392 | 410 | 18 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 161 | 463 | O-25-7 | 121 | G/T | 7 | 410 | 437 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 161 | 463 | O-25-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 437 | 463 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 163 | 307 | O-26-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 163 | 239 | 76 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 163 | 307 | O-26-2 | 124 | 시운전 | 2 | 239 | 266 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 163 | 307 | O-26-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 266 | 307 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 163 | 312 | O-27-1 | 126 | 특수도장 | 1 | 163 | 212 | 49 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 163 | 312 | O-27-2 | 127 | 화물창 | 2 | 212 | 262 | 50 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 163 | 312 | O-27-3 | 128 | 시운전 | 3 | 262 | 278 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 163 | 312 | O-27-4 | 129 | 인도준비 | 4 | 278 | 312 | 34 | S | 15
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 165 | 314 | O-28-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 165 | 243 | 78 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 165 | 314 | O-28-2 | 131 | 시운전 | 2 | 243 | 271 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 165 | 314 | O-28-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 271 | 314 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 165 | 253 | O-29-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 165 | 211 | 46 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 165 | 253 | O-29-2 | 134 | 시운전 | 2 | 211 | 227 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 165 | 253 | O-29-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 227 | 253 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 168 | 308 | O-30-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 168 | 271 | 103 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 168 | 308 | O-30-2 | 137 | 시운전 | 2 | 271 | 286 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 168 | 308 | O-30-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 286 | 308 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 168 | 294 | O-31-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 168 | 256 | 88 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 168 | 294 | O-31-2 | 140 | 시운전 | 2 | 256 | 268 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 168 | 294 | O-31-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 268 | 294 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 182 | 262 | O-32-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 182 | 238 | 56 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 182 | 262 | O-32-2 | 143 | 시운전 | 2 | 238 | 246 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 182 | 262 | O-32-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 246 | 262 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 183 | 342 | O-33-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 183 | 300 | 117 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 183 | 342 | O-33-2 | 146 | 시운전 | 2 | 300 | 317 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 183 | 342 | O-33-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 317 | 342 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 183 | 378 | O-34-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 183 | 327 | 144 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 183 | 378 | O-34-2 | 149 | 시운전 | 2 | 327 | 348 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 183 | 378 | O-34-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 348 | 378 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 481 | O-35-1 | 151 | 화물창 | 1 | 185 | 282 | 97 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 481 | O-35-2 | 152 | P/T | 2 | 282 | 308 | 26 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 481 | O-35-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 308 | 349 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 481 | O-35-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 349 | 393 | 44 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 481 | O-35-5 | 155 | 시운전 | 5 | 393 | 410 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 481 | O-35-6 | 156 | C/T | 6 | 410 | 427 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 481 | O-35-7 | 157 | G/T | 7 | 427 | 453 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 185 | 481 | O-35-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 453 | 481 | 28 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 204 | 402 | O-36-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 204 | 350 | 146 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 204 | 402 | O-36-2 | 160 | 시운전 | 2 | 350 | 371 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 204 | 402 | O-36-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 371 | 402 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 230 | 391 | O-37-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 230 | 349 | 119 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 230 | 391 | O-37-2 | 163 | 시운전 | 2 | 349 | 366 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 230 | 391 | O-37-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 235 | 552 | O-38-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 235 | 469 | 234 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 235 | 552 | O-38-2 | 166 | 시운전 | 2 | 469 | 503 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 235 | 552 | O-38-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 503 | 552 | 49 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 257 | 406 | O-39-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 257 | 367 | 110 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 257 | 406 | O-39-2 | 169 | 시운전 | 2 | 367 | 383 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 257 | 406 | O-39-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 383 | 406 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 564 | O-40-1 | 171 | 화물창 | 1 | 257 | 358 | 101 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 564 | O-40-2 | 172 | P/T | 2 | 358 | 385 | 27 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 564 | O-40-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 385 | 427 | 42 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 564 | O-40-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 427 | 473 | 46 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 564 | O-40-5 | 175 | 시운전 | 5 | 473 | 491 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 564 | O-40-6 | 176 | C/T | 6 | 491 | 509 | 18 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 564 | O-40-7 | 177 | G/T | 7 | 509 | 536 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 257 | 564 | O-40-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 536 | 564 | 28 | S | 5
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 266 | 426 | O-41-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 266 | 384 | 118 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 266 | 426 | O-41-2 | 180 | 시운전 | 2 | 384 | 401 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 266 | 426 | O-41-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 401 | 426 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 272 | 375 | O-42-1 | 182 | 특수도장 | 1 | 272 | 305 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 272 | 375 | O-42-2 | 183 | 화물창 | 2 | 305 | 340 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 272 | 375 | O-42-3 | 184 | 시운전 | 3 | 340 | 351 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 272 | 375 | O-42-4 | 185 | 인도준비 | 4 | 351 | 375 | 24 | S | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 277 | 412 | O-43-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 277 | 371 | 94 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 277 | 412 | O-43-2 | 187 | 시운전 | 2 | 371 | 384 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 277 | 412 | O-43-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 384 | 412 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 289 | 413 | O-44-1 | 189 | 특수도장 | 1 | 289 | 329 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 289 | 413 | O-44-2 | 190 | 화물창 | 2 | 329 | 371 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 289 | 413 | O-44-3 | 191 | 시운전 | 3 | 371 | 384 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 289 | 413 | O-44-4 | 192 | 인도준비 | 4 | 384 | 413 | 29 | S | 15
J-45 | 44 | PC | 7 | 289 | 436 | O-45-1 | 193 | 특수도장 | 1 | 289 | 337 | 48 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 289 | 436 | O-45-2 | 194 | 화물창 | 2 | 337 | 386 | 49 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 289 | 436 | O-45-3 | 195 | 시운전 | 3 | 386 | 402 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 289 | 436 | O-45-4 | 196 | 인도준비 | 4 | 402 | 436 | 34 | S | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 295 | 402 | O-46-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 295 | 369 | 74 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 295 | 402 | O-46-2 | 198 | 시운전 | 2 | 369 | 379 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 295 | 402 | O-46-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 379 | 402 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 295 | 517 | O-47-1 | 200 | 화물창 | 1 | 295 | 368 | 73 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 295 | 517 | O-47-2 | 201 | P/T | 2 | 368 | 387 | 19 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 295 | 517 | O-47-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 387 | 418 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 295 | 517 | O-47-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 418 | 451 | 33 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 295 | 517 | O-47-5 | 204 | 시운전 | 5 | 451 | 464 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 295 | 517 | O-47-6 | 205 | C/T | 6 | 464 | 477 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 295 | 517 | O-47-7 | 206 | G/T | 7 | 477 | 496 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 295 | 517 | O-47-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 496 | 517 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 304 | 418 | O-48-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 304 | 364 | 60 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 304 | 418 | O-48-2 | 209 | 시운전 | 2 | 364 | 385 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 304 | 418 | O-48-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 385 | 418 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 314 | 459 | O-49-1 | 211 | 특수도장 | 1 | 314 | 361 | 47 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 314 | 459 | O-49-2 | 212 | 화물창 | 2 | 361 | 410 | 49 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 314 | 459 | O-49-3 | 213 | 시운전 | 3 | 410 | 425 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 314 | 459 | O-49-4 | 214 | 인도준비 | 4 | 425 | 459 | 34 | S | 15
J-50 | 49 | PC | 7 | 314 | 458 | O-50-1 | 215 | 특수도장 | 1 | 314 | 361 | 47 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 314 | 458 | O-50-2 | 216 | 화물창 | 2 | 361 | 409 | 48 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 314 | 458 | O-50-3 | 217 | 시운전 | 3 | 409 | 424 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 314 | 458 | O-50-4 | 218 | 인도준비 | 4 | 424 | 458 | 34 | S | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 330 | 588 | O-51-1 | 219 | 화물창 | 1 | 330 | 415 | 85 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 330 | 588 | O-51-2 | 220 | P/T | 2 | 415 | 438 | 23 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 330 | 588 | O-51-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 438 | 474 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 330 | 588 | O-51-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 474 | 512 | 38 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 330 | 588 | O-51-5 | 223 | 시운전 | 5 | 512 | 527 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 330 | 588 | O-51-6 | 224 | C/T | 6 | 527 | 542 | 15 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 330 | 588 | O-51-7 | 225 | G/T | 7 | 542 | 565 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 330 | 588 | O-51-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 565 | 588 | 23 | S | 5
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 342 | 423 | O-52-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 342 | 384 | 42 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 342 | 423 | O-52-2 | 228 | 시운전 | 2 | 384 | 399 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 342 | 423 | O-52-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 399 | 423 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 356 | 663 | O-53-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 356 | 583 | 227 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 356 | 663 | O-53-2 | 231 | 시운전 | 2 | 583 | 616 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 356 | 663 | O-53-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 616 | 663 | 47 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 544 | O-54-1 | 233 | 화물창 | 1 | 356 | 418 | 62 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 544 | O-54-2 | 234 | P/T | 2 | 418 | 434 | 16 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 544 | O-54-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 434 | 460 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 544 | O-54-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 460 | 488 | 28 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 544 | O-54-5 | 237 | 시운전 | 5 | 488 | 499 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 544 | O-54-6 | 238 | C/T | 6 | 499 | 510 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 544 | O-54-7 | 239 | G/T | 7 | 510 | 526 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 356 | 544 | O-54-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 526 | 544 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 378 | 699 | O-55-1 | 241 | 화물창 | 1 | 378 | 483 | 105 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 378 | 699 | O-55-2 | 242 | P/T | 2 | 483 | 511 | 28 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 378 | 699 | O-55-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 511 | 555 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 378 | 699 | O-55-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 555 | 603 | 48 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 378 | 699 | O-55-5 | 245 | 시운전 | 5 | 603 | 622 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 378 | 699 | O-55-6 | 246 | C/T | 6 | 622 | 641 | 19 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 378 | 699 | O-55-7 | 247 | G/T | 7 | 641 | 669 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 378 | 699 | O-55-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 669 | 699 | 30 | S | 5
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 379 | 520 | O-56-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 379 | 453 | 74 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 379 | 520 | O-56-2 | 250 | 시운전 | 2 | 453 | 479 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 379 | 520 | O-56-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 479 | 520 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 379 | 448 | O-57-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 379 | 427 | 48 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 379 | 448 | O-57-2 | 253 | 시운전 | 2 | 427 | 433 | 6 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 379 | 448 | O-57-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 433 | 448 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 638 | O-58-1 | 255 | 화물창 | 1 | 412 | 486 | 74 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 638 | O-58-2 | 256 | P/T | 2 | 486 | 506 | 20 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 638 | O-58-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 506 | 537 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 638 | O-58-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 537 | 570 | 33 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 638 | O-58-5 | 259 | 시운전 | 5 | 570 | 583 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 638 | O-58-6 | 260 | C/T | 6 | 583 | 596 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 638 | O-58-7 | 261 | G/T | 7 | 596 | 616 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 412 | 638 | O-58-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 616 | 638 | 22 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 412 | 694 | O-59-1 | 263 | 화물창 | 1 | 412 | 505 | 93 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 412 | 694 | O-59-2 | 264 | P/T | 2 | 505 | 530 | 25 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 412 | 694 | O-59-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 530 | 569 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 412 | 694 | O-59-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 569 | 611 | 42 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 412 | 694 | O-59-5 | 267 | 시운전 | 5 | 611 | 627 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 412 | 694 | O-59-6 | 268 | C/T | 6 | 627 | 643 | 16 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 412 | 694 | O-59-7 | 269 | G/T | 7 | 643 | 668 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 412 | 694 | O-59-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 668 | 694 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | PC | 7 | 427 | 555 | O-60-1 | 271 | 특수도장 | 1 | 427 | 469 | 42 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 427 | 555 | O-60-2 | 272 | 화물창 | 2 | 469 | 512 | 43 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 427 | 555 | O-60-3 | 273 | 시운전 | 3 | 512 | 526 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 427 | 555 | O-60-4 | 274 | 인도준비 | 4 | 526 | 555 | 29 | S | 15
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 433 | 560 | O-61-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 433 | 500 | 67 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 433 | 560 | O-61-2 | 276 | 시운전 | 2 | 500 | 524 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 433 | 560 | O-61-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 524 | 560 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 433 | 722 | O-62-1 | 278 | 화물창 | 1 | 433 | 528 | 95 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 433 | 722 | O-62-2 | 279 | P/T | 2 | 528 | 554 | 26 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 433 | 722 | O-62-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 554 | 594 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 433 | 722 | O-62-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 594 | 637 | 43 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 433 | 722 | O-62-5 | 282 | 시운전 | 5 | 637 | 654 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 433 | 722 | O-62-6 | 283 | C/T | 6 | 654 | 671 | 17 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 433 | 722 | O-62-7 | 284 | G/T | 7 | 671 | 697 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 433 | 722 | O-62-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 697 | 722 | 25 | S | 5
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 440 | 540 | O-63-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 440 | 493 | 53 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 440 | 540 | O-63-2 | 287 | 시운전 | 2 | 493 | 512 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 440 | 540 | O-63-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 512 | 540 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 441 | 708 | O-64-1 | 289 | 화물창 | 1 | 441 | 529 | 88 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 441 | 708 | O-64-2 | 290 | P/T | 2 | 529 | 553 | 24 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 441 | 708 | O-64-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 553 | 590 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 441 | 708 | O-64-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 590 | 630 | 40 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 441 | 708 | O-64-5 | 293 | 시운전 | 5 | 630 | 646 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 441 | 708 | O-64-6 | 294 | C/T | 6 | 646 | 662 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 441 | 708 | O-64-7 | 295 | G/T | 7 | 662 | 686 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 441 | 708 | O-64-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 686 | 708 | 22 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 760 | O-65-1 | 297 | 화물창 | 1 | 462 | 560 | 98 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 760 | O-65-2 | 298 | P/T | 2 | 560 | 586 | 26 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 760 | O-65-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 586 | 627 | 41 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 760 | O-65-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 627 | 671 | 44 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 760 | O-65-5 | 301 | 시운전 | 5 | 671 | 688 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 760 | O-65-6 | 302 | C/T | 6 | 688 | 705 | 17 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 760 | O-65-7 | 303 | G/T | 7 | 705 | 731 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 462 | 760 | O-65-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 731 | 760 | 29 | S | 5
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 475 | 701 | O-66-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 475 | 642 | 167 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 475 | 701 | O-66-2 | 306 | 시운전 | 2 | 642 | 666 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 475 | 701 | O-66-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 666 | 701 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 475 | 727 | O-67-1 | 308 | 화물창 | 1 | 475 | 558 | 83 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 475 | 727 | O-67-2 | 309 | P/T | 2 | 558 | 580 | 22 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 475 | 727 | O-67-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 580 | 615 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 475 | 727 | O-67-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 615 | 652 | 37 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 475 | 727 | O-67-5 | 312 | 시운전 | 5 | 652 | 667 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 475 | 727 | O-67-6 | 313 | C/T | 6 | 667 | 682 | 15 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 475 | 727 | O-67-7 | 314 | G/T | 7 | 682 | 704 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 475 | 727 | O-67-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 704 | 727 | 23 | S | 5
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 490 | 643 | O-68-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 490 | 571 | 81 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 490 | 643 | O-68-2 | 317 | 시운전 | 2 | 571 | 600 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 490 | 643 | O-68-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 600 | 643 | 43 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 500 | 612 | O-69-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 500 | 578 | 78 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 500 | 612 | O-69-2 | 320 | 시운전 | 2 | 578 | 589 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 500 | 612 | O-69-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 589 | 612 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 500 | 700 | O-70-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 500 | 648 | 148 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 500 | 700 | O-70-2 | 323 | 시운전 | 2 | 648 | 670 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 500 | 700 | O-70-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 670 | 700 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 503 | 660 | O-71-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 503 | 586 | 83 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 503 | 660 | O-71-2 | 326 | 시운전 | 2 | 586 | 615 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 503 | 660 | O-71-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 615 | 660 | 45 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 503 | 625 | O-72-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 503 | 588 | 85 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 503 | 625 | O-72-2 | 329 | 시운전 | 2 | 588 | 600 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 503 | 625 | O-72-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 600 | 625 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 504 | 724 | O-73-1 | 331 | 화물창 | 1 | 504 | 576 | 72 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 504 | 724 | O-73-2 | 332 | P/T | 2 | 576 | 595 | 19 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 504 | 724 | O-73-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 595 | 625 | 30 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 504 | 724 | O-73-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 625 | 658 | 33 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 504 | 724 | O-73-5 | 335 | 시운전 | 5 | 658 | 671 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 504 | 724 | O-73-6 | 336 | C/T | 6 | 671 | 684 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 504 | 724 | O-73-7 | 337 | G/T | 7 | 684 | 703 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 504 | 724 | O-73-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 703 | 724 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | PC | 7 | 504 | 632 | O-74-1 | 339 | 특수도장 | 1 | 504 | 546 | 42 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 504 | 632 | O-74-2 | 340 | 화물창 | 2 | 546 | 589 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 504 | 632 | O-74-3 | 341 | 시운전 | 3 | 589 | 603 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 504 | 632 | O-74-4 | 342 | 인도준비 | 4 | 603 | 632 | 29 | S | 15
J-75 | 74 | PC | 7 | 513 | 658 | O-75-1 | 343 | 특수도장 | 1 | 513 | 560 | 47 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 513 | 658 | O-75-2 | 344 | 화물창 | 2 | 560 | 609 | 49 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 513 | 658 | O-75-3 | 345 | 시운전 | 3 | 609 | 624 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 513 | 658 | O-75-4 | 346 | 인도준비 | 4 | 624 | 658 | 34 | S | 15
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 516 | 615 | O-76-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 516 | 568 | 52 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 516 | 615 | O-76-2 | 348 | 시운전 | 2 | 568 | 586 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 516 | 615 | O-76-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 586 | 615 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 518 | 751 | O-77-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 518 | 690 | 172 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 518 | 751 | O-77-2 | 351 | 시운전 | 2 | 690 | 715 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 518 | 751 | O-77-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 715 | 751 | 36 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 521 | 746 | O-78-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 521 | 687 | 166 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 521 | 746 | O-78-2 | 354 | 시운전 | 2 | 687 | 711 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 521 | 746 | O-78-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 711 | 746 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 527 | 607 | O-79-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 527 | 569 | 42 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 527 | 607 | O-79-2 | 357 | 시운전 | 2 | 569 | 584 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 527 | 607 | O-79-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 584 | 607 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 530 | 617 | O-80-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 530 | 590 | 60 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 530 | 617 | O-80-2 | 360 | 시운전 | 2 | 590 | 598 | 8 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 530 | 617 | O-80-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 598 | 617 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15 | E4
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 7 | 325 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 242 | 235 | F | 15 | B1
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 17 | 159 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 17 | 92 | 75 | F | 10 | X4
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 36 | 118 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 36 | 79 | 43 | F | 10 | C3
J-5 | 4 | LNG | 8 | 36 | 308 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 36 | 125 | 89 | N | 0 | E3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 38 | 301 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 38 | 124 | 86 | N | 0 | E2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 38 | 267 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 38 | 113 | 75 | N | 0 | A2
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 43 | 342 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 43 | 264 | 221 | F | 15 | X7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A