## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 49 | 56 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 56 | 70 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 74 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 39 | 39 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 74 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 39 | 53 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 74 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 53 | 74 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 242 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 13 | 88 | 75 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 242 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 88 | 108 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 242 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 108 | 140 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 242 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 140 | 174 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 242 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 174 | 187 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 242 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 187 | 200 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 242 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 200 | 220 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 242 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 220 | 242 | 22 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 290 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 13 | 104 | 91 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 290 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 104 | 128 | 24 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 290 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 128 | 166 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 290 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 166 | 207 | 41 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 290 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 207 | 223 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 290 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 223 | 239 | 16 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 290 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 239 | 263 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 290 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 263 | 290 | 27 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 299 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 17 | 110 | 93 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 299 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 110 | 135 | 25 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 299 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 135 | 174 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 299 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 174 | 216 | 42 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 299 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 216 | 232 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 299 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 232 | 248 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 299 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 248 | 273 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 299 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 273 | 299 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 117 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 17 | 87 | 70 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 117 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 87 | 97 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 117 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 97 | 117 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 19 | 117 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 19 | 70 | 51 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 19 | 117 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 70 | 88 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 19 | 117 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 88 | 117 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 297 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 32 | 119 | 87 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 297 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 119 | 142 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 297 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 142 | 179 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 297 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 179 | 218 | 39 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 297 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 218 | 233 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 297 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 233 | 248 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 297 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 248 | 271 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 297 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 271 | 297 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 260 | O-9-1 | 44 | 화물창 | 1 | 34 | 108 | 74 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 260 | O-9-2 | 45 | P/T | 2 | 108 | 128 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 260 | O-9-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 128 | 159 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 260 | O-9-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 159 | 192 | 33 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 260 | O-9-5 | 48 | 시운전 | 5 | 192 | 205 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 260 | O-9-6 | 49 | C/T | 6 | 205 | 218 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 260 | O-9-7 | 50 | G/T | 7 | 218 | 238 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 260 | O-9-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 238 | 260 | 22 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 34 | 187 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 34 | 115 | 81 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 34 | 187 | O-10-2 | 53 | 시운전 | 2 | 115 | 144 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 34 | 187 | O-10-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 144 | 187 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 36 | 117 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 36 | 92 | 56 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 36 | 117 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 92 | 100 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 36 | 117 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 100 | 117 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 40 | 168 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 40 | 107 | 67 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 40 | 168 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 107 | 131 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 40 | 168 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 131 | 168 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 40 | 294 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 40 | 227 | 187 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 40 | 294 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 227 | 254 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 40 | 294 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 254 | 294 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 47 | 201 | O-14-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 47 | 97 | 50 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 47 | 201 | O-14-2 | 65 | 화물창 | 2 | 97 | 149 | 52 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 47 | 201 | O-14-3 | 66 | 시운전 | 3 | 149 | 165 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 47 | 201 | O-14-4 | 67 | 인도준비 | 4 | 165 | 201 | 36 | S | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 357 | O-15-1 | 68 | 화물창 | 1 | 59 | 157 | 98 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 357 | O-15-2 | 69 | P/T | 2 | 157 | 183 | 26 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 357 | O-15-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 183 | 224 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 357 | O-15-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 224 | 268 | 44 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 357 | O-15-5 | 72 | 시운전 | 5 | 268 | 285 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 357 | O-15-6 | 73 | C/T | 6 | 285 | 302 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 357 | O-15-7 | 74 | G/T | 7 | 302 | 328 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 357 | O-15-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 328 | 357 | 29 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 74 | 369 | O-16-1 | 76 | 화물창 | 1 | 74 | 171 | 97 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 74 | 369 | O-16-2 | 77 | P/T | 2 | 171 | 197 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 74 | 369 | O-16-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 197 | 238 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 74 | 369 | O-16-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 238 | 282 | 44 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 74 | 369 | O-16-5 | 80 | 시운전 | 5 | 282 | 299 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 74 | 369 | O-16-6 | 81 | C/T | 6 | 299 | 316 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 74 | 369 | O-16-7 | 82 | G/T | 7 | 316 | 342 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 74 | 369 | O-16-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 342 | 369 | 27 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 386 | O-17-1 | 84 | 화물창 | 1 | 74 | 176 | 102 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 386 | O-17-2 | 85 | P/T | 2 | 176 | 204 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 386 | O-17-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 204 | 247 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 386 | O-17-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 247 | 293 | 46 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 386 | O-17-5 | 88 | 시운전 | 5 | 293 | 311 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 386 | O-17-6 | 89 | C/T | 6 | 311 | 329 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 386 | O-17-7 | 90 | G/T | 7 | 329 | 357 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 386 | O-17-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 357 | 386 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 83 | 213 | O-18-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 83 | 151 | 68 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 83 | 213 | O-18-2 | 93 | 시운전 | 2 | 151 | 175 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 83 | 213 | O-18-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 175 | 213 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 83 | 186 | O-19-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 83 | 137 | 54 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 83 | 186 | O-19-2 | 96 | 시운전 | 2 | 137 | 156 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 83 | 186 | O-19-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 156 | 186 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 92 | 294 | O-20-1 | 98 | 화물창 | 1 | 92 | 158 | 66 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 92 | 294 | O-20-2 | 99 | P/T | 2 | 158 | 176 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 92 | 294 | O-20-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 176 | 204 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 92 | 294 | O-20-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 204 | 234 | 30 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 92 | 294 | O-20-5 | 102 | 시운전 | 5 | 234 | 246 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 92 | 294 | O-20-6 | 103 | C/T | 6 | 246 | 258 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 92 | 294 | O-20-7 | 104 | G/T | 7 | 258 | 276 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 92 | 294 | O-20-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 276 | 294 | 18 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 313 | O-21-1 | 106 | 화물창 | 1 | 108 | 175 | 67 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 313 | O-21-2 | 107 | P/T | 2 | 175 | 193 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 313 | O-21-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 193 | 221 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 313 | O-21-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 221 | 251 | 30 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 313 | O-21-5 | 110 | 시운전 | 5 | 251 | 263 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 313 | O-21-6 | 111 | C/T | 6 | 263 | 275 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 313 | O-21-7 | 112 | G/T | 7 | 275 | 293 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 108 | 313 | O-21-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 293 | 313 | 20 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 108 | 404 | O-22-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 108 | 327 | 219 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 108 | 404 | O-22-2 | 115 | 시운전 | 2 | 327 | 359 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 108 | 404 | O-22-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 359 | 404 | 45 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 125 | 247 | O-23-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 125 | 215 | 90 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 125 | 247 | O-23-2 | 118 | 시운전 | 2 | 215 | 228 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 125 | 247 | O-23-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 228 | 247 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 127 | 359 | O-24-1 | 120 | 화물창 | 1 | 127 | 203 | 76 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 127 | 359 | O-24-2 | 121 | P/T | 2 | 203 | 223 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 127 | 359 | O-24-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 223 | 255 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 127 | 359 | O-24-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 255 | 289 | 34 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 127 | 359 | O-24-5 | 124 | 시운전 | 5 | 289 | 302 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 127 | 359 | O-24-6 | 125 | C/T | 6 | 302 | 315 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 127 | 359 | O-24-7 | 126 | G/T | 7 | 315 | 335 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 127 | 359 | O-24-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 335 | 359 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 138 | 374 | O-25-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 138 | 312 | 174 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 138 | 374 | O-25-2 | 129 | 시운전 | 2 | 312 | 337 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 138 | 374 | O-25-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 337 | 374 | 37 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-26-1 | 131 | 화물창 | 1 | 149 | 241 | 92 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-26-2 | 132 | P/T | 2 | 241 | 266 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-26-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 266 | 305 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-26-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 305 | 347 | 42 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-26-5 | 135 | 시운전 | 5 | 347 | 363 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-26-6 | 136 | C/T | 6 | 363 | 379 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-26-7 | 137 | G/T | 7 | 379 | 404 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-26-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 404 | 430 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 151 | 277 | O-27-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 151 | 217 | 66 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 151 | 277 | O-27-2 | 140 | 시운전 | 2 | 217 | 240 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 151 | 277 | O-27-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 240 | 277 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 170 | 239 | O-28-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 170 | 218 | 48 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 170 | 239 | O-28-2 | 143 | 시운전 | 2 | 218 | 224 | 6 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 170 | 239 | O-28-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 224 | 239 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 180 | 301 | O-29-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 180 | 264 | 84 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 180 | 301 | O-29-2 | 146 | 시운전 | 2 | 264 | 276 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 180 | 301 | O-29-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 276 | 301 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 183 | 447 | O-30-1 | 148 | 화물창 | 1 | 183 | 270 | 87 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 183 | 447 | O-30-2 | 149 | P/T | 2 | 270 | 293 | 23 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 183 | 447 | O-30-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 293 | 329 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 183 | 447 | O-30-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 329 | 368 | 39 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 183 | 447 | O-30-5 | 152 | 시운전 | 5 | 368 | 383 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 183 | 447 | O-30-6 | 153 | C/T | 6 | 383 | 398 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 183 | 447 | O-30-7 | 154 | G/T | 7 | 398 | 421 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 183 | 447 | O-30-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 421 | 447 | 26 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 183 | 408 | O-31-1 | 156 | 화물창 | 1 | 183 | 257 | 74 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 183 | 408 | O-31-2 | 157 | P/T | 2 | 257 | 277 | 20 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 183 | 408 | O-31-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 277 | 308 | 31 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 183 | 408 | O-31-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 308 | 341 | 33 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 183 | 408 | O-31-5 | 160 | 시운전 | 5 | 341 | 354 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 183 | 408 | O-31-6 | 161 | C/T | 6 | 354 | 367 | 13 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 183 | 408 | O-31-7 | 162 | G/T | 7 | 367 | 387 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 183 | 408 | O-31-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 387 | 408 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 187 | 290 | O-32-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 187 | 241 | 54 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 187 | 290 | O-32-2 | 165 | 시운전 | 2 | 241 | 260 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 187 | 290 | O-32-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 260 | 290 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 187 | 354 | O-33-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 187 | 310 | 123 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 187 | 354 | O-33-2 | 168 | 시운전 | 2 | 310 | 328 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 187 | 354 | O-33-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 328 | 354 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 188 | 344 | O-34-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 188 | 270 | 82 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 188 | 344 | O-34-2 | 171 | 시운전 | 2 | 270 | 299 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 188 | 344 | O-34-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 299 | 344 | 45 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 190 | 397 | O-35-1 | 173 | 화물창 | 1 | 190 | 258 | 68 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 190 | 397 | O-35-2 | 174 | P/T | 2 | 258 | 276 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 190 | 397 | O-35-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 276 | 304 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 190 | 397 | O-35-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 304 | 335 | 31 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 190 | 397 | O-35-5 | 177 | 시운전 | 5 | 335 | 347 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 190 | 397 | O-35-6 | 178 | C/T | 6 | 347 | 359 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 190 | 397 | O-35-7 | 179 | G/T | 7 | 359 | 377 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 190 | 397 | O-35-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 377 | 397 | 20 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 203 | 399 | O-36-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 203 | 348 | 145 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 203 | 399 | O-36-2 | 182 | 시운전 | 2 | 348 | 369 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 203 | 399 | O-36-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 369 | 399 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 213 | 333 | O-37-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 213 | 301 | 88 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 213 | 333 | O-37-2 | 185 | 시운전 | 2 | 301 | 314 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 213 | 333 | O-37-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 314 | 333 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 218 | 345 | O-38-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 218 | 306 | 88 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 218 | 345 | O-38-2 | 188 | 시운전 | 2 | 306 | 318 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 218 | 345 | O-38-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 318 | 345 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 218 | 338 | O-39-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 218 | 281 | 63 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 218 | 338 | O-39-2 | 191 | 시운전 | 2 | 281 | 303 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 218 | 338 | O-39-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 303 | 338 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 476 | O-40-1 | 193 | 화물창 | 1 | 220 | 304 | 84 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 476 | O-40-2 | 194 | P/T | 2 | 304 | 327 | 23 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 476 | O-40-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 327 | 362 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 476 | O-40-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 362 | 400 | 38 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 476 | O-40-5 | 197 | 시운전 | 5 | 400 | 415 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 476 | O-40-6 | 198 | C/T | 6 | 415 | 430 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 476 | O-40-7 | 199 | G/T | 7 | 430 | 453 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 476 | O-40-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 453 | 476 | 23 | S | 5
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 220 | 403 | O-41-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 220 | 355 | 135 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 220 | 403 | O-41-2 | 202 | 시운전 | 2 | 355 | 375 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 220 | 403 | O-41-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 375 | 403 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 222 | 360 | O-42-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 222 | 318 | 96 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 222 | 360 | O-42-2 | 205 | 시운전 | 2 | 318 | 331 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 222 | 360 | O-42-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 331 | 360 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 222 | 542 | O-43-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 222 | 458 | 236 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 222 | 542 | O-43-2 | 208 | 시운전 | 2 | 458 | 493 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 222 | 542 | O-43-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 493 | 542 | 49 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 235 | 365 | O-44-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 235 | 326 | 91 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 235 | 365 | O-44-2 | 211 | 시운전 | 2 | 326 | 339 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 235 | 365 | O-44-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 339 | 365 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 262 | 536 | O-45-1 | 213 | 화물창 | 1 | 262 | 352 | 90 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 262 | 536 | O-45-2 | 214 | P/T | 2 | 352 | 376 | 24 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 262 | 536 | O-45-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 376 | 414 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 262 | 536 | O-45-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 414 | 455 | 41 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 262 | 536 | O-45-5 | 217 | 시운전 | 5 | 455 | 471 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 262 | 536 | O-45-6 | 218 | C/T | 6 | 471 | 487 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 262 | 536 | O-45-7 | 219 | G/T | 7 | 487 | 511 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 262 | 536 | O-45-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 511 | 536 | 25 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 264 | 426 | O-46-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 264 | 383 | 119 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 264 | 426 | O-46-2 | 222 | 시운전 | 2 | 383 | 400 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 264 | 426 | O-46-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 400 | 426 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-47-1 | 224 | 화물창 | 1 | 264 | 345 | 81 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-47-2 | 225 | P/T | 2 | 345 | 367 | 22 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-47-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 367 | 401 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-47-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 401 | 438 | 37 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-47-5 | 228 | 시운전 | 5 | 438 | 452 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-47-6 | 229 | C/T | 6 | 452 | 466 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-47-7 | 230 | G/T | 7 | 466 | 488 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-47-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 488 | 512 | 24 | S | 5
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 270 | 533 | O-48-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 270 | 464 | 194 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 270 | 533 | O-48-2 | 233 | 시운전 | 2 | 464 | 492 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 270 | 533 | O-48-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 492 | 533 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 278 | 354 | O-49-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 278 | 331 | 53 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 278 | 354 | O-49-2 | 236 | 시운전 | 2 | 331 | 338 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 278 | 354 | O-49-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 338 | 354 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 298 | 453 | O-50-1 | 238 | 특수도장 | 1 | 298 | 349 | 51 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 298 | 453 | O-50-2 | 239 | 화물창 | 2 | 349 | 401 | 52 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 298 | 453 | O-50-3 | 240 | 시운전 | 3 | 401 | 418 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 298 | 453 | O-50-4 | 241 | 인도준비 | 4 | 418 | 453 | 35 | S | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 298 | 410 | O-51-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 298 | 376 | 78 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 298 | 410 | O-51-2 | 243 | 시운전 | 2 | 376 | 387 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 298 | 410 | O-51-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 387 | 410 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 317 | 506 | O-52-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 317 | 456 | 139 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 317 | 506 | O-52-2 | 246 | 시운전 | 2 | 456 | 476 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 317 | 506 | O-52-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 476 | 506 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 317 | 553 | O-53-1 | 248 | 화물창 | 1 | 317 | 394 | 77 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 317 | 553 | O-53-2 | 249 | P/T | 2 | 394 | 415 | 21 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 317 | 553 | O-53-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 415 | 448 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 317 | 553 | O-53-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 448 | 483 | 35 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 317 | 553 | O-53-5 | 252 | 시운전 | 5 | 483 | 497 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 317 | 553 | O-53-6 | 253 | C/T | 6 | 497 | 511 | 14 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 317 | 553 | O-53-7 | 254 | G/T | 7 | 511 | 532 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 317 | 553 | O-53-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 532 | 553 | 21 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 323 | 425 | O-54-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 323 | 394 | 71 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 323 | 425 | O-54-2 | 257 | 시운전 | 2 | 394 | 404 | 10 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 323 | 425 | O-54-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 404 | 425 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 323 | 537 | O-55-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 323 | 481 | 158 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 323 | 537 | O-55-2 | 260 | 시운전 | 2 | 481 | 504 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 323 | 537 | O-55-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 504 | 537 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 327 | 513 | O-56-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 327 | 464 | 137 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 327 | 513 | O-56-2 | 263 | 시운전 | 2 | 464 | 484 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 327 | 513 | O-56-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 484 | 513 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-57-1 | 265 | 화물창 | 1 | 337 | 402 | 65 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-57-2 | 266 | P/T | 2 | 402 | 419 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-57-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 419 | 446 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-57-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 446 | 475 | 29 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-57-5 | 269 | 시운전 | 5 | 475 | 486 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-57-6 | 270 | C/T | 6 | 486 | 497 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-57-7 | 271 | G/T | 7 | 497 | 514 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 337 | 536 | O-57-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 514 | 536 | 22 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 341 | 428 | O-58-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 341 | 401 | 60 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 341 | 428 | O-58-2 | 274 | 시운전 | 2 | 401 | 409 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 341 | 428 | O-58-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 409 | 428 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 348 | 557 | O-59-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 348 | 502 | 154 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 348 | 557 | O-59-2 | 277 | 시운전 | 2 | 502 | 524 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 348 | 557 | O-59-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 524 | 557 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 350 | 652 | O-60-1 | 279 | 화물창 | 1 | 350 | 449 | 99 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 350 | 652 | O-60-2 | 280 | P/T | 2 | 449 | 476 | 27 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 350 | 652 | O-60-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 476 | 518 | 42 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 350 | 652 | O-60-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 518 | 563 | 45 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 350 | 652 | O-60-5 | 283 | 시운전 | 5 | 563 | 581 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 350 | 652 | O-60-6 | 284 | C/T | 6 | 581 | 599 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 350 | 652 | O-60-7 | 285 | G/T | 7 | 599 | 626 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 350 | 652 | O-60-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 626 | 652 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 359 | 565 | O-61-1 | 287 | 화물창 | 1 | 359 | 426 | 67 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 359 | 565 | O-61-2 | 288 | P/T | 2 | 426 | 444 | 18 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 359 | 565 | O-61-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 444 | 472 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 359 | 565 | O-61-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 472 | 502 | 30 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 359 | 565 | O-61-5 | 291 | 시운전 | 5 | 502 | 514 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 359 | 565 | O-61-6 | 292 | C/T | 6 | 514 | 526 | 12 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 359 | 565 | O-61-7 | 293 | G/T | 7 | 526 | 544 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 359 | 565 | O-61-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 544 | 565 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 359 | 669 | O-62-1 | 295 | 화물창 | 1 | 359 | 461 | 102 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 359 | 669 | O-62-2 | 296 | P/T | 2 | 461 | 488 | 27 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 359 | 669 | O-62-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 488 | 531 | 43 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 359 | 669 | O-62-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 531 | 577 | 46 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 359 | 669 | O-62-5 | 299 | 시운전 | 5 | 577 | 595 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 359 | 669 | O-62-6 | 300 | C/T | 6 | 595 | 613 | 18 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 359 | 669 | O-62-7 | 301 | G/T | 7 | 613 | 640 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 359 | 669 | O-62-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 640 | 669 | 29 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 372 | 656 | O-63-1 | 303 | 화물창 | 1 | 372 | 465 | 93 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 372 | 656 | O-63-2 | 304 | P/T | 2 | 465 | 490 | 25 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 372 | 656 | O-63-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 490 | 529 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 372 | 656 | O-63-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 529 | 571 | 42 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 372 | 656 | O-63-5 | 307 | 시운전 | 5 | 571 | 588 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 372 | 656 | O-63-6 | 308 | C/T | 6 | 588 | 605 | 17 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 372 | 656 | O-63-7 | 309 | G/T | 7 | 605 | 630 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 372 | 656 | O-63-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 630 | 656 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 383 | 521 | O-64-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 383 | 479 | 96 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 383 | 521 | O-64-2 | 312 | 시운전 | 2 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 383 | 521 | O-64-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 492 | 521 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 387 | 473 | O-65-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 387 | 432 | 45 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 387 | 473 | O-65-2 | 315 | 시운전 | 2 | 432 | 448 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 387 | 473 | O-65-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 448 | 473 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 394 | 545 | O-66-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 394 | 505 | 111 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 394 | 545 | O-66-2 | 318 | 시운전 | 2 | 505 | 521 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 394 | 545 | O-66-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 521 | 545 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-67-1 | 320 | 화물창 | 1 | 395 | 460 | 65 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-67-2 | 321 | P/T | 2 | 460 | 477 | 17 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-67-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 477 | 504 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-67-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 504 | 533 | 29 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-67-5 | 324 | 시운전 | 5 | 533 | 544 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-67-6 | 325 | C/T | 6 | 544 | 555 | 11 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-67-7 | 326 | G/T | 7 | 555 | 572 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-67-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 572 | 594 | 22 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 700 | O-68-1 | 328 | 화물창 | 1 | 395 | 495 | 100 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 700 | O-68-2 | 329 | P/T | 2 | 495 | 522 | 27 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 700 | O-68-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 522 | 564 | 42 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 700 | O-68-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 564 | 609 | 45 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 700 | O-68-5 | 332 | 시운전 | 5 | 609 | 627 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 700 | O-68-6 | 333 | C/T | 6 | 627 | 645 | 18 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 700 | O-68-7 | 334 | G/T | 7 | 645 | 672 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 395 | 700 | O-68-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 672 | 700 | 28 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 403 | 693 | O-69-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 403 | 617 | 214 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 403 | 693 | O-69-2 | 337 | 시운전 | 2 | 617 | 648 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 403 | 693 | O-69-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 648 | 693 | 45 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 403 | 531 | O-70-1 | 339 | 특수도장 | 1 | 403 | 445 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 403 | 531 | O-70-2 | 340 | 화물창 | 2 | 445 | 488 | 43 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 403 | 531 | O-70-3 | 341 | 시운전 | 3 | 488 | 502 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 403 | 531 | O-70-4 | 342 | 인도준비 | 4 | 502 | 531 | 29 | S | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 410 | 733 | O-71-1 | 343 | 화물창 | 1 | 410 | 516 | 106 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 410 | 733 | O-71-2 | 344 | P/T | 2 | 516 | 545 | 29 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 410 | 733 | O-71-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 545 | 590 | 45 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 410 | 733 | O-71-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 590 | 638 | 48 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 410 | 733 | O-71-5 | 347 | 시운전 | 5 | 638 | 657 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 410 | 733 | O-71-6 | 348 | C/T | 6 | 657 | 676 | 19 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 410 | 733 | O-71-7 | 349 | G/T | 7 | 676 | 705 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 410 | 733 | O-71-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 705 | 733 | 28 | S | 5
J-72 | 71 | PC | 7 | 413 | 521 | O-72-1 | 351 | 특수도장 | 1 | 413 | 448 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 413 | 521 | O-72-2 | 352 | 화물창 | 2 | 448 | 484 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 413 | 521 | O-72-3 | 353 | 시운전 | 3 | 484 | 495 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 413 | 521 | O-72-4 | 354 | 인도준비 | 4 | 495 | 521 | 26 | S | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 413 | 501 | O-73-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 413 | 474 | 61 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 413 | 501 | O-73-2 | 356 | 시운전 | 2 | 474 | 482 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 413 | 501 | O-73-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 482 | 501 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 415 | 505 | O-74-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 415 | 477 | 62 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 415 | 505 | O-74-2 | 359 | 시운전 | 2 | 477 | 486 | 9 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 415 | 505 | O-74-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 486 | 505 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 425 | 500 | O-75-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 425 | 464 | 39 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 425 | 500 | O-75-2 | 362 | 시운전 | 2 | 464 | 478 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 425 | 500 | O-75-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 478 | 500 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 454 | 534 | O-76-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 454 | 510 | 56 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 454 | 534 | O-76-2 | 365 | 시운전 | 2 | 510 | 518 | 8 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 454 | 534 | O-76-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 518 | 534 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 456 | 538 | O-77-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 456 | 513 | 57 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 456 | 538 | O-77-2 | 368 | 시운전 | 2 | 513 | 521 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 456 | 538 | O-77-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 521 | 538 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 456 | 557 | O-78-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 456 | 526 | 70 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 456 | 557 | O-78-2 | 371 | 시운전 | 2 | 526 | 536 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 456 | 557 | O-78-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 536 | 557 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 464 | 578 | O-79-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 464 | 524 | 60 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 464 | 578 | O-79-2 | 374 | 시운전 | 2 | 524 | 545 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 464 | 578 | O-79-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 545 | 578 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 467 | 545 | O-80-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 467 | 521 | 54 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 467 | 545 | O-80-2 | 377 | 시운전 | 2 | 521 | 528 | 7 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 467 | 545 | O-80-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 528 | 545 | 17 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15 | E8
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 74 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 39 | 39 | F | 10 | X4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 242 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 13 | 88 | 75 | N | 0 | B2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 290 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 13 | 104 | 91 | N | 0 | X6
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 299 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 17 | 110 | 93 | N | 0 | C4
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 117 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 17 | 87 | 70 | F | 15 | C3
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 19 | 117 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 19 | 70 | 51 | F | 10 | B1
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 297 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 32 | 119 | 87 | N | 0 | A3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A