## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 88 | 100 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 100 | 126 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 108 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 58 | 55 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 108 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 58 | 77 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 108 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 77 | 108 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 17 | 320 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 17 | 241 | 224 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 17 | 320 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 241 | 274 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 17 | 320 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 274 | 320 | 46 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 29 | 149 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 29 | 68 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 29 | 149 | O-4-2 | 10 | 화물창 | 2 | 68 | 108 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 29 | 149 | O-4-3 | 11 | 시운전 | 3 | 108 | 121 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 29 | 149 | O-4-4 | 12 | 인도준비 | 4 | 121 | 149 | 28 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 29 | 127 | 98 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 127 | 153 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 153 | 194 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 194 | 238 | 44 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 238 | 255 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 255 | 272 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 272 | 298 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 298 | 326 | 28 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 39 | 149 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 39 | 116 | 77 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 39 | 149 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 116 | 127 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 39 | 149 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 127 | 149 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 41 | 134 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 41 | 106 | 65 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 41 | 134 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 106 | 115 | 9 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 41 | 134 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 115 | 134 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 228 | O-8-1 | 27 | 화물창 | 1 | 42 | 103 | 61 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 228 | O-8-2 | 28 | P/T | 2 | 103 | 119 | 16 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 228 | O-8-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 119 | 145 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 228 | O-8-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 145 | 172 | 27 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 228 | O-8-5 | 31 | 시운전 | 5 | 172 | 183 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 228 | O-8-6 | 32 | C/T | 6 | 183 | 194 | 11 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 228 | O-8-7 | 33 | G/T | 7 | 194 | 210 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 228 | O-8-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 210 | 228 | 18 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 238 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 42 | 106 | 64 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 238 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 106 | 123 | 17 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 238 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 123 | 150 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 238 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 150 | 179 | 29 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 238 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 179 | 190 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 238 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 190 | 201 | 11 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 238 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 201 | 218 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 238 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 218 | 238 | 20 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 340 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 48 | 144 | 96 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 340 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 144 | 170 | 26 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 340 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 170 | 210 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 340 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 210 | 253 | 43 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 340 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 253 | 270 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 340 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 270 | 287 | 17 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 340 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 287 | 313 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 340 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 313 | 340 | 27 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 48 | 133 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 48 | 107 | 59 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 48 | 133 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 107 | 115 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 48 | 133 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 115 | 133 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 298 | O-12-1 | 54 | 화물창 | 1 | 50 | 131 | 81 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 298 | O-12-2 | 55 | P/T | 2 | 131 | 153 | 22 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 298 | O-12-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 153 | 187 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 298 | O-12-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 187 | 224 | 37 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 298 | O-12-5 | 58 | 시운전 | 5 | 224 | 238 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 298 | O-12-6 | 59 | C/T | 6 | 238 | 252 | 14 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 298 | O-12-7 | 60 | G/T | 7 | 252 | 274 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 298 | O-12-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 274 | 298 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 50 | 202 | O-13-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 50 | 162 | 112 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 50 | 202 | O-13-2 | 63 | 시운전 | 2 | 162 | 178 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 50 | 202 | O-13-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 178 | 202 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-1 | 65 | 화물창 | 1 | 54 | 140 | 86 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-2 | 66 | P/T | 2 | 140 | 163 | 23 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 163 | 199 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 199 | 238 | 39 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-5 | 69 | 시운전 | 5 | 238 | 253 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-6 | 70 | C/T | 6 | 253 | 268 | 15 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-7 | 71 | G/T | 7 | 268 | 291 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 291 | 317 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 54 | 170 | O-15-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 54 | 135 | 81 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 54 | 170 | O-15-2 | 74 | 시운전 | 2 | 135 | 146 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 54 | 170 | O-15-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 146 | 170 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 55 | 172 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 55 | 117 | 62 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 55 | 172 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 117 | 139 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 55 | 172 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 139 | 172 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 55 | 195 | O-17-1 | 79 | 특수도장 | 1 | 55 | 101 | 46 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 55 | 195 | O-17-2 | 80 | 화물창 | 2 | 101 | 148 | 47 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 55 | 195 | O-17-3 | 81 | 시운전 | 3 | 148 | 163 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 55 | 195 | O-17-4 | 82 | 인도준비 | 4 | 163 | 195 | 32 | S | 15
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 65 | 170 | O-18-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 65 | 120 | 55 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 65 | 170 | O-18-2 | 84 | 시운전 | 2 | 120 | 139 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 65 | 170 | O-18-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 139 | 170 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 76 | 200 | O-19-1 | 86 | 특수도장 | 1 | 76 | 116 | 40 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 76 | 200 | O-19-2 | 87 | 화물창 | 2 | 116 | 158 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 76 | 200 | O-19-3 | 88 | 시운전 | 3 | 158 | 171 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 76 | 200 | O-19-4 | 89 | 인도준비 | 4 | 171 | 200 | 29 | S | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 85 | 156 | O-20-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 85 | 134 | 49 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 85 | 156 | O-20-2 | 91 | 시운전 | 2 | 134 | 141 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 85 | 156 | O-20-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 141 | 156 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 406 | O-21-1 | 93 | 화물창 | 1 | 91 | 194 | 103 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 406 | O-21-2 | 94 | P/T | 2 | 194 | 222 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 406 | O-21-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 222 | 266 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 406 | O-21-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 266 | 313 | 47 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 406 | O-21-5 | 97 | 시운전 | 5 | 313 | 331 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 406 | O-21-6 | 98 | C/T | 6 | 331 | 349 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 406 | O-21-7 | 99 | G/T | 7 | 349 | 377 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 406 | O-21-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 377 | 406 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 92 | 182 | O-22-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 92 | 154 | 62 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 92 | 182 | O-22-2 | 102 | 시운전 | 2 | 154 | 163 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 92 | 182 | O-22-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 163 | 182 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 97 | 214 | O-23-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 97 | 178 | 81 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 97 | 214 | O-23-2 | 105 | 시운전 | 2 | 178 | 189 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 97 | 214 | O-23-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 189 | 214 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 98 | 192 | O-24-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 98 | 163 | 65 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 98 | 192 | O-24-2 | 108 | 시운전 | 2 | 163 | 172 | 9 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 98 | 192 | O-24-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 172 | 192 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 104 | 181 | O-25-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 104 | 157 | 53 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 104 | 181 | O-25-2 | 111 | 시운전 | 2 | 157 | 164 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 104 | 181 | O-25-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 164 | 181 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 107 | 251 | O-26-1 | 113 | 특수도장 | 1 | 107 | 154 | 47 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 107 | 251 | O-26-2 | 114 | 화물창 | 2 | 154 | 202 | 48 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 107 | 251 | O-26-3 | 115 | 시운전 | 3 | 202 | 217 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 107 | 251 | O-26-4 | 116 | 인도준비 | 4 | 217 | 251 | 34 | S | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 107 | 300 | O-27-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 107 | 249 | 142 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 107 | 300 | O-27-2 | 118 | 시운전 | 2 | 249 | 270 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 107 | 300 | O-27-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 270 | 300 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 109 | 182 | O-28-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 109 | 160 | 51 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 109 | 182 | O-28-2 | 121 | 시운전 | 2 | 160 | 167 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 109 | 182 | O-28-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 167 | 182 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 119 | 245 | O-29-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 119 | 185 | 66 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 119 | 245 | O-29-2 | 124 | 시운전 | 2 | 185 | 208 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 119 | 245 | O-29-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 208 | 245 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 120 | 390 | O-30-1 | 126 | 화물창 | 1 | 120 | 209 | 89 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 120 | 390 | O-30-2 | 127 | P/T | 2 | 209 | 233 | 24 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 120 | 390 | O-30-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 233 | 270 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 120 | 390 | O-30-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 270 | 310 | 40 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 120 | 390 | O-30-5 | 130 | 시운전 | 5 | 310 | 326 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 120 | 390 | O-30-6 | 131 | C/T | 6 | 326 | 342 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 120 | 390 | O-30-7 | 132 | G/T | 7 | 342 | 366 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 120 | 390 | O-30-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 366 | 390 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 129 | 345 | O-31-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 129 | 288 | 159 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 129 | 345 | O-31-2 | 135 | 시운전 | 2 | 288 | 311 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 129 | 345 | O-31-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 311 | 345 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 144 | 265 | O-32-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 144 | 233 | 89 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 144 | 265 | O-32-2 | 138 | 시운전 | 2 | 233 | 246 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 144 | 265 | O-32-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 246 | 265 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 156 | 237 | O-33-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 156 | 212 | 56 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 156 | 237 | O-33-2 | 141 | 시운전 | 2 | 212 | 220 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 156 | 237 | O-33-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 220 | 237 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 156 | 276 | O-34-1 | 143 | 특수도장 | 1 | 156 | 195 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 156 | 276 | O-34-2 | 144 | 화물창 | 2 | 195 | 235 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 156 | 276 | O-34-3 | 145 | 시운전 | 3 | 235 | 248 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 156 | 276 | O-34-4 | 146 | 인도준비 | 4 | 248 | 276 | 28 | S | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 159 | 299 | O-35-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 159 | 262 | 103 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 159 | 299 | O-35-2 | 148 | 시운전 | 2 | 262 | 277 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 159 | 299 | O-35-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 277 | 299 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 159 | 298 | O-36-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 159 | 256 | 97 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 159 | 298 | O-36-2 | 151 | 시운전 | 2 | 256 | 269 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 159 | 298 | O-36-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 269 | 298 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 159 | 229 | O-37-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 159 | 208 | 49 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 159 | 229 | O-37-2 | 154 | 시운전 | 2 | 208 | 215 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 159 | 229 | O-37-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 215 | 229 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 164 | 316 | O-38-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 164 | 244 | 80 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 164 | 316 | O-38-2 | 157 | 시운전 | 2 | 244 | 272 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 164 | 316 | O-38-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 272 | 316 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 164 | 281 | O-39-1 | 159 | 특수도장 | 1 | 164 | 202 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 164 | 281 | O-39-2 | 160 | 화물창 | 2 | 202 | 241 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 164 | 281 | O-39-3 | 161 | 시운전 | 3 | 241 | 253 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 164 | 281 | O-39-4 | 162 | 인도준비 | 4 | 253 | 281 | 28 | S | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 165 | 414 | O-40-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 165 | 349 | 184 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 165 | 414 | O-40-2 | 164 | 시운전 | 2 | 349 | 376 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 165 | 414 | O-40-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 376 | 414 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 175 | 431 | O-41-1 | 166 | 화물창 | 1 | 175 | 259 | 84 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 175 | 431 | O-41-2 | 167 | P/T | 2 | 259 | 282 | 23 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 175 | 431 | O-41-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 282 | 317 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 175 | 431 | O-41-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 317 | 355 | 38 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 175 | 431 | O-41-5 | 170 | 시운전 | 5 | 355 | 370 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 175 | 431 | O-41-6 | 171 | C/T | 6 | 370 | 385 | 15 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 175 | 431 | O-41-7 | 172 | G/T | 7 | 385 | 408 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 175 | 431 | O-41-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 408 | 431 | 23 | S | 5
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 178 | 397 | O-42-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 178 | 340 | 162 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 178 | 397 | O-42-2 | 175 | 시운전 | 2 | 340 | 364 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 178 | 397 | O-42-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 364 | 397 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 178 | 346 | O-43-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 178 | 302 | 124 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 178 | 346 | O-43-2 | 178 | 시운전 | 2 | 302 | 320 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 178 | 346 | O-43-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 320 | 346 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 183 | 319 | O-44-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 183 | 278 | 95 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 183 | 319 | O-44-2 | 181 | 시운전 | 2 | 278 | 291 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 183 | 319 | O-44-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 291 | 319 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 187 | 321 | O-45-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 187 | 280 | 93 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 187 | 321 | O-45-2 | 184 | 시운전 | 2 | 280 | 293 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 187 | 321 | O-45-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 293 | 321 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 197 | 320 | O-46-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 197 | 283 | 86 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 197 | 320 | O-46-2 | 187 | 시운전 | 2 | 283 | 295 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 197 | 320 | O-46-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 295 | 320 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 199 | 446 | O-47-1 | 189 | 화물창 | 1 | 199 | 280 | 81 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 199 | 446 | O-47-2 | 190 | P/T | 2 | 280 | 302 | 22 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 199 | 446 | O-47-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 302 | 336 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 199 | 446 | O-47-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 336 | 373 | 37 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 199 | 446 | O-47-5 | 193 | 시운전 | 5 | 373 | 387 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 199 | 446 | O-47-6 | 194 | C/T | 6 | 387 | 401 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 199 | 446 | O-47-7 | 195 | G/T | 7 | 401 | 423 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 199 | 446 | O-47-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 423 | 446 | 23 | S | 5
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 203 | 324 | O-48-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 203 | 287 | 84 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 203 | 324 | O-48-2 | 198 | 시운전 | 2 | 287 | 299 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 203 | 324 | O-48-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 299 | 324 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 210 | 323 | O-49-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 210 | 269 | 59 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 210 | 323 | O-49-2 | 201 | 시운전 | 2 | 269 | 290 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 210 | 323 | O-49-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 290 | 323 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 210 | 331 | O-50-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 210 | 274 | 64 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 210 | 331 | O-50-2 | 204 | 시운전 | 2 | 274 | 296 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 210 | 331 | O-50-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 296 | 331 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 214 | 340 | O-51-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 214 | 280 | 66 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 214 | 340 | O-51-2 | 207 | 시운전 | 2 | 280 | 303 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 214 | 340 | O-51-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 303 | 340 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 219 | 350 | O-52-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 219 | 288 | 69 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 219 | 350 | O-52-2 | 210 | 시운전 | 2 | 288 | 312 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 219 | 350 | O-52-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 312 | 350 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 220 | 361 | O-53-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 220 | 294 | 74 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 220 | 361 | O-53-2 | 213 | 시운전 | 2 | 294 | 320 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 220 | 361 | O-53-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 320 | 361 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 220 | 395 | O-54-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 220 | 349 | 129 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 220 | 395 | O-54-2 | 216 | 시운전 | 2 | 349 | 368 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 220 | 395 | O-54-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 368 | 395 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 222 | 308 | O-55-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 222 | 282 | 60 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 222 | 308 | O-55-2 | 219 | 시운전 | 2 | 282 | 290 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 222 | 308 | O-55-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 290 | 308 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 232 | 317 | O-56-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 232 | 291 | 59 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 232 | 317 | O-56-2 | 222 | 시운전 | 2 | 291 | 299 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 232 | 317 | O-56-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 299 | 317 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 234 | 351 | O-57-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 234 | 296 | 62 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 234 | 351 | O-57-2 | 225 | 시운전 | 2 | 296 | 318 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 234 | 351 | O-57-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 318 | 351 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 261 | 365 | O-58-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 261 | 316 | 55 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 261 | 365 | O-58-2 | 228 | 시운전 | 2 | 316 | 335 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 261 | 365 | O-58-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 335 | 365 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 277 | 421 | O-59-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 277 | 353 | 76 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 277 | 421 | O-59-2 | 231 | 시운전 | 2 | 353 | 380 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 277 | 421 | O-59-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 380 | 421 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 277 | 557 | O-60-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 277 | 484 | 207 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 277 | 557 | O-60-2 | 234 | 시운전 | 2 | 484 | 514 | 30 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 277 | 557 | O-60-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 514 | 557 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 280 | 413 | O-61-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 280 | 373 | 93 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 280 | 413 | O-61-2 | 237 | 시운전 | 2 | 373 | 386 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 280 | 413 | O-61-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 386 | 413 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 298 | 432 | O-62-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 298 | 369 | 71 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 298 | 432 | O-62-2 | 240 | 시운전 | 2 | 369 | 394 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 298 | 432 | O-62-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 394 | 432 | 38 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 300 | 517 | O-63-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 300 | 460 | 160 | F | 15
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 300 | 517 | O-63-2 | 243 | 시운전 | 2 | 460 | 483 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 300 | 517 | O-63-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 483 | 517 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 305 | 608 | O-64-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 305 | 529 | 224 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 305 | 608 | O-64-2 | 246 | 시운전 | 2 | 529 | 562 | 33 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 305 | 608 | O-64-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 562 | 608 | 46 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 305 | 499 | O-65-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 305 | 448 | 143 | F | 15
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 305 | 499 | O-65-2 | 249 | 시운전 | 2 | 448 | 469 | 21 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 305 | 499 | O-65-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 469 | 499 | 30 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 318 | 441 | O-66-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 318 | 383 | 65 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 318 | 441 | O-66-2 | 252 | 시운전 | 2 | 383 | 406 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 318 | 441 | O-66-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 406 | 441 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 318 | 427 | O-67-1 | 254 | 특수도장 | 1 | 318 | 353 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 318 | 427 | O-67-2 | 255 | 화물창 | 2 | 353 | 390 | 37 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 318 | 427 | O-67-3 | 256 | 시운전 | 3 | 390 | 401 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 318 | 427 | O-67-4 | 257 | 인도준비 | 4 | 401 | 427 | 26 | S | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 318 | 555 | O-68-1 | 258 | 화물창 | 1 | 318 | 396 | 78 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 318 | 555 | O-68-2 | 259 | P/T | 2 | 396 | 417 | 21 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 318 | 555 | O-68-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 417 | 450 | 33 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 318 | 555 | O-68-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 450 | 485 | 35 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 318 | 555 | O-68-5 | 262 | 시운전 | 5 | 485 | 499 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 318 | 555 | O-68-6 | 263 | C/T | 6 | 499 | 513 | 14 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 318 | 555 | O-68-7 | 264 | G/T | 7 | 513 | 534 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 318 | 555 | O-68-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 534 | 555 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 625 | O-69-1 | 266 | 화물창 | 1 | 323 | 422 | 99 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 625 | O-69-2 | 267 | P/T | 2 | 422 | 449 | 27 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 625 | O-69-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 449 | 491 | 42 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 625 | O-69-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 491 | 536 | 45 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 625 | O-69-5 | 270 | 시운전 | 5 | 536 | 554 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 625 | O-69-6 | 271 | C/T | 6 | 554 | 572 | 18 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 625 | O-69-7 | 272 | G/T | 7 | 572 | 599 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 323 | 625 | O-69-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 599 | 625 | 26 | S | 5
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 323 | 481 | O-70-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 323 | 406 | 83 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 323 | 481 | O-70-2 | 275 | 시운전 | 2 | 406 | 436 | 30 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 323 | 481 | O-70-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 436 | 481 | 45 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 324 | 401 | O-71-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 324 | 377 | 53 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 324 | 401 | O-71-2 | 278 | 시운전 | 2 | 377 | 384 | 7 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 324 | 401 | O-71-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 384 | 401 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 324 | 477 | O-72-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 324 | 405 | 81 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 324 | 477 | O-72-2 | 281 | 시운전 | 2 | 405 | 434 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 324 | 477 | O-72-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 434 | 477 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 637 | O-73-1 | 283 | 화물창 | 1 | 329 | 430 | 101 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 637 | O-73-2 | 284 | P/T | 2 | 430 | 457 | 27 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 637 | O-73-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 457 | 500 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 637 | O-73-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 500 | 546 | 46 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 637 | O-73-5 | 287 | 시운전 | 5 | 546 | 564 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 637 | O-73-6 | 288 | C/T | 6 | 564 | 582 | 18 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 637 | O-73-7 | 289 | G/T | 7 | 582 | 609 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 637 | O-73-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 609 | 637 | 28 | S | 5
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 344 | 461 | O-74-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 344 | 406 | 62 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 344 | 461 | O-74-2 | 292 | 시운전 | 2 | 406 | 428 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 344 | 461 | O-74-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 428 | 461 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 348 | 463 | O-75-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 348 | 408 | 60 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 348 | 463 | O-75-2 | 295 | 시운전 | 2 | 408 | 429 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 348 | 463 | O-75-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 429 | 463 | 34 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 362 | 452 | O-76-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 362 | 424 | 62 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 362 | 452 | O-76-2 | 298 | 시운전 | 2 | 424 | 433 | 9 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 362 | 452 | O-76-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 433 | 452 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 369 | 657 | O-77-1 | 300 | 화물창 | 1 | 369 | 464 | 95 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 369 | 657 | O-77-2 | 301 | P/T | 2 | 464 | 489 | 25 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 369 | 657 | O-77-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 489 | 529 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 369 | 657 | O-77-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 529 | 572 | 43 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 369 | 657 | O-77-5 | 304 | 시운전 | 5 | 572 | 589 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 369 | 657 | O-77-6 | 305 | C/T | 6 | 589 | 606 | 17 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 369 | 657 | O-77-7 | 306 | G/T | 7 | 606 | 631 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 369 | 657 | O-77-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 631 | 657 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 369 | 445 | O-78-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 369 | 409 | 40 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 369 | 445 | O-78-2 | 309 | 시운전 | 2 | 409 | 423 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 369 | 445 | O-78-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 423 | 445 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 369 | 505 | O-79-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 369 | 441 | 72 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 369 | 505 | O-79-2 | 312 | 시운전 | 2 | 441 | 466 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 369 | 505 | O-79-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 466 | 505 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 369 | 481 | O-80-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 369 | 447 | 78 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 369 | 481 | O-80-2 | 315 | 시운전 | 2 | 447 | 458 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 369 | 481 | O-80-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 458 | 481 | 23 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15 | D4
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 108 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 58 | 55 | F | 10 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A