## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 99 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 99 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 52 | 70 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 99 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 70 | 99 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 227 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 74 | 74 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 227 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 74 | 94 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 227 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 94 | 125 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 227 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 125 | 159 | 34 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 227 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 159 | 172 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 227 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 172 | 185 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 227 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 185 | 205 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 227 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 205 | 227 | 22 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 2 | 169 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 90 | 88 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 2 | 169 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 90 | 121 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 2 | 169 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 121 | 169 | 48 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 2 | 93 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 2 | 50 | 48 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 2 | 93 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 50 | 67 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 2 | 93 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 67 | 93 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 5 | 125 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 5 | 89 | 84 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 5 | 125 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 89 | 101 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 5 | 125 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 101 | 125 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 240 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 11 | 86 | 75 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 240 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 86 | 106 | 20 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 240 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 106 | 138 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 240 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 138 | 172 | 34 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 240 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 172 | 185 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 240 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 185 | 198 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 240 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 198 | 218 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 240 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 218 | 240 | 22 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 288 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 22 | 109 | 87 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 288 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 109 | 132 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 288 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 132 | 169 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 288 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 169 | 208 | 39 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 288 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 208 | 223 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 288 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 223 | 238 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 288 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 238 | 261 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 288 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 261 | 288 | 27 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 22 | 95 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 22 | 73 | 51 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 22 | 95 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 73 | 80 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 22 | 95 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 80 | 95 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 272 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 34 | 112 | 78 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 272 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 112 | 133 | 21 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 272 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 133 | 166 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 272 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 166 | 201 | 35 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 272 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 201 | 215 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 272 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 215 | 229 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 272 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 229 | 250 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 272 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 250 | 272 | 22 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 34 | 298 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 34 | 229 | 195 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 34 | 298 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 229 | 258 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 34 | 298 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 258 | 298 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 328 | O-11-1 | 50 | 화물창 | 1 | 40 | 135 | 95 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 328 | O-11-2 | 51 | P/T | 2 | 135 | 160 | 25 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 328 | O-11-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 160 | 200 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 328 | O-11-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 200 | 243 | 43 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 328 | O-11-5 | 54 | 시운전 | 5 | 243 | 260 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 328 | O-11-6 | 55 | C/T | 6 | 260 | 277 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 328 | O-11-7 | 56 | G/T | 7 | 277 | 302 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 328 | O-11-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 302 | 328 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 49 | 187 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 49 | 122 | 73 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 49 | 187 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 122 | 148 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 49 | 187 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 148 | 187 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 58 | 183 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 58 | 145 | 87 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 58 | 183 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 145 | 157 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 58 | 183 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 157 | 183 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 294 | O-14-1 | 64 | 화물창 | 1 | 60 | 137 | 77 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 294 | O-14-2 | 65 | P/T | 2 | 137 | 158 | 21 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 294 | O-14-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 158 | 190 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 294 | O-14-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 190 | 225 | 35 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 294 | O-14-5 | 68 | 시운전 | 5 | 225 | 239 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 294 | O-14-6 | 69 | C/T | 6 | 239 | 253 | 14 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 294 | O-14-7 | 70 | G/T | 7 | 253 | 274 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 294 | O-14-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 274 | 294 | 20 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 363 | O-15-1 | 72 | 화물창 | 1 | 60 | 159 | 99 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 363 | O-15-2 | 73 | P/T | 2 | 159 | 186 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 363 | O-15-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 186 | 228 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 363 | O-15-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 228 | 273 | 45 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 363 | O-15-5 | 76 | 시운전 | 5 | 273 | 291 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 363 | O-15-6 | 77 | C/T | 6 | 291 | 309 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 363 | O-15-7 | 78 | G/T | 7 | 309 | 336 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 363 | O-15-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 336 | 363 | 27 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 63 | 203 | O-16-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 63 | 161 | 98 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 63 | 203 | O-16-2 | 81 | 시운전 | 2 | 161 | 175 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 63 | 203 | O-16-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 175 | 203 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 278 | O-17-1 | 83 | 화물창 | 1 | 63 | 133 | 70 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 278 | O-17-2 | 84 | P/T | 2 | 133 | 152 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 278 | O-17-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 152 | 182 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 278 | O-17-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 182 | 214 | 32 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 278 | O-17-5 | 87 | 시운전 | 5 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 278 | O-17-6 | 88 | C/T | 6 | 226 | 238 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 278 | O-17-7 | 89 | G/T | 7 | 238 | 257 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 278 | O-17-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 257 | 278 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 89 | 172 | O-18-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 89 | 147 | 58 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 89 | 172 | O-18-2 | 92 | 시운전 | 2 | 147 | 155 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 89 | 172 | O-18-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 155 | 172 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 326 | O-19-1 | 94 | 화물창 | 1 | 90 | 167 | 77 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 326 | O-19-2 | 95 | P/T | 2 | 167 | 188 | 21 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 326 | O-19-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 188 | 221 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 326 | O-19-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 221 | 256 | 35 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 326 | O-19-5 | 98 | 시운전 | 5 | 256 | 270 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 326 | O-19-6 | 99 | C/T | 6 | 270 | 284 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 326 | O-19-7 | 100 | G/T | 7 | 284 | 305 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 326 | O-19-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 305 | 326 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 375 | O-20-1 | 102 | 화물창 | 1 | 90 | 184 | 94 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 375 | O-20-2 | 103 | P/T | 2 | 184 | 209 | 25 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 375 | O-20-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 209 | 248 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 375 | O-20-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 248 | 290 | 42 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 375 | O-20-5 | 106 | 시운전 | 5 | 290 | 307 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 375 | O-20-6 | 107 | C/T | 6 | 307 | 324 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 375 | O-20-7 | 108 | G/T | 7 | 324 | 349 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 375 | O-20-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 349 | 375 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 340 | O-21-1 | 110 | 화물창 | 1 | 95 | 175 | 80 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 340 | O-21-2 | 111 | P/T | 2 | 175 | 197 | 22 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 340 | O-21-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 197 | 231 | 34 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 340 | O-21-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 231 | 267 | 36 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 340 | O-21-5 | 114 | 시운전 | 5 | 267 | 281 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 340 | O-21-6 | 115 | C/T | 6 | 281 | 295 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 340 | O-21-7 | 116 | G/T | 7 | 295 | 317 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 340 | O-21-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 317 | 340 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 298 | O-22-1 | 118 | 화물창 | 1 | 115 | 175 | 60 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 298 | O-22-2 | 119 | P/T | 2 | 175 | 191 | 16 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 298 | O-22-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 191 | 216 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 298 | O-22-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 216 | 243 | 27 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 298 | O-22-5 | 122 | 시운전 | 5 | 243 | 253 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 298 | O-22-6 | 123 | C/T | 6 | 253 | 263 | 10 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 298 | O-22-7 | 124 | G/T | 7 | 263 | 279 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 115 | 298 | O-22-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 279 | 298 | 19 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 417 | O-23-1 | 126 | 화물창 | 1 | 125 | 221 | 96 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 417 | O-23-2 | 127 | P/T | 2 | 221 | 247 | 26 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 417 | O-23-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 247 | 287 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 417 | O-23-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 287 | 330 | 43 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 417 | O-23-5 | 130 | 시운전 | 5 | 330 | 347 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 417 | O-23-6 | 131 | C/T | 6 | 347 | 364 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 417 | O-23-7 | 132 | G/T | 7 | 364 | 390 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 417 | O-23-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 390 | 417 | 27 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 125 | 240 | O-24-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 125 | 205 | 80 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 125 | 240 | O-24-2 | 135 | 시운전 | 2 | 205 | 216 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 125 | 240 | O-24-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 216 | 240 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 128 | 269 | O-25-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 128 | 226 | 98 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 128 | 269 | O-25-2 | 138 | 시운전 | 2 | 226 | 240 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 128 | 269 | O-25-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 240 | 269 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 141 | 414 | O-26-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 141 | 343 | 202 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 141 | 414 | O-26-2 | 141 | 시운전 | 2 | 343 | 373 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 141 | 414 | O-26-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 373 | 414 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 144 | 328 | O-27-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 144 | 280 | 136 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 144 | 328 | O-27-2 | 144 | 시운전 | 2 | 280 | 300 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 144 | 328 | O-27-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 300 | 328 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 144 | 282 | O-28-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 144 | 217 | 73 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 144 | 282 | O-28-2 | 147 | 시운전 | 2 | 217 | 243 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 144 | 282 | O-28-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 243 | 282 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 163 | 277 | O-29-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 163 | 223 | 60 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 163 | 277 | O-29-2 | 150 | 시운전 | 2 | 223 | 244 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 163 | 277 | O-29-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 244 | 277 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 167 | 279 | O-30-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 167 | 245 | 78 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 167 | 279 | O-30-2 | 153 | 시운전 | 2 | 245 | 256 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 167 | 279 | O-30-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 256 | 279 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 167 | 328 | O-31-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 167 | 286 | 119 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 167 | 328 | O-31-2 | 156 | 시운전 | 2 | 286 | 303 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 167 | 328 | O-31-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 303 | 328 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 171 | 265 | O-32-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 171 | 236 | 65 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 171 | 265 | O-32-2 | 159 | 시운전 | 2 | 236 | 245 | 9 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 171 | 265 | O-32-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 245 | 265 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 172 | 251 | O-33-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 172 | 227 | 55 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 172 | 251 | O-33-2 | 162 | 시운전 | 2 | 227 | 234 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 172 | 251 | O-33-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 234 | 251 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 190 | 294 | O-34-1 | 164 | 특수도장 | 1 | 190 | 224 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 190 | 294 | O-34-2 | 165 | 화물창 | 2 | 224 | 259 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 190 | 294 | O-34-3 | 166 | 시운전 | 3 | 259 | 270 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 190 | 294 | O-34-4 | 167 | 인도준비 | 4 | 270 | 294 | 24 | S | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 192 | 457 | O-35-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 192 | 388 | 196 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 192 | 457 | O-35-2 | 169 | 시운전 | 2 | 388 | 417 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 192 | 457 | O-35-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 417 | 457 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 192 | 312 | O-36-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 192 | 280 | 88 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 192 | 312 | O-36-2 | 172 | 시운전 | 2 | 280 | 293 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 192 | 312 | O-36-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 293 | 312 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 207 | 329 | O-37-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 207 | 292 | 85 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 207 | 329 | O-37-2 | 175 | 시운전 | 2 | 292 | 304 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 207 | 329 | O-37-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 304 | 329 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 516 | O-38-1 | 177 | 화물창 | 1 | 209 | 310 | 101 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 516 | O-38-2 | 178 | P/T | 2 | 310 | 337 | 27 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 516 | O-38-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 337 | 379 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 516 | O-38-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 379 | 425 | 46 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 516 | O-38-5 | 181 | 시운전 | 5 | 425 | 443 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 516 | O-38-6 | 182 | C/T | 6 | 443 | 461 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 516 | O-38-7 | 183 | G/T | 7 | 461 | 488 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 516 | O-38-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 488 | 516 | 28 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 209 | 488 | O-39-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 209 | 415 | 206 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 209 | 488 | O-39-2 | 186 | 시운전 | 2 | 415 | 445 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 209 | 488 | O-39-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 445 | 488 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 221 | 295 | O-40-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 221 | 272 | 51 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 221 | 295 | O-40-2 | 189 | 시운전 | 2 | 272 | 279 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 221 | 295 | O-40-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 279 | 295 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 223 | 499 | O-41-1 | 191 | 화물창 | 1 | 223 | 314 | 91 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 223 | 499 | O-41-2 | 192 | P/T | 2 | 314 | 338 | 24 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 223 | 499 | O-41-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 338 | 376 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 223 | 499 | O-41-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 376 | 417 | 41 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 223 | 499 | O-41-5 | 195 | 시운전 | 5 | 417 | 433 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 223 | 499 | O-41-6 | 196 | C/T | 6 | 433 | 449 | 16 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 223 | 499 | O-41-7 | 197 | G/T | 7 | 449 | 473 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 223 | 499 | O-41-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 473 | 499 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 225 | 423 | O-42-1 | 199 | 화물창 | 1 | 225 | 290 | 65 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 225 | 423 | O-42-2 | 200 | P/T | 2 | 290 | 307 | 17 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 225 | 423 | O-42-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 307 | 334 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 225 | 423 | O-42-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 334 | 363 | 29 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 225 | 423 | O-42-5 | 203 | 시운전 | 5 | 363 | 374 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 225 | 423 | O-42-6 | 204 | C/T | 6 | 374 | 385 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 225 | 423 | O-42-7 | 205 | G/T | 7 | 385 | 402 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 225 | 423 | O-42-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 402 | 423 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 225 | 383 | O-43-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 225 | 308 | 83 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 225 | 383 | O-43-2 | 208 | 시운전 | 2 | 308 | 338 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 225 | 383 | O-43-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 338 | 383 | 45 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 225 | 326 | O-44-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 225 | 295 | 70 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 225 | 326 | O-44-2 | 211 | 시운전 | 2 | 295 | 305 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 225 | 326 | O-44-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 305 | 326 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 225 | 332 | O-45-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 225 | 299 | 74 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 225 | 332 | O-45-2 | 214 | 시운전 | 2 | 299 | 309 | 10 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 225 | 332 | O-45-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 309 | 332 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 443 | O-46-1 | 216 | 화물창 | 1 | 242 | 308 | 66 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 443 | O-46-2 | 217 | P/T | 2 | 308 | 326 | 18 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 443 | O-46-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 326 | 354 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 443 | O-46-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 354 | 384 | 30 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 443 | O-46-5 | 220 | 시운전 | 5 | 384 | 396 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 443 | O-46-6 | 221 | C/T | 6 | 396 | 408 | 12 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 443 | O-46-7 | 222 | G/T | 7 | 408 | 426 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 443 | O-46-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 426 | 443 | 17 | S | 5
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 242 | 314 | O-47-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 242 | 280 | 38 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 242 | 314 | O-47-2 | 225 | 시운전 | 2 | 280 | 293 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 242 | 314 | O-47-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 293 | 314 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 252 | 332 | O-48-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 252 | 308 | 56 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 252 | 332 | O-48-2 | 228 | 시운전 | 2 | 308 | 316 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 252 | 332 | O-48-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 316 | 332 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 252 | 374 | O-49-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 252 | 337 | 85 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 252 | 374 | O-49-2 | 231 | 시운전 | 2 | 337 | 349 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 252 | 374 | O-49-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 349 | 374 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 267 | 415 | O-50-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 267 | 345 | 78 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 267 | 415 | O-50-2 | 234 | 시운전 | 2 | 345 | 373 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 267 | 415 | O-50-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 373 | 415 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 284 | 474 | O-51-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 284 | 424 | 140 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 284 | 474 | O-51-2 | 237 | 시운전 | 2 | 424 | 444 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 284 | 474 | O-51-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 444 | 474 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 284 | 400 | O-52-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 284 | 345 | 61 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 284 | 400 | O-52-2 | 240 | 시운전 | 2 | 345 | 367 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 284 | 400 | O-52-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 367 | 400 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 285 | 435 | O-53-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 285 | 396 | 111 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 285 | 435 | O-53-2 | 243 | 시운전 | 2 | 396 | 412 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 285 | 435 | O-53-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 412 | 435 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 285 | 476 | O-54-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 285 | 426 | 141 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 285 | 476 | O-54-2 | 246 | 시운전 | 2 | 426 | 447 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 285 | 476 | O-54-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 447 | 476 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 286 | 413 | O-55-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 286 | 353 | 67 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 286 | 413 | O-55-2 | 249 | 시운전 | 2 | 353 | 377 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 286 | 413 | O-55-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 377 | 413 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 286 | 495 | O-56-1 | 251 | 화물창 | 1 | 286 | 354 | 68 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 286 | 495 | O-56-2 | 252 | P/T | 2 | 354 | 372 | 18 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 286 | 495 | O-56-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 372 | 401 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 286 | 495 | O-56-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 401 | 432 | 31 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 286 | 495 | O-56-5 | 255 | 시운전 | 5 | 432 | 444 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 286 | 495 | O-56-6 | 256 | C/T | 6 | 444 | 456 | 12 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 286 | 495 | O-56-7 | 257 | G/T | 7 | 456 | 474 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 286 | 495 | O-56-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 474 | 495 | 21 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 290 | 578 | O-57-1 | 259 | 화물창 | 1 | 290 | 385 | 95 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 290 | 578 | O-57-2 | 260 | P/T | 2 | 385 | 410 | 25 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 290 | 578 | O-57-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 410 | 450 | 40 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 290 | 578 | O-57-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 450 | 493 | 43 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 290 | 578 | O-57-5 | 263 | 시운전 | 5 | 493 | 510 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 290 | 578 | O-57-6 | 264 | C/T | 6 | 510 | 527 | 17 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 290 | 578 | O-57-7 | 265 | G/T | 7 | 527 | 552 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 290 | 578 | O-57-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 552 | 578 | 26 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 290 | 554 | O-58-1 | 267 | 화물창 | 1 | 290 | 377 | 87 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 290 | 554 | O-58-2 | 268 | P/T | 2 | 377 | 400 | 23 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 290 | 554 | O-58-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 400 | 436 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 290 | 554 | O-58-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 436 | 475 | 39 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 290 | 554 | O-58-5 | 271 | 시운전 | 5 | 475 | 490 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 290 | 554 | O-58-6 | 272 | C/T | 6 | 490 | 505 | 15 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 290 | 554 | O-58-7 | 273 | G/T | 7 | 505 | 528 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 290 | 554 | O-58-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 528 | 554 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-59-1 | 275 | 화물창 | 1 | 306 | 368 | 62 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-59-2 | 276 | P/T | 2 | 368 | 384 | 16 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-59-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 384 | 410 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-59-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 410 | 438 | 28 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-59-5 | 279 | 시운전 | 5 | 438 | 449 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-59-6 | 280 | C/T | 6 | 449 | 460 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-59-7 | 281 | G/T | 7 | 460 | 476 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 306 | 494 | O-59-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 476 | 494 | 18 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 310 | 620 | O-60-1 | 283 | 화물창 | 1 | 310 | 412 | 102 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 310 | 620 | O-60-2 | 284 | P/T | 2 | 412 | 439 | 27 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 310 | 620 | O-60-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 439 | 482 | 43 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 310 | 620 | O-60-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 482 | 528 | 46 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 310 | 620 | O-60-5 | 287 | 시운전 | 5 | 528 | 546 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 310 | 620 | O-60-6 | 288 | C/T | 6 | 546 | 564 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 310 | 620 | O-60-7 | 289 | G/T | 7 | 564 | 591 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 310 | 620 | O-60-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 591 | 620 | 29 | S | 5
J-61 | 60 | PC | 7 | 310 | 412 | O-61-1 | 291 | 특수도장 | 1 | 310 | 343 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 310 | 412 | O-61-2 | 292 | 화물창 | 2 | 343 | 377 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 310 | 412 | O-61-3 | 293 | 시운전 | 3 | 377 | 388 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 310 | 412 | O-61-4 | 294 | 인도준비 | 4 | 388 | 412 | 24 | S | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 311 | 445 | O-62-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 311 | 404 | 93 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 311 | 445 | O-62-2 | 296 | 시운전 | 2 | 404 | 417 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 311 | 445 | O-62-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 417 | 445 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 605 | O-63-1 | 298 | 화물창 | 1 | 319 | 413 | 94 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 605 | O-63-2 | 299 | P/T | 2 | 413 | 438 | 25 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 605 | O-63-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 438 | 478 | 40 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 605 | O-63-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 478 | 520 | 42 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 605 | O-63-5 | 302 | 시운전 | 5 | 520 | 537 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 605 | O-63-6 | 303 | C/T | 6 | 537 | 554 | 17 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 605 | O-63-7 | 304 | G/T | 7 | 554 | 579 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 605 | O-63-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 579 | 605 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 333 | 535 | O-64-1 | 306 | 화물창 | 1 | 333 | 399 | 66 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 333 | 535 | O-64-2 | 307 | P/T | 2 | 399 | 417 | 18 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 333 | 535 | O-64-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 417 | 445 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 333 | 535 | O-64-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 445 | 475 | 30 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 333 | 535 | O-64-5 | 310 | 시운전 | 5 | 475 | 487 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 333 | 535 | O-64-6 | 311 | C/T | 6 | 487 | 499 | 12 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 333 | 535 | O-64-7 | 312 | G/T | 7 | 499 | 517 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 333 | 535 | O-64-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 517 | 535 | 18 | S | 5
J-65 | 64 | PC | 7 | 334 | 449 | O-65-1 | 314 | 특수도장 | 1 | 334 | 371 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 334 | 449 | O-65-2 | 315 | 화물창 | 2 | 371 | 410 | 39 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 334 | 449 | O-65-3 | 316 | 시운전 | 3 | 410 | 422 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 334 | 449 | O-65-4 | 317 | 인도준비 | 4 | 422 | 449 | 27 | S | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 356 | 440 | O-66-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 356 | 414 | 58 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 356 | 440 | O-66-2 | 319 | 시운전 | 2 | 414 | 422 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 356 | 440 | O-66-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 422 | 440 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 357 | 547 | O-67-1 | 321 | 화물창 | 1 | 357 | 419 | 62 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 357 | 547 | O-67-2 | 322 | P/T | 2 | 419 | 436 | 17 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 357 | 547 | O-67-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 436 | 462 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 357 | 547 | O-67-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 462 | 490 | 28 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 357 | 547 | O-67-5 | 325 | 시운전 | 5 | 490 | 501 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 357 | 547 | O-67-6 | 326 | C/T | 6 | 501 | 512 | 11 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 357 | 547 | O-67-7 | 327 | G/T | 7 | 512 | 529 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 357 | 547 | O-67-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 529 | 547 | 18 | S | 5
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 365 | 444 | O-68-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 365 | 420 | 55 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 365 | 444 | O-68-2 | 330 | 시운전 | 2 | 420 | 427 | 7 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 365 | 444 | O-68-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 427 | 444 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 367 | 673 | O-69-1 | 332 | 화물창 | 1 | 367 | 467 | 100 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 367 | 673 | O-69-2 | 333 | P/T | 2 | 467 | 494 | 27 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 367 | 673 | O-69-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 494 | 536 | 42 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 367 | 673 | O-69-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 536 | 581 | 45 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 367 | 673 | O-69-5 | 336 | 시운전 | 5 | 581 | 599 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 367 | 673 | O-69-6 | 337 | C/T | 6 | 599 | 617 | 18 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 367 | 673 | O-69-7 | 338 | G/T | 7 | 617 | 644 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 367 | 673 | O-69-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 644 | 673 | 29 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 367 | 676 | O-70-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 367 | 595 | 228 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 367 | 676 | O-70-2 | 341 | 시운전 | 2 | 595 | 628 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 367 | 676 | O-70-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 628 | 676 | 48 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 400 | 630 | O-71-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 400 | 570 | 170 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 400 | 630 | O-71-2 | 344 | 시운전 | 2 | 570 | 595 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 400 | 630 | O-71-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 595 | 630 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 400 | 520 | O-72-1 | 346 | 특수도장 | 1 | 400 | 439 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 400 | 520 | O-72-2 | 347 | 화물창 | 2 | 439 | 479 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 400 | 520 | O-72-3 | 348 | 시운전 | 3 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 400 | 520 | O-72-4 | 349 | 인도준비 | 4 | 492 | 520 | 28 | S | 15
J-73 | 72 | PC | 7 | 406 | 547 | O-73-1 | 350 | 특수도장 | 1 | 406 | 452 | 46 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 406 | 547 | O-73-2 | 351 | 화물창 | 2 | 452 | 499 | 47 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 406 | 547 | O-73-3 | 352 | 시운전 | 3 | 499 | 514 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 406 | 547 | O-73-4 | 353 | 인도준비 | 4 | 514 | 547 | 33 | S | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 408 | 520 | O-74-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 408 | 486 | 78 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 408 | 520 | O-74-2 | 355 | 시운전 | 2 | 486 | 497 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 408 | 520 | O-74-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 497 | 520 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 414 | 573 | O-75-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 414 | 498 | 84 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 414 | 573 | O-75-2 | 358 | 시운전 | 2 | 498 | 528 | 30 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 414 | 573 | O-75-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 528 | 573 | 45 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 415 | 574 | O-76-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 415 | 499 | 84 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 415 | 574 | O-76-2 | 361 | 시운전 | 2 | 499 | 529 | 30 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 415 | 574 | O-76-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 529 | 574 | 45 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 621 | O-77-1 | 363 | 화물창 | 1 | 415 | 482 | 67 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 621 | O-77-2 | 364 | P/T | 2 | 482 | 500 | 18 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 621 | O-77-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 500 | 528 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 621 | O-77-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 528 | 558 | 30 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 621 | O-77-5 | 367 | 시운전 | 5 | 558 | 570 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 621 | O-77-6 | 368 | C/T | 6 | 570 | 582 | 12 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 621 | O-77-7 | 369 | G/T | 7 | 582 | 600 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 621 | O-77-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 600 | 621 | 21 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 417 | 682 | O-78-1 | 371 | 화물창 | 1 | 417 | 504 | 87 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 417 | 682 | O-78-2 | 372 | P/T | 2 | 504 | 527 | 23 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 417 | 682 | O-78-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 527 | 564 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 417 | 682 | O-78-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 564 | 603 | 39 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 417 | 682 | O-78-5 | 375 | 시운전 | 5 | 603 | 618 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 417 | 682 | O-78-6 | 376 | C/T | 6 | 618 | 633 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 417 | 682 | O-78-7 | 377 | G/T | 7 | 633 | 656 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 417 | 682 | O-78-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 656 | 682 | 26 | S | 5
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 417 | 503 | O-79-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 417 | 477 | 60 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 417 | 503 | O-79-2 | 380 | 시운전 | 2 | 477 | 485 | 8 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 417 | 503 | O-79-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 485 | 503 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 417 | 643 | O-80-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 417 | 584 | 167 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 417 | 643 | O-80-2 | 383 | 시운전 | 2 | 584 | 608 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 417 | 643 | O-80-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 608 | 643 | 35 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 99 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 10 | X7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 227 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 74 | 74 | N | 0 | E8
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 2 | 169 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 90 | 88 | F | 10 | B2
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 2 | 93 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 2 | 50 | 48 | F | 10 | A4
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 5 | 125 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 5 | 89 | 84 | F | 15 | E3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 11 | 240 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 11 | 86 | 75 | N | 0 | E4
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 288 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 22 | 109 | 87 | N | 0 | B3
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 22 | 95 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 22 | 73 | 51 | F | 15 | C1
J-9 | 8 | LNG | 8 | 34 | 272 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 34 | 112 | 78 | N | 0 | C3
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 34 | 298 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 34 | 229 | 195 | F | 15 | H2
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 328 | O-11-1 | 50 | 화물창 | 1 | 40 | 135 | 95 | N | 0 | B1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A