## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 63 | 80 | 17 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 80 | 106 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 106 | 134 | 28 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 134 | 145 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 145 | 156 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 156 | 173 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 173 | 192 | 19 | S | 5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 125 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 66 | 66 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 125 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 66 | 89 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 125 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 89 | 125 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 234 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 3 | 79 | 76 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 234 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 79 | 99 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 234 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 99 | 131 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 234 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 131 | 165 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 234 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 165 | 178 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 234 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 178 | 191 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 234 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 191 | 211 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 234 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 211 | 234 | 23 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 4 | 126 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 4 | 89 | 85 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 4 | 126 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 89 | 101 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 4 | 126 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 101 | 126 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 5 | 223 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 5 | 166 | 161 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 5 | 223 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 166 | 189 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 5 | 223 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 189 | 223 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 5 | 223 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 5 | 166 | 161 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 5 | 223 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 166 | 189 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 5 | 223 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 189 | 223 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 6 | 236 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 6 | 81 | 75 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 6 | 236 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 81 | 101 | 20 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 6 | 236 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 101 | 133 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 6 | 236 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 133 | 167 | 34 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 6 | 236 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 167 | 180 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 6 | 236 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 180 | 193 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 6 | 236 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 193 | 213 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 6 | 236 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 213 | 236 | 23 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 26 | 93 | 67 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 93 | 111 | 18 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 111 | 139 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 139 | 169 | 30 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 169 | 181 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 181 | 193 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 193 | 211 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 211 | 232 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | PC | 7 | 30 | 170 | O-9-1 | 44 | 특수도장 | 1 | 30 | 76 | 46 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 30 | 170 | O-9-2 | 45 | 화물창 | 2 | 76 | 123 | 47 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 30 | 170 | O-9-3 | 46 | 시운전 | 3 | 123 | 138 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 30 | 170 | O-9-4 | 47 | 인도준비 | 4 | 138 | 170 | 32 | S | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 30 | 103 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 30 | 81 | 51 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 30 | 103 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 81 | 88 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 30 | 103 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 88 | 103 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 283 | O-11-1 | 51 | 화물창 | 1 | 31 | 114 | 83 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 283 | O-11-2 | 52 | P/T | 2 | 114 | 136 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 283 | O-11-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 136 | 171 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 283 | O-11-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 171 | 208 | 37 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 283 | O-11-5 | 55 | 시운전 | 5 | 208 | 223 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 283 | O-11-6 | 56 | C/T | 6 | 223 | 238 | 15 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 283 | O-11-7 | 57 | G/T | 7 | 238 | 260 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 283 | O-11-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 260 | 283 | 23 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 37 | 120 | O-12-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 37 | 95 | 58 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 37 | 120 | O-12-2 | 60 | 시운전 | 2 | 95 | 103 | 8 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 37 | 120 | O-12-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 103 | 120 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 38 | 222 | O-13-1 | 62 | 화물창 | 1 | 38 | 98 | 60 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 38 | 222 | O-13-2 | 63 | P/T | 2 | 98 | 114 | 16 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 38 | 222 | O-13-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 114 | 139 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 38 | 222 | O-13-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 139 | 166 | 27 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 38 | 222 | O-13-5 | 66 | 시운전 | 5 | 166 | 177 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 38 | 222 | O-13-6 | 67 | C/T | 6 | 177 | 188 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 38 | 222 | O-13-7 | 68 | G/T | 7 | 188 | 204 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 38 | 222 | O-13-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 204 | 222 | 18 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 53 | 182 | O-14-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 53 | 143 | 90 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 53 | 182 | O-14-2 | 71 | 시운전 | 2 | 143 | 155 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 53 | 182 | O-14-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 155 | 182 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 266 | O-15-1 | 73 | 화물창 | 1 | 57 | 125 | 68 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 266 | O-15-2 | 74 | P/T | 2 | 125 | 143 | 18 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 266 | O-15-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 143 | 172 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 266 | O-15-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 172 | 203 | 31 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 266 | O-15-5 | 77 | 시운전 | 5 | 203 | 215 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 266 | O-15-6 | 78 | C/T | 6 | 215 | 227 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 266 | O-15-7 | 79 | G/T | 7 | 227 | 245 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 57 | 266 | O-15-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 245 | 266 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 167 | O-16-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 65 | 136 | 71 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 167 | O-16-2 | 82 | 시운전 | 2 | 136 | 146 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 167 | O-16-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 146 | 167 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 382 | O-17-1 | 84 | 화물창 | 1 | 70 | 172 | 102 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 382 | O-17-2 | 85 | P/T | 2 | 172 | 200 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 382 | O-17-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 200 | 243 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 382 | O-17-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 243 | 289 | 46 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 382 | O-17-5 | 88 | 시운전 | 5 | 289 | 307 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 382 | O-17-6 | 89 | C/T | 6 | 307 | 325 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 382 | O-17-7 | 90 | G/T | 7 | 325 | 353 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 70 | 382 | O-17-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 353 | 382 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 70 | 193 | O-18-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 70 | 156 | 86 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 70 | 193 | O-18-2 | 93 | 시운전 | 2 | 156 | 168 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 70 | 193 | O-18-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 168 | 193 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 79 | 157 | O-19-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 79 | 133 | 54 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 79 | 157 | O-19-2 | 96 | 시운전 | 2 | 133 | 140 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 79 | 157 | O-19-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 140 | 157 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 81 | 196 | O-20-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 81 | 161 | 80 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 81 | 196 | O-20-2 | 99 | 시운전 | 2 | 161 | 172 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 81 | 196 | O-20-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 172 | 196 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 402 | O-21-1 | 101 | 화물창 | 1 | 95 | 196 | 101 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 402 | O-21-2 | 102 | P/T | 2 | 196 | 223 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 402 | O-21-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 223 | 265 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 402 | O-21-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 265 | 311 | 46 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 402 | O-21-5 | 105 | 시운전 | 5 | 311 | 329 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 402 | O-21-6 | 106 | C/T | 6 | 329 | 347 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 402 | O-21-7 | 107 | G/T | 7 | 347 | 374 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 402 | O-21-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 374 | 402 | 28 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 95 | 238 | O-22-1 | 109 | 특수도장 | 1 | 95 | 142 | 47 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 95 | 238 | O-22-2 | 110 | 화물창 | 2 | 142 | 190 | 48 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 95 | 238 | O-22-3 | 111 | 시운전 | 3 | 190 | 205 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 95 | 238 | O-22-4 | 112 | 인도준비 | 4 | 205 | 238 | 33 | S | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 98 | 284 | O-23-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 98 | 235 | 137 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 98 | 284 | O-23-2 | 114 | 시운전 | 2 | 235 | 255 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 98 | 284 | O-23-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 255 | 284 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 98 | 181 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 98 | 141 | 43 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 98 | 181 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 141 | 156 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 98 | 181 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 156 | 181 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 366 | O-25-1 | 119 | 화물창 | 1 | 100 | 187 | 87 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 366 | O-25-2 | 120 | P/T | 2 | 187 | 210 | 23 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 366 | O-25-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 210 | 247 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 366 | O-25-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 247 | 286 | 39 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 366 | O-25-5 | 123 | 시운전 | 5 | 286 | 301 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 366 | O-25-6 | 124 | C/T | 6 | 301 | 316 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 366 | O-25-7 | 125 | G/T | 7 | 316 | 339 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 100 | 366 | O-25-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 339 | 366 | 27 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 283 | O-26-1 | 127 | 화물창 | 1 | 100 | 160 | 60 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 283 | O-26-2 | 128 | P/T | 2 | 160 | 176 | 16 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 283 | O-26-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 176 | 201 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 283 | O-26-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 201 | 228 | 27 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 283 | O-26-5 | 131 | 시운전 | 5 | 228 | 238 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 283 | O-26-6 | 132 | C/T | 6 | 238 | 248 | 10 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 283 | O-26-7 | 133 | G/T | 7 | 248 | 264 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 100 | 283 | O-26-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 264 | 283 | 19 | S | 5
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 102 | 182 | O-27-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 102 | 158 | 56 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 102 | 182 | O-27-2 | 136 | 시운전 | 2 | 158 | 166 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 102 | 182 | O-27-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 166 | 182 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 121 | 438 | O-28-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 121 | 355 | 234 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 121 | 438 | O-28-2 | 139 | 시운전 | 2 | 355 | 389 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 121 | 438 | O-28-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 389 | 438 | 49 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 125 | 378 | O-29-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 125 | 312 | 187 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 125 | 378 | O-29-2 | 142 | 시운전 | 2 | 312 | 339 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 125 | 378 | O-29-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 339 | 378 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 139 | 262 | O-30-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 139 | 179 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 139 | 262 | O-30-2 | 145 | 화물창 | 2 | 179 | 220 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 139 | 262 | O-30-3 | 146 | 시운전 | 3 | 220 | 233 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 139 | 262 | O-30-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 233 | 262 | 29 | S | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 139 | 230 | O-31-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 139 | 202 | 63 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 139 | 230 | O-31-2 | 149 | 시운전 | 2 | 202 | 211 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 139 | 230 | O-31-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 211 | 230 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 141 | 447 | O-32-1 | 151 | 화물창 | 1 | 141 | 241 | 100 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 141 | 447 | O-32-2 | 152 | P/T | 2 | 241 | 268 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 141 | 447 | O-32-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 268 | 310 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 141 | 447 | O-32-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 310 | 355 | 45 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 141 | 447 | O-32-5 | 155 | 시운전 | 5 | 355 | 373 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 141 | 447 | O-32-6 | 156 | C/T | 6 | 373 | 391 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 141 | 447 | O-32-7 | 157 | G/T | 7 | 391 | 418 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 141 | 447 | O-32-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 418 | 447 | 29 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 154 | 385 | O-33-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 154 | 324 | 170 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 154 | 385 | O-33-2 | 160 | 시운전 | 2 | 324 | 349 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 154 | 385 | O-33-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 349 | 385 | 36 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 160 | 310 | O-34-1 | 162 | 특수도장 | 1 | 160 | 209 | 49 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 160 | 310 | O-34-2 | 163 | 화물창 | 2 | 209 | 260 | 51 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 160 | 310 | O-34-3 | 164 | 시운전 | 3 | 260 | 276 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 160 | 310 | O-34-4 | 165 | 인도준비 | 4 | 276 | 310 | 34 | S | 15
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 167 | 318 | O-35-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 167 | 247 | 80 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 167 | 318 | O-35-2 | 167 | 시운전 | 2 | 247 | 275 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 167 | 318 | O-35-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 275 | 318 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 168 | 478 | O-36-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 168 | 397 | 229 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 168 | 478 | O-36-2 | 170 | 시운전 | 2 | 397 | 431 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 168 | 478 | O-36-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 431 | 478 | 47 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 168 | 273 | O-37-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 168 | 241 | 73 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 168 | 273 | O-37-2 | 173 | 시운전 | 2 | 241 | 251 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 168 | 273 | O-37-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 251 | 273 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 171 | 379 | O-38-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 171 | 324 | 153 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 171 | 379 | O-38-2 | 176 | 시운전 | 2 | 324 | 346 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 171 | 379 | O-38-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 346 | 379 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 173 | 300 | O-39-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 173 | 261 | 88 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 173 | 300 | O-39-2 | 179 | 시운전 | 2 | 261 | 273 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 173 | 300 | O-39-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 273 | 300 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 174 | 445 | O-40-1 | 181 | 화물창 | 1 | 174 | 263 | 89 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 174 | 445 | O-40-2 | 182 | P/T | 2 | 263 | 287 | 24 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 174 | 445 | O-40-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 287 | 324 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 174 | 445 | O-40-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 324 | 364 | 40 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 174 | 445 | O-40-5 | 185 | 시운전 | 5 | 364 | 380 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 174 | 445 | O-40-6 | 186 | C/T | 6 | 380 | 396 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 174 | 445 | O-40-7 | 187 | G/T | 7 | 396 | 420 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 174 | 445 | O-40-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 420 | 445 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 178 | 256 | O-41-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 178 | 232 | 54 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 178 | 256 | O-41-2 | 190 | 시운전 | 2 | 232 | 239 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 178 | 256 | O-41-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 239 | 256 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 189 | 300 | O-42-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 189 | 266 | 77 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 189 | 300 | O-42-2 | 193 | 시운전 | 2 | 266 | 277 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 189 | 300 | O-42-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 277 | 300 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 189 | 286 | O-43-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 189 | 240 | 51 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 189 | 286 | O-43-2 | 196 | 시운전 | 2 | 240 | 258 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 189 | 286 | O-43-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 258 | 286 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 189 | 281 | O-44-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 189 | 253 | 64 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 189 | 281 | O-44-2 | 199 | 시운전 | 2 | 253 | 262 | 9 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 189 | 281 | O-44-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 262 | 281 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 189 | 291 | O-45-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 189 | 260 | 71 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 189 | 291 | O-45-2 | 202 | 시운전 | 2 | 260 | 270 | 10 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 189 | 291 | O-45-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 270 | 291 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 192 | 381 | O-46-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 192 | 331 | 139 | F | 15
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 192 | 381 | O-46-2 | 205 | 시운전 | 2 | 331 | 351 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 192 | 381 | O-46-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 351 | 381 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 453 | O-47-1 | 207 | 화물창 | 1 | 192 | 278 | 86 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 453 | O-47-2 | 208 | P/T | 2 | 278 | 301 | 23 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 453 | O-47-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 301 | 337 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 453 | O-47-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 337 | 376 | 39 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 453 | O-47-5 | 211 | 시운전 | 5 | 376 | 391 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 453 | O-47-6 | 212 | C/T | 6 | 391 | 406 | 15 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 453 | O-47-7 | 213 | G/T | 7 | 406 | 429 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 192 | 453 | O-47-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 429 | 453 | 24 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 198 | 427 | O-48-1 | 215 | 화물창 | 1 | 198 | 273 | 75 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 198 | 427 | O-48-2 | 216 | P/T | 2 | 273 | 293 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 198 | 427 | O-48-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 293 | 325 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 198 | 427 | O-48-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 325 | 359 | 34 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 198 | 427 | O-48-5 | 219 | 시운전 | 5 | 359 | 372 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 198 | 427 | O-48-6 | 220 | C/T | 6 | 372 | 385 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 198 | 427 | O-48-7 | 221 | G/T | 7 | 385 | 405 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 198 | 427 | O-48-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 405 | 427 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 198 | 519 | O-49-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 198 | 435 | 237 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 198 | 519 | O-49-2 | 224 | 시운전 | 2 | 435 | 470 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 198 | 519 | O-49-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 470 | 519 | 49 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 208 | 320 | O-50-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 208 | 267 | 59 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 208 | 320 | O-50-2 | 227 | 시운전 | 2 | 267 | 288 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 208 | 320 | O-50-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 288 | 320 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 208 | 322 | O-51-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 208 | 268 | 60 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 208 | 322 | O-51-2 | 230 | 시운전 | 2 | 268 | 289 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 208 | 322 | O-51-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 289 | 322 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 219 | 338 | O-52-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 219 | 307 | 88 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 219 | 338 | O-52-2 | 233 | 시운전 | 2 | 307 | 320 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 219 | 338 | O-52-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 320 | 338 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 219 | 359 | O-53-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 219 | 293 | 74 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 219 | 359 | O-53-2 | 236 | 시운전 | 2 | 293 | 319 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 219 | 359 | O-53-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 319 | 359 | 40 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 231 | 463 | O-54-1 | 238 | 화물창 | 1 | 231 | 307 | 76 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 231 | 463 | O-54-2 | 239 | P/T | 2 | 307 | 327 | 20 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 231 | 463 | O-54-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 327 | 359 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 231 | 463 | O-54-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 359 | 393 | 34 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 231 | 463 | O-54-5 | 242 | 시운전 | 5 | 393 | 406 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 231 | 463 | O-54-6 | 243 | C/T | 6 | 406 | 419 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 231 | 463 | O-54-7 | 244 | G/T | 7 | 419 | 439 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 231 | 463 | O-54-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 439 | 463 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 239 | 551 | O-55-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 239 | 469 | 230 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 239 | 551 | O-55-2 | 247 | 시운전 | 2 | 469 | 503 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 239 | 551 | O-55-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 503 | 551 | 48 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 239 | 348 | O-56-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 239 | 315 | 76 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 239 | 348 | O-56-2 | 250 | 시운전 | 2 | 315 | 325 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 239 | 348 | O-56-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 325 | 348 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 248 | 336 | O-57-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 248 | 309 | 61 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 248 | 336 | O-57-2 | 253 | 시운전 | 2 | 309 | 317 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 248 | 336 | O-57-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 317 | 336 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-58-1 | 255 | 화물창 | 1 | 264 | 339 | 75 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-58-2 | 256 | P/T | 2 | 339 | 359 | 20 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-58-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 359 | 391 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-58-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 391 | 425 | 34 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-58-5 | 259 | 시운전 | 5 | 425 | 438 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-58-6 | 260 | C/T | 6 | 438 | 451 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-58-7 | 261 | G/T | 7 | 451 | 471 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-58-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 471 | 494 | 23 | S | 5
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 274 | 368 | O-59-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 274 | 323 | 49 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 274 | 368 | O-59-2 | 264 | 시운전 | 2 | 323 | 340 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 274 | 368 | O-59-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 340 | 368 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-60-1 | 266 | 화물창 | 1 | 274 | 374 | 100 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-60-2 | 267 | P/T | 2 | 374 | 401 | 27 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-60-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 401 | 443 | 42 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-60-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 443 | 488 | 45 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-60-5 | 270 | 시운전 | 5 | 488 | 506 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-60-6 | 271 | C/T | 6 | 506 | 524 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-60-7 | 272 | G/T | 7 | 524 | 551 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-60-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 551 | 580 | 29 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 276 | 409 | O-61-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 276 | 369 | 93 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 276 | 409 | O-61-2 | 275 | 시운전 | 2 | 369 | 382 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 276 | 409 | O-61-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 382 | 409 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 289 | 571 | O-62-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 289 | 497 | 208 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 289 | 571 | O-62-2 | 278 | 시운전 | 2 | 497 | 528 | 31 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 289 | 571 | O-62-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 528 | 571 | 43 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 289 | 502 | O-63-1 | 280 | 화물창 | 1 | 289 | 359 | 70 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 289 | 502 | O-63-2 | 281 | P/T | 2 | 359 | 378 | 19 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 289 | 502 | O-63-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 378 | 407 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 289 | 502 | O-63-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 407 | 438 | 31 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 289 | 502 | O-63-5 | 284 | 시운전 | 5 | 438 | 450 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 289 | 502 | O-63-6 | 285 | C/T | 6 | 450 | 462 | 12 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 289 | 502 | O-63-7 | 286 | G/T | 7 | 462 | 481 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 289 | 502 | O-63-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 481 | 502 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 297 | 607 | O-64-1 | 288 | 화물창 | 1 | 297 | 399 | 102 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 297 | 607 | O-64-2 | 289 | P/T | 2 | 399 | 426 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 297 | 607 | O-64-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 426 | 469 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 297 | 607 | O-64-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 469 | 515 | 46 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 297 | 607 | O-64-5 | 292 | 시운전 | 5 | 515 | 533 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 297 | 607 | O-64-6 | 293 | C/T | 6 | 533 | 551 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 297 | 607 | O-64-7 | 294 | G/T | 7 | 551 | 578 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 297 | 607 | O-64-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 578 | 607 | 29 | S | 5
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 302 | 555 | O-65-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 302 | 489 | 187 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 302 | 555 | O-65-2 | 297 | 시운전 | 2 | 489 | 516 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 302 | 555 | O-65-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 516 | 555 | 39 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 566 | O-66-1 | 299 | 화물창 | 1 | 304 | 390 | 86 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 566 | O-66-2 | 300 | P/T | 2 | 390 | 413 | 23 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 566 | O-66-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 413 | 449 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 566 | O-66-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 449 | 488 | 39 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 566 | O-66-5 | 303 | 시운전 | 5 | 488 | 503 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 566 | O-66-6 | 304 | C/T | 6 | 503 | 518 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 566 | O-66-7 | 305 | G/T | 7 | 518 | 541 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 304 | 566 | O-66-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 541 | 566 | 25 | S | 5
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 304 | 399 | O-67-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 304 | 370 | 66 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 304 | 399 | O-67-2 | 308 | 시운전 | 2 | 370 | 379 | 9 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 304 | 399 | O-67-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 379 | 399 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 313 | 542 | O-68-1 | 310 | 화물창 | 1 | 313 | 388 | 75 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 313 | 542 | O-68-2 | 311 | P/T | 2 | 388 | 408 | 20 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 313 | 542 | O-68-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 408 | 440 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 313 | 542 | O-68-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 440 | 474 | 34 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 313 | 542 | O-68-5 | 314 | 시운전 | 5 | 474 | 487 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 313 | 542 | O-68-6 | 315 | C/T | 6 | 487 | 500 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 313 | 542 | O-68-7 | 316 | G/T | 7 | 500 | 520 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 313 | 542 | O-68-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 520 | 542 | 22 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-69-1 | 318 | 화물창 | 1 | 327 | 396 | 69 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-69-2 | 319 | P/T | 2 | 396 | 414 | 18 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-69-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 414 | 443 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-69-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 443 | 474 | 31 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-69-5 | 322 | 시운전 | 5 | 474 | 486 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-69-6 | 323 | C/T | 6 | 486 | 498 | 12 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-69-7 | 324 | G/T | 7 | 498 | 516 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-69-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 516 | 538 | 22 | S | 5
J-70 | 69 | PC | 7 | 327 | 473 | O-70-1 | 326 | 특수도장 | 1 | 327 | 375 | 48 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 327 | 473 | O-70-2 | 327 | 화물창 | 2 | 375 | 424 | 49 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 327 | 473 | O-70-3 | 328 | 시운전 | 3 | 424 | 440 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 327 | 473 | O-70-4 | 329 | 인도준비 | 4 | 440 | 473 | 33 | S | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 524 | O-71-1 | 330 | 화물창 | 1 | 330 | 394 | 64 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 524 | O-71-2 | 331 | P/T | 2 | 394 | 411 | 17 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 524 | O-71-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 411 | 438 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 524 | O-71-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 438 | 467 | 29 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 524 | O-71-5 | 334 | 시운전 | 5 | 467 | 478 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 524 | O-71-6 | 335 | C/T | 6 | 478 | 489 | 11 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 524 | O-71-7 | 336 | G/T | 7 | 489 | 506 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 330 | 524 | O-71-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 506 | 524 | 18 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 330 | 563 | O-72-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 330 | 502 | 172 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 330 | 563 | O-72-2 | 339 | 시운전 | 2 | 502 | 527 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 330 | 563 | O-72-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 527 | 563 | 36 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 333 | 463 | O-73-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 333 | 429 | 96 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 333 | 463 | O-73-2 | 342 | 시운전 | 2 | 429 | 443 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 333 | 463 | O-73-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 443 | 463 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 334 | 456 | O-74-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 334 | 398 | 64 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 334 | 456 | O-74-2 | 345 | 시운전 | 2 | 398 | 421 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 334 | 456 | O-74-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 421 | 456 | 35 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 337 | 573 | O-75-1 | 347 | 화물창 | 1 | 337 | 414 | 77 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 337 | 573 | O-75-2 | 348 | P/T | 2 | 414 | 435 | 21 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 337 | 573 | O-75-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 435 | 468 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 337 | 573 | O-75-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 468 | 503 | 35 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 337 | 573 | O-75-5 | 351 | 시운전 | 5 | 503 | 517 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 337 | 573 | O-75-6 | 352 | C/T | 6 | 517 | 531 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 337 | 573 | O-75-7 | 353 | G/T | 7 | 531 | 552 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 337 | 573 | O-75-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 552 | 573 | 21 | S | 5
J-76 | 75 | PC | 7 | 344 | 483 | O-76-1 | 355 | 특수도장 | 1 | 344 | 389 | 45 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 344 | 483 | O-76-2 | 356 | 화물창 | 2 | 389 | 436 | 47 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 344 | 483 | O-76-3 | 357 | 시운전 | 3 | 436 | 451 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 344 | 483 | O-76-4 | 358 | 인도준비 | 4 | 451 | 483 | 32 | S | 15
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 344 | 496 | O-77-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 344 | 424 | 80 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 344 | 496 | O-77-2 | 360 | 시운전 | 2 | 424 | 452 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 344 | 496 | O-77-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 452 | 496 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | A_SHTL | 2 | 354 | 503 | O-78-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 354 | 464 | 110 | F | 15
J-78 | 77 | A_SHTL | 2 | 354 | 503 | O-78-2 | 363 | 시운전 | 2 | 464 | 480 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | A_SHTL | 2 | 354 | 503 | O-78-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 480 | 503 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 365 | 493 | O-79-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 365 | 454 | 89 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 365 | 493 | O-79-2 | 366 | 시운전 | 2 | 454 | 466 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 365 | 493 | O-79-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 466 | 493 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 365 | 686 | O-80-1 | 368 | 화물창 | 1 | 365 | 470 | 105 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 365 | 686 | O-80-2 | 369 | P/T | 2 | 470 | 498 | 28 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 365 | 686 | O-80-3 | 370 | 화물창족철 | 3 | 498 | 542 | 44 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 365 | 686 | O-80-4 | 371 | 화물창메공 | 4 | 542 | 590 | 48 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 365 | 686 | O-80-5 | 372 | 시운전 | 5 | 590 | 609 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 365 | 686 | O-80-6 | 373 | C/T | 6 | 609 | 628 | 19 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 365 | 686 | O-80-7 | 374 | G/T | 7 | 628 | 656 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 365 | 686 | O-80-8 | 375 | 인도준비 | 8 | 656 | 686 | 30 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0 | B1
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 125 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 66 | 66 | F | 10 | C1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 234 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 3 | 79 | 76 | N | 0 | C4
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 4 | 126 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 4 | 89 | 85 | F | 15 | E8
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 5 | 223 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 5 | 166 | 161 | F | 15 | D4
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 5 | 223 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 5 | 166 | 161 | F | 15 | X7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 6 | 236 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 6 | 81 | 75 | N | 0 | X6
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 232 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 26 | 93 | 67 | N | 0 | A4
J-9 | 8 | PC | 7 | 30 | 170 | O-9-1 | 44 | 특수도장 | 1 | 30 | 76 | 46 | N | 0 | E2
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 30 | 103 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 30 | 81 | 51 | F | 15 | C2
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 283 | O-11-1 | 51 | 화물창 | 1 | 31 | 114 | 83 | N | 0 | E7
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 37 | 120 | O-12-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 37 | 95 | 58 | F | 15 | E3
J-13 | 12 | LNG | 8 | 38 | 222 | O-13-1 | 62 | 화물창 | 1 | 38 | 98 | 60 | N | 0 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A