## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 125 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 41 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 125 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 41 | 83 | 42 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 125 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 83 | 96 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 125 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 96 | 125 | 29 | S | 15
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 125 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 66 | 66 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 125 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 66 | 89 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 125 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 89 | 125 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 1 | 150 | O-3-1 | 7 | 특수도장 | 1 | 1 | 50 | 49 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 1 | 150 | O-3-2 | 8 | 화물창 | 2 | 50 | 100 | 50 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 1 | 150 | O-3-3 | 9 | 시운전 | 3 | 100 | 116 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 1 | 150 | O-3-4 | 10 | 인도준비 | 4 | 116 | 150 | 34 | S | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 1 | 110 | O-4-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 1 | 77 | 76 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 1 | 110 | O-4-2 | 12 | 시운전 | 2 | 77 | 87 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 1 | 110 | O-4-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 87 | 110 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 17 | 134 | O-5-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 17 | 79 | 62 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 17 | 134 | O-5-2 | 15 | 시운전 | 2 | 79 | 101 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 17 | 134 | O-5-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 101 | 134 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 22 | 117 | O-6-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 22 | 88 | 66 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 22 | 117 | O-6-2 | 18 | 시운전 | 2 | 88 | 97 | 9 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 22 | 117 | O-6-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 97 | 117 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 22 | 146 | O-7-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 22 | 87 | 65 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 22 | 146 | O-7-2 | 21 | 시운전 | 2 | 87 | 110 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 22 | 146 | O-7-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 110 | 146 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 25 | 332 | O-8-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 25 | 252 | 227 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 25 | 332 | O-8-2 | 24 | 시운전 | 2 | 252 | 285 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 25 | 332 | O-8-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 285 | 332 | 47 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 25 | 233 | O-9-1 | 26 | 화물창 | 1 | 25 | 93 | 68 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 25 | 233 | O-9-2 | 27 | P/T | 2 | 93 | 111 | 18 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 25 | 233 | O-9-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 111 | 140 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 25 | 233 | O-9-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 140 | 171 | 31 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 25 | 233 | O-9-5 | 30 | 시운전 | 5 | 171 | 183 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 25 | 233 | O-9-6 | 31 | C/T | 6 | 183 | 195 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 25 | 233 | O-9-7 | 32 | G/T | 7 | 195 | 213 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 25 | 233 | O-9-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 213 | 233 | 20 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 33 | 205 | O-10-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 33 | 160 | 127 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 33 | 205 | O-10-2 | 35 | 시운전 | 2 | 160 | 178 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 33 | 205 | O-10-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 178 | 205 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 34 | 152 | O-11-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 34 | 116 | 82 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 34 | 152 | O-11-2 | 38 | 시운전 | 2 | 116 | 127 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 34 | 152 | O-11-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 127 | 152 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 43 | 289 | O-12-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 43 | 225 | 182 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 43 | 289 | O-12-2 | 41 | 시운전 | 2 | 225 | 252 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 43 | 289 | O-12-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 252 | 289 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 47 | 168 | O-13-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 47 | 86 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 47 | 168 | O-13-2 | 44 | 화물창 | 2 | 86 | 127 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 47 | 168 | O-13-3 | 45 | 시운전 | 3 | 127 | 140 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 47 | 168 | O-13-4 | 46 | 인도준비 | 4 | 140 | 168 | 28 | S | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 58 | 141 | O-14-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 58 | 116 | 58 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 58 | 141 | O-14-2 | 48 | 시운전 | 2 | 116 | 124 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 58 | 141 | O-14-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 124 | 141 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 76 | 292 | O-15-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 76 | 235 | 159 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 76 | 292 | O-15-2 | 51 | 시운전 | 2 | 235 | 258 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 76 | 292 | O-15-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 258 | 292 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 76 | 165 | O-16-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 76 | 138 | 62 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 76 | 165 | O-16-2 | 54 | 시운전 | 2 | 138 | 146 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 76 | 165 | O-16-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 146 | 165 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 85 | 237 | O-17-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 85 | 165 | 80 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 85 | 237 | O-17-2 | 57 | 시운전 | 2 | 165 | 193 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 85 | 237 | O-17-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 193 | 237 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 85 | 182 | O-18-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 85 | 136 | 51 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 85 | 182 | O-18-2 | 60 | 시운전 | 2 | 136 | 154 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 85 | 182 | O-18-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 154 | 182 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 105 | 299 | O-19-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 105 | 248 | 143 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 105 | 299 | O-19-2 | 63 | 시운전 | 2 | 248 | 269 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 105 | 299 | O-19-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 269 | 299 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 397 | O-20-1 | 65 | 화물창 | 1 | 107 | 202 | 95 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 397 | O-20-2 | 66 | P/T | 2 | 202 | 228 | 26 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 397 | O-20-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 228 | 268 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 397 | O-20-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 268 | 311 | 43 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 397 | O-20-5 | 69 | 시운전 | 5 | 311 | 328 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 397 | O-20-6 | 70 | C/T | 6 | 328 | 345 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 397 | O-20-7 | 71 | G/T | 7 | 345 | 371 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 397 | O-20-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 371 | 397 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 357 | O-21-1 | 73 | 화물창 | 1 | 118 | 196 | 78 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 357 | O-21-2 | 74 | P/T | 2 | 196 | 217 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 357 | O-21-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 217 | 250 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 357 | O-21-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 250 | 285 | 35 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 357 | O-21-5 | 77 | 시운전 | 5 | 285 | 299 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 357 | O-21-6 | 78 | C/T | 6 | 299 | 313 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 357 | O-21-7 | 79 | G/T | 7 | 313 | 334 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 118 | 357 | O-21-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 334 | 357 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 118 | 291 | O-22-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 118 | 246 | 128 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 118 | 291 | O-22-2 | 82 | 시운전 | 2 | 246 | 265 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 118 | 291 | O-22-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 265 | 291 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 332 | O-23-1 | 84 | 화물창 | 1 | 129 | 195 | 66 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 332 | O-23-2 | 85 | P/T | 2 | 195 | 213 | 18 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 332 | O-23-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 213 | 241 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 332 | O-23-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 241 | 271 | 30 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 332 | O-23-5 | 88 | 시운전 | 5 | 271 | 283 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 332 | O-23-6 | 89 | C/T | 6 | 283 | 295 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 332 | O-23-7 | 90 | G/T | 7 | 295 | 313 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 332 | O-23-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 313 | 332 | 19 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 130 | 365 | O-24-1 | 92 | 화물창 | 1 | 130 | 207 | 77 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 130 | 365 | O-24-2 | 93 | P/T | 2 | 207 | 228 | 21 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 130 | 365 | O-24-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 228 | 260 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 130 | 365 | O-24-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 260 | 295 | 35 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 130 | 365 | O-24-5 | 96 | 시운전 | 5 | 295 | 309 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 130 | 365 | O-24-6 | 97 | C/T | 6 | 309 | 323 | 14 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 130 | 365 | O-24-7 | 98 | G/T | 7 | 323 | 344 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 130 | 365 | O-24-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 344 | 365 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 137 | 213 | O-25-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 137 | 177 | 40 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 137 | 213 | O-25-2 | 101 | 시운전 | 2 | 177 | 191 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 137 | 213 | O-25-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 191 | 213 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 374 | O-26-1 | 103 | 화물창 | 1 | 147 | 221 | 74 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 374 | O-26-2 | 104 | P/T | 2 | 221 | 241 | 20 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 374 | O-26-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 241 | 272 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 374 | O-26-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 272 | 306 | 34 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 374 | O-26-5 | 107 | 시운전 | 5 | 306 | 319 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 374 | O-26-6 | 108 | C/T | 6 | 319 | 332 | 13 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 374 | O-26-7 | 109 | G/T | 7 | 332 | 352 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 374 | O-26-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 352 | 374 | 22 | S | 5
J-27 | 26 | PC | 7 | 154 | 291 | O-27-1 | 111 | 특수도장 | 1 | 154 | 199 | 45 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 154 | 291 | O-27-2 | 112 | 화물창 | 2 | 199 | 245 | 46 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 154 | 291 | O-27-3 | 113 | 시운전 | 3 | 245 | 260 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 154 | 291 | O-27-4 | 114 | 인도준비 | 4 | 260 | 291 | 31 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 154 | 405 | O-28-1 | 115 | 화물창 | 1 | 154 | 236 | 82 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 154 | 405 | O-28-2 | 116 | P/T | 2 | 236 | 258 | 22 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 154 | 405 | O-28-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 258 | 293 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 154 | 405 | O-28-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 293 | 330 | 37 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 154 | 405 | O-28-5 | 119 | 시운전 | 5 | 330 | 345 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 154 | 405 | O-28-6 | 120 | C/T | 6 | 345 | 360 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 154 | 405 | O-28-7 | 121 | G/T | 7 | 360 | 382 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 154 | 405 | O-28-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 382 | 405 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 154 | 278 | O-29-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 154 | 240 | 86 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 154 | 278 | O-29-2 | 124 | 시운전 | 2 | 240 | 252 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 154 | 278 | O-29-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 252 | 278 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 159 | 230 | O-30-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 159 | 208 | 49 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 159 | 230 | O-30-2 | 127 | 시운전 | 2 | 208 | 215 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 159 | 230 | O-30-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 215 | 230 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 423 | O-31-1 | 129 | 화물창 | 1 | 161 | 247 | 86 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 423 | O-31-2 | 130 | P/T | 2 | 247 | 270 | 23 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 423 | O-31-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 270 | 306 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 423 | O-31-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 306 | 345 | 39 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 423 | O-31-5 | 133 | 시운전 | 5 | 345 | 360 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 423 | O-31-6 | 134 | C/T | 6 | 360 | 375 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 423 | O-31-7 | 135 | G/T | 7 | 375 | 398 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 161 | 423 | O-31-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 398 | 423 | 25 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 161 | 284 | O-32-1 | 137 | 특수도장 | 1 | 161 | 201 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 161 | 284 | O-32-2 | 138 | 화물창 | 2 | 201 | 242 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 161 | 284 | O-32-3 | 139 | 시운전 | 3 | 242 | 255 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 161 | 284 | O-32-4 | 140 | 인도준비 | 4 | 255 | 284 | 29 | S | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 168 | 303 | O-33-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 168 | 262 | 94 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 168 | 303 | O-33-2 | 142 | 시운전 | 2 | 262 | 275 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 168 | 303 | O-33-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 275 | 303 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 177 | 283 | O-34-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 177 | 251 | 74 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 177 | 283 | O-34-2 | 145 | 시운전 | 2 | 251 | 261 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 177 | 283 | O-34-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 261 | 283 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 188 | 271 | O-35-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 188 | 231 | 43 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 188 | 271 | O-35-2 | 148 | 시운전 | 2 | 231 | 246 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 188 | 271 | O-35-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 246 | 271 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 190 | 269 | O-36-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 190 | 231 | 41 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 190 | 269 | O-36-2 | 151 | 시운전 | 2 | 231 | 246 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 190 | 269 | O-36-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 246 | 269 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 195 | 507 | O-37-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 195 | 425 | 230 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 195 | 507 | O-37-2 | 154 | 시운전 | 2 | 425 | 459 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 195 | 507 | O-37-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 459 | 507 | 48 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 203 | 335 | O-38-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 203 | 272 | 69 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 203 | 335 | O-38-2 | 157 | 시운전 | 2 | 272 | 297 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 203 | 335 | O-38-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 297 | 335 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 211 | 327 | O-39-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 211 | 292 | 81 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 211 | 327 | O-39-2 | 160 | 시운전 | 2 | 292 | 303 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 211 | 327 | O-39-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 303 | 327 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 217 | 426 | O-40-1 | 162 | 화물창 | 1 | 217 | 285 | 68 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 217 | 426 | O-40-2 | 163 | P/T | 2 | 285 | 303 | 18 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 217 | 426 | O-40-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 303 | 332 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 217 | 426 | O-40-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 332 | 363 | 31 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 217 | 426 | O-40-5 | 166 | 시운전 | 5 | 363 | 375 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 217 | 426 | O-40-6 | 167 | C/T | 6 | 375 | 387 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 217 | 426 | O-40-7 | 168 | G/T | 7 | 387 | 405 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 217 | 426 | O-40-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 405 | 426 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 217 | 311 | O-41-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 217 | 282 | 65 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 217 | 311 | O-41-2 | 171 | 시운전 | 2 | 282 | 291 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 217 | 311 | O-41-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 291 | 311 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 229 | 353 | O-42-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 229 | 315 | 86 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 229 | 353 | O-42-2 | 174 | 시운전 | 2 | 315 | 327 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 229 | 353 | O-42-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 327 | 353 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 229 | 319 | O-43-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 229 | 276 | 47 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 229 | 319 | O-43-2 | 177 | 시운전 | 2 | 276 | 293 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 229 | 319 | O-43-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 293 | 319 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 465 | O-44-1 | 179 | 화물창 | 1 | 237 | 312 | 75 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 465 | O-44-2 | 180 | P/T | 2 | 312 | 332 | 20 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 465 | O-44-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 332 | 363 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 465 | O-44-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 363 | 397 | 34 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 465 | O-44-5 | 183 | 시운전 | 5 | 397 | 410 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 465 | O-44-6 | 184 | C/T | 6 | 410 | 423 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 465 | O-44-7 | 185 | G/T | 7 | 423 | 443 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 237 | 465 | O-44-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 443 | 465 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 249 | 324 | O-45-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 249 | 301 | 52 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 249 | 324 | O-45-2 | 188 | 시운전 | 2 | 301 | 308 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 249 | 324 | O-45-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 308 | 324 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 263 | 366 | O-46-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 263 | 317 | 54 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 263 | 366 | O-46-2 | 191 | 시운전 | 2 | 317 | 336 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 263 | 366 | O-46-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 336 | 366 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 263 | 521 | O-47-1 | 193 | 화물창 | 1 | 263 | 348 | 85 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 263 | 521 | O-47-2 | 194 | P/T | 2 | 348 | 371 | 23 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 263 | 521 | O-47-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 371 | 407 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 263 | 521 | O-47-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 407 | 445 | 38 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 263 | 521 | O-47-5 | 197 | 시운전 | 5 | 445 | 460 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 263 | 521 | O-47-6 | 198 | C/T | 6 | 460 | 475 | 15 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 263 | 521 | O-47-7 | 199 | G/T | 7 | 475 | 498 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 263 | 521 | O-47-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 498 | 521 | 23 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 587 | O-48-1 | 201 | 화물창 | 1 | 271 | 375 | 104 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 587 | O-48-2 | 202 | P/T | 2 | 375 | 403 | 28 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 587 | O-48-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 403 | 447 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 587 | O-48-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 447 | 494 | 47 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 587 | O-48-5 | 205 | 시운전 | 5 | 494 | 512 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 587 | O-48-6 | 206 | C/T | 6 | 512 | 530 | 18 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 587 | O-48-7 | 207 | G/T | 7 | 530 | 558 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 271 | 587 | O-48-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 558 | 587 | 29 | S | 5
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 274 | 351 | O-49-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 274 | 327 | 53 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 274 | 351 | O-49-2 | 210 | 시운전 | 2 | 327 | 334 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 274 | 351 | O-49-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 334 | 351 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 281 | 400 | O-50-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 281 | 344 | 63 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 281 | 400 | O-50-2 | 213 | 시운전 | 2 | 344 | 366 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 281 | 400 | O-50-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 366 | 400 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 281 | 407 | O-51-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 281 | 369 | 88 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 281 | 407 | O-51-2 | 216 | 시운전 | 2 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 281 | 407 | O-51-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 381 | 407 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 288 | 426 | O-52-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 288 | 384 | 96 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 288 | 426 | O-52-2 | 219 | 시운전 | 2 | 384 | 397 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 288 | 426 | O-52-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 397 | 426 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 299 | 538 | O-53-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 299 | 475 | 176 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 299 | 538 | O-53-2 | 222 | 시운전 | 2 | 475 | 501 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 299 | 538 | O-53-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 501 | 538 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 300 | 465 | O-54-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 300 | 422 | 122 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 300 | 465 | O-54-2 | 225 | 시운전 | 2 | 422 | 440 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 300 | 465 | O-54-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 440 | 465 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 621 | O-55-1 | 227 | 화물창 | 1 | 306 | 409 | 103 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 621 | O-55-2 | 228 | P/T | 2 | 409 | 437 | 28 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 621 | O-55-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 437 | 481 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 621 | O-55-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 481 | 528 | 47 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 621 | O-55-5 | 231 | 시운전 | 5 | 528 | 546 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 621 | O-55-6 | 232 | C/T | 6 | 546 | 564 | 18 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 621 | O-55-7 | 233 | G/T | 7 | 564 | 592 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 621 | O-55-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 592 | 621 | 29 | S | 5
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 311 | 518 | O-56-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 311 | 464 | 153 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 311 | 518 | O-56-2 | 236 | 시운전 | 2 | 464 | 486 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 311 | 518 | O-56-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 486 | 518 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 331 | 466 | O-57-1 | 238 | 특수도장 | 1 | 331 | 375 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 331 | 466 | O-57-2 | 239 | 화물창 | 2 | 375 | 420 | 45 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 331 | 466 | O-57-3 | 240 | 시운전 | 3 | 420 | 434 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 331 | 466 | O-57-4 | 241 | 인도준비 | 4 | 434 | 466 | 32 | S | 15
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 331 | 434 | O-58-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 331 | 385 | 54 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 331 | 434 | O-58-2 | 243 | 시운전 | 2 | 385 | 404 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 331 | 434 | O-58-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 404 | 434 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 347 | 476 | O-59-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 347 | 437 | 90 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 347 | 476 | O-59-2 | 246 | 시운전 | 2 | 437 | 449 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 347 | 476 | O-59-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 449 | 476 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 347 | 452 | O-60-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 347 | 420 | 73 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 347 | 452 | O-60-2 | 249 | 시운전 | 2 | 420 | 430 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 347 | 452 | O-60-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 430 | 452 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 354 | 460 | O-61-1 | 251 | 특수도장 | 1 | 354 | 388 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 354 | 460 | O-61-2 | 252 | 화물창 | 2 | 388 | 424 | 36 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 354 | 460 | O-61-3 | 253 | 시운전 | 3 | 424 | 435 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 354 | 460 | O-61-4 | 254 | 인도준비 | 4 | 435 | 460 | 25 | S | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 359 | 463 | O-62-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 359 | 431 | 72 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 359 | 463 | O-62-2 | 256 | 시운전 | 2 | 431 | 441 | 10 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 359 | 463 | O-62-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 441 | 463 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 364 | 561 | O-63-1 | 258 | 화물창 | 1 | 364 | 429 | 65 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 364 | 561 | O-63-2 | 259 | P/T | 2 | 429 | 446 | 17 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 364 | 561 | O-63-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 446 | 473 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 364 | 561 | O-63-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 473 | 502 | 29 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 364 | 561 | O-63-5 | 262 | 시운전 | 5 | 502 | 513 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 364 | 561 | O-63-6 | 263 | C/T | 6 | 513 | 524 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 364 | 561 | O-63-7 | 264 | G/T | 7 | 524 | 541 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 364 | 561 | O-63-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 541 | 561 | 20 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 610 | O-64-1 | 266 | 화물창 | 1 | 364 | 445 | 81 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 610 | O-64-2 | 267 | P/T | 2 | 445 | 467 | 22 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 610 | O-64-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 467 | 501 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 610 | O-64-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 501 | 537 | 36 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 610 | O-64-5 | 270 | 시운전 | 5 | 537 | 551 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 610 | O-64-6 | 271 | C/T | 6 | 551 | 565 | 14 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 610 | O-64-7 | 272 | G/T | 7 | 565 | 587 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 610 | O-64-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 587 | 610 | 23 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-65-1 | 274 | 화물창 | 1 | 367 | 467 | 100 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-65-2 | 275 | P/T | 2 | 467 | 494 | 27 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-65-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 494 | 536 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-65-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 536 | 581 | 45 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-65-5 | 278 | 시운전 | 5 | 581 | 599 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-65-6 | 279 | C/T | 6 | 599 | 617 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-65-7 | 280 | G/T | 7 | 617 | 644 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 367 | 672 | O-65-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 644 | 672 | 28 | S | 5
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 367 | 451 | O-66-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 367 | 425 | 58 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 367 | 451 | O-66-2 | 283 | 시운전 | 2 | 425 | 433 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 367 | 451 | O-66-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 433 | 451 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 369 | 513 | O-67-1 | 285 | 특수도장 | 1 | 369 | 416 | 47 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 369 | 513 | O-67-2 | 286 | 화물창 | 2 | 416 | 464 | 48 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 369 | 513 | O-67-3 | 287 | 시운전 | 3 | 464 | 479 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 369 | 513 | O-67-4 | 288 | 인도준비 | 4 | 479 | 513 | 34 | S | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 371 | 572 | O-68-1 | 289 | 화물창 | 1 | 371 | 437 | 66 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 371 | 572 | O-68-2 | 290 | P/T | 2 | 437 | 455 | 18 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 371 | 572 | O-68-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 455 | 483 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 371 | 572 | O-68-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 483 | 513 | 30 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 371 | 572 | O-68-5 | 293 | 시운전 | 5 | 513 | 525 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 371 | 572 | O-68-6 | 294 | C/T | 6 | 525 | 537 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 371 | 572 | O-68-7 | 295 | G/T | 7 | 537 | 555 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 371 | 572 | O-68-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 555 | 572 | 17 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 376 | 568 | O-69-1 | 297 | 화물창 | 1 | 376 | 439 | 63 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 376 | 568 | O-69-2 | 298 | P/T | 2 | 439 | 456 | 17 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 376 | 568 | O-69-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 456 | 482 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 376 | 568 | O-69-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 482 | 510 | 28 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 376 | 568 | O-69-5 | 301 | 시운전 | 5 | 510 | 521 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 376 | 568 | O-69-6 | 302 | C/T | 6 | 521 | 532 | 11 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 376 | 568 | O-69-7 | 303 | G/T | 7 | 532 | 549 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 376 | 568 | O-69-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 549 | 568 | 19 | S | 5
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 391 | 541 | O-70-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 391 | 470 | 79 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 391 | 541 | O-70-2 | 306 | 시운전 | 2 | 470 | 498 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 391 | 541 | O-70-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 498 | 541 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 391 | 544 | O-71-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 391 | 472 | 81 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 391 | 544 | O-71-2 | 309 | 시운전 | 2 | 472 | 501 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 391 | 544 | O-71-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 501 | 544 | 43 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 407 | 532 | O-72-1 | 311 | 특수도장 | 1 | 407 | 448 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 407 | 532 | O-72-2 | 312 | 화물창 | 2 | 448 | 490 | 42 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 407 | 532 | O-72-3 | 313 | 시운전 | 3 | 490 | 503 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 407 | 532 | O-72-4 | 314 | 인도준비 | 4 | 503 | 532 | 29 | S | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 631 | O-73-1 | 315 | 화물창 | 1 | 408 | 481 | 73 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 631 | O-73-2 | 316 | P/T | 2 | 481 | 501 | 20 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 631 | O-73-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 501 | 532 | 31 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 631 | O-73-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 532 | 565 | 33 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 631 | O-73-5 | 319 | 시운전 | 5 | 565 | 578 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 631 | O-73-6 | 320 | C/T | 6 | 578 | 591 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 631 | O-73-7 | 321 | G/T | 7 | 591 | 611 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 631 | O-73-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 611 | 631 | 20 | S | 5
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 411 | 557 | O-74-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 411 | 488 | 77 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 411 | 557 | O-74-2 | 324 | 시운전 | 2 | 488 | 515 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 411 | 557 | O-74-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 515 | 557 | 42 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 411 | 723 | O-75-1 | 326 | 화물창 | 1 | 411 | 513 | 102 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 411 | 723 | O-75-2 | 327 | P/T | 2 | 513 | 541 | 28 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 411 | 723 | O-75-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 541 | 584 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 411 | 723 | O-75-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 584 | 630 | 46 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 411 | 723 | O-75-5 | 330 | 시운전 | 5 | 630 | 648 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 411 | 723 | O-75-6 | 331 | C/T | 6 | 648 | 666 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 411 | 723 | O-75-7 | 332 | G/T | 7 | 666 | 694 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 411 | 723 | O-75-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 694 | 723 | 29 | S | 5
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 413 | 491 | O-76-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 413 | 467 | 54 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 413 | 491 | O-76-2 | 335 | 시운전 | 2 | 467 | 474 | 7 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 413 | 491 | O-76-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 474 | 491 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 416 | 514 | O-77-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 416 | 467 | 51 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 416 | 514 | O-77-2 | 338 | 시운전 | 2 | 467 | 485 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 416 | 514 | O-77-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 485 | 514 | 29 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 421 | 503 | O-78-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 421 | 478 | 57 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 421 | 503 | O-78-2 | 341 | 시운전 | 2 | 478 | 486 | 8 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 421 | 503 | O-78-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 486 | 503 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 433 | 545 | O-79-1 | 343 | 특수도장 | 1 | 433 | 469 | 36 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 433 | 545 | O-79-2 | 344 | 화물창 | 2 | 469 | 507 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 433 | 545 | O-79-3 | 345 | 시운전 | 3 | 507 | 519 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 433 | 545 | O-79-4 | 346 | 인도준비 | 4 | 519 | 545 | 26 | S | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 433 | 558 | O-80-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 433 | 520 | 87 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 433 | 558 | O-80-2 | 348 | 시운전 | 2 | 520 | 532 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 433 | 558 | O-80-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 532 | 558 | 26 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 125 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 41 | 41 | N | 0 | F1
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 125 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 66 | 66 | F | 10 | X7
J-3 | 2 | PC | 7 | 1 | 150 | O-3-1 | 7 | 특수도장 | 1 | 1 | 50 | 49 | N | 0 | E3
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 1 | 110 | O-4-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 1 | 77 | 76 | F | 15 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A