## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 81 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 81 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 56 | 64 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 81 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 64 | 81 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 236 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 79 | 76 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 236 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 79 | 99 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 236 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 99 | 131 | 32 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 236 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 131 | 165 | 34 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 236 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 165 | 178 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 236 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 178 | 191 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 236 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 191 | 211 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 236 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 211 | 236 | 25 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 3 | 101 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 54 | 51 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 3 | 101 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 54 | 72 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 3 | 101 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 72 | 101 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 138 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 98 | 91 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 138 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 98 | 111 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 138 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 111 | 138 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 8 | 131 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 8 | 94 | 86 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 8 | 131 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 94 | 106 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 8 | 131 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 106 | 131 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 281 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 8 | 98 | 90 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 281 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 98 | 122 | 24 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 281 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 122 | 160 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 281 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 160 | 200 | 40 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 281 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 200 | 216 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 281 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 216 | 232 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 281 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 232 | 256 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 281 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 256 | 281 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 11 | 128 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 11 | 92 | 81 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 11 | 128 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 92 | 103 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 11 | 128 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 103 | 128 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 17 | 256 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 17 | 193 | 176 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 17 | 256 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 193 | 219 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 17 | 256 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 219 | 256 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 21 | 144 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 21 | 86 | 65 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 21 | 144 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 86 | 109 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 21 | 144 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 109 | 144 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 344 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 34 | 136 | 102 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 344 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 136 | 163 | 27 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 344 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 163 | 206 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 344 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 206 | 252 | 46 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 344 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 252 | 270 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 344 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 270 | 288 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 344 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 288 | 315 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 344 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 315 | 344 | 29 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 41 | 142 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 41 | 111 | 70 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 41 | 142 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 111 | 121 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 41 | 142 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 121 | 142 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 43 | 184 | O-12-1 | 48 | 특수도장 | 1 | 43 | 89 | 46 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 43 | 184 | O-12-2 | 49 | 화물창 | 2 | 89 | 136 | 47 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 43 | 184 | O-12-3 | 50 | 시운전 | 3 | 136 | 151 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 43 | 184 | O-12-4 | 51 | 인도준비 | 4 | 151 | 184 | 33 | S | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 43 | 176 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 43 | 141 | 98 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 43 | 176 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 141 | 155 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 43 | 176 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 155 | 176 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 46 | 116 | 70 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 116 | 135 | 19 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 135 | 164 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 164 | 195 | 31 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 195 | 207 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 207 | 219 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 219 | 238 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 46 | 259 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 238 | 259 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 49 | 123 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 49 | 100 | 51 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 49 | 123 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 100 | 107 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 49 | 123 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 107 | 123 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 54 | 225 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 54 | 180 | 126 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 54 | 225 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 180 | 198 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 54 | 225 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 198 | 225 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 54 | 162 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 54 | 129 | 75 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 54 | 162 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 129 | 139 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 54 | 162 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 139 | 162 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 54 | 174 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 54 | 138 | 84 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 54 | 174 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 138 | 150 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 54 | 174 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 150 | 174 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 54 | 311 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 54 | 244 | 190 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 54 | 311 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 244 | 272 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 54 | 311 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 272 | 311 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 66 | 143 | O-20-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 66 | 119 | 53 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 66 | 143 | O-20-2 | 79 | 시운전 | 2 | 119 | 126 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 66 | 143 | O-20-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 126 | 143 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 66 | 183 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 66 | 147 | 81 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 66 | 183 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 147 | 158 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 66 | 183 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 158 | 183 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 67 | 174 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 67 | 141 | 74 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 67 | 174 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 141 | 151 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 67 | 174 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 151 | 174 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 67 | 272 | O-23-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 67 | 218 | 151 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 67 | 272 | O-23-2 | 88 | 시운전 | 2 | 218 | 240 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 67 | 272 | O-23-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 240 | 272 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 76 | 184 | O-24-1 | 90 | 특수도장 | 1 | 76 | 111 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 76 | 184 | O-24-2 | 91 | 화물창 | 2 | 111 | 147 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 76 | 184 | O-24-3 | 92 | 시운전 | 3 | 147 | 158 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 76 | 184 | O-24-4 | 93 | 인도준비 | 4 | 158 | 184 | 26 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 82 | 399 | O-25-1 | 94 | 화물창 | 1 | 82 | 186 | 104 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 82 | 399 | O-25-2 | 95 | P/T | 2 | 186 | 214 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 82 | 399 | O-25-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 214 | 258 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 82 | 399 | O-25-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 258 | 305 | 47 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 82 | 399 | O-25-5 | 98 | 시운전 | 5 | 305 | 324 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 82 | 399 | O-25-6 | 99 | C/T | 6 | 324 | 343 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 82 | 399 | O-25-7 | 100 | G/T | 7 | 343 | 371 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 82 | 399 | O-25-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 371 | 399 | 28 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 98 | 224 | O-26-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 98 | 164 | 66 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 98 | 224 | O-26-2 | 103 | 시운전 | 2 | 164 | 187 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 98 | 224 | O-26-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 187 | 224 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 104 | 212 | O-27-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 104 | 179 | 75 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 104 | 212 | O-27-2 | 106 | 시운전 | 2 | 179 | 189 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 104 | 212 | O-27-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 189 | 212 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 117 | 239 | O-28-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 117 | 202 | 85 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 117 | 239 | O-28-2 | 109 | 시운전 | 2 | 202 | 214 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 117 | 239 | O-28-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 214 | 239 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 134 | 249 | O-29-1 | 111 | 특수도장 | 1 | 134 | 171 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 134 | 249 | O-29-2 | 112 | 화물창 | 2 | 171 | 210 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 134 | 249 | O-29-3 | 113 | 시운전 | 3 | 210 | 222 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 134 | 249 | O-29-4 | 114 | 인도준비 | 4 | 222 | 249 | 27 | S | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 134 | 424 | O-30-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 134 | 348 | 214 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 134 | 424 | O-30-2 | 116 | 시운전 | 2 | 348 | 379 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 134 | 424 | O-30-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 379 | 424 | 45 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 134 | 390 | O-31-1 | 118 | 화물창 | 1 | 134 | 218 | 84 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 134 | 390 | O-31-2 | 119 | P/T | 2 | 218 | 241 | 23 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 134 | 390 | O-31-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 241 | 276 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 134 | 390 | O-31-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 276 | 314 | 38 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 134 | 390 | O-31-5 | 122 | 시운전 | 5 | 314 | 329 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 134 | 390 | O-31-6 | 123 | C/T | 6 | 329 | 344 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 134 | 390 | O-31-7 | 124 | G/T | 7 | 344 | 367 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 134 | 390 | O-31-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 367 | 390 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 147 | 250 | O-32-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 147 | 219 | 72 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 147 | 250 | O-32-2 | 127 | 시운전 | 2 | 219 | 229 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 147 | 250 | O-32-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 229 | 250 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 147 | 217 | O-33-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 147 | 196 | 49 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 147 | 217 | O-33-2 | 130 | 시운전 | 2 | 196 | 203 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 147 | 217 | O-33-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 203 | 217 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 156 | 308 | O-34-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 156 | 236 | 80 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 156 | 308 | O-34-2 | 133 | 시운전 | 2 | 236 | 264 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 156 | 308 | O-34-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 264 | 308 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 156 | 264 | O-35-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 156 | 213 | 57 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 156 | 264 | O-35-2 | 136 | 시운전 | 2 | 213 | 233 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 156 | 264 | O-35-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 233 | 264 | 31 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 164 | 461 | O-36-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 164 | 383 | 219 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 164 | 461 | O-36-2 | 139 | 시운전 | 2 | 383 | 415 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 164 | 461 | O-36-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 415 | 461 | 46 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 164 | 291 | O-37-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 164 | 252 | 88 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 164 | 291 | O-37-2 | 142 | 시운전 | 2 | 252 | 264 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 164 | 291 | O-37-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 264 | 291 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 167 | 307 | O-38-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 167 | 265 | 98 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 167 | 307 | O-38-2 | 145 | 시운전 | 2 | 265 | 279 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 167 | 307 | O-38-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 279 | 307 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 425 | O-39-1 | 147 | 화물창 | 1 | 171 | 254 | 83 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 425 | O-39-2 | 148 | P/T | 2 | 254 | 276 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 425 | O-39-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 276 | 311 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 425 | O-39-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 311 | 349 | 38 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 425 | O-39-5 | 151 | 시운전 | 5 | 349 | 364 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 425 | O-39-6 | 152 | C/T | 6 | 364 | 379 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 425 | O-39-7 | 153 | G/T | 7 | 379 | 401 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 171 | 425 | O-39-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 401 | 425 | 24 | S | 5
J-40 | 39 | PC | 7 | 171 | 282 | O-40-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 171 | 207 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 171 | 282 | O-40-2 | 156 | 화물창 | 2 | 207 | 244 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 171 | 282 | O-40-3 | 157 | 시운전 | 3 | 244 | 256 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 171 | 282 | O-40-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 256 | 282 | 26 | S | 15
J-41 | 40 | PC | 7 | 185 | 291 | O-41-1 | 159 | 특수도장 | 1 | 185 | 219 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 185 | 291 | O-41-2 | 160 | 화물창 | 2 | 219 | 255 | 36 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 185 | 291 | O-41-3 | 161 | 시운전 | 3 | 255 | 266 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 185 | 291 | O-41-4 | 162 | 인도준비 | 4 | 266 | 291 | 25 | S | 15
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 186 | 254 | O-42-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 186 | 222 | 36 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 186 | 254 | O-42-2 | 164 | 시운전 | 2 | 222 | 234 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 186 | 254 | O-42-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 234 | 254 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 189 | 435 | O-43-1 | 166 | 화물창 | 1 | 189 | 270 | 81 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 189 | 435 | O-43-2 | 167 | P/T | 2 | 270 | 292 | 22 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 189 | 435 | O-43-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 292 | 326 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 189 | 435 | O-43-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 326 | 362 | 36 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 189 | 435 | O-43-5 | 170 | 시운전 | 5 | 362 | 376 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 189 | 435 | O-43-6 | 171 | C/T | 6 | 376 | 390 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 189 | 435 | O-43-7 | 172 | G/T | 7 | 390 | 412 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 189 | 435 | O-43-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 412 | 435 | 23 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 191 | 468 | O-44-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 191 | 395 | 204 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 191 | 468 | O-44-2 | 175 | 시운전 | 2 | 395 | 425 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 191 | 468 | O-44-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 425 | 468 | 43 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 208 | 340 | O-45-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 208 | 305 | 97 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 208 | 340 | O-45-2 | 178 | 시운전 | 2 | 305 | 319 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 208 | 340 | O-45-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 319 | 340 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 208 | 337 | O-46-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 208 | 298 | 90 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 208 | 337 | O-46-2 | 181 | 시운전 | 2 | 298 | 310 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 208 | 337 | O-46-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 310 | 337 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 218 | 358 | O-47-1 | 183 | 특수도장 | 1 | 218 | 264 | 46 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 218 | 358 | O-47-2 | 184 | 화물창 | 2 | 264 | 311 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 218 | 358 | O-47-3 | 185 | 시운전 | 3 | 311 | 326 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 218 | 358 | O-47-4 | 186 | 인도준비 | 4 | 326 | 358 | 32 | S | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 218 | 528 | O-48-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 218 | 447 | 229 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 218 | 528 | O-48-2 | 188 | 시운전 | 2 | 447 | 481 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 218 | 528 | O-48-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 481 | 528 | 47 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 219 | 347 | O-49-1 | 190 | 특수도장 | 1 | 219 | 261 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 219 | 347 | O-49-2 | 191 | 화물창 | 2 | 261 | 304 | 43 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 219 | 347 | O-49-3 | 192 | 시운전 | 3 | 304 | 318 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 219 | 347 | O-49-4 | 193 | 인도준비 | 4 | 318 | 347 | 29 | S | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 219 | 319 | O-50-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 219 | 289 | 70 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 219 | 319 | O-50-2 | 195 | 시운전 | 2 | 289 | 299 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 219 | 319 | O-50-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 299 | 319 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 223 | 296 | O-51-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 223 | 261 | 38 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 223 | 296 | O-51-2 | 198 | 시운전 | 2 | 261 | 274 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 223 | 296 | O-51-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 274 | 296 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 228 | 360 | O-52-1 | 200 | 특수도장 | 1 | 228 | 271 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 228 | 360 | O-52-2 | 201 | 화물창 | 2 | 271 | 315 | 44 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 228 | 360 | O-52-3 | 202 | 시운전 | 3 | 315 | 329 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 228 | 360 | O-52-4 | 203 | 인도준비 | 4 | 329 | 360 | 31 | S | 15
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 228 | 368 | O-53-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 228 | 302 | 74 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 228 | 368 | O-53-2 | 205 | 시운전 | 2 | 302 | 328 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 228 | 368 | O-53-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 328 | 368 | 40 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 231 | 316 | O-54-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 231 | 276 | 45 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 231 | 316 | O-54-2 | 208 | 시운전 | 2 | 276 | 292 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 231 | 316 | O-54-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 292 | 316 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 510 | O-55-1 | 210 | 화물창 | 1 | 246 | 333 | 87 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 510 | O-55-2 | 211 | P/T | 2 | 333 | 356 | 23 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 510 | O-55-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 356 | 392 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 510 | O-55-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 392 | 431 | 39 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 510 | O-55-5 | 214 | 시운전 | 5 | 431 | 446 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 510 | O-55-6 | 215 | C/T | 6 | 446 | 461 | 15 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 510 | O-55-7 | 216 | G/T | 7 | 461 | 484 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 510 | O-55-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 484 | 510 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 299 | 376 | O-56-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 299 | 352 | 53 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 299 | 376 | O-56-2 | 219 | 시운전 | 2 | 352 | 359 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 299 | 376 | O-56-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 359 | 376 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 310 | 507 | O-57-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 310 | 455 | 145 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 310 | 507 | O-57-2 | 222 | 시운전 | 2 | 455 | 476 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 310 | 507 | O-57-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 476 | 507 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 314 | 610 | O-58-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 314 | 533 | 219 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 314 | 610 | O-58-2 | 225 | 시운전 | 2 | 533 | 565 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 314 | 610 | O-58-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 565 | 610 | 45 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 314 | 396 | O-59-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 314 | 371 | 57 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 314 | 396 | O-59-2 | 228 | 시운전 | 2 | 371 | 379 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 314 | 396 | O-59-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 379 | 396 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 317 | 480 | O-60-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 317 | 437 | 120 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 317 | 480 | O-60-2 | 231 | 시운전 | 2 | 437 | 454 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 317 | 480 | O-60-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 454 | 480 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 317 | 566 | O-61-1 | 233 | 화물창 | 1 | 317 | 399 | 82 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 317 | 566 | O-61-2 | 234 | P/T | 2 | 399 | 421 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 317 | 566 | O-61-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 421 | 455 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 317 | 566 | O-61-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 455 | 492 | 37 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 317 | 566 | O-61-5 | 237 | 시운전 | 5 | 492 | 506 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 317 | 566 | O-61-6 | 238 | C/T | 6 | 506 | 520 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 317 | 566 | O-61-7 | 239 | G/T | 7 | 520 | 542 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 317 | 566 | O-61-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 542 | 566 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 323 | 443 | O-62-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 323 | 407 | 84 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 323 | 443 | O-62-2 | 242 | 시운전 | 2 | 407 | 419 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 323 | 443 | O-62-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 419 | 443 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 323 | 579 | O-63-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 323 | 512 | 189 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 323 | 579 | O-63-2 | 245 | 시운전 | 2 | 512 | 540 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 323 | 579 | O-63-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 540 | 579 | 39 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 324 | 608 | O-64-1 | 247 | 화물창 | 1 | 324 | 417 | 93 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 324 | 608 | O-64-2 | 248 | P/T | 2 | 417 | 442 | 25 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 324 | 608 | O-64-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 442 | 481 | 39 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 324 | 608 | O-64-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 481 | 523 | 42 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 324 | 608 | O-64-5 | 251 | 시운전 | 5 | 523 | 540 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 324 | 608 | O-64-6 | 252 | C/T | 6 | 540 | 557 | 17 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 324 | 608 | O-64-7 | 253 | G/T | 7 | 557 | 582 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 324 | 608 | O-64-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 582 | 608 | 26 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 548 | O-65-1 | 255 | 화물창 | 1 | 324 | 397 | 73 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 548 | O-65-2 | 256 | P/T | 2 | 397 | 417 | 20 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 548 | O-65-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 417 | 448 | 31 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 548 | O-65-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 448 | 481 | 33 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 548 | O-65-5 | 259 | 시운전 | 5 | 481 | 494 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 548 | O-65-6 | 260 | C/T | 6 | 494 | 507 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 548 | O-65-7 | 261 | G/T | 7 | 507 | 527 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 548 | O-65-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 527 | 548 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 326 | 439 | O-66-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 326 | 405 | 79 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 326 | 439 | O-66-2 | 264 | 시운전 | 2 | 405 | 416 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 326 | 439 | O-66-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 416 | 439 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 331 | 653 | O-67-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 331 | 569 | 238 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 331 | 653 | O-67-2 | 267 | 시운전 | 2 | 569 | 604 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 331 | 653 | O-67-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 604 | 653 | 49 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 331 | 446 | O-68-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 331 | 411 | 80 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 331 | 446 | O-68-2 | 270 | 시운전 | 2 | 411 | 422 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 331 | 446 | O-68-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 422 | 446 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 336 | 463 | O-69-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 336 | 429 | 93 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 336 | 463 | O-69-2 | 273 | 시운전 | 2 | 429 | 442 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 336 | 463 | O-69-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 442 | 463 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 336 | 555 | O-70-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 336 | 498 | 162 | F | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 336 | 555 | O-70-2 | 276 | 시운전 | 2 | 498 | 522 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 336 | 555 | O-70-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 522 | 555 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 338 | 505 | O-71-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 338 | 461 | 123 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 338 | 505 | O-71-2 | 279 | 시운전 | 2 | 461 | 479 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 338 | 505 | O-71-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 479 | 505 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 342 | 461 | O-72-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 342 | 425 | 83 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 342 | 461 | O-72-2 | 282 | 시운전 | 2 | 425 | 436 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 342 | 461 | O-72-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 436 | 461 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 363 | 651 | O-73-1 | 284 | 화물창 | 1 | 363 | 458 | 95 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 363 | 651 | O-73-2 | 285 | P/T | 2 | 458 | 483 | 25 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 363 | 651 | O-73-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 483 | 523 | 40 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 363 | 651 | O-73-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 523 | 566 | 43 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 363 | 651 | O-73-5 | 288 | 시운전 | 5 | 566 | 583 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 363 | 651 | O-73-6 | 289 | C/T | 6 | 583 | 600 | 17 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 363 | 651 | O-73-7 | 290 | G/T | 7 | 600 | 625 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 363 | 651 | O-73-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 625 | 651 | 26 | S | 5
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 363 | 458 | O-74-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 363 | 429 | 66 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 363 | 458 | O-74-2 | 293 | 시운전 | 2 | 429 | 438 | 9 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 363 | 458 | O-74-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 438 | 458 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 371 | 490 | O-75-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 371 | 434 | 63 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 371 | 490 | O-75-2 | 296 | 시운전 | 2 | 434 | 456 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 371 | 490 | O-75-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 456 | 490 | 34 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 375 | 652 | O-76-1 | 298 | 화물창 | 1 | 375 | 466 | 91 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 375 | 652 | O-76-2 | 299 | P/T | 2 | 466 | 490 | 24 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 375 | 652 | O-76-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 490 | 528 | 38 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 375 | 652 | O-76-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 528 | 569 | 41 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 375 | 652 | O-76-5 | 302 | 시운전 | 5 | 569 | 585 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 375 | 652 | O-76-6 | 303 | C/T | 6 | 585 | 601 | 16 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 375 | 652 | O-76-7 | 304 | G/T | 7 | 601 | 625 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 375 | 652 | O-76-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 625 | 652 | 27 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 388 | 519 | O-77-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 388 | 479 | 91 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 388 | 519 | O-77-2 | 307 | 시운전 | 2 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 388 | 519 | O-77-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 492 | 519 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 393 | 702 | O-78-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 393 | 621 | 228 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 393 | 702 | O-78-2 | 310 | 시운전 | 2 | 621 | 654 | 33 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 393 | 702 | O-78-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 654 | 702 | 48 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 399 | 527 | O-79-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 399 | 466 | 67 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 399 | 527 | O-79-2 | 313 | 시운전 | 2 | 466 | 490 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 399 | 527 | O-79-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 490 | 527 | 37 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 684 | O-80-1 | 315 | 화물창 | 1 | 412 | 501 | 89 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 684 | O-80-2 | 316 | P/T | 2 | 501 | 525 | 24 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 684 | O-80-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 525 | 563 | 38 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 684 | O-80-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 563 | 603 | 40 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 684 | O-80-5 | 319 | 시운전 | 5 | 603 | 619 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 684 | O-80-6 | 320 | C/T | 6 | 619 | 635 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 684 | O-80-7 | 321 | G/T | 7 | 635 | 659 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 412 | 684 | O-80-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 659 | 684 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 81 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 15 | E5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 236 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 79 | 76 | N | 0 | E7
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 3 | 101 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 54 | 51 | F | 10 | A2
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 138 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 98 | 91 | F | 15 | E8
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 8 | 131 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 8 | 94 | 86 | F | 15 | D3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 8 | 281 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 8 | 98 | 90 | N | 0 | E2
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 11 | 128 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 11 | 92 | 81 | F | 15 | E3
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 17 | 256 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 17 | 193 | 176 | F | 15 | X3
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 21 | 144 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 21 | 86 | 65 | F | 10 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A