## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 81 | 92 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 92 | 116 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 144 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 106 | 105 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 144 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 106 | 121 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 144 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 121 | 144 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 116 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 6 | 42 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 116 | O-3-2 | 7 | 화물창 | 2 | 42 | 79 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 116 | O-3-3 | 8 | 시운전 | 3 | 79 | 91 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 116 | O-3-4 | 9 | 인도준비 | 4 | 91 | 116 | 25 | S | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 149 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 7 | 106 | 99 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 149 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 106 | 120 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 149 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 120 | 149 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 293 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 29 | 116 | 87 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 293 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 116 | 139 | 23 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 293 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 139 | 175 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 293 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 175 | 214 | 39 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 293 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 214 | 229 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 293 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 229 | 244 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 293 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 244 | 267 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 293 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 267 | 293 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 106 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 29 | 82 | 53 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 106 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 82 | 89 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 106 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 89 | 106 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 32 | 130 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 32 | 83 | 51 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 32 | 130 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 83 | 101 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 32 | 130 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 101 | 130 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 33 | 255 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 33 | 197 | 164 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 33 | 255 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 197 | 221 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 33 | 255 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 221 | 255 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 35 | 165 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 35 | 126 | 91 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 35 | 165 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 126 | 139 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 35 | 165 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 139 | 165 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 69 | 173 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 69 | 124 | 55 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 69 | 173 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 124 | 143 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 69 | 173 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 143 | 173 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-11-1 | 36 | 화물창 | 1 | 73 | 154 | 81 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-11-2 | 37 | P/T | 2 | 154 | 176 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-11-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 176 | 210 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-11-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 210 | 247 | 37 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-11-5 | 40 | 시운전 | 5 | 247 | 261 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-11-6 | 41 | C/T | 6 | 261 | 275 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-11-7 | 42 | G/T | 7 | 275 | 297 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 73 | 320 | O-11-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 297 | 320 | 23 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 92 | 195 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 92 | 164 | 72 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 92 | 195 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 164 | 174 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 92 | 195 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 174 | 195 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 92 | 208 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 92 | 153 | 61 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 92 | 208 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 153 | 175 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 92 | 208 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 175 | 208 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 405 | O-14-1 | 50 | 화물창 | 1 | 95 | 197 | 102 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 405 | O-14-2 | 51 | P/T | 2 | 197 | 224 | 27 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 405 | O-14-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 224 | 267 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 405 | O-14-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 267 | 313 | 46 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 405 | O-14-5 | 54 | 시운전 | 5 | 313 | 331 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 405 | O-14-6 | 55 | C/T | 6 | 331 | 349 | 18 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 405 | O-14-7 | 56 | G/T | 7 | 349 | 376 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 405 | O-14-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 376 | 405 | 29 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 99 | 309 | O-15-1 | 58 | 화물창 | 1 | 99 | 168 | 69 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 99 | 309 | O-15-2 | 59 | P/T | 2 | 168 | 186 | 18 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 99 | 309 | O-15-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 186 | 215 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 99 | 309 | O-15-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 215 | 246 | 31 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 99 | 309 | O-15-5 | 62 | 시운전 | 5 | 246 | 258 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 99 | 309 | O-15-6 | 63 | C/T | 6 | 258 | 270 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 99 | 309 | O-15-7 | 64 | G/T | 7 | 270 | 288 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 99 | 309 | O-15-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 288 | 309 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 104 | 181 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 104 | 157 | 53 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 104 | 181 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 157 | 164 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 104 | 181 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 164 | 181 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 110 | 251 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 110 | 208 | 98 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 110 | 251 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 208 | 222 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 110 | 251 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 222 | 251 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-18-1 | 72 | 화물창 | 1 | 110 | 187 | 77 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-18-2 | 73 | P/T | 2 | 187 | 208 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-18-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 208 | 241 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-18-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 241 | 276 | 35 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-18-5 | 76 | 시운전 | 5 | 276 | 290 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-18-6 | 77 | C/T | 6 | 290 | 304 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-18-7 | 78 | G/T | 7 | 304 | 325 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-18-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 325 | 346 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 113 | 230 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 113 | 194 | 81 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 113 | 230 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 194 | 205 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 113 | 230 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 205 | 230 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-20-1 | 83 | 화물창 | 1 | 114 | 193 | 79 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-20-2 | 84 | P/T | 2 | 193 | 214 | 21 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-20-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 214 | 247 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-20-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 247 | 283 | 36 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-20-5 | 87 | 시운전 | 5 | 283 | 297 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-20-6 | 88 | C/T | 6 | 297 | 311 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-20-7 | 89 | G/T | 7 | 311 | 332 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-20-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 332 | 356 | 24 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 114 | 221 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 114 | 188 | 74 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 114 | 221 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 188 | 198 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 114 | 221 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 198 | 221 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 121 | 216 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 121 | 187 | 66 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 121 | 216 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 187 | 196 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 121 | 216 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 196 | 216 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 447 | O-23-1 | 97 | 화물창 | 1 | 130 | 234 | 104 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 447 | O-23-2 | 98 | P/T | 2 | 234 | 262 | 28 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 447 | O-23-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 262 | 306 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 447 | O-23-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 306 | 353 | 47 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 447 | O-23-5 | 101 | 시운전 | 5 | 353 | 372 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 447 | O-23-6 | 102 | C/T | 6 | 372 | 391 | 19 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 447 | O-23-7 | 103 | G/T | 7 | 391 | 419 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 130 | 447 | O-23-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 419 | 447 | 28 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 132 | 306 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 132 | 260 | 128 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 132 | 306 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 260 | 279 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 132 | 306 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 279 | 306 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 145 | 256 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 145 | 222 | 77 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 145 | 256 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 222 | 233 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 145 | 256 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 233 | 256 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 435 | O-26-1 | 111 | 화물창 | 1 | 148 | 242 | 94 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 435 | O-26-2 | 112 | P/T | 2 | 242 | 267 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 435 | O-26-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 267 | 307 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 435 | O-26-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 307 | 350 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 435 | O-26-5 | 115 | 시운전 | 5 | 350 | 367 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 435 | O-26-6 | 116 | C/T | 6 | 367 | 384 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 435 | O-26-7 | 117 | G/T | 7 | 384 | 409 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 435 | O-26-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 409 | 435 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 148 | 265 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 148 | 210 | 62 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 148 | 265 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 210 | 232 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 148 | 265 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 232 | 265 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 154 | 262 | O-28-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 154 | 211 | 57 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 154 | 262 | O-28-2 | 123 | 시운전 | 2 | 211 | 231 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 154 | 262 | O-28-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 231 | 262 | 31 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-29-1 | 125 | 화물창 | 1 | 160 | 226 | 66 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-29-2 | 126 | P/T | 2 | 226 | 244 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-29-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 244 | 272 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-29-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 272 | 302 | 30 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-29-5 | 129 | 시운전 | 5 | 302 | 314 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-29-6 | 130 | C/T | 6 | 314 | 326 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-29-7 | 131 | G/T | 7 | 326 | 344 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-29-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 344 | 361 | 17 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 166 | 412 | O-30-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 166 | 348 | 182 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 166 | 412 | O-30-2 | 134 | 시운전 | 2 | 348 | 375 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 166 | 412 | O-30-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 375 | 412 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 168 | 286 | O-31-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 168 | 230 | 62 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 168 | 286 | O-31-2 | 137 | 시운전 | 2 | 230 | 252 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 168 | 286 | O-31-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 252 | 286 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 178 | 315 | O-32-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 178 | 273 | 95 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 178 | 315 | O-32-2 | 140 | 시운전 | 2 | 273 | 286 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 178 | 315 | O-32-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 286 | 315 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 181 | 332 | O-33-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 181 | 261 | 80 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 181 | 332 | O-33-2 | 143 | 시운전 | 2 | 261 | 289 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 181 | 332 | O-33-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 289 | 332 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 181 | 253 | O-34-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 181 | 231 | 50 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 181 | 253 | O-34-2 | 146 | 시운전 | 2 | 231 | 238 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 181 | 253 | O-34-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 238 | 253 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 194 | 293 | O-35-1 | 148 | 특수도장 | 1 | 194 | 226 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 194 | 293 | O-35-2 | 149 | 화물창 | 2 | 226 | 259 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 194 | 293 | O-35-3 | 150 | 시운전 | 3 | 259 | 269 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 194 | 293 | O-35-4 | 151 | 인도준비 | 4 | 269 | 293 | 24 | S | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 198 | 291 | O-36-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 198 | 263 | 65 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 198 | 291 | O-36-2 | 153 | 시운전 | 2 | 263 | 272 | 9 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 198 | 291 | O-36-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 272 | 291 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 198 | 332 | O-37-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 198 | 269 | 71 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 198 | 332 | O-37-2 | 156 | 시운전 | 2 | 269 | 294 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 198 | 332 | O-37-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 294 | 332 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 202 | 271 | O-38-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 202 | 250 | 48 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 202 | 271 | O-38-2 | 159 | 시운전 | 2 | 250 | 256 | 6 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 202 | 271 | O-38-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 256 | 271 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 205 | 289 | O-39-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 205 | 263 | 58 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 205 | 289 | O-39-2 | 162 | 시운전 | 2 | 263 | 271 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 205 | 289 | O-39-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 271 | 289 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 206 | 341 | O-40-1 | 164 | 특수도장 | 1 | 206 | 250 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 206 | 341 | O-40-2 | 165 | 화물창 | 2 | 250 | 295 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 206 | 341 | O-40-3 | 166 | 시운전 | 3 | 295 | 309 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 206 | 341 | O-40-4 | 167 | 인도준비 | 4 | 309 | 341 | 32 | S | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 222 | 317 | O-41-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 222 | 288 | 66 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 222 | 317 | O-41-2 | 169 | 시운전 | 2 | 288 | 297 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 222 | 317 | O-41-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 297 | 317 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 230 | 506 | O-42-1 | 171 | 화물창 | 1 | 230 | 321 | 91 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 230 | 506 | O-42-2 | 172 | P/T | 2 | 321 | 345 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 230 | 506 | O-42-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 345 | 383 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 230 | 506 | O-42-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 383 | 424 | 41 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 230 | 506 | O-42-5 | 175 | 시운전 | 5 | 424 | 440 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 230 | 506 | O-42-6 | 176 | C/T | 6 | 440 | 456 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 230 | 506 | O-42-7 | 177 | G/T | 7 | 456 | 480 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 230 | 506 | O-42-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 480 | 506 | 26 | S | 5
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 230 | 467 | O-43-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 230 | 405 | 175 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 230 | 467 | O-43-2 | 180 | 시운전 | 2 | 405 | 431 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 230 | 467 | O-43-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 431 | 467 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 246 | 338 | O-44-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 246 | 310 | 64 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 246 | 338 | O-44-2 | 183 | 시운전 | 2 | 310 | 319 | 9 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 246 | 338 | O-44-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 319 | 338 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 248 | 406 | O-45-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 248 | 364 | 116 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 248 | 406 | O-45-2 | 186 | 시운전 | 2 | 364 | 381 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 248 | 406 | O-45-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 381 | 406 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 252 | 372 | O-46-1 | 188 | 특수도장 | 1 | 252 | 291 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 252 | 372 | O-46-2 | 189 | 화물창 | 2 | 291 | 331 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 252 | 372 | O-46-3 | 190 | 시운전 | 3 | 331 | 344 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 252 | 372 | O-46-4 | 191 | 인도준비 | 4 | 344 | 372 | 28 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 254 | 521 | O-47-1 | 192 | 화물창 | 1 | 254 | 342 | 88 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 254 | 521 | O-47-2 | 193 | P/T | 2 | 342 | 366 | 24 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 254 | 521 | O-47-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 366 | 403 | 37 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 254 | 521 | O-47-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 403 | 443 | 40 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 254 | 521 | O-47-5 | 196 | 시운전 | 5 | 443 | 459 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 254 | 521 | O-47-6 | 197 | C/T | 6 | 459 | 475 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 254 | 521 | O-47-7 | 198 | G/T | 7 | 475 | 499 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 254 | 521 | O-47-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 499 | 521 | 22 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 499 | O-48-1 | 200 | 화물창 | 1 | 262 | 340 | 78 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 499 | O-48-2 | 201 | P/T | 2 | 340 | 361 | 21 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 499 | O-48-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 361 | 394 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 499 | O-48-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 394 | 429 | 35 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 499 | O-48-5 | 204 | 시운전 | 5 | 429 | 443 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 499 | O-48-6 | 205 | C/T | 6 | 443 | 457 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 499 | O-48-7 | 206 | G/T | 7 | 457 | 478 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 262 | 499 | O-48-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 478 | 499 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 262 | 379 | O-49-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 262 | 343 | 81 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 262 | 379 | O-49-2 | 209 | 시운전 | 2 | 343 | 354 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 262 | 379 | O-49-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 354 | 379 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 264 | 473 | O-50-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 264 | 418 | 154 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 264 | 473 | O-50-2 | 212 | 시운전 | 2 | 418 | 440 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 264 | 473 | O-50-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 440 | 473 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 264 | 564 | O-51-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 264 | 486 | 222 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 264 | 564 | O-51-2 | 215 | 시운전 | 2 | 486 | 519 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 264 | 564 | O-51-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 519 | 564 | 45 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 583 | O-52-1 | 217 | 화물창 | 1 | 272 | 374 | 102 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 583 | O-52-2 | 218 | P/T | 2 | 374 | 401 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 583 | O-52-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 401 | 444 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 583 | O-52-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 444 | 490 | 46 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 583 | O-52-5 | 221 | 시운전 | 5 | 490 | 508 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 583 | O-52-6 | 222 | C/T | 6 | 508 | 526 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 583 | O-52-7 | 223 | G/T | 7 | 526 | 553 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 583 | O-52-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 553 | 583 | 30 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 277 | 397 | O-53-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 277 | 361 | 84 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 277 | 397 | O-53-2 | 226 | 시운전 | 2 | 361 | 373 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 277 | 397 | O-53-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 373 | 397 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 277 | 356 | O-54-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 277 | 332 | 55 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 277 | 356 | O-54-2 | 229 | 시운전 | 2 | 332 | 339 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 277 | 356 | O-54-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 339 | 356 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 277 | 553 | O-55-1 | 231 | 화물창 | 1 | 277 | 368 | 91 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 277 | 553 | O-55-2 | 232 | P/T | 2 | 368 | 392 | 24 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 277 | 553 | O-55-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 392 | 430 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 277 | 553 | O-55-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 430 | 471 | 41 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 277 | 553 | O-55-5 | 235 | 시운전 | 5 | 471 | 487 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 277 | 553 | O-55-6 | 236 | C/T | 6 | 487 | 503 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 277 | 553 | O-55-7 | 237 | G/T | 7 | 503 | 527 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 277 | 553 | O-55-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 527 | 553 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 281 | 408 | O-56-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 281 | 369 | 88 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 281 | 408 | O-56-2 | 240 | 시운전 | 2 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 281 | 408 | O-56-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 381 | 408 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 287 | 409 | O-57-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 287 | 372 | 85 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 287 | 409 | O-57-2 | 243 | 시운전 | 2 | 372 | 384 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 287 | 409 | O-57-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 384 | 409 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 306 | 405 | O-58-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 306 | 358 | 52 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 306 | 405 | O-58-2 | 246 | 시운전 | 2 | 358 | 376 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 306 | 405 | O-58-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 376 | 405 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 306 | 445 | O-59-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 306 | 403 | 97 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 306 | 445 | O-59-2 | 249 | 시운전 | 2 | 403 | 416 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 306 | 445 | O-59-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 416 | 445 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 523 | O-60-1 | 251 | 화물창 | 1 | 323 | 389 | 66 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 523 | O-60-2 | 252 | P/T | 2 | 389 | 407 | 18 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 523 | O-60-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 407 | 435 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 523 | O-60-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 435 | 465 | 30 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 523 | O-60-5 | 255 | 시운전 | 5 | 465 | 477 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 523 | O-60-6 | 256 | C/T | 6 | 477 | 489 | 12 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 523 | O-60-7 | 257 | G/T | 7 | 489 | 507 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 523 | O-60-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 507 | 523 | 16 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 324 | 428 | O-61-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 324 | 396 | 72 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 324 | 428 | O-61-2 | 260 | 시운전 | 2 | 396 | 406 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 324 | 428 | O-61-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 406 | 428 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 330 | 475 | O-62-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 330 | 406 | 76 | F | 10
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 330 | 475 | O-62-2 | 263 | 시운전 | 2 | 406 | 433 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 330 | 475 | O-62-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 433 | 475 | 42 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 351 | 450 | O-63-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 351 | 403 | 52 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 351 | 450 | O-63-2 | 266 | 시운전 | 2 | 403 | 421 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 351 | 450 | O-63-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 421 | 450 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 368 | 449 | O-64-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 368 | 424 | 56 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 368 | 449 | O-64-2 | 269 | 시운전 | 2 | 424 | 432 | 8 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 368 | 449 | O-64-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 432 | 449 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 376 | 482 | O-65-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 376 | 450 | 74 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 376 | 482 | O-65-2 | 272 | 시운전 | 2 | 450 | 460 | 10 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 376 | 482 | O-65-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 460 | 482 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 388 | 631 | O-66-1 | 274 | 화물창 | 1 | 388 | 468 | 80 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 388 | 631 | O-66-2 | 275 | P/T | 2 | 468 | 489 | 21 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 388 | 631 | O-66-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 489 | 523 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 388 | 631 | O-66-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 523 | 559 | 36 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 388 | 631 | O-66-5 | 278 | 시운전 | 5 | 559 | 573 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 388 | 631 | O-66-6 | 279 | C/T | 6 | 573 | 587 | 14 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 388 | 631 | O-66-7 | 280 | G/T | 7 | 587 | 608 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 388 | 631 | O-66-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 608 | 631 | 23 | S | 5
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 391 | 502 | O-67-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 391 | 468 | 77 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 391 | 502 | O-67-2 | 283 | 시운전 | 2 | 468 | 479 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 391 | 502 | O-67-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 479 | 502 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 391 | 509 | O-68-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 391 | 453 | 62 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 391 | 509 | O-68-2 | 286 | 시운전 | 2 | 453 | 475 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 391 | 509 | O-68-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 475 | 509 | 34 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 392 | 531 | O-69-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 392 | 465 | 73 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 392 | 531 | O-69-2 | 289 | 시운전 | 2 | 465 | 491 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 392 | 531 | O-69-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 491 | 531 | 40 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 403 | 616 | O-70-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 403 | 560 | 157 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 403 | 616 | O-70-2 | 292 | 시운전 | 2 | 560 | 583 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 403 | 616 | O-70-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 583 | 616 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 405 | 485 | O-71-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 405 | 461 | 56 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 405 | 485 | O-71-2 | 295 | 시운전 | 2 | 461 | 469 | 8 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 405 | 485 | O-71-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 469 | 485 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 413 | 737 | O-72-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 413 | 652 | 239 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 413 | 737 | O-72-2 | 298 | 시운전 | 2 | 652 | 687 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 413 | 737 | O-72-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 687 | 737 | 50 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 413 | 695 | O-73-1 | 300 | 화물창 | 1 | 413 | 506 | 93 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 413 | 695 | O-73-2 | 301 | P/T | 2 | 506 | 531 | 25 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 413 | 695 | O-73-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 531 | 570 | 39 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 413 | 695 | O-73-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 570 | 612 | 42 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 413 | 695 | O-73-5 | 304 | 시운전 | 5 | 612 | 628 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 413 | 695 | O-73-6 | 305 | C/T | 6 | 628 | 644 | 16 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 413 | 695 | O-73-7 | 306 | G/T | 7 | 644 | 669 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 413 | 695 | O-73-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 669 | 695 | 26 | S | 5
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 413 | 547 | O-74-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 413 | 484 | 71 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 413 | 547 | O-74-2 | 309 | 시운전 | 2 | 484 | 509 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 413 | 547 | O-74-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 509 | 547 | 38 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 414 | 711 | O-75-1 | 311 | 화물창 | 1 | 414 | 512 | 98 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 414 | 711 | O-75-2 | 312 | P/T | 2 | 512 | 538 | 26 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 414 | 711 | O-75-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 538 | 579 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 414 | 711 | O-75-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 579 | 623 | 44 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 414 | 711 | O-75-5 | 315 | 시운전 | 5 | 623 | 640 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 414 | 711 | O-75-6 | 316 | C/T | 6 | 640 | 657 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 414 | 711 | O-75-7 | 317 | G/T | 7 | 657 | 683 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 414 | 711 | O-75-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 683 | 711 | 28 | S | 5
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 414 | 516 | O-76-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 414 | 468 | 54 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 414 | 516 | O-76-2 | 320 | 시운전 | 2 | 468 | 487 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 414 | 516 | O-76-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 487 | 516 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 675 | O-77-1 | 322 | 화물창 | 1 | 415 | 500 | 85 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 675 | O-77-2 | 323 | P/T | 2 | 500 | 523 | 23 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 675 | O-77-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 523 | 559 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 675 | O-77-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 559 | 598 | 39 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 675 | O-77-5 | 326 | 시운전 | 5 | 598 | 613 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 675 | O-77-6 | 327 | C/T | 6 | 613 | 628 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 675 | O-77-7 | 328 | G/T | 7 | 628 | 651 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 415 | 675 | O-77-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 651 | 675 | 24 | S | 5
J-78 | 77 | PC | 7 | 415 | 565 | O-78-1 | 330 | 특수도장 | 1 | 415 | 464 | 49 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 415 | 565 | O-78-2 | 331 | 화물창 | 2 | 464 | 515 | 51 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 415 | 565 | O-78-3 | 332 | 시운전 | 3 | 515 | 531 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 415 | 565 | O-78-4 | 333 | 인도준비 | 4 | 531 | 565 | 34 | S | 15
J-79 | 78 | PC | 7 | 416 | 531 | O-79-1 | 334 | 특수도장 | 1 | 416 | 453 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 416 | 531 | O-79-2 | 335 | 화물창 | 2 | 453 | 492 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 416 | 531 | O-79-3 | 336 | 시운전 | 3 | 492 | 504 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 416 | 531 | O-79-4 | 337 | 인도준비 | 4 | 504 | 531 | 27 | S | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 416 | 745 | O-80-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 416 | 659 | 243 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 416 | 745 | O-80-2 | 339 | 시운전 | 2 | 659 | 695 | 36 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 416 | 745 | O-80-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 695 | 745 | 50 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 15 | E4
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 144 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 106 | 105 | F | 15 | H1
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 116 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 6 | 42 | 36 | N | 0 | C3
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 149 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 7 | 106 | 99 | F | 15 | D5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 293 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 29 | 116 | 87 | N | 0 | A3
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 106 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 29 | 82 | 53 | F | 15 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A