## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 43 | 43 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 43 | 88 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 88 | 102 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 102 | 133 | 31 | S | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 10 | 107 | 97 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-2-2 | 5 | P/T | 2 | 107 | 133 | 26 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-2-3 | 6 | 화물창족철 | 3 | 133 | 174 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-2-4 | 7 | 화물창메공 | 4 | 174 | 218 | 44 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-2-5 | 8 | 시운전 | 5 | 218 | 235 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-2-6 | 9 | C/T | 6 | 235 | 252 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-2-7 | 10 | G/T | 7 | 252 | 278 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-2-8 | 11 | 인도준비 | 8 | 278 | 306 | 28 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 272 | O-3-1 | 12 | 화물창 | 1 | 10 | 96 | 86 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 272 | O-3-2 | 13 | P/T | 2 | 96 | 119 | 23 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 272 | O-3-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 119 | 155 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 272 | O-3-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 155 | 194 | 39 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 272 | O-3-5 | 16 | 시운전 | 5 | 194 | 209 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 272 | O-3-6 | 17 | C/T | 6 | 209 | 224 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 272 | O-3-7 | 18 | G/T | 7 | 224 | 247 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 272 | O-3-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 247 | 272 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 20 | 162 | O-4-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 20 | 119 | 99 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 20 | 162 | O-4-2 | 21 | 시운전 | 2 | 119 | 133 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 20 | 162 | O-4-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 133 | 162 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 37 | 209 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 37 | 164 | 127 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 37 | 209 | O-5-2 | 24 | 시운전 | 2 | 164 | 182 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 37 | 209 | O-5-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 182 | 209 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 37 | 310 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 37 | 239 | 202 | F | 15
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 37 | 310 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 239 | 269 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 37 | 310 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 269 | 310 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 156 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 40 | 121 | 81 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 156 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 121 | 132 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 156 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 132 | 156 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 65 | 217 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 65 | 145 | 80 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 65 | 217 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 145 | 173 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 65 | 217 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 173 | 217 | 44 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 303 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 66 | 144 | 78 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 303 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 144 | 165 | 21 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 303 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 165 | 198 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 303 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 198 | 233 | 35 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 303 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 233 | 247 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 303 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 247 | 261 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 303 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 261 | 282 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 66 | 303 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 282 | 303 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 340 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 69 | 158 | 89 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 340 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 158 | 182 | 24 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 340 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 182 | 219 | 37 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 340 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 219 | 259 | 40 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 340 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 259 | 275 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 340 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 275 | 291 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 340 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 291 | 315 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 69 | 340 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 315 | 340 | 25 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 95 | 311 | O-11-1 | 51 | 화물창 | 1 | 95 | 166 | 71 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 95 | 311 | O-11-2 | 52 | P/T | 2 | 166 | 185 | 19 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 95 | 311 | O-11-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 185 | 215 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 95 | 311 | O-11-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 215 | 247 | 32 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 95 | 311 | O-11-5 | 55 | 시운전 | 5 | 247 | 259 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 95 | 311 | O-11-6 | 56 | C/T | 6 | 259 | 271 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 95 | 311 | O-11-7 | 57 | G/T | 7 | 271 | 290 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 95 | 311 | O-11-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 290 | 311 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 95 | 340 | O-12-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 95 | 276 | 181 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 95 | 340 | O-12-2 | 60 | 시운전 | 2 | 276 | 302 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 95 | 340 | O-12-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 302 | 340 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 104 | 363 | O-13-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 104 | 295 | 191 | F | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 104 | 363 | O-13-2 | 63 | 시운전 | 2 | 295 | 323 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 104 | 363 | O-13-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 323 | 363 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 105 | 237 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 105 | 202 | 97 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 105 | 237 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 202 | 216 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 105 | 237 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 216 | 237 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 105 | 311 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 105 | 257 | 152 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 105 | 311 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 257 | 279 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 105 | 311 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 279 | 311 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 320 | O-16-1 | 71 | 화물창 | 1 | 109 | 178 | 69 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 320 | O-16-2 | 72 | P/T | 2 | 178 | 196 | 18 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 320 | O-16-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 196 | 225 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 320 | O-16-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 225 | 256 | 31 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 320 | O-16-5 | 75 | 시운전 | 5 | 256 | 268 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 320 | O-16-6 | 76 | C/T | 6 | 268 | 280 | 12 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 320 | O-16-7 | 77 | G/T | 7 | 280 | 298 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 320 | O-16-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 298 | 320 | 22 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 301 | O-17-1 | 79 | 화물창 | 1 | 111 | 173 | 62 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 301 | O-17-2 | 80 | P/T | 2 | 173 | 190 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 301 | O-17-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 190 | 216 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 301 | O-17-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 216 | 244 | 28 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 301 | O-17-5 | 83 | 시운전 | 5 | 244 | 255 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 301 | O-17-6 | 84 | C/T | 6 | 255 | 266 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 301 | O-17-7 | 85 | G/T | 7 | 266 | 283 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 111 | 301 | O-17-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 283 | 301 | 18 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 432 | O-18-1 | 87 | 화물창 | 1 | 115 | 219 | 104 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 432 | O-18-2 | 88 | P/T | 2 | 219 | 247 | 28 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 432 | O-18-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 247 | 291 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 432 | O-18-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 291 | 338 | 47 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 432 | O-18-5 | 91 | 시운전 | 5 | 338 | 357 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 432 | O-18-6 | 92 | C/T | 6 | 357 | 376 | 19 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 432 | O-18-7 | 93 | G/T | 7 | 376 | 404 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 115 | 432 | O-18-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 404 | 432 | 28 | S | 5
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 130 | 253 | O-19-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 130 | 195 | 65 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 130 | 253 | O-19-2 | 96 | 시운전 | 2 | 195 | 218 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 130 | 253 | O-19-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 218 | 253 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 371 | O-20-1 | 98 | 화물창 | 1 | 131 | 210 | 79 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 371 | O-20-2 | 99 | P/T | 2 | 210 | 231 | 21 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 371 | O-20-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 231 | 264 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 371 | O-20-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 264 | 300 | 36 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 371 | O-20-5 | 102 | 시운전 | 5 | 300 | 314 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 371 | O-20-6 | 103 | C/T | 6 | 314 | 328 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 371 | O-20-7 | 104 | G/T | 7 | 328 | 349 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 131 | 371 | O-20-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 349 | 371 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | PC | 7 | 140 | 277 | O-21-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 140 | 185 | 45 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 140 | 277 | O-21-2 | 107 | 화물창 | 2 | 185 | 231 | 46 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 140 | 277 | O-21-3 | 108 | 시운전 | 3 | 231 | 246 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 140 | 277 | O-21-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 246 | 277 | 31 | S | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 147 | 282 | O-22-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 147 | 241 | 94 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 147 | 282 | O-22-2 | 111 | 시운전 | 2 | 241 | 254 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 147 | 282 | O-22-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 254 | 282 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 147 | 267 | O-23-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 147 | 210 | 63 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 147 | 267 | O-23-2 | 114 | 시운전 | 2 | 210 | 232 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 147 | 267 | O-23-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 232 | 267 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 154 | 254 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 154 | 207 | 53 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 154 | 254 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 207 | 226 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 154 | 254 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 226 | 254 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 157 | 439 | O-25-1 | 119 | 화물창 | 1 | 157 | 250 | 93 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 157 | 439 | O-25-2 | 120 | P/T | 2 | 250 | 275 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 157 | 439 | O-25-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 275 | 314 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 157 | 439 | O-25-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 314 | 356 | 42 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 157 | 439 | O-25-5 | 123 | 시운전 | 5 | 356 | 372 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 157 | 439 | O-25-6 | 124 | C/T | 6 | 372 | 388 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 157 | 439 | O-25-7 | 125 | G/T | 7 | 388 | 413 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 157 | 439 | O-25-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 413 | 439 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 158 | 309 | O-26-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 158 | 238 | 80 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 158 | 309 | O-26-2 | 128 | 시운전 | 2 | 238 | 266 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 158 | 309 | O-26-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 266 | 309 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 419 | O-27-1 | 130 | 화물창 | 1 | 164 | 248 | 84 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 419 | O-27-2 | 131 | P/T | 2 | 248 | 270 | 22 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 419 | O-27-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 270 | 305 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 419 | O-27-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 305 | 343 | 38 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 419 | O-27-5 | 134 | 시운전 | 5 | 343 | 358 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 419 | O-27-6 | 135 | C/T | 6 | 358 | 373 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 419 | O-27-7 | 136 | G/T | 7 | 373 | 395 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 419 | O-27-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 395 | 419 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | PC | 7 | 164 | 274 | O-28-1 | 138 | 특수도장 | 1 | 164 | 200 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 164 | 274 | O-28-2 | 139 | 화물창 | 2 | 200 | 237 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 164 | 274 | O-28-3 | 140 | 시운전 | 3 | 237 | 249 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 164 | 274 | O-28-4 | 141 | 인도준비 | 4 | 249 | 274 | 25 | S | 15
J-29 | 28 | PC | 7 | 164 | 277 | O-29-1 | 142 | 특수도장 | 1 | 164 | 201 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 164 | 277 | O-29-2 | 143 | 화물창 | 2 | 201 | 239 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 164 | 277 | O-29-3 | 144 | 시운전 | 3 | 239 | 251 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 164 | 277 | O-29-4 | 145 | 인도준비 | 4 | 251 | 277 | 26 | S | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 393 | O-30-1 | 146 | 화물창 | 1 | 169 | 242 | 73 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 393 | O-30-2 | 147 | P/T | 2 | 242 | 262 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 393 | O-30-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 262 | 293 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 393 | O-30-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 293 | 326 | 33 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 393 | O-30-5 | 150 | 시운전 | 5 | 326 | 339 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 393 | O-30-6 | 151 | C/T | 6 | 339 | 352 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 393 | O-30-7 | 152 | G/T | 7 | 352 | 372 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 393 | O-30-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 372 | 393 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 453 | O-31-1 | 154 | 화물창 | 1 | 170 | 263 | 93 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 453 | O-31-2 | 155 | P/T | 2 | 263 | 288 | 25 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 453 | O-31-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 288 | 327 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 453 | O-31-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 327 | 369 | 42 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 453 | O-31-5 | 158 | 시운전 | 5 | 369 | 385 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 453 | O-31-6 | 159 | C/T | 6 | 385 | 401 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 453 | O-31-7 | 160 | G/T | 7 | 401 | 426 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 170 | 453 | O-31-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 426 | 453 | 27 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 175 | 301 | O-32-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 175 | 263 | 88 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 175 | 301 | O-32-2 | 163 | 시운전 | 2 | 263 | 275 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 175 | 301 | O-32-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 275 | 301 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 177 | 408 | O-33-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 177 | 347 | 170 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 177 | 408 | O-33-2 | 166 | 시운전 | 2 | 347 | 372 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 177 | 408 | O-33-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 372 | 408 | 36 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 180 | 280 | O-34-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 180 | 233 | 53 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 180 | 280 | O-34-2 | 169 | 시운전 | 2 | 233 | 252 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 180 | 280 | O-34-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 252 | 280 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 180 | 276 | O-35-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 180 | 230 | 50 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 180 | 276 | O-35-2 | 172 | 시운전 | 2 | 230 | 248 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 180 | 276 | O-35-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 248 | 276 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 217 | 415 | O-36-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 217 | 363 | 146 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 217 | 415 | O-36-2 | 175 | 시운전 | 2 | 363 | 384 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 217 | 415 | O-36-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 384 | 415 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 217 | 422 | O-37-1 | 177 | 화물창 | 1 | 217 | 284 | 67 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 217 | 422 | O-37-2 | 178 | P/T | 2 | 284 | 302 | 18 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 217 | 422 | O-37-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 302 | 330 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 217 | 422 | O-37-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 330 | 360 | 30 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 217 | 422 | O-37-5 | 181 | 시운전 | 5 | 360 | 372 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 217 | 422 | O-37-6 | 182 | C/T | 6 | 372 | 384 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 217 | 422 | O-37-7 | 183 | G/T | 7 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 217 | 422 | O-37-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 402 | 422 | 20 | S | 5
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 230 | 313 | O-38-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 230 | 288 | 58 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 230 | 313 | O-38-2 | 186 | 시운전 | 2 | 288 | 296 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 230 | 313 | O-38-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 296 | 313 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 425 | O-39-1 | 188 | 화물창 | 1 | 232 | 295 | 63 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 425 | O-39-2 | 189 | P/T | 2 | 295 | 312 | 17 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 425 | O-39-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 312 | 339 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 425 | O-39-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 339 | 367 | 28 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 425 | O-39-5 | 192 | 시운전 | 5 | 367 | 378 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 425 | O-39-6 | 193 | C/T | 6 | 378 | 389 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 425 | O-39-7 | 194 | G/T | 7 | 389 | 406 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 425 | O-39-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 406 | 425 | 19 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 422 | O-40-1 | 196 | 화물창 | 1 | 232 | 294 | 62 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 422 | O-40-2 | 197 | P/T | 2 | 294 | 311 | 17 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 422 | O-40-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 311 | 337 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 422 | O-40-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 337 | 365 | 28 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 422 | O-40-5 | 200 | 시운전 | 5 | 365 | 376 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 422 | O-40-6 | 201 | C/T | 6 | 376 | 387 | 11 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 422 | O-40-7 | 202 | G/T | 7 | 387 | 404 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 422 | O-40-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 404 | 422 | 18 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 249 | 318 | O-41-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 249 | 297 | 48 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 249 | 318 | O-41-2 | 205 | 시운전 | 2 | 297 | 303 | 6 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 249 | 318 | O-41-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 303 | 318 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 436 | O-42-1 | 207 | 화물창 | 1 | 250 | 311 | 61 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 436 | O-42-2 | 208 | P/T | 2 | 311 | 327 | 16 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 436 | O-42-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 327 | 353 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 436 | O-42-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 353 | 380 | 27 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 436 | O-42-5 | 211 | 시운전 | 5 | 380 | 391 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 436 | O-42-6 | 212 | C/T | 6 | 391 | 402 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 436 | O-42-7 | 213 | G/T | 7 | 402 | 418 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 436 | O-42-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 418 | 436 | 18 | S | 5
J-43 | 42 | PC | 7 | 257 | 397 | O-43-1 | 215 | 특수도장 | 1 | 257 | 303 | 46 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 257 | 397 | O-43-2 | 216 | 화물창 | 2 | 303 | 350 | 47 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 257 | 397 | O-43-3 | 217 | 시운전 | 3 | 350 | 365 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 257 | 397 | O-43-4 | 218 | 인도준비 | 4 | 365 | 397 | 32 | S | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 257 | 350 | O-44-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 257 | 322 | 65 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 257 | 350 | O-44-2 | 220 | 시운전 | 2 | 322 | 331 | 9 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 257 | 350 | O-44-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 331 | 350 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 261 | 428 | O-45-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 261 | 349 | 88 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 261 | 428 | O-45-2 | 223 | 시운전 | 2 | 349 | 380 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 261 | 428 | O-45-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 380 | 428 | 48 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 264 | 499 | O-46-1 | 225 | 화물창 | 1 | 264 | 341 | 77 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 264 | 499 | O-46-2 | 226 | P/T | 2 | 341 | 362 | 21 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 264 | 499 | O-46-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 362 | 394 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 264 | 499 | O-46-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 394 | 429 | 35 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 264 | 499 | O-46-5 | 229 | 시운전 | 5 | 429 | 443 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 264 | 499 | O-46-6 | 230 | C/T | 6 | 443 | 457 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 264 | 499 | O-46-7 | 231 | G/T | 7 | 457 | 478 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 264 | 499 | O-46-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 478 | 499 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 282 | 401 | O-47-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 282 | 365 | 83 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 282 | 401 | O-47-2 | 234 | 시운전 | 2 | 365 | 376 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 282 | 401 | O-47-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 376 | 401 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 282 | 546 | O-48-1 | 236 | 화물창 | 1 | 282 | 369 | 87 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 282 | 546 | O-48-2 | 237 | P/T | 2 | 369 | 392 | 23 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 282 | 546 | O-48-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 392 | 428 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 282 | 546 | O-48-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 428 | 467 | 39 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 282 | 546 | O-48-5 | 240 | 시운전 | 5 | 467 | 482 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 282 | 546 | O-48-6 | 241 | C/T | 6 | 482 | 497 | 15 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 282 | 546 | O-48-7 | 242 | G/T | 7 | 497 | 520 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 282 | 546 | O-48-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 520 | 546 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 289 | 415 | O-49-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 289 | 355 | 66 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 289 | 415 | O-49-2 | 245 | 시운전 | 2 | 355 | 378 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 289 | 415 | O-49-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 378 | 415 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-50-1 | 247 | 화물창 | 1 | 295 | 361 | 66 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-50-2 | 248 | P/T | 2 | 361 | 379 | 18 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-50-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 379 | 407 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-50-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 407 | 437 | 30 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-50-5 | 251 | 시운전 | 5 | 437 | 449 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-50-6 | 252 | C/T | 6 | 449 | 461 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-50-7 | 253 | G/T | 7 | 461 | 479 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-50-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 479 | 495 | 16 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 301 | 410 | O-51-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 301 | 377 | 76 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 301 | 410 | O-51-2 | 256 | 시운전 | 2 | 377 | 387 | 10 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 301 | 410 | O-51-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 387 | 410 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 304 | 429 | O-52-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 304 | 370 | 66 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 304 | 429 | O-52-2 | 259 | 시운전 | 2 | 370 | 393 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 304 | 429 | O-52-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 393 | 429 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 304 | 376 | O-53-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 304 | 354 | 50 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 304 | 376 | O-53-2 | 262 | 시운전 | 2 | 354 | 361 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 304 | 376 | O-53-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 361 | 376 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 307 | 396 | O-54-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 307 | 369 | 62 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 307 | 396 | O-54-2 | 265 | 시운전 | 2 | 369 | 377 | 8 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 307 | 396 | O-54-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 377 | 396 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 630 | O-55-1 | 267 | 화물창 | 1 | 307 | 413 | 106 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 630 | O-55-2 | 268 | P/T | 2 | 413 | 442 | 29 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 630 | O-55-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 442 | 487 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 630 | O-55-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 487 | 535 | 48 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 630 | O-55-5 | 271 | 시운전 | 5 | 535 | 554 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 630 | O-55-6 | 272 | C/T | 6 | 554 | 573 | 19 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 630 | O-55-7 | 273 | G/T | 7 | 573 | 602 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 307 | 630 | O-55-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 602 | 630 | 28 | S | 5
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 308 | 384 | O-56-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 308 | 361 | 53 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 308 | 384 | O-56-2 | 276 | 시운전 | 2 | 361 | 368 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 308 | 384 | O-56-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 368 | 384 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 308 | 423 | O-57-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 308 | 388 | 80 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 308 | 423 | O-57-2 | 279 | 시운전 | 2 | 388 | 399 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 308 | 423 | O-57-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 399 | 423 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 309 | 458 | O-58-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 309 | 387 | 78 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 309 | 458 | O-58-2 | 282 | 시운전 | 2 | 387 | 415 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 309 | 458 | O-58-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 415 | 458 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 309 | 381 | O-59-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 309 | 359 | 50 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 309 | 381 | O-59-2 | 285 | 시운전 | 2 | 359 | 366 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 309 | 381 | O-59-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 366 | 381 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 309 | 380 | O-60-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 309 | 358 | 49 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 309 | 380 | O-60-2 | 288 | 시운전 | 2 | 358 | 365 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 309 | 380 | O-60-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 365 | 380 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 310 | 566 | O-61-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 310 | 499 | 189 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 310 | 566 | O-61-2 | 291 | 시운전 | 2 | 499 | 527 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 310 | 566 | O-61-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 527 | 566 | 39 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 310 | 427 | O-62-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 310 | 391 | 81 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 310 | 427 | O-62-2 | 294 | 시운전 | 2 | 391 | 402 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 310 | 427 | O-62-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 402 | 427 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 321 | 424 | O-63-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 321 | 375 | 54 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 321 | 424 | O-63-2 | 297 | 시운전 | 2 | 375 | 394 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 321 | 424 | O-63-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 394 | 424 | 30 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 324 | 593 | O-64-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 324 | 523 | 199 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 324 | 593 | O-64-2 | 300 | 시운전 | 2 | 523 | 552 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 324 | 593 | O-64-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 552 | 593 | 41 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 629 | O-65-1 | 302 | 화물창 | 1 | 324 | 424 | 100 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 629 | O-65-2 | 303 | P/T | 2 | 424 | 451 | 27 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 629 | O-65-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 451 | 493 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 629 | O-65-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 493 | 538 | 45 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 629 | O-65-5 | 306 | 시운전 | 5 | 538 | 556 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 629 | O-65-6 | 307 | C/T | 6 | 556 | 574 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 629 | O-65-7 | 308 | G/T | 7 | 574 | 601 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 324 | 629 | O-65-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 601 | 629 | 28 | S | 5
J-66 | 65 | PC | 7 | 327 | 445 | O-66-1 | 310 | 특수도장 | 1 | 327 | 365 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 327 | 445 | O-66-2 | 311 | 화물창 | 2 | 365 | 405 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 327 | 445 | O-66-3 | 312 | 시운전 | 3 | 405 | 417 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 327 | 445 | O-66-4 | 313 | 인도준비 | 4 | 417 | 445 | 28 | S | 15
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 353 | 447 | O-67-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 353 | 402 | 49 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 353 | 447 | O-67-2 | 315 | 시운전 | 2 | 402 | 419 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 353 | 447 | O-67-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 419 | 447 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 367 | 495 | O-68-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 367 | 434 | 67 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 367 | 495 | O-68-2 | 318 | 시운전 | 2 | 434 | 458 | 24 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 367 | 495 | O-68-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 458 | 495 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 370 | 459 | O-69-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 370 | 432 | 62 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 370 | 459 | O-69-2 | 321 | 시운전 | 2 | 432 | 440 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 370 | 459 | O-69-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 440 | 459 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 379 | 625 | O-70-1 | 323 | 화물창 | 1 | 379 | 460 | 81 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 379 | 625 | O-70-2 | 324 | P/T | 2 | 460 | 482 | 22 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 379 | 625 | O-70-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 482 | 516 | 34 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 379 | 625 | O-70-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 516 | 552 | 36 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 379 | 625 | O-70-5 | 327 | 시운전 | 5 | 552 | 566 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 379 | 625 | O-70-6 | 328 | C/T | 6 | 566 | 580 | 14 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 379 | 625 | O-70-7 | 329 | G/T | 7 | 580 | 602 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 379 | 625 | O-70-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 602 | 625 | 23 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 388 | 650 | O-71-1 | 331 | 화물창 | 1 | 388 | 474 | 86 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 388 | 650 | O-71-2 | 332 | P/T | 2 | 474 | 497 | 23 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 388 | 650 | O-71-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 497 | 533 | 36 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 388 | 650 | O-71-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 533 | 572 | 39 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 388 | 650 | O-71-5 | 335 | 시운전 | 5 | 572 | 587 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 388 | 650 | O-71-6 | 336 | C/T | 6 | 587 | 602 | 15 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 388 | 650 | O-71-7 | 337 | G/T | 7 | 602 | 625 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 388 | 650 | O-71-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 625 | 650 | 25 | S | 5
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 391 | 458 | O-72-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 391 | 426 | 35 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 391 | 458 | O-72-2 | 340 | 시운전 | 2 | 426 | 438 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 391 | 458 | O-72-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 438 | 458 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 391 | 537 | O-73-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 391 | 468 | 77 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 391 | 537 | O-73-2 | 343 | 시운전 | 2 | 468 | 495 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 391 | 537 | O-73-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 495 | 537 | 42 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 415 | 610 | O-74-1 | 345 | 화물창 | 1 | 415 | 479 | 64 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 415 | 610 | O-74-2 | 346 | P/T | 2 | 479 | 496 | 17 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 415 | 610 | O-74-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 496 | 523 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 415 | 610 | O-74-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 523 | 552 | 29 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 415 | 610 | O-74-5 | 349 | 시운전 | 5 | 552 | 563 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 415 | 610 | O-74-6 | 350 | C/T | 6 | 563 | 574 | 11 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 415 | 610 | O-74-7 | 351 | G/T | 7 | 574 | 591 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 415 | 610 | O-74-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 591 | 610 | 19 | S | 5
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 424 | 571 | O-75-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 424 | 532 | 108 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 424 | 571 | O-75-2 | 354 | 시운전 | 2 | 532 | 548 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 424 | 571 | O-75-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 548 | 571 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 431 | 547 | O-76-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 431 | 492 | 61 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 431 | 547 | O-76-2 | 357 | 시운전 | 2 | 492 | 514 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 431 | 547 | O-76-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 514 | 547 | 33 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 431 | 550 | O-77-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 431 | 514 | 83 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 431 | 550 | O-77-2 | 360 | 시운전 | 2 | 514 | 525 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 431 | 550 | O-77-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 525 | 550 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 431 | 626 | O-78-1 | 362 | 화물창 | 1 | 431 | 495 | 64 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 431 | 626 | O-78-2 | 363 | P/T | 2 | 495 | 512 | 17 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 431 | 626 | O-78-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 512 | 539 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 431 | 626 | O-78-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 539 | 568 | 29 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 431 | 626 | O-78-5 | 366 | 시운전 | 5 | 568 | 579 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 431 | 626 | O-78-6 | 367 | C/T | 6 | 579 | 590 | 11 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 431 | 626 | O-78-7 | 368 | G/T | 7 | 590 | 607 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 431 | 626 | O-78-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 607 | 626 | 19 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 439 | 544 | O-79-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 439 | 512 | 73 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 439 | 544 | O-79-2 | 371 | 시운전 | 2 | 512 | 522 | 10 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 439 | 544 | O-79-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 522 | 544 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 442 | 512 | O-80-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 442 | 491 | 49 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 442 | 512 | O-80-2 | 374 | 시운전 | 2 | 491 | 498 | 7 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 442 | 512 | O-80-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 498 | 512 | 14 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 43 | 43 | N | 0 | X1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 306 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 10 | 107 | 97 | N | 0 | C4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 272 | O-3-1 | 12 | 화물창 | 1 | 10 | 96 | 86 | N | 0 | C2
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 20 | 162 | O-4-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 20 | 119 | 99 | F | 15 | C3
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 37 | 209 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 37 | 164 | 127 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 37 | 310 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 37 | 239 | 202 | F | 15 | B3
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 40 | 156 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 40 | 121 | 81 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A