## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 110 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 110 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 77 | 88 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 110 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 88 | 110 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 85 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 45 | 43 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 85 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 45 | 60 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 85 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 60 | 85 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 7 | 107 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 77 | 70 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 7 | 107 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 77 | 87 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 7 | 107 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 87 | 107 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 132 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 15 | 101 | 86 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 132 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 101 | 113 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 132 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 113 | 132 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 18 | 162 | O-5-1 | 12 | 특수도장 | 1 | 18 | 65 | 47 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 18 | 162 | O-5-2 | 13 | 화물창 | 2 | 65 | 113 | 48 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 18 | 162 | O-5-3 | 14 | 시운전 | 3 | 113 | 128 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 18 | 162 | O-5-4 | 15 | 인도준비 | 4 | 128 | 162 | 34 | S | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 270 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 20 | 205 | 185 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 270 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 205 | 232 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 270 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 232 | 270 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 20 | 185 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 20 | 142 | 122 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 20 | 185 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 142 | 160 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 20 | 185 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 160 | 185 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-8-1 | 22 | 화물창 | 1 | 21 | 86 | 65 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-8-2 | 23 | P/T | 2 | 86 | 103 | 17 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-8-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 103 | 130 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-8-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 130 | 159 | 29 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-8-5 | 26 | 시운전 | 5 | 159 | 170 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-8-6 | 27 | C/T | 6 | 170 | 181 | 11 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-8-7 | 28 | G/T | 7 | 181 | 198 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-8-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 198 | 219 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 22 | 172 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 22 | 101 | 79 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 22 | 172 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 101 | 129 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 22 | 172 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 129 | 172 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 26 | 146 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 26 | 110 | 84 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 26 | 146 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 110 | 122 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 26 | 146 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 122 | 146 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 38 | 114 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 38 | 91 | 53 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 38 | 114 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 91 | 98 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 38 | 114 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 98 | 114 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 46 | 231 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 46 | 182 | 136 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 46 | 231 | O-12-2 | 40 | 시운전 | 2 | 182 | 202 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 46 | 231 | O-12-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 202 | 231 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 46 | 179 | O-13-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 46 | 144 | 98 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 46 | 179 | O-13-2 | 43 | 시운전 | 2 | 144 | 158 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 46 | 179 | O-13-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 158 | 179 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-14-1 | 45 | 화물창 | 1 | 49 | 113 | 64 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-14-2 | 46 | P/T | 2 | 113 | 130 | 17 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-14-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 130 | 157 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-14-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 157 | 186 | 29 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-14-5 | 49 | 시운전 | 5 | 186 | 197 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-14-6 | 50 | C/T | 6 | 197 | 208 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-14-7 | 51 | G/T | 7 | 208 | 225 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-14-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 225 | 243 | 18 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 60 | 166 | O-15-1 | 53 | 특수도장 | 1 | 60 | 94 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 60 | 166 | O-15-2 | 54 | 화물창 | 2 | 94 | 130 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 60 | 166 | O-15-3 | 55 | 시운전 | 3 | 130 | 141 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 60 | 166 | O-15-4 | 56 | 인도준비 | 4 | 141 | 166 | 25 | S | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 84 | 191 | O-16-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 84 | 158 | 74 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 84 | 191 | O-16-2 | 58 | 시운전 | 2 | 158 | 168 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 84 | 191 | O-16-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 168 | 191 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 84 | 229 | O-17-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 84 | 160 | 76 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 84 | 229 | O-17-2 | 61 | 시운전 | 2 | 160 | 187 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 84 | 229 | O-17-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 187 | 229 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 96 | 369 | O-18-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 96 | 298 | 202 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 96 | 369 | O-18-2 | 64 | 시운전 | 2 | 298 | 328 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 96 | 369 | O-18-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 328 | 369 | 41 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 322 | O-19-1 | 66 | 화물창 | 1 | 102 | 174 | 72 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 322 | O-19-2 | 67 | P/T | 2 | 174 | 193 | 19 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 322 | O-19-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 193 | 223 | 30 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 322 | O-19-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 223 | 256 | 33 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 322 | O-19-5 | 70 | 시운전 | 5 | 256 | 269 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 322 | O-19-6 | 71 | C/T | 6 | 269 | 282 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 322 | O-19-7 | 72 | G/T | 7 | 282 | 301 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 322 | O-19-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 301 | 322 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 105 | 182 | O-20-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 105 | 158 | 53 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 105 | 182 | O-20-2 | 75 | 시운전 | 2 | 158 | 165 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 105 | 182 | O-20-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 165 | 182 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 359 | O-21-1 | 77 | 화물창 | 1 | 105 | 188 | 83 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 359 | O-21-2 | 78 | P/T | 2 | 188 | 210 | 22 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 359 | O-21-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 210 | 245 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 359 | O-21-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 245 | 283 | 38 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 359 | O-21-5 | 81 | 시운전 | 5 | 283 | 298 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 359 | O-21-6 | 82 | C/T | 6 | 298 | 313 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 359 | O-21-7 | 83 | G/T | 7 | 313 | 335 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 359 | O-21-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 335 | 359 | 24 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 105 | 231 | O-22-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 105 | 193 | 88 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 105 | 231 | O-22-2 | 86 | 시운전 | 2 | 193 | 205 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 105 | 231 | O-22-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 205 | 231 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 111 | 183 | O-23-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 111 | 161 | 50 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 111 | 183 | O-23-2 | 89 | 시운전 | 2 | 161 | 168 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 111 | 183 | O-23-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 168 | 183 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 369 | O-24-1 | 91 | 화물창 | 1 | 111 | 196 | 85 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 369 | O-24-2 | 92 | P/T | 2 | 196 | 219 | 23 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 369 | O-24-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 219 | 255 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 369 | O-24-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 255 | 293 | 38 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 369 | O-24-5 | 95 | 시운전 | 5 | 293 | 308 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 369 | O-24-6 | 96 | C/T | 6 | 308 | 323 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 369 | O-24-7 | 97 | G/T | 7 | 323 | 346 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 111 | 369 | O-24-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 346 | 369 | 23 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 118 | 377 | O-25-1 | 99 | 화물창 | 1 | 118 | 203 | 85 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 118 | 377 | O-25-2 | 100 | P/T | 2 | 203 | 226 | 23 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 118 | 377 | O-25-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 226 | 262 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 118 | 377 | O-25-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 262 | 300 | 38 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 118 | 377 | O-25-5 | 103 | 시운전 | 5 | 300 | 315 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 118 | 377 | O-25-6 | 104 | C/T | 6 | 315 | 330 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 118 | 377 | O-25-7 | 105 | G/T | 7 | 330 | 353 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 118 | 377 | O-25-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 353 | 377 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 119 | 188 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 119 | 167 | 48 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 119 | 188 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 167 | 173 | 6 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 119 | 188 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 173 | 188 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 161 | 432 | O-27-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 161 | 361 | 200 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 161 | 432 | O-27-2 | 111 | 시운전 | 2 | 361 | 390 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 161 | 432 | O-27-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 390 | 432 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 167 | 299 | O-28-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 167 | 236 | 69 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 167 | 299 | O-28-2 | 114 | 시운전 | 2 | 236 | 261 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 167 | 299 | O-28-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 261 | 299 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 172 | 293 | O-29-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 172 | 261 | 89 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 172 | 293 | O-29-2 | 117 | 시운전 | 2 | 261 | 274 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 172 | 293 | O-29-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 274 | 293 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 186 | 314 | O-30-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 186 | 275 | 89 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 186 | 314 | O-30-2 | 120 | 시운전 | 2 | 275 | 287 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 186 | 314 | O-30-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 287 | 314 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 516 | O-31-1 | 122 | 화물창 | 1 | 204 | 306 | 102 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 516 | O-31-2 | 123 | P/T | 2 | 306 | 334 | 28 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 516 | O-31-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 334 | 377 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 516 | O-31-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 377 | 423 | 46 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 516 | O-31-5 | 126 | 시운전 | 5 | 423 | 441 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 516 | O-31-6 | 127 | C/T | 6 | 441 | 459 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 516 | O-31-7 | 128 | G/T | 7 | 459 | 487 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 204 | 516 | O-31-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 487 | 516 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 400 | O-32-1 | 130 | 화물창 | 1 | 205 | 269 | 64 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 400 | O-32-2 | 131 | P/T | 2 | 269 | 286 | 17 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 400 | O-32-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 286 | 313 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 400 | O-32-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 313 | 342 | 29 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 400 | O-32-5 | 134 | 시운전 | 5 | 342 | 353 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 400 | O-32-6 | 135 | C/T | 6 | 353 | 364 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 400 | O-32-7 | 136 | G/T | 7 | 364 | 381 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 400 | O-32-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 381 | 400 | 19 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 427 | O-33-1 | 138 | 화물창 | 1 | 205 | 278 | 73 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 427 | O-33-2 | 139 | P/T | 2 | 278 | 297 | 19 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 427 | O-33-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 297 | 328 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 427 | O-33-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 328 | 361 | 33 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 427 | O-33-5 | 142 | 시운전 | 5 | 361 | 374 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 427 | O-33-6 | 143 | C/T | 6 | 374 | 387 | 13 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 427 | O-33-7 | 144 | G/T | 7 | 387 | 406 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 205 | 427 | O-33-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 406 | 427 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 206 | 476 | O-34-1 | 146 | 화물창 | 1 | 206 | 295 | 89 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 206 | 476 | O-34-2 | 147 | P/T | 2 | 295 | 319 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 206 | 476 | O-34-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 319 | 356 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 206 | 476 | O-34-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 356 | 396 | 40 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 206 | 476 | O-34-5 | 150 | 시운전 | 5 | 396 | 412 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 206 | 476 | O-34-6 | 151 | C/T | 6 | 412 | 428 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 206 | 476 | O-34-7 | 152 | G/T | 7 | 428 | 452 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 206 | 476 | O-34-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 452 | 476 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 207 | 345 | O-35-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 207 | 280 | 73 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 207 | 345 | O-35-2 | 155 | 시운전 | 2 | 280 | 306 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 207 | 345 | O-35-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 306 | 345 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 213 | 458 | O-36-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 213 | 394 | 181 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 213 | 458 | O-36-2 | 158 | 시운전 | 2 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 213 | 458 | O-36-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 420 | 458 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 218 | 433 | O-37-1 | 160 | 화물창 | 1 | 218 | 288 | 70 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 218 | 433 | O-37-2 | 161 | P/T | 2 | 288 | 307 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 218 | 433 | O-37-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 307 | 337 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 218 | 433 | O-37-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 337 | 369 | 32 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 218 | 433 | O-37-5 | 164 | 시운전 | 5 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 218 | 433 | O-37-6 | 165 | C/T | 6 | 381 | 393 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 218 | 433 | O-37-7 | 166 | G/T | 7 | 393 | 412 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 218 | 433 | O-37-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 412 | 433 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 222 | 342 | O-38-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 222 | 285 | 63 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 222 | 342 | O-38-2 | 169 | 시운전 | 2 | 285 | 307 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 222 | 342 | O-38-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 307 | 342 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 516 | O-39-1 | 171 | 화물창 | 1 | 222 | 319 | 97 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 516 | O-39-2 | 172 | P/T | 2 | 319 | 345 | 26 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 516 | O-39-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 345 | 386 | 41 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 516 | O-39-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 386 | 430 | 44 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 516 | O-39-5 | 175 | 시운전 | 5 | 430 | 447 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 516 | O-39-6 | 176 | C/T | 6 | 447 | 464 | 17 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 516 | O-39-7 | 177 | G/T | 7 | 464 | 490 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 516 | O-39-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 490 | 516 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 228 | 305 | O-40-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 228 | 268 | 40 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 228 | 305 | O-40-2 | 180 | 시운전 | 2 | 268 | 282 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 228 | 305 | O-40-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 282 | 305 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 228 | 363 | O-41-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 228 | 299 | 71 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 228 | 363 | O-41-2 | 183 | 시운전 | 2 | 299 | 324 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 228 | 363 | O-41-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 324 | 363 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 234 | 335 | O-42-1 | 185 | 특수도장 | 1 | 234 | 267 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 234 | 335 | O-42-2 | 186 | 화물창 | 2 | 267 | 301 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 234 | 335 | O-42-3 | 187 | 시운전 | 3 | 301 | 312 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 234 | 335 | O-42-4 | 188 | 인도준비 | 4 | 312 | 335 | 23 | S | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 241 | 353 | O-43-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 241 | 319 | 78 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 241 | 353 | O-43-2 | 190 | 시운전 | 2 | 319 | 330 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 241 | 353 | O-43-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 330 | 353 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 241 | 383 | O-44-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 241 | 340 | 99 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 241 | 383 | O-44-2 | 193 | 시운전 | 2 | 340 | 354 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 241 | 383 | O-44-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 354 | 383 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 249 | 497 | O-45-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 249 | 432 | 183 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 249 | 497 | O-45-2 | 196 | 시운전 | 2 | 432 | 459 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 249 | 497 | O-45-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 459 | 497 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 249 | 399 | O-46-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 249 | 328 | 79 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 249 | 399 | O-46-2 | 199 | 시운전 | 2 | 328 | 356 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 249 | 399 | O-46-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 356 | 399 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 263 | 406 | O-47-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 263 | 338 | 75 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 263 | 406 | O-47-2 | 202 | 시운전 | 2 | 338 | 365 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 263 | 406 | O-47-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 365 | 406 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 265 | 536 | O-48-1 | 204 | 화물창 | 1 | 265 | 354 | 89 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 265 | 536 | O-48-2 | 205 | P/T | 2 | 354 | 378 | 24 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 265 | 536 | O-48-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 378 | 415 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 265 | 536 | O-48-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 415 | 455 | 40 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 265 | 536 | O-48-5 | 208 | 시운전 | 5 | 455 | 471 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 265 | 536 | O-48-6 | 209 | C/T | 6 | 471 | 487 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 265 | 536 | O-48-7 | 210 | G/T | 7 | 487 | 511 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 265 | 536 | O-48-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 511 | 536 | 25 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 267 | 396 | O-49-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 267 | 357 | 90 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 267 | 396 | O-49-2 | 213 | 시운전 | 2 | 357 | 369 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 267 | 396 | O-49-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 369 | 396 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 267 | 356 | O-50-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 267 | 329 | 62 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 267 | 356 | O-50-2 | 216 | 시운전 | 2 | 329 | 337 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 267 | 356 | O-50-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 337 | 356 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 277 | 419 | O-51-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 277 | 352 | 75 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 277 | 419 | O-51-2 | 219 | 시운전 | 2 | 352 | 378 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 277 | 419 | O-51-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 378 | 419 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 291 | 476 | O-52-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 291 | 427 | 136 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 291 | 476 | O-52-2 | 222 | 시운전 | 2 | 427 | 447 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 291 | 476 | O-52-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 447 | 476 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 292 | 524 | O-53-1 | 224 | 화물창 | 1 | 292 | 368 | 76 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 292 | 524 | O-53-2 | 225 | P/T | 2 | 368 | 388 | 20 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 292 | 524 | O-53-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 388 | 420 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 292 | 524 | O-53-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 420 | 454 | 34 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 292 | 524 | O-53-5 | 228 | 시운전 | 5 | 454 | 467 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 292 | 524 | O-53-6 | 229 | C/T | 6 | 467 | 480 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 292 | 524 | O-53-7 | 230 | G/T | 7 | 480 | 500 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 292 | 524 | O-53-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 500 | 524 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 293 | 384 | O-54-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 293 | 356 | 63 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 293 | 384 | O-54-2 | 233 | 시운전 | 2 | 356 | 365 | 9 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 293 | 384 | O-54-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 365 | 384 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 293 | 508 | O-55-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 293 | 452 | 159 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 293 | 508 | O-55-2 | 236 | 시운전 | 2 | 452 | 475 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 293 | 508 | O-55-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 475 | 508 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 294 | 396 | O-56-1 | 238 | 특수도장 | 1 | 294 | 327 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 294 | 396 | O-56-2 | 239 | 화물창 | 2 | 327 | 361 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 294 | 396 | O-56-3 | 240 | 시운전 | 3 | 361 | 372 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 294 | 396 | O-56-4 | 241 | 인도준비 | 4 | 372 | 396 | 24 | S | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 311 | 549 | O-57-1 | 242 | 화물창 | 1 | 311 | 389 | 78 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 311 | 549 | O-57-2 | 243 | P/T | 2 | 389 | 410 | 21 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 311 | 549 | O-57-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 410 | 443 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 311 | 549 | O-57-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 443 | 478 | 35 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 311 | 549 | O-57-5 | 246 | 시운전 | 5 | 478 | 492 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 311 | 549 | O-57-6 | 247 | C/T | 6 | 492 | 506 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 311 | 549 | O-57-7 | 248 | G/T | 7 | 506 | 527 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 311 | 549 | O-57-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 527 | 549 | 22 | S | 5
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 312 | 466 | O-58-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 312 | 393 | 81 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 312 | 466 | O-58-2 | 251 | 시운전 | 2 | 393 | 422 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 312 | 466 | O-58-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 422 | 466 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 315 | 456 | O-59-1 | 253 | 특수도장 | 1 | 315 | 361 | 46 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 315 | 456 | O-59-2 | 254 | 화물창 | 2 | 361 | 408 | 47 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 315 | 456 | O-59-3 | 255 | 시운전 | 3 | 408 | 423 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 315 | 456 | O-59-4 | 256 | 인도준비 | 4 | 423 | 456 | 33 | S | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 315 | 465 | O-60-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 315 | 426 | 111 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 315 | 465 | O-60-2 | 258 | 시운전 | 2 | 426 | 442 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 315 | 465 | O-60-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 442 | 465 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 316 | 554 | O-61-1 | 260 | 화물창 | 1 | 316 | 394 | 78 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 316 | 554 | O-61-2 | 261 | P/T | 2 | 394 | 415 | 21 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 316 | 554 | O-61-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 415 | 448 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 316 | 554 | O-61-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 448 | 483 | 35 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 316 | 554 | O-61-5 | 264 | 시운전 | 5 | 483 | 497 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 316 | 554 | O-61-6 | 265 | C/T | 6 | 497 | 511 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 316 | 554 | O-61-7 | 266 | G/T | 7 | 511 | 532 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 316 | 554 | O-61-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 532 | 554 | 22 | S | 5
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 326 | 399 | O-62-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 326 | 377 | 51 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 326 | 399 | O-62-2 | 269 | 시운전 | 2 | 377 | 384 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 326 | 399 | O-62-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 384 | 399 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 339 | 616 | O-63-1 | 271 | 화물창 | 1 | 339 | 430 | 91 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 339 | 616 | O-63-2 | 272 | P/T | 2 | 430 | 454 | 24 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 339 | 616 | O-63-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 454 | 492 | 38 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 339 | 616 | O-63-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 492 | 533 | 41 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 339 | 616 | O-63-5 | 275 | 시운전 | 5 | 533 | 549 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 339 | 616 | O-63-6 | 276 | C/T | 6 | 549 | 565 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 339 | 616 | O-63-7 | 277 | G/T | 7 | 565 | 589 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 339 | 616 | O-63-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 589 | 616 | 27 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 356 | 652 | O-64-1 | 279 | 화물창 | 1 | 356 | 453 | 97 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 356 | 652 | O-64-2 | 280 | P/T | 2 | 453 | 479 | 26 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 356 | 652 | O-64-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 479 | 520 | 41 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 356 | 652 | O-64-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 520 | 564 | 44 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 356 | 652 | O-64-5 | 283 | 시운전 | 5 | 564 | 581 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 356 | 652 | O-64-6 | 284 | C/T | 6 | 581 | 598 | 17 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 356 | 652 | O-64-7 | 285 | G/T | 7 | 598 | 624 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 356 | 652 | O-64-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 624 | 652 | 28 | S | 5
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 360 | 482 | O-65-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 360 | 445 | 85 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 360 | 482 | O-65-2 | 288 | 시운전 | 2 | 445 | 457 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 360 | 482 | O-65-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 457 | 482 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 563 | O-66-1 | 290 | 화물창 | 1 | 360 | 426 | 66 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 563 | O-66-2 | 291 | P/T | 2 | 426 | 444 | 18 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 563 | O-66-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 444 | 472 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 563 | O-66-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 472 | 502 | 30 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 563 | O-66-5 | 294 | 시운전 | 5 | 502 | 514 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 563 | O-66-6 | 295 | C/T | 6 | 514 | 526 | 12 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 563 | O-66-7 | 296 | G/T | 7 | 526 | 544 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 360 | 563 | O-66-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 544 | 563 | 19 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 364 | 608 | O-67-1 | 298 | 화물창 | 1 | 364 | 444 | 80 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 364 | 608 | O-67-2 | 299 | P/T | 2 | 444 | 465 | 21 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 364 | 608 | O-67-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 465 | 499 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 364 | 608 | O-67-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 499 | 535 | 36 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 364 | 608 | O-67-5 | 302 | 시운전 | 5 | 535 | 549 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 364 | 608 | O-67-6 | 303 | C/T | 6 | 549 | 563 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 364 | 608 | O-67-7 | 304 | G/T | 7 | 563 | 584 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 364 | 608 | O-67-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 584 | 608 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 364 | 574 | O-68-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 364 | 519 | 155 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 364 | 574 | O-68-2 | 307 | 시운전 | 2 | 519 | 542 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 364 | 574 | O-68-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 542 | 574 | 32 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 365 | 506 | O-69-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 365 | 463 | 98 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 365 | 506 | O-69-2 | 310 | 시운전 | 2 | 463 | 477 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 365 | 506 | O-69-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 477 | 506 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 365 | 588 | O-70-1 | 312 | 화물창 | 1 | 365 | 438 | 73 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 365 | 588 | O-70-2 | 313 | P/T | 2 | 438 | 458 | 20 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 365 | 588 | O-70-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 458 | 489 | 31 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 365 | 588 | O-70-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 489 | 522 | 33 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 365 | 588 | O-70-5 | 316 | 시운전 | 5 | 522 | 535 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 365 | 588 | O-70-6 | 317 | C/T | 6 | 535 | 548 | 13 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 365 | 588 | O-70-7 | 318 | G/T | 7 | 548 | 568 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 365 | 588 | O-70-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 568 | 588 | 20 | S | 5
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 377 | 599 | O-71-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 377 | 541 | 164 | F | 15
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 377 | 599 | O-71-2 | 321 | 시운전 | 2 | 541 | 565 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 377 | 599 | O-71-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 565 | 599 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 377 | 497 | O-72-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 377 | 440 | 63 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 377 | 497 | O-72-2 | 324 | 시운전 | 2 | 440 | 462 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 377 | 497 | O-72-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 462 | 497 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 382 | 529 | O-73-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 382 | 459 | 77 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 382 | 529 | O-73-2 | 327 | 시운전 | 2 | 459 | 486 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 382 | 529 | O-73-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 486 | 529 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 406 | 654 | O-74-1 | 329 | 화물창 | 1 | 406 | 487 | 81 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 406 | 654 | O-74-2 | 330 | P/T | 2 | 487 | 509 | 22 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 406 | 654 | O-74-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 509 | 543 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 406 | 654 | O-74-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 543 | 580 | 37 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 406 | 654 | O-74-5 | 333 | 시운전 | 5 | 580 | 594 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 406 | 654 | O-74-6 | 334 | C/T | 6 | 594 | 608 | 14 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 406 | 654 | O-74-7 | 335 | G/T | 7 | 608 | 630 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 406 | 654 | O-74-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 630 | 654 | 24 | S | 5
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 407 | 590 | O-75-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 407 | 542 | 135 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 407 | 590 | O-75-2 | 338 | 시운전 | 2 | 542 | 562 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 407 | 590 | O-75-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 562 | 590 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 417 | 486 | O-76-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 417 | 465 | 48 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 417 | 486 | O-76-2 | 341 | 시운전 | 2 | 465 | 471 | 6 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 417 | 486 | O-76-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 471 | 486 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 417 | 715 | O-77-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 417 | 637 | 220 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 417 | 715 | O-77-2 | 344 | 시운전 | 2 | 637 | 669 | 32 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 417 | 715 | O-77-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 669 | 715 | 46 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 417 | 524 | O-78-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 417 | 473 | 56 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 417 | 524 | O-78-2 | 347 | 시운전 | 2 | 473 | 493 | 20 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 417 | 524 | O-78-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 493 | 524 | 31 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 428 | 707 | O-79-1 | 349 | 화물창 | 1 | 428 | 520 | 92 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 428 | 707 | O-79-2 | 350 | P/T | 2 | 520 | 545 | 25 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 428 | 707 | O-79-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 545 | 584 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 428 | 707 | O-79-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 584 | 625 | 41 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 428 | 707 | O-79-5 | 353 | 시운전 | 5 | 625 | 641 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 428 | 707 | O-79-6 | 354 | C/T | 6 | 641 | 657 | 16 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 428 | 707 | O-79-7 | 355 | G/T | 7 | 657 | 682 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 428 | 707 | O-79-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 682 | 707 | 25 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 445 | 711 | O-80-1 | 357 | 화물창 | 1 | 445 | 532 | 87 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 445 | 711 | O-80-2 | 358 | P/T | 2 | 532 | 555 | 23 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 445 | 711 | O-80-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 555 | 592 | 37 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 445 | 711 | O-80-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 592 | 631 | 39 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 445 | 711 | O-80-5 | 361 | 시운전 | 5 | 631 | 646 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 445 | 711 | O-80-6 | 362 | C/T | 6 | 646 | 661 | 15 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 445 | 711 | O-80-7 | 363 | G/T | 7 | 661 | 684 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 445 | 711 | O-80-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 684 | 711 | 27 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 110 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 85 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 45 | 43 | F | 10 | H1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 7 | 107 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 77 | 70 | F | 15 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A