## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 123 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 65 | 65 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 123 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 65 | 88 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 123 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 88 | 123 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 225 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 74 | 74 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 225 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 74 | 94 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 225 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 94 | 125 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 225 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 125 | 158 | 33 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 225 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 158 | 171 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 225 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 171 | 184 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 225 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 184 | 204 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 225 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 204 | 225 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 143 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 106 | 104 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 143 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 106 | 121 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 143 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 121 | 143 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 142 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 102 | 93 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 142 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 102 | 115 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 142 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 115 | 142 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 267 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 22 | 102 | 80 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 267 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 102 | 124 | 22 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 267 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 124 | 158 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 267 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 158 | 194 | 36 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 267 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 194 | 208 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 267 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 208 | 222 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 267 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 222 | 244 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 267 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 244 | 267 | 23 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 25 | 157 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 25 | 117 | 92 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 25 | 157 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 117 | 130 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 25 | 157 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 130 | 157 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 331 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 37 | 134 | 97 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 331 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 134 | 160 | 26 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 331 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 160 | 201 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 331 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 201 | 245 | 44 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 331 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 245 | 262 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 331 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 262 | 279 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 331 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 279 | 305 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 331 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 305 | 331 | 26 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 50 | 135 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 50 | 109 | 59 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 50 | 135 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 109 | 117 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 50 | 135 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 117 | 135 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 56 | 160 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 56 | 111 | 55 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 56 | 160 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 111 | 130 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 56 | 160 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 130 | 160 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 64 | 150 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 64 | 124 | 60 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 64 | 150 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 124 | 132 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 64 | 150 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 132 | 150 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 74 | 242 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 74 | 198 | 124 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 74 | 242 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 198 | 216 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 74 | 242 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 216 | 242 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 300 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 77 | 150 | 73 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 300 | O-12-2 | 49 | P/T | 2 | 150 | 170 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 300 | O-12-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 170 | 201 | 31 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 300 | O-12-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 201 | 234 | 33 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 300 | O-12-5 | 52 | 시운전 | 5 | 234 | 247 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 300 | O-12-6 | 53 | C/T | 6 | 247 | 260 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 300 | O-12-7 | 54 | G/T | 7 | 260 | 280 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 77 | 300 | O-12-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 280 | 300 | 20 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 77 | 180 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 77 | 149 | 72 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 77 | 180 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 149 | 159 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 77 | 180 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 159 | 180 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 78 | 218 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 78 | 152 | 74 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 78 | 218 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 152 | 178 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 78 | 218 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 178 | 218 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 78 | 226 | O-15-1 | 62 | 특수도장 | 1 | 78 | 126 | 48 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 78 | 226 | O-15-2 | 63 | 화물창 | 2 | 126 | 176 | 50 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 78 | 226 | O-15-3 | 64 | 시운전 | 3 | 176 | 192 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 78 | 226 | O-15-4 | 65 | 인도준비 | 4 | 192 | 226 | 34 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 308 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 84 | 157 | 73 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 308 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 157 | 177 | 20 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 308 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 177 | 208 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 308 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 208 | 241 | 33 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 308 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 241 | 254 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 308 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 254 | 267 | 13 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 308 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 267 | 287 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 308 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 287 | 308 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 429 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 107 | 213 | 106 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 429 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 213 | 241 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 429 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 241 | 286 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 429 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 286 | 334 | 48 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 429 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 334 | 353 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 429 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 353 | 372 | 19 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 429 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 372 | 400 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 429 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 400 | 429 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 110 | 244 | O-18-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 110 | 181 | 71 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 110 | 244 | O-18-2 | 83 | 시운전 | 2 | 181 | 206 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 110 | 244 | O-18-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 206 | 244 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 110 | 224 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 110 | 189 | 79 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 110 | 224 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 189 | 200 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 110 | 224 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 200 | 224 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 112 | 262 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 112 | 223 | 111 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 112 | 262 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 223 | 239 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 112 | 262 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 239 | 262 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 113 | 262 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 113 | 191 | 78 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 113 | 262 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 191 | 219 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 113 | 262 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 219 | 262 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 122 | 230 | O-22-1 | 94 | 특수도장 | 1 | 122 | 157 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 122 | 230 | O-22-2 | 95 | 화물창 | 2 | 157 | 193 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 122 | 230 | O-22-3 | 96 | 시운전 | 3 | 193 | 204 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 122 | 230 | O-22-4 | 97 | 인도준비 | 4 | 204 | 230 | 26 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 310 | O-23-1 | 98 | 화물창 | 1 | 125 | 186 | 61 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 310 | O-23-2 | 99 | P/T | 2 | 186 | 202 | 16 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 310 | O-23-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 202 | 227 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 310 | O-23-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 227 | 254 | 27 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 310 | O-23-5 | 102 | 시운전 | 5 | 254 | 265 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 310 | O-23-6 | 103 | C/T | 6 | 265 | 276 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 310 | O-23-7 | 104 | G/T | 7 | 276 | 292 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 310 | O-23-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 292 | 310 | 18 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 125 | 311 | O-24-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 125 | 262 | 137 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 125 | 311 | O-24-2 | 107 | 시운전 | 2 | 262 | 282 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 125 | 311 | O-24-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 282 | 311 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 151 | 304 | O-25-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 151 | 232 | 81 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 151 | 304 | O-25-2 | 110 | 시운전 | 2 | 232 | 261 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 151 | 304 | O-25-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 261 | 304 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 151 | 280 | O-26-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 151 | 219 | 68 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 151 | 280 | O-26-2 | 113 | 시운전 | 2 | 219 | 243 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 151 | 280 | O-26-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 243 | 280 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 406 | O-27-1 | 115 | 화물창 | 1 | 162 | 242 | 80 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 406 | O-27-2 | 116 | P/T | 2 | 242 | 263 | 21 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 406 | O-27-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 263 | 297 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 406 | O-27-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 297 | 333 | 36 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 406 | O-27-5 | 119 | 시운전 | 5 | 333 | 347 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 406 | O-27-6 | 120 | C/T | 6 | 347 | 361 | 14 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 406 | O-27-7 | 121 | G/T | 7 | 361 | 382 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 162 | 406 | O-27-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 382 | 406 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 184 | 426 | O-28-1 | 123 | 화물창 | 1 | 184 | 263 | 79 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 184 | 426 | O-28-2 | 124 | P/T | 2 | 263 | 284 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 184 | 426 | O-28-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 284 | 317 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 184 | 426 | O-28-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 317 | 353 | 36 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 184 | 426 | O-28-5 | 127 | 시운전 | 5 | 353 | 367 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 184 | 426 | O-28-6 | 128 | C/T | 6 | 367 | 381 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 184 | 426 | O-28-7 | 129 | G/T | 7 | 381 | 402 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 184 | 426 | O-28-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 402 | 426 | 24 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 408 | O-29-1 | 131 | 화물창 | 1 | 185 | 258 | 73 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 408 | O-29-2 | 132 | P/T | 2 | 258 | 278 | 20 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 408 | O-29-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 278 | 309 | 31 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 408 | O-29-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 309 | 342 | 33 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 408 | O-29-5 | 135 | 시운전 | 5 | 342 | 355 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 408 | O-29-6 | 136 | C/T | 6 | 355 | 368 | 13 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 408 | O-29-7 | 137 | G/T | 7 | 368 | 388 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 408 | O-29-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 388 | 408 | 20 | S | 5
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 192 | 337 | O-30-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 192 | 268 | 76 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 192 | 337 | O-30-2 | 140 | 시운전 | 2 | 268 | 295 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 192 | 337 | O-30-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 295 | 337 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 468 | O-31-1 | 142 | 화물창 | 1 | 192 | 283 | 91 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 468 | O-31-2 | 143 | P/T | 2 | 283 | 307 | 24 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 468 | O-31-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 307 | 345 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 468 | O-31-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 345 | 386 | 41 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 468 | O-31-5 | 146 | 시운전 | 5 | 386 | 402 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 468 | O-31-6 | 147 | C/T | 6 | 402 | 418 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 468 | O-31-7 | 148 | G/T | 7 | 418 | 442 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 192 | 468 | O-31-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 442 | 468 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 196 | 439 | O-32-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 196 | 375 | 179 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 196 | 439 | O-32-2 | 151 | 시운전 | 2 | 375 | 401 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 196 | 439 | O-32-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 401 | 439 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 196 | 296 | O-33-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 196 | 266 | 70 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 196 | 296 | O-33-2 | 154 | 시운전 | 2 | 266 | 276 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 196 | 296 | O-33-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 276 | 296 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 442 | O-34-1 | 156 | 화물창 | 1 | 203 | 281 | 78 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 442 | O-34-2 | 157 | P/T | 2 | 281 | 302 | 21 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 442 | O-34-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 302 | 335 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 442 | O-34-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 335 | 370 | 35 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 442 | O-34-5 | 160 | 시운전 | 5 | 370 | 384 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 442 | O-34-6 | 161 | C/T | 6 | 384 | 398 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 442 | O-34-7 | 162 | G/T | 7 | 398 | 419 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 442 | O-34-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 419 | 442 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 477 | O-35-1 | 164 | 화물창 | 1 | 218 | 303 | 85 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 477 | O-35-2 | 165 | P/T | 2 | 303 | 326 | 23 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 477 | O-35-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 326 | 362 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 477 | O-35-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 362 | 400 | 38 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 477 | O-35-5 | 168 | 시운전 | 5 | 400 | 415 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 477 | O-35-6 | 169 | C/T | 6 | 415 | 430 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 477 | O-35-7 | 170 | G/T | 7 | 430 | 453 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 477 | O-35-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 453 | 477 | 24 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 219 | 349 | O-36-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 219 | 310 | 91 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 219 | 349 | O-36-2 | 173 | 시운전 | 2 | 310 | 323 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 219 | 349 | O-36-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 323 | 349 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 219 | 360 | O-37-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 219 | 293 | 74 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 219 | 360 | O-37-2 | 176 | 시운전 | 2 | 293 | 319 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 219 | 360 | O-37-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 319 | 360 | 41 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 257 | 336 | O-38-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 257 | 312 | 55 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 257 | 336 | O-38-2 | 179 | 시운전 | 2 | 312 | 319 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 257 | 336 | O-38-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 319 | 336 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 268 | 406 | O-39-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 268 | 364 | 96 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 268 | 406 | O-39-2 | 182 | 시운전 | 2 | 364 | 377 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 268 | 406 | O-39-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 377 | 406 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 277 | 499 | O-40-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 277 | 441 | 164 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 277 | 499 | O-40-2 | 185 | 시운전 | 2 | 441 | 465 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 277 | 499 | O-40-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 465 | 499 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 281 | 432 | O-41-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 281 | 361 | 80 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 281 | 432 | O-41-2 | 188 | 시운전 | 2 | 361 | 389 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 281 | 432 | O-41-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 389 | 432 | 43 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 290 | 370 | O-42-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 290 | 346 | 56 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 290 | 370 | O-42-2 | 191 | 시운전 | 2 | 346 | 354 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 290 | 370 | O-42-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 354 | 370 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 294 | 443 | O-43-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 294 | 372 | 78 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 294 | 443 | O-43-2 | 194 | 시운전 | 2 | 372 | 400 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 294 | 443 | O-43-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 400 | 443 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 524 | O-44-1 | 196 | 화물창 | 1 | 313 | 382 | 69 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 524 | O-44-2 | 197 | P/T | 2 | 382 | 400 | 18 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 524 | O-44-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 400 | 429 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 524 | O-44-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 429 | 460 | 31 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 524 | O-44-5 | 200 | 시운전 | 5 | 460 | 472 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 524 | O-44-6 | 201 | C/T | 6 | 472 | 484 | 12 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 524 | O-44-7 | 202 | G/T | 7 | 484 | 502 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 524 | O-44-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 502 | 524 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 313 | 546 | O-45-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 313 | 485 | 172 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 313 | 546 | O-45-2 | 205 | 시운전 | 2 | 485 | 510 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 313 | 546 | O-45-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 510 | 546 | 36 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 324 | 420 | O-46-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 324 | 374 | 50 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 324 | 420 | O-46-2 | 208 | 시운전 | 2 | 374 | 392 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 324 | 420 | O-46-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 392 | 420 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 324 | 547 | O-47-1 | 210 | 화물창 | 1 | 324 | 397 | 73 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 324 | 547 | O-47-2 | 211 | P/T | 2 | 397 | 417 | 20 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 324 | 547 | O-47-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 417 | 448 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 324 | 547 | O-47-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 448 | 481 | 33 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 324 | 547 | O-47-5 | 214 | 시운전 | 5 | 481 | 494 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 324 | 547 | O-47-6 | 215 | C/T | 6 | 494 | 507 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 324 | 547 | O-47-7 | 216 | G/T | 7 | 507 | 527 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 324 | 547 | O-47-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 527 | 547 | 20 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 326 | 507 | O-48-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 326 | 459 | 133 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 326 | 507 | O-48-2 | 219 | 시운전 | 2 | 459 | 478 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 326 | 507 | O-48-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 478 | 507 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 512 | O-49-1 | 221 | 화물창 | 1 | 326 | 387 | 61 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 512 | O-49-2 | 222 | P/T | 2 | 387 | 403 | 16 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 512 | O-49-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 403 | 429 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 512 | O-49-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 429 | 456 | 27 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 512 | O-49-5 | 225 | 시운전 | 5 | 456 | 467 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 512 | O-49-6 | 226 | C/T | 6 | 467 | 478 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 512 | O-49-7 | 227 | G/T | 7 | 478 | 494 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 326 | 512 | O-49-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 494 | 512 | 18 | S | 5
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 329 | 441 | O-50-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 329 | 388 | 59 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 329 | 441 | O-50-2 | 230 | 시운전 | 2 | 388 | 409 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 329 | 441 | O-50-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 409 | 441 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-51-1 | 232 | 화물창 | 1 | 332 | 427 | 95 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-51-2 | 233 | P/T | 2 | 427 | 453 | 26 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-51-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 453 | 493 | 40 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-51-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 493 | 536 | 43 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-51-5 | 236 | 시운전 | 5 | 536 | 553 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-51-6 | 237 | C/T | 6 | 553 | 570 | 17 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-51-7 | 238 | G/T | 7 | 570 | 596 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 332 | 621 | O-51-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 596 | 621 | 25 | S | 5
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 333 | 499 | O-52-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 333 | 420 | 87 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 333 | 499 | O-52-2 | 241 | 시운전 | 2 | 420 | 451 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 333 | 499 | O-52-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 451 | 499 | 48 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 348 | 672 | O-53-1 | 243 | 화물창 | 1 | 348 | 454 | 106 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 348 | 672 | O-53-2 | 244 | P/T | 2 | 454 | 483 | 29 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 348 | 672 | O-53-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 483 | 528 | 45 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 348 | 672 | O-53-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 528 | 576 | 48 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 348 | 672 | O-53-5 | 247 | 시운전 | 5 | 576 | 595 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 348 | 672 | O-53-6 | 248 | C/T | 6 | 595 | 614 | 19 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 348 | 672 | O-53-7 | 249 | G/T | 7 | 614 | 643 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 348 | 672 | O-53-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 643 | 672 | 29 | S | 5
J-54 | 53 | PC | 7 | 348 | 490 | O-54-1 | 251 | 특수도장 | 1 | 348 | 394 | 46 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 348 | 490 | O-54-2 | 252 | 화물창 | 2 | 394 | 442 | 48 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 348 | 490 | O-54-3 | 253 | 시운전 | 3 | 442 | 457 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 348 | 490 | O-54-4 | 254 | 인도준비 | 4 | 457 | 490 | 33 | S | 15
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 348 | 414 | O-55-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 348 | 382 | 34 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 348 | 414 | O-55-2 | 256 | 시운전 | 2 | 382 | 394 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 348 | 414 | O-55-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 394 | 414 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 356 | 469 | O-56-1 | 258 | 특수도장 | 1 | 356 | 393 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 356 | 469 | O-56-2 | 259 | 화물창 | 2 | 393 | 431 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 356 | 469 | O-56-3 | 260 | 시운전 | 3 | 431 | 443 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 356 | 469 | O-56-4 | 261 | 인도준비 | 4 | 443 | 469 | 26 | S | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 356 | 635 | O-57-1 | 262 | 화물창 | 1 | 356 | 448 | 92 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 356 | 635 | O-57-2 | 263 | P/T | 2 | 448 | 473 | 25 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 356 | 635 | O-57-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 473 | 512 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 356 | 635 | O-57-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 512 | 553 | 41 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 356 | 635 | O-57-5 | 266 | 시운전 | 5 | 553 | 569 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 356 | 635 | O-57-6 | 267 | C/T | 6 | 569 | 585 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 356 | 635 | O-57-7 | 268 | G/T | 7 | 585 | 610 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 356 | 635 | O-57-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 610 | 635 | 25 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 363 | 473 | O-58-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 363 | 421 | 58 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 363 | 473 | O-58-2 | 271 | 시운전 | 2 | 421 | 441 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 363 | 473 | O-58-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 441 | 473 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 363 | 575 | O-59-1 | 273 | 화물창 | 1 | 363 | 432 | 69 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 363 | 575 | O-59-2 | 274 | P/T | 2 | 432 | 451 | 19 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 363 | 575 | O-59-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 451 | 480 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 363 | 575 | O-59-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 480 | 511 | 31 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 363 | 575 | O-59-5 | 277 | 시운전 | 5 | 511 | 523 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 363 | 575 | O-59-6 | 278 | C/T | 6 | 523 | 535 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 363 | 575 | O-59-7 | 279 | G/T | 7 | 535 | 554 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 363 | 575 | O-59-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 554 | 575 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 372 | 659 | O-60-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 372 | 584 | 212 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 372 | 659 | O-60-2 | 282 | 시운전 | 2 | 584 | 615 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 372 | 659 | O-60-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 615 | 659 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 372 | 445 | O-61-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 372 | 423 | 51 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 372 | 445 | O-61-2 | 285 | 시운전 | 2 | 423 | 430 | 7 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 372 | 445 | O-61-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 430 | 445 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 377 | 686 | O-62-1 | 287 | 화물창 | 1 | 377 | 478 | 101 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 377 | 686 | O-62-2 | 288 | P/T | 2 | 478 | 505 | 27 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 377 | 686 | O-62-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 505 | 548 | 43 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 377 | 686 | O-62-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 548 | 594 | 46 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 377 | 686 | O-62-5 | 291 | 시운전 | 5 | 594 | 612 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 377 | 686 | O-62-6 | 292 | C/T | 6 | 612 | 630 | 18 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 377 | 686 | O-62-7 | 293 | G/T | 7 | 630 | 657 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 377 | 686 | O-62-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 657 | 686 | 29 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 377 | 646 | O-63-1 | 295 | 화물창 | 1 | 377 | 465 | 88 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 377 | 646 | O-63-2 | 296 | P/T | 2 | 465 | 489 | 24 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 377 | 646 | O-63-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 489 | 526 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 377 | 646 | O-63-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 526 | 566 | 40 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 377 | 646 | O-63-5 | 299 | 시운전 | 5 | 566 | 582 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 377 | 646 | O-63-6 | 300 | C/T | 6 | 582 | 598 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 377 | 646 | O-63-7 | 301 | G/T | 7 | 598 | 622 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 377 | 646 | O-63-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 622 | 646 | 24 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 378 | 562 | O-64-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 378 | 514 | 136 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 378 | 562 | O-64-2 | 304 | 시운전 | 2 | 514 | 534 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 378 | 562 | O-64-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 534 | 562 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 382 | 515 | O-65-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 382 | 475 | 93 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 382 | 515 | O-65-2 | 307 | 시운전 | 2 | 475 | 488 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 382 | 515 | O-65-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 488 | 515 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 409 | 669 | O-66-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 409 | 601 | 192 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 409 | 669 | O-66-2 | 310 | 시운전 | 2 | 601 | 629 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 409 | 669 | O-66-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 629 | 669 | 40 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-67-1 | 312 | 화물창 | 1 | 409 | 503 | 94 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-67-2 | 313 | P/T | 2 | 503 | 528 | 25 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-67-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 528 | 567 | 39 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-67-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 567 | 609 | 42 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-67-5 | 316 | 시운전 | 5 | 609 | 626 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-67-6 | 317 | C/T | 6 | 626 | 643 | 17 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-67-7 | 318 | G/T | 7 | 643 | 668 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-67-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 668 | 694 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 414 | 609 | O-68-1 | 320 | 화물창 | 1 | 414 | 478 | 64 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 414 | 609 | O-68-2 | 321 | P/T | 2 | 478 | 495 | 17 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 414 | 609 | O-68-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 495 | 522 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 414 | 609 | O-68-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 522 | 551 | 29 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 414 | 609 | O-68-5 | 324 | 시운전 | 5 | 551 | 562 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 414 | 609 | O-68-6 | 325 | C/T | 6 | 562 | 573 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 414 | 609 | O-68-7 | 326 | G/T | 7 | 573 | 590 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 414 | 609 | O-68-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 590 | 609 | 19 | S | 5
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 416 | 494 | O-69-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 416 | 470 | 54 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 416 | 494 | O-69-2 | 329 | 시운전 | 2 | 470 | 477 | 7 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 416 | 494 | O-69-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 477 | 494 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 419 | 712 | O-70-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 419 | 635 | 216 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 419 | 712 | O-70-2 | 332 | 시운전 | 2 | 635 | 667 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 419 | 712 | O-70-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 667 | 712 | 45 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 420 | 631 | O-71-1 | 334 | 화물창 | 1 | 420 | 489 | 69 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 420 | 631 | O-71-2 | 335 | P/T | 2 | 489 | 507 | 18 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 420 | 631 | O-71-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 507 | 536 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 420 | 631 | O-71-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 536 | 567 | 31 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 420 | 631 | O-71-5 | 338 | 시운전 | 5 | 567 | 579 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 420 | 631 | O-71-6 | 339 | C/T | 6 | 579 | 591 | 12 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 420 | 631 | O-71-7 | 340 | G/T | 7 | 591 | 609 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 420 | 631 | O-71-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 609 | 631 | 22 | S | 5
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 429 | 578 | O-72-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 429 | 507 | 78 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 429 | 578 | O-72-2 | 343 | 시운전 | 2 | 507 | 535 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 429 | 578 | O-72-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 535 | 578 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 441 | 702 | O-73-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 441 | 634 | 193 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 441 | 702 | O-73-2 | 346 | 시운전 | 2 | 634 | 662 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 441 | 702 | O-73-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 662 | 702 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 441 | 570 | O-74-1 | 348 | 특수도장 | 1 | 441 | 483 | 42 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 441 | 570 | O-74-2 | 349 | 화물창 | 2 | 483 | 526 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 441 | 570 | O-74-3 | 350 | 시운전 | 3 | 526 | 540 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 441 | 570 | O-74-4 | 351 | 인도준비 | 4 | 540 | 570 | 30 | S | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 455 | 751 | O-75-1 | 352 | 화물창 | 1 | 455 | 552 | 97 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 455 | 751 | O-75-2 | 353 | P/T | 2 | 552 | 578 | 26 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 455 | 751 | O-75-3 | 354 | 화물창족철 | 3 | 578 | 619 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 455 | 751 | O-75-4 | 355 | 화물창메공 | 4 | 619 | 663 | 44 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 455 | 751 | O-75-5 | 356 | 시운전 | 5 | 663 | 680 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 455 | 751 | O-75-6 | 357 | C/T | 6 | 680 | 697 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 455 | 751 | O-75-7 | 358 | G/T | 7 | 697 | 723 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 455 | 751 | O-75-8 | 359 | 인도준비 | 8 | 723 | 751 | 28 | S | 5
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 467 | 609 | O-76-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 467 | 542 | 75 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 467 | 609 | O-76-2 | 361 | 시운전 | 2 | 542 | 568 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 467 | 609 | O-76-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 568 | 609 | 41 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 468 | 733 | O-77-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 468 | 664 | 196 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 468 | 733 | O-77-2 | 364 | 시운전 | 2 | 664 | 693 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 468 | 733 | O-77-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 693 | 733 | 40 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 471 | 572 | O-78-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 471 | 541 | 70 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 471 | 572 | O-78-2 | 367 | 시운전 | 2 | 541 | 551 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 471 | 572 | O-78-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 551 | 572 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 476 | 764 | O-79-1 | 369 | 화물창 | 1 | 476 | 571 | 95 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 476 | 764 | O-79-2 | 370 | P/T | 2 | 571 | 596 | 25 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 476 | 764 | O-79-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 596 | 636 | 40 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 476 | 764 | O-79-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 636 | 679 | 43 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 476 | 764 | O-79-5 | 373 | 시운전 | 5 | 679 | 696 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 476 | 764 | O-79-6 | 374 | C/T | 6 | 696 | 713 | 17 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 476 | 764 | O-79-7 | 375 | G/T | 7 | 713 | 738 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 476 | 764 | O-79-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 738 | 764 | 26 | S | 5
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 483 | 574 | O-80-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 483 | 546 | 63 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 483 | 574 | O-80-2 | 378 | 시운전 | 2 | 546 | 555 | 9 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 483 | 574 | O-80-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 555 | 574 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 123 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 65 | 65 | F | 10 | H1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 225 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 74 | 74 | N | 0 | E7
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 143 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 106 | 104 | F | 15 | D2
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 9 | 142 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 9 | 102 | 93 | F | 15 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A