## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 134 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 71 | 71 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 134 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 71 | 96 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 134 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 96 | 134 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 12 | 150 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 12 | 108 | 96 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 12 | 150 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 108 | 121 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 12 | 150 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 121 | 150 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 12 | 324 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 12 | 242 | 230 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 12 | 324 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 242 | 276 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 12 | 324 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 276 | 324 | 48 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 136 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 18 | 56 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 136 | O-4-2 | 10 | 화물창 | 2 | 56 | 96 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 136 | O-4-3 | 11 | 시운전 | 3 | 96 | 108 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 136 | O-4-4 | 12 | 인도준비 | 4 | 108 | 136 | 28 | S | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 21 | 163 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 21 | 126 | 105 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 21 | 163 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 126 | 141 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 21 | 163 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 141 | 163 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 38 | 136 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 38 | 89 | 51 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 38 | 136 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 89 | 107 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 38 | 136 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 107 | 136 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 43 | 159 | O-7-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 43 | 81 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 43 | 159 | O-7-2 | 20 | 화물창 | 2 | 81 | 120 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 43 | 159 | O-7-3 | 21 | 시운전 | 3 | 120 | 132 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 43 | 159 | O-7-4 | 22 | 인도준비 | 4 | 132 | 159 | 27 | S | 15
J-8 | 7 | PC | 7 | 67 | 205 | O-8-1 | 23 | 특수도장 | 1 | 67 | 112 | 45 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 67 | 205 | O-8-2 | 24 | 화물창 | 2 | 112 | 158 | 46 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 67 | 205 | O-8-3 | 25 | 시운전 | 3 | 158 | 173 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 67 | 205 | O-8-4 | 26 | 인도준비 | 4 | 173 | 205 | 32 | S | 15
J-9 | 8 | PC | 7 | 67 | 204 | O-9-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 67 | 112 | 45 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 67 | 204 | O-9-2 | 28 | 화물창 | 2 | 112 | 158 | 46 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 67 | 204 | O-9-3 | 29 | 시운전 | 3 | 158 | 173 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 67 | 204 | O-9-4 | 30 | 인도준비 | 4 | 173 | 204 | 31 | S | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-10-1 | 31 | 화물창 | 1 | 68 | 135 | 67 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-10-2 | 32 | P/T | 2 | 135 | 153 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-10-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 153 | 181 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-10-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 181 | 211 | 30 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-10-5 | 35 | 시운전 | 5 | 211 | 223 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-10-6 | 36 | C/T | 6 | 223 | 235 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-10-7 | 37 | G/T | 7 | 235 | 253 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 272 | O-10-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 253 | 272 | 19 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 75 | 330 | O-11-1 | 39 | 화물창 | 1 | 75 | 159 | 84 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 75 | 330 | O-11-2 | 40 | P/T | 2 | 159 | 181 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 75 | 330 | O-11-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 181 | 216 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 75 | 330 | O-11-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 216 | 254 | 38 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 75 | 330 | O-11-5 | 43 | 시운전 | 5 | 254 | 269 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 75 | 330 | O-11-6 | 44 | C/T | 6 | 269 | 284 | 15 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 75 | 330 | O-11-7 | 45 | G/T | 7 | 284 | 306 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 75 | 330 | O-11-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 306 | 330 | 24 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 75 | 211 | O-12-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 75 | 147 | 72 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 75 | 211 | O-12-2 | 48 | 시운전 | 2 | 147 | 172 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 75 | 211 | O-12-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 172 | 211 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 80 | 200 | O-13-1 | 50 | 특수도장 | 1 | 80 | 119 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 80 | 200 | O-13-2 | 51 | 화물창 | 2 | 119 | 159 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 80 | 200 | O-13-3 | 52 | 시운전 | 3 | 159 | 172 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 80 | 200 | O-13-4 | 53 | 인도준비 | 4 | 172 | 200 | 28 | S | 15
J-14 | 13 | PC | 7 | 82 | 192 | O-14-1 | 54 | 특수도장 | 1 | 82 | 118 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 82 | 192 | O-14-2 | 55 | 화물창 | 2 | 118 | 155 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 82 | 192 | O-14-3 | 56 | 시운전 | 3 | 155 | 167 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 82 | 192 | O-14-4 | 57 | 인도준비 | 4 | 167 | 192 | 25 | S | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 383 | O-15-1 | 58 | 화물창 | 1 | 82 | 181 | 99 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 383 | O-15-2 | 59 | P/T | 2 | 181 | 208 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 383 | O-15-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 208 | 250 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 383 | O-15-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 250 | 295 | 45 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 383 | O-15-5 | 62 | 시운전 | 5 | 295 | 313 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 383 | O-15-6 | 63 | C/T | 6 | 313 | 331 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 383 | O-15-7 | 64 | G/T | 7 | 331 | 358 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 82 | 383 | O-15-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 358 | 383 | 25 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 82 | 279 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 82 | 227 | 145 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 82 | 279 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 227 | 248 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 82 | 279 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 248 | 279 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 86 | 194 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 86 | 161 | 75 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 86 | 194 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 161 | 171 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 86 | 194 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 171 | 194 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 378 | O-18-1 | 72 | 화물창 | 1 | 87 | 183 | 96 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 378 | O-18-2 | 73 | P/T | 2 | 183 | 209 | 26 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 378 | O-18-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 209 | 249 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 378 | O-18-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 249 | 292 | 43 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 378 | O-18-5 | 76 | 시운전 | 5 | 292 | 309 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 378 | O-18-6 | 77 | C/T | 6 | 309 | 326 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 378 | O-18-7 | 78 | G/T | 7 | 326 | 352 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 378 | O-18-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 352 | 378 | 26 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 87 | 254 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 87 | 210 | 123 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 87 | 254 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 210 | 228 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 87 | 254 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 228 | 254 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 112 | 229 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 112 | 174 | 62 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 112 | 229 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 174 | 196 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 112 | 229 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 196 | 229 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-21-1 | 86 | 화물창 | 1 | 112 | 211 | 99 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-21-2 | 87 | P/T | 2 | 211 | 238 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-21-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 238 | 280 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-21-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 280 | 325 | 45 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-21-5 | 90 | 시운전 | 5 | 325 | 343 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-21-6 | 91 | C/T | 6 | 343 | 361 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-21-7 | 92 | G/T | 7 | 361 | 388 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 414 | O-21-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 388 | 414 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 130 | 236 | O-22-1 | 94 | 특수도장 | 1 | 130 | 164 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 130 | 236 | O-22-2 | 95 | 화물창 | 2 | 164 | 200 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 130 | 236 | O-22-3 | 96 | 시운전 | 3 | 200 | 211 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 130 | 236 | O-22-4 | 97 | 인도준비 | 4 | 211 | 236 | 25 | S | 15
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 139 | 240 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 139 | 192 | 53 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 139 | 240 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 192 | 211 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 139 | 240 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 211 | 240 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 139 | 257 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 139 | 221 | 82 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 139 | 257 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 221 | 232 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 139 | 257 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 232 | 257 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 140 | 215 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 140 | 192 | 52 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 140 | 215 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 192 | 199 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 140 | 215 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 199 | 215 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 472 | O-26-1 | 107 | 화물창 | 1 | 148 | 254 | 106 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 472 | O-26-2 | 108 | P/T | 2 | 254 | 283 | 29 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 472 | O-26-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 283 | 328 | 45 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 472 | O-26-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 328 | 376 | 48 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 472 | O-26-5 | 111 | 시운전 | 5 | 376 | 395 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 472 | O-26-6 | 112 | C/T | 6 | 395 | 414 | 19 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 472 | O-26-7 | 113 | G/T | 7 | 414 | 443 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 148 | 472 | O-26-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 443 | 472 | 29 | S | 5
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 164 | 239 | O-27-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 164 | 216 | 52 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 164 | 239 | O-27-2 | 116 | 시운전 | 2 | 216 | 223 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 164 | 239 | O-27-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 223 | 239 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 168 | 468 | O-28-1 | 118 | 화물창 | 1 | 168 | 267 | 99 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 168 | 468 | O-28-2 | 119 | P/T | 2 | 267 | 294 | 27 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 168 | 468 | O-28-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 294 | 336 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 168 | 468 | O-28-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 336 | 381 | 45 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 168 | 468 | O-28-5 | 122 | 시운전 | 5 | 381 | 399 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 168 | 468 | O-28-6 | 123 | C/T | 6 | 399 | 417 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 168 | 468 | O-28-7 | 124 | G/T | 7 | 417 | 444 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 168 | 468 | O-28-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 444 | 468 | 24 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 168 | 387 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 168 | 330 | 162 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 168 | 387 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 330 | 354 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 168 | 387 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 354 | 387 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 169 | 274 | O-30-1 | 129 | 특수도장 | 1 | 169 | 203 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 169 | 274 | O-30-2 | 130 | 화물창 | 2 | 203 | 238 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 169 | 274 | O-30-3 | 131 | 시운전 | 3 | 238 | 249 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 169 | 274 | O-30-4 | 132 | 인도준비 | 4 | 249 | 274 | 25 | S | 15
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 174 | 295 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 174 | 238 | 64 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 174 | 295 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 238 | 260 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 174 | 295 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 260 | 295 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-32-1 | 136 | 화물창 | 1 | 174 | 236 | 62 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-32-2 | 137 | P/T | 2 | 236 | 253 | 17 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-32-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 253 | 279 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-32-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 279 | 307 | 28 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-32-5 | 140 | 시운전 | 5 | 307 | 318 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-32-6 | 141 | C/T | 6 | 318 | 329 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-32-7 | 142 | G/T | 7 | 329 | 346 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-32-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 346 | 364 | 18 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 180 | 442 | O-33-1 | 144 | 화물창 | 1 | 180 | 266 | 86 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 180 | 442 | O-33-2 | 145 | P/T | 2 | 266 | 289 | 23 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 180 | 442 | O-33-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 289 | 325 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 180 | 442 | O-33-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 325 | 364 | 39 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 180 | 442 | O-33-5 | 148 | 시운전 | 5 | 364 | 379 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 180 | 442 | O-33-6 | 149 | C/T | 6 | 379 | 394 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 180 | 442 | O-33-7 | 150 | G/T | 7 | 394 | 417 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 180 | 442 | O-33-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 417 | 442 | 25 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 180 | 445 | O-34-1 | 152 | 화물창 | 1 | 180 | 267 | 87 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 180 | 445 | O-34-2 | 153 | P/T | 2 | 267 | 290 | 23 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 180 | 445 | O-34-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 290 | 327 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 180 | 445 | O-34-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 327 | 366 | 39 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 180 | 445 | O-34-5 | 156 | 시운전 | 5 | 366 | 381 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 180 | 445 | O-34-6 | 157 | C/T | 6 | 381 | 396 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 180 | 445 | O-34-7 | 158 | G/T | 7 | 396 | 419 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 180 | 445 | O-34-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 419 | 445 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 182 | 302 | O-35-1 | 160 | 특수도장 | 1 | 182 | 221 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 182 | 302 | O-35-2 | 161 | 화물창 | 2 | 221 | 261 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 182 | 302 | O-35-3 | 162 | 시운전 | 3 | 261 | 274 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 182 | 302 | O-35-4 | 163 | 인도준비 | 4 | 274 | 302 | 28 | S | 15
J-36 | 35 | PC | 7 | 182 | 288 | O-36-1 | 164 | 특수도장 | 1 | 182 | 216 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 182 | 288 | O-36-2 | 165 | 화물창 | 2 | 216 | 252 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 182 | 288 | O-36-3 | 166 | 시운전 | 3 | 252 | 263 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 182 | 288 | O-36-4 | 167 | 인도준비 | 4 | 263 | 288 | 25 | S | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 184 | 270 | O-37-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 184 | 244 | 60 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 184 | 270 | O-37-2 | 169 | 시운전 | 2 | 244 | 252 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 184 | 270 | O-37-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 252 | 270 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 184 | 322 | O-38-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 184 | 280 | 96 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 184 | 322 | O-38-2 | 172 | 시운전 | 2 | 280 | 293 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 184 | 322 | O-38-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 293 | 322 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 193 | 466 | O-39-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 193 | 395 | 202 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 193 | 466 | O-39-2 | 175 | 시운전 | 2 | 395 | 425 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 193 | 466 | O-39-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 425 | 466 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 194 | 337 | O-40-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 194 | 299 | 105 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 194 | 337 | O-40-2 | 178 | 시운전 | 2 | 299 | 314 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 194 | 337 | O-40-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 314 | 337 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 201 | 341 | O-41-1 | 180 | 특수도장 | 1 | 201 | 247 | 46 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 201 | 341 | O-41-2 | 181 | 화물창 | 2 | 247 | 294 | 47 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 201 | 341 | O-41-3 | 182 | 시운전 | 3 | 294 | 309 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 201 | 341 | O-41-4 | 183 | 인도준비 | 4 | 309 | 341 | 32 | S | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 204 | 303 | O-42-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 204 | 273 | 69 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 204 | 303 | O-42-2 | 185 | 시운전 | 2 | 273 | 282 | 9 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 204 | 303 | O-42-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 282 | 303 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 405 | O-43-1 | 187 | 화물창 | 1 | 204 | 270 | 66 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 405 | O-43-2 | 188 | P/T | 2 | 270 | 288 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 405 | O-43-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 288 | 316 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 405 | O-43-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 316 | 346 | 30 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 405 | O-43-5 | 191 | 시운전 | 5 | 346 | 358 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 405 | O-43-6 | 192 | C/T | 6 | 358 | 370 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 405 | O-43-7 | 193 | G/T | 7 | 370 | 388 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 405 | O-43-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 388 | 405 | 17 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 204 | 465 | O-44-1 | 195 | 화물창 | 1 | 204 | 290 | 86 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 204 | 465 | O-44-2 | 196 | P/T | 2 | 290 | 313 | 23 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 204 | 465 | O-44-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 313 | 349 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 204 | 465 | O-44-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 349 | 388 | 39 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 204 | 465 | O-44-5 | 199 | 시운전 | 5 | 388 | 403 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 204 | 465 | O-44-6 | 200 | C/T | 6 | 403 | 418 | 15 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 204 | 465 | O-44-7 | 201 | G/T | 7 | 418 | 441 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 204 | 465 | O-44-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 441 | 465 | 24 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 219 | 398 | O-45-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 219 | 351 | 132 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 219 | 398 | O-45-2 | 204 | 시운전 | 2 | 351 | 370 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 219 | 398 | O-45-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 370 | 398 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 222 | 322 | O-46-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 222 | 292 | 70 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 222 | 322 | O-46-2 | 207 | 시운전 | 2 | 292 | 302 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 222 | 322 | O-46-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 302 | 322 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 222 | 351 | O-47-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 222 | 312 | 90 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 222 | 351 | O-47-2 | 210 | 시운전 | 2 | 312 | 324 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 222 | 351 | O-47-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 324 | 351 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 248 | 448 | O-48-1 | 212 | 화물창 | 1 | 248 | 314 | 66 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 248 | 448 | O-48-2 | 213 | P/T | 2 | 314 | 332 | 18 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 248 | 448 | O-48-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 332 | 360 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 248 | 448 | O-48-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 360 | 390 | 30 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 248 | 448 | O-48-5 | 216 | 시운전 | 5 | 390 | 402 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 248 | 448 | O-48-6 | 217 | C/T | 6 | 402 | 414 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 248 | 448 | O-48-7 | 218 | G/T | 7 | 414 | 432 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 248 | 448 | O-48-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 432 | 448 | 16 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 262 | 567 | O-49-1 | 220 | 화물창 | 1 | 262 | 362 | 100 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 262 | 567 | O-49-2 | 221 | P/T | 2 | 362 | 389 | 27 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 262 | 567 | O-49-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 389 | 431 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 262 | 567 | O-49-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 431 | 476 | 45 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 262 | 567 | O-49-5 | 224 | 시운전 | 5 | 476 | 494 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 262 | 567 | O-49-6 | 225 | C/T | 6 | 494 | 512 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 262 | 567 | O-49-7 | 226 | G/T | 7 | 512 | 539 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 262 | 567 | O-49-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 539 | 567 | 28 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 262 | 381 | O-50-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 262 | 325 | 63 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 262 | 381 | O-50-2 | 229 | 시운전 | 2 | 325 | 347 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 262 | 381 | O-50-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 347 | 381 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 270 | 531 | O-51-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 270 | 463 | 193 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 270 | 531 | O-51-2 | 232 | 시운전 | 2 | 463 | 491 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 270 | 531 | O-51-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 491 | 531 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 271 | 343 | O-52-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 271 | 321 | 50 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 271 | 343 | O-52-2 | 235 | 시운전 | 2 | 321 | 328 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 271 | 343 | O-52-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 328 | 343 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 271 | 350 | O-53-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 271 | 326 | 55 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 271 | 350 | O-53-2 | 238 | 시운전 | 2 | 326 | 333 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 271 | 350 | O-53-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 333 | 350 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 489 | O-54-1 | 240 | 화물창 | 1 | 302 | 363 | 61 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 489 | O-54-2 | 241 | P/T | 2 | 363 | 379 | 16 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 489 | O-54-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 379 | 405 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 489 | O-54-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 405 | 433 | 28 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 489 | O-54-5 | 244 | 시운전 | 5 | 433 | 444 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 489 | O-54-6 | 245 | C/T | 6 | 444 | 455 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 489 | O-54-7 | 246 | G/T | 7 | 455 | 471 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 489 | O-54-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 471 | 489 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 302 | 465 | O-55-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 302 | 422 | 120 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 302 | 465 | O-55-2 | 249 | 시운전 | 2 | 422 | 439 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 302 | 465 | O-55-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 439 | 465 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 319 | 521 | O-56-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 319 | 468 | 149 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 319 | 521 | O-56-2 | 252 | 시운전 | 2 | 468 | 490 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 319 | 521 | O-56-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 490 | 521 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 321 | 445 | O-57-1 | 254 | 특수도장 | 1 | 321 | 361 | 40 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 321 | 445 | O-57-2 | 255 | 화물창 | 2 | 361 | 403 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 321 | 445 | O-57-3 | 256 | 시운전 | 3 | 403 | 416 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 321 | 445 | O-57-4 | 257 | 인도준비 | 4 | 416 | 445 | 29 | S | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 321 | 593 | O-58-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 321 | 522 | 201 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 321 | 593 | O-58-2 | 259 | 시운전 | 2 | 522 | 551 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 321 | 593 | O-58-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 551 | 593 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 323 | 496 | O-59-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 323 | 451 | 128 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 323 | 496 | O-59-2 | 262 | 시운전 | 2 | 451 | 470 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 323 | 496 | O-59-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 470 | 496 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 339 | 633 | O-60-1 | 264 | 화물창 | 1 | 339 | 436 | 97 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 339 | 633 | O-60-2 | 265 | P/T | 2 | 436 | 462 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 339 | 633 | O-60-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 462 | 503 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 339 | 633 | O-60-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 503 | 547 | 44 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 339 | 633 | O-60-5 | 268 | 시운전 | 5 | 547 | 564 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 339 | 633 | O-60-6 | 269 | C/T | 6 | 564 | 581 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 339 | 633 | O-60-7 | 270 | G/T | 7 | 581 | 607 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 339 | 633 | O-60-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 607 | 633 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 626 | O-61-1 | 272 | 화물창 | 1 | 339 | 433 | 94 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 626 | O-61-2 | 273 | P/T | 2 | 433 | 458 | 25 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 626 | O-61-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 458 | 498 | 40 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 626 | O-61-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 498 | 541 | 43 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 626 | O-61-5 | 276 | 시운전 | 5 | 541 | 558 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 626 | O-61-6 | 277 | C/T | 6 | 558 | 575 | 17 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 626 | O-61-7 | 278 | G/T | 7 | 575 | 600 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 626 | O-61-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 600 | 626 | 26 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 345 | 594 | O-62-1 | 280 | 화물창 | 1 | 345 | 427 | 82 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 345 | 594 | O-62-2 | 281 | P/T | 2 | 427 | 449 | 22 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 345 | 594 | O-62-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 449 | 483 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 345 | 594 | O-62-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 483 | 520 | 37 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 345 | 594 | O-62-5 | 284 | 시운전 | 5 | 520 | 534 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 345 | 594 | O-62-6 | 285 | C/T | 6 | 534 | 548 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 345 | 594 | O-62-7 | 286 | G/T | 7 | 548 | 570 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 345 | 594 | O-62-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 570 | 594 | 24 | S | 5
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 345 | 428 | O-63-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 345 | 403 | 58 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 345 | 428 | O-63-2 | 289 | 시운전 | 2 | 403 | 411 | 8 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 345 | 428 | O-63-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 411 | 428 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-64-1 | 291 | 화물창 | 1 | 349 | 429 | 80 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-64-2 | 292 | P/T | 2 | 429 | 450 | 21 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-64-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 450 | 484 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-64-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 484 | 520 | 36 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-64-5 | 295 | 시운전 | 5 | 520 | 534 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-64-6 | 296 | C/T | 6 | 534 | 548 | 14 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-64-7 | 297 | G/T | 7 | 548 | 569 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 593 | O-64-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 569 | 593 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 357 | 483 | O-65-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 357 | 423 | 66 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 357 | 483 | O-65-2 | 300 | 시운전 | 2 | 423 | 446 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 357 | 483 | O-65-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 446 | 483 | 37 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 367 | 469 | O-66-1 | 302 | 특수도장 | 1 | 367 | 400 | 33 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 367 | 469 | O-66-2 | 303 | 화물창 | 2 | 400 | 434 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 367 | 469 | O-66-3 | 304 | 시운전 | 3 | 434 | 445 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 367 | 469 | O-66-4 | 305 | 인도준비 | 4 | 445 | 469 | 24 | S | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 367 | 437 | O-67-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 367 | 416 | 49 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 367 | 437 | O-67-2 | 307 | 시운전 | 2 | 416 | 423 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 367 | 437 | O-67-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 423 | 437 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 369 | 455 | O-68-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 369 | 429 | 60 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 369 | 455 | O-68-2 | 310 | 시운전 | 2 | 429 | 437 | 8 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 369 | 455 | O-68-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 437 | 455 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 372 | 507 | O-69-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 372 | 443 | 71 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 372 | 507 | O-69-2 | 313 | 시운전 | 2 | 443 | 468 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 372 | 507 | O-69-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 468 | 507 | 39 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 372 | 515 | O-70-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 372 | 477 | 105 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 372 | 515 | O-70-2 | 316 | 시운전 | 2 | 477 | 492 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 372 | 515 | O-70-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 492 | 515 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 373 | 450 | O-71-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 373 | 426 | 53 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 373 | 450 | O-71-2 | 319 | 시운전 | 2 | 426 | 433 | 7 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 373 | 450 | O-71-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 433 | 450 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 373 | 574 | O-72-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 373 | 521 | 148 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 373 | 574 | O-72-2 | 322 | 시운전 | 2 | 521 | 543 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 373 | 574 | O-72-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 543 | 574 | 31 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 377 | 687 | O-73-1 | 324 | 화물창 | 1 | 377 | 479 | 102 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 377 | 687 | O-73-2 | 325 | P/T | 2 | 479 | 506 | 27 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 377 | 687 | O-73-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 506 | 549 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 377 | 687 | O-73-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 549 | 595 | 46 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 377 | 687 | O-73-5 | 328 | 시운전 | 5 | 595 | 613 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 377 | 687 | O-73-6 | 329 | C/T | 6 | 613 | 631 | 18 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 377 | 687 | O-73-7 | 330 | G/T | 7 | 631 | 658 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 377 | 687 | O-73-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 658 | 687 | 29 | S | 5
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 417 | 512 | O-74-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 417 | 483 | 66 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 417 | 512 | O-74-2 | 333 | 시운전 | 2 | 483 | 492 | 9 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 417 | 512 | O-74-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 492 | 512 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 424 | 513 | O-75-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 424 | 486 | 62 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 424 | 513 | O-75-2 | 336 | 시운전 | 2 | 486 | 494 | 8 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 424 | 513 | O-75-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 494 | 513 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 424 | 718 | O-76-1 | 338 | 화물창 | 1 | 424 | 521 | 97 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 424 | 718 | O-76-2 | 339 | P/T | 2 | 521 | 547 | 26 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 424 | 718 | O-76-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 547 | 588 | 41 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 424 | 718 | O-76-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 588 | 632 | 44 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 424 | 718 | O-76-5 | 342 | 시운전 | 5 | 632 | 649 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 424 | 718 | O-76-6 | 343 | C/T | 6 | 649 | 666 | 17 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 424 | 718 | O-76-7 | 344 | G/T | 7 | 666 | 692 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 424 | 718 | O-76-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 692 | 718 | 26 | S | 5
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 424 | 540 | O-77-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 424 | 485 | 61 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 424 | 540 | O-77-2 | 347 | 시운전 | 2 | 485 | 507 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 424 | 540 | O-77-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 507 | 540 | 33 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 648 | O-78-1 | 349 | 화물창 | 1 | 432 | 503 | 71 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 648 | O-78-2 | 350 | P/T | 2 | 503 | 522 | 19 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 648 | O-78-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 522 | 552 | 30 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 648 | O-78-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 552 | 584 | 32 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 648 | O-78-5 | 353 | 시운전 | 5 | 584 | 596 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 648 | O-78-6 | 354 | C/T | 6 | 596 | 608 | 12 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 648 | O-78-7 | 355 | G/T | 7 | 608 | 627 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 648 | O-78-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 627 | 648 | 21 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 442 | 541 | O-79-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 442 | 511 | 69 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 442 | 541 | O-79-2 | 358 | 시운전 | 2 | 511 | 520 | 9 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 442 | 541 | O-79-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 520 | 541 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 447 | 631 | O-80-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 447 | 583 | 136 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 447 | 631 | O-80-2 | 361 | 시운전 | 2 | 583 | 603 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 447 | 631 | O-80-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 603 | 631 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 134 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 71 | 71 | F | 10 | E8
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 12 | 150 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 12 | 108 | 96 | F | 15 | D5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 12 | 324 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 12 | 242 | 230 | F | 15 | B2
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 136 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 18 | 56 | 38 | N | 0 | X1
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 21 | 163 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 21 | 126 | 105 | F | 15 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A