## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 139 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 139 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 73 | 99 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 139 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 99 | 139 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 211 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 9 | 75 | 66 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 211 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 75 | 93 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 211 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 93 | 121 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 211 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 121 | 151 | 30 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 211 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 151 | 163 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 211 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 163 | 175 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 211 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 175 | 193 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 211 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 193 | 211 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 146 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 9 | 54 | 45 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 146 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 54 | 100 | 46 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 146 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 100 | 115 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 146 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 115 | 146 | 31 | S | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 13 | 190 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 13 | 143 | 130 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 13 | 190 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 143 | 162 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 13 | 190 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 162 | 190 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 29 | 137 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 29 | 104 | 75 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 29 | 137 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 104 | 114 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 29 | 137 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 114 | 137 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 225 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 33 | 96 | 63 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 225 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 96 | 113 | 17 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 225 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 113 | 139 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 225 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 139 | 167 | 28 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 225 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 167 | 178 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 225 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 178 | 189 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 225 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 189 | 206 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 225 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 206 | 225 | 19 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 290 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 41 | 225 | 184 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 290 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 225 | 252 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 290 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 252 | 290 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 42 | 155 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 42 | 101 | 59 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 42 | 155 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 101 | 122 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 42 | 155 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 122 | 155 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 49 | 191 | O-9-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 49 | 95 | 46 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 49 | 191 | O-9-2 | 36 | 화물창 | 2 | 95 | 143 | 48 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 49 | 191 | O-9-3 | 37 | 시운전 | 3 | 143 | 158 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 49 | 191 | O-9-4 | 38 | 인도준비 | 4 | 158 | 191 | 33 | S | 15
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 75 | 228 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 75 | 156 | 81 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 75 | 228 | O-10-2 | 40 | 시운전 | 2 | 156 | 185 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 75 | 228 | O-10-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 185 | 228 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 75 | 217 | O-11-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 75 | 150 | 75 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 75 | 217 | O-11-2 | 43 | 시운전 | 2 | 150 | 176 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 75 | 217 | O-11-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 176 | 217 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 75 | 168 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 75 | 140 | 65 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 75 | 168 | O-12-2 | 46 | 시운전 | 2 | 140 | 149 | 9 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 75 | 168 | O-12-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 149 | 168 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 322 | O-13-1 | 48 | 화물창 | 1 | 83 | 161 | 78 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 322 | O-13-2 | 49 | P/T | 2 | 161 | 182 | 21 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 322 | O-13-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 182 | 215 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 322 | O-13-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 215 | 250 | 35 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 322 | O-13-5 | 52 | 시운전 | 5 | 250 | 264 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 322 | O-13-6 | 53 | C/T | 6 | 264 | 278 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 322 | O-13-7 | 54 | G/T | 7 | 278 | 299 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 83 | 322 | O-13-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 299 | 322 | 23 | S | 5
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 92 | 204 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 92 | 151 | 59 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 92 | 204 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 151 | 172 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 92 | 204 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 172 | 204 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 93 | 241 | O-15-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 93 | 171 | 78 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 93 | 241 | O-15-2 | 60 | 시운전 | 2 | 171 | 199 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 93 | 241 | O-15-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 199 | 241 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 93 | 195 | O-16-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 93 | 164 | 71 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 93 | 195 | O-16-2 | 63 | 시운전 | 2 | 164 | 174 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 93 | 195 | O-16-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 174 | 195 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 306 | O-17-1 | 65 | 화물창 | 1 | 107 | 172 | 65 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 306 | O-17-2 | 66 | P/T | 2 | 172 | 189 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 306 | O-17-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 189 | 216 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 306 | O-17-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 216 | 245 | 29 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 306 | O-17-5 | 69 | 시운전 | 5 | 245 | 256 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 306 | O-17-6 | 70 | C/T | 6 | 256 | 267 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 306 | O-17-7 | 71 | G/T | 7 | 267 | 284 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 107 | 306 | O-17-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 284 | 306 | 22 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 107 | 209 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 107 | 161 | 54 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 107 | 209 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 161 | 180 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 107 | 209 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 180 | 209 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 107 | 309 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 107 | 256 | 149 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 107 | 309 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 256 | 278 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 107 | 309 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 278 | 309 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 399 | O-20-1 | 79 | 화물창 | 1 | 108 | 204 | 96 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 399 | O-20-2 | 80 | P/T | 2 | 204 | 230 | 26 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 399 | O-20-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 230 | 270 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 399 | O-20-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 270 | 313 | 43 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 399 | O-20-5 | 83 | 시운전 | 5 | 313 | 330 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 399 | O-20-6 | 84 | C/T | 6 | 330 | 347 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 399 | O-20-7 | 85 | G/T | 7 | 347 | 373 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 399 | O-20-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 373 | 399 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 118 | 265 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 118 | 226 | 108 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 118 | 265 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 226 | 242 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 118 | 265 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 242 | 265 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 120 | 256 | O-22-1 | 90 | 특수도장 | 1 | 120 | 164 | 44 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 120 | 256 | O-22-2 | 91 | 화물창 | 2 | 164 | 210 | 46 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 120 | 256 | O-22-3 | 92 | 시운전 | 3 | 210 | 224 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 120 | 256 | O-22-4 | 93 | 인도준비 | 4 | 224 | 256 | 32 | S | 15
J-23 | 22 | PC | 7 | 122 | 237 | O-23-1 | 94 | 특수도장 | 1 | 122 | 159 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 122 | 237 | O-23-2 | 95 | 화물창 | 2 | 159 | 198 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 122 | 237 | O-23-3 | 96 | 시운전 | 3 | 198 | 210 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 122 | 237 | O-23-4 | 97 | 인도준비 | 4 | 210 | 237 | 27 | S | 15
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 122 | 251 | O-24-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 122 | 190 | 68 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 122 | 251 | O-24-2 | 99 | 시운전 | 2 | 190 | 214 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 122 | 251 | O-24-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 214 | 251 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 136 | 388 | O-25-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 136 | 322 | 186 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 136 | 388 | O-25-2 | 102 | 시운전 | 2 | 322 | 349 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 136 | 388 | O-25-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 349 | 388 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 446 | O-26-1 | 104 | 화물창 | 1 | 136 | 238 | 102 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 446 | O-26-2 | 105 | P/T | 2 | 238 | 265 | 27 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 446 | O-26-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 265 | 308 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 446 | O-26-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 308 | 354 | 46 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 446 | O-26-5 | 108 | 시운전 | 5 | 354 | 372 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 446 | O-26-6 | 109 | C/T | 6 | 372 | 390 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 446 | O-26-7 | 110 | G/T | 7 | 390 | 417 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 446 | O-26-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 417 | 446 | 29 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 138 | 460 | O-27-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 138 | 376 | 238 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 138 | 460 | O-27-2 | 113 | 시운전 | 2 | 376 | 411 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 138 | 460 | O-27-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 411 | 460 | 49 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 150 | 278 | O-28-1 | 115 | 특수도장 | 1 | 150 | 192 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 150 | 278 | O-28-2 | 116 | 화물창 | 2 | 192 | 235 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 150 | 278 | O-28-3 | 117 | 시운전 | 3 | 235 | 249 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 150 | 278 | O-28-4 | 118 | 인도준비 | 4 | 249 | 278 | 29 | S | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 424 | O-29-1 | 119 | 화물창 | 1 | 155 | 243 | 88 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 424 | O-29-2 | 120 | P/T | 2 | 243 | 267 | 24 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 424 | O-29-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 267 | 304 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 424 | O-29-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 304 | 344 | 40 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 424 | O-29-5 | 123 | 시운전 | 5 | 344 | 360 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 424 | O-29-6 | 124 | C/T | 6 | 360 | 376 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 424 | O-29-7 | 125 | G/T | 7 | 376 | 400 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 155 | 424 | O-29-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 400 | 424 | 24 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 155 | 264 | O-30-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 155 | 231 | 76 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 155 | 264 | O-30-2 | 128 | 시운전 | 2 | 231 | 241 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 155 | 264 | O-30-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 241 | 264 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 168 | 306 | O-31-1 | 130 | 특수도장 | 1 | 168 | 213 | 45 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 168 | 306 | O-31-2 | 131 | 화물창 | 2 | 213 | 259 | 46 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 168 | 306 | O-31-3 | 132 | 시운전 | 3 | 259 | 274 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 168 | 306 | O-31-4 | 133 | 인도준비 | 4 | 274 | 306 | 32 | S | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 174 | 371 | O-32-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 174 | 319 | 145 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 174 | 371 | O-32-2 | 135 | 시운전 | 2 | 319 | 340 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 174 | 371 | O-32-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 340 | 371 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 174 | 275 | O-33-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 174 | 244 | 70 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 174 | 275 | O-33-2 | 138 | 시운전 | 2 | 244 | 254 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 174 | 275 | O-33-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 254 | 275 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 185 | 325 | O-34-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 185 | 283 | 98 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 185 | 325 | O-34-2 | 141 | 시운전 | 2 | 283 | 297 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 185 | 325 | O-34-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 297 | 325 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 185 | 488 | O-35-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 185 | 409 | 224 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 185 | 488 | O-35-2 | 144 | 시운전 | 2 | 409 | 442 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 185 | 488 | O-35-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 442 | 488 | 46 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 188 | 329 | O-36-1 | 146 | 특수도장 | 1 | 188 | 234 | 46 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 188 | 329 | O-36-2 | 147 | 화물창 | 2 | 234 | 281 | 47 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 188 | 329 | O-36-3 | 148 | 시운전 | 3 | 281 | 296 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 188 | 329 | O-36-4 | 149 | 인도준비 | 4 | 296 | 329 | 33 | S | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 188 | 270 | O-37-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 188 | 245 | 57 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 188 | 270 | O-37-2 | 151 | 시운전 | 2 | 245 | 253 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 188 | 270 | O-37-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 253 | 270 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 190 | 324 | O-38-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 190 | 261 | 71 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 190 | 324 | O-38-2 | 154 | 시운전 | 2 | 261 | 286 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 190 | 324 | O-38-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 286 | 324 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 196 | 331 | O-39-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 196 | 295 | 99 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 196 | 331 | O-39-2 | 157 | 시운전 | 2 | 295 | 309 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 196 | 331 | O-39-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 309 | 331 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 197 | 340 | O-40-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 197 | 272 | 75 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 197 | 340 | O-40-2 | 160 | 시운전 | 2 | 272 | 299 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 197 | 340 | O-40-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 299 | 340 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 204 | 286 | O-41-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 204 | 261 | 57 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 204 | 286 | O-41-2 | 163 | 시운전 | 2 | 261 | 269 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 204 | 286 | O-41-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 269 | 286 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 214 | 315 | O-42-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 214 | 284 | 70 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 214 | 315 | O-42-2 | 166 | 시운전 | 2 | 284 | 294 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 214 | 315 | O-42-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 294 | 315 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 214 | 532 | O-43-1 | 168 | 화물창 | 1 | 214 | 318 | 104 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 214 | 532 | O-43-2 | 169 | P/T | 2 | 318 | 346 | 28 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 214 | 532 | O-43-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 346 | 390 | 44 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 214 | 532 | O-43-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 390 | 437 | 47 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 214 | 532 | O-43-5 | 172 | 시운전 | 5 | 437 | 456 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 214 | 532 | O-43-6 | 173 | C/T | 6 | 456 | 475 | 19 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 214 | 532 | O-43-7 | 174 | G/T | 7 | 475 | 503 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 214 | 532 | O-43-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 503 | 532 | 29 | S | 5
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 226 | 387 | O-44-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 226 | 311 | 85 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 226 | 387 | O-44-2 | 177 | 시운전 | 2 | 311 | 341 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 226 | 387 | O-44-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 341 | 387 | 46 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 227 | 304 | O-45-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 227 | 280 | 53 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 227 | 304 | O-45-2 | 180 | 시운전 | 2 | 280 | 287 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 227 | 304 | O-45-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 287 | 304 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 227 | 378 | O-46-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 227 | 307 | 80 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 227 | 378 | O-46-2 | 183 | 시운전 | 2 | 307 | 335 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 227 | 378 | O-46-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 335 | 378 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 231 | 360 | O-47-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 231 | 299 | 68 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 231 | 360 | O-47-2 | 186 | 시운전 | 2 | 299 | 323 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 231 | 360 | O-47-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 323 | 360 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 231 | 418 | O-48-1 | 188 | 화물창 | 1 | 231 | 292 | 61 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 231 | 418 | O-48-2 | 189 | P/T | 2 | 292 | 308 | 16 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 231 | 418 | O-48-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 308 | 334 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 231 | 418 | O-48-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 334 | 362 | 28 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 231 | 418 | O-48-5 | 192 | 시운전 | 5 | 362 | 373 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 231 | 418 | O-48-6 | 193 | C/T | 6 | 373 | 384 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 231 | 418 | O-48-7 | 194 | G/T | 7 | 384 | 400 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 231 | 418 | O-48-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 400 | 418 | 18 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 232 | 385 | O-49-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 232 | 313 | 81 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 232 | 385 | O-49-2 | 197 | 시운전 | 2 | 313 | 342 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 232 | 385 | O-49-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 342 | 385 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 233 | 364 | O-50-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 233 | 302 | 69 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 233 | 364 | O-50-2 | 200 | 시운전 | 2 | 302 | 326 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 233 | 364 | O-50-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 326 | 364 | 38 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 233 | 552 | O-51-1 | 202 | 화물창 | 1 | 233 | 338 | 105 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 233 | 552 | O-51-2 | 203 | P/T | 2 | 338 | 366 | 28 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 233 | 552 | O-51-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 366 | 410 | 44 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 233 | 552 | O-51-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 410 | 457 | 47 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 233 | 552 | O-51-5 | 206 | 시운전 | 5 | 457 | 476 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 233 | 552 | O-51-6 | 207 | C/T | 6 | 476 | 495 | 19 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 233 | 552 | O-51-7 | 208 | G/T | 7 | 495 | 523 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 233 | 552 | O-51-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 523 | 552 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-52-1 | 210 | 화물창 | 1 | 236 | 339 | 103 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-52-2 | 211 | P/T | 2 | 339 | 367 | 28 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-52-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 367 | 410 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-52-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 410 | 457 | 47 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-52-5 | 214 | 시운전 | 5 | 457 | 475 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-52-6 | 215 | C/T | 6 | 475 | 493 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-52-7 | 216 | G/T | 7 | 493 | 521 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 236 | 550 | O-52-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 521 | 550 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 238 | 489 | O-53-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 238 | 423 | 185 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 238 | 489 | O-53-2 | 219 | 시운전 | 2 | 423 | 450 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 238 | 489 | O-53-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 450 | 489 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 243 | 373 | O-54-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 243 | 339 | 96 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 243 | 373 | O-54-2 | 222 | 시운전 | 2 | 339 | 353 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 243 | 373 | O-54-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 353 | 373 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 248 | 346 | O-55-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 248 | 299 | 51 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 248 | 346 | O-55-2 | 225 | 시운전 | 2 | 299 | 317 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 248 | 346 | O-55-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 317 | 346 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-56-1 | 227 | 화물창 | 1 | 270 | 353 | 83 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-56-2 | 228 | P/T | 2 | 353 | 375 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-56-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 375 | 410 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-56-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 410 | 447 | 37 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-56-5 | 231 | 시운전 | 5 | 447 | 462 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-56-6 | 232 | C/T | 6 | 462 | 477 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-56-7 | 233 | G/T | 7 | 477 | 499 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 270 | 522 | O-56-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 499 | 522 | 23 | S | 5
J-57 | 56 | PC | 7 | 270 | 409 | O-57-1 | 235 | 특수도장 | 1 | 270 | 315 | 45 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 270 | 409 | O-57-2 | 236 | 화물창 | 2 | 315 | 362 | 47 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 270 | 409 | O-57-3 | 237 | 시운전 | 3 | 362 | 377 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 270 | 409 | O-57-4 | 238 | 인도준비 | 4 | 377 | 409 | 32 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 287 | 521 | O-58-1 | 239 | 화물창 | 1 | 287 | 364 | 77 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 287 | 521 | O-58-2 | 240 | P/T | 2 | 364 | 385 | 21 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 287 | 521 | O-58-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 385 | 417 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 287 | 521 | O-58-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 417 | 452 | 35 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 287 | 521 | O-58-5 | 243 | 시운전 | 5 | 452 | 466 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 287 | 521 | O-58-6 | 244 | C/T | 6 | 466 | 480 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 287 | 521 | O-58-7 | 245 | G/T | 7 | 480 | 501 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 287 | 521 | O-58-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 501 | 521 | 20 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 287 | 398 | O-59-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 287 | 345 | 58 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 287 | 398 | O-59-2 | 248 | 시운전 | 2 | 345 | 366 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 287 | 398 | O-59-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 366 | 398 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 301 | 468 | O-60-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 301 | 424 | 123 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 301 | 468 | O-60-2 | 251 | 시운전 | 2 | 424 | 442 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 301 | 468 | O-60-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 442 | 468 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 303 | 373 | O-61-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 303 | 340 | 37 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 303 | 373 | O-61-2 | 254 | 시운전 | 2 | 340 | 353 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 303 | 373 | O-61-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 353 | 373 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 308 | 387 | O-62-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 308 | 363 | 55 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 308 | 387 | O-62-2 | 257 | 시운전 | 2 | 363 | 370 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 308 | 387 | O-62-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 370 | 387 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 501 | O-63-1 | 259 | 화물창 | 1 | 317 | 377 | 60 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 501 | O-63-2 | 260 | P/T | 2 | 377 | 393 | 16 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 501 | O-63-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 393 | 418 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 501 | O-63-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 418 | 445 | 27 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 501 | O-63-5 | 263 | 시운전 | 5 | 445 | 456 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 501 | O-63-6 | 264 | C/T | 6 | 456 | 467 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 501 | O-63-7 | 265 | G/T | 7 | 467 | 483 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 317 | 501 | O-63-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 483 | 501 | 18 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 325 | 467 | O-64-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 325 | 430 | 105 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 325 | 467 | O-64-2 | 268 | 시운전 | 2 | 430 | 445 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 325 | 467 | O-64-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 445 | 467 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 586 | O-65-1 | 270 | 화물창 | 1 | 331 | 415 | 84 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 586 | O-65-2 | 271 | P/T | 2 | 415 | 437 | 22 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 586 | O-65-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 437 | 472 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 586 | O-65-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 472 | 510 | 38 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 586 | O-65-5 | 274 | 시운전 | 5 | 510 | 525 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 586 | O-65-6 | 275 | C/T | 6 | 525 | 540 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 586 | O-65-7 | 276 | G/T | 7 | 540 | 562 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 331 | 586 | O-65-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 562 | 586 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 335 | 464 | O-66-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 335 | 403 | 68 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 335 | 464 | O-66-2 | 279 | 시운전 | 2 | 403 | 427 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 335 | 464 | O-66-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 427 | 464 | 37 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 359 | 457 | O-67-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 359 | 410 | 51 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 359 | 457 | O-67-2 | 282 | 시운전 | 2 | 410 | 428 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 359 | 457 | O-67-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 428 | 457 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 365 | 468 | O-68-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 365 | 437 | 72 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 365 | 468 | O-68-2 | 285 | 시운전 | 2 | 437 | 447 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 365 | 468 | O-68-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 447 | 468 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 365 | 665 | O-69-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 365 | 587 | 222 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 365 | 665 | O-69-2 | 288 | 시운전 | 2 | 587 | 620 | 33 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 365 | 665 | O-69-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 620 | 665 | 45 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 371 | 475 | O-70-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 371 | 426 | 55 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 371 | 475 | O-70-2 | 291 | 시운전 | 2 | 426 | 445 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 371 | 475 | O-70-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 445 | 475 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 371 | 469 | O-71-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 371 | 422 | 51 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 371 | 469 | O-71-2 | 294 | 시운전 | 2 | 422 | 440 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 371 | 469 | O-71-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 440 | 469 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 382 | 464 | O-72-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 382 | 439 | 57 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 382 | 464 | O-72-2 | 297 | 시운전 | 2 | 439 | 447 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 382 | 464 | O-72-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 447 | 464 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 382 | 502 | O-73-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 382 | 445 | 63 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 382 | 502 | O-73-2 | 300 | 시운전 | 2 | 445 | 467 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 382 | 502 | O-73-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 467 | 502 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 390 | 601 | O-74-1 | 302 | 화물창 | 1 | 390 | 459 | 69 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 390 | 601 | O-74-2 | 303 | P/T | 2 | 459 | 477 | 18 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 390 | 601 | O-74-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 477 | 506 | 29 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 390 | 601 | O-74-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 506 | 537 | 31 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 390 | 601 | O-74-5 | 306 | 시운전 | 5 | 537 | 549 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 390 | 601 | O-74-6 | 307 | C/T | 6 | 549 | 561 | 12 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 390 | 601 | O-74-7 | 308 | G/T | 7 | 561 | 579 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 390 | 601 | O-74-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 579 | 601 | 22 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 703 | O-75-1 | 310 | 화물창 | 1 | 396 | 497 | 101 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 703 | O-75-2 | 311 | P/T | 2 | 497 | 524 | 27 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 703 | O-75-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 524 | 566 | 42 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 703 | O-75-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 566 | 612 | 46 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 703 | O-75-5 | 314 | 시운전 | 5 | 612 | 630 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 703 | O-75-6 | 315 | C/T | 6 | 630 | 648 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 703 | O-75-7 | 316 | G/T | 7 | 648 | 675 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 396 | 703 | O-75-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 675 | 703 | 28 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 396 | 516 | O-76-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 396 | 480 | 84 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 396 | 516 | O-76-2 | 319 | 시운전 | 2 | 480 | 492 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 396 | 516 | O-76-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 492 | 516 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 403 | 549 | O-77-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 403 | 480 | 77 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 403 | 549 | O-77-2 | 322 | 시운전 | 2 | 480 | 507 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 403 | 549 | O-77-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 507 | 549 | 42 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 403 | 646 | O-78-1 | 324 | 화물창 | 1 | 403 | 483 | 80 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 403 | 646 | O-78-2 | 325 | P/T | 2 | 483 | 504 | 21 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 403 | 646 | O-78-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 504 | 538 | 34 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 403 | 646 | O-78-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 538 | 574 | 36 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 403 | 646 | O-78-5 | 328 | 시운전 | 5 | 574 | 588 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 403 | 646 | O-78-6 | 329 | C/T | 6 | 588 | 602 | 14 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 403 | 646 | O-78-7 | 330 | G/T | 7 | 602 | 623 | 21 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 403 | 646 | O-78-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 623 | 646 | 23 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 403 | 533 | O-79-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 403 | 494 | 91 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 403 | 533 | O-79-2 | 333 | 시운전 | 2 | 494 | 507 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 403 | 533 | O-79-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 507 | 533 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 403 | 629 | O-80-1 | 335 | 화물창 | 1 | 403 | 477 | 74 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 403 | 629 | O-80-2 | 336 | P/T | 2 | 477 | 497 | 20 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 403 | 629 | O-80-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 497 | 528 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 403 | 629 | O-80-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 528 | 561 | 33 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 403 | 629 | O-80-5 | 339 | 시운전 | 5 | 561 | 574 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 403 | 629 | O-80-6 | 340 | C/T | 6 | 574 | 587 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 403 | 629 | O-80-7 | 341 | G/T | 7 | 587 | 607 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 403 | 629 | O-80-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 607 | 629 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 139 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 10 | C4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 9 | 211 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 9 | 75 | 66 | N | 0 | D5
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 146 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 9 | 54 | 45 | N | 0 | A3
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 13 | 190 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 13 | 143 | 130 | F | 15 | A1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 29 | 137 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 29 | 104 | 75 | F | 15 | E8
J-6 | 5 | LNG | 8 | 33 | 225 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 33 | 96 | 63 | N | 0 | E7
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 290 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 41 | 225 | 184 | F | 15 | H1
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 42 | 155 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 42 | 101 | 59 | F | 10 | B2
J-9 | 8 | PC | 7 | 49 | 191 | O-9-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 49 | 95 | 46 | N | 0 | G1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A