## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 88 | 100 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 100 | 126 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 59 | 59 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 59 | 80 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 80 | 113 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 223 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 9 | 79 | 70 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 223 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 79 | 98 | 19 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 223 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 98 | 127 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 223 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 127 | 159 | 32 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 223 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 159 | 171 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 223 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 171 | 183 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 223 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 183 | 202 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 223 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 202 | 223 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 123 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 9 | 46 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 123 | O-4-2 | 15 | 화물창 | 2 | 46 | 84 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 123 | O-4-3 | 16 | 시운전 | 3 | 84 | 96 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 123 | O-4-4 | 17 | 인도준비 | 4 | 96 | 123 | 27 | S | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 122 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 12 | 89 | 77 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 122 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 89 | 100 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 122 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 100 | 122 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 245 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 19 | 93 | 74 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 245 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 93 | 113 | 20 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 245 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 113 | 144 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 245 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 144 | 177 | 33 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 245 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 177 | 190 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 245 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 190 | 203 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 245 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 203 | 223 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 245 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 223 | 245 | 22 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 140 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 25 | 105 | 80 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 140 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 105 | 116 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 140 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 116 | 140 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 27 | 109 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 27 | 84 | 57 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 27 | 109 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 84 | 92 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 27 | 109 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 92 | 109 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 37 | 135 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 37 | 88 | 51 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 37 | 135 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 88 | 106 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 37 | 135 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 106 | 135 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 357 | O-10-1 | 38 | 화물창 | 1 | 37 | 142 | 105 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 357 | O-10-2 | 39 | P/T | 2 | 142 | 170 | 28 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 357 | O-10-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 170 | 214 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 357 | O-10-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 214 | 262 | 48 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 357 | O-10-5 | 42 | 시운전 | 5 | 262 | 281 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 357 | O-10-6 | 43 | C/T | 6 | 281 | 300 | 19 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 357 | O-10-7 | 44 | G/T | 7 | 300 | 328 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 357 | O-10-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 328 | 357 | 29 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 37 | 132 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 37 | 103 | 66 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 37 | 132 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 103 | 112 | 9 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 37 | 132 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 112 | 132 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 48 | 163 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 48 | 128 | 80 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 48 | 163 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 128 | 139 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 48 | 163 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 139 | 163 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 58 | 233 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 58 | 187 | 129 | F | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 58 | 233 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 187 | 206 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 58 | 233 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 206 | 233 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 58 | 201 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 58 | 133 | 75 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 58 | 201 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 133 | 160 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 58 | 201 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 160 | 201 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 351 | O-15-1 | 58 | 화물창 | 1 | 69 | 162 | 93 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 351 | O-15-2 | 59 | P/T | 2 | 162 | 187 | 25 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 351 | O-15-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 187 | 226 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 351 | O-15-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 226 | 268 | 42 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 351 | O-15-5 | 62 | 시운전 | 5 | 268 | 284 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 351 | O-15-6 | 63 | C/T | 6 | 284 | 300 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 351 | O-15-7 | 64 | G/T | 7 | 300 | 325 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 351 | O-15-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 325 | 351 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 74 | 338 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 74 | 269 | 195 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 74 | 338 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 269 | 298 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 74 | 338 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 298 | 338 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 309 | O-17-1 | 69 | 화물창 | 1 | 76 | 152 | 76 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 309 | O-17-2 | 70 | P/T | 2 | 152 | 172 | 20 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 309 | O-17-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 172 | 204 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 309 | O-17-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 204 | 238 | 34 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 309 | O-17-5 | 73 | 시운전 | 5 | 238 | 251 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 309 | O-17-6 | 74 | C/T | 6 | 251 | 264 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 309 | O-17-7 | 75 | G/T | 7 | 264 | 284 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 309 | O-17-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 284 | 309 | 25 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 77 | 163 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 77 | 122 | 45 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 77 | 163 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 122 | 138 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 77 | 163 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 138 | 163 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 80 | 347 | O-19-1 | 80 | 화물창 | 1 | 80 | 168 | 88 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 80 | 347 | O-19-2 | 81 | P/T | 2 | 168 | 192 | 24 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 80 | 347 | O-19-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 192 | 229 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 80 | 347 | O-19-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 229 | 269 | 40 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 80 | 347 | O-19-5 | 84 | 시운전 | 5 | 269 | 285 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 80 | 347 | O-19-6 | 85 | C/T | 6 | 285 | 301 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 80 | 347 | O-19-7 | 86 | G/T | 7 | 301 | 325 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 80 | 347 | O-19-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 325 | 347 | 22 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 82 | 403 | O-20-1 | 88 | 화물창 | 1 | 82 | 187 | 105 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 82 | 403 | O-20-2 | 89 | P/T | 2 | 187 | 215 | 28 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 82 | 403 | O-20-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 215 | 259 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 82 | 403 | O-20-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 259 | 307 | 48 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 82 | 403 | O-20-5 | 92 | 시운전 | 5 | 307 | 326 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 82 | 403 | O-20-6 | 93 | C/T | 6 | 326 | 345 | 19 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 82 | 403 | O-20-7 | 94 | G/T | 7 | 345 | 373 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 82 | 403 | O-20-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 373 | 403 | 30 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-21-1 | 96 | 화물창 | 1 | 97 | 177 | 80 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-21-2 | 97 | P/T | 2 | 177 | 199 | 22 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-21-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 199 | 233 | 34 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-21-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 233 | 269 | 36 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-21-5 | 100 | 시운전 | 5 | 269 | 283 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-21-6 | 101 | C/T | 6 | 283 | 297 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-21-7 | 102 | G/T | 7 | 297 | 319 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-21-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 319 | 342 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 100 | 206 | O-22-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 100 | 174 | 74 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 100 | 206 | O-22-2 | 105 | 시운전 | 2 | 174 | 184 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 100 | 206 | O-22-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 184 | 206 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 100 | 232 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 100 | 169 | 69 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 100 | 232 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 169 | 194 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 100 | 232 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 194 | 232 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 415 | O-24-1 | 110 | 화물창 | 1 | 102 | 205 | 103 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 415 | O-24-2 | 111 | P/T | 2 | 205 | 233 | 28 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 415 | O-24-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 233 | 276 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 415 | O-24-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 276 | 322 | 46 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 415 | O-24-5 | 114 | 시운전 | 5 | 322 | 340 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 415 | O-24-6 | 115 | C/T | 6 | 340 | 358 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 415 | O-24-7 | 116 | G/T | 7 | 358 | 386 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 415 | O-24-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 386 | 415 | 29 | S | 5
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 102 | 212 | O-25-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 102 | 160 | 58 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 102 | 212 | O-25-2 | 119 | 시운전 | 2 | 160 | 180 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 102 | 212 | O-25-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 180 | 212 | 32 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 292 | O-26-1 | 121 | 화물창 | 1 | 103 | 165 | 62 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 292 | O-26-2 | 122 | P/T | 2 | 165 | 182 | 17 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 292 | O-26-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 182 | 208 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 292 | O-26-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 208 | 236 | 28 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 292 | O-26-5 | 125 | 시운전 | 5 | 236 | 247 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 292 | O-26-6 | 126 | C/T | 6 | 247 | 258 | 11 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 292 | O-26-7 | 127 | G/T | 7 | 258 | 275 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 292 | O-26-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 275 | 292 | 17 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-27-1 | 129 | 화물창 | 1 | 106 | 193 | 87 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-27-2 | 130 | P/T | 2 | 193 | 216 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-27-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 216 | 252 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-27-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 252 | 291 | 39 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-27-5 | 133 | 시운전 | 5 | 291 | 306 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-27-6 | 134 | C/T | 6 | 306 | 321 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-27-7 | 135 | G/T | 7 | 321 | 344 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 370 | O-27-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 344 | 370 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 118 | 331 | O-28-1 | 137 | 화물창 | 1 | 118 | 188 | 70 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 118 | 331 | O-28-2 | 138 | P/T | 2 | 188 | 207 | 19 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 118 | 331 | O-28-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 207 | 236 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 118 | 331 | O-28-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 236 | 267 | 31 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 118 | 331 | O-28-5 | 141 | 시운전 | 5 | 267 | 279 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 118 | 331 | O-28-6 | 142 | C/T | 6 | 279 | 291 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 118 | 331 | O-28-7 | 143 | G/T | 7 | 291 | 310 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 118 | 331 | O-28-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 310 | 331 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 118 | 188 | O-29-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 118 | 155 | 37 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 118 | 188 | O-29-2 | 146 | 시운전 | 2 | 155 | 168 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 118 | 188 | O-29-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 168 | 188 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 122 | 202 | O-30-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 122 | 164 | 42 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 122 | 202 | O-30-2 | 149 | 시운전 | 2 | 164 | 179 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 122 | 202 | O-30-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 179 | 202 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 122 | 235 | O-31-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 122 | 181 | 59 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 122 | 235 | O-31-2 | 152 | 시운전 | 2 | 181 | 202 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 122 | 235 | O-31-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 202 | 235 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 125 | 230 | O-32-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 125 | 198 | 73 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 125 | 230 | O-32-2 | 155 | 시운전 | 2 | 198 | 208 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 125 | 230 | O-32-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 208 | 230 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-33-1 | 157 | 화물창 | 1 | 130 | 228 | 98 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-33-2 | 158 | P/T | 2 | 228 | 254 | 26 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-33-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 254 | 295 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-33-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 295 | 339 | 44 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-33-5 | 161 | 시운전 | 5 | 339 | 356 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-33-6 | 162 | C/T | 6 | 356 | 373 | 17 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-33-7 | 163 | G/T | 7 | 373 | 399 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 130 | 427 | O-33-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 399 | 427 | 28 | S | 5
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 130 | 274 | O-34-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 130 | 236 | 106 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 130 | 274 | O-34-2 | 166 | 시운전 | 2 | 236 | 251 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 130 | 274 | O-34-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 251 | 274 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 147 | 263 | O-35-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 147 | 228 | 81 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 147 | 263 | O-35-2 | 169 | 시운전 | 2 | 228 | 239 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 147 | 263 | O-35-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 239 | 263 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 148 | 312 | O-36-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 148 | 234 | 86 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 148 | 312 | O-36-2 | 172 | 시운전 | 2 | 234 | 265 | 31 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 148 | 312 | O-36-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 265 | 312 | 47 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 160 | 241 | O-37-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 160 | 216 | 56 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 160 | 241 | O-37-2 | 175 | 시운전 | 2 | 216 | 224 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 160 | 241 | O-37-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 224 | 241 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 160 | 236 | O-38-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 160 | 213 | 53 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 160 | 236 | O-38-2 | 178 | 시운전 | 2 | 213 | 220 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 160 | 236 | O-38-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 220 | 236 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 348 | O-39-1 | 180 | 화물창 | 1 | 163 | 224 | 61 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 348 | O-39-2 | 181 | P/T | 2 | 224 | 240 | 16 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 348 | O-39-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 240 | 265 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 348 | O-39-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 265 | 292 | 27 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 348 | O-39-5 | 184 | 시운전 | 5 | 292 | 303 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 348 | O-39-6 | 185 | C/T | 6 | 303 | 314 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 348 | O-39-7 | 186 | G/T | 7 | 314 | 330 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 163 | 348 | O-39-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 330 | 348 | 18 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 163 | 314 | O-40-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 163 | 274 | 111 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 163 | 314 | O-40-2 | 189 | 시운전 | 2 | 274 | 290 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 163 | 314 | O-40-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 290 | 314 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 165 | 489 | O-41-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 165 | 404 | 239 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 165 | 489 | O-41-2 | 192 | 시운전 | 2 | 404 | 439 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 165 | 489 | O-41-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 439 | 489 | 50 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 165 | 283 | O-42-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 165 | 247 | 82 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 165 | 283 | O-42-2 | 195 | 시운전 | 2 | 247 | 258 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 165 | 283 | O-42-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 258 | 283 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 171 | 287 | O-43-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 171 | 232 | 61 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 171 | 287 | O-43-2 | 198 | 시운전 | 2 | 232 | 254 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 171 | 287 | O-43-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 254 | 287 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 172 | 279 | O-44-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 172 | 246 | 74 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 172 | 279 | O-44-2 | 201 | 시운전 | 2 | 246 | 256 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 172 | 279 | O-44-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 256 | 279 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 185 | 339 | O-45-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 185 | 298 | 113 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 185 | 339 | O-45-2 | 204 | 시운전 | 2 | 298 | 314 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 185 | 339 | O-45-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 314 | 339 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 193 | 304 | O-46-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 193 | 270 | 77 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 193 | 304 | O-46-2 | 207 | 시운전 | 2 | 270 | 281 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 193 | 304 | O-46-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 281 | 304 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 209 | 456 | O-47-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 209 | 391 | 182 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 209 | 456 | O-47-2 | 210 | 시운전 | 2 | 391 | 418 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 209 | 456 | O-47-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 418 | 456 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 211 | 439 | O-48-1 | 212 | 화물창 | 1 | 211 | 286 | 75 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 211 | 439 | O-48-2 | 213 | P/T | 2 | 286 | 306 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 211 | 439 | O-48-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 306 | 337 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 211 | 439 | O-48-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 337 | 371 | 34 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 211 | 439 | O-48-5 | 216 | 시운전 | 5 | 371 | 384 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 211 | 439 | O-48-6 | 217 | C/T | 6 | 384 | 397 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 211 | 439 | O-48-7 | 218 | G/T | 7 | 397 | 417 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 211 | 439 | O-48-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 417 | 439 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 215 | 365 | O-49-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 215 | 294 | 79 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 215 | 365 | O-49-2 | 221 | 시운전 | 2 | 294 | 322 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 215 | 365 | O-49-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 322 | 365 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 225 | 344 | O-50-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 225 | 308 | 83 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 225 | 344 | O-50-2 | 224 | 시운전 | 2 | 308 | 319 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 225 | 344 | O-50-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 319 | 344 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 233 | 371 | O-51-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 233 | 306 | 73 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 233 | 371 | O-51-2 | 227 | 시운전 | 2 | 306 | 332 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 233 | 371 | O-51-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 332 | 371 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 235 | 317 | O-52-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 235 | 278 | 43 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 235 | 317 | O-52-2 | 230 | 시운전 | 2 | 278 | 293 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 235 | 317 | O-52-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 293 | 317 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-53-1 | 232 | 화물창 | 1 | 240 | 318 | 78 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-53-2 | 233 | P/T | 2 | 318 | 339 | 21 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-53-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 339 | 372 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-53-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 372 | 407 | 35 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-53-5 | 236 | 시운전 | 5 | 407 | 421 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-53-6 | 237 | C/T | 6 | 421 | 435 | 14 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-53-7 | 238 | G/T | 7 | 435 | 456 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 479 | O-53-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 456 | 479 | 23 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 240 | 487 | O-54-1 | 240 | 화물창 | 1 | 240 | 321 | 81 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 240 | 487 | O-54-2 | 241 | P/T | 2 | 321 | 343 | 22 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 240 | 487 | O-54-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 343 | 377 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 240 | 487 | O-54-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 377 | 414 | 37 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 240 | 487 | O-54-5 | 244 | 시운전 | 5 | 414 | 428 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 240 | 487 | O-54-6 | 245 | C/T | 6 | 428 | 442 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 240 | 487 | O-54-7 | 246 | G/T | 7 | 442 | 464 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 240 | 487 | O-54-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 464 | 487 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 241 | 562 | O-55-1 | 248 | 화물창 | 1 | 241 | 346 | 105 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 241 | 562 | O-55-2 | 249 | P/T | 2 | 346 | 374 | 28 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 241 | 562 | O-55-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 374 | 418 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 241 | 562 | O-55-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 418 | 466 | 48 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 241 | 562 | O-55-5 | 252 | 시운전 | 5 | 466 | 485 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 241 | 562 | O-55-6 | 253 | C/T | 6 | 485 | 504 | 19 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 241 | 562 | O-55-7 | 254 | G/T | 7 | 504 | 532 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 241 | 562 | O-55-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 532 | 562 | 30 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 247 | 567 | O-56-1 | 256 | 화물창 | 1 | 247 | 352 | 105 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 247 | 567 | O-56-2 | 257 | P/T | 2 | 352 | 380 | 28 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 247 | 567 | O-56-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 380 | 424 | 44 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 247 | 567 | O-56-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 424 | 472 | 48 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 247 | 567 | O-56-5 | 260 | 시운전 | 5 | 472 | 491 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 247 | 567 | O-56-6 | 261 | C/T | 6 | 491 | 510 | 19 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 247 | 567 | O-56-7 | 262 | G/T | 7 | 510 | 538 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 247 | 567 | O-56-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 538 | 567 | 29 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 456 | O-57-1 | 264 | 화물창 | 1 | 260 | 324 | 64 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 456 | O-57-2 | 265 | P/T | 2 | 324 | 341 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 456 | O-57-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 341 | 368 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 456 | O-57-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 368 | 397 | 29 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 456 | O-57-5 | 268 | 시운전 | 5 | 397 | 408 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 456 | O-57-6 | 269 | C/T | 6 | 408 | 419 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 456 | O-57-7 | 270 | G/T | 7 | 419 | 436 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 456 | O-57-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 436 | 456 | 20 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 260 | 340 | O-58-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 260 | 316 | 56 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 260 | 340 | O-58-2 | 273 | 시운전 | 2 | 316 | 324 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 260 | 340 | O-58-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 324 | 340 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 275 | 392 | O-59-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 275 | 337 | 62 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 275 | 392 | O-59-2 | 276 | 시운전 | 2 | 337 | 359 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 275 | 392 | O-59-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 359 | 392 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 275 | 503 | O-60-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 275 | 443 | 168 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 275 | 503 | O-60-2 | 279 | 시운전 | 2 | 443 | 468 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 275 | 503 | O-60-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 468 | 503 | 35 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 278 | 563 | O-61-1 | 281 | 화물창 | 1 | 278 | 372 | 94 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 278 | 563 | O-61-2 | 282 | P/T | 2 | 372 | 397 | 25 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 278 | 563 | O-61-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 397 | 436 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 278 | 563 | O-61-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 436 | 478 | 42 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 278 | 563 | O-61-5 | 285 | 시운전 | 5 | 478 | 495 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 278 | 563 | O-61-6 | 286 | C/T | 6 | 495 | 512 | 17 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 278 | 563 | O-61-7 | 287 | G/T | 7 | 512 | 537 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 278 | 563 | O-61-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 537 | 563 | 26 | S | 5
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 278 | 358 | O-62-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 278 | 334 | 56 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 278 | 358 | O-62-2 | 290 | 시운전 | 2 | 334 | 342 | 8 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 278 | 358 | O-62-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 342 | 358 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 294 | 449 | O-63-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 294 | 376 | 82 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 294 | 449 | O-63-2 | 293 | 시운전 | 2 | 376 | 405 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 294 | 449 | O-63-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 405 | 449 | 44 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 303 | 422 | O-64-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 303 | 366 | 63 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 303 | 422 | O-64-2 | 296 | 시운전 | 2 | 366 | 388 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 303 | 422 | O-64-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 388 | 422 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 303 | 435 | O-65-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 303 | 395 | 92 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 303 | 435 | O-65-2 | 299 | 시운전 | 2 | 395 | 408 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 303 | 435 | O-65-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 408 | 435 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 309 | 490 | O-66-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 309 | 442 | 133 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 309 | 490 | O-66-2 | 302 | 시운전 | 2 | 442 | 461 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 309 | 490 | O-66-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 461 | 490 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 318 | 582 | O-67-1 | 304 | 화물창 | 1 | 318 | 405 | 87 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 318 | 582 | O-67-2 | 305 | P/T | 2 | 405 | 428 | 23 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 318 | 582 | O-67-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 428 | 464 | 36 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 318 | 582 | O-67-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 464 | 503 | 39 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 318 | 582 | O-67-5 | 308 | 시운전 | 5 | 503 | 518 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 318 | 582 | O-67-6 | 309 | C/T | 6 | 518 | 533 | 15 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 318 | 582 | O-67-7 | 310 | G/T | 7 | 533 | 556 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 318 | 582 | O-67-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 556 | 582 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 327 | 622 | O-68-1 | 312 | 화물창 | 1 | 327 | 424 | 97 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 327 | 622 | O-68-2 | 313 | P/T | 2 | 424 | 450 | 26 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 327 | 622 | O-68-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 450 | 491 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 327 | 622 | O-68-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 491 | 535 | 44 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 327 | 622 | O-68-5 | 316 | 시운전 | 5 | 535 | 552 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 327 | 622 | O-68-6 | 317 | C/T | 6 | 552 | 569 | 17 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 327 | 622 | O-68-7 | 318 | G/T | 7 | 569 | 595 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 327 | 622 | O-68-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 595 | 622 | 27 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 338 | 656 | O-69-1 | 320 | 화물창 | 1 | 338 | 442 | 104 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 338 | 656 | O-69-2 | 321 | P/T | 2 | 442 | 470 | 28 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 338 | 656 | O-69-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 470 | 514 | 44 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 338 | 656 | O-69-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 514 | 561 | 47 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 338 | 656 | O-69-5 | 324 | 시운전 | 5 | 561 | 580 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 338 | 656 | O-69-6 | 325 | C/T | 6 | 580 | 599 | 19 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 338 | 656 | O-69-7 | 326 | G/T | 7 | 599 | 627 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 338 | 656 | O-69-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 627 | 656 | 29 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 560 | O-70-1 | 328 | 화물창 | 1 | 339 | 411 | 72 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 560 | O-70-2 | 329 | P/T | 2 | 411 | 430 | 19 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 560 | O-70-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 430 | 460 | 30 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 560 | O-70-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 460 | 493 | 33 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 560 | O-70-5 | 332 | 시운전 | 5 | 493 | 506 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 560 | O-70-6 | 333 | C/T | 6 | 506 | 519 | 13 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 560 | O-70-7 | 334 | G/T | 7 | 519 | 538 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 339 | 560 | O-70-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 538 | 560 | 22 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-71-1 | 336 | 화물창 | 1 | 349 | 451 | 102 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-71-2 | 337 | P/T | 2 | 451 | 478 | 27 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-71-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 478 | 521 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-71-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 521 | 567 | 46 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-71-5 | 340 | 시운전 | 5 | 567 | 585 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-71-6 | 341 | C/T | 6 | 585 | 603 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-71-7 | 342 | G/T | 7 | 603 | 630 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-71-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 630 | 660 | 30 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 349 | 484 | O-72-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 349 | 443 | 94 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 349 | 484 | O-72-2 | 345 | 시운전 | 2 | 443 | 456 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 349 | 484 | O-72-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 456 | 484 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 356 | 494 | O-73-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 356 | 429 | 73 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 356 | 494 | O-73-2 | 348 | 시운전 | 2 | 429 | 455 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 356 | 494 | O-73-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 455 | 494 | 39 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 363 | 467 | O-74-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 363 | 435 | 72 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 363 | 467 | O-74-2 | 351 | 시운전 | 2 | 435 | 445 | 10 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 363 | 467 | O-74-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 445 | 467 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 367 | 482 | O-75-1 | 353 | 특수도장 | 1 | 367 | 404 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 367 | 482 | O-75-2 | 354 | 화물창 | 2 | 404 | 443 | 39 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 367 | 482 | O-75-3 | 355 | 시운전 | 3 | 443 | 455 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 367 | 482 | O-75-4 | 356 | 인도준비 | 4 | 455 | 482 | 27 | S | 15
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 370 | 481 | O-76-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 370 | 428 | 58 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 370 | 481 | O-76-2 | 358 | 시운전 | 2 | 428 | 449 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 370 | 481 | O-76-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 449 | 481 | 32 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 376 | 504 | O-77-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 376 | 465 | 89 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 376 | 504 | O-77-2 | 361 | 시운전 | 2 | 465 | 477 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 376 | 504 | O-77-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 477 | 504 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 376 | 591 | O-78-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 376 | 535 | 159 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 376 | 591 | O-78-2 | 364 | 시운전 | 2 | 535 | 558 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 376 | 591 | O-78-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 558 | 591 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 379 | 456 | O-79-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 379 | 432 | 53 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 379 | 456 | O-79-2 | 367 | 시운전 | 2 | 432 | 439 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 379 | 456 | O-79-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 439 | 456 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 379 | 677 | O-80-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 379 | 599 | 220 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 379 | 677 | O-80-2 | 370 | 시운전 | 2 | 599 | 631 | 32 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 379 | 677 | O-80-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 631 | 677 | 46 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 59 | 59 | F | 10 | C2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 223 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 9 | 79 | 70 | N | 0 | E8
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 123 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 9 | 46 | 37 | N | 0 | E1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 122 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 12 | 89 | 77 | F | 15 | D2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 19 | 245 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 19 | 93 | 74 | N | 0 | E2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A