## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 155 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 82 | 82 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 155 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 82 | 111 | 29 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 155 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 111 | 155 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 231 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 171 | 170 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 231 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 171 | 196 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 231 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 196 | 231 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 132 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 93 | 90 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 132 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 93 | 105 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 132 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 105 | 132 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 8 | 127 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 8 | 91 | 83 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 8 | 127 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 91 | 102 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 8 | 127 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 102 | 127 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 315 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 8 | 109 | 101 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 315 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 109 | 136 | 27 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 315 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 136 | 178 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 315 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 178 | 224 | 46 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 315 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 224 | 242 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 315 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 242 | 260 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 315 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 260 | 287 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 315 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 287 | 315 | 28 | S | 5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 29 | 158 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 29 | 97 | 68 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 29 | 158 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 97 | 121 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 29 | 158 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 121 | 158 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 29 | 294 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 29 | 225 | 196 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 29 | 294 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 225 | 254 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 29 | 294 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 254 | 294 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 30 | 280 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 30 | 215 | 185 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 30 | 280 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 215 | 242 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 30 | 280 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 242 | 280 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 247 | O-9-1 | 29 | 화물창 | 1 | 40 | 108 | 68 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 247 | O-9-2 | 30 | P/T | 2 | 108 | 126 | 18 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 247 | O-9-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 126 | 154 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 247 | O-9-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 154 | 185 | 31 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 247 | O-9-5 | 33 | 시운전 | 5 | 185 | 197 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 247 | O-9-6 | 34 | C/T | 6 | 197 | 209 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 247 | O-9-7 | 35 | G/T | 7 | 209 | 227 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 247 | O-9-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 227 | 247 | 20 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 40 | 283 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 40 | 219 | 179 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 40 | 283 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 219 | 245 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 40 | 283 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 245 | 283 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 46 | 141 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 46 | 112 | 66 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 46 | 141 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 112 | 121 | 9 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 46 | 141 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 121 | 141 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 47 | 297 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 47 | 232 | 185 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 47 | 297 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 232 | 259 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 47 | 297 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 259 | 297 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 47 | 193 | O-13-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 47 | 95 | 48 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 47 | 193 | O-13-2 | 47 | 화물창 | 2 | 95 | 144 | 49 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 47 | 193 | O-13-3 | 48 | 시운전 | 3 | 144 | 160 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 47 | 193 | O-13-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 160 | 193 | 33 | S | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 63 | 354 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 63 | 278 | 215 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 63 | 354 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 278 | 310 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 63 | 354 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 310 | 354 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 253 | O-15-1 | 53 | 화물창 | 1 | 66 | 127 | 61 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 253 | O-15-2 | 54 | P/T | 2 | 127 | 143 | 16 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 253 | O-15-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 143 | 169 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 253 | O-15-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 169 | 197 | 28 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 253 | O-15-5 | 57 | 시운전 | 5 | 197 | 208 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 253 | O-15-6 | 58 | C/T | 6 | 208 | 219 | 11 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 253 | O-15-7 | 59 | G/T | 7 | 219 | 235 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 253 | O-15-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 235 | 253 | 18 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 276 | O-16-1 | 61 | 화물창 | 1 | 86 | 148 | 62 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 276 | O-16-2 | 62 | P/T | 2 | 148 | 165 | 17 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 276 | O-16-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 165 | 191 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 276 | O-16-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 191 | 219 | 28 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 276 | O-16-5 | 65 | 시운전 | 5 | 219 | 230 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 276 | O-16-6 | 66 | C/T | 6 | 230 | 241 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 276 | O-16-7 | 67 | G/T | 7 | 241 | 258 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 276 | O-16-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 258 | 276 | 18 | S | 5
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 87 | 207 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 87 | 150 | 63 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 87 | 207 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 150 | 172 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 87 | 207 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 172 | 207 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 87 | 186 | O-18-1 | 72 | 특수도장 | 1 | 87 | 119 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 87 | 186 | O-18-2 | 73 | 화물창 | 2 | 119 | 152 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 87 | 186 | O-18-3 | 74 | 시운전 | 3 | 152 | 162 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 87 | 186 | O-18-4 | 75 | 인도준비 | 4 | 162 | 186 | 24 | S | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 87 | 292 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 87 | 238 | 151 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 87 | 292 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 238 | 260 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 87 | 292 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 260 | 292 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 89 | 360 | O-20-1 | 79 | 화물창 | 1 | 89 | 178 | 89 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 89 | 360 | O-20-2 | 80 | P/T | 2 | 178 | 202 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 89 | 360 | O-20-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 202 | 239 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 89 | 360 | O-20-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 239 | 279 | 40 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 89 | 360 | O-20-5 | 83 | 시운전 | 5 | 279 | 295 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 89 | 360 | O-20-6 | 84 | C/T | 6 | 295 | 311 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 89 | 360 | O-20-7 | 85 | G/T | 7 | 311 | 335 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 89 | 360 | O-20-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 335 | 360 | 25 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 89 | 305 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 89 | 248 | 159 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 89 | 305 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 248 | 271 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 89 | 305 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 271 | 305 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 98 | 210 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 98 | 157 | 59 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 98 | 210 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 157 | 178 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 98 | 210 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 178 | 210 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 113 | 230 | O-23-1 | 93 | 특수도장 | 1 | 113 | 151 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 113 | 230 | O-23-2 | 94 | 화물창 | 2 | 151 | 190 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 113 | 230 | O-23-3 | 95 | 시운전 | 3 | 190 | 202 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 113 | 230 | O-23-4 | 96 | 인도준비 | 4 | 202 | 230 | 28 | S | 15
J-24 | 23 | PC | 7 | 113 | 216 | O-24-1 | 97 | 특수도장 | 1 | 113 | 146 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 113 | 216 | O-24-2 | 98 | 화물창 | 2 | 146 | 181 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 113 | 216 | O-24-3 | 99 | 시운전 | 3 | 181 | 192 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 113 | 216 | O-24-4 | 100 | 인도준비 | 4 | 192 | 216 | 24 | S | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 113 | 231 | O-25-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 113 | 200 | 87 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 113 | 231 | O-25-2 | 102 | 시운전 | 2 | 200 | 212 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 113 | 231 | O-25-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 212 | 231 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 120 | 236 | O-26-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 120 | 181 | 61 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 120 | 236 | O-26-2 | 105 | 시운전 | 2 | 181 | 203 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 120 | 236 | O-26-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 203 | 236 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 129 | 398 | O-27-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 129 | 328 | 199 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 129 | 398 | O-27-2 | 108 | 시운전 | 2 | 328 | 357 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 129 | 398 | O-27-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 357 | 398 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 129 | 251 | O-28-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 129 | 193 | 64 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 129 | 251 | O-28-2 | 111 | 시운전 | 2 | 193 | 216 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 129 | 251 | O-28-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 216 | 251 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 142 | 469 | O-29-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 142 | 383 | 241 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 142 | 469 | O-29-2 | 114 | 시운전 | 2 | 383 | 418 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 142 | 469 | O-29-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 418 | 469 | 51 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 151 | 301 | O-30-1 | 116 | 특수도장 | 1 | 151 | 200 | 49 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 151 | 301 | O-30-2 | 117 | 화물창 | 2 | 200 | 251 | 51 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 151 | 301 | O-30-3 | 118 | 시운전 | 3 | 251 | 267 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 151 | 301 | O-30-4 | 119 | 인도준비 | 4 | 267 | 301 | 34 | S | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 152 | 281 | O-31-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 152 | 242 | 90 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 152 | 281 | O-31-2 | 121 | 시운전 | 2 | 242 | 254 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 152 | 281 | O-31-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 254 | 281 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-1 | 123 | 화물창 | 1 | 152 | 254 | 102 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-2 | 124 | P/T | 2 | 254 | 281 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 281 | 324 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 324 | 370 | 46 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-5 | 127 | 시운전 | 5 | 370 | 388 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-6 | 128 | C/T | 6 | 388 | 406 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-7 | 129 | G/T | 7 | 406 | 433 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 463 | O-32-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 433 | 463 | 30 | S | 5
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 163 | 345 | O-33-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 163 | 297 | 134 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 163 | 345 | O-33-2 | 132 | 시운전 | 2 | 297 | 317 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 163 | 345 | O-33-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 317 | 345 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 164 | 284 | O-34-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 164 | 248 | 84 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 164 | 284 | O-34-2 | 135 | 시운전 | 2 | 248 | 260 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 164 | 284 | O-34-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 260 | 284 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 468 | O-35-1 | 137 | 화물창 | 1 | 165 | 264 | 99 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 468 | O-35-2 | 138 | P/T | 2 | 264 | 291 | 27 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 468 | O-35-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 291 | 333 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 468 | O-35-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 333 | 378 | 45 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 468 | O-35-5 | 141 | 시운전 | 5 | 378 | 396 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 468 | O-35-6 | 142 | C/T | 6 | 396 | 414 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 468 | O-35-7 | 143 | G/T | 7 | 414 | 441 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 468 | O-35-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 441 | 468 | 27 | S | 5
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 180 | 429 | O-36-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 180 | 364 | 184 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 180 | 429 | O-36-2 | 146 | 시운전 | 2 | 364 | 391 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 180 | 429 | O-36-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 391 | 429 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 182 | 324 | O-37-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 182 | 281 | 99 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 182 | 324 | O-37-2 | 149 | 시운전 | 2 | 281 | 295 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 182 | 324 | O-37-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 295 | 324 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 183 | 506 | O-38-1 | 151 | 화물창 | 1 | 183 | 289 | 106 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 183 | 506 | O-38-2 | 152 | P/T | 2 | 289 | 318 | 29 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 183 | 506 | O-38-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 318 | 363 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 183 | 506 | O-38-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 363 | 411 | 48 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 183 | 506 | O-38-5 | 155 | 시운전 | 5 | 411 | 430 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 183 | 506 | O-38-6 | 156 | C/T | 6 | 430 | 449 | 19 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 183 | 506 | O-38-7 | 157 | G/T | 7 | 449 | 478 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 183 | 506 | O-38-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 478 | 506 | 28 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 183 | 265 | O-39-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 183 | 240 | 57 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 183 | 265 | O-39-2 | 160 | 시운전 | 2 | 240 | 248 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 183 | 265 | O-39-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 248 | 265 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 183 | 303 | O-40-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 183 | 246 | 63 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 183 | 303 | O-40-2 | 163 | 시운전 | 2 | 246 | 268 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 183 | 303 | O-40-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 268 | 303 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 183 | 296 | O-41-1 | 165 | 특수도장 | 1 | 183 | 220 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 183 | 296 | O-41-2 | 166 | 화물창 | 2 | 220 | 258 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 183 | 296 | O-41-3 | 167 | 시운전 | 3 | 258 | 270 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 183 | 296 | O-41-4 | 168 | 인도준비 | 4 | 270 | 296 | 26 | S | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 192 | 461 | O-42-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 192 | 391 | 199 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 192 | 461 | O-42-2 | 170 | 시운전 | 2 | 391 | 420 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 192 | 461 | O-42-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 420 | 461 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 418 | O-43-1 | 172 | 화물창 | 1 | 204 | 274 | 70 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 418 | O-43-2 | 173 | P/T | 2 | 274 | 293 | 19 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 418 | O-43-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 293 | 322 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 418 | O-43-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 322 | 354 | 32 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 418 | O-43-5 | 176 | 시운전 | 5 | 354 | 366 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 418 | O-43-6 | 177 | C/T | 6 | 366 | 378 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 418 | O-43-7 | 178 | G/T | 7 | 378 | 397 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 204 | 418 | O-43-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 397 | 418 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 226 | 308 | O-44-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 226 | 283 | 57 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 226 | 308 | O-44-2 | 181 | 시운전 | 2 | 283 | 291 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 226 | 308 | O-44-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 291 | 308 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 228 | 434 | O-45-1 | 183 | 화물창 | 1 | 228 | 295 | 67 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 228 | 434 | O-45-2 | 184 | P/T | 2 | 295 | 313 | 18 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 228 | 434 | O-45-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 313 | 341 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 228 | 434 | O-45-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 341 | 371 | 30 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 228 | 434 | O-45-5 | 187 | 시운전 | 5 | 371 | 383 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 228 | 434 | O-45-6 | 188 | C/T | 6 | 383 | 395 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 228 | 434 | O-45-7 | 189 | G/T | 7 | 395 | 413 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 228 | 434 | O-45-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 413 | 434 | 21 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 233 | 404 | O-46-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 233 | 359 | 126 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 233 | 404 | O-46-2 | 192 | 시운전 | 2 | 359 | 377 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 233 | 404 | O-46-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 377 | 404 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 233 | 445 | O-47-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 233 | 389 | 156 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 233 | 445 | O-47-2 | 195 | 시운전 | 2 | 389 | 412 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 233 | 445 | O-47-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 412 | 445 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 255 | 478 | O-48-1 | 197 | 화물창 | 1 | 255 | 328 | 73 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 255 | 478 | O-48-2 | 198 | P/T | 2 | 328 | 348 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 255 | 478 | O-48-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 348 | 379 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 255 | 478 | O-48-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 379 | 412 | 33 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 255 | 478 | O-48-5 | 201 | 시운전 | 5 | 412 | 425 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 255 | 478 | O-48-6 | 202 | C/T | 6 | 425 | 438 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 255 | 478 | O-48-7 | 203 | G/T | 7 | 438 | 458 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 255 | 478 | O-48-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 458 | 478 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 285 | 482 | O-49-1 | 205 | 화물창 | 1 | 285 | 350 | 65 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 285 | 482 | O-49-2 | 206 | P/T | 2 | 350 | 367 | 17 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 285 | 482 | O-49-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 367 | 394 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 285 | 482 | O-49-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 394 | 423 | 29 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 285 | 482 | O-49-5 | 209 | 시운전 | 5 | 423 | 434 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 285 | 482 | O-49-6 | 210 | C/T | 6 | 434 | 445 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 285 | 482 | O-49-7 | 211 | G/T | 7 | 445 | 462 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 285 | 482 | O-49-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 462 | 482 | 20 | S | 5
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 285 | 468 | O-50-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 285 | 420 | 135 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 285 | 468 | O-50-2 | 214 | 시운전 | 2 | 420 | 440 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 285 | 468 | O-50-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 440 | 468 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 297 | 493 | O-51-1 | 216 | 화물창 | 1 | 297 | 361 | 64 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 297 | 493 | O-51-2 | 217 | P/T | 2 | 361 | 378 | 17 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 297 | 493 | O-51-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 378 | 405 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 297 | 493 | O-51-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 405 | 434 | 29 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 297 | 493 | O-51-5 | 220 | 시운전 | 5 | 434 | 445 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 297 | 493 | O-51-6 | 221 | C/T | 6 | 445 | 456 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 297 | 493 | O-51-7 | 222 | G/T | 7 | 456 | 473 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 297 | 493 | O-51-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 473 | 493 | 20 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 312 | 435 | O-52-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 312 | 403 | 91 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 312 | 435 | O-52-2 | 225 | 시운전 | 2 | 403 | 416 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 312 | 435 | O-52-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 416 | 435 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 313 | 579 | O-53-1 | 227 | 화물창 | 1 | 313 | 400 | 87 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 313 | 579 | O-53-2 | 228 | P/T | 2 | 400 | 423 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 313 | 579 | O-53-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 423 | 460 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 313 | 579 | O-53-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 460 | 499 | 39 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 313 | 579 | O-53-5 | 231 | 시운전 | 5 | 499 | 514 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 313 | 579 | O-53-6 | 232 | C/T | 6 | 514 | 529 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 313 | 579 | O-53-7 | 233 | G/T | 7 | 529 | 552 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 313 | 579 | O-53-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 552 | 579 | 27 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 313 | 556 | O-54-1 | 235 | 화물창 | 1 | 313 | 393 | 80 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 313 | 556 | O-54-2 | 236 | P/T | 2 | 393 | 414 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 313 | 556 | O-54-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 414 | 448 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 313 | 556 | O-54-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 448 | 484 | 36 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 313 | 556 | O-54-5 | 239 | 시운전 | 5 | 484 | 498 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 313 | 556 | O-54-6 | 240 | C/T | 6 | 498 | 512 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 313 | 556 | O-54-7 | 241 | G/T | 7 | 512 | 533 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 313 | 556 | O-54-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 533 | 556 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-55-1 | 243 | 화물창 | 1 | 321 | 400 | 79 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-55-2 | 244 | P/T | 2 | 400 | 421 | 21 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-55-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 421 | 454 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-55-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 454 | 490 | 36 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-55-5 | 247 | 시운전 | 5 | 490 | 504 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-55-6 | 248 | C/T | 6 | 504 | 518 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-55-7 | 249 | G/T | 7 | 518 | 539 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 321 | 561 | O-55-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 539 | 561 | 22 | S | 5
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 339 | 476 | O-56-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 339 | 411 | 72 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 339 | 476 | O-56-2 | 252 | 시운전 | 2 | 411 | 437 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 339 | 476 | O-56-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 437 | 476 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 357 | 564 | O-57-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 357 | 510 | 153 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 357 | 564 | O-57-2 | 255 | 시운전 | 2 | 510 | 532 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 357 | 564 | O-57-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 532 | 564 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 363 | 676 | O-58-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 363 | 594 | 231 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 363 | 676 | O-58-2 | 258 | 시운전 | 2 | 594 | 628 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 363 | 676 | O-58-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 628 | 676 | 48 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 681 | O-59-1 | 260 | 화물창 | 1 | 365 | 469 | 104 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 681 | O-59-2 | 261 | P/T | 2 | 469 | 497 | 28 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 681 | O-59-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 497 | 541 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 681 | O-59-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 541 | 588 | 47 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 681 | O-59-5 | 264 | 시운전 | 5 | 588 | 606 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 681 | O-59-6 | 265 | C/T | 6 | 606 | 624 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 681 | O-59-7 | 266 | G/T | 7 | 624 | 652 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 681 | O-59-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 652 | 681 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 381 | 648 | O-60-1 | 268 | 화물창 | 1 | 381 | 469 | 88 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 381 | 648 | O-60-2 | 269 | P/T | 2 | 469 | 493 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 381 | 648 | O-60-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 493 | 530 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 381 | 648 | O-60-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 530 | 570 | 40 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 381 | 648 | O-60-5 | 272 | 시운전 | 5 | 570 | 586 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 381 | 648 | O-60-6 | 273 | C/T | 6 | 586 | 602 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 381 | 648 | O-60-7 | 274 | G/T | 7 | 602 | 626 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 381 | 648 | O-60-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 626 | 648 | 22 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 635 | O-61-1 | 276 | 화물창 | 1 | 386 | 468 | 82 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 635 | O-61-2 | 277 | P/T | 2 | 468 | 490 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 635 | O-61-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 490 | 524 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 635 | O-61-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 524 | 561 | 37 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 635 | O-61-5 | 280 | 시운전 | 5 | 561 | 575 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 635 | O-61-6 | 281 | C/T | 6 | 575 | 589 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 635 | O-61-7 | 282 | G/T | 7 | 589 | 611 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 635 | O-61-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 611 | 635 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 386 | 621 | O-62-1 | 284 | 화물창 | 1 | 386 | 463 | 77 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 386 | 621 | O-62-2 | 285 | P/T | 2 | 463 | 484 | 21 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 386 | 621 | O-62-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 484 | 516 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 386 | 621 | O-62-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 516 | 551 | 35 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 386 | 621 | O-62-5 | 288 | 시운전 | 5 | 551 | 565 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 386 | 621 | O-62-6 | 289 | C/T | 6 | 565 | 579 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 386 | 621 | O-62-7 | 290 | G/T | 7 | 579 | 600 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 386 | 621 | O-62-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 600 | 621 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 391 | 626 | O-63-1 | 292 | 화물창 | 1 | 391 | 468 | 77 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 391 | 626 | O-63-2 | 293 | P/T | 2 | 468 | 489 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 391 | 626 | O-63-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 489 | 521 | 32 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 391 | 626 | O-63-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 521 | 556 | 35 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 391 | 626 | O-63-5 | 296 | 시운전 | 5 | 556 | 570 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 391 | 626 | O-63-6 | 297 | C/T | 6 | 570 | 584 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 391 | 626 | O-63-7 | 298 | G/T | 7 | 584 | 605 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 391 | 626 | O-63-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 605 | 626 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 398 | 515 | O-64-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 398 | 479 | 81 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 398 | 515 | O-64-2 | 301 | 시운전 | 2 | 479 | 490 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 398 | 515 | O-64-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 490 | 515 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 401 | 503 | O-65-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 401 | 455 | 54 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 401 | 503 | O-65-2 | 304 | 시운전 | 2 | 455 | 474 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 401 | 503 | O-65-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 474 | 503 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 401 | 513 | O-66-1 | 306 | 특수도장 | 1 | 401 | 437 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 401 | 513 | O-66-2 | 307 | 화물창 | 2 | 437 | 475 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 401 | 513 | O-66-3 | 308 | 시운전 | 3 | 475 | 487 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 401 | 513 | O-66-4 | 309 | 인도준비 | 4 | 487 | 513 | 26 | S | 15
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 405 | 520 | O-67-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 405 | 465 | 60 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 405 | 520 | O-67-2 | 311 | 시운전 | 2 | 465 | 486 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 405 | 520 | O-67-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 486 | 520 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 416 | 620 | O-68-1 | 313 | 화물창 | 1 | 416 | 483 | 67 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 416 | 620 | O-68-2 | 314 | P/T | 2 | 483 | 501 | 18 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 416 | 620 | O-68-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 501 | 529 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 416 | 620 | O-68-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 529 | 559 | 30 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 416 | 620 | O-68-5 | 317 | 시운전 | 5 | 559 | 571 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 416 | 620 | O-68-6 | 318 | C/T | 6 | 571 | 583 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 416 | 620 | O-68-7 | 319 | G/T | 7 | 583 | 601 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 416 | 620 | O-68-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 601 | 620 | 19 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-69-1 | 321 | 화물창 | 1 | 428 | 534 | 106 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-69-2 | 322 | P/T | 2 | 534 | 563 | 29 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-69-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 563 | 608 | 45 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-69-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 608 | 656 | 48 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-69-5 | 325 | 시운전 | 5 | 656 | 675 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-69-6 | 326 | C/T | 6 | 675 | 694 | 19 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-69-7 | 327 | G/T | 7 | 694 | 723 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 428 | 751 | O-69-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 723 | 751 | 28 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 428 | 749 | O-70-1 | 329 | 화물창 | 1 | 428 | 533 | 105 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 428 | 749 | O-70-2 | 330 | P/T | 2 | 533 | 561 | 28 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 428 | 749 | O-70-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 561 | 605 | 44 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 428 | 749 | O-70-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 605 | 653 | 48 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 428 | 749 | O-70-5 | 333 | 시운전 | 5 | 653 | 672 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 428 | 749 | O-70-6 | 334 | C/T | 6 | 672 | 691 | 19 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 428 | 749 | O-70-7 | 335 | G/T | 7 | 691 | 719 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 428 | 749 | O-70-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 719 | 749 | 30 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 429 | 564 | O-71-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 429 | 523 | 94 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 429 | 564 | O-71-2 | 338 | 시운전 | 2 | 523 | 536 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 429 | 564 | O-71-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 536 | 564 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 429 | 742 | O-72-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 429 | 660 | 231 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 429 | 742 | O-72-2 | 341 | 시운전 | 2 | 660 | 694 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 429 | 742 | O-72-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 694 | 742 | 48 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 432 | 673 | O-73-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 432 | 610 | 178 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 432 | 673 | O-73-2 | 344 | 시운전 | 2 | 610 | 636 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 432 | 673 | O-73-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 636 | 673 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 733 | O-74-1 | 346 | 화물창 | 1 | 434 | 532 | 98 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 733 | O-74-2 | 347 | P/T | 2 | 532 | 558 | 26 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 733 | O-74-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 558 | 599 | 41 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 733 | O-74-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 599 | 643 | 44 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 733 | O-74-5 | 350 | 시운전 | 5 | 643 | 660 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 733 | O-74-6 | 351 | C/T | 6 | 660 | 677 | 17 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 733 | O-74-7 | 352 | G/T | 7 | 677 | 703 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 434 | 733 | O-74-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 703 | 733 | 30 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 440 | 529 | O-75-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 440 | 502 | 62 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 440 | 529 | O-75-2 | 355 | 시운전 | 2 | 502 | 510 | 8 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 440 | 529 | O-75-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 510 | 529 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 441 | 758 | O-76-1 | 357 | 화물창 | 1 | 441 | 545 | 104 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 441 | 758 | O-76-2 | 358 | P/T | 2 | 545 | 573 | 28 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 441 | 758 | O-76-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 573 | 617 | 44 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 441 | 758 | O-76-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 617 | 664 | 47 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 441 | 758 | O-76-5 | 361 | 시운전 | 5 | 664 | 683 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 441 | 758 | O-76-6 | 362 | C/T | 6 | 683 | 702 | 19 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 441 | 758 | O-76-7 | 363 | G/T | 7 | 702 | 730 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 441 | 758 | O-76-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 730 | 758 | 28 | S | 5
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 441 | 583 | O-77-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 441 | 516 | 75 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 441 | 583 | O-77-2 | 366 | 시운전 | 2 | 516 | 542 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 441 | 583 | O-77-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 542 | 583 | 41 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 441 | 572 | O-78-1 | 368 | 특수도장 | 1 | 441 | 484 | 43 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 441 | 572 | O-78-2 | 369 | 화물창 | 2 | 484 | 528 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 441 | 572 | O-78-3 | 370 | 시운전 | 3 | 528 | 542 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 441 | 572 | O-78-4 | 371 | 인도준비 | 4 | 542 | 572 | 30 | S | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 445 | 535 | O-79-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 445 | 507 | 62 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 445 | 535 | O-79-2 | 373 | 시운전 | 2 | 507 | 516 | 9 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 445 | 535 | O-79-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 516 | 535 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 452 | 604 | O-80-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 452 | 532 | 80 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 452 | 604 | O-80-2 | 376 | 시운전 | 2 | 532 | 560 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 452 | 604 | O-80-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 560 | 604 | 44 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 155 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 82 | 82 | F | 10 | D4
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 231 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 171 | 170 | F | 15 | A3
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 132 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 93 | 90 | F | 15 | E7
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 8 | 127 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 8 | 91 | 83 | F | 15 | D5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 315 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 8 | 109 | 101 | N | 0 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A