## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 44 | 89 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 89 | 103 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 103 | 135 | 32 | S | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 136 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 3 | 96 | 93 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 136 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 96 | 109 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 136 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 109 | 136 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 3 | 110 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 3 | 59 | 56 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 3 | 110 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 59 | 79 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 3 | 110 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 79 | 110 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 318 | O-4-1 | 10 | 화물창 | 1 | 15 | 114 | 99 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 318 | O-4-2 | 11 | P/T | 2 | 114 | 141 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 318 | O-4-3 | 12 | 화물창족철 | 3 | 141 | 183 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 318 | O-4-4 | 13 | 화물창메공 | 4 | 183 | 228 | 45 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 318 | O-4-5 | 14 | 시운전 | 5 | 228 | 246 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 318 | O-4-6 | 15 | C/T | 6 | 246 | 264 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 318 | O-4-7 | 16 | G/T | 7 | 264 | 291 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 318 | O-4-8 | 17 | 인도준비 | 8 | 291 | 318 | 27 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 279 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 17 | 103 | 86 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 279 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 103 | 126 | 23 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 279 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 126 | 162 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 279 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 162 | 201 | 39 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 279 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 201 | 216 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 279 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 216 | 231 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 279 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 231 | 254 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 279 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 254 | 279 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 17 | 134 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 17 | 79 | 62 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 17 | 134 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 79 | 101 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 17 | 134 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 101 | 134 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 145 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 29 | 110 | 81 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 145 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 110 | 121 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 145 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 121 | 145 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 36 | 159 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 36 | 122 | 86 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 36 | 159 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 122 | 134 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 36 | 159 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 134 | 159 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 36 | 150 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 36 | 115 | 79 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 36 | 150 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 115 | 126 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 36 | 150 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 126 | 150 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 42 | 179 | O-10-1 | 38 | 특수도장 | 1 | 42 | 87 | 45 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 42 | 179 | O-10-2 | 39 | 화물창 | 2 | 87 | 133 | 46 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 42 | 179 | O-10-3 | 40 | 시운전 | 3 | 133 | 148 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 42 | 179 | O-10-4 | 41 | 인도준비 | 4 | 148 | 179 | 31 | S | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 42 | 290 | O-11-1 | 42 | 화물창 | 1 | 42 | 123 | 81 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 42 | 290 | O-11-2 | 43 | P/T | 2 | 123 | 145 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 42 | 290 | O-11-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 145 | 179 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 42 | 290 | O-11-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 179 | 216 | 37 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 42 | 290 | O-11-5 | 46 | 시운전 | 5 | 216 | 230 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 42 | 290 | O-11-6 | 47 | C/T | 6 | 230 | 244 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 42 | 290 | O-11-7 | 48 | G/T | 7 | 244 | 266 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 42 | 290 | O-11-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 266 | 290 | 24 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 42 | 192 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 42 | 153 | 111 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 42 | 192 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 153 | 169 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 42 | 192 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 169 | 192 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 43 | 185 | O-13-1 | 53 | 특수도장 | 1 | 43 | 89 | 46 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 43 | 185 | O-13-2 | 54 | 화물창 | 2 | 89 | 137 | 48 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 43 | 185 | O-13-3 | 55 | 시운전 | 3 | 137 | 152 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 43 | 185 | O-13-4 | 56 | 인도준비 | 4 | 152 | 185 | 33 | S | 15
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 45 | 195 | O-14-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 45 | 124 | 79 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 45 | 195 | O-14-2 | 58 | 시운전 | 2 | 124 | 152 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 45 | 195 | O-14-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 152 | 195 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-15-1 | 60 | 화물창 | 1 | 49 | 147 | 98 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-15-2 | 61 | P/T | 2 | 147 | 173 | 26 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-15-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 173 | 214 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-15-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 214 | 258 | 44 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-15-5 | 64 | 시운전 | 5 | 258 | 275 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-15-6 | 65 | C/T | 6 | 275 | 292 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-15-7 | 66 | G/T | 7 | 292 | 318 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 49 | 346 | O-15-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 318 | 346 | 28 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 49 | 154 | O-16-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 49 | 122 | 73 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 49 | 154 | O-16-2 | 69 | 시운전 | 2 | 122 | 132 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 49 | 154 | O-16-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 132 | 154 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 50 | 121 | O-17-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 50 | 99 | 49 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 50 | 121 | O-17-2 | 72 | 시운전 | 2 | 99 | 106 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 50 | 121 | O-17-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 106 | 121 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 57 | 190 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 57 | 127 | 70 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 57 | 190 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 127 | 152 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 57 | 190 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 152 | 190 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 57 | 349 | O-19-1 | 77 | 화물창 | 1 | 57 | 153 | 96 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 57 | 349 | O-19-2 | 78 | P/T | 2 | 153 | 179 | 26 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 57 | 349 | O-19-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 179 | 219 | 40 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 57 | 349 | O-19-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 219 | 262 | 43 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 57 | 349 | O-19-5 | 81 | 시운전 | 5 | 262 | 279 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 57 | 349 | O-19-6 | 82 | C/T | 6 | 279 | 296 | 17 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 57 | 349 | O-19-7 | 83 | G/T | 7 | 296 | 322 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 57 | 349 | O-19-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 322 | 349 | 27 | S | 5
J-20 | 19 | PC | 7 | 59 | 185 | O-20-1 | 85 | 특수도장 | 1 | 59 | 100 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 59 | 185 | O-20-2 | 86 | 화물창 | 2 | 100 | 142 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 59 | 185 | O-20-3 | 87 | 시운전 | 3 | 142 | 155 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 59 | 185 | O-20-4 | 88 | 인도준비 | 4 | 155 | 185 | 30 | S | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 71 | 157 | O-21-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 71 | 131 | 60 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 71 | 157 | O-21-2 | 90 | 시운전 | 2 | 131 | 139 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 71 | 157 | O-21-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 139 | 157 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 71 | 143 | O-22-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 71 | 121 | 50 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 71 | 143 | O-22-2 | 93 | 시운전 | 2 | 121 | 128 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 71 | 143 | O-22-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 128 | 143 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 71 | 384 | O-23-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 71 | 302 | 231 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 71 | 384 | O-23-2 | 96 | 시운전 | 2 | 302 | 336 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 71 | 384 | O-23-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 336 | 384 | 48 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 75 | 144 | O-24-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 75 | 123 | 48 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 75 | 144 | O-24-2 | 99 | 시운전 | 2 | 123 | 129 | 6 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 75 | 144 | O-24-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 129 | 144 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 91 | 206 | O-25-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 91 | 171 | 80 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 91 | 206 | O-25-2 | 102 | 시운전 | 2 | 171 | 182 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 91 | 206 | O-25-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 182 | 206 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 96 | 200 | O-26-1 | 104 | 특수도장 | 1 | 96 | 130 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 96 | 200 | O-26-2 | 105 | 화물창 | 2 | 130 | 165 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 96 | 200 | O-26-3 | 106 | 시운전 | 3 | 165 | 176 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 96 | 200 | O-26-4 | 107 | 인도준비 | 4 | 176 | 200 | 24 | S | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 96 | 169 | O-27-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 96 | 147 | 51 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 96 | 169 | O-27-2 | 109 | 시운전 | 2 | 147 | 154 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 96 | 169 | O-27-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 154 | 169 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 107 | 250 | O-28-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 107 | 182 | 75 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 107 | 250 | O-28-2 | 112 | 시운전 | 2 | 182 | 209 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 107 | 250 | O-28-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 209 | 250 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 363 | O-29-1 | 114 | 화물창 | 1 | 107 | 191 | 84 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 363 | O-29-2 | 115 | P/T | 2 | 191 | 214 | 23 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 363 | O-29-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 214 | 249 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 363 | O-29-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 249 | 287 | 38 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 363 | O-29-5 | 118 | 시운전 | 5 | 287 | 302 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 363 | O-29-6 | 119 | C/T | 6 | 302 | 317 | 15 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 363 | O-29-7 | 120 | G/T | 7 | 317 | 340 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 107 | 363 | O-29-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 340 | 363 | 23 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 110 | 373 | O-30-1 | 122 | 화물창 | 1 | 110 | 196 | 86 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 110 | 373 | O-30-2 | 123 | P/T | 2 | 196 | 219 | 23 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 110 | 373 | O-30-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 219 | 255 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 110 | 373 | O-30-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 255 | 294 | 39 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 110 | 373 | O-30-5 | 126 | 시운전 | 5 | 294 | 309 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 110 | 373 | O-30-6 | 127 | C/T | 6 | 309 | 324 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 110 | 373 | O-30-7 | 128 | G/T | 7 | 324 | 347 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 110 | 373 | O-30-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 347 | 373 | 26 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 119 | 197 | O-31-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 119 | 173 | 54 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 119 | 197 | O-31-2 | 131 | 시운전 | 2 | 173 | 180 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 119 | 197 | O-31-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 180 | 197 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 119 | 386 | O-32-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 119 | 316 | 197 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 119 | 386 | O-32-2 | 134 | 시운전 | 2 | 316 | 345 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 119 | 386 | O-32-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 345 | 386 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 127 | 238 | O-33-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 127 | 185 | 58 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 127 | 238 | O-33-2 | 137 | 시운전 | 2 | 185 | 206 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 127 | 238 | O-33-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 206 | 238 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 127 | 450 | O-34-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 127 | 366 | 239 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 127 | 450 | O-34-2 | 140 | 시운전 | 2 | 366 | 401 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 127 | 450 | O-34-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 401 | 450 | 49 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 128 | 400 | O-35-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 128 | 329 | 201 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 128 | 400 | O-35-2 | 143 | 시운전 | 2 | 329 | 358 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 128 | 400 | O-35-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 358 | 400 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 140 | 259 | O-36-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 140 | 179 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 140 | 259 | O-36-2 | 146 | 화물창 | 2 | 179 | 219 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 140 | 259 | O-36-3 | 147 | 시운전 | 3 | 219 | 232 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 140 | 259 | O-36-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 232 | 259 | 27 | S | 15
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 145 | 235 | O-37-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 145 | 192 | 47 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 145 | 235 | O-37-2 | 150 | 시운전 | 2 | 192 | 209 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 145 | 235 | O-37-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 209 | 235 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 153 | 468 | O-38-1 | 152 | 화물창 | 1 | 153 | 256 | 103 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 153 | 468 | O-38-2 | 153 | P/T | 2 | 256 | 284 | 28 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 153 | 468 | O-38-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 284 | 328 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 153 | 468 | O-38-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 328 | 375 | 47 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 153 | 468 | O-38-5 | 156 | 시운전 | 5 | 375 | 393 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 153 | 468 | O-38-6 | 157 | C/T | 6 | 393 | 411 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 153 | 468 | O-38-7 | 158 | G/T | 7 | 411 | 439 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 153 | 468 | O-38-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 439 | 468 | 29 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 157 | 479 | O-39-1 | 160 | 화물창 | 1 | 157 | 263 | 106 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 157 | 479 | O-39-2 | 161 | P/T | 2 | 263 | 291 | 28 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 157 | 479 | O-39-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 291 | 336 | 45 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 157 | 479 | O-39-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 336 | 384 | 48 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 157 | 479 | O-39-5 | 164 | 시운전 | 5 | 384 | 403 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 157 | 479 | O-39-6 | 165 | C/T | 6 | 403 | 422 | 19 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 157 | 479 | O-39-7 | 166 | G/T | 7 | 422 | 450 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 157 | 479 | O-39-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 450 | 479 | 29 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 157 | 301 | O-40-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 157 | 233 | 76 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 157 | 301 | O-40-2 | 169 | 시운전 | 2 | 233 | 260 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 157 | 301 | O-40-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 260 | 301 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-41-1 | 171 | 화물창 | 1 | 160 | 226 | 66 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-41-2 | 172 | P/T | 2 | 226 | 244 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-41-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 244 | 272 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-41-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 272 | 302 | 30 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-41-5 | 175 | 시운전 | 5 | 302 | 314 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-41-6 | 176 | C/T | 6 | 314 | 326 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-41-7 | 177 | G/T | 7 | 326 | 344 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 160 | 361 | O-41-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 344 | 361 | 17 | S | 5
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 182 | 441 | O-42-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 182 | 373 | 191 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 182 | 441 | O-42-2 | 180 | 시운전 | 2 | 373 | 401 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 182 | 441 | O-42-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 401 | 441 | 40 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 208 | 277 | O-43-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 208 | 256 | 48 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 208 | 277 | O-43-2 | 183 | 시운전 | 2 | 256 | 262 | 6 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 208 | 277 | O-43-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 262 | 277 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 219 | 489 | O-44-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 219 | 418 | 199 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 219 | 489 | O-44-2 | 186 | 시운전 | 2 | 418 | 447 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 219 | 489 | O-44-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 447 | 489 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 221 | 447 | O-45-1 | 188 | 화물창 | 1 | 221 | 295 | 74 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 221 | 447 | O-45-2 | 189 | P/T | 2 | 295 | 315 | 20 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 221 | 447 | O-45-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 315 | 346 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 221 | 447 | O-45-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 346 | 379 | 33 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 221 | 447 | O-45-5 | 192 | 시운전 | 5 | 379 | 392 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 221 | 447 | O-45-6 | 193 | C/T | 6 | 392 | 405 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 221 | 447 | O-45-7 | 194 | G/T | 7 | 405 | 425 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 221 | 447 | O-45-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 425 | 447 | 22 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 480 | O-46-1 | 196 | 화물창 | 1 | 221 | 306 | 85 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 480 | O-46-2 | 197 | P/T | 2 | 306 | 329 | 23 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 480 | O-46-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 329 | 365 | 36 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 480 | O-46-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 365 | 403 | 38 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 480 | O-46-5 | 200 | 시운전 | 5 | 403 | 418 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 480 | O-46-6 | 201 | C/T | 6 | 418 | 433 | 15 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 480 | O-46-7 | 202 | G/T | 7 | 433 | 456 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 221 | 480 | O-46-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 456 | 480 | 24 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 560 | O-47-1 | 204 | 화물창 | 1 | 238 | 344 | 106 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 560 | O-47-2 | 205 | P/T | 2 | 344 | 372 | 28 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 560 | O-47-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 372 | 417 | 45 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 560 | O-47-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 417 | 465 | 48 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 560 | O-47-5 | 208 | 시운전 | 5 | 465 | 484 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 560 | O-47-6 | 209 | C/T | 6 | 484 | 503 | 19 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 560 | O-47-7 | 210 | G/T | 7 | 503 | 531 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 238 | 560 | O-47-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 531 | 560 | 29 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 243 | 381 | O-48-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 243 | 316 | 73 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 243 | 381 | O-48-2 | 213 | 시운전 | 2 | 316 | 342 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 243 | 381 | O-48-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 342 | 381 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 244 | 326 | O-49-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 244 | 301 | 57 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 244 | 326 | O-49-2 | 216 | 시운전 | 2 | 301 | 309 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 244 | 326 | O-49-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 309 | 326 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 244 | 507 | O-50-1 | 218 | 화물창 | 1 | 244 | 330 | 86 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 244 | 507 | O-50-2 | 219 | P/T | 2 | 330 | 353 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 244 | 507 | O-50-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 353 | 389 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 244 | 507 | O-50-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 389 | 428 | 39 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 244 | 507 | O-50-5 | 222 | 시운전 | 5 | 428 | 443 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 244 | 507 | O-50-6 | 223 | C/T | 6 | 443 | 458 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 244 | 507 | O-50-7 | 224 | G/T | 7 | 458 | 481 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 244 | 507 | O-50-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 481 | 507 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 253 | 555 | O-51-1 | 226 | 화물창 | 1 | 253 | 352 | 99 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 253 | 555 | O-51-2 | 227 | P/T | 2 | 352 | 379 | 27 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 253 | 555 | O-51-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 379 | 421 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 253 | 555 | O-51-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 421 | 466 | 45 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 253 | 555 | O-51-5 | 230 | 시운전 | 5 | 466 | 484 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 253 | 555 | O-51-6 | 231 | C/T | 6 | 484 | 502 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 253 | 555 | O-51-7 | 232 | G/T | 7 | 502 | 529 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 253 | 555 | O-51-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 529 | 555 | 26 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 254 | 405 | O-52-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 254 | 334 | 80 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 254 | 405 | O-52-2 | 235 | 시운전 | 2 | 334 | 362 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 254 | 405 | O-52-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 362 | 405 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 478 | O-53-1 | 237 | 화물창 | 1 | 289 | 351 | 62 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 478 | O-53-2 | 238 | P/T | 2 | 351 | 368 | 17 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 478 | O-53-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 368 | 394 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 478 | O-53-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 394 | 422 | 28 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 478 | O-53-5 | 241 | 시운전 | 5 | 422 | 433 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 478 | O-53-6 | 242 | C/T | 6 | 433 | 444 | 11 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 478 | O-53-7 | 243 | G/T | 7 | 444 | 461 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 478 | O-53-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 461 | 478 | 17 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 289 | 518 | O-54-1 | 245 | 화물창 | 1 | 289 | 364 | 75 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 289 | 518 | O-54-2 | 246 | P/T | 2 | 364 | 384 | 20 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 289 | 518 | O-54-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 384 | 416 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 289 | 518 | O-54-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 416 | 450 | 34 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 289 | 518 | O-54-5 | 249 | 시운전 | 5 | 450 | 463 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 289 | 518 | O-54-6 | 250 | C/T | 6 | 463 | 476 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 289 | 518 | O-54-7 | 251 | G/T | 7 | 476 | 496 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 289 | 518 | O-54-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 496 | 518 | 22 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 289 | 443 | O-55-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 289 | 370 | 81 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 289 | 443 | O-55-2 | 254 | 시운전 | 2 | 370 | 399 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 289 | 443 | O-55-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 399 | 443 | 44 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 310 | 465 | O-56-1 | 256 | 특수도장 | 1 | 310 | 361 | 51 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 310 | 465 | O-56-2 | 257 | 화물창 | 2 | 361 | 413 | 52 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 310 | 465 | O-56-3 | 258 | 시운전 | 3 | 413 | 430 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 310 | 465 | O-56-4 | 259 | 인도준비 | 4 | 430 | 465 | 35 | S | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 317 | 547 | O-57-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 317 | 487 | 170 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 317 | 547 | O-57-2 | 261 | 시운전 | 2 | 487 | 512 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 317 | 547 | O-57-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 512 | 547 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 318 | 403 | O-58-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 318 | 377 | 59 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 318 | 403 | O-58-2 | 264 | 시운전 | 2 | 377 | 385 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 318 | 403 | O-58-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 385 | 403 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 320 | 452 | O-59-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 320 | 412 | 92 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 320 | 452 | O-59-2 | 267 | 시운전 | 2 | 412 | 425 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 320 | 452 | O-59-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 425 | 452 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 333 | 450 | O-60-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 333 | 419 | 86 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 333 | 450 | O-60-2 | 270 | 시운전 | 2 | 419 | 431 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 333 | 450 | O-60-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 431 | 450 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 333 | 477 | O-61-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 333 | 409 | 76 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 333 | 477 | O-61-2 | 273 | 시운전 | 2 | 409 | 436 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 333 | 477 | O-61-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 436 | 477 | 41 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 334 | 443 | O-62-1 | 275 | 특수도장 | 1 | 334 | 369 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 334 | 443 | O-62-2 | 276 | 화물창 | 2 | 369 | 406 | 37 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 334 | 443 | O-62-3 | 277 | 시운전 | 3 | 406 | 417 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 334 | 443 | O-62-4 | 278 | 인도준비 | 4 | 417 | 443 | 26 | S | 15
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 338 | 499 | O-63-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 338 | 423 | 85 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 338 | 499 | O-63-2 | 280 | 시운전 | 2 | 423 | 453 | 30 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 338 | 499 | O-63-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 453 | 499 | 46 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 348 | 620 | O-64-1 | 282 | 화물창 | 1 | 348 | 437 | 89 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 348 | 620 | O-64-2 | 283 | P/T | 2 | 437 | 461 | 24 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 348 | 620 | O-64-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 461 | 499 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 348 | 620 | O-64-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 499 | 539 | 40 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 348 | 620 | O-64-5 | 286 | 시운전 | 5 | 539 | 555 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 348 | 620 | O-64-6 | 287 | C/T | 6 | 555 | 571 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 348 | 620 | O-64-7 | 288 | G/T | 7 | 571 | 595 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 348 | 620 | O-64-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 595 | 620 | 25 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 358 | 429 | O-65-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 358 | 407 | 49 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 358 | 429 | O-65-2 | 291 | 시운전 | 2 | 407 | 414 | 7 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 358 | 429 | O-65-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 414 | 429 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 673 | O-66-1 | 293 | 화물창 | 1 | 358 | 461 | 103 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 673 | O-66-2 | 294 | P/T | 2 | 461 | 489 | 28 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 673 | O-66-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 489 | 533 | 44 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 673 | O-66-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 533 | 580 | 47 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 673 | O-66-5 | 297 | 시운전 | 5 | 580 | 598 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 673 | O-66-6 | 298 | C/T | 6 | 598 | 616 | 18 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 673 | O-66-7 | 299 | G/T | 7 | 616 | 644 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 358 | 673 | O-66-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 644 | 673 | 29 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 359 | 591 | O-67-1 | 301 | 화물창 | 1 | 359 | 435 | 76 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 359 | 591 | O-67-2 | 302 | P/T | 2 | 435 | 455 | 20 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 359 | 591 | O-67-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 455 | 487 | 32 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 359 | 591 | O-67-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 487 | 521 | 34 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 359 | 591 | O-67-5 | 305 | 시운전 | 5 | 521 | 534 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 359 | 591 | O-67-6 | 306 | C/T | 6 | 534 | 547 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 359 | 591 | O-67-7 | 307 | G/T | 7 | 547 | 567 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 359 | 591 | O-67-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 567 | 591 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 361 | 584 | O-68-1 | 309 | 화물창 | 1 | 361 | 434 | 73 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 361 | 584 | O-68-2 | 310 | P/T | 2 | 434 | 454 | 20 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 361 | 584 | O-68-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 454 | 485 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 361 | 584 | O-68-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 485 | 518 | 33 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 361 | 584 | O-68-5 | 313 | 시운전 | 5 | 518 | 531 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 361 | 584 | O-68-6 | 314 | C/T | 6 | 531 | 544 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 361 | 584 | O-68-7 | 315 | G/T | 7 | 544 | 564 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 361 | 584 | O-68-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 564 | 584 | 20 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 366 | 639 | O-69-1 | 317 | 화물창 | 1 | 366 | 456 | 90 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 366 | 639 | O-69-2 | 318 | P/T | 2 | 456 | 480 | 24 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 366 | 639 | O-69-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 480 | 518 | 38 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 366 | 639 | O-69-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 518 | 558 | 40 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 366 | 639 | O-69-5 | 321 | 시운전 | 5 | 558 | 574 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 366 | 639 | O-69-6 | 322 | C/T | 6 | 574 | 590 | 16 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 366 | 639 | O-69-7 | 323 | G/T | 7 | 590 | 614 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 366 | 639 | O-69-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 614 | 639 | 25 | S | 5
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 366 | 449 | O-70-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 366 | 424 | 58 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 366 | 449 | O-70-2 | 326 | 시운전 | 2 | 424 | 432 | 8 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 366 | 449 | O-70-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 432 | 449 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 389 | 685 | O-71-1 | 328 | 화물창 | 1 | 389 | 486 | 97 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 389 | 685 | O-71-2 | 329 | P/T | 2 | 486 | 512 | 26 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 389 | 685 | O-71-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 512 | 553 | 41 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 389 | 685 | O-71-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 553 | 597 | 44 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 389 | 685 | O-71-5 | 332 | 시운전 | 5 | 597 | 614 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 389 | 685 | O-71-6 | 333 | C/T | 6 | 614 | 631 | 17 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 389 | 685 | O-71-7 | 334 | G/T | 7 | 631 | 657 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 389 | 685 | O-71-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 657 | 685 | 28 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 391 | 502 | O-72-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 391 | 468 | 77 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 391 | 502 | O-72-2 | 337 | 시운전 | 2 | 468 | 479 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 391 | 502 | O-72-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 479 | 502 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 391 | 623 | O-73-1 | 339 | 화물창 | 1 | 391 | 467 | 76 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 391 | 623 | O-73-2 | 340 | P/T | 2 | 467 | 487 | 20 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 391 | 623 | O-73-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 487 | 519 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 391 | 623 | O-73-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 519 | 553 | 34 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 391 | 623 | O-73-5 | 343 | 시운전 | 5 | 553 | 566 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 391 | 623 | O-73-6 | 344 | C/T | 6 | 566 | 579 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 391 | 623 | O-73-7 | 345 | G/T | 7 | 579 | 599 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 391 | 623 | O-73-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 599 | 623 | 24 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 394 | 648 | O-74-1 | 347 | 화물창 | 1 | 394 | 477 | 83 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 394 | 648 | O-74-2 | 348 | P/T | 2 | 477 | 499 | 22 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 394 | 648 | O-74-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 499 | 534 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 394 | 648 | O-74-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 534 | 572 | 38 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 394 | 648 | O-74-5 | 351 | 시운전 | 5 | 572 | 587 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 394 | 648 | O-74-6 | 352 | C/T | 6 | 587 | 602 | 15 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 394 | 648 | O-74-7 | 353 | G/T | 7 | 602 | 624 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 394 | 648 | O-74-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 624 | 648 | 24 | S | 5
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 404 | 527 | O-75-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 404 | 469 | 65 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 404 | 527 | O-75-2 | 356 | 시운전 | 2 | 469 | 492 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 404 | 527 | O-75-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 492 | 527 | 35 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 404 | 639 | O-76-1 | 358 | 화물창 | 1 | 404 | 481 | 77 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 404 | 639 | O-76-2 | 359 | P/T | 2 | 481 | 502 | 21 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 404 | 639 | O-76-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 502 | 534 | 32 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 404 | 639 | O-76-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 534 | 569 | 35 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 404 | 639 | O-76-5 | 362 | 시운전 | 5 | 569 | 583 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 404 | 639 | O-76-6 | 363 | C/T | 6 | 583 | 597 | 14 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 404 | 639 | O-76-7 | 364 | G/T | 7 | 597 | 618 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 404 | 639 | O-76-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 618 | 639 | 21 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 649 | O-77-1 | 366 | 화물창 | 1 | 406 | 486 | 80 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 649 | O-77-2 | 367 | P/T | 2 | 486 | 507 | 21 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 649 | O-77-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 507 | 541 | 34 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 649 | O-77-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 541 | 577 | 36 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 649 | O-77-5 | 370 | 시운전 | 5 | 577 | 591 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 649 | O-77-6 | 371 | C/T | 6 | 591 | 605 | 14 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 649 | O-77-7 | 372 | G/T | 7 | 605 | 626 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 406 | 649 | O-77-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 626 | 649 | 23 | S | 5
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 409 | 503 | O-78-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 409 | 474 | 65 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 409 | 503 | O-78-2 | 375 | 시운전 | 2 | 474 | 483 | 9 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 409 | 503 | O-78-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 483 | 503 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 413 | 638 | O-79-1 | 377 | 화물창 | 1 | 413 | 487 | 74 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 413 | 638 | O-79-2 | 378 | P/T | 2 | 487 | 507 | 20 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 413 | 638 | O-79-3 | 379 | 화물창족철 | 3 | 507 | 538 | 31 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 413 | 638 | O-79-4 | 380 | 화물창메공 | 4 | 538 | 571 | 33 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 413 | 638 | O-79-5 | 381 | 시운전 | 5 | 571 | 584 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 413 | 638 | O-79-6 | 382 | C/T | 6 | 584 | 597 | 13 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 413 | 638 | O-79-7 | 383 | G/T | 7 | 597 | 617 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 413 | 638 | O-79-8 | 384 | 인도준비 | 8 | 617 | 638 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 652 | O-80-1 | 385 | 화물창 | 1 | 414 | 492 | 78 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 652 | O-80-2 | 386 | P/T | 2 | 492 | 513 | 21 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 652 | O-80-3 | 387 | 화물창족철 | 3 | 513 | 546 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 652 | O-80-4 | 388 | 화물창메공 | 4 | 546 | 581 | 35 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 652 | O-80-5 | 389 | 시운전 | 5 | 581 | 595 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 652 | O-80-6 | 390 | C/T | 6 | 595 | 609 | 14 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 652 | O-80-7 | 391 | G/T | 7 | 609 | 630 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 414 | 652 | O-80-8 | 392 | 인도준비 | 8 | 630 | 652 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0 | A4
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 136 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 3 | 96 | 93 | F | 15 | C3
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 3 | 110 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 3 | 59 | 56 | F | 10 | E4
J-4 | 3 | LNG | 8 | 15 | 318 | O-4-1 | 10 | 화물창 | 1 | 15 | 114 | 99 | N | 0 | A1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 17 | 279 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 17 | 103 | 86 | N | 0 | C1
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 17 | 134 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 17 | 79 | 62 | F | 10 | C4
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 145 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 29 | 110 | 81 | F | 15 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A