## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 98 | 124 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 124 | 165 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 165 | 209 | 44 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 209 | 226 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 226 | 243 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 243 | 269 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 269 | 298 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 234 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 173 | 173 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 234 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 173 | 198 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 234 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 198 | 234 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 327 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 5 | 111 | 106 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 327 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 111 | 139 | 28 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 327 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 139 | 184 | 45 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 327 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 184 | 232 | 48 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 327 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 232 | 251 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 327 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 251 | 270 | 19 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 327 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 270 | 298 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 327 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 298 | 327 | 29 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 7 | 165 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 90 | 83 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 7 | 165 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 90 | 120 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 7 | 165 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 120 | 165 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 8 | 178 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 8 | 133 | 125 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 8 | 178 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 133 | 151 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 8 | 178 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 151 | 178 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 8 | 141 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 8 | 101 | 93 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 8 | 141 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 101 | 114 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 8 | 141 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 114 | 141 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 220 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 10 | 79 | 69 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 220 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 79 | 97 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 220 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 97 | 126 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 220 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 126 | 157 | 31 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 220 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 157 | 169 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 220 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 169 | 181 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 220 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 181 | 199 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 220 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 199 | 220 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 10 | 86 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 10 | 63 | 53 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 10 | 86 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 63 | 70 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 10 | 86 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 70 | 86 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 37 | 131 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 37 | 102 | 65 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 37 | 131 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 102 | 111 | 9 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 37 | 131 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 111 | 131 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 39 | 113 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 39 | 90 | 51 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 39 | 113 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 90 | 97 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 39 | 113 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 97 | 113 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 46 | 150 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 46 | 118 | 72 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 46 | 150 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 118 | 128 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 46 | 150 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 128 | 150 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 47 | 266 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 47 | 209 | 162 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 47 | 266 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 209 | 233 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 47 | 266 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 233 | 266 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 49 | 153 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 49 | 121 | 72 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 49 | 153 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 121 | 131 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 49 | 153 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 131 | 153 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 49 | 158 | O-14-1 | 54 | 특수도장 | 1 | 49 | 84 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 49 | 158 | O-14-2 | 55 | 화물창 | 2 | 84 | 121 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 49 | 158 | O-14-3 | 56 | 시운전 | 3 | 121 | 132 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 49 | 158 | O-14-4 | 57 | 인도준비 | 4 | 132 | 158 | 26 | S | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 56 | 263 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 56 | 209 | 153 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 56 | 263 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 209 | 231 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 56 | 263 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 231 | 263 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 58 | 168 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 58 | 135 | 77 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 58 | 168 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 135 | 146 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 58 | 168 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 146 | 168 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 65 | 193 | O-17-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 65 | 107 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 65 | 193 | O-17-2 | 65 | 화물창 | 2 | 107 | 150 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 65 | 193 | O-17-3 | 66 | 시운전 | 3 | 150 | 164 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 65 | 193 | O-17-4 | 67 | 인도준비 | 4 | 164 | 193 | 29 | S | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 289 | O-18-1 | 68 | 화물창 | 1 | 65 | 138 | 73 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 289 | O-18-2 | 69 | P/T | 2 | 138 | 158 | 20 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 289 | O-18-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 158 | 189 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 289 | O-18-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 189 | 222 | 33 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 289 | O-18-5 | 72 | 시운전 | 5 | 222 | 235 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 289 | O-18-6 | 73 | C/T | 6 | 235 | 248 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 289 | O-18-7 | 74 | G/T | 7 | 248 | 268 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 289 | O-18-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 268 | 289 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 71 | 161 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 71 | 133 | 62 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 71 | 161 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 133 | 142 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 71 | 161 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 142 | 161 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 71 | 194 | O-20-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 71 | 157 | 86 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 71 | 194 | O-20-2 | 80 | 시운전 | 2 | 157 | 169 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 71 | 194 | O-20-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 169 | 194 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 72 | 331 | O-21-1 | 82 | 화물창 | 1 | 72 | 157 | 85 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 72 | 331 | O-21-2 | 83 | P/T | 2 | 157 | 180 | 23 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 72 | 331 | O-21-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 180 | 216 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 72 | 331 | O-21-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 216 | 254 | 38 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 72 | 331 | O-21-5 | 86 | 시운전 | 5 | 254 | 269 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 72 | 331 | O-21-6 | 87 | C/T | 6 | 269 | 284 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 72 | 331 | O-21-7 | 88 | G/T | 7 | 284 | 307 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 72 | 331 | O-21-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 307 | 331 | 24 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 86 | 363 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 86 | 290 | 204 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 86 | 363 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 290 | 320 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 86 | 363 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 320 | 363 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 89 | 179 | O-23-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 89 | 151 | 62 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 89 | 179 | O-23-2 | 94 | 시운전 | 2 | 151 | 160 | 9 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 89 | 179 | O-23-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 160 | 179 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 89 | 236 | O-24-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 89 | 166 | 77 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 89 | 236 | O-24-2 | 97 | 시운전 | 2 | 166 | 193 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 89 | 236 | O-24-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 193 | 236 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 90 | 235 | O-25-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 90 | 166 | 76 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 90 | 235 | O-25-2 | 100 | 시운전 | 2 | 166 | 193 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 90 | 235 | O-25-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 193 | 235 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 93 | 164 | O-26-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 93 | 142 | 49 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 93 | 164 | O-26-2 | 103 | 시운전 | 2 | 142 | 149 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 93 | 164 | O-26-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 149 | 164 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 107 | 319 | O-27-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 107 | 263 | 156 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 107 | 319 | O-27-2 | 106 | 시운전 | 2 | 263 | 286 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 107 | 319 | O-27-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 286 | 319 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 107 | 259 | O-28-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 107 | 219 | 112 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 107 | 259 | O-28-2 | 109 | 시운전 | 2 | 219 | 235 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 107 | 259 | O-28-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 235 | 259 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 137 | 465 | O-29-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 137 | 379 | 242 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 137 | 465 | O-29-2 | 112 | 시운전 | 2 | 379 | 415 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 137 | 465 | O-29-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 415 | 465 | 50 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 145 | 335 | O-30-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 145 | 285 | 140 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 145 | 335 | O-30-2 | 115 | 시운전 | 2 | 285 | 305 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 145 | 335 | O-30-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 305 | 335 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 154 | 267 | O-31-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 154 | 213 | 59 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 154 | 267 | O-31-2 | 118 | 시운전 | 2 | 213 | 234 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 154 | 267 | O-31-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 234 | 267 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 159 | 263 | O-32-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 159 | 214 | 55 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 159 | 263 | O-32-2 | 121 | 시운전 | 2 | 214 | 233 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 159 | 263 | O-32-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 233 | 263 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 163 | 262 | O-33-1 | 123 | 특수도장 | 1 | 163 | 195 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 163 | 262 | O-33-2 | 124 | 화물창 | 2 | 195 | 228 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 163 | 262 | O-33-3 | 125 | 시운전 | 3 | 228 | 238 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 163 | 262 | O-33-4 | 126 | 인도준비 | 4 | 238 | 262 | 24 | S | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 177 | 445 | O-34-1 | 127 | 화물창 | 1 | 177 | 265 | 88 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 177 | 445 | O-34-2 | 128 | P/T | 2 | 265 | 289 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 177 | 445 | O-34-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 289 | 326 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 177 | 445 | O-34-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 326 | 366 | 40 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 177 | 445 | O-34-5 | 131 | 시운전 | 5 | 366 | 382 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 177 | 445 | O-34-6 | 132 | C/T | 6 | 382 | 398 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 177 | 445 | O-34-7 | 133 | G/T | 7 | 398 | 422 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 177 | 445 | O-34-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 422 | 445 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 177 | 473 | O-35-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 177 | 396 | 219 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 177 | 473 | O-35-2 | 136 | 시운전 | 2 | 396 | 428 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 177 | 473 | O-35-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 428 | 473 | 45 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 480 | O-36-1 | 138 | 화물창 | 1 | 207 | 297 | 90 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 480 | O-36-2 | 139 | P/T | 2 | 297 | 321 | 24 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 480 | O-36-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 321 | 359 | 38 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 480 | O-36-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 359 | 399 | 40 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 480 | O-36-5 | 142 | 시운전 | 5 | 399 | 415 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 480 | O-36-6 | 143 | C/T | 6 | 415 | 431 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 480 | O-36-7 | 144 | G/T | 7 | 431 | 455 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 207 | 480 | O-36-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 455 | 480 | 25 | S | 5
J-37 | 36 | PC | 7 | 220 | 323 | O-37-1 | 146 | 특수도장 | 1 | 220 | 253 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 220 | 323 | O-37-2 | 147 | 화물창 | 2 | 253 | 288 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 220 | 323 | O-37-3 | 148 | 시운전 | 3 | 288 | 299 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 220 | 323 | O-37-4 | 149 | 인도준비 | 4 | 299 | 323 | 24 | S | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 433 | O-38-1 | 150 | 화물창 | 1 | 231 | 297 | 66 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 433 | O-38-2 | 151 | P/T | 2 | 297 | 315 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 433 | O-38-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 315 | 343 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 433 | O-38-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 343 | 373 | 30 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 433 | O-38-5 | 154 | 시운전 | 5 | 373 | 385 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 433 | O-38-6 | 155 | C/T | 6 | 385 | 397 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 433 | O-38-7 | 156 | G/T | 7 | 397 | 415 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 433 | O-38-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 415 | 433 | 18 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 231 | 360 | O-39-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 231 | 321 | 90 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 231 | 360 | O-39-2 | 159 | 시운전 | 2 | 321 | 333 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 231 | 360 | O-39-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 333 | 360 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 233 | 350 | O-40-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 233 | 295 | 62 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 233 | 350 | O-40-2 | 162 | 시운전 | 2 | 295 | 317 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 233 | 350 | O-40-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 317 | 350 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-41-1 | 164 | 화물창 | 1 | 251 | 355 | 104 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-41-2 | 165 | P/T | 2 | 355 | 383 | 28 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-41-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 383 | 427 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-41-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 427 | 474 | 47 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-41-5 | 168 | 시운전 | 5 | 474 | 492 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-41-6 | 169 | C/T | 6 | 492 | 510 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-41-7 | 170 | G/T | 7 | 510 | 538 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 567 | O-41-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 538 | 567 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 557 | O-42-1 | 172 | 화물창 | 1 | 254 | 353 | 99 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 557 | O-42-2 | 173 | P/T | 2 | 353 | 380 | 27 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 557 | O-42-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 380 | 422 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 557 | O-42-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 422 | 467 | 45 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 557 | O-42-5 | 176 | 시운전 | 5 | 467 | 485 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 557 | O-42-6 | 177 | C/T | 6 | 485 | 503 | 18 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 557 | O-42-7 | 178 | G/T | 7 | 503 | 530 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 557 | O-42-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 530 | 557 | 27 | S | 5
J-43 | 42 | PC | 7 | 254 | 372 | O-43-1 | 180 | 특수도장 | 1 | 254 | 292 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 254 | 372 | O-43-2 | 181 | 화물창 | 2 | 292 | 332 | 40 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 254 | 372 | O-43-3 | 182 | 시운전 | 3 | 332 | 344 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 254 | 372 | O-43-4 | 183 | 인도준비 | 4 | 344 | 372 | 28 | S | 15
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 259 | 357 | O-44-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 259 | 310 | 51 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 259 | 357 | O-44-2 | 185 | 시운전 | 2 | 310 | 328 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 259 | 357 | O-44-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 328 | 357 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 268 | 507 | O-45-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 268 | 444 | 176 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 268 | 507 | O-45-2 | 188 | 시운전 | 2 | 444 | 470 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 268 | 507 | O-45-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 470 | 507 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 269 | 407 | O-46-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 269 | 342 | 73 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 269 | 407 | O-46-2 | 191 | 시운전 | 2 | 342 | 368 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 269 | 407 | O-46-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 368 | 407 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-47-1 | 193 | 화물창 | 1 | 271 | 365 | 94 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-47-2 | 194 | P/T | 2 | 365 | 390 | 25 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-47-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 390 | 430 | 40 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-47-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 430 | 472 | 42 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-47-5 | 197 | 시운전 | 5 | 472 | 489 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-47-6 | 198 | C/T | 6 | 489 | 506 | 17 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-47-7 | 199 | G/T | 7 | 506 | 531 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-47-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 531 | 557 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 271 | 402 | O-48-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 271 | 362 | 91 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 271 | 402 | O-48-2 | 202 | 시운전 | 2 | 362 | 375 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 271 | 402 | O-48-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 375 | 402 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 283 | 419 | O-49-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 283 | 378 | 95 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 283 | 419 | O-49-2 | 205 | 시운전 | 2 | 378 | 391 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 283 | 419 | O-49-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 391 | 419 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 283 | 471 | O-50-1 | 207 | 화물창 | 1 | 283 | 345 | 62 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 283 | 471 | O-50-2 | 208 | P/T | 2 | 345 | 361 | 16 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 283 | 471 | O-50-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 361 | 387 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 283 | 471 | O-50-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 387 | 415 | 28 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 283 | 471 | O-50-5 | 211 | 시운전 | 5 | 415 | 426 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 283 | 471 | O-50-6 | 212 | C/T | 6 | 426 | 437 | 11 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 283 | 471 | O-50-7 | 213 | G/T | 7 | 437 | 453 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 283 | 471 | O-50-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 453 | 471 | 18 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 288 | 495 | O-51-1 | 215 | 화물창 | 1 | 288 | 356 | 68 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 288 | 495 | O-51-2 | 216 | P/T | 2 | 356 | 374 | 18 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 288 | 495 | O-51-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 374 | 402 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 288 | 495 | O-51-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 402 | 433 | 31 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 288 | 495 | O-51-5 | 219 | 시운전 | 5 | 433 | 445 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 288 | 495 | O-51-6 | 220 | C/T | 6 | 445 | 457 | 12 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 288 | 495 | O-51-7 | 221 | G/T | 7 | 457 | 475 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 288 | 495 | O-51-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 475 | 495 | 20 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 289 | 420 | O-52-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 289 | 358 | 69 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 289 | 420 | O-52-2 | 224 | 시운전 | 2 | 358 | 382 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 289 | 420 | O-52-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 382 | 420 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 293 | 553 | O-53-1 | 226 | 화물창 | 1 | 293 | 378 | 85 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 293 | 553 | O-53-2 | 227 | P/T | 2 | 378 | 401 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 293 | 553 | O-53-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 401 | 437 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 293 | 553 | O-53-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 437 | 476 | 39 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 293 | 553 | O-53-5 | 230 | 시운전 | 5 | 476 | 491 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 293 | 553 | O-53-6 | 231 | C/T | 6 | 491 | 506 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 293 | 553 | O-53-7 | 232 | G/T | 7 | 506 | 529 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 293 | 553 | O-53-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 529 | 553 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 298 | 373 | O-54-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 298 | 350 | 52 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 298 | 373 | O-54-2 | 235 | 시운전 | 2 | 350 | 357 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 298 | 373 | O-54-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 357 | 373 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 311 | 573 | O-55-1 | 237 | 화물창 | 1 | 311 | 397 | 86 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 311 | 573 | O-55-2 | 238 | P/T | 2 | 397 | 420 | 23 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 311 | 573 | O-55-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 420 | 456 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 311 | 573 | O-55-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 456 | 495 | 39 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 311 | 573 | O-55-5 | 241 | 시운전 | 5 | 495 | 510 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 311 | 573 | O-55-6 | 242 | C/T | 6 | 510 | 525 | 15 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 311 | 573 | O-55-7 | 243 | G/T | 7 | 525 | 548 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 311 | 573 | O-55-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 548 | 573 | 25 | S | 5
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 311 | 420 | O-56-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 311 | 368 | 57 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 311 | 420 | O-56-2 | 246 | 시운전 | 2 | 368 | 388 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 311 | 420 | O-56-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 388 | 420 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 321 | 463 | O-57-1 | 248 | 특수도장 | 1 | 321 | 367 | 46 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 321 | 463 | O-57-2 | 249 | 화물창 | 2 | 367 | 415 | 48 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 321 | 463 | O-57-3 | 250 | 시운전 | 3 | 415 | 430 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 321 | 463 | O-57-4 | 251 | 인도준비 | 4 | 430 | 463 | 33 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 321 | 510 | O-58-1 | 252 | 화물창 | 1 | 321 | 383 | 62 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 321 | 510 | O-58-2 | 253 | P/T | 2 | 383 | 400 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 321 | 510 | O-58-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 400 | 426 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 321 | 510 | O-58-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 426 | 454 | 28 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 321 | 510 | O-58-5 | 256 | 시운전 | 5 | 454 | 465 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 321 | 510 | O-58-6 | 257 | C/T | 6 | 465 | 476 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 321 | 510 | O-58-7 | 258 | G/T | 7 | 476 | 493 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 321 | 510 | O-58-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 493 | 510 | 17 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 324 | 620 | O-59-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 324 | 543 | 219 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 324 | 620 | O-59-2 | 261 | 시운전 | 2 | 543 | 575 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 324 | 620 | O-59-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 575 | 620 | 45 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 326 | 467 | O-60-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 326 | 424 | 98 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 326 | 467 | O-60-2 | 264 | 시운전 | 2 | 424 | 438 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 326 | 467 | O-60-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 438 | 467 | 29 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 326 | 463 | O-61-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 326 | 398 | 72 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 326 | 463 | O-61-2 | 267 | 시운전 | 2 | 398 | 424 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 326 | 463 | O-61-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 424 | 463 | 39 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 340 | 600 | O-62-1 | 269 | 화물창 | 1 | 340 | 425 | 85 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 340 | 600 | O-62-2 | 270 | P/T | 2 | 425 | 448 | 23 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 340 | 600 | O-62-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 448 | 484 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 340 | 600 | O-62-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 484 | 523 | 39 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 340 | 600 | O-62-5 | 273 | 시운전 | 5 | 523 | 538 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 340 | 600 | O-62-6 | 274 | C/T | 6 | 538 | 553 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 340 | 600 | O-62-7 | 275 | G/T | 7 | 553 | 576 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 340 | 600 | O-62-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 576 | 600 | 24 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 365 | 552 | O-63-1 | 277 | 화물창 | 1 | 365 | 426 | 61 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 365 | 552 | O-63-2 | 278 | P/T | 2 | 426 | 442 | 16 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 365 | 552 | O-63-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 442 | 468 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 365 | 552 | O-63-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 468 | 496 | 28 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 365 | 552 | O-63-5 | 281 | 시운전 | 5 | 496 | 507 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 365 | 552 | O-63-6 | 282 | C/T | 6 | 507 | 518 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 365 | 552 | O-63-7 | 283 | G/T | 7 | 518 | 534 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 365 | 552 | O-63-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 534 | 552 | 18 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 381 | 703 | O-64-1 | 285 | 화물창 | 1 | 381 | 487 | 106 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 381 | 703 | O-64-2 | 286 | P/T | 2 | 487 | 515 | 28 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 381 | 703 | O-64-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 515 | 560 | 45 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 381 | 703 | O-64-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 560 | 608 | 48 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 381 | 703 | O-64-5 | 289 | 시운전 | 5 | 608 | 627 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 381 | 703 | O-64-6 | 290 | C/T | 6 | 627 | 646 | 19 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 381 | 703 | O-64-7 | 291 | G/T | 7 | 646 | 674 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 381 | 703 | O-64-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 674 | 703 | 29 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 381 | 671 | O-65-1 | 293 | 화물창 | 1 | 381 | 476 | 95 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 381 | 671 | O-65-2 | 294 | P/T | 2 | 476 | 502 | 26 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 381 | 671 | O-65-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 502 | 542 | 40 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 381 | 671 | O-65-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 542 | 585 | 43 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 381 | 671 | O-65-5 | 297 | 시운전 | 5 | 585 | 602 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 381 | 671 | O-65-6 | 298 | C/T | 6 | 602 | 619 | 17 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 381 | 671 | O-65-7 | 299 | G/T | 7 | 619 | 645 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 381 | 671 | O-65-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 645 | 671 | 26 | S | 5
J-66 | 65 | PC | 7 | 385 | 483 | O-66-1 | 301 | 특수도장 | 1 | 385 | 417 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 385 | 483 | O-66-2 | 302 | 화물창 | 2 | 417 | 450 | 33 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 385 | 483 | O-66-3 | 303 | 시운전 | 3 | 450 | 460 | 10 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 385 | 483 | O-66-4 | 304 | 인도준비 | 4 | 460 | 483 | 23 | S | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 396 | 467 | O-67-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 396 | 445 | 49 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 396 | 467 | O-67-2 | 306 | 시운전 | 2 | 445 | 452 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 396 | 467 | O-67-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 452 | 467 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 399 | 528 | O-68-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 399 | 489 | 90 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 399 | 528 | O-68-2 | 309 | 시운전 | 2 | 489 | 501 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 399 | 528 | O-68-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 501 | 528 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 405 | 631 | O-69-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 405 | 572 | 167 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 405 | 631 | O-69-2 | 312 | 시운전 | 2 | 572 | 596 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 405 | 631 | O-69-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 596 | 631 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 405 | 542 | O-70-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 405 | 500 | 95 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 405 | 542 | O-70-2 | 315 | 시운전 | 2 | 500 | 513 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 405 | 542 | O-70-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 513 | 542 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 424 | 517 | O-71-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 424 | 489 | 65 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 424 | 517 | O-71-2 | 318 | 시운전 | 2 | 489 | 498 | 9 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 424 | 517 | O-71-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 498 | 517 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 424 | 612 | O-72-1 | 320 | 화물창 | 1 | 424 | 486 | 62 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 424 | 612 | O-72-2 | 321 | P/T | 2 | 486 | 502 | 16 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 424 | 612 | O-72-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 502 | 528 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 424 | 612 | O-72-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 528 | 556 | 28 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 424 | 612 | O-72-5 | 324 | 시운전 | 5 | 556 | 567 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 424 | 612 | O-72-6 | 325 | C/T | 6 | 567 | 578 | 11 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 424 | 612 | O-72-7 | 326 | G/T | 7 | 578 | 594 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 424 | 612 | O-72-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 594 | 612 | 18 | S | 5
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 426 | 552 | O-73-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 426 | 492 | 66 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 426 | 552 | O-73-2 | 329 | 시운전 | 2 | 492 | 515 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 426 | 552 | O-73-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 515 | 552 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 426 | 548 | O-74-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 426 | 511 | 85 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 426 | 548 | O-74-2 | 332 | 시운전 | 2 | 511 | 523 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 426 | 548 | O-74-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 523 | 548 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 434 | 513 | O-75-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 434 | 489 | 55 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 434 | 513 | O-75-2 | 335 | 시운전 | 2 | 489 | 496 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 434 | 513 | O-75-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 496 | 513 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 434 | 689 | O-76-1 | 337 | 화물창 | 1 | 434 | 518 | 84 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 434 | 689 | O-76-2 | 338 | P/T | 2 | 518 | 540 | 22 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 434 | 689 | O-76-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 540 | 575 | 35 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 434 | 689 | O-76-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 575 | 613 | 38 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 434 | 689 | O-76-5 | 341 | 시운전 | 5 | 613 | 628 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 434 | 689 | O-76-6 | 342 | C/T | 6 | 628 | 643 | 15 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 434 | 689 | O-76-7 | 343 | G/T | 7 | 643 | 665 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 434 | 689 | O-76-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 665 | 689 | 24 | S | 5
J-77 | 76 | PC | 7 | 442 | 578 | O-77-1 | 345 | 특수도장 | 1 | 442 | 486 | 44 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 442 | 578 | O-77-2 | 346 | 화물창 | 2 | 486 | 532 | 46 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 442 | 578 | O-77-3 | 347 | 시운전 | 3 | 532 | 546 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 442 | 578 | O-77-4 | 348 | 인도준비 | 4 | 546 | 578 | 32 | S | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 442 | 652 | O-78-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 442 | 597 | 155 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 442 | 652 | O-78-2 | 350 | 시운전 | 2 | 597 | 620 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 442 | 652 | O-78-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 620 | 652 | 32 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 447 | 575 | O-79-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 447 | 536 | 89 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 447 | 575 | O-79-2 | 353 | 시운전 | 2 | 536 | 548 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 447 | 575 | O-79-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 548 | 575 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 448 | 595 | O-80-1 | 355 | 특수도장 | 1 | 448 | 496 | 48 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 448 | 595 | O-80-2 | 356 | 화물창 | 2 | 496 | 545 | 49 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 448 | 595 | O-80-3 | 357 | 시운전 | 3 | 545 | 561 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 448 | 595 | O-80-4 | 358 | 인도준비 | 4 | 561 | 595 | 34 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0 | X4
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 234 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 173 | 173 | F | 15 | E3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 327 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 5 | 111 | 106 | N | 0 | G1
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 7 | 165 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 90 | 83 | F | 10 | E2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 8 | 178 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 8 | 133 | 125 | F | 15 | D4
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 8 | 141 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 8 | 101 | 93 | F | 15 | D3
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 220 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 10 | 79 | 69 | N | 0 | D1
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 10 | 86 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 10 | 63 | 53 | F | 15 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A