## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 151 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 80 | 80 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 151 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 80 | 108 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 151 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 108 | 151 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 5 | 190 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 5 | 141 | 136 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 5 | 190 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 141 | 161 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 5 | 190 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 161 | 190 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 6 | 145 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 6 | 103 | 97 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 6 | 145 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 103 | 116 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 6 | 145 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 116 | 145 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 127 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 18 | 53 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 127 | O-4-2 | 10 | 화물창 | 2 | 53 | 90 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 127 | O-4-3 | 11 | 시운전 | 3 | 90 | 101 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 127 | O-4-4 | 12 | 인도준비 | 4 | 101 | 127 | 26 | S | 15
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 24 | 170 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 24 | 101 | 77 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 24 | 170 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 101 | 128 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 24 | 170 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 128 | 170 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 234 | O-6-1 | 16 | 화물창 | 1 | 29 | 96 | 67 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 234 | O-6-2 | 17 | P/T | 2 | 96 | 114 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 234 | O-6-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 114 | 142 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 234 | O-6-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 142 | 172 | 30 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 234 | O-6-5 | 20 | 시운전 | 5 | 172 | 184 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 234 | O-6-6 | 21 | C/T | 6 | 184 | 196 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 234 | O-6-7 | 22 | G/T | 7 | 196 | 214 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 234 | O-6-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 214 | 234 | 20 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 37 | 146 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 37 | 94 | 57 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 37 | 146 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 94 | 114 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 37 | 146 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 114 | 146 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 253 | O-8-1 | 27 | 화물창 | 1 | 45 | 113 | 68 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 253 | O-8-2 | 28 | P/T | 2 | 113 | 131 | 18 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 253 | O-8-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 131 | 160 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 253 | O-8-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 160 | 191 | 31 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 253 | O-8-5 | 31 | 시운전 | 5 | 191 | 203 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 253 | O-8-6 | 32 | C/T | 6 | 203 | 215 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 253 | O-8-7 | 33 | G/T | 7 | 215 | 233 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 45 | 253 | O-8-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 233 | 253 | 20 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 70 | 178 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 70 | 145 | 75 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 70 | 178 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 145 | 155 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 70 | 178 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 155 | 178 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 70 | 246 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 70 | 200 | 130 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 70 | 246 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 200 | 219 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 70 | 246 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 219 | 246 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 82 | 209 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 82 | 170 | 88 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 82 | 209 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 170 | 182 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 82 | 209 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 182 | 209 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 83 | 206 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 83 | 169 | 86 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 83 | 206 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 169 | 181 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 83 | 206 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 181 | 206 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 88 | 228 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 88 | 186 | 98 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 88 | 228 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 186 | 200 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 88 | 228 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 200 | 228 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 300 | O-14-1 | 50 | 화물창 | 1 | 93 | 161 | 68 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 300 | O-14-2 | 51 | P/T | 2 | 161 | 179 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 300 | O-14-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 179 | 207 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 300 | O-14-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 207 | 238 | 31 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 300 | O-14-5 | 54 | 시운전 | 5 | 238 | 250 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 300 | O-14-6 | 55 | C/T | 6 | 250 | 262 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 300 | O-14-7 | 56 | G/T | 7 | 262 | 280 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 300 | O-14-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 280 | 300 | 20 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 353 | O-15-1 | 58 | 화물창 | 1 | 107 | 188 | 81 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 353 | O-15-2 | 59 | P/T | 2 | 188 | 210 | 22 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 353 | O-15-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 210 | 244 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 353 | O-15-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 244 | 280 | 36 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 353 | O-15-5 | 62 | 시운전 | 5 | 280 | 294 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 353 | O-15-6 | 63 | C/T | 6 | 294 | 308 | 14 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 353 | O-15-7 | 64 | G/T | 7 | 308 | 330 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 353 | O-15-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 330 | 353 | 23 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 365 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 114 | 196 | 82 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 365 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 196 | 218 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 365 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 218 | 253 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 365 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 253 | 290 | 37 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 365 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 290 | 305 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 365 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 305 | 320 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 365 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 320 | 342 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 114 | 365 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 342 | 365 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 115 | 307 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 115 | 178 | 63 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 115 | 307 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 178 | 195 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 115 | 307 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 195 | 221 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 115 | 307 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 221 | 249 | 28 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 115 | 307 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 249 | 260 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 115 | 307 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 260 | 271 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 115 | 307 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 271 | 288 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 115 | 307 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 288 | 307 | 19 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 135 | 455 | O-18-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 135 | 371 | 236 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 135 | 455 | O-18-2 | 83 | 시운전 | 2 | 371 | 406 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 135 | 455 | O-18-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 406 | 455 | 49 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 136 | 215 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 136 | 191 | 55 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 136 | 215 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 191 | 198 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 136 | 215 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 198 | 215 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 147 | 422 | O-20-1 | 88 | 화물창 | 1 | 147 | 237 | 90 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 147 | 422 | O-20-2 | 89 | P/T | 2 | 237 | 261 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 147 | 422 | O-20-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 261 | 299 | 38 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 147 | 422 | O-20-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 299 | 340 | 41 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 147 | 422 | O-20-5 | 92 | 시운전 | 5 | 340 | 356 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 147 | 422 | O-20-6 | 93 | C/T | 6 | 356 | 372 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 147 | 422 | O-20-7 | 94 | G/T | 7 | 372 | 396 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 147 | 422 | O-20-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 396 | 422 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 147 | 263 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 147 | 228 | 81 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 147 | 263 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 228 | 239 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 147 | 263 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 239 | 263 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 150 | 225 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 150 | 202 | 52 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 150 | 225 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 202 | 209 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 150 | 225 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 209 | 225 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 156 | 297 | O-23-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 156 | 254 | 98 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 156 | 297 | O-23-2 | 103 | 시운전 | 2 | 254 | 268 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 156 | 297 | O-23-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 268 | 297 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 156 | 277 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 156 | 220 | 64 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 156 | 277 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 220 | 242 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 156 | 277 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 242 | 277 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 158 | 265 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 158 | 232 | 74 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 158 | 265 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 232 | 242 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 158 | 265 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 242 | 265 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 391 | O-26-1 | 111 | 화물창 | 1 | 171 | 243 | 72 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 391 | O-26-2 | 112 | P/T | 2 | 243 | 262 | 19 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 391 | O-26-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 262 | 292 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 391 | O-26-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 292 | 325 | 33 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 391 | O-26-5 | 115 | 시운전 | 5 | 325 | 338 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 391 | O-26-6 | 116 | C/T | 6 | 338 | 351 | 13 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 391 | O-26-7 | 117 | G/T | 7 | 351 | 370 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 171 | 391 | O-26-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 370 | 391 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 173 | 296 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 173 | 264 | 91 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 173 | 296 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 264 | 277 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 173 | 296 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 277 | 296 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 175 | 376 | O-28-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 175 | 323 | 148 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 175 | 376 | O-28-2 | 123 | 시운전 | 2 | 323 | 345 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 175 | 376 | O-28-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 345 | 376 | 31 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 177 | 261 | O-29-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 177 | 235 | 58 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 177 | 261 | O-29-2 | 126 | 시운전 | 2 | 235 | 243 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 177 | 261 | O-29-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 243 | 261 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 177 | 320 | O-30-1 | 128 | 특수도장 | 1 | 177 | 224 | 47 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 177 | 320 | O-30-2 | 129 | 화물창 | 2 | 224 | 272 | 48 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 177 | 320 | O-30-3 | 130 | 시운전 | 3 | 272 | 287 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 177 | 320 | O-30-4 | 131 | 인도준비 | 4 | 287 | 320 | 33 | S | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 181 | 500 | O-31-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 181 | 417 | 236 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 181 | 500 | O-31-2 | 133 | 시운전 | 2 | 417 | 452 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 181 | 500 | O-31-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 452 | 500 | 48 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 189 | 346 | O-32-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 189 | 305 | 116 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 189 | 346 | O-32-2 | 136 | 시운전 | 2 | 305 | 322 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 189 | 346 | O-32-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 322 | 346 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 199 | 297 | O-33-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 199 | 250 | 51 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 199 | 297 | O-33-2 | 139 | 시운전 | 2 | 250 | 268 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 199 | 297 | O-33-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 268 | 297 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 199 | 273 | O-34-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 199 | 250 | 51 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 199 | 273 | O-34-2 | 142 | 시운전 | 2 | 250 | 257 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 199 | 273 | O-34-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 257 | 273 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 202 | 308 | O-35-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 202 | 276 | 74 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 202 | 308 | O-35-2 | 145 | 시운전 | 2 | 276 | 286 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 202 | 308 | O-35-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 286 | 308 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 202 | 294 | O-36-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 202 | 266 | 64 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 202 | 294 | O-36-2 | 148 | 시운전 | 2 | 266 | 275 | 9 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 202 | 294 | O-36-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 275 | 294 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 204 | 344 | O-37-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 204 | 278 | 74 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 204 | 344 | O-37-2 | 151 | 시운전 | 2 | 278 | 304 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 204 | 344 | O-37-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 304 | 344 | 40 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 221 | 420 | O-38-1 | 153 | 화물창 | 1 | 221 | 286 | 65 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 221 | 420 | O-38-2 | 154 | P/T | 2 | 286 | 303 | 17 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 221 | 420 | O-38-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 303 | 330 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 221 | 420 | O-38-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 330 | 359 | 29 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 221 | 420 | O-38-5 | 157 | 시운전 | 5 | 359 | 370 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 221 | 420 | O-38-6 | 158 | C/T | 6 | 370 | 381 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 221 | 420 | O-38-7 | 159 | G/T | 7 | 381 | 398 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 221 | 420 | O-38-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 398 | 420 | 22 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 222 | 329 | O-39-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 222 | 296 | 74 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 222 | 329 | O-39-2 | 162 | 시운전 | 2 | 296 | 306 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 222 | 329 | O-39-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 306 | 329 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 252 | 395 | O-40-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 252 | 357 | 105 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 252 | 395 | O-40-2 | 165 | 시운전 | 2 | 357 | 372 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 252 | 395 | O-40-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 372 | 395 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 254 | 356 | O-41-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 254 | 325 | 71 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 254 | 356 | O-41-2 | 168 | 시운전 | 2 | 325 | 335 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 254 | 356 | O-41-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 335 | 356 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 523 | O-42-1 | 170 | 화물창 | 1 | 254 | 342 | 88 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 523 | O-42-2 | 171 | P/T | 2 | 342 | 366 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 523 | O-42-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 366 | 403 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 523 | O-42-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 403 | 443 | 40 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 523 | O-42-5 | 174 | 시운전 | 5 | 443 | 459 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 523 | O-42-6 | 175 | C/T | 6 | 459 | 475 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 523 | O-42-7 | 176 | G/T | 7 | 475 | 499 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 254 | 523 | O-42-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 499 | 523 | 24 | S | 5
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 254 | 340 | O-43-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 254 | 314 | 60 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 254 | 340 | O-43-2 | 179 | 시운전 | 2 | 314 | 322 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 254 | 340 | O-43-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 322 | 340 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 256 | 382 | O-44-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 256 | 344 | 88 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 256 | 382 | O-44-2 | 182 | 시운전 | 2 | 344 | 356 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 256 | 382 | O-44-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 356 | 382 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 261 | 563 | O-45-1 | 184 | 화물창 | 1 | 261 | 360 | 99 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 261 | 563 | O-45-2 | 185 | P/T | 2 | 360 | 387 | 27 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 261 | 563 | O-45-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 387 | 429 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 261 | 563 | O-45-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 429 | 474 | 45 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 261 | 563 | O-45-5 | 188 | 시운전 | 5 | 474 | 492 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 261 | 563 | O-45-6 | 189 | C/T | 6 | 492 | 510 | 18 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 261 | 563 | O-45-7 | 190 | G/T | 7 | 510 | 537 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 261 | 563 | O-45-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 537 | 563 | 26 | S | 5
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 264 | 402 | O-46-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 264 | 337 | 73 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 264 | 402 | O-46-2 | 193 | 시운전 | 2 | 337 | 363 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 264 | 402 | O-46-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 363 | 402 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 264 | 447 | O-47-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 264 | 399 | 135 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 264 | 447 | O-47-2 | 196 | 시운전 | 2 | 399 | 419 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 264 | 447 | O-47-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 419 | 447 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 265 | 381 | O-48-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 265 | 326 | 61 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 265 | 381 | O-48-2 | 199 | 시운전 | 2 | 326 | 348 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 265 | 381 | O-48-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 348 | 381 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 268 | 369 | O-49-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 268 | 338 | 70 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 268 | 369 | O-49-2 | 202 | 시운전 | 2 | 338 | 348 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 268 | 369 | O-49-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 348 | 369 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 268 | 370 | O-50-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 268 | 339 | 71 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 268 | 370 | O-50-2 | 205 | 시운전 | 2 | 339 | 349 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 268 | 370 | O-50-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 349 | 370 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 275 | 541 | O-51-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 275 | 471 | 196 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 275 | 541 | O-51-2 | 208 | 시운전 | 2 | 471 | 500 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 275 | 541 | O-51-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 500 | 541 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 278 | 551 | O-52-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 278 | 480 | 202 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 278 | 551 | O-52-2 | 211 | 시운전 | 2 | 480 | 510 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 278 | 551 | O-52-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 510 | 551 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 294 | 509 | O-53-1 | 213 | 화물창 | 1 | 294 | 364 | 70 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 294 | 509 | O-53-2 | 214 | P/T | 2 | 364 | 383 | 19 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 294 | 509 | O-53-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 383 | 413 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 294 | 509 | O-53-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 413 | 445 | 32 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 294 | 509 | O-53-5 | 217 | 시운전 | 5 | 445 | 457 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 294 | 509 | O-53-6 | 218 | C/T | 6 | 457 | 469 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 294 | 509 | O-53-7 | 219 | G/T | 7 | 469 | 488 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 294 | 509 | O-53-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 488 | 509 | 21 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 303 | 469 | O-54-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 303 | 425 | 122 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 303 | 469 | O-54-2 | 222 | 시운전 | 2 | 425 | 443 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 303 | 469 | O-54-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 443 | 469 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 309 | 612 | O-55-1 | 224 | 화물창 | 1 | 309 | 408 | 99 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 309 | 612 | O-55-2 | 225 | P/T | 2 | 408 | 435 | 27 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 309 | 612 | O-55-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 435 | 477 | 42 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 309 | 612 | O-55-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 477 | 522 | 45 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 309 | 612 | O-55-5 | 228 | 시운전 | 5 | 522 | 540 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 309 | 612 | O-55-6 | 229 | C/T | 6 | 540 | 558 | 18 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 309 | 612 | O-55-7 | 230 | G/T | 7 | 558 | 585 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 309 | 612 | O-55-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 585 | 612 | 27 | S | 5
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 340 | 459 | O-56-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 340 | 403 | 63 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 340 | 459 | O-56-2 | 233 | 시운전 | 2 | 403 | 425 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 340 | 459 | O-56-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 425 | 459 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 343 | 453 | O-57-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 343 | 420 | 77 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 343 | 453 | O-57-2 | 236 | 시운전 | 2 | 420 | 431 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 343 | 453 | O-57-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 431 | 453 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 343 | 426 | O-58-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 343 | 401 | 58 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 343 | 426 | O-58-2 | 239 | 시운전 | 2 | 401 | 409 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 343 | 426 | O-58-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 409 | 426 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 348 | 469 | O-59-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 348 | 432 | 84 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 348 | 469 | O-59-2 | 242 | 시운전 | 2 | 432 | 444 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 348 | 469 | O-59-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 444 | 469 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 356 | 468 | O-60-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 356 | 415 | 59 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 356 | 468 | O-60-2 | 245 | 시운전 | 2 | 415 | 436 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 356 | 468 | O-60-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 436 | 468 | 32 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 357 | 440 | O-61-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 357 | 400 | 43 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 357 | 440 | O-61-2 | 248 | 시운전 | 2 | 400 | 415 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 357 | 440 | O-61-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 415 | 440 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 357 | 476 | O-62-1 | 250 | 특수도장 | 1 | 357 | 396 | 39 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 357 | 476 | O-62-2 | 251 | 화물창 | 2 | 396 | 436 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 357 | 476 | O-62-3 | 252 | 시운전 | 3 | 436 | 449 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 357 | 476 | O-62-4 | 253 | 인도준비 | 4 | 449 | 476 | 27 | S | 15
J-63 | 62 | PC | 7 | 360 | 502 | O-63-1 | 254 | 특수도장 | 1 | 360 | 406 | 46 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 360 | 502 | O-63-2 | 255 | 화물창 | 2 | 406 | 454 | 48 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 360 | 502 | O-63-3 | 256 | 시운전 | 3 | 454 | 469 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 360 | 502 | O-63-4 | 257 | 인도준비 | 4 | 469 | 502 | 33 | S | 15
J-64 | 63 | PC | 7 | 360 | 481 | O-64-1 | 258 | 특수도장 | 1 | 360 | 399 | 39 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 360 | 481 | O-64-2 | 259 | 화물창 | 2 | 399 | 440 | 41 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 360 | 481 | O-64-3 | 260 | 시운전 | 3 | 440 | 453 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 360 | 481 | O-64-4 | 261 | 인도준비 | 4 | 453 | 481 | 28 | S | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 360 | 609 | O-65-1 | 262 | 화물창 | 1 | 360 | 442 | 82 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 360 | 609 | O-65-2 | 263 | P/T | 2 | 442 | 464 | 22 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 360 | 609 | O-65-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 464 | 498 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 360 | 609 | O-65-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 498 | 535 | 37 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 360 | 609 | O-65-5 | 266 | 시운전 | 5 | 535 | 549 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 360 | 609 | O-65-6 | 267 | C/T | 6 | 549 | 563 | 14 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 360 | 609 | O-65-7 | 268 | G/T | 7 | 563 | 585 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 360 | 609 | O-65-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 585 | 609 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 364 | 498 | O-66-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 364 | 435 | 71 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 364 | 498 | O-66-2 | 271 | 시운전 | 2 | 435 | 460 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 364 | 498 | O-66-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 460 | 498 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 366 | 602 | O-67-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 366 | 540 | 174 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 366 | 602 | O-67-2 | 274 | 시운전 | 2 | 540 | 565 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 366 | 602 | O-67-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 565 | 602 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 383 | 635 | O-68-1 | 276 | 화물창 | 1 | 383 | 466 | 83 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 383 | 635 | O-68-2 | 277 | P/T | 2 | 466 | 488 | 22 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 383 | 635 | O-68-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 488 | 523 | 35 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 383 | 635 | O-68-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 523 | 560 | 37 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 383 | 635 | O-68-5 | 280 | 시운전 | 5 | 560 | 575 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 383 | 635 | O-68-6 | 281 | C/T | 6 | 575 | 590 | 15 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 383 | 635 | O-68-7 | 282 | G/T | 7 | 590 | 612 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 383 | 635 | O-68-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 612 | 635 | 23 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 383 | 510 | O-69-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 383 | 471 | 88 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 383 | 510 | O-69-2 | 285 | 시운전 | 2 | 471 | 483 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 383 | 510 | O-69-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 483 | 510 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 391 | 643 | O-70-1 | 287 | 화물창 | 1 | 391 | 474 | 83 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 391 | 643 | O-70-2 | 288 | P/T | 2 | 474 | 496 | 22 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 391 | 643 | O-70-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 496 | 531 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 391 | 643 | O-70-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 531 | 568 | 37 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 391 | 643 | O-70-5 | 291 | 시운전 | 5 | 568 | 583 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 391 | 643 | O-70-6 | 292 | C/T | 6 | 583 | 598 | 15 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 391 | 643 | O-70-7 | 293 | G/T | 7 | 598 | 620 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 391 | 643 | O-70-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 620 | 643 | 23 | S | 5
J-71 | 70 | PC | 7 | 393 | 508 | O-71-1 | 295 | 특수도장 | 1 | 393 | 430 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 393 | 508 | O-71-2 | 296 | 화물창 | 2 | 430 | 469 | 39 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 393 | 508 | O-71-3 | 297 | 시운전 | 3 | 469 | 481 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 393 | 508 | O-71-4 | 298 | 인도준비 | 4 | 481 | 508 | 27 | S | 15
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 397 | 475 | O-72-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 397 | 438 | 41 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 397 | 475 | O-72-2 | 300 | 시운전 | 2 | 438 | 452 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 397 | 475 | O-72-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 452 | 475 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 426 | 599 | O-73-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 426 | 554 | 128 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 426 | 599 | O-73-2 | 303 | 시운전 | 2 | 554 | 573 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 426 | 599 | O-73-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 573 | 599 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 432 | 662 | O-74-1 | 305 | 화물창 | 1 | 432 | 507 | 75 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 432 | 662 | O-74-2 | 306 | P/T | 2 | 507 | 527 | 20 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 432 | 662 | O-74-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 527 | 559 | 32 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 432 | 662 | O-74-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 559 | 593 | 34 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 432 | 662 | O-74-5 | 309 | 시운전 | 5 | 593 | 606 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 432 | 662 | O-74-6 | 310 | C/T | 6 | 606 | 619 | 13 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 432 | 662 | O-74-7 | 311 | G/T | 7 | 619 | 639 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 432 | 662 | O-74-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 639 | 662 | 23 | S | 5
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 438 | 519 | O-75-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 438 | 480 | 42 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 438 | 519 | O-75-2 | 314 | 시운전 | 2 | 480 | 495 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 438 | 519 | O-75-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 495 | 519 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 448 | 525 | O-76-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 448 | 501 | 53 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 448 | 525 | O-76-2 | 317 | 시운전 | 2 | 501 | 508 | 7 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 448 | 525 | O-76-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 508 | 525 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 459 | 540 | O-77-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 459 | 515 | 56 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 459 | 540 | O-77-2 | 320 | 시운전 | 2 | 515 | 523 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 459 | 540 | O-77-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 523 | 540 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 475 | 567 | O-78-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 475 | 539 | 64 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 475 | 567 | O-78-2 | 323 | 시운전 | 2 | 539 | 548 | 9 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 475 | 567 | O-78-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 548 | 567 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 477 | 595 | O-79-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 477 | 539 | 62 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 477 | 595 | O-79-2 | 326 | 시운전 | 2 | 539 | 561 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 477 | 595 | O-79-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 561 | 595 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 477 | 592 | O-80-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 477 | 537 | 60 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 477 | 592 | O-80-2 | 329 | 시운전 | 2 | 537 | 558 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 477 | 592 | O-80-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 558 | 592 | 34 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 151 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 80 | 80 | F | 10 | D4
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 5 | 190 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 5 | 141 | 136 | F | 15 | H1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 6 | 145 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 6 | 103 | 97 | F | 15 | C3
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 127 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 18 | 53 | 35 | N | 0 | F1
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 24 | 170 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 24 | 101 | 77 | F | 10 | C4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 234 | O-6-1 | 16 | 화물창 | 1 | 29 | 96 | 67 | N | 0 | E5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 37 | 146 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 37 | 94 | 57 | F | 10 | X7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A