## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 138 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 102 | 102 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 138 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 102 | 117 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 138 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 117 | 138 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 181 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 134 | 131 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 181 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 134 | 153 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 181 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 153 | 181 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 6 | 97 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 6 | 54 | 48 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 6 | 97 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 54 | 71 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 6 | 97 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 71 | 97 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 9 | 166 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 9 | 125 | 116 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 9 | 166 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 125 | 142 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 9 | 166 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 142 | 166 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 18 | 259 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 18 | 196 | 178 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 18 | 259 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 196 | 222 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 18 | 259 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 222 | 259 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 35 | 200 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 35 | 122 | 87 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 35 | 200 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 122 | 153 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 35 | 200 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 153 | 200 | 47 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 35 | 174 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 35 | 132 | 97 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 35 | 174 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 132 | 145 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 35 | 174 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 145 | 174 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 39 | 200 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 39 | 158 | 119 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 39 | 200 | O-8-2 | 22 | 시운전 | 2 | 158 | 175 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 39 | 200 | O-8-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 175 | 200 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 322 | O-9-1 | 24 | 화물창 | 1 | 43 | 135 | 92 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 322 | O-9-2 | 25 | P/T | 2 | 135 | 160 | 25 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 322 | O-9-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 160 | 199 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 322 | O-9-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 199 | 240 | 41 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 322 | O-9-5 | 28 | 시운전 | 5 | 240 | 256 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 322 | O-9-6 | 29 | C/T | 6 | 256 | 272 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 322 | O-9-7 | 30 | G/T | 7 | 272 | 297 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 322 | O-9-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 297 | 322 | 25 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 264 | O-10-1 | 32 | 화물창 | 1 | 65 | 130 | 65 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 264 | O-10-2 | 33 | P/T | 2 | 130 | 147 | 17 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 264 | O-10-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 147 | 174 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 264 | O-10-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 174 | 203 | 29 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 264 | O-10-5 | 36 | 시운전 | 5 | 203 | 214 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 264 | O-10-6 | 37 | C/T | 6 | 214 | 225 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 264 | O-10-7 | 38 | G/T | 7 | 225 | 242 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 264 | O-10-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 242 | 264 | 22 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 290 | O-11-1 | 40 | 화물창 | 1 | 65 | 139 | 74 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 290 | O-11-2 | 41 | P/T | 2 | 139 | 159 | 20 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 290 | O-11-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 159 | 190 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 290 | O-11-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 190 | 223 | 33 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 290 | O-11-5 | 44 | 시운전 | 5 | 223 | 236 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 290 | O-11-6 | 45 | C/T | 6 | 236 | 249 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 290 | O-11-7 | 46 | G/T | 7 | 249 | 269 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 290 | O-11-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 269 | 290 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 75 | 241 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 75 | 197 | 122 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 75 | 241 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 197 | 215 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 75 | 241 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 215 | 241 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 78 | 172 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 78 | 143 | 65 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 78 | 172 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 143 | 152 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 78 | 172 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 152 | 172 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 79 | 152 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 79 | 130 | 51 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 79 | 152 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 130 | 137 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 79 | 152 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 137 | 152 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-15-1 | 57 | 화물창 | 1 | 80 | 182 | 102 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-15-2 | 58 | P/T | 2 | 182 | 209 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-15-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 209 | 252 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-15-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 252 | 298 | 46 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-15-5 | 61 | 시운전 | 5 | 298 | 316 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-15-6 | 62 | C/T | 6 | 316 | 334 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-15-7 | 63 | G/T | 7 | 334 | 361 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 80 | 390 | O-15-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 361 | 390 | 29 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 80 | 151 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 80 | 129 | 49 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 80 | 151 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 129 | 136 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 80 | 151 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 136 | 151 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 89 | 198 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 89 | 146 | 57 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 89 | 198 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 146 | 166 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 89 | 198 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 166 | 198 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 310 | O-18-1 | 71 | 화물창 | 1 | 91 | 163 | 72 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 310 | O-18-2 | 72 | P/T | 2 | 163 | 182 | 19 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 310 | O-18-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 182 | 212 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 310 | O-18-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 212 | 244 | 32 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 310 | O-18-5 | 75 | 시운전 | 5 | 244 | 257 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 310 | O-18-6 | 76 | C/T | 6 | 257 | 270 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 310 | O-18-7 | 77 | G/T | 7 | 270 | 289 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 310 | O-18-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 289 | 310 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 413 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 102 | 204 | 102 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 413 | O-19-2 | 80 | P/T | 2 | 204 | 231 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 413 | O-19-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 231 | 274 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 413 | O-19-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 274 | 320 | 46 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 413 | O-19-5 | 83 | 시운전 | 5 | 320 | 338 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 413 | O-19-6 | 84 | C/T | 6 | 338 | 356 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 413 | O-19-7 | 85 | G/T | 7 | 356 | 383 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 102 | 413 | O-19-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 383 | 413 | 30 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 102 | 422 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 102 | 338 | 236 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 102 | 422 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 338 | 373 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 102 | 422 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 373 | 422 | 49 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 369 | O-21-1 | 90 | 화물창 | 1 | 105 | 192 | 87 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 369 | O-21-2 | 91 | P/T | 2 | 192 | 215 | 23 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 369 | O-21-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 215 | 251 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 369 | O-21-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 251 | 290 | 39 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 369 | O-21-5 | 94 | 시운전 | 5 | 290 | 305 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 369 | O-21-6 | 95 | C/T | 6 | 305 | 320 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 369 | O-21-7 | 96 | G/T | 7 | 320 | 343 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 105 | 369 | O-21-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 343 | 369 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 107 | 291 | O-22-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 107 | 243 | 136 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 107 | 291 | O-22-2 | 99 | 시운전 | 2 | 243 | 263 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 107 | 291 | O-22-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 116 | 246 | O-23-1 | 101 | 특수도장 | 1 | 116 | 158 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 116 | 246 | O-23-2 | 102 | 화물창 | 2 | 158 | 202 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 116 | 246 | O-23-3 | 103 | 시운전 | 3 | 202 | 216 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 116 | 246 | O-23-4 | 104 | 인도준비 | 4 | 216 | 246 | 30 | S | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 123 | 228 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 123 | 196 | 73 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 123 | 228 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 196 | 206 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 123 | 228 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 206 | 228 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 124 | 241 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 124 | 205 | 81 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 124 | 241 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 205 | 216 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 124 | 241 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 216 | 241 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 135 | 233 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 135 | 186 | 51 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 135 | 233 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 186 | 204 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 135 | 233 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 204 | 233 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 135 | 255 | O-27-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 135 | 219 | 84 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 135 | 255 | O-27-2 | 115 | 시운전 | 2 | 219 | 231 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 135 | 255 | O-27-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 231 | 255 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 136 | 210 | O-28-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 136 | 187 | 51 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 136 | 210 | O-28-2 | 118 | 시운전 | 2 | 187 | 194 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 136 | 210 | O-28-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 194 | 210 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 138 | 437 | O-29-1 | 120 | 화물창 | 1 | 138 | 236 | 98 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 138 | 437 | O-29-2 | 121 | P/T | 2 | 236 | 262 | 26 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 138 | 437 | O-29-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 262 | 303 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 138 | 437 | O-29-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 303 | 347 | 44 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 138 | 437 | O-29-5 | 124 | 시운전 | 5 | 347 | 364 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 138 | 437 | O-29-6 | 125 | C/T | 6 | 364 | 381 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 138 | 437 | O-29-7 | 126 | G/T | 7 | 381 | 407 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 138 | 437 | O-29-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 407 | 437 | 30 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 150 | 369 | O-30-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 150 | 312 | 162 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 150 | 369 | O-30-2 | 129 | 시운전 | 2 | 312 | 336 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 150 | 369 | O-30-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 336 | 369 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 152 | 359 | O-31-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 152 | 305 | 153 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 152 | 359 | O-31-2 | 132 | 시운전 | 2 | 305 | 327 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 152 | 359 | O-31-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 327 | 359 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 158 | 413 | O-32-1 | 134 | 화물창 | 1 | 158 | 242 | 84 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 158 | 413 | O-32-2 | 135 | P/T | 2 | 242 | 264 | 22 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 158 | 413 | O-32-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 264 | 299 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 158 | 413 | O-32-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 299 | 337 | 38 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 158 | 413 | O-32-5 | 138 | 시운전 | 5 | 337 | 352 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 158 | 413 | O-32-6 | 139 | C/T | 6 | 352 | 367 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 158 | 413 | O-32-7 | 140 | G/T | 7 | 367 | 389 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 158 | 413 | O-32-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 389 | 413 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 176 | 398 | O-33-1 | 142 | 화물창 | 1 | 176 | 249 | 73 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 176 | 398 | O-33-2 | 143 | P/T | 2 | 249 | 268 | 19 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 176 | 398 | O-33-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 268 | 299 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 176 | 398 | O-33-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 299 | 332 | 33 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 176 | 398 | O-33-5 | 146 | 시운전 | 5 | 332 | 345 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 176 | 398 | O-33-6 | 147 | C/T | 6 | 345 | 358 | 13 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 176 | 398 | O-33-7 | 148 | G/T | 7 | 358 | 377 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 176 | 398 | O-33-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 377 | 398 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 382 | O-34-1 | 150 | 화물창 | 1 | 176 | 243 | 67 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 382 | O-34-2 | 151 | P/T | 2 | 243 | 261 | 18 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 382 | O-34-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 261 | 289 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 382 | O-34-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 289 | 319 | 30 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 382 | O-34-5 | 154 | 시운전 | 5 | 319 | 331 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 382 | O-34-6 | 155 | C/T | 6 | 331 | 343 | 12 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 382 | O-34-7 | 156 | G/T | 7 | 343 | 361 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 382 | O-34-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 361 | 382 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 177 | 266 | O-35-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 177 | 239 | 62 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 177 | 266 | O-35-2 | 159 | 시운전 | 2 | 239 | 247 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 177 | 266 | O-35-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 247 | 266 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 181 | 510 | O-36-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 181 | 424 | 243 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 181 | 510 | O-36-2 | 162 | 시운전 | 2 | 424 | 460 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 181 | 510 | O-36-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 460 | 510 | 50 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 181 | 268 | O-37-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 181 | 241 | 60 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 181 | 268 | O-37-2 | 165 | 시운전 | 2 | 241 | 249 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 181 | 268 | O-37-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 249 | 268 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 392 | O-38-1 | 167 | 화물창 | 1 | 187 | 254 | 67 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 392 | O-38-2 | 168 | P/T | 2 | 254 | 272 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 392 | O-38-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 272 | 300 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 392 | O-38-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 300 | 330 | 30 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 392 | O-38-5 | 171 | 시운전 | 5 | 330 | 342 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 392 | O-38-6 | 172 | C/T | 6 | 342 | 354 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 392 | O-38-7 | 173 | G/T | 7 | 354 | 372 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 392 | O-38-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 372 | 392 | 20 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 190 | 269 | O-39-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 190 | 245 | 55 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 190 | 269 | O-39-2 | 176 | 시운전 | 2 | 245 | 252 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 190 | 269 | O-39-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 252 | 269 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 190 | 392 | O-40-1 | 178 | 화물창 | 1 | 190 | 256 | 66 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 190 | 392 | O-40-2 | 179 | P/T | 2 | 256 | 274 | 18 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 190 | 392 | O-40-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 274 | 302 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 190 | 392 | O-40-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 302 | 332 | 30 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 190 | 392 | O-40-5 | 182 | 시운전 | 5 | 332 | 344 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 190 | 392 | O-40-6 | 183 | C/T | 6 | 344 | 356 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 190 | 392 | O-40-7 | 184 | G/T | 7 | 356 | 374 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 190 | 392 | O-40-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 374 | 392 | 18 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 516 | O-41-1 | 186 | 화물창 | 1 | 201 | 304 | 103 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 516 | O-41-2 | 187 | P/T | 2 | 304 | 332 | 28 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 516 | O-41-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 332 | 376 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 516 | O-41-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 376 | 423 | 47 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 516 | O-41-5 | 190 | 시운전 | 5 | 423 | 441 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 516 | O-41-6 | 191 | C/T | 6 | 441 | 459 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 516 | O-41-7 | 192 | G/T | 7 | 459 | 487 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 201 | 516 | O-41-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 487 | 516 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 210 | 317 | O-42-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 210 | 284 | 74 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 210 | 317 | O-42-2 | 195 | 시운전 | 2 | 284 | 294 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 210 | 317 | O-42-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 294 | 317 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 210 | 346 | O-43-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 210 | 310 | 100 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 210 | 346 | O-43-2 | 198 | 시운전 | 2 | 310 | 324 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 210 | 346 | O-43-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 324 | 346 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 211 | 523 | O-44-1 | 200 | 화물창 | 1 | 211 | 313 | 102 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 211 | 523 | O-44-2 | 201 | P/T | 2 | 313 | 341 | 28 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 211 | 523 | O-44-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 341 | 384 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 211 | 523 | O-44-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 384 | 430 | 46 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 211 | 523 | O-44-5 | 204 | 시운전 | 5 | 430 | 448 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 211 | 523 | O-44-6 | 205 | C/T | 6 | 448 | 466 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 211 | 523 | O-44-7 | 206 | G/T | 7 | 466 | 494 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 211 | 523 | O-44-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 494 | 523 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-45-1 | 208 | 화물창 | 1 | 213 | 312 | 99 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-45-2 | 209 | P/T | 2 | 312 | 339 | 27 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-45-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 339 | 381 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-45-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 381 | 426 | 45 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-45-5 | 212 | 시운전 | 5 | 426 | 444 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-45-6 | 213 | C/T | 6 | 444 | 462 | 18 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-45-7 | 214 | G/T | 7 | 462 | 489 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-45-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 489 | 515 | 26 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 216 | 466 | O-46-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 216 | 401 | 185 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 216 | 466 | O-46-2 | 217 | 시운전 | 2 | 401 | 428 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 216 | 466 | O-46-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 428 | 466 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 228 | 332 | O-47-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 228 | 283 | 55 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 228 | 332 | O-47-2 | 220 | 시운전 | 2 | 283 | 302 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 228 | 332 | O-47-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 302 | 332 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 233 | 427 | O-48-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 233 | 376 | 143 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 233 | 427 | O-48-2 | 223 | 시운전 | 2 | 376 | 397 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 233 | 427 | O-48-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 397 | 427 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 237 | 318 | O-49-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 237 | 293 | 56 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 237 | 318 | O-49-2 | 226 | 시운전 | 2 | 293 | 301 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 237 | 318 | O-49-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 301 | 318 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 247 | 407 | O-50-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 247 | 331 | 84 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 247 | 407 | O-50-2 | 229 | 시운전 | 2 | 331 | 361 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 247 | 407 | O-50-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 361 | 407 | 46 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 256 | 402 | O-51-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 256 | 333 | 77 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 256 | 402 | O-51-2 | 232 | 시운전 | 2 | 333 | 360 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 256 | 402 | O-51-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 360 | 402 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 508 | O-52-1 | 234 | 화물창 | 1 | 272 | 349 | 77 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 508 | O-52-2 | 235 | P/T | 2 | 349 | 370 | 21 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 508 | O-52-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 370 | 403 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 508 | O-52-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 403 | 438 | 35 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 508 | O-52-5 | 238 | 시운전 | 5 | 438 | 452 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 508 | O-52-6 | 239 | C/T | 6 | 452 | 466 | 14 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 508 | O-52-7 | 240 | G/T | 7 | 466 | 487 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 272 | 508 | O-52-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 487 | 508 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 272 | 400 | O-53-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 272 | 339 | 67 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 272 | 400 | O-53-2 | 243 | 시운전 | 2 | 339 | 363 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 272 | 400 | O-53-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 363 | 400 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 280 | 508 | O-54-1 | 245 | 화물창 | 1 | 280 | 355 | 75 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 280 | 508 | O-54-2 | 246 | P/T | 2 | 355 | 375 | 20 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 280 | 508 | O-54-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 375 | 406 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 280 | 508 | O-54-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 406 | 440 | 34 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 280 | 508 | O-54-5 | 249 | 시운전 | 5 | 440 | 453 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 280 | 508 | O-54-6 | 250 | C/T | 6 | 453 | 466 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 280 | 508 | O-54-7 | 251 | G/T | 7 | 466 | 486 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 280 | 508 | O-54-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 486 | 508 | 22 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 287 | 523 | O-55-1 | 253 | 화물창 | 1 | 287 | 364 | 77 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 287 | 523 | O-55-2 | 254 | P/T | 2 | 364 | 385 | 21 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 287 | 523 | O-55-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 385 | 418 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 287 | 523 | O-55-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 418 | 453 | 35 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 287 | 523 | O-55-5 | 257 | 시운전 | 5 | 453 | 467 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 287 | 523 | O-55-6 | 258 | C/T | 6 | 467 | 481 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 287 | 523 | O-55-7 | 259 | G/T | 7 | 481 | 502 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 287 | 523 | O-55-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 502 | 523 | 21 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 289 | 423 | O-56-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 289 | 382 | 93 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 289 | 423 | O-56-2 | 262 | 시운전 | 2 | 382 | 395 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 289 | 423 | O-56-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 395 | 423 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 292 | 419 | O-57-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 292 | 359 | 67 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 292 | 419 | O-57-2 | 265 | 시운전 | 2 | 359 | 383 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 292 | 419 | O-57-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 383 | 419 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 298 | 391 | O-58-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 298 | 363 | 65 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 298 | 391 | O-58-2 | 268 | 시운전 | 2 | 363 | 372 | 9 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 298 | 391 | O-58-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 372 | 391 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 319 | 495 | O-59-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 319 | 449 | 130 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 319 | 495 | O-59-2 | 271 | 시운전 | 2 | 449 | 468 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 319 | 495 | O-59-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 468 | 495 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 322 | 585 | O-60-1 | 273 | 화물창 | 1 | 322 | 408 | 86 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 322 | 585 | O-60-2 | 274 | P/T | 2 | 408 | 431 | 23 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 322 | 585 | O-60-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 431 | 467 | 36 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 322 | 585 | O-60-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 467 | 506 | 39 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 322 | 585 | O-60-5 | 277 | 시운전 | 5 | 506 | 521 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 322 | 585 | O-60-6 | 278 | C/T | 6 | 521 | 536 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 322 | 585 | O-60-7 | 279 | G/T | 7 | 536 | 559 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 322 | 585 | O-60-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 559 | 585 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | PC | 7 | 336 | 452 | O-61-1 | 281 | 특수도장 | 1 | 336 | 374 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 336 | 452 | O-61-2 | 282 | 화물창 | 2 | 374 | 413 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 336 | 452 | O-61-3 | 283 | 시운전 | 3 | 413 | 425 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 336 | 452 | O-61-4 | 284 | 인도준비 | 4 | 425 | 452 | 27 | S | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 339 | 553 | O-62-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 339 | 497 | 158 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 339 | 553 | O-62-2 | 286 | 시운전 | 2 | 497 | 520 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 339 | 553 | O-62-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 520 | 553 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 339 | 489 | O-63-1 | 288 | 특수도장 | 1 | 339 | 388 | 49 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 339 | 489 | O-63-2 | 289 | 화물창 | 2 | 388 | 439 | 51 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 339 | 489 | O-63-3 | 290 | 시운전 | 3 | 439 | 455 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 339 | 489 | O-63-4 | 291 | 인도준비 | 4 | 455 | 489 | 34 | S | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 340 | 432 | O-64-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 340 | 404 | 64 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 340 | 432 | O-64-2 | 293 | 시운전 | 2 | 404 | 413 | 9 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 340 | 432 | O-64-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 413 | 432 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 642 | O-65-1 | 295 | 화물창 | 1 | 351 | 447 | 96 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 642 | O-65-2 | 296 | P/T | 2 | 447 | 473 | 26 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 642 | O-65-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 473 | 513 | 40 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 642 | O-65-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 513 | 556 | 43 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 642 | O-65-5 | 299 | 시운전 | 5 | 556 | 573 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 642 | O-65-6 | 300 | C/T | 6 | 573 | 590 | 17 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 642 | O-65-7 | 301 | G/T | 7 | 590 | 616 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 351 | 642 | O-65-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 616 | 642 | 26 | S | 5
J-66 | 65 | PC | 7 | 351 | 487 | O-66-1 | 303 | 특수도장 | 1 | 351 | 395 | 44 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 351 | 487 | O-66-2 | 304 | 화물창 | 2 | 395 | 441 | 46 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 351 | 487 | O-66-3 | 305 | 시운전 | 3 | 441 | 455 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 351 | 487 | O-66-4 | 306 | 인도준비 | 4 | 455 | 487 | 32 | S | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 353 | 471 | O-67-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 353 | 435 | 82 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 353 | 471 | O-67-2 | 308 | 시운전 | 2 | 435 | 446 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 353 | 471 | O-67-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 446 | 471 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 363 | 674 | O-68-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 363 | 593 | 230 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 363 | 674 | O-68-2 | 311 | 시운전 | 2 | 593 | 627 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 363 | 674 | O-68-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 627 | 674 | 47 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 368 | 462 | O-69-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 368 | 433 | 65 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 368 | 462 | O-69-2 | 314 | 시운전 | 2 | 433 | 442 | 9 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 368 | 462 | O-69-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 442 | 462 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 375 | 591 | O-70-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 375 | 534 | 159 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 375 | 591 | O-70-2 | 317 | 시운전 | 2 | 534 | 557 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 375 | 591 | O-70-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 557 | 591 | 34 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 382 | 508 | O-71-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 382 | 470 | 88 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 382 | 508 | O-71-2 | 320 | 시운전 | 2 | 470 | 482 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 382 | 508 | O-71-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 482 | 508 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 386 | 682 | O-72-1 | 322 | 화물창 | 1 | 386 | 483 | 97 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 386 | 682 | O-72-2 | 323 | P/T | 2 | 483 | 509 | 26 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 386 | 682 | O-72-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 509 | 550 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 386 | 682 | O-72-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 550 | 594 | 44 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 386 | 682 | O-72-5 | 326 | 시운전 | 5 | 594 | 611 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 386 | 682 | O-72-6 | 327 | C/T | 6 | 611 | 628 | 17 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 386 | 682 | O-72-7 | 328 | G/T | 7 | 628 | 654 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 386 | 682 | O-72-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 654 | 682 | 28 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 387 | 678 | O-73-1 | 330 | 화물창 | 1 | 387 | 483 | 96 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 387 | 678 | O-73-2 | 331 | P/T | 2 | 483 | 509 | 26 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 387 | 678 | O-73-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 509 | 549 | 40 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 387 | 678 | O-73-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 549 | 592 | 43 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 387 | 678 | O-73-5 | 334 | 시운전 | 5 | 592 | 609 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 387 | 678 | O-73-6 | 335 | C/T | 6 | 609 | 626 | 17 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 387 | 678 | O-73-7 | 336 | G/T | 7 | 626 | 652 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 387 | 678 | O-73-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 652 | 678 | 26 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 397 | 502 | O-74-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 397 | 470 | 73 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 397 | 502 | O-74-2 | 339 | 시운전 | 2 | 470 | 480 | 10 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 397 | 502 | O-74-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 480 | 502 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 412 | 532 | O-75-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 412 | 496 | 84 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 412 | 532 | O-75-2 | 342 | 시운전 | 2 | 496 | 508 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 412 | 532 | O-75-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 508 | 532 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 414 | 492 | O-76-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 414 | 468 | 54 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 414 | 492 | O-76-2 | 345 | 시운전 | 2 | 468 | 475 | 7 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 414 | 492 | O-76-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 475 | 492 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 416 | 538 | O-77-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 416 | 480 | 64 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 416 | 538 | O-77-2 | 348 | 시운전 | 2 | 480 | 503 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 416 | 538 | O-77-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 503 | 538 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 418 | 672 | O-78-1 | 350 | 화물창 | 1 | 418 | 501 | 83 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 418 | 672 | O-78-2 | 351 | P/T | 2 | 501 | 523 | 22 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 418 | 672 | O-78-3 | 352 | 화물창족철 | 3 | 523 | 558 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 418 | 672 | O-78-4 | 353 | 화물창메공 | 4 | 558 | 596 | 38 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 418 | 672 | O-78-5 | 354 | 시운전 | 5 | 596 | 611 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 418 | 672 | O-78-6 | 355 | C/T | 6 | 611 | 626 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 418 | 672 | O-78-7 | 356 | G/T | 7 | 626 | 648 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 418 | 672 | O-78-8 | 357 | 인도준비 | 8 | 648 | 672 | 24 | S | 5
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 433 | 576 | O-79-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 433 | 508 | 75 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 433 | 576 | O-79-2 | 359 | 시운전 | 2 | 508 | 535 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 433 | 576 | O-79-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 535 | 576 | 41 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 444 | 584 | O-80-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 444 | 542 | 98 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 444 | 584 | O-80-2 | 362 | 시운전 | 2 | 542 | 556 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 444 | 584 | O-80-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 556 | 584 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 138 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 102 | 102 | F | 15 | A4
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 181 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 134 | 131 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 6 | 97 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 6 | 54 | 48 | F | 10 | X1
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 9 | 166 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 9 | 125 | 116 | F | 15 | A3
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 18 | 259 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 18 | 196 | 178 | F | 15 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A