## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 60 | 60 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 60 | 68 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 68 | 86 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 148 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 105 | 99 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 148 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 105 | 119 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 148 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 119 | 148 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 220 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 6 | 76 | 70 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 220 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 76 | 95 | 19 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 220 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 95 | 124 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 220 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 124 | 156 | 32 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 220 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 156 | 168 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 220 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 168 | 180 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 220 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 180 | 199 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 220 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 199 | 220 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 12 | 106 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 12 | 77 | 65 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 12 | 106 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 77 | 86 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 12 | 106 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 86 | 106 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 14 | 267 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 14 | 201 | 187 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 14 | 267 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 201 | 228 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 14 | 267 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 228 | 267 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 25 | 96 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 25 | 74 | 49 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 25 | 96 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 74 | 81 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 25 | 96 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 81 | 96 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 25 | 252 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 25 | 192 | 167 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 25 | 252 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 192 | 216 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 25 | 252 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 216 | 252 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 29 | 131 | O-8-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 29 | 62 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 29 | 131 | O-8-2 | 27 | 화물창 | 2 | 62 | 96 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 29 | 131 | O-8-3 | 28 | 시운전 | 3 | 96 | 107 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 29 | 131 | O-8-4 | 29 | 인도준비 | 4 | 107 | 131 | 24 | S | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 39 | 222 | O-9-1 | 30 | 화물창 | 1 | 39 | 99 | 60 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 39 | 222 | O-9-2 | 31 | P/T | 2 | 99 | 115 | 16 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 39 | 222 | O-9-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 115 | 140 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 39 | 222 | O-9-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 140 | 167 | 27 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 39 | 222 | O-9-5 | 34 | 시운전 | 5 | 167 | 177 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 39 | 222 | O-9-6 | 35 | C/T | 6 | 177 | 187 | 10 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 39 | 222 | O-9-7 | 36 | G/T | 7 | 187 | 203 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 39 | 222 | O-9-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 203 | 222 | 19 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 42 | 149 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 42 | 98 | 56 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 42 | 149 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 98 | 118 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 42 | 149 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 118 | 149 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 47 | 120 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 47 | 98 | 51 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 47 | 120 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 98 | 105 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 47 | 120 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 105 | 120 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 52 | 291 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 52 | 228 | 176 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 52 | 291 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 228 | 254 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 52 | 291 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 254 | 291 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 328 | O-13-1 | 47 | 화물창 | 1 | 57 | 146 | 89 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 328 | O-13-2 | 48 | P/T | 2 | 146 | 170 | 24 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 328 | O-13-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 170 | 207 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 328 | O-13-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 207 | 247 | 40 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 328 | O-13-5 | 51 | 시운전 | 5 | 247 | 263 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 328 | O-13-6 | 52 | C/T | 6 | 263 | 279 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 328 | O-13-7 | 53 | G/T | 7 | 279 | 303 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 57 | 328 | O-13-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 303 | 328 | 25 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 59 | 144 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 59 | 118 | 59 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 59 | 144 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 118 | 126 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 59 | 144 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 126 | 144 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 59 | 190 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 59 | 150 | 91 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 59 | 190 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 150 | 163 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 59 | 190 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 163 | 190 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 60 | 199 | O-16-1 | 61 | 특수도장 | 1 | 60 | 105 | 45 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 60 | 199 | O-16-2 | 62 | 화물창 | 2 | 105 | 152 | 47 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 60 | 199 | O-16-3 | 63 | 시운전 | 3 | 152 | 167 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 60 | 199 | O-16-4 | 64 | 인도준비 | 4 | 167 | 199 | 32 | S | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 69 | 267 | O-17-1 | 65 | 화물창 | 1 | 69 | 134 | 65 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 69 | 267 | O-17-2 | 66 | P/T | 2 | 134 | 151 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 69 | 267 | O-17-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 151 | 178 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 69 | 267 | O-17-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 178 | 207 | 29 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 69 | 267 | O-17-5 | 69 | 시운전 | 5 | 207 | 218 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 69 | 267 | O-17-6 | 70 | C/T | 6 | 218 | 229 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 69 | 267 | O-17-7 | 71 | G/T | 7 | 229 | 246 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 69 | 267 | O-17-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 246 | 267 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-18-1 | 73 | 화물창 | 1 | 71 | 144 | 73 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-18-2 | 74 | P/T | 2 | 144 | 163 | 19 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-18-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 163 | 194 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-18-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 194 | 227 | 33 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-18-5 | 77 | 시운전 | 5 | 227 | 240 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-18-6 | 78 | C/T | 6 | 240 | 253 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-18-7 | 79 | G/T | 7 | 253 | 272 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-18-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 272 | 293 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | PC | 7 | 71 | 204 | O-19-1 | 81 | 특수도장 | 1 | 71 | 114 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 71 | 204 | O-19-2 | 82 | 화물창 | 2 | 114 | 159 | 45 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 71 | 204 | O-19-3 | 83 | 시운전 | 3 | 159 | 173 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 71 | 204 | O-19-4 | 84 | 인도준비 | 4 | 173 | 204 | 31 | S | 15
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 78 | 183 | O-20-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 78 | 133 | 55 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 78 | 183 | O-20-2 | 86 | 시운전 | 2 | 133 | 152 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 78 | 183 | O-20-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 152 | 183 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 78 | 177 | O-21-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 78 | 147 | 69 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 78 | 177 | O-21-2 | 89 | 시운전 | 2 | 147 | 156 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 78 | 177 | O-21-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 156 | 177 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 403 | O-22-1 | 91 | 화물창 | 1 | 80 | 186 | 106 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 403 | O-22-2 | 92 | P/T | 2 | 186 | 215 | 29 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 403 | O-22-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 215 | 260 | 45 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 403 | O-22-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 260 | 308 | 48 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 403 | O-22-5 | 95 | 시운전 | 5 | 308 | 327 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 403 | O-22-6 | 96 | C/T | 6 | 327 | 346 | 19 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 403 | O-22-7 | 97 | G/T | 7 | 346 | 375 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 403 | O-22-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 375 | 403 | 28 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 80 | 187 | O-23-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 80 | 154 | 74 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 80 | 187 | O-23-2 | 100 | 시운전 | 2 | 154 | 164 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 80 | 187 | O-23-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 164 | 187 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 89 | 174 | O-24-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 89 | 134 | 45 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 89 | 174 | O-24-2 | 103 | 시운전 | 2 | 134 | 150 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 89 | 174 | O-24-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 150 | 174 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 100 | 233 | O-25-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 100 | 170 | 70 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 100 | 233 | O-25-2 | 106 | 시운전 | 2 | 170 | 195 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 100 | 233 | O-25-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 195 | 233 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 364 | O-26-1 | 108 | 화물창 | 1 | 116 | 197 | 81 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 364 | O-26-2 | 109 | P/T | 2 | 197 | 219 | 22 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 364 | O-26-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 219 | 253 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 364 | O-26-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 253 | 290 | 37 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 364 | O-26-5 | 112 | 시운전 | 5 | 290 | 304 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 364 | O-26-6 | 113 | C/T | 6 | 304 | 318 | 14 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 364 | O-26-7 | 114 | G/T | 7 | 318 | 340 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 364 | O-26-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 340 | 364 | 24 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 116 | 378 | O-27-1 | 116 | 화물창 | 1 | 116 | 202 | 86 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 116 | 378 | O-27-2 | 117 | P/T | 2 | 202 | 225 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 116 | 378 | O-27-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 225 | 261 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 116 | 378 | O-27-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 261 | 300 | 39 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 116 | 378 | O-27-5 | 120 | 시운전 | 5 | 300 | 315 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 116 | 378 | O-27-6 | 121 | C/T | 6 | 315 | 330 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 116 | 378 | O-27-7 | 122 | G/T | 7 | 330 | 353 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 116 | 378 | O-27-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 353 | 378 | 25 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 117 | 402 | O-28-1 | 124 | 화물창 | 1 | 117 | 211 | 94 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 117 | 402 | O-28-2 | 125 | P/T | 2 | 211 | 236 | 25 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 117 | 402 | O-28-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 236 | 275 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 117 | 402 | O-28-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 275 | 317 | 42 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 117 | 402 | O-28-5 | 128 | 시운전 | 5 | 317 | 334 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 117 | 402 | O-28-6 | 129 | C/T | 6 | 334 | 351 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 117 | 402 | O-28-7 | 130 | G/T | 7 | 351 | 376 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 117 | 402 | O-28-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 376 | 402 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 117 | 379 | O-29-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 117 | 310 | 193 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 117 | 379 | O-29-2 | 133 | 시운전 | 2 | 310 | 338 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 117 | 379 | O-29-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 338 | 379 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 117 | 352 | O-30-1 | 135 | 화물창 | 1 | 117 | 194 | 77 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 117 | 352 | O-30-2 | 136 | P/T | 2 | 194 | 215 | 21 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 117 | 352 | O-30-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 215 | 247 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 117 | 352 | O-30-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 247 | 282 | 35 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 117 | 352 | O-30-5 | 139 | 시운전 | 5 | 282 | 296 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 117 | 352 | O-30-6 | 140 | C/T | 6 | 296 | 310 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 117 | 352 | O-30-7 | 141 | G/T | 7 | 310 | 331 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 117 | 352 | O-30-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 331 | 352 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 132 | 226 | O-31-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 132 | 197 | 65 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 132 | 226 | O-31-2 | 144 | 시운전 | 2 | 197 | 206 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 132 | 226 | O-31-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 206 | 226 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 394 | O-32-1 | 146 | 화물창 | 1 | 157 | 235 | 78 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 394 | O-32-2 | 147 | P/T | 2 | 235 | 256 | 21 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 394 | O-32-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 256 | 289 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 394 | O-32-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 289 | 324 | 35 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 394 | O-32-5 | 150 | 시운전 | 5 | 324 | 338 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 394 | O-32-6 | 151 | C/T | 6 | 338 | 352 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 394 | O-32-7 | 152 | G/T | 7 | 352 | 373 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 157 | 394 | O-32-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 373 | 394 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 168 | 397 | O-33-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 168 | 337 | 169 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 168 | 397 | O-33-2 | 155 | 시운전 | 2 | 337 | 362 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 168 | 397 | O-33-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 362 | 397 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 169 | 293 | O-34-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 169 | 255 | 86 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 169 | 293 | O-34-2 | 158 | 시운전 | 2 | 255 | 267 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 169 | 293 | O-34-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 267 | 293 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 169 | 259 | O-35-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 169 | 231 | 62 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 169 | 259 | O-35-2 | 161 | 시운전 | 2 | 231 | 240 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 169 | 259 | O-35-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 240 | 259 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 385 | O-36-1 | 163 | 화물창 | 1 | 173 | 242 | 69 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 385 | O-36-2 | 164 | P/T | 2 | 242 | 261 | 19 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 385 | O-36-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 261 | 290 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 385 | O-36-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 290 | 321 | 31 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 385 | O-36-5 | 167 | 시운전 | 5 | 321 | 333 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 385 | O-36-6 | 168 | C/T | 6 | 333 | 345 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 385 | O-36-7 | 169 | G/T | 7 | 345 | 364 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 385 | O-36-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 364 | 385 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 173 | 284 | O-37-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 173 | 250 | 77 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 173 | 284 | O-37-2 | 172 | 시운전 | 2 | 250 | 261 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 173 | 284 | O-37-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 261 | 284 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 174 | 453 | O-38-1 | 174 | 화물창 | 1 | 174 | 266 | 92 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 174 | 453 | O-38-2 | 175 | P/T | 2 | 266 | 291 | 25 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 174 | 453 | O-38-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 291 | 330 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 174 | 453 | O-38-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 330 | 371 | 41 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 174 | 453 | O-38-5 | 178 | 시운전 | 5 | 371 | 387 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 174 | 453 | O-38-6 | 179 | C/T | 6 | 387 | 403 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 174 | 453 | O-38-7 | 180 | G/T | 7 | 403 | 428 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 174 | 453 | O-38-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 428 | 453 | 25 | S | 5
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 190 | 360 | O-39-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 190 | 315 | 125 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 190 | 360 | O-39-2 | 183 | 시운전 | 2 | 315 | 333 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 190 | 360 | O-39-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 333 | 360 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 193 | 273 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 193 | 249 | 56 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 193 | 273 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 249 | 257 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 193 | 273 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 257 | 273 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 469 | O-41-1 | 188 | 화물창 | 1 | 193 | 284 | 91 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 469 | O-41-2 | 189 | P/T | 2 | 284 | 308 | 24 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 469 | O-41-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 308 | 346 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 469 | O-41-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 346 | 387 | 41 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 469 | O-41-5 | 192 | 시운전 | 5 | 387 | 403 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 469 | O-41-6 | 193 | C/T | 6 | 403 | 419 | 16 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 469 | O-41-7 | 194 | G/T | 7 | 419 | 443 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 193 | 469 | O-41-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 443 | 469 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 216 | 323 | O-42-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 216 | 272 | 56 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 216 | 323 | O-42-2 | 197 | 시운전 | 2 | 272 | 292 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 216 | 323 | O-42-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 292 | 323 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 216 | 415 | O-43-1 | 199 | 화물창 | 1 | 216 | 281 | 65 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 216 | 415 | O-43-2 | 200 | P/T | 2 | 281 | 298 | 17 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 216 | 415 | O-43-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 298 | 325 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 216 | 415 | O-43-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 325 | 354 | 29 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 216 | 415 | O-43-5 | 203 | 시운전 | 5 | 354 | 365 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 216 | 415 | O-43-6 | 204 | C/T | 6 | 365 | 376 | 11 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 216 | 415 | O-43-7 | 205 | G/T | 7 | 376 | 393 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 216 | 415 | O-43-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 393 | 415 | 22 | S | 5
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 242 | 387 | O-44-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 242 | 318 | 76 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 242 | 387 | O-44-2 | 208 | 시운전 | 2 | 318 | 345 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 242 | 387 | O-44-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 345 | 387 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 250 | 360 | O-45-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 250 | 308 | 58 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 250 | 360 | O-45-2 | 211 | 시운전 | 2 | 308 | 328 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 250 | 360 | O-45-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 328 | 360 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 295 | 561 | O-46-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 295 | 491 | 196 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 295 | 561 | O-46-2 | 214 | 시운전 | 2 | 491 | 520 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 295 | 561 | O-46-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 520 | 561 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 295 | 474 | O-47-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 295 | 427 | 132 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 295 | 474 | O-47-2 | 217 | 시운전 | 2 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 295 | 474 | O-47-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 446 | 474 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 301 | 438 | O-48-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 301 | 396 | 95 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 301 | 438 | O-48-2 | 220 | 시운전 | 2 | 396 | 409 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 301 | 438 | O-48-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 409 | 438 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 566 | O-49-1 | 222 | 화물창 | 1 | 306 | 391 | 85 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 566 | O-49-2 | 223 | P/T | 2 | 391 | 414 | 23 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 566 | O-49-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 414 | 450 | 36 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 566 | O-49-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 450 | 489 | 39 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 566 | O-49-5 | 226 | 시운전 | 5 | 489 | 504 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 566 | O-49-6 | 227 | C/T | 6 | 504 | 519 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 566 | O-49-7 | 228 | G/T | 7 | 519 | 542 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 306 | 566 | O-49-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 542 | 566 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 306 | 480 | O-50-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 306 | 434 | 128 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 306 | 480 | O-50-2 | 231 | 시운전 | 2 | 434 | 453 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 306 | 480 | O-50-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 453 | 480 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 308 | 450 | O-51-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 308 | 383 | 75 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 308 | 450 | O-51-2 | 234 | 시운전 | 2 | 383 | 409 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 308 | 450 | O-51-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 409 | 450 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 321 | 399 | O-52-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 321 | 375 | 54 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 321 | 399 | O-52-2 | 237 | 시운전 | 2 | 375 | 382 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 321 | 399 | O-52-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 382 | 399 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 325 | 444 | O-53-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 325 | 408 | 83 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 325 | 444 | O-53-2 | 240 | 시운전 | 2 | 408 | 419 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 325 | 444 | O-53-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 419 | 444 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 325 | 469 | O-54-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 325 | 431 | 106 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 325 | 469 | O-54-2 | 243 | 시운전 | 2 | 431 | 446 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 325 | 469 | O-54-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 446 | 469 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 332 | 460 | O-55-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 332 | 421 | 89 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 332 | 460 | O-55-2 | 246 | 시운전 | 2 | 421 | 433 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 332 | 460 | O-55-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 433 | 460 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 332 | 487 | O-56-1 | 248 | 특수도장 | 1 | 332 | 383 | 51 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 332 | 487 | O-56-2 | 249 | 화물창 | 2 | 383 | 435 | 52 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 332 | 487 | O-56-3 | 250 | 시운전 | 3 | 435 | 452 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 332 | 487 | O-56-4 | 251 | 인도준비 | 4 | 452 | 487 | 35 | S | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 333 | 450 | O-57-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 333 | 414 | 81 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 333 | 450 | O-57-2 | 253 | 시운전 | 2 | 414 | 425 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 333 | 450 | O-57-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 425 | 450 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 336 | 538 | O-58-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 336 | 485 | 149 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 336 | 538 | O-58-2 | 256 | 시운전 | 2 | 485 | 507 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 336 | 538 | O-58-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 507 | 538 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 352 | 435 | O-59-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 352 | 410 | 58 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 352 | 435 | O-59-2 | 259 | 시운전 | 2 | 410 | 418 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 352 | 435 | O-59-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 418 | 435 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 352 | 628 | O-60-1 | 261 | 화물창 | 1 | 352 | 443 | 91 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 352 | 628 | O-60-2 | 262 | P/T | 2 | 443 | 467 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 352 | 628 | O-60-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 467 | 505 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 352 | 628 | O-60-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 505 | 546 | 41 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 352 | 628 | O-60-5 | 265 | 시운전 | 5 | 546 | 562 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 352 | 628 | O-60-6 | 266 | C/T | 6 | 562 | 578 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 352 | 628 | O-60-7 | 267 | G/T | 7 | 578 | 602 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 352 | 628 | O-60-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 602 | 628 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 362 | 489 | O-61-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 362 | 450 | 88 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 362 | 489 | O-61-2 | 270 | 시운전 | 2 | 450 | 462 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 362 | 489 | O-61-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 462 | 489 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 372 | 588 | O-62-1 | 272 | 화물창 | 1 | 372 | 443 | 71 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 372 | 588 | O-62-2 | 273 | P/T | 2 | 443 | 462 | 19 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 372 | 588 | O-62-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 462 | 492 | 30 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 372 | 588 | O-62-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 492 | 524 | 32 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 372 | 588 | O-62-5 | 276 | 시운전 | 5 | 524 | 536 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 372 | 588 | O-62-6 | 277 | C/T | 6 | 536 | 548 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 372 | 588 | O-62-7 | 278 | G/T | 7 | 548 | 567 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 372 | 588 | O-62-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 567 | 588 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 374 | 497 | O-63-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 374 | 439 | 65 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 374 | 497 | O-63-2 | 281 | 시운전 | 2 | 439 | 462 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 374 | 497 | O-63-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 462 | 497 | 35 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 387 | 709 | O-64-1 | 283 | 화물창 | 1 | 387 | 493 | 106 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 387 | 709 | O-64-2 | 284 | P/T | 2 | 493 | 521 | 28 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 387 | 709 | O-64-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 521 | 566 | 45 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 387 | 709 | O-64-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 566 | 614 | 48 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 387 | 709 | O-64-5 | 287 | 시운전 | 5 | 614 | 633 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 387 | 709 | O-64-6 | 288 | C/T | 6 | 633 | 652 | 19 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 387 | 709 | O-64-7 | 289 | G/T | 7 | 652 | 680 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 387 | 709 | O-64-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 680 | 709 | 29 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-65-1 | 291 | 화물창 | 1 | 394 | 479 | 85 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-65-2 | 292 | P/T | 2 | 479 | 502 | 23 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-65-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 502 | 538 | 36 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-65-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 538 | 576 | 38 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-65-5 | 295 | 시운전 | 5 | 576 | 591 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-65-6 | 296 | C/T | 6 | 591 | 606 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-65-7 | 297 | G/T | 7 | 606 | 629 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 652 | O-65-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 629 | 652 | 23 | S | 5
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 394 | 722 | O-66-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 394 | 636 | 242 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 394 | 722 | O-66-2 | 300 | 시운전 | 2 | 636 | 672 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 394 | 722 | O-66-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 672 | 722 | 50 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 410 | 634 | O-67-1 | 302 | 화물창 | 1 | 410 | 483 | 73 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 410 | 634 | O-67-2 | 303 | P/T | 2 | 483 | 503 | 20 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 410 | 634 | O-67-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 503 | 534 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 410 | 634 | O-67-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 534 | 567 | 33 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 410 | 634 | O-67-5 | 306 | 시운전 | 5 | 567 | 580 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 410 | 634 | O-67-6 | 307 | C/T | 6 | 580 | 593 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 410 | 634 | O-67-7 | 308 | G/T | 7 | 593 | 613 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 410 | 634 | O-67-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 613 | 634 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 444 | 545 | O-68-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 444 | 497 | 53 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 444 | 545 | O-68-2 | 311 | 시운전 | 2 | 497 | 516 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 444 | 545 | O-68-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 516 | 545 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 444 | 610 | O-69-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 444 | 566 | 122 | F | 15
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 444 | 610 | O-69-2 | 314 | 시운전 | 2 | 566 | 584 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 444 | 610 | O-69-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 584 | 610 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 445 | 575 | O-70-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 445 | 513 | 68 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 445 | 575 | O-70-2 | 317 | 시운전 | 2 | 513 | 537 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 445 | 575 | O-70-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 537 | 575 | 38 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 445 | 744 | O-71-1 | 319 | 화물창 | 1 | 445 | 543 | 98 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 445 | 744 | O-71-2 | 320 | P/T | 2 | 543 | 569 | 26 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 445 | 744 | O-71-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 569 | 610 | 41 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 445 | 744 | O-71-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 610 | 654 | 44 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 445 | 744 | O-71-5 | 323 | 시운전 | 5 | 654 | 671 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 445 | 744 | O-71-6 | 324 | C/T | 6 | 671 | 688 | 17 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 445 | 744 | O-71-7 | 325 | G/T | 7 | 688 | 714 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 445 | 744 | O-71-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 714 | 744 | 30 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 447 | 716 | O-72-1 | 327 | 화물창 | 1 | 447 | 535 | 88 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 447 | 716 | O-72-2 | 328 | P/T | 2 | 535 | 559 | 24 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 447 | 716 | O-72-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 559 | 596 | 37 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 447 | 716 | O-72-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 596 | 636 | 40 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 447 | 716 | O-72-5 | 331 | 시운전 | 5 | 636 | 652 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 447 | 716 | O-72-6 | 332 | C/T | 6 | 652 | 668 | 16 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 447 | 716 | O-72-7 | 333 | G/T | 7 | 668 | 692 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 447 | 716 | O-72-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 692 | 716 | 24 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 758 | O-73-1 | 335 | 화물창 | 1 | 450 | 551 | 101 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 758 | O-73-2 | 336 | P/T | 2 | 551 | 578 | 27 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 758 | O-73-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 578 | 621 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 758 | O-73-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 621 | 667 | 46 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 758 | O-73-5 | 339 | 시운전 | 5 | 667 | 685 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 758 | O-73-6 | 340 | C/T | 6 | 685 | 703 | 18 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 758 | O-73-7 | 341 | G/T | 7 | 703 | 730 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 450 | 758 | O-73-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 730 | 758 | 28 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 454 | 706 | O-74-1 | 343 | 화물창 | 1 | 454 | 537 | 83 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 454 | 706 | O-74-2 | 344 | P/T | 2 | 537 | 559 | 22 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 454 | 706 | O-74-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 559 | 594 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 454 | 706 | O-74-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 594 | 631 | 37 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 454 | 706 | O-74-5 | 347 | 시운전 | 5 | 631 | 646 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 454 | 706 | O-74-6 | 348 | C/T | 6 | 646 | 661 | 15 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 454 | 706 | O-74-7 | 349 | G/T | 7 | 661 | 683 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 454 | 706 | O-74-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 683 | 706 | 23 | S | 5
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 456 | 600 | O-75-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 456 | 532 | 76 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 456 | 600 | O-75-2 | 352 | 시운전 | 2 | 532 | 559 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 456 | 600 | O-75-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 559 | 600 | 41 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 461 | 577 | O-76-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 461 | 522 | 61 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 461 | 577 | O-76-2 | 355 | 시운전 | 2 | 522 | 544 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 461 | 577 | O-76-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 544 | 577 | 33 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 465 | 585 | O-77-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 465 | 549 | 84 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 465 | 585 | O-77-2 | 358 | 시운전 | 2 | 549 | 561 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 465 | 585 | O-77-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 561 | 585 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 468 | 552 | O-78-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 468 | 526 | 58 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 468 | 552 | O-78-2 | 361 | 시운전 | 2 | 526 | 534 | 8 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 468 | 552 | O-78-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 534 | 552 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 468 | 619 | O-79-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 468 | 548 | 80 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 468 | 619 | O-79-2 | 364 | 시운전 | 2 | 548 | 576 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 468 | 619 | O-79-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 576 | 619 | 43 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 653 | O-80-1 | 366 | 화물창 | 1 | 468 | 529 | 61 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 653 | O-80-2 | 367 | P/T | 2 | 529 | 545 | 16 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 653 | O-80-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 545 | 570 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 653 | O-80-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 570 | 597 | 27 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 653 | O-80-5 | 370 | 시운전 | 5 | 597 | 608 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 653 | O-80-6 | 371 | C/T | 6 | 608 | 619 | 11 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 653 | O-80-7 | 372 | G/T | 7 | 619 | 635 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 468 | 653 | O-80-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 635 | 653 | 18 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 60 | 60 | F | 15 | D2
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 148 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 105 | 99 | F | 15 | E6
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 220 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 6 | 76 | 70 | N | 0 | X2
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 12 | 106 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 12 | 77 | 65 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 14 | 267 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 14 | 201 | 187 | F | 15 | B1
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 25 | 96 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 25 | 74 | 49 | F | 15 | E8
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 25 | 252 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 25 | 192 | 167 | F | 15 | E1
J-8 | 7 | PC | 7 | 29 | 131 | O-8-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 29 | 62 | 33 | N | 0 | X7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 39 | 222 | O-9-1 | 30 | 화물창 | 1 | 39 | 99 | 60 | N | 0 | B2
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 42 | 149 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 42 | 98 | 56 | F | 10 | H2
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 47 | 120 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 47 | 98 | 51 | F | 15 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A