## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 142 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 105 | 105 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 142 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 105 | 120 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 142 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 120 | 142 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 225 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 5 | 77 | 72 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 225 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 77 | 96 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 225 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 96 | 126 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 225 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 126 | 159 | 33 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 225 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 159 | 172 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 225 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 172 | 185 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 225 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 185 | 204 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 225 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 204 | 225 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | PC | 7 | 24 | 135 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 24 | 60 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 24 | 135 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 60 | 97 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 24 | 135 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 97 | 109 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 24 | 135 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 109 | 135 | 26 | S | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 24 | 304 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 24 | 231 | 207 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 24 | 304 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 231 | 261 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 24 | 304 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 261 | 304 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 25 | 135 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 25 | 83 | 58 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 25 | 135 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 83 | 103 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 25 | 135 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 103 | 135 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 349 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 29 | 134 | 105 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 349 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 134 | 162 | 28 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 349 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 162 | 206 | 44 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 349 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 206 | 254 | 48 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 349 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 254 | 273 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 349 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 273 | 292 | 19 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 349 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 292 | 320 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 349 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 320 | 349 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 29 | 119 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 29 | 91 | 62 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 29 | 119 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 91 | 100 | 9 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 29 | 119 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 100 | 119 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 267 | O-8-1 | 32 | 화물창 | 1 | 55 | 124 | 69 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 267 | O-8-2 | 33 | P/T | 2 | 124 | 143 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 267 | O-8-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 143 | 172 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 267 | O-8-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 172 | 203 | 31 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 267 | O-8-5 | 36 | 시운전 | 5 | 203 | 215 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 267 | O-8-6 | 37 | C/T | 6 | 215 | 227 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 267 | O-8-7 | 38 | G/T | 7 | 227 | 246 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 267 | O-8-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 246 | 267 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-1 | 40 | 화물창 | 1 | 55 | 115 | 60 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-2 | 41 | P/T | 2 | 115 | 131 | 16 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 131 | 156 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 156 | 183 | 27 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-5 | 44 | 시운전 | 5 | 183 | 193 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-6 | 45 | C/T | 6 | 193 | 203 | 10 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-7 | 46 | G/T | 7 | 203 | 219 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 55 | 238 | O-9-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 219 | 238 | 19 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 56 | 188 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 56 | 148 | 92 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 56 | 188 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 148 | 161 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 56 | 188 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 161 | 188 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 73 | 205 | O-11-1 | 51 | 특수도장 | 1 | 73 | 116 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 73 | 205 | O-11-2 | 52 | 화물창 | 2 | 116 | 160 | 44 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 73 | 205 | O-11-3 | 53 | 시운전 | 3 | 160 | 174 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 73 | 205 | O-11-4 | 54 | 인도준비 | 4 | 174 | 205 | 31 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-12-1 | 55 | 화물창 | 1 | 83 | 155 | 72 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-12-2 | 56 | P/T | 2 | 155 | 174 | 19 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-12-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 174 | 204 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-12-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 204 | 237 | 33 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-12-5 | 59 | 시운전 | 5 | 237 | 250 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-12-6 | 60 | C/T | 6 | 250 | 263 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-12-7 | 61 | G/T | 7 | 263 | 282 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 83 | 304 | O-12-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 282 | 304 | 22 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 339 | O-13-1 | 63 | 화물창 | 1 | 86 | 169 | 83 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 339 | O-13-2 | 64 | P/T | 2 | 169 | 191 | 22 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 339 | O-13-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 191 | 226 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 339 | O-13-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 226 | 263 | 37 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 339 | O-13-5 | 67 | 시운전 | 5 | 263 | 278 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 339 | O-13-6 | 68 | C/T | 6 | 278 | 293 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 339 | O-13-7 | 69 | G/T | 7 | 293 | 315 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 86 | 339 | O-13-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 315 | 339 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 93 | 159 | O-14-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 93 | 127 | 34 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 93 | 159 | O-14-2 | 72 | 시운전 | 2 | 127 | 139 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 93 | 159 | O-14-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 139 | 159 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 101 | 179 | O-15-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 101 | 155 | 54 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 101 | 179 | O-15-2 | 75 | 시운전 | 2 | 155 | 162 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 101 | 179 | O-15-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 162 | 179 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 392 | O-16-1 | 77 | 화물창 | 1 | 103 | 198 | 95 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 392 | O-16-2 | 78 | P/T | 2 | 198 | 224 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 392 | O-16-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 224 | 264 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 392 | O-16-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 264 | 307 | 43 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 392 | O-16-5 | 81 | 시운전 | 5 | 307 | 324 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 392 | O-16-6 | 82 | C/T | 6 | 324 | 341 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 392 | O-16-7 | 83 | G/T | 7 | 341 | 367 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 392 | O-16-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 367 | 392 | 25 | S | 5
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 105 | 295 | O-17-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 105 | 245 | 140 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 105 | 295 | O-17-2 | 86 | 시운전 | 2 | 245 | 265 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 105 | 295 | O-17-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 265 | 295 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 106 | 228 | O-18-1 | 88 | 특수도장 | 1 | 106 | 146 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 106 | 228 | O-18-2 | 89 | 화물창 | 2 | 146 | 187 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 106 | 228 | O-18-3 | 90 | 시운전 | 3 | 187 | 200 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 106 | 228 | O-18-4 | 91 | 인도준비 | 4 | 200 | 228 | 28 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 370 | O-19-1 | 92 | 화물창 | 1 | 111 | 196 | 85 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 370 | O-19-2 | 93 | P/T | 2 | 196 | 219 | 23 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 370 | O-19-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 219 | 255 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 370 | O-19-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 255 | 293 | 38 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 370 | O-19-5 | 96 | 시운전 | 5 | 293 | 308 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 370 | O-19-6 | 97 | C/T | 6 | 308 | 323 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 370 | O-19-7 | 98 | G/T | 7 | 323 | 346 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 370 | O-19-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 346 | 370 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 229 | O-20-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 115 | 175 | 60 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 229 | O-20-2 | 101 | 시운전 | 2 | 175 | 196 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 229 | O-20-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 196 | 229 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 115 | 220 | O-21-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 115 | 188 | 73 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 115 | 220 | O-21-2 | 104 | 시운전 | 2 | 188 | 198 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 115 | 220 | O-21-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 198 | 220 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 118 | 331 | O-22-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 118 | 275 | 157 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 118 | 331 | O-22-2 | 107 | 시운전 | 2 | 275 | 298 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 118 | 331 | O-22-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 298 | 331 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 120 | 214 | O-23-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 120 | 185 | 65 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 120 | 214 | O-23-2 | 110 | 시운전 | 2 | 185 | 194 | 9 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 120 | 214 | O-23-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 194 | 214 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 124 | 255 | O-24-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 124 | 215 | 91 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 124 | 255 | O-24-2 | 113 | 시운전 | 2 | 215 | 228 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 124 | 255 | O-24-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 228 | 255 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 126 | 309 | O-25-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 126 | 261 | 135 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 126 | 309 | O-25-2 | 116 | 시운전 | 2 | 261 | 281 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 126 | 309 | O-25-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 281 | 309 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 438 | O-26-1 | 118 | 화물창 | 1 | 126 | 228 | 102 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 438 | O-26-2 | 119 | P/T | 2 | 228 | 256 | 28 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 438 | O-26-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 256 | 299 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 438 | O-26-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 299 | 345 | 46 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 438 | O-26-5 | 122 | 시운전 | 5 | 345 | 363 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 438 | O-26-6 | 123 | C/T | 6 | 363 | 381 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 438 | O-26-7 | 124 | G/T | 7 | 381 | 409 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 126 | 438 | O-26-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 409 | 438 | 29 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 410 | O-27-1 | 126 | 화물창 | 1 | 133 | 224 | 91 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 410 | O-27-2 | 127 | P/T | 2 | 224 | 248 | 24 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 410 | O-27-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 248 | 286 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 410 | O-27-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 286 | 327 | 41 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 410 | O-27-5 | 130 | 시운전 | 5 | 327 | 343 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 410 | O-27-6 | 131 | C/T | 6 | 343 | 359 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 410 | O-27-7 | 132 | G/T | 7 | 359 | 383 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 410 | O-27-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 383 | 410 | 27 | S | 5
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 133 | 242 | O-28-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 133 | 190 | 57 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 133 | 242 | O-28-2 | 135 | 시운전 | 2 | 190 | 210 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 133 | 242 | O-28-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 210 | 242 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 134 | 282 | O-29-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 134 | 212 | 78 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 134 | 282 | O-29-2 | 138 | 시운전 | 2 | 212 | 240 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 134 | 282 | O-29-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 240 | 282 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 155 | 230 | O-30-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 155 | 207 | 52 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 155 | 230 | O-30-2 | 141 | 시운전 | 2 | 207 | 214 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 155 | 230 | O-30-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 214 | 230 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 167 | 486 | O-31-1 | 143 | 화물창 | 1 | 167 | 272 | 105 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 167 | 486 | O-31-2 | 144 | P/T | 2 | 272 | 300 | 28 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 167 | 486 | O-31-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 300 | 344 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 167 | 486 | O-31-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 344 | 391 | 47 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 167 | 486 | O-31-5 | 147 | 시운전 | 5 | 391 | 410 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 167 | 486 | O-31-6 | 148 | C/T | 6 | 410 | 429 | 19 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 167 | 486 | O-31-7 | 149 | G/T | 7 | 429 | 457 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 167 | 486 | O-31-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 457 | 486 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 167 | 294 | O-32-1 | 151 | 특수도장 | 1 | 167 | 208 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 167 | 294 | O-32-2 | 152 | 화물창 | 2 | 208 | 251 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 167 | 294 | O-32-3 | 153 | 시운전 | 3 | 251 | 264 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 167 | 294 | O-32-4 | 154 | 인도준비 | 4 | 264 | 294 | 30 | S | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 169 | 401 | O-33-1 | 155 | 화물창 | 1 | 169 | 245 | 76 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 169 | 401 | O-33-2 | 156 | P/T | 2 | 245 | 265 | 20 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 169 | 401 | O-33-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 265 | 297 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 169 | 401 | O-33-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 297 | 331 | 34 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 169 | 401 | O-33-5 | 159 | 시운전 | 5 | 331 | 344 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 169 | 401 | O-33-6 | 160 | C/T | 6 | 344 | 357 | 13 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 169 | 401 | O-33-7 | 161 | G/T | 7 | 357 | 377 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 169 | 401 | O-33-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 377 | 401 | 24 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 439 | O-34-1 | 163 | 화물창 | 1 | 169 | 258 | 89 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 439 | O-34-2 | 164 | P/T | 2 | 258 | 282 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 439 | O-34-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 282 | 319 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 439 | O-34-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 319 | 359 | 40 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 439 | O-34-5 | 167 | 시운전 | 5 | 359 | 375 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 439 | O-34-6 | 168 | C/T | 6 | 375 | 391 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 439 | O-34-7 | 169 | G/T | 7 | 391 | 415 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 439 | O-34-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 415 | 439 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 182 | 314 | O-35-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 182 | 279 | 97 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 182 | 314 | O-35-2 | 172 | 시운전 | 2 | 279 | 293 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 182 | 314 | O-35-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 293 | 314 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 185 | 396 | O-36-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 185 | 341 | 156 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 185 | 396 | O-36-2 | 175 | 시운전 | 2 | 341 | 364 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 185 | 396 | O-36-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 364 | 396 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 199 | 356 | O-37-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 199 | 315 | 116 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 199 | 356 | O-37-2 | 178 | 시운전 | 2 | 315 | 332 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 199 | 356 | O-37-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 332 | 356 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 200 | 336 | O-38-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 200 | 272 | 72 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 200 | 336 | O-38-2 | 181 | 시운전 | 2 | 272 | 297 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 200 | 336 | O-38-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 297 | 336 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 200 | 403 | O-39-1 | 183 | 화물창 | 1 | 200 | 266 | 66 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 200 | 403 | O-39-2 | 184 | P/T | 2 | 266 | 284 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 200 | 403 | O-39-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 284 | 312 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 200 | 403 | O-39-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 312 | 342 | 30 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 200 | 403 | O-39-5 | 187 | 시운전 | 5 | 342 | 354 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 200 | 403 | O-39-6 | 188 | C/T | 6 | 354 | 366 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 200 | 403 | O-39-7 | 189 | G/T | 7 | 366 | 384 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 200 | 403 | O-39-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 384 | 403 | 19 | S | 5
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 201 | 270 | O-40-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 201 | 249 | 48 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 201 | 270 | O-40-2 | 192 | 시운전 | 2 | 249 | 255 | 6 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 201 | 270 | O-40-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 255 | 270 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 201 | 304 | O-41-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 201 | 273 | 72 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 201 | 304 | O-41-2 | 195 | 시운전 | 2 | 273 | 283 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 201 | 304 | O-41-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 283 | 304 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 425 | O-42-1 | 197 | 화물창 | 1 | 217 | 285 | 68 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 425 | O-42-2 | 198 | P/T | 2 | 285 | 303 | 18 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 425 | O-42-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 303 | 332 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 425 | O-42-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 332 | 363 | 31 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 425 | O-42-5 | 201 | 시운전 | 5 | 363 | 375 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 425 | O-42-6 | 202 | C/T | 6 | 375 | 387 | 12 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 425 | O-42-7 | 203 | G/T | 7 | 387 | 405 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 425 | O-42-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 405 | 425 | 20 | S | 5
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 220 | 289 | O-43-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 220 | 268 | 48 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 220 | 289 | O-43-2 | 206 | 시운전 | 2 | 268 | 274 | 6 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 220 | 289 | O-43-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 274 | 289 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 220 | 357 | O-44-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 220 | 315 | 95 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 220 | 357 | O-44-2 | 209 | 시운전 | 2 | 315 | 328 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 220 | 357 | O-44-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 328 | 357 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 220 | 319 | O-45-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 220 | 289 | 69 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 220 | 319 | O-45-2 | 212 | 시운전 | 2 | 289 | 298 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 220 | 319 | O-45-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 298 | 319 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 222 | 414 | O-46-1 | 214 | 화물창 | 1 | 222 | 285 | 63 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 222 | 414 | O-46-2 | 215 | P/T | 2 | 285 | 302 | 17 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 222 | 414 | O-46-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 302 | 328 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 222 | 414 | O-46-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 328 | 356 | 28 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 222 | 414 | O-46-5 | 218 | 시운전 | 5 | 356 | 367 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 222 | 414 | O-46-6 | 219 | C/T | 6 | 367 | 378 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 222 | 414 | O-46-7 | 220 | G/T | 7 | 378 | 395 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 222 | 414 | O-46-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 395 | 414 | 19 | S | 5
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 226 | 310 | O-47-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 226 | 284 | 58 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 226 | 310 | O-47-2 | 223 | 시운전 | 2 | 284 | 292 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 226 | 310 | O-47-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 292 | 310 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 227 | 369 | O-48-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 227 | 302 | 75 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 227 | 369 | O-48-2 | 226 | 시운전 | 2 | 302 | 328 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 227 | 369 | O-48-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 328 | 369 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 241 | 314 | O-49-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 241 | 292 | 51 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 241 | 314 | O-49-2 | 229 | 시운전 | 2 | 292 | 299 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 241 | 314 | O-49-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 299 | 314 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-50-1 | 231 | 화물창 | 1 | 251 | 352 | 101 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-50-2 | 232 | P/T | 2 | 352 | 379 | 27 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-50-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 379 | 422 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-50-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 422 | 468 | 46 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-50-5 | 235 | 시운전 | 5 | 468 | 486 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-50-6 | 236 | C/T | 6 | 486 | 504 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-50-7 | 237 | G/T | 7 | 504 | 531 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 251 | 560 | O-50-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 531 | 560 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 254 | 385 | O-51-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 254 | 345 | 91 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 254 | 385 | O-51-2 | 240 | 시운전 | 2 | 345 | 358 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 254 | 385 | O-51-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 358 | 385 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 254 | 486 | O-52-1 | 242 | 화물창 | 1 | 254 | 330 | 76 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 254 | 486 | O-52-2 | 243 | P/T | 2 | 330 | 350 | 20 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 254 | 486 | O-52-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 350 | 382 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 254 | 486 | O-52-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 382 | 416 | 34 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 254 | 486 | O-52-5 | 246 | 시운전 | 5 | 416 | 429 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 254 | 486 | O-52-6 | 247 | C/T | 6 | 429 | 442 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 254 | 486 | O-52-7 | 248 | G/T | 7 | 442 | 462 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 254 | 486 | O-52-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 462 | 486 | 24 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 269 | 414 | O-53-1 | 250 | 특수도장 | 1 | 269 | 316 | 47 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 269 | 414 | O-53-2 | 251 | 화물창 | 2 | 316 | 365 | 49 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 269 | 414 | O-53-3 | 252 | 시운전 | 3 | 365 | 380 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 269 | 414 | O-53-4 | 253 | 인도준비 | 4 | 380 | 414 | 34 | S | 15
J-54 | 53 | PC | 7 | 283 | 383 | O-54-1 | 254 | 특수도장 | 1 | 283 | 316 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 283 | 383 | O-54-2 | 255 | 화물창 | 2 | 316 | 350 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 283 | 383 | O-54-3 | 256 | 시운전 | 3 | 350 | 361 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 283 | 383 | O-54-4 | 257 | 인도준비 | 4 | 361 | 383 | 22 | S | 15
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 283 | 421 | O-55-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 283 | 356 | 73 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 283 | 421 | O-55-2 | 259 | 시운전 | 2 | 356 | 382 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 283 | 421 | O-55-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 382 | 421 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-56-1 | 261 | 화물창 | 1 | 287 | 378 | 91 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-56-2 | 262 | P/T | 2 | 378 | 402 | 24 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-56-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 402 | 440 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-56-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 440 | 481 | 41 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-56-5 | 265 | 시운전 | 5 | 481 | 497 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-56-6 | 266 | C/T | 6 | 497 | 513 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-56-7 | 267 | G/T | 7 | 513 | 537 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-56-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 537 | 564 | 27 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 287 | 421 | O-57-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 287 | 380 | 93 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 287 | 421 | O-57-2 | 270 | 시운전 | 2 | 380 | 393 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 287 | 421 | O-57-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 393 | 421 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 315 | 415 | O-58-1 | 272 | 특수도장 | 1 | 315 | 348 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 315 | 415 | O-58-2 | 273 | 화물창 | 2 | 348 | 382 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 315 | 415 | O-58-3 | 274 | 시운전 | 3 | 382 | 393 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 315 | 415 | O-58-4 | 275 | 인도준비 | 4 | 393 | 415 | 22 | S | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 318 | 477 | O-59-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 318 | 435 | 117 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 318 | 477 | O-59-2 | 277 | 시운전 | 2 | 435 | 452 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 318 | 477 | O-59-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 452 | 477 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 620 | O-60-1 | 279 | 화물창 | 1 | 326 | 423 | 97 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 620 | O-60-2 | 280 | P/T | 2 | 423 | 449 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 620 | O-60-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 449 | 490 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 620 | O-60-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 490 | 534 | 44 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 620 | O-60-5 | 283 | 시운전 | 5 | 534 | 551 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 620 | O-60-6 | 284 | C/T | 6 | 551 | 568 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 620 | O-60-7 | 285 | G/T | 7 | 568 | 594 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 326 | 620 | O-60-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 594 | 620 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 337 | 524 | O-61-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 337 | 475 | 138 | F | 15
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 337 | 524 | O-61-2 | 288 | 시운전 | 2 | 475 | 495 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 337 | 524 | O-61-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 495 | 524 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 341 | 579 | O-62-1 | 290 | 화물창 | 1 | 341 | 419 | 78 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 341 | 579 | O-62-2 | 291 | P/T | 2 | 419 | 440 | 21 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 341 | 579 | O-62-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 440 | 473 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 341 | 579 | O-62-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 473 | 508 | 35 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 341 | 579 | O-62-5 | 294 | 시운전 | 5 | 508 | 522 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 341 | 579 | O-62-6 | 295 | C/T | 6 | 522 | 536 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 341 | 579 | O-62-7 | 296 | G/T | 7 | 536 | 557 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 341 | 579 | O-62-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 557 | 579 | 22 | S | 5
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 353 | 432 | O-63-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 353 | 408 | 55 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 353 | 432 | O-63-2 | 299 | 시운전 | 2 | 408 | 415 | 7 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 353 | 432 | O-63-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 415 | 432 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 576 | O-64-1 | 301 | 화물창 | 1 | 364 | 433 | 69 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 576 | O-64-2 | 302 | P/T | 2 | 433 | 452 | 19 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 576 | O-64-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 452 | 481 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 576 | O-64-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 481 | 512 | 31 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 576 | O-64-5 | 305 | 시운전 | 5 | 512 | 524 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 576 | O-64-6 | 306 | C/T | 6 | 524 | 536 | 12 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 576 | O-64-7 | 307 | G/T | 7 | 536 | 555 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 364 | 576 | O-64-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 555 | 576 | 21 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 364 | 595 | O-65-1 | 309 | 화물창 | 1 | 364 | 440 | 76 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 364 | 595 | O-65-2 | 310 | P/T | 2 | 440 | 460 | 20 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 364 | 595 | O-65-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 460 | 492 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 364 | 595 | O-65-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 492 | 526 | 34 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 364 | 595 | O-65-5 | 313 | 시운전 | 5 | 526 | 539 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 364 | 595 | O-65-6 | 314 | C/T | 6 | 539 | 552 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 364 | 595 | O-65-7 | 315 | G/T | 7 | 552 | 572 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 364 | 595 | O-65-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 572 | 595 | 23 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 369 | 560 | O-66-1 | 317 | 화물창 | 1 | 369 | 432 | 63 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 369 | 560 | O-66-2 | 318 | P/T | 2 | 432 | 449 | 17 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 369 | 560 | O-66-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 449 | 475 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 369 | 560 | O-66-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 475 | 503 | 28 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 369 | 560 | O-66-5 | 321 | 시운전 | 5 | 503 | 514 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 369 | 560 | O-66-6 | 322 | C/T | 6 | 514 | 525 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 369 | 560 | O-66-7 | 323 | G/T | 7 | 525 | 542 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 369 | 560 | O-66-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 542 | 560 | 18 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 372 | 597 | O-67-1 | 325 | 화물창 | 1 | 372 | 446 | 74 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 372 | 597 | O-67-2 | 326 | P/T | 2 | 446 | 466 | 20 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 372 | 597 | O-67-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 466 | 497 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 372 | 597 | O-67-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 497 | 530 | 33 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 372 | 597 | O-67-5 | 329 | 시운전 | 5 | 530 | 543 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 372 | 597 | O-67-6 | 330 | C/T | 6 | 543 | 556 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 372 | 597 | O-67-7 | 331 | G/T | 7 | 556 | 576 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 372 | 597 | O-67-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 576 | 597 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 372 | 482 | O-68-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 372 | 449 | 77 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 372 | 482 | O-68-2 | 334 | 시운전 | 2 | 449 | 460 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 372 | 482 | O-68-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 460 | 482 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 379 | 497 | O-69-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 379 | 461 | 82 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 379 | 497 | O-69-2 | 337 | 시운전 | 2 | 461 | 472 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 379 | 497 | O-69-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 472 | 497 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 391 | 529 | O-70-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 391 | 464 | 73 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 391 | 529 | O-70-2 | 340 | 시운전 | 2 | 464 | 490 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 391 | 529 | O-70-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 490 | 529 | 39 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 394 | 528 | O-71-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 394 | 487 | 93 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 394 | 528 | O-71-2 | 343 | 시운전 | 2 | 487 | 500 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 394 | 528 | O-71-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 500 | 528 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 395 | 519 | O-72-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 395 | 481 | 86 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 395 | 519 | O-72-2 | 346 | 시운전 | 2 | 481 | 493 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 395 | 519 | O-72-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 493 | 519 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 395 | 523 | O-73-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 395 | 489 | 94 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 395 | 523 | O-73-2 | 349 | 시운전 | 2 | 489 | 503 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 395 | 523 | O-73-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 503 | 523 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 410 | 662 | O-74-1 | 351 | 화물창 | 1 | 410 | 493 | 83 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 410 | 662 | O-74-2 | 352 | P/T | 2 | 493 | 515 | 22 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 410 | 662 | O-74-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 515 | 550 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 410 | 662 | O-74-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 550 | 587 | 37 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 410 | 662 | O-74-5 | 355 | 시운전 | 5 | 587 | 602 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 410 | 662 | O-74-6 | 356 | C/T | 6 | 602 | 617 | 15 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 410 | 662 | O-74-7 | 357 | G/T | 7 | 617 | 639 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 410 | 662 | O-74-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 639 | 662 | 23 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 410 | 525 | O-75-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 410 | 490 | 80 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 410 | 525 | O-75-2 | 360 | 시운전 | 2 | 490 | 501 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 410 | 525 | O-75-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 501 | 525 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 419 | 656 | O-76-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 419 | 594 | 175 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 419 | 656 | O-76-2 | 363 | 시운전 | 2 | 594 | 620 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 419 | 656 | O-76-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 620 | 656 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 419 | 672 | O-77-1 | 365 | 화물창 | 1 | 419 | 502 | 83 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 419 | 672 | O-77-2 | 366 | P/T | 2 | 502 | 524 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 419 | 672 | O-77-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 524 | 559 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 419 | 672 | O-77-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 559 | 596 | 37 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 419 | 672 | O-77-5 | 369 | 시운전 | 5 | 596 | 611 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 419 | 672 | O-77-6 | 370 | C/T | 6 | 611 | 626 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 419 | 672 | O-77-7 | 371 | G/T | 7 | 626 | 648 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 419 | 672 | O-77-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 648 | 672 | 24 | S | 5
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 436 | 525 | O-78-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 436 | 483 | 47 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 436 | 525 | O-78-2 | 374 | 시운전 | 2 | 483 | 499 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 436 | 525 | O-78-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 499 | 525 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 436 | 649 | O-79-1 | 376 | 화물창 | 1 | 436 | 506 | 70 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 436 | 649 | O-79-2 | 377 | P/T | 2 | 506 | 525 | 19 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 436 | 649 | O-79-3 | 378 | 화물창족철 | 3 | 525 | 554 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 436 | 649 | O-79-4 | 379 | 화물창메공 | 4 | 554 | 585 | 31 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 436 | 649 | O-79-5 | 380 | 시운전 | 5 | 585 | 597 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 436 | 649 | O-79-6 | 381 | C/T | 6 | 597 | 609 | 12 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 436 | 649 | O-79-7 | 382 | G/T | 7 | 609 | 628 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 436 | 649 | O-79-8 | 383 | 인도준비 | 8 | 628 | 649 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 436 | 707 | O-80-1 | 384 | 화물창 | 1 | 436 | 525 | 89 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 436 | 707 | O-80-2 | 385 | P/T | 2 | 525 | 549 | 24 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 436 | 707 | O-80-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 549 | 586 | 37 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 436 | 707 | O-80-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 586 | 626 | 40 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 436 | 707 | O-80-5 | 388 | 시운전 | 5 | 626 | 642 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 436 | 707 | O-80-6 | 389 | C/T | 6 | 642 | 658 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 436 | 707 | O-80-7 | 390 | G/T | 7 | 658 | 682 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 436 | 707 | O-80-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 682 | 707 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 142 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 105 | 105 | F | 15 | X4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 225 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 5 | 77 | 72 | N | 0 | A2
J-3 | 2 | PC | 7 | 24 | 135 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 24 | 60 | 36 | N | 0 | A1
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 24 | 304 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 24 | 231 | 207 | F | 15 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A