## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 91 | 91 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 91 | 115 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 115 | 153 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 153 | 194 | 41 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 194 | 210 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 210 | 226 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 226 | 250 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 250 | 276 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 59 | 59 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 59 | 80 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 80 | 113 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 7 | 158 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 87 | 80 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 7 | 158 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 87 | 115 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 7 | 158 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 115 | 158 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 274 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 12 | 98 | 86 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 274 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 98 | 121 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 274 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 121 | 157 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 274 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 157 | 196 | 39 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 274 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 196 | 211 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 274 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 211 | 226 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 274 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 226 | 249 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 274 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 249 | 274 | 25 | S | 5
J-5 | 4 | PC | 7 | 30 | 133 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 30 | 63 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 30 | 133 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 63 | 98 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 30 | 133 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 98 | 109 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 30 | 133 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 109 | 133 | 24 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 30 | 113 | 83 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-6-2 | 27 | P/T | 2 | 113 | 135 | 22 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-6-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 135 | 170 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-6-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 170 | 207 | 37 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-6-5 | 30 | 시운전 | 5 | 207 | 222 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-6-6 | 31 | C/T | 6 | 222 | 237 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-6-7 | 32 | G/T | 7 | 237 | 259 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-6-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 259 | 283 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 48 | 199 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 48 | 128 | 80 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 48 | 199 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 128 | 156 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 48 | 199 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 156 | 199 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 49 | 168 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 49 | 112 | 63 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 49 | 168 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 112 | 134 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 49 | 168 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 134 | 168 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 54 | 204 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 54 | 133 | 79 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 54 | 204 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 133 | 161 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 54 | 204 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 161 | 204 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 58 | 176 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 58 | 140 | 82 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 58 | 176 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 140 | 151 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 58 | 176 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 151 | 176 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 255 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 58 | 123 | 65 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 255 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 123 | 140 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 255 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 140 | 167 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 255 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 167 | 196 | 29 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 255 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 196 | 207 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 255 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 207 | 218 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 255 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 218 | 235 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 255 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 235 | 255 | 20 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 65 | 278 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 65 | 222 | 157 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 65 | 278 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 222 | 245 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 65 | 278 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 245 | 278 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 352 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 65 | 159 | 94 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 352 | O-13-2 | 58 | P/T | 2 | 159 | 184 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 352 | O-13-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 184 | 224 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 352 | O-13-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 224 | 267 | 43 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 352 | O-13-5 | 61 | 시운전 | 5 | 267 | 284 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 352 | O-13-6 | 62 | C/T | 6 | 284 | 301 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 352 | O-13-7 | 63 | G/T | 7 | 301 | 326 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 352 | O-13-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 326 | 352 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 66 | 215 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 66 | 176 | 110 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 66 | 215 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 176 | 192 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 66 | 215 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 192 | 215 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 66 | 195 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 66 | 156 | 90 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 66 | 195 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 156 | 168 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 66 | 195 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 168 | 195 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 66 | 176 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 66 | 143 | 77 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 66 | 176 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 143 | 154 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 66 | 176 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 154 | 176 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 68 | 180 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 68 | 127 | 59 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 68 | 180 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 127 | 148 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 68 | 180 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 148 | 180 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 71 | 206 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 71 | 142 | 71 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 71 | 206 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 142 | 167 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 71 | 206 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 167 | 206 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 71 | 353 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 71 | 279 | 208 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 71 | 353 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 279 | 310 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 71 | 353 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 310 | 353 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 369 | O-20-1 | 83 | 화물창 | 1 | 72 | 170 | 98 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 369 | O-20-2 | 84 | P/T | 2 | 170 | 196 | 26 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 369 | O-20-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 196 | 237 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 369 | O-20-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 237 | 281 | 44 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 369 | O-20-5 | 87 | 시운전 | 5 | 281 | 298 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 369 | O-20-6 | 88 | C/T | 6 | 298 | 315 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 369 | O-20-7 | 89 | G/T | 7 | 315 | 341 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 72 | 369 | O-20-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 341 | 369 | 28 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 89 | 195 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 89 | 163 | 74 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 89 | 195 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 163 | 173 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 89 | 195 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 173 | 195 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 96 | 214 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 96 | 183 | 87 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 96 | 214 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 183 | 195 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 96 | 214 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 195 | 214 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 121 | 197 | O-23-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 121 | 174 | 53 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 121 | 197 | O-23-2 | 98 | 시운전 | 2 | 174 | 181 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 121 | 197 | O-23-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 181 | 197 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 124 | 228 | O-24-1 | 100 | 특수도장 | 1 | 124 | 158 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 124 | 228 | O-24-2 | 101 | 화물창 | 2 | 158 | 193 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 124 | 228 | O-24-3 | 102 | 시운전 | 3 | 193 | 204 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 124 | 228 | O-24-4 | 103 | 인도준비 | 4 | 204 | 228 | 24 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-25-1 | 104 | 화물창 | 1 | 124 | 190 | 66 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-25-2 | 105 | P/T | 2 | 190 | 208 | 18 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-25-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 208 | 236 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-25-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 236 | 266 | 30 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-25-5 | 108 | 시운전 | 5 | 266 | 278 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-25-6 | 109 | C/T | 6 | 278 | 290 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-25-7 | 110 | G/T | 7 | 290 | 308 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-25-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 308 | 326 | 18 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 136 | 246 | O-26-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 136 | 194 | 58 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 136 | 246 | O-26-2 | 113 | 시운전 | 2 | 194 | 214 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 136 | 246 | O-26-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 214 | 246 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 136 | 262 | O-27-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 136 | 202 | 66 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 136 | 262 | O-27-2 | 116 | 시운전 | 2 | 202 | 225 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 136 | 262 | O-27-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 225 | 262 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 149 | 440 | O-28-1 | 118 | 화물창 | 1 | 149 | 245 | 96 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 149 | 440 | O-28-2 | 119 | P/T | 2 | 245 | 271 | 26 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 149 | 440 | O-28-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 271 | 311 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 149 | 440 | O-28-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 311 | 354 | 43 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 149 | 440 | O-28-5 | 122 | 시운전 | 5 | 354 | 371 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 149 | 440 | O-28-6 | 123 | C/T | 6 | 371 | 388 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 149 | 440 | O-28-7 | 124 | G/T | 7 | 388 | 414 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 149 | 440 | O-28-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 414 | 440 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 177 | 258 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 177 | 233 | 56 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 177 | 258 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 233 | 241 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 177 | 258 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 241 | 258 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 201 | 335 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 201 | 294 | 93 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 201 | 335 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 294 | 307 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 201 | 335 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 307 | 335 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 210 | 285 | O-31-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 210 | 249 | 39 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 210 | 285 | O-31-2 | 133 | 시운전 | 2 | 249 | 263 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 210 | 285 | O-31-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 263 | 285 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 214 | 422 | O-32-1 | 135 | 화물창 | 1 | 214 | 282 | 68 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 214 | 422 | O-32-2 | 136 | P/T | 2 | 282 | 300 | 18 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 214 | 422 | O-32-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 300 | 329 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 214 | 422 | O-32-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 329 | 360 | 31 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 214 | 422 | O-32-5 | 139 | 시운전 | 5 | 360 | 372 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 214 | 422 | O-32-6 | 140 | C/T | 6 | 372 | 384 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 214 | 422 | O-32-7 | 141 | G/T | 7 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 214 | 422 | O-32-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 402 | 422 | 20 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 226 | 461 | O-33-1 | 143 | 화물창 | 1 | 226 | 303 | 77 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 226 | 461 | O-33-2 | 144 | P/T | 2 | 303 | 324 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 226 | 461 | O-33-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 324 | 356 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 226 | 461 | O-33-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 356 | 391 | 35 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 226 | 461 | O-33-5 | 147 | 시운전 | 5 | 391 | 405 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 226 | 461 | O-33-6 | 148 | C/T | 6 | 405 | 419 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 226 | 461 | O-33-7 | 149 | G/T | 7 | 419 | 440 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 226 | 461 | O-33-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 440 | 461 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 230 | 325 | O-34-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 230 | 296 | 66 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 230 | 325 | O-34-2 | 152 | 시운전 | 2 | 296 | 305 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 230 | 325 | O-34-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 305 | 325 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 432 | O-35-1 | 154 | 화물창 | 1 | 230 | 296 | 66 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 432 | O-35-2 | 155 | P/T | 2 | 296 | 314 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 432 | O-35-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 314 | 342 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 432 | O-35-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 342 | 372 | 30 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 432 | O-35-5 | 158 | 시운전 | 5 | 372 | 384 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 432 | O-35-6 | 159 | C/T | 6 | 384 | 396 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 432 | O-35-7 | 160 | G/T | 7 | 396 | 414 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 230 | 432 | O-35-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 414 | 432 | 18 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 235 | 340 | O-36-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 235 | 308 | 73 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 235 | 340 | O-36-2 | 163 | 시운전 | 2 | 308 | 318 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 235 | 340 | O-36-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 318 | 340 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 242 | 392 | O-37-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 242 | 321 | 79 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 242 | 392 | O-37-2 | 166 | 시운전 | 2 | 321 | 349 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 242 | 392 | O-37-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 349 | 392 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 271 | 365 | O-38-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 271 | 336 | 65 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 271 | 365 | O-38-2 | 169 | 시운전 | 2 | 336 | 345 | 9 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 271 | 365 | O-38-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 345 | 365 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 275 | 506 | O-39-1 | 171 | 화물창 | 1 | 275 | 351 | 76 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 275 | 506 | O-39-2 | 172 | P/T | 2 | 351 | 371 | 20 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 275 | 506 | O-39-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 371 | 403 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 275 | 506 | O-39-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 403 | 437 | 34 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 275 | 506 | O-39-5 | 175 | 시운전 | 5 | 437 | 450 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 275 | 506 | O-39-6 | 176 | C/T | 6 | 450 | 463 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 275 | 506 | O-39-7 | 177 | G/T | 7 | 463 | 483 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 275 | 506 | O-39-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 483 | 506 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 275 | 409 | O-40-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 275 | 374 | 99 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 275 | 409 | O-40-2 | 180 | 시운전 | 2 | 374 | 388 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 275 | 409 | O-40-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 388 | 409 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 275 | 575 | O-41-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 275 | 497 | 222 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 275 | 575 | O-41-2 | 183 | 시운전 | 2 | 497 | 530 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 275 | 575 | O-41-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 530 | 575 | 45 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 285 | 398 | O-42-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 285 | 344 | 59 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 285 | 398 | O-42-2 | 186 | 시운전 | 2 | 344 | 365 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 285 | 398 | O-42-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 365 | 398 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 286 | 361 | O-43-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 286 | 325 | 39 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 286 | 361 | O-43-2 | 189 | 시운전 | 2 | 325 | 339 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 286 | 361 | O-43-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 339 | 361 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 286 | 401 | O-44-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 286 | 346 | 60 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 286 | 401 | O-44-2 | 192 | 시운전 | 2 | 346 | 367 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 286 | 401 | O-44-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 367 | 401 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 289 | 450 | O-45-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 289 | 408 | 119 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 289 | 450 | O-45-2 | 195 | 시운전 | 2 | 408 | 425 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 289 | 450 | O-45-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 425 | 450 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 289 | 362 | O-46-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 289 | 340 | 51 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 289 | 362 | O-46-2 | 198 | 시운전 | 2 | 340 | 347 | 7 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 289 | 362 | O-46-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 347 | 362 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 308 | 406 | O-47-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 308 | 359 | 51 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 308 | 406 | O-47-2 | 201 | 시운전 | 2 | 359 | 377 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 308 | 406 | O-47-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 377 | 406 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 310 | 442 | O-48-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 310 | 379 | 69 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 310 | 442 | O-48-2 | 204 | 시운전 | 2 | 379 | 404 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 310 | 442 | O-48-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 404 | 442 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 312 | 628 | O-49-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 312 | 545 | 233 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 312 | 628 | O-49-2 | 207 | 시운전 | 2 | 545 | 579 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 312 | 628 | O-49-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 579 | 628 | 49 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 321 | 620 | O-50-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 321 | 542 | 221 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 321 | 620 | O-50-2 | 210 | 시운전 | 2 | 542 | 574 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 321 | 620 | O-50-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 574 | 620 | 46 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 353 | 468 | O-51-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 353 | 413 | 60 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 353 | 468 | O-51-2 | 213 | 시운전 | 2 | 413 | 434 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 353 | 468 | O-51-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 434 | 468 | 34 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 353 | 477 | O-52-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 353 | 439 | 86 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 353 | 477 | O-52-2 | 216 | 시운전 | 2 | 439 | 451 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 353 | 477 | O-52-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 451 | 477 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 353 | 630 | O-53-1 | 218 | 화물창 | 1 | 353 | 444 | 91 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 353 | 630 | O-53-2 | 219 | P/T | 2 | 444 | 468 | 24 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 353 | 630 | O-53-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 468 | 506 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 353 | 630 | O-53-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 506 | 547 | 41 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 353 | 630 | O-53-5 | 222 | 시운전 | 5 | 547 | 563 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 353 | 630 | O-53-6 | 223 | C/T | 6 | 563 | 579 | 16 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 353 | 630 | O-53-7 | 224 | G/T | 7 | 579 | 603 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 353 | 630 | O-53-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 603 | 630 | 27 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 355 | 497 | O-54-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 355 | 454 | 99 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 355 | 497 | O-54-2 | 227 | 시운전 | 2 | 454 | 468 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 355 | 497 | O-54-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 468 | 497 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-55-1 | 229 | 화물창 | 1 | 355 | 419 | 64 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-55-2 | 230 | P/T | 2 | 419 | 436 | 17 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-55-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 436 | 463 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-55-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 463 | 492 | 29 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-55-5 | 233 | 시운전 | 5 | 492 | 503 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-55-6 | 234 | C/T | 6 | 503 | 514 | 11 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-55-7 | 235 | G/T | 7 | 514 | 531 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 550 | O-55-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 531 | 550 | 19 | S | 5
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 361 | 570 | O-56-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 361 | 515 | 154 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 361 | 570 | O-56-2 | 238 | 시운전 | 2 | 515 | 537 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 361 | 570 | O-56-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 537 | 570 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 586 | O-57-1 | 240 | 화물창 | 1 | 369 | 440 | 71 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 586 | O-57-2 | 241 | P/T | 2 | 440 | 459 | 19 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 586 | O-57-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 459 | 489 | 30 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 586 | O-57-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 489 | 521 | 32 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 586 | O-57-5 | 244 | 시운전 | 5 | 521 | 534 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 586 | O-57-6 | 245 | C/T | 6 | 534 | 547 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 586 | O-57-7 | 246 | G/T | 7 | 547 | 566 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 586 | O-57-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 566 | 586 | 20 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 374 | 460 | O-58-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 374 | 434 | 60 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 374 | 460 | O-58-2 | 249 | 시운전 | 2 | 434 | 442 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 374 | 460 | O-58-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 442 | 460 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 375 | 506 | O-59-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 375 | 444 | 69 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 375 | 506 | O-59-2 | 252 | 시운전 | 2 | 444 | 468 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 375 | 506 | O-59-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 468 | 506 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 590 | O-60-1 | 254 | 화물창 | 1 | 389 | 455 | 66 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 590 | O-60-2 | 255 | P/T | 2 | 455 | 473 | 18 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 590 | O-60-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 473 | 501 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 590 | O-60-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 501 | 531 | 30 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 590 | O-60-5 | 258 | 시운전 | 5 | 531 | 543 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 590 | O-60-6 | 259 | C/T | 6 | 543 | 555 | 12 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 590 | O-60-7 | 260 | G/T | 7 | 555 | 573 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 590 | O-60-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 573 | 590 | 17 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 389 | 588 | O-61-1 | 262 | 화물창 | 1 | 389 | 454 | 65 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 389 | 588 | O-61-2 | 263 | P/T | 2 | 454 | 471 | 17 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 389 | 588 | O-61-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 471 | 498 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 389 | 588 | O-61-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 498 | 527 | 29 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 389 | 588 | O-61-5 | 266 | 시운전 | 5 | 527 | 538 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 389 | 588 | O-61-6 | 267 | C/T | 6 | 538 | 549 | 11 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 389 | 588 | O-61-7 | 268 | G/T | 7 | 549 | 566 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 389 | 588 | O-61-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 566 | 588 | 22 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 396 | 581 | O-62-1 | 270 | 화물창 | 1 | 396 | 457 | 61 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 396 | 581 | O-62-2 | 271 | P/T | 2 | 457 | 473 | 16 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 396 | 581 | O-62-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 473 | 498 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 396 | 581 | O-62-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 498 | 525 | 27 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 396 | 581 | O-62-5 | 274 | 시운전 | 5 | 525 | 536 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 396 | 581 | O-62-6 | 275 | C/T | 6 | 536 | 547 | 11 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 396 | 581 | O-62-7 | 276 | G/T | 7 | 547 | 563 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 396 | 581 | O-62-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 563 | 581 | 18 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 401 | 609 | O-63-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 401 | 554 | 153 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 401 | 609 | O-63-2 | 279 | 시운전 | 2 | 554 | 576 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 401 | 609 | O-63-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 576 | 609 | 33 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 705 | O-64-1 | 281 | 화물창 | 1 | 401 | 501 | 100 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 705 | O-64-2 | 282 | P/T | 2 | 501 | 528 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 705 | O-64-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 528 | 570 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 705 | O-64-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 570 | 615 | 45 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 705 | O-64-5 | 285 | 시운전 | 5 | 615 | 633 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 705 | O-64-6 | 286 | C/T | 6 | 633 | 651 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 705 | O-64-7 | 287 | G/T | 7 | 651 | 678 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 401 | 705 | O-64-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 678 | 705 | 27 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 403 | 672 | O-65-1 | 289 | 화물창 | 1 | 403 | 491 | 88 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 403 | 672 | O-65-2 | 290 | P/T | 2 | 491 | 515 | 24 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 403 | 672 | O-65-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 515 | 552 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 403 | 672 | O-65-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 552 | 592 | 40 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 403 | 672 | O-65-5 | 293 | 시운전 | 5 | 592 | 608 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 403 | 672 | O-65-6 | 294 | C/T | 6 | 608 | 624 | 16 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 403 | 672 | O-65-7 | 295 | G/T | 7 | 624 | 648 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 403 | 672 | O-65-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 648 | 672 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 405 | 698 | O-66-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 405 | 621 | 216 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 405 | 698 | O-66-2 | 298 | 시운전 | 2 | 621 | 653 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 405 | 698 | O-66-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 653 | 698 | 45 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 406 | 530 | O-67-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 406 | 492 | 86 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 406 | 530 | O-67-2 | 301 | 시운전 | 2 | 492 | 504 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 406 | 530 | O-67-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 504 | 530 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 408 | 540 | O-68-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 408 | 477 | 69 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 408 | 540 | O-68-2 | 304 | 시운전 | 2 | 477 | 502 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 408 | 540 | O-68-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 502 | 540 | 38 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 408 | 513 | O-69-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 408 | 481 | 73 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 408 | 513 | O-69-2 | 307 | 시운전 | 2 | 481 | 491 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 408 | 513 | O-69-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 491 | 513 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 418 | 553 | O-70-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 418 | 512 | 94 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 418 | 553 | O-70-2 | 310 | 시운전 | 2 | 512 | 525 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 418 | 553 | O-70-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 525 | 553 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 418 | 547 | O-71-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 418 | 486 | 68 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 418 | 547 | O-71-2 | 313 | 시운전 | 2 | 486 | 510 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 418 | 547 | O-71-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 510 | 547 | 37 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 420 | 533 | O-72-1 | 315 | 특수도장 | 1 | 420 | 457 | 37 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 420 | 533 | O-72-2 | 316 | 화물창 | 2 | 457 | 495 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 420 | 533 | O-72-3 | 317 | 시운전 | 3 | 495 | 507 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 420 | 533 | O-72-4 | 318 | 인도준비 | 4 | 507 | 533 | 26 | S | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 420 | 499 | O-73-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 420 | 475 | 55 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 420 | 499 | O-73-2 | 320 | 시운전 | 2 | 475 | 482 | 7 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 420 | 499 | O-73-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 482 | 499 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 423 | 568 | O-74-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 423 | 499 | 76 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 423 | 568 | O-74-2 | 323 | 시운전 | 2 | 499 | 526 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 423 | 568 | O-74-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 526 | 568 | 42 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 447 | 540 | O-75-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 447 | 512 | 65 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 447 | 540 | O-75-2 | 326 | 시운전 | 2 | 512 | 521 | 9 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 447 | 540 | O-75-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 521 | 540 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 448 | 564 | O-76-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 448 | 509 | 61 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 448 | 564 | O-76-2 | 329 | 시운전 | 2 | 509 | 531 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 448 | 564 | O-76-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 531 | 564 | 33 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 467 | 730 | O-77-1 | 331 | 화물창 | 1 | 467 | 553 | 86 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 467 | 730 | O-77-2 | 332 | P/T | 2 | 553 | 576 | 23 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 467 | 730 | O-77-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 576 | 612 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 467 | 730 | O-77-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 612 | 651 | 39 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 467 | 730 | O-77-5 | 335 | 시운전 | 5 | 651 | 666 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 467 | 730 | O-77-6 | 336 | C/T | 6 | 666 | 681 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 467 | 730 | O-77-7 | 337 | G/T | 7 | 681 | 704 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 467 | 730 | O-77-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 704 | 730 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 467 | 658 | O-78-1 | 339 | 화물창 | 1 | 467 | 530 | 63 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 467 | 658 | O-78-2 | 340 | P/T | 2 | 530 | 547 | 17 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 467 | 658 | O-78-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 547 | 573 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 467 | 658 | O-78-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 573 | 601 | 28 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 467 | 658 | O-78-5 | 343 | 시운전 | 5 | 601 | 612 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 467 | 658 | O-78-6 | 344 | C/T | 6 | 612 | 623 | 11 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 467 | 658 | O-78-7 | 345 | G/T | 7 | 623 | 640 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 467 | 658 | O-78-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 640 | 658 | 18 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 467 | 676 | O-79-1 | 347 | 화물창 | 1 | 467 | 535 | 68 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 467 | 676 | O-79-2 | 348 | P/T | 2 | 535 | 553 | 18 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 467 | 676 | O-79-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 553 | 582 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 467 | 676 | O-79-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 582 | 613 | 31 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 467 | 676 | O-79-5 | 351 | 시운전 | 5 | 613 | 625 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 467 | 676 | O-79-6 | 352 | C/T | 6 | 625 | 637 | 12 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 467 | 676 | O-79-7 | 353 | G/T | 7 | 637 | 655 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 467 | 676 | O-79-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 655 | 676 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 467 | 616 | O-80-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 467 | 545 | 78 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 467 | 616 | O-80-2 | 356 | 시운전 | 2 | 545 | 573 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 467 | 616 | O-80-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 573 | 616 | 43 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 276 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 91 | 91 | N | 0 | A4
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 59 | 59 | F | 10 | A1
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 7 | 158 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 87 | 80 | F | 10 | B3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 274 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 12 | 98 | 86 | N | 0 | D1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A