## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 98 | 124 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 124 | 165 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 165 | 209 | 44 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 209 | 226 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 226 | 243 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 243 | 269 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 269 | 297 | 28 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 11 | 332 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 11 | 248 | 237 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 11 | 332 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 248 | 283 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 11 | 332 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 283 | 332 | 49 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 26 | 151 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 26 | 118 | 92 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 26 | 151 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 118 | 131 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 26 | 151 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 131 | 151 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 315 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 32 | 125 | 93 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 315 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 125 | 150 | 25 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 315 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 150 | 189 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 315 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 189 | 231 | 42 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 315 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 231 | 247 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 315 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 247 | 263 | 16 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 315 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 263 | 288 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 315 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 288 | 315 | 27 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 39 | 165 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 39 | 127 | 88 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 39 | 165 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 127 | 139 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 39 | 165 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 139 | 165 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 39 | 158 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 39 | 102 | 63 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 39 | 158 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 102 | 124 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 39 | 158 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 124 | 158 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 328 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 41 | 253 | 212 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 328 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 253 | 284 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 328 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 284 | 328 | 44 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 41 | 146 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 41 | 96 | 55 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 41 | 146 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 96 | 115 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 41 | 146 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 115 | 146 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 305 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 52 | 135 | 83 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 305 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 135 | 157 | 22 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 305 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 157 | 192 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 305 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 192 | 229 | 37 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 305 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 229 | 244 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 305 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 244 | 259 | 15 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 305 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 259 | 281 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 305 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 281 | 305 | 24 | S | 5
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 53 | 147 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 53 | 118 | 65 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 53 | 147 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 118 | 127 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 53 | 147 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 127 | 147 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 58 | 202 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 58 | 134 | 76 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 58 | 202 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 134 | 161 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 58 | 202 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 161 | 202 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 79 | 227 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 79 | 157 | 78 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 79 | 227 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 157 | 185 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 79 | 227 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 185 | 227 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 81 | 310 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 81 | 250 | 169 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 81 | 310 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 250 | 275 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 81 | 310 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 275 | 310 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 83 | 343 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 83 | 275 | 192 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 83 | 343 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 275 | 303 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 83 | 343 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 303 | 343 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 293 | O-15-1 | 57 | 화물창 | 1 | 89 | 156 | 67 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 293 | O-15-2 | 58 | P/T | 2 | 156 | 174 | 18 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 293 | O-15-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 174 | 202 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 293 | O-15-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 202 | 232 | 30 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 293 | O-15-5 | 61 | 시운전 | 5 | 232 | 244 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 293 | O-15-6 | 62 | C/T | 6 | 244 | 256 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 293 | O-15-7 | 63 | G/T | 7 | 256 | 274 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 293 | O-15-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 274 | 293 | 19 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 91 | 214 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 91 | 156 | 65 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 91 | 214 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 156 | 179 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 91 | 214 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 179 | 214 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 91 | 237 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 91 | 168 | 77 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 91 | 237 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 168 | 195 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 91 | 237 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 195 | 237 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 95 | 369 | O-18-1 | 71 | 화물창 | 1 | 95 | 185 | 90 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 95 | 369 | O-18-2 | 72 | P/T | 2 | 185 | 209 | 24 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 95 | 369 | O-18-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 209 | 247 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 95 | 369 | O-18-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 247 | 288 | 41 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 95 | 369 | O-18-5 | 75 | 시운전 | 5 | 288 | 304 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 95 | 369 | O-18-6 | 76 | C/T | 6 | 304 | 320 | 16 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 95 | 369 | O-18-7 | 77 | G/T | 7 | 320 | 344 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 95 | 369 | O-18-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 344 | 369 | 25 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 95 | 424 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 95 | 338 | 243 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 95 | 424 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 338 | 374 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 95 | 424 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 374 | 424 | 50 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 95 | 242 | O-20-1 | 82 | 특수도장 | 1 | 95 | 143 | 48 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 95 | 242 | O-20-2 | 83 | 화물창 | 2 | 143 | 192 | 49 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 95 | 242 | O-20-3 | 84 | 시운전 | 3 | 192 | 208 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 95 | 242 | O-20-4 | 85 | 인도준비 | 4 | 208 | 242 | 34 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 299 | O-21-1 | 86 | 화물창 | 1 | 95 | 162 | 67 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 299 | O-21-2 | 87 | P/T | 2 | 162 | 180 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 299 | O-21-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 180 | 208 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 299 | O-21-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 208 | 238 | 30 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 299 | O-21-5 | 90 | 시운전 | 5 | 238 | 250 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 299 | O-21-6 | 91 | C/T | 6 | 250 | 262 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 299 | O-21-7 | 92 | G/T | 7 | 262 | 280 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 299 | O-21-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 280 | 299 | 19 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 97 | 235 | O-22-1 | 94 | 특수도장 | 1 | 97 | 142 | 45 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 97 | 235 | O-22-2 | 95 | 화물창 | 2 | 142 | 188 | 46 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 97 | 235 | O-22-3 | 96 | 시운전 | 3 | 188 | 203 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 97 | 235 | O-22-4 | 97 | 인도준비 | 4 | 203 | 235 | 32 | S | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 102 | 237 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 102 | 201 | 99 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 102 | 237 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 201 | 215 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 102 | 237 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 215 | 237 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 110 | 197 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 110 | 170 | 60 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 110 | 197 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 170 | 178 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 110 | 197 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 178 | 197 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 315 | O-25-1 | 104 | 화물창 | 1 | 113 | 179 | 66 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 315 | O-25-2 | 105 | P/T | 2 | 179 | 197 | 18 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 315 | O-25-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 197 | 225 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 315 | O-25-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 225 | 255 | 30 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 315 | O-25-5 | 108 | 시운전 | 5 | 255 | 267 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 315 | O-25-6 | 109 | C/T | 6 | 267 | 279 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 315 | O-25-7 | 110 | G/T | 7 | 279 | 297 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 113 | 315 | O-25-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 297 | 315 | 18 | S | 5
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 122 | 307 | O-26-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 122 | 258 | 136 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 122 | 307 | O-26-2 | 113 | 시운전 | 2 | 258 | 278 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 122 | 307 | O-26-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 278 | 307 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 127 | 272 | O-27-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 127 | 203 | 76 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 127 | 272 | O-27-2 | 116 | 시운전 | 2 | 203 | 230 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 127 | 272 | O-27-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 230 | 272 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 335 | O-28-1 | 118 | 화물창 | 1 | 130 | 197 | 67 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 335 | O-28-2 | 119 | P/T | 2 | 197 | 215 | 18 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 335 | O-28-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 215 | 243 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 335 | O-28-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 243 | 273 | 30 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 335 | O-28-5 | 122 | 시운전 | 5 | 273 | 285 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 335 | O-28-6 | 123 | C/T | 6 | 285 | 297 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 335 | O-28-7 | 124 | G/T | 7 | 297 | 315 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 335 | O-28-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 315 | 335 | 20 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 141 | 213 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 141 | 191 | 50 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 141 | 213 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 191 | 198 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 141 | 213 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 198 | 213 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 165 | 239 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 165 | 216 | 51 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 165 | 239 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 216 | 223 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 165 | 239 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 223 | 239 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 170 | 278 | O-31-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 170 | 245 | 75 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 170 | 278 | O-31-2 | 133 | 시운전 | 2 | 245 | 255 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 170 | 278 | O-31-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 255 | 278 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 184 | 306 | O-32-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 184 | 269 | 85 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 184 | 306 | O-32-2 | 136 | 시운전 | 2 | 269 | 281 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 184 | 306 | O-32-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 281 | 306 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 184 | 304 | O-33-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 184 | 268 | 84 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 184 | 304 | O-33-2 | 139 | 시운전 | 2 | 268 | 280 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 184 | 304 | O-33-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 280 | 304 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 188 | 284 | O-34-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 188 | 238 | 50 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 188 | 284 | O-34-2 | 142 | 시운전 | 2 | 238 | 256 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 188 | 284 | O-34-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 256 | 284 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 188 | 298 | O-35-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 188 | 246 | 58 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 188 | 298 | O-35-2 | 145 | 시운전 | 2 | 246 | 266 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 188 | 298 | O-35-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 266 | 298 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-36-1 | 147 | 화물창 | 1 | 190 | 283 | 93 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-36-2 | 148 | P/T | 2 | 283 | 308 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-36-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 308 | 347 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-36-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 347 | 389 | 42 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-36-5 | 151 | 시운전 | 5 | 389 | 405 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-36-6 | 152 | C/T | 6 | 405 | 421 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-36-7 | 153 | G/T | 7 | 421 | 446 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 190 | 473 | O-36-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 446 | 473 | 27 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 494 | O-37-1 | 155 | 화물창 | 1 | 190 | 290 | 100 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 494 | O-37-2 | 156 | P/T | 2 | 290 | 317 | 27 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 494 | O-37-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 317 | 359 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 494 | O-37-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 359 | 404 | 45 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 494 | O-37-5 | 159 | 시운전 | 5 | 404 | 422 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 494 | O-37-6 | 160 | C/T | 6 | 422 | 440 | 18 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 494 | O-37-7 | 161 | G/T | 7 | 440 | 467 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 190 | 494 | O-37-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 467 | 494 | 27 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 190 | 422 | O-38-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 190 | 361 | 171 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 190 | 422 | O-38-2 | 164 | 시운전 | 2 | 361 | 386 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 190 | 422 | O-38-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 386 | 422 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 199 | 291 | O-39-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 199 | 247 | 48 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 199 | 291 | O-39-2 | 167 | 시운전 | 2 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 199 | 291 | O-39-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 264 | 291 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 199 | 484 | O-40-1 | 169 | 화물창 | 1 | 199 | 293 | 94 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 199 | 484 | O-40-2 | 170 | P/T | 2 | 293 | 318 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 199 | 484 | O-40-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 318 | 357 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 199 | 484 | O-40-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 357 | 399 | 42 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 199 | 484 | O-40-5 | 173 | 시운전 | 5 | 399 | 416 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 199 | 484 | O-40-6 | 174 | C/T | 6 | 416 | 433 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 199 | 484 | O-40-7 | 175 | G/T | 7 | 433 | 458 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 199 | 484 | O-40-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 458 | 484 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 204 | 280 | O-41-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 204 | 257 | 53 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 204 | 280 | O-41-2 | 178 | 시운전 | 2 | 257 | 264 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 204 | 280 | O-41-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 264 | 280 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 211 | 322 | O-42-1 | 180 | 특수도장 | 1 | 211 | 247 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 211 | 322 | O-42-2 | 181 | 화물창 | 2 | 247 | 284 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 211 | 322 | O-42-3 | 182 | 시운전 | 3 | 284 | 296 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 211 | 322 | O-42-4 | 183 | 인도준비 | 4 | 296 | 322 | 26 | S | 15
J-43 | 42 | PC | 7 | 234 | 383 | O-43-1 | 184 | 특수도장 | 1 | 234 | 283 | 49 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 234 | 383 | O-43-2 | 185 | 화물창 | 2 | 283 | 333 | 50 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 234 | 383 | O-43-3 | 186 | 시운전 | 3 | 333 | 349 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 234 | 383 | O-43-4 | 187 | 인도준비 | 4 | 349 | 383 | 34 | S | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 234 | 468 | O-44-1 | 188 | 화물창 | 1 | 234 | 311 | 77 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 234 | 468 | O-44-2 | 189 | P/T | 2 | 311 | 332 | 21 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 234 | 468 | O-44-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 332 | 364 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 234 | 468 | O-44-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 364 | 399 | 35 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 234 | 468 | O-44-5 | 192 | 시운전 | 5 | 399 | 413 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 234 | 468 | O-44-6 | 193 | C/T | 6 | 413 | 427 | 14 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 234 | 468 | O-44-7 | 194 | G/T | 7 | 427 | 448 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 234 | 468 | O-44-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 448 | 468 | 20 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 241 | 324 | O-45-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 241 | 299 | 58 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 241 | 324 | O-45-2 | 197 | 시운전 | 2 | 299 | 307 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 241 | 324 | O-45-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 307 | 324 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 241 | 520 | O-46-1 | 199 | 화물창 | 1 | 241 | 333 | 92 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 241 | 520 | O-46-2 | 200 | P/T | 2 | 333 | 358 | 25 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 241 | 520 | O-46-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 358 | 397 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 241 | 520 | O-46-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 397 | 438 | 41 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 241 | 520 | O-46-5 | 203 | 시운전 | 5 | 438 | 454 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 241 | 520 | O-46-6 | 204 | C/T | 6 | 454 | 470 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 241 | 520 | O-46-7 | 205 | G/T | 7 | 470 | 495 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 241 | 520 | O-46-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 495 | 520 | 25 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 250 | 571 | O-47-1 | 207 | 화물창 | 1 | 250 | 355 | 105 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 250 | 571 | O-47-2 | 208 | P/T | 2 | 355 | 383 | 28 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 250 | 571 | O-47-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 383 | 427 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 250 | 571 | O-47-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 427 | 475 | 48 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 250 | 571 | O-47-5 | 211 | 시운전 | 5 | 475 | 494 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 250 | 571 | O-47-6 | 212 | C/T | 6 | 494 | 513 | 19 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 250 | 571 | O-47-7 | 213 | G/T | 7 | 513 | 541 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 250 | 571 | O-47-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 541 | 571 | 30 | S | 5
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 252 | 365 | O-48-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 252 | 311 | 59 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 252 | 365 | O-48-2 | 216 | 시운전 | 2 | 311 | 332 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 252 | 365 | O-48-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 332 | 365 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 252 | 407 | O-49-1 | 218 | 특수도장 | 1 | 252 | 303 | 51 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 252 | 407 | O-49-2 | 219 | 화물창 | 2 | 303 | 355 | 52 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 252 | 407 | O-49-3 | 220 | 시운전 | 3 | 355 | 372 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 252 | 407 | O-49-4 | 221 | 인도준비 | 4 | 372 | 407 | 35 | S | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 256 | 381 | O-50-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 256 | 343 | 87 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 256 | 381 | O-50-2 | 223 | 시운전 | 2 | 343 | 355 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 256 | 381 | O-50-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 355 | 381 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 261 | 520 | O-51-1 | 225 | 화물창 | 1 | 261 | 346 | 85 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 261 | 520 | O-51-2 | 226 | P/T | 2 | 346 | 369 | 23 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 261 | 520 | O-51-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 369 | 405 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 261 | 520 | O-51-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 405 | 443 | 38 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 261 | 520 | O-51-5 | 229 | 시운전 | 5 | 443 | 458 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 261 | 520 | O-51-6 | 230 | C/T | 6 | 458 | 473 | 15 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 261 | 520 | O-51-7 | 231 | G/T | 7 | 473 | 496 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 261 | 520 | O-51-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 496 | 520 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 263 | 428 | O-52-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 263 | 385 | 122 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 263 | 428 | O-52-2 | 234 | 시운전 | 2 | 385 | 403 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 263 | 428 | O-52-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 403 | 428 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 483 | O-53-1 | 236 | 화물창 | 1 | 263 | 335 | 72 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 483 | O-53-2 | 237 | P/T | 2 | 335 | 354 | 19 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 483 | O-53-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 354 | 384 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 483 | O-53-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 384 | 417 | 33 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 483 | O-53-5 | 240 | 시운전 | 5 | 417 | 430 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 483 | O-53-6 | 241 | C/T | 6 | 430 | 443 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 483 | O-53-7 | 242 | G/T | 7 | 443 | 462 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 483 | O-53-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 462 | 483 | 21 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-54-1 | 244 | 화물창 | 1 | 265 | 349 | 84 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-54-2 | 245 | P/T | 2 | 349 | 371 | 22 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-54-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 371 | 406 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-54-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 406 | 444 | 38 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-54-5 | 248 | 시운전 | 5 | 444 | 459 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-54-6 | 249 | C/T | 6 | 459 | 474 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-54-7 | 250 | G/T | 7 | 474 | 496 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 265 | 520 | O-54-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 496 | 520 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 266 | 343 | O-55-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 266 | 306 | 40 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 266 | 343 | O-55-2 | 253 | 시운전 | 2 | 306 | 320 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 266 | 343 | O-55-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 320 | 343 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 271 | 424 | O-56-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 271 | 352 | 81 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 271 | 424 | O-56-2 | 256 | 시운전 | 2 | 352 | 381 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 271 | 424 | O-56-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 381 | 424 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 274 | 390 | O-57-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 274 | 335 | 61 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 274 | 390 | O-57-2 | 259 | 시운전 | 2 | 335 | 357 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 274 | 390 | O-57-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 357 | 390 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 584 | O-58-1 | 261 | 화물창 | 1 | 285 | 383 | 98 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 584 | O-58-2 | 262 | P/T | 2 | 383 | 409 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 584 | O-58-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 409 | 450 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 584 | O-58-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 450 | 494 | 44 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 584 | O-58-5 | 265 | 시운전 | 5 | 494 | 511 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 584 | O-58-6 | 266 | C/T | 6 | 511 | 528 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 584 | O-58-7 | 267 | G/T | 7 | 528 | 554 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 584 | O-58-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 554 | 584 | 30 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 285 | 416 | O-59-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 285 | 376 | 91 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 285 | 416 | O-59-2 | 270 | 시운전 | 2 | 376 | 389 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 285 | 416 | O-59-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 389 | 416 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 285 | 395 | O-60-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 285 | 343 | 58 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 285 | 395 | O-60-2 | 273 | 시운전 | 2 | 343 | 363 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 285 | 395 | O-60-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 363 | 395 | 32 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 300 | 413 | O-61-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 300 | 359 | 59 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 300 | 413 | O-61-2 | 276 | 시운전 | 2 | 359 | 380 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 300 | 413 | O-61-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 380 | 413 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 302 | 407 | O-62-1 | 278 | 특수도장 | 1 | 302 | 336 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 302 | 407 | O-62-2 | 279 | 화물창 | 2 | 336 | 371 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 302 | 407 | O-62-3 | 280 | 시운전 | 3 | 371 | 382 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 302 | 407 | O-62-4 | 281 | 인도준비 | 4 | 382 | 407 | 25 | S | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 302 | 545 | O-63-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 302 | 481 | 179 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 302 | 545 | O-63-2 | 283 | 시운전 | 2 | 481 | 507 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 302 | 545 | O-63-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 507 | 545 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 315 | 388 | O-64-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 315 | 366 | 51 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 315 | 388 | O-64-2 | 286 | 시운전 | 2 | 366 | 373 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 315 | 388 | O-64-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 373 | 388 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 326 | 546 | O-65-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 326 | 488 | 162 | F | 15
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 326 | 546 | O-65-2 | 289 | 시운전 | 2 | 488 | 512 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 326 | 546 | O-65-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 512 | 546 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 338 | 468 | O-66-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 338 | 406 | 68 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 338 | 468 | O-66-2 | 292 | 시운전 | 2 | 406 | 430 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 338 | 468 | O-66-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 430 | 468 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 343 | 602 | O-67-1 | 294 | 화물창 | 1 | 343 | 428 | 85 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 343 | 602 | O-67-2 | 295 | P/T | 2 | 428 | 451 | 23 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 343 | 602 | O-67-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 451 | 487 | 36 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 343 | 602 | O-67-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 487 | 525 | 38 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 343 | 602 | O-67-5 | 298 | 시운전 | 5 | 525 | 540 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 343 | 602 | O-67-6 | 299 | C/T | 6 | 540 | 555 | 15 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 343 | 602 | O-67-7 | 300 | G/T | 7 | 555 | 578 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 343 | 602 | O-67-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 578 | 602 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 346 | 551 | O-68-1 | 302 | 화물창 | 1 | 346 | 413 | 67 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 346 | 551 | O-68-2 | 303 | P/T | 2 | 413 | 431 | 18 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 346 | 551 | O-68-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 431 | 459 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 346 | 551 | O-68-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 459 | 489 | 30 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 346 | 551 | O-68-5 | 306 | 시운전 | 5 | 489 | 501 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 346 | 551 | O-68-6 | 307 | C/T | 6 | 501 | 513 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 346 | 551 | O-68-7 | 308 | G/T | 7 | 513 | 531 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 346 | 551 | O-68-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 531 | 551 | 20 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 346 | 585 | O-69-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 346 | 522 | 176 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 346 | 585 | O-69-2 | 311 | 시운전 | 2 | 522 | 548 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 346 | 585 | O-69-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 548 | 585 | 37 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 348 | 416 | O-70-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 348 | 384 | 36 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 348 | 416 | O-70-2 | 314 | 시운전 | 2 | 384 | 396 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 348 | 416 | O-70-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 396 | 416 | 20 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 352 | 438 | O-71-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 352 | 412 | 60 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 352 | 438 | O-71-2 | 317 | 시운전 | 2 | 412 | 420 | 8 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 352 | 438 | O-71-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 420 | 438 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 357 | 491 | O-72-1 | 319 | 특수도장 | 1 | 357 | 401 | 44 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 357 | 491 | O-72-2 | 320 | 화물창 | 2 | 401 | 446 | 45 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 357 | 491 | O-72-3 | 321 | 시운전 | 3 | 446 | 460 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 357 | 491 | O-72-4 | 322 | 인도준비 | 4 | 460 | 491 | 31 | S | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 357 | 621 | O-73-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 357 | 552 | 195 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 357 | 621 | O-73-2 | 324 | 시운전 | 2 | 552 | 581 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 357 | 621 | O-73-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 581 | 621 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 357 | 494 | O-74-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 357 | 452 | 95 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 357 | 494 | O-74-2 | 327 | 시운전 | 2 | 452 | 465 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 357 | 494 | O-74-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 465 | 494 | 29 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 357 | 478 | O-75-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 357 | 441 | 84 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 357 | 478 | O-75-2 | 330 | 시운전 | 2 | 441 | 453 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 357 | 478 | O-75-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 453 | 478 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 673 | O-76-1 | 332 | 화물창 | 1 | 364 | 465 | 101 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 673 | O-76-2 | 333 | P/T | 2 | 465 | 492 | 27 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 673 | O-76-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 492 | 535 | 43 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 673 | O-76-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 535 | 581 | 46 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 673 | O-76-5 | 336 | 시운전 | 5 | 581 | 599 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 673 | O-76-6 | 337 | C/T | 6 | 599 | 617 | 18 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 673 | O-76-7 | 338 | G/T | 7 | 617 | 644 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 364 | 673 | O-76-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 644 | 673 | 29 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 364 | 648 | O-77-1 | 340 | 화물창 | 1 | 364 | 457 | 93 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 364 | 648 | O-77-2 | 341 | P/T | 2 | 457 | 482 | 25 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 364 | 648 | O-77-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 482 | 521 | 39 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 364 | 648 | O-77-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 521 | 563 | 42 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 364 | 648 | O-77-5 | 344 | 시운전 | 5 | 563 | 580 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 364 | 648 | O-77-6 | 345 | C/T | 6 | 580 | 597 | 17 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 364 | 648 | O-77-7 | 346 | G/T | 7 | 597 | 622 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 364 | 648 | O-77-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 622 | 648 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 368 | 605 | O-78-1 | 348 | 화물창 | 1 | 368 | 446 | 78 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 368 | 605 | O-78-2 | 349 | P/T | 2 | 446 | 467 | 21 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 368 | 605 | O-78-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 467 | 500 | 33 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 368 | 605 | O-78-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 500 | 535 | 35 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 368 | 605 | O-78-5 | 352 | 시운전 | 5 | 535 | 549 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 368 | 605 | O-78-6 | 353 | C/T | 6 | 549 | 563 | 14 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 368 | 605 | O-78-7 | 354 | G/T | 7 | 563 | 584 | 21 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 368 | 605 | O-78-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 584 | 605 | 21 | S | 5
J-79 | 78 | PC | 7 | 381 | 498 | O-79-1 | 356 | 특수도장 | 1 | 381 | 419 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 381 | 498 | O-79-2 | 357 | 화물창 | 2 | 419 | 458 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 381 | 498 | O-79-3 | 358 | 시운전 | 3 | 458 | 470 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 381 | 498 | O-79-4 | 359 | 인도준비 | 4 | 470 | 498 | 28 | S | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 381 | 602 | O-80-1 | 360 | 화물창 | 1 | 381 | 453 | 72 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 381 | 602 | O-80-2 | 361 | P/T | 2 | 453 | 472 | 19 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 381 | 602 | O-80-3 | 362 | 화물창족철 | 3 | 472 | 502 | 30 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 381 | 602 | O-80-4 | 363 | 화물창메공 | 4 | 502 | 535 | 33 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 381 | 602 | O-80-5 | 364 | 시운전 | 5 | 535 | 548 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 381 | 602 | O-80-6 | 365 | C/T | 6 | 548 | 561 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 381 | 602 | O-80-7 | 366 | G/T | 7 | 561 | 580 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 381 | 602 | O-80-8 | 367 | 인도준비 | 8 | 580 | 602 | 22 | S | 5
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 386 | 511 | O-81-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 386 | 478 | 92 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 386 | 511 | O-81-2 | 369 | 시운전 | 2 | 478 | 491 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 386 | 511 | O-81-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 491 | 511 | 20 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 387 | 470 | O-82-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 387 | 445 | 58 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 387 | 470 | O-82-2 | 372 | 시운전 | 2 | 445 | 453 | 8 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 387 | 470 | O-82-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 453 | 470 | 17 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 387 | 542 | O-83-1 | 374 | 특수도장 | 1 | 387 | 438 | 51 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 387 | 542 | O-83-2 | 375 | 화물창 | 2 | 438 | 490 | 52 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 387 | 542 | O-83-3 | 376 | 시운전 | 3 | 490 | 507 | 17 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 387 | 542 | O-83-4 | 377 | 인도준비 | 4 | 507 | 542 | 35 | S | 15
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 388 | 479 | O-84-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 388 | 436 | 48 | F | 10
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 388 | 479 | O-84-2 | 379 | 시운전 | 2 | 436 | 453 | 17 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 388 | 479 | O-84-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 453 | 479 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 390 | 491 | O-85-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 390 | 460 | 70 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 390 | 491 | O-85-2 | 382 | 시운전 | 2 | 460 | 470 | 10 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 390 | 491 | O-85-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 470 | 491 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 397 | 690 | O-86-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 397 | 613 | 216 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 397 | 690 | O-86-2 | 385 | 시운전 | 2 | 613 | 645 | 32 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 397 | 690 | O-86-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 645 | 690 | 45 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 408 | 721 | O-87-1 | 387 | 화물창 | 1 | 408 | 511 | 103 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 408 | 721 | O-87-2 | 388 | P/T | 2 | 511 | 539 | 28 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 408 | 721 | O-87-3 | 389 | 화물창족철 | 3 | 539 | 582 | 43 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 408 | 721 | O-87-4 | 390 | 화물창메공 | 4 | 582 | 628 | 46 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 408 | 721 | O-87-5 | 391 | 시운전 | 5 | 628 | 646 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 408 | 721 | O-87-6 | 392 | C/T | 6 | 646 | 664 | 18 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 408 | 721 | O-87-7 | 393 | G/T | 7 | 664 | 692 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 408 | 721 | O-87-8 | 394 | 인도준비 | 8 | 692 | 721 | 29 | S | 5
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 418 | 644 | O-88-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 418 | 585 | 167 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 418 | 644 | O-88-2 | 396 | 시운전 | 2 | 585 | 609 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 418 | 644 | O-88-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 609 | 644 | 35 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 425 | 538 | O-89-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 425 | 484 | 59 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 425 | 538 | O-89-2 | 399 | 시운전 | 2 | 484 | 505 | 21 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 425 | 538 | O-89-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 505 | 538 | 33 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 428 | 702 | O-90-1 | 401 | 화물창 | 1 | 428 | 518 | 90 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 428 | 702 | O-90-2 | 402 | P/T | 2 | 518 | 542 | 24 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 428 | 702 | O-90-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 542 | 580 | 38 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 428 | 702 | O-90-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 580 | 621 | 41 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 428 | 702 | O-90-5 | 405 | 시운전 | 5 | 621 | 637 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 428 | 702 | O-90-6 | 406 | C/T | 6 | 637 | 653 | 16 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 428 | 702 | O-90-7 | 407 | G/T | 7 | 653 | 677 | 24 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 428 | 702 | O-90-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 677 | 702 | 25 | S | 5
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 437 | 573 | O-91-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 437 | 509 | 72 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 437 | 573 | O-91-2 | 410 | 시운전 | 2 | 509 | 534 | 25 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 437 | 573 | O-91-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 534 | 573 | 39 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 437 | 563 | O-92-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 437 | 503 | 66 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 437 | 563 | O-92-2 | 413 | 시운전 | 2 | 503 | 526 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 437 | 563 | O-92-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 526 | 563 | 37 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 437 | 589 | O-93-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 437 | 549 | 112 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 437 | 589 | O-93-2 | 416 | 시운전 | 2 | 549 | 565 | 16 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 437 | 589 | O-93-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 565 | 589 | 24 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 437 | 748 | O-94-1 | 418 | 화물창 | 1 | 437 | 539 | 102 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 437 | 748 | O-94-2 | 419 | P/T | 2 | 539 | 566 | 27 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 437 | 748 | O-94-3 | 420 | 화물창족철 | 3 | 566 | 609 | 43 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 437 | 748 | O-94-4 | 421 | 화물창메공 | 4 | 609 | 655 | 46 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 437 | 748 | O-94-5 | 422 | 시운전 | 5 | 655 | 673 | 18 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 437 | 748 | O-94-6 | 423 | C/T | 6 | 673 | 691 | 18 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 437 | 748 | O-94-7 | 424 | G/T | 7 | 691 | 718 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 437 | 748 | O-94-8 | 425 | 인도준비 | 8 | 718 | 748 | 30 | S | 5
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 448 | 560 | O-95-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 448 | 507 | 59 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 448 | 560 | O-95-2 | 427 | 시운전 | 2 | 507 | 528 | 21 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 448 | 560 | O-95-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 528 | 560 | 32 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 760 | O-96-1 | 429 | 화물창 | 1 | 466 | 563 | 97 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 760 | O-96-2 | 430 | P/T | 2 | 563 | 589 | 26 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 760 | O-96-3 | 431 | 화물창족철 | 3 | 589 | 630 | 41 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 760 | O-96-4 | 432 | 화물창메공 | 4 | 630 | 674 | 44 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 760 | O-96-5 | 433 | 시운전 | 5 | 674 | 691 | 17 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 760 | O-96-6 | 434 | C/T | 6 | 691 | 708 | 17 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 760 | O-96-7 | 435 | G/T | 7 | 708 | 734 | 26 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 760 | O-96-8 | 436 | 인도준비 | 8 | 734 | 760 | 26 | S | 5
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 466 | 536 | O-97-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 466 | 515 | 49 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 466 | 536 | O-97-2 | 438 | 시운전 | 2 | 515 | 522 | 7 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 466 | 536 | O-97-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 522 | 536 | 14 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 469 | 612 | O-98-1 | 440 | 축계작업 | 1 | 469 | 544 | 75 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 469 | 612 | O-98-2 | 441 | 시운전 | 2 | 544 | 571 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 469 | 612 | O-98-3 | 442 | 인도준비 | 3 | 571 | 612 | 41 | N | 0
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 473 | 583 | O-99-1 | 443 | 축계작업 | 1 | 473 | 531 | 58 | F | 10
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 473 | 583 | O-99-2 | 444 | 시운전 | 2 | 531 | 551 | 20 | N | 0
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 473 | 583 | O-99-3 | 445 | 인도준비 | 3 | 551 | 583 | 32 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 474 | 640 | O-100-1 | 446 | 축계작업 | 1 | 474 | 596 | 122 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 474 | 640 | O-100-2 | 447 | 시운전 | 2 | 596 | 614 | 18 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 474 | 640 | O-100-3 | 448 | 인도준비 | 3 | 614 | 640 | 26 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0 | D3
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 11 | 332 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 11 | 248 | 237 | F | 15 | X6
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 26 | 151 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 26 | 118 | 92 | F | 15 | C4
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 315 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 32 | 125 | 93 | N | 0 | H2
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 39 | 165 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 39 | 127 | 88 | F | 15 | E6
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 39 | 158 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 39 | 102 | 63 | F | 10 | X12
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 328 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 41 | 253 | 212 | F | 15 | A4
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 41 | 146 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 41 | 96 | 55 | F | 10 | E5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 305 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 52 | 135 | 83 | N | 0 | A3
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 53 | 147 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 53 | 118 | 65 | F | 15 | E3
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 58 | 202 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 58 | 134 | 76 | F | 10 | E4
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 79 | 227 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 79 | 157 | 78 | F | 10 | E8
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 81 | 310 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 81 | 250 | 169 | F | 15 | X7
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 83 | 343 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 83 | 275 | 192 | F | 15 | A1
J-15 | 14 | LNG | 8 | 89 | 293 | O-15-1 | 57 | 화물창 | 1 | 89 | 156 | 67 | N | 0 | H1
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 91 | 214 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 91 | 156 | 65 | F | 10 | X9
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 91 | 237 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 91 | 168 | 77 | F | 10 | X8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A