## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 77 | 88 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 88 | 111 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 320 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 106 | 105 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 320 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 106 | 134 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 320 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 134 | 178 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 320 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 178 | 225 | 47 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 320 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 225 | 244 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 320 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 244 | 263 | 19 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 320 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 320 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 291 | 320 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 199 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 1 | 66 | 65 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 199 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 66 | 83 | 17 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 199 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 83 | 110 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 199 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 110 | 139 | 29 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 199 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 139 | 150 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 199 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 150 | 161 | 11 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 199 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 161 | 178 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 199 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 178 | 199 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 94 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 67 | 60 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 94 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 67 | 75 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 94 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 75 | 94 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 7 | 138 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 7 | 103 | 96 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 7 | 138 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 103 | 117 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 7 | 138 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 117 | 138 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 301 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 7 | 104 | 97 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 301 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 104 | 130 | 26 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 301 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 130 | 171 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 301 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 171 | 215 | 44 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 301 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 215 | 232 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 301 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 232 | 249 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 301 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 249 | 275 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 301 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 275 | 301 | 26 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 22 | 155 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 22 | 115 | 93 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 22 | 155 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 115 | 128 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 22 | 155 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 128 | 155 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 22 | 95 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 22 | 73 | 51 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 22 | 95 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 73 | 80 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 22 | 95 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 80 | 95 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 311 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 22 | 117 | 95 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 311 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 117 | 143 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 311 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 143 | 183 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 311 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 183 | 226 | 43 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 311 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 226 | 243 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 311 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 243 | 260 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 311 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 260 | 286 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 311 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 286 | 311 | 25 | S | 5
J-10 | 9 | PC | 7 | 22 | 175 | O-10-1 | 47 | 특수도장 | 1 | 22 | 72 | 50 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 22 | 175 | O-10-2 | 48 | 화물창 | 2 | 72 | 124 | 52 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 22 | 175 | O-10-3 | 49 | 시운전 | 3 | 124 | 140 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 22 | 175 | O-10-4 | 50 | 인도준비 | 4 | 140 | 175 | 35 | S | 15
J-11 | 10 | PC | 7 | 24 | 175 | O-11-1 | 51 | 특수도장 | 1 | 24 | 73 | 49 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 24 | 175 | O-11-2 | 52 | 화물창 | 2 | 73 | 124 | 51 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 24 | 175 | O-11-3 | 53 | 시운전 | 3 | 124 | 140 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 24 | 175 | O-11-4 | 54 | 인도준비 | 4 | 140 | 175 | 35 | S | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 25 | 199 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 25 | 153 | 128 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 25 | 199 | O-12-2 | 56 | 시운전 | 2 | 153 | 172 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 25 | 199 | O-12-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 172 | 199 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 43 | 325 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 43 | 251 | 208 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 43 | 325 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 251 | 282 | 31 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 43 | 325 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 282 | 325 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 43 | 254 | O-14-1 | 61 | 화물창 | 1 | 43 | 112 | 69 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 43 | 254 | O-14-2 | 62 | P/T | 2 | 112 | 130 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 43 | 254 | O-14-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 130 | 159 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 43 | 254 | O-14-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 159 | 190 | 31 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 43 | 254 | O-14-5 | 65 | 시운전 | 5 | 190 | 202 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 43 | 254 | O-14-6 | 66 | C/T | 6 | 202 | 214 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 43 | 254 | O-14-7 | 67 | G/T | 7 | 214 | 232 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 43 | 254 | O-14-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 232 | 254 | 22 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 271 | O-15-1 | 69 | 화물창 | 1 | 52 | 124 | 72 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 271 | O-15-2 | 70 | P/T | 2 | 124 | 143 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 271 | O-15-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 143 | 173 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 271 | O-15-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 173 | 205 | 32 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 271 | O-15-5 | 73 | 시운전 | 5 | 205 | 218 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 271 | O-15-6 | 74 | C/T | 6 | 218 | 231 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 271 | O-15-7 | 75 | G/T | 7 | 231 | 250 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 52 | 271 | O-15-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 250 | 271 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 341 | O-16-1 | 77 | 화물창 | 1 | 52 | 147 | 95 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 341 | O-16-2 | 78 | P/T | 2 | 147 | 173 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 341 | O-16-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 173 | 213 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 341 | O-16-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 213 | 256 | 43 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 341 | O-16-5 | 81 | 시운전 | 5 | 256 | 273 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 341 | O-16-6 | 82 | C/T | 6 | 273 | 290 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 341 | O-16-7 | 83 | G/T | 7 | 290 | 316 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 52 | 341 | O-16-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 316 | 341 | 25 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 372 | O-17-1 | 85 | 화물창 | 1 | 60 | 162 | 102 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 372 | O-17-2 | 86 | P/T | 2 | 162 | 190 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 372 | O-17-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 190 | 233 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 372 | O-17-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 233 | 279 | 46 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 372 | O-17-5 | 89 | 시운전 | 5 | 279 | 297 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 372 | O-17-6 | 90 | C/T | 6 | 297 | 315 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 372 | O-17-7 | 91 | G/T | 7 | 315 | 343 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 372 | O-17-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 343 | 372 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 64 | 190 | O-18-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 64 | 157 | 93 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 64 | 190 | O-18-2 | 94 | 시운전 | 2 | 157 | 170 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 64 | 190 | O-18-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 170 | 190 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 64 | 187 | O-19-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 64 | 150 | 86 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 64 | 187 | O-19-2 | 97 | 시운전 | 2 | 150 | 162 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 64 | 187 | O-19-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 162 | 187 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 78 | 187 | O-20-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 78 | 154 | 76 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 78 | 187 | O-20-2 | 100 | 시운전 | 2 | 154 | 164 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 78 | 187 | O-20-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 164 | 187 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 78 | 206 | O-21-1 | 102 | 특수도장 | 1 | 78 | 120 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 78 | 206 | O-21-2 | 103 | 화물창 | 2 | 120 | 163 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 78 | 206 | O-21-3 | 104 | 시운전 | 3 | 163 | 177 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 78 | 206 | O-21-4 | 105 | 인도준비 | 4 | 177 | 206 | 29 | S | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 82 | 247 | O-22-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 82 | 204 | 122 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 82 | 247 | O-22-2 | 107 | 시운전 | 2 | 204 | 222 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 82 | 247 | O-22-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 222 | 247 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 92 | 197 | O-23-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 92 | 147 | 55 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 92 | 197 | O-23-2 | 110 | 시운전 | 2 | 147 | 166 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 92 | 197 | O-23-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 166 | 197 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 93 | 309 | O-24-1 | 112 | 화물창 | 1 | 93 | 164 | 71 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 93 | 309 | O-24-2 | 113 | P/T | 2 | 164 | 183 | 19 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 93 | 309 | O-24-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 183 | 213 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 93 | 309 | O-24-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 213 | 245 | 32 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 93 | 309 | O-24-5 | 116 | 시운전 | 5 | 245 | 257 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 93 | 309 | O-24-6 | 117 | C/T | 6 | 257 | 269 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 93 | 309 | O-24-7 | 118 | G/T | 7 | 269 | 288 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 93 | 309 | O-24-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 288 | 309 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 95 | 389 | O-25-1 | 120 | 화물창 | 1 | 95 | 192 | 97 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 95 | 389 | O-25-2 | 121 | P/T | 2 | 192 | 218 | 26 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 95 | 389 | O-25-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 218 | 259 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 95 | 389 | O-25-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 259 | 303 | 44 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 95 | 389 | O-25-5 | 124 | 시운전 | 5 | 303 | 320 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 95 | 389 | O-25-6 | 125 | C/T | 6 | 320 | 337 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 95 | 389 | O-25-7 | 126 | G/T | 7 | 337 | 363 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 95 | 389 | O-25-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 363 | 389 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 101 | 233 | O-26-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 101 | 193 | 92 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 101 | 233 | O-26-2 | 129 | 시운전 | 2 | 193 | 206 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 101 | 233 | O-26-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 206 | 233 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 101 | 184 | O-27-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 101 | 144 | 43 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 101 | 184 | O-27-2 | 132 | 시운전 | 2 | 144 | 159 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 101 | 184 | O-27-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 159 | 184 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 113 | 247 | O-28-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 113 | 206 | 93 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 113 | 247 | O-28-2 | 135 | 시운전 | 2 | 206 | 219 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 113 | 247 | O-28-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 219 | 247 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 114 | 423 | O-29-1 | 137 | 화물창 | 1 | 114 | 215 | 101 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 114 | 423 | O-29-2 | 138 | P/T | 2 | 215 | 242 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 114 | 423 | O-29-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 242 | 285 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 114 | 423 | O-29-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 285 | 331 | 46 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 114 | 423 | O-29-5 | 141 | 시운전 | 5 | 331 | 349 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 114 | 423 | O-29-6 | 142 | C/T | 6 | 349 | 367 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 114 | 423 | O-29-7 | 143 | G/T | 7 | 367 | 394 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 114 | 423 | O-29-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 394 | 423 | 29 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 348 | O-30-1 | 145 | 화물창 | 1 | 116 | 192 | 76 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 348 | O-30-2 | 146 | P/T | 2 | 192 | 212 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 348 | O-30-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 212 | 244 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 348 | O-30-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 244 | 278 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 348 | O-30-5 | 149 | 시운전 | 5 | 278 | 291 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 348 | O-30-6 | 150 | C/T | 6 | 291 | 304 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 348 | O-30-7 | 151 | G/T | 7 | 304 | 324 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 116 | 348 | O-30-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 324 | 348 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 123 | 288 | O-31-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 123 | 245 | 122 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 123 | 288 | O-31-2 | 154 | 시운전 | 2 | 245 | 263 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 123 | 288 | O-31-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 263 | 288 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 124 | 245 | O-32-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 124 | 208 | 84 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 124 | 245 | O-32-2 | 157 | 시운전 | 2 | 208 | 220 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 124 | 245 | O-32-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 220 | 245 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 130 | 242 | O-33-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 130 | 208 | 78 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 130 | 242 | O-33-2 | 160 | 시운전 | 2 | 208 | 219 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 130 | 242 | O-33-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 219 | 242 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 130 | 436 | O-34-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 130 | 356 | 226 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 130 | 436 | O-34-2 | 163 | 시운전 | 2 | 356 | 389 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 130 | 436 | O-34-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 389 | 436 | 47 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 135 | 218 | O-35-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 135 | 193 | 58 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 135 | 218 | O-35-2 | 166 | 시운전 | 2 | 193 | 201 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 135 | 218 | O-35-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 201 | 218 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 143 | 385 | O-36-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 143 | 322 | 179 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 143 | 385 | O-36-2 | 169 | 시운전 | 2 | 322 | 348 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 143 | 385 | O-36-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 348 | 385 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 148 | 332 | O-37-1 | 171 | 화물창 | 1 | 148 | 208 | 60 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 148 | 332 | O-37-2 | 172 | P/T | 2 | 208 | 224 | 16 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 148 | 332 | O-37-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 224 | 249 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 148 | 332 | O-37-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 249 | 276 | 27 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 148 | 332 | O-37-5 | 175 | 시운전 | 5 | 276 | 287 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 148 | 332 | O-37-6 | 176 | C/T | 6 | 287 | 298 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 148 | 332 | O-37-7 | 177 | G/T | 7 | 298 | 314 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 148 | 332 | O-37-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 314 | 332 | 18 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 148 | 268 | O-38-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 148 | 232 | 84 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 148 | 268 | O-38-2 | 180 | 시운전 | 2 | 232 | 244 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 148 | 268 | O-38-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 244 | 268 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 150 | 256 | O-39-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 150 | 206 | 56 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 150 | 256 | O-39-2 | 183 | 시운전 | 2 | 206 | 226 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 150 | 256 | O-39-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 226 | 256 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 150 | 281 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 150 | 246 | 96 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 150 | 281 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 246 | 260 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 150 | 281 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 260 | 281 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 156 | 304 | O-41-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 156 | 234 | 78 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 156 | 304 | O-41-2 | 189 | 시운전 | 2 | 234 | 262 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 156 | 304 | O-41-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 262 | 304 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 158 | 286 | O-42-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 158 | 247 | 89 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 158 | 286 | O-42-2 | 192 | 시운전 | 2 | 247 | 259 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 158 | 286 | O-42-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 259 | 286 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 181 | 321 | O-43-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 181 | 279 | 98 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 181 | 321 | O-43-2 | 195 | 시운전 | 2 | 279 | 293 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 181 | 321 | O-43-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 293 | 321 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 197 | 315 | O-44-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 197 | 259 | 62 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 197 | 315 | O-44-2 | 198 | 시운전 | 2 | 259 | 281 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 197 | 315 | O-44-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 281 | 315 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 207 | 308 | O-45-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 207 | 277 | 70 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 207 | 308 | O-45-2 | 201 | 시운전 | 2 | 277 | 287 | 10 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 207 | 308 | O-45-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 287 | 308 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 209 | 367 | O-46-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 209 | 292 | 83 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 209 | 367 | O-46-2 | 204 | 시운전 | 2 | 292 | 322 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 209 | 367 | O-46-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 322 | 367 | 45 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 210 | 455 | O-47-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 210 | 391 | 181 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 210 | 455 | O-47-2 | 207 | 시운전 | 2 | 391 | 417 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 210 | 455 | O-47-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 417 | 455 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 502 | O-48-1 | 209 | 화물창 | 1 | 214 | 309 | 95 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 502 | O-48-2 | 210 | P/T | 2 | 309 | 334 | 25 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 502 | O-48-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 334 | 374 | 40 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 502 | O-48-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 374 | 417 | 43 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 502 | O-48-5 | 213 | 시운전 | 5 | 417 | 434 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 502 | O-48-6 | 214 | C/T | 6 | 434 | 451 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 502 | O-48-7 | 215 | G/T | 7 | 451 | 476 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 502 | O-48-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 476 | 502 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 214 | 348 | O-49-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 214 | 285 | 71 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 214 | 348 | O-49-2 | 218 | 시운전 | 2 | 285 | 310 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 214 | 348 | O-49-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 310 | 348 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 215 | 319 | O-50-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 215 | 270 | 55 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 215 | 319 | O-50-2 | 221 | 시운전 | 2 | 270 | 289 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 215 | 319 | O-50-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 289 | 319 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 233 | 383 | O-51-1 | 223 | 특수도장 | 1 | 233 | 282 | 49 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 233 | 383 | O-51-2 | 224 | 화물창 | 2 | 282 | 333 | 51 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 233 | 383 | O-51-3 | 225 | 시운전 | 3 | 333 | 349 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 233 | 383 | O-51-4 | 226 | 인도준비 | 4 | 349 | 383 | 34 | S | 15
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 238 | 378 | O-52-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 238 | 312 | 74 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 238 | 378 | O-52-2 | 228 | 시운전 | 2 | 312 | 338 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 238 | 378 | O-52-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 338 | 378 | 40 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 244 | 321 | O-53-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 244 | 297 | 53 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 244 | 321 | O-53-2 | 231 | 시운전 | 2 | 297 | 304 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 244 | 321 | O-53-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 304 | 321 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 246 | 394 | O-54-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 246 | 324 | 78 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 246 | 394 | O-54-2 | 234 | 시운전 | 2 | 324 | 352 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 246 | 394 | O-54-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 352 | 394 | 42 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 495 | O-55-1 | 236 | 화물창 | 1 | 246 | 328 | 82 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 495 | O-55-2 | 237 | P/T | 2 | 328 | 350 | 22 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 495 | O-55-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 350 | 384 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 495 | O-55-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 384 | 421 | 37 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 495 | O-55-5 | 240 | 시운전 | 5 | 421 | 435 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 495 | O-55-6 | 241 | C/T | 6 | 435 | 449 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 495 | O-55-7 | 242 | G/T | 7 | 449 | 471 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 246 | 495 | O-55-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 471 | 495 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 252 | 419 | O-56-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 252 | 340 | 88 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 252 | 419 | O-56-2 | 245 | 시운전 | 2 | 340 | 371 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 252 | 419 | O-56-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 371 | 419 | 48 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 254 | 349 | O-57-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 254 | 320 | 66 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 254 | 349 | O-57-2 | 248 | 시운전 | 2 | 320 | 329 | 9 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 254 | 349 | O-57-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 329 | 349 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 260 | 345 | O-58-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 260 | 319 | 59 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 260 | 345 | O-58-2 | 251 | 시운전 | 2 | 319 | 327 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 260 | 345 | O-58-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 327 | 345 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 263 | 590 | O-59-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 263 | 504 | 241 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 263 | 590 | O-59-2 | 254 | 시운전 | 2 | 504 | 539 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 263 | 590 | O-59-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 539 | 590 | 51 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 267 | 534 | O-60-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 267 | 464 | 197 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 267 | 534 | O-60-2 | 257 | 시운전 | 2 | 464 | 493 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 267 | 534 | O-60-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 493 | 534 | 41 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-61-1 | 259 | 화물창 | 1 | 267 | 328 | 61 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-61-2 | 260 | P/T | 2 | 328 | 344 | 16 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-61-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 344 | 370 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-61-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 370 | 397 | 27 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-61-5 | 263 | 시운전 | 5 | 397 | 408 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-61-6 | 264 | C/T | 6 | 408 | 419 | 11 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-61-7 | 265 | G/T | 7 | 419 | 435 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-61-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 435 | 453 | 18 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 270 | 536 | O-62-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 270 | 466 | 196 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 270 | 536 | O-62-2 | 268 | 시운전 | 2 | 466 | 495 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 270 | 536 | O-62-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 495 | 536 | 41 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 278 | 347 | O-63-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 278 | 326 | 48 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 278 | 347 | O-63-2 | 271 | 시운전 | 2 | 326 | 332 | 6 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 278 | 347 | O-63-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 332 | 347 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 285 | 418 | O-64-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 285 | 378 | 93 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 285 | 418 | O-64-2 | 274 | 시운전 | 2 | 378 | 391 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 285 | 418 | O-64-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 391 | 418 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 292 | 616 | O-65-1 | 276 | 화물창 | 1 | 292 | 398 | 106 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 292 | 616 | O-65-2 | 277 | P/T | 2 | 398 | 427 | 29 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 292 | 616 | O-65-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 427 | 472 | 45 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 292 | 616 | O-65-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 472 | 520 | 48 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 292 | 616 | O-65-5 | 280 | 시운전 | 5 | 520 | 539 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 292 | 616 | O-65-6 | 281 | C/T | 6 | 539 | 558 | 19 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 292 | 616 | O-65-7 | 282 | G/T | 7 | 558 | 587 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 292 | 616 | O-65-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 587 | 616 | 29 | S | 5
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 294 | 447 | O-66-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 294 | 375 | 81 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 294 | 447 | O-66-2 | 285 | 시운전 | 2 | 375 | 404 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 294 | 447 | O-66-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 404 | 447 | 43 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 545 | O-67-1 | 287 | 화물창 | 1 | 295 | 377 | 82 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 545 | O-67-2 | 288 | P/T | 2 | 377 | 399 | 22 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 545 | O-67-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 399 | 434 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 545 | O-67-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 434 | 471 | 37 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 545 | O-67-5 | 291 | 시운전 | 5 | 471 | 486 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 545 | O-67-6 | 292 | C/T | 6 | 486 | 501 | 15 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 545 | O-67-7 | 293 | G/T | 7 | 501 | 523 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 545 | O-67-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 523 | 545 | 22 | S | 5
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 300 | 402 | O-68-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 300 | 354 | 54 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 300 | 402 | O-68-2 | 296 | 시운전 | 2 | 354 | 373 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 300 | 402 | O-68-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 373 | 402 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 305 | 570 | O-69-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 305 | 501 | 196 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 305 | 570 | O-69-2 | 299 | 시운전 | 2 | 501 | 530 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 305 | 570 | O-69-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 530 | 570 | 40 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 305 | 464 | O-70-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 305 | 422 | 117 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 305 | 464 | O-70-2 | 302 | 시운전 | 2 | 422 | 439 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 305 | 464 | O-70-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 439 | 464 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 305 | 396 | O-71-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 305 | 353 | 48 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 305 | 396 | O-71-2 | 305 | 시운전 | 2 | 353 | 370 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 305 | 396 | O-71-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 370 | 396 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 325 | 493 | O-72-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 325 | 449 | 124 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 325 | 493 | O-72-2 | 308 | 시운전 | 2 | 449 | 467 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 325 | 493 | O-72-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 467 | 493 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 325 | 584 | O-73-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 325 | 516 | 191 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 325 | 584 | O-73-2 | 311 | 시운전 | 2 | 516 | 544 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 325 | 584 | O-73-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 544 | 584 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 594 | O-74-1 | 313 | 화물창 | 1 | 330 | 417 | 87 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 594 | O-74-2 | 314 | P/T | 2 | 417 | 440 | 23 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 594 | O-74-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 440 | 476 | 36 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 594 | O-74-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 476 | 515 | 39 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 594 | O-74-5 | 317 | 시운전 | 5 | 515 | 530 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 594 | O-74-6 | 318 | C/T | 6 | 530 | 545 | 15 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 594 | O-74-7 | 319 | G/T | 7 | 545 | 568 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 330 | 594 | O-74-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 568 | 594 | 26 | S | 5
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 333 | 476 | O-75-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 333 | 438 | 105 | F | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 333 | 476 | O-75-2 | 322 | 시운전 | 2 | 438 | 453 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 333 | 476 | O-75-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 453 | 476 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 349 | 442 | O-76-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 349 | 414 | 65 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 349 | 442 | O-76-2 | 325 | 시운전 | 2 | 414 | 423 | 9 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 349 | 442 | O-76-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 423 | 442 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 595 | O-77-1 | 327 | 화물창 | 1 | 349 | 430 | 81 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 595 | O-77-2 | 328 | P/T | 2 | 430 | 452 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 595 | O-77-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 452 | 486 | 34 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 595 | O-77-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 486 | 522 | 36 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 595 | O-77-5 | 331 | 시운전 | 5 | 522 | 536 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 595 | O-77-6 | 332 | C/T | 6 | 536 | 550 | 14 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 595 | O-77-7 | 333 | G/T | 7 | 550 | 572 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 349 | 595 | O-77-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 572 | 595 | 23 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 350 | 664 | O-78-1 | 335 | 화물창 | 1 | 350 | 453 | 103 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 350 | 664 | O-78-2 | 336 | P/T | 2 | 453 | 481 | 28 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 350 | 664 | O-78-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 481 | 524 | 43 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 350 | 664 | O-78-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 524 | 571 | 47 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 350 | 664 | O-78-5 | 339 | 시운전 | 5 | 571 | 589 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 350 | 664 | O-78-6 | 340 | C/T | 6 | 589 | 607 | 18 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 350 | 664 | O-78-7 | 341 | G/T | 7 | 607 | 635 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 350 | 664 | O-78-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 635 | 664 | 29 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 350 | 480 | O-79-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 350 | 441 | 91 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 350 | 480 | O-79-2 | 344 | 시운전 | 2 | 441 | 454 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 350 | 480 | O-79-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 454 | 480 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 373 | 667 | O-80-1 | 346 | 화물창 | 1 | 373 | 470 | 97 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 373 | 667 | O-80-2 | 347 | P/T | 2 | 470 | 496 | 26 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 373 | 667 | O-80-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 496 | 537 | 41 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 373 | 667 | O-80-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 537 | 581 | 44 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 373 | 667 | O-80-5 | 350 | 시운전 | 5 | 581 | 598 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 373 | 667 | O-80-6 | 351 | C/T | 6 | 598 | 615 | 17 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 373 | 667 | O-80-7 | 352 | G/T | 7 | 615 | 641 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 373 | 667 | O-80-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 641 | 667 | 26 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 375 | 639 | O-81-1 | 354 | 화물창 | 1 | 375 | 462 | 87 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 375 | 639 | O-81-2 | 355 | P/T | 2 | 462 | 485 | 23 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 375 | 639 | O-81-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 485 | 521 | 36 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 375 | 639 | O-81-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 521 | 560 | 39 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 375 | 639 | O-81-5 | 358 | 시운전 | 5 | 560 | 575 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 375 | 639 | O-81-6 | 359 | C/T | 6 | 575 | 590 | 15 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 375 | 639 | O-81-7 | 360 | G/T | 7 | 590 | 613 | 23 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 375 | 639 | O-81-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 613 | 639 | 26 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 376 | 645 | O-82-1 | 362 | 화물창 | 1 | 376 | 464 | 88 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 376 | 645 | O-82-2 | 363 | P/T | 2 | 464 | 488 | 24 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 376 | 645 | O-82-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 488 | 525 | 37 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 376 | 645 | O-82-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 525 | 565 | 40 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 376 | 645 | O-82-5 | 366 | 시운전 | 5 | 565 | 581 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 376 | 645 | O-82-6 | 367 | C/T | 6 | 581 | 597 | 16 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 376 | 645 | O-82-7 | 368 | G/T | 7 | 597 | 621 | 24 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 376 | 645 | O-82-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 621 | 645 | 24 | S | 5
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 377 | 464 | O-83-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 377 | 437 | 60 | F | 15
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 377 | 464 | O-83-2 | 371 | 시운전 | 2 | 437 | 445 | 8 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 377 | 464 | O-83-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 445 | 464 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 397 | 476 | O-84-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 397 | 452 | 55 | F | 15
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 397 | 476 | O-84-2 | 374 | 시운전 | 2 | 452 | 459 | 7 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 397 | 476 | O-84-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 459 | 476 | 17 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 406 | 554 | O-85-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 406 | 515 | 109 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 406 | 554 | O-85-2 | 377 | 시운전 | 2 | 515 | 531 | 16 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 406 | 554 | O-85-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 531 | 554 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 413 | 649 | O-86-1 | 379 | 화물창 | 1 | 413 | 490 | 77 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 413 | 649 | O-86-2 | 380 | P/T | 2 | 490 | 511 | 21 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 413 | 649 | O-86-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 511 | 544 | 33 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 413 | 649 | O-86-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 544 | 579 | 35 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 413 | 649 | O-86-5 | 383 | 시운전 | 5 | 579 | 593 | 14 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 413 | 649 | O-86-6 | 384 | C/T | 6 | 593 | 607 | 14 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 413 | 649 | O-86-7 | 385 | G/T | 7 | 607 | 628 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 413 | 649 | O-86-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 628 | 649 | 21 | S | 5
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 420 | 555 | O-87-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 420 | 491 | 71 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 420 | 555 | O-87-2 | 388 | 시운전 | 2 | 491 | 516 | 25 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 420 | 555 | O-87-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 516 | 555 | 39 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-88-1 | 390 | 화물창 | 1 | 428 | 497 | 69 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-88-2 | 391 | P/T | 2 | 497 | 516 | 19 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-88-3 | 392 | 화물창족철 | 3 | 516 | 545 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-88-4 | 393 | 화물창메공 | 4 | 545 | 576 | 31 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-88-5 | 394 | 시운전 | 5 | 576 | 588 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-88-6 | 395 | C/T | 6 | 588 | 600 | 12 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-88-7 | 396 | G/T | 7 | 600 | 619 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-88-8 | 397 | 인도준비 | 8 | 619 | 640 | 21 | S | 5
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 434 | 540 | O-89-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 434 | 490 | 56 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 434 | 540 | O-89-2 | 399 | 시운전 | 2 | 490 | 510 | 20 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 434 | 540 | O-89-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 510 | 540 | 30 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 444 | 716 | O-90-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 444 | 645 | 201 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 444 | 716 | O-90-2 | 402 | 시운전 | 2 | 645 | 674 | 29 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 444 | 716 | O-90-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 674 | 716 | 42 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 444 | 592 | O-91-1 | 404 | 특수도장 | 1 | 444 | 492 | 48 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 444 | 592 | O-91-2 | 405 | 화물창 | 2 | 492 | 542 | 50 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 444 | 592 | O-91-3 | 406 | 시운전 | 3 | 542 | 558 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 444 | 592 | O-91-4 | 407 | 인도준비 | 4 | 558 | 592 | 34 | S | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 455 | 761 | O-92-1 | 408 | 화물창 | 1 | 455 | 555 | 100 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 455 | 761 | O-92-2 | 409 | P/T | 2 | 555 | 582 | 27 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 455 | 761 | O-92-3 | 410 | 화물창족철 | 3 | 582 | 624 | 42 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 455 | 761 | O-92-4 | 411 | 화물창메공 | 4 | 624 | 669 | 45 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 455 | 761 | O-92-5 | 412 | 시운전 | 5 | 669 | 687 | 18 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 455 | 761 | O-92-6 | 413 | C/T | 6 | 687 | 705 | 18 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 455 | 761 | O-92-7 | 414 | G/T | 7 | 705 | 732 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 455 | 761 | O-92-8 | 415 | 인도준비 | 8 | 732 | 761 | 29 | S | 5
J-93 | 92 | PC | 7 | 456 | 601 | O-93-1 | 416 | 특수도장 | 1 | 456 | 503 | 47 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 456 | 601 | O-93-2 | 417 | 화물창 | 2 | 503 | 552 | 49 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 456 | 601 | O-93-3 | 418 | 시운전 | 3 | 552 | 567 | 15 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 456 | 601 | O-93-4 | 419 | 인도준비 | 4 | 567 | 601 | 34 | S | 15
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 465 | 583 | O-94-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 465 | 527 | 62 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 465 | 583 | O-94-2 | 421 | 시운전 | 2 | 527 | 549 | 22 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 465 | 583 | O-94-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 549 | 583 | 34 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 465 | 711 | O-95-1 | 423 | 화물창 | 1 | 465 | 546 | 81 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 465 | 711 | O-95-2 | 424 | P/T | 2 | 546 | 568 | 22 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 465 | 711 | O-95-3 | 425 | 화물창족철 | 3 | 568 | 602 | 34 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 465 | 711 | O-95-4 | 426 | 화물창메공 | 4 | 602 | 638 | 36 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 465 | 711 | O-95-5 | 427 | 시운전 | 5 | 638 | 652 | 14 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 465 | 711 | O-95-6 | 428 | C/T | 6 | 652 | 666 | 14 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 465 | 711 | O-95-7 | 429 | G/T | 7 | 666 | 688 | 22 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 465 | 711 | O-95-8 | 430 | 인도준비 | 8 | 688 | 711 | 23 | S | 5
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 753 | O-96-1 | 431 | 화물창 | 1 | 466 | 560 | 94 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 753 | O-96-2 | 432 | P/T | 2 | 560 | 585 | 25 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 753 | O-96-3 | 433 | 화물창족철 | 3 | 585 | 625 | 40 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 753 | O-96-4 | 434 | 화물창메공 | 4 | 625 | 668 | 43 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 753 | O-96-5 | 435 | 시운전 | 5 | 668 | 685 | 17 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 753 | O-96-6 | 436 | C/T | 6 | 685 | 702 | 17 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 753 | O-96-7 | 437 | G/T | 7 | 702 | 727 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 466 | 753 | O-96-8 | 438 | 인도준비 | 8 | 727 | 753 | 26 | S | 5
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 472 | 635 | O-97-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 472 | 558 | 86 | F | 10
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 472 | 635 | O-97-2 | 440 | 시운전 | 2 | 558 | 588 | 30 | N | 0
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 472 | 635 | O-97-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 588 | 635 | 47 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 472 | 579 | O-98-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 472 | 528 | 56 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 472 | 579 | O-98-2 | 443 | 시운전 | 2 | 528 | 548 | 20 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 472 | 579 | O-98-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 548 | 579 | 31 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 480 | 805 | O-99-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 480 | 720 | 240 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 480 | 805 | O-99-2 | 446 | 시운전 | 2 | 720 | 755 | 35 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 480 | 805 | O-99-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 755 | 805 | 50 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 480 | 589 | O-100-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 480 | 537 | 57 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 480 | 589 | O-100-2 | 449 | 시운전 | 2 | 537 | 557 | 20 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 480 | 589 | O-100-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 557 | 589 | 32 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 15 | E8
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 320 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 106 | 105 | N | 0 | H2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 199 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 1 | 66 | 65 | N | 0 | X2
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 94 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 67 | 60 | F | 15 | C4
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 7 | 138 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 7 | 103 | 96 | F | 15 | X12
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 301 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 7 | 104 | 97 | N | 0 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A