## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 78 | 78 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 78 | 99 | 21 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 99 | 132 | 33 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 132 | 167 | 35 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 167 | 181 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 181 | 195 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 195 | 216 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 216 | 239 | 23 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 231 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 19 | 88 | 69 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 231 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 88 | 107 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 231 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 107 | 136 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 231 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 136 | 167 | 31 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 231 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 167 | 179 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 231 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 179 | 191 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 231 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 191 | 210 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 231 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 210 | 231 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 25 | 144 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 25 | 113 | 88 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 25 | 144 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 113 | 126 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 25 | 144 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 126 | 144 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 32 | 263 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 32 | 202 | 170 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 32 | 263 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 202 | 227 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 32 | 263 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 227 | 263 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 35 | 119 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 35 | 93 | 58 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 35 | 119 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 93 | 101 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 35 | 119 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 101 | 119 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 41 | 171 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 41 | 132 | 91 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 41 | 171 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 132 | 145 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 41 | 171 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 145 | 171 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 41 | 238 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 41 | 186 | 145 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 41 | 238 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 186 | 207 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 41 | 238 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 207 | 238 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 47 | 161 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 47 | 126 | 79 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 47 | 161 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 126 | 137 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 47 | 161 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 137 | 161 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 57 | 166 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 57 | 114 | 57 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 57 | 166 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 114 | 134 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 57 | 166 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 134 | 166 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 61 | 177 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 61 | 142 | 81 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 61 | 177 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 142 | 153 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 61 | 177 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 153 | 177 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 61 | 167 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 61 | 135 | 74 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 61 | 167 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 135 | 145 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 61 | 167 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 145 | 167 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 333 | O-12-1 | 43 | 화물창 | 1 | 63 | 152 | 89 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 333 | O-12-2 | 44 | P/T | 2 | 152 | 176 | 24 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 333 | O-12-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 176 | 213 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 333 | O-12-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 213 | 253 | 40 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 333 | O-12-5 | 47 | 시운전 | 5 | 253 | 269 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 333 | O-12-6 | 48 | C/T | 6 | 269 | 285 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 333 | O-12-7 | 49 | G/T | 7 | 285 | 309 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 333 | O-12-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 309 | 333 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 68 | 216 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 68 | 146 | 78 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 68 | 216 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 146 | 174 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 68 | 216 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 174 | 216 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 68 | 347 | O-14-1 | 54 | 화물창 | 1 | 68 | 160 | 92 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 68 | 347 | O-14-2 | 55 | P/T | 2 | 160 | 185 | 25 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 68 | 347 | O-14-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 185 | 224 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 68 | 347 | O-14-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 224 | 265 | 41 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 68 | 347 | O-14-5 | 58 | 시운전 | 5 | 265 | 281 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 68 | 347 | O-14-6 | 59 | C/T | 6 | 281 | 297 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 68 | 347 | O-14-7 | 60 | G/T | 7 | 297 | 322 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 68 | 347 | O-14-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 322 | 347 | 25 | S | 5
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 75 | 183 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 75 | 132 | 57 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 75 | 183 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 132 | 152 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 75 | 183 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 152 | 183 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 321 | O-16-1 | 65 | 화물창 | 1 | 78 | 158 | 80 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 321 | O-16-2 | 66 | P/T | 2 | 158 | 179 | 21 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 321 | O-16-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 179 | 213 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 321 | O-16-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 213 | 249 | 36 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 321 | O-16-5 | 69 | 시운전 | 5 | 249 | 263 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 321 | O-16-6 | 70 | C/T | 6 | 263 | 277 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 321 | O-16-7 | 71 | G/T | 7 | 277 | 298 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 78 | 321 | O-16-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 298 | 321 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 319 | O-17-1 | 73 | 화물창 | 1 | 80 | 158 | 78 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 319 | O-17-2 | 74 | P/T | 2 | 158 | 179 | 21 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 319 | O-17-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 179 | 212 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 319 | O-17-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 212 | 247 | 35 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 319 | O-17-5 | 77 | 시운전 | 5 | 247 | 261 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 319 | O-17-6 | 78 | C/T | 6 | 261 | 275 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 319 | O-17-7 | 79 | G/T | 7 | 275 | 296 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 80 | 319 | O-17-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 296 | 319 | 23 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 85 | 195 | O-18-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 85 | 162 | 77 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 85 | 195 | O-18-2 | 82 | 시운전 | 2 | 162 | 173 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 85 | 195 | O-18-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 173 | 195 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 403 | O-19-1 | 84 | 화물창 | 1 | 85 | 189 | 104 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 403 | O-19-2 | 85 | P/T | 2 | 189 | 217 | 28 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 403 | O-19-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 217 | 261 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 403 | O-19-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 261 | 308 | 47 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 403 | O-19-5 | 88 | 시운전 | 5 | 308 | 327 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 403 | O-19-6 | 89 | C/T | 6 | 327 | 346 | 19 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 403 | O-19-7 | 90 | G/T | 7 | 346 | 374 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 85 | 403 | O-19-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 374 | 403 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 86 | 329 | O-20-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 86 | 265 | 179 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 86 | 329 | O-20-2 | 93 | 시운전 | 2 | 265 | 291 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 86 | 329 | O-20-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 291 | 329 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 97 | 205 | O-21-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 97 | 172 | 75 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 97 | 205 | O-21-2 | 96 | 시운전 | 2 | 172 | 182 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 97 | 205 | O-21-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 182 | 205 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 98 | 178 | O-22-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 98 | 154 | 56 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 98 | 178 | O-22-2 | 99 | 시운전 | 2 | 154 | 162 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 98 | 178 | O-22-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 162 | 178 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-23-1 | 101 | 화물창 | 1 | 98 | 189 | 91 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-23-2 | 102 | P/T | 2 | 189 | 214 | 25 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-23-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 214 | 252 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-23-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 252 | 293 | 41 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-23-5 | 105 | 시운전 | 5 | 293 | 309 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-23-6 | 106 | C/T | 6 | 309 | 325 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-23-7 | 107 | G/T | 7 | 325 | 350 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 376 | O-23-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 350 | 376 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 98 | 307 | O-24-1 | 109 | 화물창 | 1 | 98 | 166 | 68 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 98 | 307 | O-24-2 | 110 | P/T | 2 | 166 | 184 | 18 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 98 | 307 | O-24-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 184 | 213 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 98 | 307 | O-24-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 213 | 244 | 31 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 98 | 307 | O-24-5 | 113 | 시운전 | 5 | 244 | 256 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 98 | 307 | O-24-6 | 114 | C/T | 6 | 256 | 268 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 98 | 307 | O-24-7 | 115 | G/T | 7 | 268 | 286 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 98 | 307 | O-24-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 286 | 307 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 99 | 306 | O-25-1 | 117 | 화물창 | 1 | 99 | 167 | 68 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 99 | 306 | O-25-2 | 118 | P/T | 2 | 167 | 185 | 18 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 99 | 306 | O-25-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 185 | 213 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 99 | 306 | O-25-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 213 | 244 | 31 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 99 | 306 | O-25-5 | 121 | 시운전 | 5 | 244 | 256 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 99 | 306 | O-25-6 | 122 | C/T | 6 | 256 | 268 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 99 | 306 | O-25-7 | 123 | G/T | 7 | 268 | 286 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 99 | 306 | O-25-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 286 | 306 | 20 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 99 | 358 | O-26-1 | 125 | 화물창 | 1 | 99 | 184 | 85 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 99 | 358 | O-26-2 | 126 | P/T | 2 | 184 | 207 | 23 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 99 | 358 | O-26-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 207 | 243 | 36 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 99 | 358 | O-26-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 243 | 281 | 38 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 99 | 358 | O-26-5 | 129 | 시운전 | 5 | 281 | 296 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 99 | 358 | O-26-6 | 130 | C/T | 6 | 296 | 311 | 15 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 99 | 358 | O-26-7 | 131 | G/T | 7 | 311 | 334 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 99 | 358 | O-26-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 334 | 358 | 24 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 103 | 391 | O-27-1 | 133 | 화물창 | 1 | 103 | 198 | 95 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 103 | 391 | O-27-2 | 134 | P/T | 2 | 198 | 223 | 25 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 103 | 391 | O-27-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 223 | 263 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 103 | 391 | O-27-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 263 | 306 | 43 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 103 | 391 | O-27-5 | 137 | 시운전 | 5 | 306 | 323 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 103 | 391 | O-27-6 | 138 | C/T | 6 | 323 | 340 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 103 | 391 | O-27-7 | 139 | G/T | 7 | 340 | 365 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 103 | 391 | O-27-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 365 | 391 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 109 | 257 | O-28-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 109 | 187 | 78 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 109 | 257 | O-28-2 | 142 | 시운전 | 2 | 187 | 215 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 109 | 257 | O-28-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 215 | 257 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 109 | 216 | O-29-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 109 | 165 | 56 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 109 | 216 | O-29-2 | 145 | 시운전 | 2 | 165 | 185 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 109 | 216 | O-29-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 185 | 216 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 111 | 232 | O-30-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 111 | 200 | 89 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 111 | 232 | O-30-2 | 148 | 시운전 | 2 | 200 | 213 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 111 | 232 | O-30-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 213 | 232 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 125 | 236 | O-31-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 125 | 183 | 58 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 125 | 236 | O-31-2 | 151 | 시운전 | 2 | 183 | 204 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 125 | 236 | O-31-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 204 | 236 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 139 | 256 | O-32-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 139 | 201 | 62 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 139 | 256 | O-32-2 | 154 | 시운전 | 2 | 201 | 223 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 139 | 256 | O-32-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 223 | 256 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 139 | 240 | O-33-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 139 | 209 | 70 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 139 | 240 | O-33-2 | 157 | 시운전 | 2 | 209 | 219 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 139 | 240 | O-33-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 219 | 240 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 445 | O-34-1 | 159 | 화물창 | 1 | 142 | 241 | 99 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 445 | O-34-2 | 160 | P/T | 2 | 241 | 268 | 27 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 445 | O-34-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 268 | 310 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 445 | O-34-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 310 | 355 | 45 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 445 | O-34-5 | 163 | 시운전 | 5 | 355 | 373 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 445 | O-34-6 | 164 | C/T | 6 | 373 | 391 | 18 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 445 | O-34-7 | 165 | G/T | 7 | 391 | 418 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 142 | 445 | O-34-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 418 | 445 | 27 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 145 | 275 | O-35-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 145 | 236 | 91 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 145 | 275 | O-35-2 | 168 | 시운전 | 2 | 236 | 249 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 145 | 275 | O-35-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 249 | 275 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 175 | 285 | O-36-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 175 | 252 | 77 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 175 | 285 | O-36-2 | 171 | 시운전 | 2 | 252 | 263 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 175 | 285 | O-36-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 263 | 285 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 483 | O-37-1 | 173 | 화물창 | 1 | 178 | 278 | 100 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 483 | O-37-2 | 174 | P/T | 2 | 278 | 305 | 27 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 483 | O-37-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 305 | 347 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 483 | O-37-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 347 | 392 | 45 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 483 | O-37-5 | 177 | 시운전 | 5 | 392 | 410 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 483 | O-37-6 | 178 | C/T | 6 | 410 | 428 | 18 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 483 | O-37-7 | 179 | G/T | 7 | 428 | 455 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 483 | O-37-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 455 | 483 | 28 | S | 5
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 180 | 345 | O-38-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 180 | 267 | 87 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 180 | 345 | O-38-2 | 182 | 시운전 | 2 | 267 | 298 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 180 | 345 | O-38-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 298 | 345 | 47 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 186 | 267 | O-39-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 186 | 242 | 56 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 186 | 267 | O-39-2 | 185 | 시운전 | 2 | 242 | 250 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 186 | 267 | O-39-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 250 | 267 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 192 | 510 | O-40-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 192 | 427 | 235 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 192 | 510 | O-40-2 | 188 | 시운전 | 2 | 427 | 461 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 192 | 510 | O-40-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 461 | 510 | 49 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 192 | 316 | O-41-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 192 | 257 | 65 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 192 | 316 | O-41-2 | 191 | 시운전 | 2 | 257 | 280 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 192 | 316 | O-41-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 280 | 316 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 205 | 313 | O-42-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 205 | 280 | 75 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 205 | 313 | O-42-2 | 194 | 시운전 | 2 | 280 | 290 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 205 | 313 | O-42-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 290 | 313 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 218 | 340 | O-43-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 218 | 303 | 85 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 218 | 340 | O-43-2 | 197 | 시운전 | 2 | 303 | 315 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 218 | 340 | O-43-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 315 | 340 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 220 | 367 | O-44-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 220 | 297 | 77 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 220 | 367 | O-44-2 | 200 | 시운전 | 2 | 297 | 324 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 220 | 367 | O-44-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 324 | 367 | 43 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 225 | 464 | O-45-1 | 202 | 화물창 | 1 | 225 | 303 | 78 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 225 | 464 | O-45-2 | 203 | P/T | 2 | 303 | 324 | 21 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 225 | 464 | O-45-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 324 | 357 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 225 | 464 | O-45-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 357 | 392 | 35 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 225 | 464 | O-45-5 | 206 | 시운전 | 5 | 392 | 406 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 225 | 464 | O-45-6 | 207 | C/T | 6 | 406 | 420 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 225 | 464 | O-45-7 | 208 | G/T | 7 | 420 | 441 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 225 | 464 | O-45-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 441 | 464 | 23 | S | 5
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 231 | 367 | O-46-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 231 | 303 | 72 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 231 | 367 | O-46-2 | 211 | 시운전 | 2 | 303 | 328 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 231 | 367 | O-46-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 328 | 367 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 232 | 539 | O-47-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 232 | 459 | 227 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 232 | 539 | O-47-2 | 214 | 시운전 | 2 | 459 | 492 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 232 | 539 | O-47-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 492 | 539 | 47 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 235 | 360 | O-48-1 | 216 | 특수도장 | 1 | 235 | 276 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 235 | 360 | O-48-2 | 217 | 화물창 | 2 | 276 | 318 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 235 | 360 | O-48-3 | 218 | 시운전 | 3 | 318 | 331 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 235 | 360 | O-48-4 | 219 | 인도준비 | 4 | 331 | 360 | 29 | S | 15
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 236 | 370 | O-49-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 236 | 307 | 71 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 236 | 370 | O-49-2 | 221 | 시운전 | 2 | 307 | 332 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 236 | 370 | O-49-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 332 | 370 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 480 | O-50-1 | 223 | 화물창 | 1 | 236 | 316 | 80 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 480 | O-50-2 | 224 | P/T | 2 | 316 | 337 | 21 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 480 | O-50-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 337 | 371 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 480 | O-50-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 371 | 407 | 36 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 480 | O-50-5 | 227 | 시운전 | 5 | 407 | 421 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 480 | O-50-6 | 228 | C/T | 6 | 421 | 435 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 480 | O-50-7 | 229 | G/T | 7 | 435 | 456 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 480 | O-50-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 456 | 480 | 24 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 240 | 400 | O-51-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 240 | 324 | 84 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 240 | 400 | O-51-2 | 232 | 시운전 | 2 | 324 | 354 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 240 | 400 | O-51-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 354 | 400 | 46 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 244 | 386 | O-52-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 244 | 319 | 75 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 244 | 386 | O-52-2 | 235 | 시운전 | 2 | 319 | 345 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 244 | 386 | O-52-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 345 | 386 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 460 | O-53-1 | 237 | 화물창 | 1 | 244 | 315 | 71 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 460 | O-53-2 | 238 | P/T | 2 | 315 | 334 | 19 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 460 | O-53-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 334 | 364 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 460 | O-53-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 364 | 396 | 32 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 460 | O-53-5 | 241 | 시운전 | 5 | 396 | 408 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 460 | O-53-6 | 242 | C/T | 6 | 408 | 420 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 460 | O-53-7 | 243 | G/T | 7 | 420 | 439 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 460 | O-53-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 439 | 460 | 21 | S | 5
J-54 | 53 | PC | 7 | 246 | 377 | O-54-1 | 245 | 특수도장 | 1 | 246 | 289 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 246 | 377 | O-54-2 | 246 | 화물창 | 2 | 289 | 333 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 246 | 377 | O-54-3 | 247 | 시운전 | 3 | 333 | 347 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 246 | 377 | O-54-4 | 248 | 인도준비 | 4 | 347 | 377 | 30 | S | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 249 | 463 | O-55-1 | 249 | 화물창 | 1 | 249 | 319 | 70 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 249 | 463 | O-55-2 | 250 | P/T | 2 | 319 | 338 | 19 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 249 | 463 | O-55-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 338 | 367 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 249 | 463 | O-55-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 367 | 399 | 32 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 249 | 463 | O-55-5 | 253 | 시운전 | 5 | 399 | 411 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 249 | 463 | O-55-6 | 254 | C/T | 6 | 411 | 423 | 12 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 249 | 463 | O-55-7 | 255 | G/T | 7 | 423 | 442 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 249 | 463 | O-55-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 442 | 463 | 21 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-56-1 | 257 | 화물창 | 1 | 249 | 333 | 84 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-56-2 | 258 | P/T | 2 | 333 | 356 | 23 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-56-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 356 | 391 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-56-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 391 | 429 | 38 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-56-5 | 261 | 시운전 | 5 | 429 | 444 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-56-6 | 262 | C/T | 6 | 444 | 459 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-56-7 | 263 | G/T | 7 | 459 | 482 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-56-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 482 | 506 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 255 | 332 | O-57-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 255 | 295 | 40 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 255 | 332 | O-57-2 | 266 | 시운전 | 2 | 295 | 309 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 255 | 332 | O-57-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 309 | 332 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 255 | 375 | O-58-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 255 | 318 | 63 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 255 | 375 | O-58-2 | 269 | 시운전 | 2 | 318 | 340 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 255 | 375 | O-58-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 340 | 375 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-59-1 | 271 | 화물창 | 1 | 261 | 367 | 106 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-59-2 | 272 | P/T | 2 | 367 | 396 | 29 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-59-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 396 | 441 | 45 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-59-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 441 | 489 | 48 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-59-5 | 275 | 시운전 | 5 | 489 | 508 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-59-6 | 276 | C/T | 6 | 508 | 527 | 19 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-59-7 | 277 | G/T | 7 | 527 | 556 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 584 | O-59-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 556 | 584 | 28 | S | 5
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 267 | 336 | O-60-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 267 | 315 | 48 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 267 | 336 | O-60-2 | 280 | 시운전 | 2 | 315 | 321 | 6 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 267 | 336 | O-60-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 321 | 336 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 461 | O-61-1 | 282 | 화물창 | 1 | 268 | 331 | 63 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 461 | O-61-2 | 283 | P/T | 2 | 331 | 348 | 17 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 461 | O-61-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 348 | 375 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 461 | O-61-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 375 | 403 | 28 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 461 | O-61-5 | 286 | 시운전 | 5 | 403 | 414 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 461 | O-61-6 | 287 | C/T | 6 | 414 | 425 | 11 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 461 | O-61-7 | 288 | G/T | 7 | 425 | 442 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 268 | 461 | O-61-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 442 | 461 | 19 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-62-1 | 290 | 화물창 | 1 | 276 | 336 | 60 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-62-2 | 291 | P/T | 2 | 336 | 352 | 16 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-62-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 352 | 377 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-62-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 377 | 404 | 27 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-62-5 | 294 | 시운전 | 5 | 404 | 414 | 10 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-62-6 | 295 | C/T | 6 | 414 | 424 | 10 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-62-7 | 296 | G/T | 7 | 424 | 440 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 276 | 459 | O-62-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 440 | 459 | 19 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 287 | 526 | O-63-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 287 | 463 | 176 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 287 | 526 | O-63-2 | 299 | 시운전 | 2 | 463 | 489 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 287 | 526 | O-63-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 489 | 526 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 287 | 559 | O-64-1 | 301 | 화물창 | 1 | 287 | 376 | 89 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 287 | 559 | O-64-2 | 302 | P/T | 2 | 376 | 400 | 24 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 287 | 559 | O-64-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 400 | 438 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 287 | 559 | O-64-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 438 | 478 | 40 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 287 | 559 | O-64-5 | 305 | 시운전 | 5 | 478 | 494 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 287 | 559 | O-64-6 | 306 | C/T | 6 | 494 | 510 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 287 | 559 | O-64-7 | 307 | G/T | 7 | 510 | 534 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 287 | 559 | O-64-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 534 | 559 | 25 | S | 5
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 288 | 391 | O-65-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 288 | 342 | 54 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 288 | 391 | O-65-2 | 310 | 시운전 | 2 | 342 | 361 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 288 | 391 | O-65-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 361 | 391 | 30 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 305 | 434 | O-66-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 305 | 395 | 90 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 305 | 434 | O-66-2 | 313 | 시운전 | 2 | 395 | 407 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 305 | 434 | O-66-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 407 | 434 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 311 | 448 | O-67-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 311 | 383 | 72 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 311 | 448 | O-67-2 | 316 | 시운전 | 2 | 383 | 409 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 311 | 448 | O-67-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 409 | 448 | 39 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 311 | 582 | O-68-1 | 318 | 화물창 | 1 | 311 | 400 | 89 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 311 | 582 | O-68-2 | 319 | P/T | 2 | 400 | 424 | 24 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 311 | 582 | O-68-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 424 | 461 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 311 | 582 | O-68-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 461 | 501 | 40 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 311 | 582 | O-68-5 | 322 | 시운전 | 5 | 501 | 517 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 311 | 582 | O-68-6 | 323 | C/T | 6 | 517 | 533 | 16 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 311 | 582 | O-68-7 | 324 | G/T | 7 | 533 | 557 | 24 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 311 | 582 | O-68-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 557 | 582 | 25 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 318 | 637 | O-69-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 318 | 554 | 236 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 318 | 637 | O-69-2 | 327 | 시운전 | 2 | 554 | 589 | 35 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 318 | 637 | O-69-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 589 | 637 | 48 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 324 | 636 | O-70-1 | 329 | 화물창 | 1 | 324 | 426 | 102 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 324 | 636 | O-70-2 | 330 | P/T | 2 | 426 | 454 | 28 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 324 | 636 | O-70-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 454 | 497 | 43 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 324 | 636 | O-70-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 497 | 543 | 46 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 324 | 636 | O-70-5 | 333 | 시운전 | 5 | 543 | 561 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 324 | 636 | O-70-6 | 334 | C/T | 6 | 561 | 579 | 18 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 324 | 636 | O-70-7 | 335 | G/T | 7 | 579 | 607 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 324 | 636 | O-70-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 607 | 636 | 29 | S | 5
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 324 | 401 | O-71-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 324 | 364 | 40 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 324 | 401 | O-71-2 | 338 | 시운전 | 2 | 364 | 378 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 324 | 401 | O-71-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 378 | 401 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 328 | 415 | O-72-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 328 | 374 | 46 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 328 | 415 | O-72-2 | 341 | 시운전 | 2 | 374 | 390 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 328 | 415 | O-72-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 390 | 415 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 334 | 469 | O-73-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 334 | 405 | 71 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 334 | 469 | O-73-2 | 344 | 시운전 | 2 | 405 | 430 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 334 | 469 | O-73-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 430 | 469 | 39 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 334 | 581 | O-74-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 334 | 516 | 182 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 334 | 581 | O-74-2 | 347 | 시운전 | 2 | 516 | 543 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 334 | 581 | O-74-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 543 | 581 | 38 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 336 | 571 | O-75-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 336 | 509 | 173 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 336 | 571 | O-75-2 | 350 | 시운전 | 2 | 509 | 534 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 336 | 571 | O-75-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 534 | 571 | 37 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 355 | 438 | O-76-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 355 | 398 | 43 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 355 | 438 | O-76-2 | 353 | 시운전 | 2 | 398 | 413 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 355 | 438 | O-76-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 413 | 438 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 355 | 466 | O-77-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 355 | 413 | 58 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 355 | 466 | O-77-2 | 356 | 시운전 | 2 | 413 | 434 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 355 | 466 | O-77-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 434 | 466 | 32 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 360 | 465 | O-78-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 360 | 415 | 55 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 360 | 465 | O-78-2 | 359 | 시운전 | 2 | 415 | 434 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 360 | 465 | O-78-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 434 | 465 | 31 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 364 | 620 | O-79-1 | 361 | 화물창 | 1 | 364 | 448 | 84 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 364 | 620 | O-79-2 | 362 | P/T | 2 | 448 | 471 | 23 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 364 | 620 | O-79-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 471 | 506 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 364 | 620 | O-79-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 506 | 544 | 38 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 364 | 620 | O-79-5 | 365 | 시운전 | 5 | 544 | 559 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 364 | 620 | O-79-6 | 366 | C/T | 6 | 559 | 574 | 15 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 364 | 620 | O-79-7 | 367 | G/T | 7 | 574 | 597 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 364 | 620 | O-79-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 597 | 620 | 23 | S | 5
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 366 | 456 | O-80-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 366 | 413 | 47 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 366 | 456 | O-80-2 | 370 | 시운전 | 2 | 413 | 430 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 366 | 456 | O-80-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 430 | 456 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 371 | 583 | O-81-1 | 372 | 화물창 | 1 | 371 | 440 | 69 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 371 | 583 | O-81-2 | 373 | P/T | 2 | 440 | 459 | 19 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 371 | 583 | O-81-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 459 | 488 | 29 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 371 | 583 | O-81-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 488 | 519 | 31 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 371 | 583 | O-81-5 | 376 | 시운전 | 5 | 519 | 531 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 371 | 583 | O-81-6 | 377 | C/T | 6 | 531 | 543 | 12 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 371 | 583 | O-81-7 | 378 | G/T | 7 | 543 | 562 | 19 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 371 | 583 | O-81-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 562 | 583 | 21 | S | 5
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 371 | 467 | O-82-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 371 | 421 | 50 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 371 | 467 | O-82-2 | 381 | 시운전 | 2 | 421 | 439 | 18 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 371 | 467 | O-82-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 439 | 467 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 373 | 618 | O-83-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 373 | 554 | 181 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 373 | 618 | O-83-2 | 384 | 시운전 | 2 | 554 | 580 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 373 | 618 | O-83-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 580 | 618 | 38 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 373 | 518 | O-84-1 | 386 | 특수도장 | 1 | 373 | 420 | 47 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 373 | 518 | O-84-2 | 387 | 화물창 | 2 | 420 | 469 | 49 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 373 | 518 | O-84-3 | 388 | 시운전 | 3 | 469 | 484 | 15 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 373 | 518 | O-84-4 | 389 | 인도준비 | 4 | 484 | 518 | 34 | S | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 379 | 451 | O-85-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 379 | 429 | 50 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 379 | 451 | O-85-2 | 391 | 시운전 | 2 | 429 | 436 | 7 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 379 | 451 | O-85-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 436 | 451 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 379 | 588 | O-86-1 | 393 | 화물창 | 1 | 379 | 447 | 68 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 379 | 588 | O-86-2 | 394 | P/T | 2 | 447 | 465 | 18 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 379 | 588 | O-86-3 | 395 | 화물창족철 | 3 | 465 | 494 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 379 | 588 | O-86-4 | 396 | 화물창메공 | 4 | 494 | 525 | 31 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 379 | 588 | O-86-5 | 397 | 시운전 | 5 | 525 | 537 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 379 | 588 | O-86-6 | 398 | C/T | 6 | 537 | 549 | 12 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 379 | 588 | O-86-7 | 399 | G/T | 7 | 549 | 567 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 379 | 588 | O-86-8 | 400 | 인도준비 | 8 | 567 | 588 | 21 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 391 | 638 | O-87-1 | 401 | 화물창 | 1 | 391 | 472 | 81 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 391 | 638 | O-87-2 | 402 | P/T | 2 | 472 | 494 | 22 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 391 | 638 | O-87-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 494 | 528 | 34 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 391 | 638 | O-87-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 528 | 565 | 37 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 391 | 638 | O-87-5 | 405 | 시운전 | 5 | 565 | 579 | 14 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 391 | 638 | O-87-6 | 406 | C/T | 6 | 579 | 593 | 14 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 391 | 638 | O-87-7 | 407 | G/T | 7 | 593 | 615 | 22 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 391 | 638 | O-87-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 615 | 638 | 23 | S | 5
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 391 | 463 | O-88-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 391 | 429 | 38 | F | 10
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 391 | 463 | O-88-2 | 410 | 시운전 | 2 | 429 | 442 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 391 | 463 | O-88-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 442 | 463 | 21 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 399 | 589 | O-89-1 | 412 | 화물창 | 1 | 399 | 461 | 62 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 399 | 589 | O-89-2 | 413 | P/T | 2 | 461 | 478 | 17 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 399 | 589 | O-89-3 | 414 | 화물창족철 | 3 | 478 | 504 | 26 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 399 | 589 | O-89-4 | 415 | 화물창메공 | 4 | 504 | 532 | 28 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 399 | 589 | O-89-5 | 416 | 시운전 | 5 | 532 | 543 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 399 | 589 | O-89-6 | 417 | C/T | 6 | 543 | 554 | 11 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 399 | 589 | O-89-7 | 418 | G/T | 7 | 554 | 571 | 17 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 399 | 589 | O-89-8 | 419 | 인도준비 | 8 | 571 | 589 | 18 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 401 | 715 | O-90-1 | 420 | 화물창 | 1 | 401 | 504 | 103 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 401 | 715 | O-90-2 | 421 | P/T | 2 | 504 | 532 | 28 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 401 | 715 | O-90-3 | 422 | 화물창족철 | 3 | 532 | 575 | 43 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 401 | 715 | O-90-4 | 423 | 화물창메공 | 4 | 575 | 622 | 47 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 401 | 715 | O-90-5 | 424 | 시운전 | 5 | 622 | 640 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 401 | 715 | O-90-6 | 425 | C/T | 6 | 640 | 658 | 18 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 401 | 715 | O-90-7 | 426 | G/T | 7 | 658 | 686 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 401 | 715 | O-90-8 | 427 | 인도준비 | 8 | 686 | 715 | 29 | S | 5
J-91 | 90 | LNG | 8 | 401 | 691 | O-91-1 | 428 | 화물창 | 1 | 401 | 496 | 95 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 401 | 691 | O-91-2 | 429 | P/T | 2 | 496 | 522 | 26 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 401 | 691 | O-91-3 | 430 | 화물창족철 | 3 | 522 | 562 | 40 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 401 | 691 | O-91-4 | 431 | 화물창메공 | 4 | 562 | 605 | 43 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 401 | 691 | O-91-5 | 432 | 시운전 | 5 | 605 | 622 | 17 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 401 | 691 | O-91-6 | 433 | C/T | 6 | 622 | 639 | 17 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 401 | 691 | O-91-7 | 434 | G/T | 7 | 639 | 665 | 26 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 401 | 691 | O-91-8 | 435 | 인도준비 | 8 | 665 | 691 | 26 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 405 | 595 | O-92-1 | 436 | 화물창 | 1 | 405 | 467 | 62 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 405 | 595 | O-92-2 | 437 | P/T | 2 | 467 | 484 | 17 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 405 | 595 | O-92-3 | 438 | 화물창족철 | 3 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 405 | 595 | O-92-4 | 439 | 화물창메공 | 4 | 510 | 538 | 28 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 405 | 595 | O-92-5 | 440 | 시운전 | 5 | 538 | 549 | 11 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 405 | 595 | O-92-6 | 441 | C/T | 6 | 549 | 560 | 11 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 405 | 595 | O-92-7 | 442 | G/T | 7 | 560 | 577 | 17 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 405 | 595 | O-92-8 | 443 | 인도준비 | 8 | 577 | 595 | 18 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 730 | O-93-1 | 444 | 화물창 | 1 | 421 | 522 | 101 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 730 | O-93-2 | 445 | P/T | 2 | 522 | 549 | 27 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 730 | O-93-3 | 446 | 화물창족철 | 3 | 549 | 592 | 43 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 730 | O-93-4 | 447 | 화물창메공 | 4 | 592 | 638 | 46 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 730 | O-93-5 | 448 | 시운전 | 5 | 638 | 656 | 18 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 730 | O-93-6 | 449 | C/T | 6 | 656 | 674 | 18 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 730 | O-93-7 | 450 | G/T | 7 | 674 | 701 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 421 | 730 | O-93-8 | 451 | 인도준비 | 8 | 701 | 730 | 29 | S | 5
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 421 | 569 | O-94-1 | 452 | 축계작업 | 1 | 421 | 499 | 78 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 421 | 569 | O-94-2 | 453 | 시운전 | 2 | 499 | 527 | 28 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 421 | 569 | O-94-3 | 454 | 인도준비 | 3 | 527 | 569 | 42 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 429 | 552 | O-95-1 | 455 | 축계작업 | 1 | 429 | 515 | 86 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 429 | 552 | O-95-2 | 456 | 시운전 | 2 | 515 | 527 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 429 | 552 | O-95-3 | 457 | 인도준비 | 3 | 527 | 552 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 434 | 576 | O-96-1 | 458 | 축계작업 | 1 | 434 | 533 | 99 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 434 | 576 | O-96-2 | 459 | 시운전 | 2 | 533 | 547 | 14 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 434 | 576 | O-96-3 | 460 | 인도준비 | 3 | 547 | 576 | 29 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 436 | 624 | O-97-1 | 461 | 축계작업 | 1 | 436 | 575 | 139 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 436 | 624 | O-97-2 | 462 | 시운전 | 2 | 575 | 595 | 20 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 436 | 624 | O-97-3 | 463 | 인도준비 | 3 | 595 | 624 | 29 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 439 | 691 | O-98-1 | 464 | 화물창 | 1 | 439 | 522 | 83 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 439 | 691 | O-98-2 | 465 | P/T | 2 | 522 | 544 | 22 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 439 | 691 | O-98-3 | 466 | 화물창족철 | 3 | 544 | 579 | 35 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 439 | 691 | O-98-4 | 467 | 화물창메공 | 4 | 579 | 616 | 37 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 439 | 691 | O-98-5 | 468 | 시운전 | 5 | 616 | 631 | 15 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 439 | 691 | O-98-6 | 469 | C/T | 6 | 631 | 646 | 15 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 439 | 691 | O-98-7 | 470 | G/T | 7 | 646 | 668 | 22 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 439 | 691 | O-98-8 | 471 | 인도준비 | 8 | 668 | 691 | 23 | S | 5
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 441 | 709 | O-99-1 | 472 | 축계작업 | 1 | 441 | 639 | 198 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 441 | 709 | O-99-2 | 473 | 시운전 | 2 | 639 | 668 | 29 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 441 | 709 | O-99-3 | 474 | 인도준비 | 3 | 668 | 709 | 41 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 441 | 719 | O-100-1 | 475 | 축계작업 | 1 | 441 | 646 | 205 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 441 | 719 | O-100-2 | 476 | 시운전 | 2 | 646 | 676 | 30 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 441 | 719 | O-100-3 | 477 | 인도준비 | 3 | 676 | 719 | 43 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 239 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 78 | 78 | N | 0 | H2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 231 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 19 | 88 | 69 | N | 0 | B1
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 25 | 144 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 25 | 113 | 88 | F | 15 | D5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 32 | 263 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 32 | 202 | 170 | F | 15 | X4
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 35 | 119 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 35 | 93 | 58 | F | 15 | E4
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 41 | 171 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 41 | 132 | 91 | F | 15 | E3
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 41 | 238 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 41 | 186 | 145 | F | 15 | X11
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 47 | 161 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 47 | 126 | 79 | F | 15 | E5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 57 | 166 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 57 | 114 | 57 | F | 10 | D1
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 61 | 177 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 61 | 142 | 81 | F | 15 | D4
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 61 | 167 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 61 | 135 | 74 | F | 15 | C3
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 333 | O-12-1 | 43 | 화물창 | 1 | 63 | 152 | 89 | N | 0 | C1
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 68 | 216 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 68 | 146 | 78 | F | 10 | E1
J-14 | 13 | LNG | 8 | 68 | 347 | O-14-1 | 54 | 화물창 | 1 | 68 | 160 | 92 | N | 0 | X10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 75 | 183 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 75 | 132 | 57 | F | 10 | X6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A