## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 219 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 162 | 162 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 219 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 162 | 186 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 219 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 186 | 219 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 227 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 168 | 167 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 227 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 168 | 192 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 227 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 192 | 227 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 118 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 8 | 85 | 77 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 118 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 85 | 96 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 118 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 96 | 118 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 8 | 139 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 8 | 99 | 91 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 8 | 139 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 99 | 112 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 8 | 139 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 112 | 139 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 117 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 15 | 86 | 71 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 117 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 86 | 96 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 117 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 96 | 117 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 15 | 99 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 15 | 73 | 58 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 15 | 99 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 73 | 81 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 15 | 99 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 81 | 99 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 22 | 156 | O-7-1 | 18 | 특수도장 | 1 | 22 | 66 | 44 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 22 | 156 | O-7-2 | 19 | 화물창 | 2 | 66 | 111 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 22 | 156 | O-7-3 | 20 | 시운전 | 3 | 111 | 125 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 22 | 156 | O-7-4 | 21 | 인도준비 | 4 | 125 | 156 | 31 | S | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 22 | 225 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 22 | 172 | 150 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 22 | 225 | O-8-2 | 23 | 시운전 | 2 | 172 | 194 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 22 | 225 | O-8-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 194 | 225 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-9-1 | 25 | 화물창 | 1 | 22 | 123 | 101 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-9-2 | 26 | P/T | 2 | 123 | 150 | 27 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-9-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 150 | 192 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-9-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 192 | 238 | 46 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-9-5 | 29 | 시운전 | 5 | 238 | 256 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-9-6 | 30 | C/T | 6 | 256 | 274 | 18 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-9-7 | 31 | G/T | 7 | 274 | 301 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-9-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 301 | 329 | 28 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 350 | O-10-1 | 33 | 화물창 | 1 | 33 | 137 | 104 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 350 | O-10-2 | 34 | P/T | 2 | 137 | 165 | 28 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 350 | O-10-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 165 | 209 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 350 | O-10-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 209 | 256 | 47 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 350 | O-10-5 | 37 | 시운전 | 5 | 256 | 275 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 350 | O-10-6 | 38 | C/T | 6 | 275 | 294 | 19 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 350 | O-10-7 | 39 | G/T | 7 | 294 | 322 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 350 | O-10-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 322 | 350 | 28 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 261 | O-11-1 | 41 | 화물창 | 1 | 35 | 109 | 74 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 261 | O-11-2 | 42 | P/T | 2 | 109 | 129 | 20 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 261 | O-11-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 129 | 160 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 261 | O-11-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 160 | 193 | 33 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 261 | O-11-5 | 45 | 시운전 | 5 | 193 | 206 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 261 | O-11-6 | 46 | C/T | 6 | 206 | 219 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 261 | O-11-7 | 47 | G/T | 7 | 219 | 239 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 261 | O-11-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 239 | 261 | 22 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 35 | 146 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 35 | 112 | 77 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 35 | 146 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 112 | 123 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 35 | 146 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 123 | 146 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 35 | 182 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 35 | 143 | 108 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 35 | 182 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 143 | 159 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 35 | 182 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 159 | 182 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 37 | 148 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 37 | 114 | 77 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 37 | 148 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 114 | 125 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 37 | 148 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 125 | 148 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 38 | 172 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 38 | 109 | 71 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 38 | 172 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 109 | 134 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 38 | 172 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 134 | 172 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 40 | 173 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 40 | 138 | 98 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 40 | 173 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 138 | 152 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 40 | 173 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 152 | 173 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 40 | 147 | O-17-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 40 | 114 | 74 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 40 | 147 | O-17-2 | 65 | 시운전 | 2 | 114 | 124 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 40 | 147 | O-17-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 124 | 147 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 40 | 109 | O-18-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 40 | 88 | 48 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 40 | 109 | O-18-2 | 68 | 시운전 | 2 | 88 | 94 | 6 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 40 | 109 | O-18-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 94 | 109 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 42 | 175 | O-19-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 42 | 112 | 70 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 42 | 175 | O-19-2 | 71 | 시운전 | 2 | 112 | 137 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 42 | 175 | O-19-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 137 | 175 | 38 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 70 | 216 | O-20-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 70 | 147 | 77 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 70 | 216 | O-20-2 | 74 | 시운전 | 2 | 147 | 174 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 70 | 216 | O-20-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 174 | 216 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 70 | 144 | O-21-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 70 | 109 | 39 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 70 | 144 | O-21-2 | 77 | 시운전 | 2 | 109 | 123 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 70 | 144 | O-21-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 123 | 144 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 74 | 334 | O-22-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 74 | 266 | 192 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 74 | 334 | O-22-2 | 80 | 시운전 | 2 | 266 | 294 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 74 | 334 | O-22-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 294 | 334 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 77 | 198 | O-23-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 77 | 161 | 84 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 77 | 198 | O-23-2 | 83 | 시운전 | 2 | 161 | 173 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 77 | 198 | O-23-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 173 | 198 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 77 | 216 | O-24-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 77 | 150 | 73 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 77 | 216 | O-24-2 | 86 | 시운전 | 2 | 150 | 176 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 77 | 216 | O-24-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 176 | 216 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 86 | 370 | O-25-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 86 | 296 | 210 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 86 | 370 | O-25-2 | 89 | 시운전 | 2 | 296 | 327 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 86 | 370 | O-25-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 327 | 370 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 86 | 156 | O-26-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 86 | 123 | 37 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 86 | 156 | O-26-2 | 92 | 시운전 | 2 | 123 | 136 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 86 | 156 | O-26-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 136 | 156 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 86 | 220 | O-27-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 86 | 157 | 71 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 86 | 220 | O-27-2 | 95 | 시운전 | 2 | 157 | 182 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 86 | 220 | O-27-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 182 | 220 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 87 | 242 | O-28-1 | 97 | 특수도장 | 1 | 87 | 138 | 51 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 87 | 242 | O-28-2 | 98 | 화물창 | 2 | 138 | 190 | 52 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 87 | 242 | O-28-3 | 99 | 시운전 | 3 | 190 | 207 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 87 | 242 | O-28-4 | 100 | 인도준비 | 4 | 207 | 242 | 35 | S | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 87 | 296 | O-29-1 | 101 | 화물창 | 1 | 87 | 155 | 68 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 87 | 296 | O-29-2 | 102 | P/T | 2 | 155 | 173 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 87 | 296 | O-29-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 173 | 202 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 87 | 296 | O-29-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 202 | 233 | 31 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 87 | 296 | O-29-5 | 105 | 시운전 | 5 | 233 | 245 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 87 | 296 | O-29-6 | 106 | C/T | 6 | 245 | 257 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 87 | 296 | O-29-7 | 107 | G/T | 7 | 257 | 275 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 87 | 296 | O-29-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 275 | 296 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 87 | 179 | O-30-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 87 | 151 | 64 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 87 | 179 | O-30-2 | 110 | 시운전 | 2 | 151 | 160 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 87 | 179 | O-30-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 160 | 179 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 87 | 292 | O-31-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 87 | 238 | 151 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 87 | 292 | O-31-2 | 113 | 시운전 | 2 | 238 | 260 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 87 | 292 | O-31-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 260 | 292 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 91 | 211 | O-32-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 91 | 154 | 63 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 91 | 211 | O-32-2 | 116 | 시운전 | 2 | 154 | 176 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 91 | 211 | O-32-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 176 | 211 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 94 | 219 | O-33-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 94 | 135 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 94 | 219 | O-33-2 | 119 | 화물창 | 2 | 135 | 177 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 94 | 219 | O-33-3 | 120 | 시운전 | 3 | 177 | 190 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 94 | 219 | O-33-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 190 | 219 | 29 | S | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 381 | O-34-1 | 122 | 화물창 | 1 | 99 | 192 | 93 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 381 | O-34-2 | 123 | P/T | 2 | 192 | 217 | 25 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 381 | O-34-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 217 | 256 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 381 | O-34-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 256 | 298 | 42 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 381 | O-34-5 | 126 | 시운전 | 5 | 298 | 314 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 381 | O-34-6 | 127 | C/T | 6 | 314 | 330 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 381 | O-34-7 | 128 | G/T | 7 | 330 | 355 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 99 | 381 | O-34-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 355 | 381 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 99 | 225 | O-35-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 99 | 187 | 88 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 99 | 225 | O-35-2 | 131 | 시운전 | 2 | 187 | 199 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 99 | 225 | O-35-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 199 | 225 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 114 | 215 | O-36-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 114 | 184 | 70 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 114 | 215 | O-36-2 | 134 | 시운전 | 2 | 184 | 194 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 114 | 215 | O-36-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 194 | 215 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 114 | 308 | O-37-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 114 | 257 | 143 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 114 | 308 | O-37-2 | 137 | 시운전 | 2 | 257 | 278 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 114 | 308 | O-37-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 278 | 308 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 123 | 265 | O-38-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 123 | 198 | 75 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 123 | 265 | O-38-2 | 140 | 시운전 | 2 | 198 | 224 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 123 | 265 | O-38-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 224 | 265 | 41 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 130 | 237 | O-39-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 130 | 204 | 74 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 130 | 237 | O-39-2 | 143 | 시운전 | 2 | 204 | 214 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 130 | 237 | O-39-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 214 | 237 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 132 | 248 | O-40-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 132 | 217 | 85 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 132 | 248 | O-40-2 | 146 | 시운전 | 2 | 217 | 229 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 132 | 248 | O-40-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 229 | 248 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 138 | 232 | O-41-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 138 | 203 | 65 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 138 | 232 | O-41-2 | 149 | 시운전 | 2 | 203 | 212 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 138 | 232 | O-41-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 212 | 232 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 138 | 231 | O-42-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 138 | 187 | 49 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 138 | 231 | O-42-2 | 152 | 시운전 | 2 | 187 | 204 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 138 | 231 | O-42-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 204 | 231 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 141 | 220 | O-43-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 141 | 196 | 55 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 141 | 220 | O-43-2 | 155 | 시운전 | 2 | 196 | 203 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 141 | 220 | O-43-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 203 | 220 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 141 | 274 | O-44-1 | 157 | 특수도장 | 1 | 141 | 184 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 141 | 274 | O-44-2 | 158 | 화물창 | 2 | 184 | 229 | 45 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 141 | 274 | O-44-3 | 159 | 시운전 | 3 | 229 | 243 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 141 | 274 | O-44-4 | 160 | 인도준비 | 4 | 243 | 274 | 31 | S | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 144 | 286 | O-45-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 144 | 243 | 99 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 144 | 286 | O-45-2 | 162 | 시운전 | 2 | 243 | 257 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 144 | 286 | O-45-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 257 | 286 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 146 | 297 | O-46-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 146 | 226 | 80 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 146 | 297 | O-46-2 | 165 | 시운전 | 2 | 226 | 254 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 146 | 297 | O-46-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 254 | 297 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 150 | 350 | O-47-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 150 | 298 | 148 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 150 | 350 | O-47-2 | 168 | 시운전 | 2 | 298 | 320 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 150 | 350 | O-47-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 320 | 350 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 153 | 417 | O-48-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 153 | 348 | 195 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 153 | 417 | O-48-2 | 171 | 시운전 | 2 | 348 | 377 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 153 | 417 | O-48-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 377 | 417 | 40 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 159 | 461 | O-49-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 159 | 382 | 223 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 159 | 461 | O-49-2 | 174 | 시운전 | 2 | 382 | 415 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 159 | 461 | O-49-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 415 | 461 | 46 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 159 | 276 | O-50-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 159 | 221 | 62 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 159 | 276 | O-50-2 | 177 | 시운전 | 2 | 221 | 243 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 159 | 276 | O-50-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 243 | 276 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 169 | 439 | O-51-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 169 | 368 | 199 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 169 | 439 | O-51-2 | 180 | 시운전 | 2 | 368 | 397 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 169 | 439 | O-51-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 397 | 439 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 170 | 417 | O-52-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 170 | 352 | 182 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 170 | 417 | O-52-2 | 183 | 시운전 | 2 | 352 | 379 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 170 | 417 | O-52-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 379 | 417 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 170 | 487 | O-53-1 | 185 | 화물창 | 1 | 170 | 274 | 104 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 170 | 487 | O-53-2 | 186 | P/T | 2 | 274 | 302 | 28 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 170 | 487 | O-53-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 302 | 346 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 170 | 487 | O-53-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 346 | 393 | 47 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 170 | 487 | O-53-5 | 189 | 시운전 | 5 | 393 | 412 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 170 | 487 | O-53-6 | 190 | C/T | 6 | 412 | 431 | 19 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 170 | 487 | O-53-7 | 191 | G/T | 7 | 431 | 459 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 170 | 487 | O-53-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 459 | 487 | 28 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-54-1 | 193 | 화물창 | 1 | 175 | 244 | 69 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-54-2 | 194 | P/T | 2 | 244 | 263 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-54-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 263 | 292 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-54-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 292 | 323 | 31 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-54-5 | 197 | 시운전 | 5 | 323 | 335 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-54-6 | 198 | C/T | 6 | 335 | 347 | 12 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-54-7 | 199 | G/T | 7 | 347 | 366 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-54-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 366 | 387 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 177 | 329 | O-55-1 | 201 | 특수도장 | 1 | 177 | 227 | 50 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 177 | 329 | O-55-2 | 202 | 화물창 | 2 | 227 | 278 | 51 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 177 | 329 | O-55-3 | 203 | 시운전 | 3 | 278 | 294 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 177 | 329 | O-55-4 | 204 | 인도준비 | 4 | 294 | 329 | 35 | S | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 178 | 314 | O-56-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 178 | 273 | 95 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 178 | 314 | O-56-2 | 206 | 시운전 | 2 | 273 | 286 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 178 | 314 | O-56-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 286 | 314 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 189 | 307 | O-57-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 189 | 271 | 82 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 189 | 307 | O-57-2 | 209 | 시운전 | 2 | 271 | 282 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 189 | 307 | O-57-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 282 | 307 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 189 | 324 | O-58-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 189 | 260 | 71 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 189 | 324 | O-58-2 | 212 | 시운전 | 2 | 260 | 285 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 189 | 324 | O-58-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 285 | 324 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 196 | 506 | O-59-1 | 214 | 화물창 | 1 | 196 | 298 | 102 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 196 | 506 | O-59-2 | 215 | P/T | 2 | 298 | 325 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 196 | 506 | O-59-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 325 | 368 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 196 | 506 | O-59-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 368 | 414 | 46 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 196 | 506 | O-59-5 | 218 | 시운전 | 5 | 414 | 432 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 196 | 506 | O-59-6 | 219 | C/T | 6 | 432 | 450 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 196 | 506 | O-59-7 | 220 | G/T | 7 | 450 | 477 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 196 | 506 | O-59-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 477 | 506 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 213 | 335 | O-60-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 213 | 298 | 85 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 213 | 335 | O-60-2 | 223 | 시운전 | 2 | 298 | 310 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 213 | 335 | O-60-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 310 | 335 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 219 | 441 | O-61-1 | 225 | 화물창 | 1 | 219 | 292 | 73 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 219 | 441 | O-61-2 | 226 | P/T | 2 | 292 | 311 | 19 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 219 | 441 | O-61-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 311 | 342 | 31 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 219 | 441 | O-61-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 342 | 375 | 33 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 219 | 441 | O-61-5 | 229 | 시운전 | 5 | 375 | 388 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 219 | 441 | O-61-6 | 230 | C/T | 6 | 388 | 401 | 13 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 219 | 441 | O-61-7 | 231 | G/T | 7 | 401 | 420 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 219 | 441 | O-61-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 420 | 441 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 223 | 495 | O-62-1 | 233 | 화물창 | 1 | 223 | 312 | 89 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 223 | 495 | O-62-2 | 234 | P/T | 2 | 312 | 336 | 24 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 223 | 495 | O-62-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 336 | 374 | 38 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 223 | 495 | O-62-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 374 | 414 | 40 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 223 | 495 | O-62-5 | 237 | 시운전 | 5 | 414 | 430 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 223 | 495 | O-62-6 | 238 | C/T | 6 | 430 | 446 | 16 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 223 | 495 | O-62-7 | 239 | G/T | 7 | 446 | 470 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 223 | 495 | O-62-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 470 | 495 | 25 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 229 | 473 | O-63-1 | 241 | 화물창 | 1 | 229 | 309 | 80 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 229 | 473 | O-63-2 | 242 | P/T | 2 | 309 | 330 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 229 | 473 | O-63-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 330 | 364 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 229 | 473 | O-63-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 364 | 400 | 36 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 229 | 473 | O-63-5 | 245 | 시운전 | 5 | 400 | 414 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 229 | 473 | O-63-6 | 246 | C/T | 6 | 414 | 428 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 229 | 473 | O-63-7 | 247 | G/T | 7 | 428 | 449 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 229 | 473 | O-63-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 449 | 473 | 24 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 244 | 363 | O-64-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 244 | 332 | 88 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 244 | 363 | O-64-2 | 250 | 시운전 | 2 | 332 | 345 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 244 | 363 | O-64-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 345 | 363 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 248 | 361 | O-65-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 248 | 307 | 59 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 248 | 361 | O-65-2 | 253 | 시운전 | 2 | 307 | 328 | 21 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 248 | 361 | O-65-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 328 | 361 | 33 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 250 | 369 | O-66-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 250 | 313 | 63 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 250 | 369 | O-66-2 | 256 | 시운전 | 2 | 313 | 335 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 250 | 369 | O-66-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 335 | 369 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 250 | 376 | O-67-1 | 258 | 특수도장 | 1 | 250 | 291 | 41 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 250 | 376 | O-67-2 | 259 | 화물창 | 2 | 291 | 333 | 42 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 250 | 376 | O-67-3 | 260 | 시운전 | 3 | 333 | 346 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 250 | 376 | O-67-4 | 261 | 인도준비 | 4 | 346 | 376 | 30 | S | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 258 | 550 | O-68-1 | 262 | 화물창 | 1 | 258 | 354 | 96 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 258 | 550 | O-68-2 | 263 | P/T | 2 | 354 | 380 | 26 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 258 | 550 | O-68-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 380 | 420 | 40 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 258 | 550 | O-68-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 420 | 463 | 43 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 258 | 550 | O-68-5 | 266 | 시운전 | 5 | 463 | 480 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 258 | 550 | O-68-6 | 267 | C/T | 6 | 480 | 497 | 17 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 258 | 550 | O-68-7 | 268 | G/T | 7 | 497 | 523 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 258 | 550 | O-68-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 523 | 550 | 27 | S | 5
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 262 | 356 | O-69-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 262 | 327 | 65 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 262 | 356 | O-69-2 | 271 | 시운전 | 2 | 327 | 336 | 9 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 262 | 356 | O-69-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 336 | 356 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 264 | 471 | O-70-1 | 273 | 화물창 | 1 | 264 | 332 | 68 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 264 | 471 | O-70-2 | 274 | P/T | 2 | 332 | 350 | 18 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 264 | 471 | O-70-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 350 | 378 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 264 | 471 | O-70-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 378 | 409 | 31 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 264 | 471 | O-70-5 | 277 | 시운전 | 5 | 409 | 421 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 264 | 471 | O-70-6 | 278 | C/T | 6 | 421 | 433 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 264 | 471 | O-70-7 | 279 | G/T | 7 | 433 | 451 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 264 | 471 | O-70-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 451 | 471 | 20 | S | 5
J-71 | 70 | PC | 7 | 265 | 400 | O-71-1 | 281 | 특수도장 | 1 | 265 | 309 | 44 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 265 | 400 | O-71-2 | 282 | 화물창 | 2 | 309 | 354 | 45 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 265 | 400 | O-71-3 | 283 | 시운전 | 3 | 354 | 368 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 265 | 400 | O-71-4 | 284 | 인도준비 | 4 | 368 | 400 | 32 | S | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-72-1 | 285 | 화물창 | 1 | 281 | 356 | 75 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-72-2 | 286 | P/T | 2 | 356 | 376 | 20 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-72-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 376 | 407 | 31 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-72-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 407 | 441 | 34 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-72-5 | 289 | 시운전 | 5 | 441 | 454 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-72-6 | 290 | C/T | 6 | 454 | 467 | 13 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-72-7 | 291 | G/T | 7 | 467 | 487 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-72-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 487 | 509 | 22 | S | 5
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 284 | 499 | O-73-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 284 | 443 | 159 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 284 | 499 | O-73-2 | 294 | 시운전 | 2 | 443 | 466 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 284 | 499 | O-73-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 466 | 499 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 289 | 433 | O-74-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 289 | 365 | 76 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 289 | 433 | O-74-2 | 297 | 시운전 | 2 | 365 | 392 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 289 | 433 | O-74-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 392 | 433 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 296 | 406 | O-75-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 296 | 373 | 77 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 296 | 406 | O-75-2 | 300 | 시운전 | 2 | 373 | 384 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 296 | 406 | O-75-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 384 | 406 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 296 | 417 | O-76-1 | 302 | 특수도장 | 1 | 296 | 335 | 39 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 296 | 417 | O-76-2 | 303 | 화물창 | 2 | 335 | 376 | 41 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 296 | 417 | O-76-3 | 304 | 시운전 | 3 | 376 | 389 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 296 | 417 | O-76-4 | 305 | 인도준비 | 4 | 389 | 417 | 28 | S | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 304 | 557 | O-77-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 304 | 491 | 187 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 304 | 557 | O-77-2 | 307 | 시운전 | 2 | 491 | 518 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 304 | 557 | O-77-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 518 | 557 | 39 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 311 | 419 | O-78-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 311 | 368 | 57 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 311 | 419 | O-78-2 | 310 | 시운전 | 2 | 368 | 388 | 20 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 311 | 419 | O-78-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 388 | 419 | 31 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 313 | 422 | O-79-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 313 | 389 | 76 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 313 | 422 | O-79-2 | 313 | 시운전 | 2 | 389 | 399 | 10 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 313 | 422 | O-79-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 399 | 422 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 313 | 594 | O-80-1 | 315 | 화물창 | 1 | 313 | 405 | 92 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 313 | 594 | O-80-2 | 316 | P/T | 2 | 405 | 430 | 25 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 313 | 594 | O-80-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 430 | 469 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 313 | 594 | O-80-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 469 | 511 | 42 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 313 | 594 | O-80-5 | 319 | 시운전 | 5 | 511 | 527 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 313 | 594 | O-80-6 | 320 | C/T | 6 | 527 | 543 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 313 | 594 | O-80-7 | 321 | G/T | 7 | 543 | 568 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 313 | 594 | O-80-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 568 | 594 | 26 | S | 5
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 313 | 534 | O-81-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 313 | 476 | 163 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 313 | 534 | O-81-2 | 324 | 시운전 | 2 | 476 | 500 | 24 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 313 | 534 | O-81-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 500 | 534 | 34 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 314 | 451 | O-82-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 314 | 409 | 95 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 314 | 451 | O-82-2 | 327 | 시운전 | 2 | 409 | 422 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 314 | 451 | O-82-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 422 | 451 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 324 | 433 | O-83-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 324 | 381 | 57 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 324 | 433 | O-83-2 | 330 | 시운전 | 2 | 381 | 401 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 324 | 433 | O-83-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 401 | 433 | 32 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 324 | 413 | O-84-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 324 | 386 | 62 | F | 15
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 324 | 413 | O-84-2 | 333 | 시운전 | 2 | 386 | 394 | 8 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 324 | 413 | O-84-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 394 | 413 | 19 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 330 | 538 | O-85-1 | 335 | 화물창 | 1 | 330 | 398 | 68 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 330 | 538 | O-85-2 | 336 | P/T | 2 | 398 | 416 | 18 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 330 | 538 | O-85-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 416 | 445 | 29 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 330 | 538 | O-85-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 445 | 476 | 31 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 330 | 538 | O-85-5 | 339 | 시운전 | 5 | 476 | 488 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 330 | 538 | O-85-6 | 340 | C/T | 6 | 488 | 500 | 12 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 330 | 538 | O-85-7 | 341 | G/T | 7 | 500 | 518 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 330 | 538 | O-85-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 518 | 538 | 20 | S | 5
J-86 | 85 | LNG | 8 | 330 | 523 | O-86-1 | 343 | 화물창 | 1 | 330 | 393 | 63 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 330 | 523 | O-86-2 | 344 | P/T | 2 | 393 | 410 | 17 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 330 | 523 | O-86-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 410 | 437 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 330 | 523 | O-86-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 437 | 465 | 28 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 330 | 523 | O-86-5 | 347 | 시운전 | 5 | 465 | 476 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 330 | 523 | O-86-6 | 348 | C/T | 6 | 476 | 487 | 11 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 330 | 523 | O-86-7 | 349 | G/T | 7 | 487 | 504 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 330 | 523 | O-86-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 504 | 523 | 19 | S | 5
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 333 | 496 | O-87-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 333 | 453 | 120 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 333 | 496 | O-87-2 | 352 | 시운전 | 2 | 453 | 470 | 17 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 333 | 496 | O-87-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 470 | 496 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 334 | 475 | O-88-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 334 | 408 | 74 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 334 | 475 | O-88-2 | 355 | 시운전 | 2 | 408 | 434 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 334 | 475 | O-88-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 434 | 475 | 41 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 346 | 417 | O-89-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 346 | 395 | 49 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 346 | 417 | O-89-2 | 358 | 시운전 | 2 | 395 | 402 | 7 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 346 | 417 | O-89-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 402 | 417 | 15 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 346 | 470 | O-90-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 346 | 411 | 65 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 346 | 470 | O-90-2 | 361 | 시운전 | 2 | 411 | 434 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 346 | 470 | O-90-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 434 | 470 | 36 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 346 | 479 | O-91-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 346 | 439 | 93 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 346 | 479 | O-91-2 | 364 | 시운전 | 2 | 439 | 452 | 13 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 346 | 479 | O-91-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 452 | 479 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 351 | 544 | O-92-1 | 366 | 화물창 | 1 | 351 | 414 | 63 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 351 | 544 | O-92-2 | 367 | P/T | 2 | 414 | 431 | 17 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 351 | 544 | O-92-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 431 | 458 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 351 | 544 | O-92-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 458 | 486 | 28 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 351 | 544 | O-92-5 | 370 | 시운전 | 5 | 486 | 497 | 11 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 351 | 544 | O-92-6 | 371 | C/T | 6 | 497 | 508 | 11 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 351 | 544 | O-92-7 | 372 | G/T | 7 | 508 | 525 | 17 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 351 | 544 | O-92-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 525 | 544 | 19 | S | 5
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 383 | 537 | O-93-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 383 | 464 | 81 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 383 | 537 | O-93-2 | 375 | 시운전 | 2 | 464 | 493 | 29 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 383 | 537 | O-93-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 493 | 537 | 44 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 383 | 517 | O-94-1 | 377 | 특수도장 | 1 | 383 | 427 | 44 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 383 | 517 | O-94-2 | 378 | 화물창 | 2 | 427 | 472 | 45 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 383 | 517 | O-94-3 | 379 | 시운전 | 3 | 472 | 486 | 14 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 383 | 517 | O-94-4 | 380 | 인도준비 | 4 | 486 | 517 | 31 | S | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 391 | 484 | O-95-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 391 | 456 | 65 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 391 | 484 | O-95-2 | 382 | 시운전 | 2 | 456 | 465 | 9 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 391 | 484 | O-95-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 465 | 484 | 19 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 393 | 589 | O-96-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 393 | 538 | 145 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 393 | 589 | O-96-2 | 385 | 시운전 | 2 | 538 | 559 | 21 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 393 | 589 | O-96-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 559 | 589 | 30 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 394 | 616 | O-97-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 394 | 558 | 164 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 394 | 616 | O-97-2 | 388 | 시운전 | 2 | 558 | 582 | 24 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 394 | 616 | O-97-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 582 | 616 | 34 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 394 | 546 | O-98-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 394 | 506 | 112 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 394 | 546 | O-98-2 | 391 | 시운전 | 2 | 506 | 522 | 16 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 394 | 546 | O-98-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 522 | 546 | 24 | N | 0
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 397 | 475 | O-99-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 397 | 451 | 54 | F | 15
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 397 | 475 | O-99-2 | 394 | 시운전 | 2 | 451 | 458 | 7 | N | 0
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 397 | 475 | O-99-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 458 | 475 | 17 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 397 | 524 | O-100-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 397 | 464 | 67 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 397 | 524 | O-100-2 | 397 | 시운전 | 2 | 464 | 488 | 24 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 397 | 524 | O-100-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 488 | 524 | 36 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 219 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 162 | 162 | F | 15 | A2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 227 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 168 | 167 | F | 15 | X2
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 118 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 8 | 85 | 77 | F | 15 | D4
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 8 | 139 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 8 | 99 | 91 | F | 15 | D3
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 117 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 15 | 86 | 71 | F | 15 | E7
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 15 | 99 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 15 | 73 | 58 | F | 15 | E4
J-7 | 6 | PC | 7 | 22 | 156 | O-7-1 | 18 | 특수도장 | 1 | 22 | 66 | 44 | N | 0 | H1
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 22 | 225 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 22 | 172 | 150 | F | 15 | X11
J-9 | 8 | LNG | 8 | 22 | 329 | O-9-1 | 25 | 화물창 | 1 | 22 | 123 | 101 | N | 0 | X5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A