## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 251 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 82 | 82 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 251 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 82 | 104 | 22 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 251 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 104 | 139 | 35 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 251 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 139 | 176 | 37 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 251 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 176 | 191 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 251 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 191 | 206 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 251 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 206 | 228 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 251 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 228 | 251 | 23 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 12 | 282 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 12 | 101 | 89 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 12 | 282 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 101 | 125 | 24 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 12 | 282 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 125 | 162 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 12 | 282 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 162 | 202 | 40 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 12 | 282 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 202 | 218 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 12 | 282 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 218 | 234 | 16 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 12 | 282 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 234 | 258 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 12 | 282 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 258 | 282 | 24 | S | 5
J-3 | 2 | PC | 7 | 22 | 146 | O-3-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 22 | 62 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 22 | 146 | O-3-2 | 17 | 화물창 | 2 | 62 | 104 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 22 | 146 | O-3-3 | 18 | 시운전 | 3 | 104 | 117 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 22 | 146 | O-3-4 | 19 | 인도준비 | 4 | 117 | 146 | 29 | S | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 327 | O-4-1 | 20 | 화물창 | 1 | 22 | 122 | 100 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 327 | O-4-2 | 21 | P/T | 2 | 122 | 149 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 327 | O-4-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 149 | 191 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 327 | O-4-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 191 | 236 | 45 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 327 | O-4-5 | 24 | 시운전 | 5 | 236 | 254 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 327 | O-4-6 | 25 | C/T | 6 | 254 | 272 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 327 | O-4-7 | 26 | G/T | 7 | 272 | 299 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 327 | O-4-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 299 | 327 | 28 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 312 | O-5-1 | 28 | 화물창 | 1 | 22 | 117 | 95 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 312 | O-5-2 | 29 | P/T | 2 | 117 | 143 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 312 | O-5-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 143 | 183 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 312 | O-5-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 183 | 226 | 43 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 312 | O-5-5 | 32 | 시운전 | 5 | 226 | 243 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 312 | O-5-6 | 33 | C/T | 6 | 243 | 260 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 312 | O-5-7 | 34 | G/T | 7 | 260 | 286 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 312 | O-5-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 286 | 312 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 146 | O-6-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 27 | 110 | 83 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 146 | O-6-2 | 37 | 시운전 | 2 | 110 | 121 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 146 | O-6-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 121 | 146 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-7-1 | 39 | 화물창 | 1 | 29 | 127 | 98 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-7-2 | 40 | P/T | 2 | 127 | 153 | 26 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-7-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 153 | 194 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-7-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 194 | 238 | 44 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-7-5 | 43 | 시운전 | 5 | 238 | 255 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-7-6 | 44 | C/T | 6 | 255 | 272 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-7-7 | 45 | G/T | 7 | 272 | 298 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-7-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 298 | 326 | 28 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 29 | 175 | O-8-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 29 | 137 | 108 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 29 | 175 | O-8-2 | 48 | 시운전 | 2 | 137 | 153 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 29 | 175 | O-8-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 153 | 175 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 29 | 221 | O-9-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 29 | 171 | 142 | F | 15
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 29 | 221 | O-9-2 | 51 | 시운전 | 2 | 171 | 192 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 29 | 221 | O-9-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 192 | 221 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 29 | 257 | O-10-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 29 | 197 | 168 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 29 | 257 | O-10-2 | 54 | 시운전 | 2 | 197 | 222 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 29 | 257 | O-10-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 222 | 257 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 342 | O-11-1 | 56 | 화물창 | 1 | 29 | 132 | 103 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 342 | O-11-2 | 57 | P/T | 2 | 132 | 160 | 28 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 342 | O-11-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 160 | 203 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 342 | O-11-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 203 | 249 | 46 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 342 | O-11-5 | 60 | 시운전 | 5 | 249 | 267 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 342 | O-11-6 | 61 | C/T | 6 | 267 | 285 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 342 | O-11-7 | 62 | G/T | 7 | 285 | 313 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 342 | O-11-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 313 | 342 | 29 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 33 | 324 | O-12-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 33 | 248 | 215 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 33 | 324 | O-12-2 | 65 | 시운전 | 2 | 248 | 280 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 33 | 324 | O-12-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 280 | 324 | 44 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 33 | 164 | O-13-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 33 | 124 | 91 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 33 | 164 | O-13-2 | 68 | 시운전 | 2 | 124 | 137 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 33 | 164 | O-13-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 137 | 164 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 48 | 199 | O-14-1 | 70 | 특수도장 | 1 | 48 | 97 | 49 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 48 | 199 | O-14-2 | 71 | 화물창 | 2 | 97 | 148 | 51 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 48 | 199 | O-14-3 | 72 | 시운전 | 3 | 148 | 164 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 48 | 199 | O-14-4 | 73 | 인도준비 | 4 | 164 | 199 | 35 | S | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 55 | 290 | O-15-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 55 | 228 | 173 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 55 | 290 | O-15-2 | 75 | 시운전 | 2 | 228 | 253 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 55 | 290 | O-15-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 253 | 290 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 174 | O-16-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 65 | 141 | 76 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 174 | O-16-2 | 78 | 시운전 | 2 | 141 | 151 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 174 | O-16-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 151 | 174 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-17-1 | 80 | 화물창 | 1 | 66 | 147 | 81 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-17-2 | 81 | P/T | 2 | 147 | 169 | 22 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-17-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 169 | 203 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-17-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 203 | 239 | 36 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-17-5 | 84 | 시운전 | 5 | 239 | 253 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-17-6 | 85 | C/T | 6 | 253 | 267 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-17-7 | 86 | G/T | 7 | 267 | 289 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 66 | 312 | O-17-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 289 | 312 | 23 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 66 | 180 | O-18-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 66 | 126 | 60 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 66 | 180 | O-18-2 | 89 | 시운전 | 2 | 126 | 147 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 66 | 180 | O-18-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 147 | 180 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 72 | 206 | O-19-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 72 | 165 | 93 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 72 | 206 | O-19-2 | 92 | 시운전 | 2 | 165 | 178 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 72 | 206 | O-19-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 178 | 206 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 73 | 350 | O-20-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 73 | 277 | 204 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 73 | 350 | O-20-2 | 95 | 시운전 | 2 | 277 | 307 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 73 | 350 | O-20-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 307 | 350 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 73 | 154 | O-21-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 73 | 129 | 56 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 73 | 154 | O-21-2 | 98 | 시운전 | 2 | 129 | 137 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 73 | 154 | O-21-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 137 | 154 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 84 | 196 | O-22-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 84 | 143 | 59 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 84 | 196 | O-22-2 | 101 | 시운전 | 2 | 143 | 164 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 84 | 196 | O-22-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 164 | 196 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 84 | 235 | O-23-1 | 103 | 특수도장 | 1 | 84 | 133 | 49 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 84 | 235 | O-23-2 | 104 | 화물창 | 2 | 133 | 184 | 51 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 84 | 235 | O-23-3 | 105 | 시운전 | 3 | 184 | 200 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 84 | 235 | O-23-4 | 106 | 인도준비 | 4 | 200 | 235 | 35 | S | 15
J-24 | 23 | PC | 7 | 90 | 241 | O-24-1 | 107 | 특수도장 | 1 | 90 | 139 | 49 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 90 | 241 | O-24-2 | 108 | 화물창 | 2 | 139 | 190 | 51 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 90 | 241 | O-24-3 | 109 | 시운전 | 3 | 190 | 206 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 90 | 241 | O-24-4 | 110 | 인도준비 | 4 | 206 | 241 | 35 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 383 | O-25-1 | 111 | 화물창 | 1 | 106 | 197 | 91 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 383 | O-25-2 | 112 | P/T | 2 | 197 | 221 | 24 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 383 | O-25-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 221 | 259 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 383 | O-25-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 259 | 300 | 41 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 383 | O-25-5 | 115 | 시운전 | 5 | 300 | 316 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 383 | O-25-6 | 116 | C/T | 6 | 316 | 332 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 383 | O-25-7 | 117 | G/T | 7 | 332 | 356 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 106 | 383 | O-25-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 356 | 383 | 27 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 326 | O-26-1 | 119 | 화물창 | 1 | 108 | 179 | 71 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 326 | O-26-2 | 120 | P/T | 2 | 179 | 198 | 19 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 326 | O-26-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 198 | 228 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 326 | O-26-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 228 | 260 | 32 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 326 | O-26-5 | 123 | 시운전 | 5 | 260 | 273 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 326 | O-26-6 | 124 | C/T | 6 | 273 | 286 | 13 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 326 | O-26-7 | 125 | G/T | 7 | 286 | 305 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 108 | 326 | O-26-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 305 | 326 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 111 | 337 | O-27-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 111 | 278 | 167 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 111 | 337 | O-27-2 | 128 | 시운전 | 2 | 278 | 302 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 111 | 337 | O-27-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 302 | 337 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 296 | O-28-1 | 130 | 화물창 | 1 | 112 | 172 | 60 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 296 | O-28-2 | 131 | P/T | 2 | 172 | 188 | 16 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 296 | O-28-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 188 | 213 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 296 | O-28-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 213 | 240 | 27 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 296 | O-28-5 | 134 | 시운전 | 5 | 240 | 251 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 296 | O-28-6 | 135 | C/T | 6 | 251 | 262 | 11 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 296 | O-28-7 | 136 | G/T | 7 | 262 | 278 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 112 | 296 | O-28-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 278 | 296 | 18 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 115 | 193 | O-29-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 115 | 169 | 54 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 115 | 193 | O-29-2 | 139 | 시운전 | 2 | 169 | 176 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 115 | 193 | O-29-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 176 | 193 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-30-1 | 141 | 화물창 | 1 | 115 | 184 | 69 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-30-2 | 142 | P/T | 2 | 184 | 203 | 19 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-30-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 203 | 232 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-30-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 232 | 263 | 31 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-30-5 | 145 | 시운전 | 5 | 263 | 275 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-30-6 | 146 | C/T | 6 | 275 | 287 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-30-7 | 147 | G/T | 7 | 287 | 306 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-30-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 306 | 327 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 126 | 266 | O-31-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 126 | 224 | 98 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 126 | 266 | O-31-2 | 150 | 시운전 | 2 | 224 | 238 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 126 | 266 | O-31-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 238 | 266 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 132 | 213 | O-32-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 132 | 188 | 56 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 132 | 213 | O-32-2 | 153 | 시운전 | 2 | 188 | 196 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 132 | 213 | O-32-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 196 | 213 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-33-1 | 155 | 화물창 | 1 | 147 | 207 | 60 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-33-2 | 156 | P/T | 2 | 207 | 223 | 16 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-33-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 223 | 248 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-33-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 248 | 275 | 27 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-33-5 | 159 | 시운전 | 5 | 275 | 285 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-33-6 | 160 | C/T | 6 | 285 | 295 | 10 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-33-7 | 161 | G/T | 7 | 295 | 311 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 147 | 330 | O-33-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 311 | 330 | 19 | S | 5
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 147 | 380 | O-34-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 147 | 319 | 172 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 147 | 380 | O-34-2 | 164 | 시운전 | 2 | 319 | 344 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 147 | 380 | O-34-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 344 | 380 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 156 | 357 | O-35-1 | 166 | 화물창 | 1 | 156 | 222 | 66 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 156 | 357 | O-35-2 | 167 | P/T | 2 | 222 | 240 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 156 | 357 | O-35-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 240 | 268 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 156 | 357 | O-35-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 268 | 298 | 30 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 156 | 357 | O-35-5 | 170 | 시운전 | 5 | 298 | 310 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 156 | 357 | O-35-6 | 171 | C/T | 6 | 310 | 322 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 156 | 357 | O-35-7 | 172 | G/T | 7 | 322 | 340 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 156 | 357 | O-35-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 340 | 357 | 17 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 160 | 396 | O-36-1 | 174 | 화물창 | 1 | 160 | 237 | 77 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 160 | 396 | O-36-2 | 175 | P/T | 2 | 237 | 258 | 21 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 160 | 396 | O-36-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 258 | 291 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 160 | 396 | O-36-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 291 | 326 | 35 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 160 | 396 | O-36-5 | 178 | 시운전 | 5 | 326 | 340 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 160 | 396 | O-36-6 | 179 | C/T | 6 | 340 | 354 | 14 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 160 | 396 | O-36-7 | 180 | G/T | 7 | 354 | 375 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 160 | 396 | O-36-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 375 | 396 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 168 | 264 | O-37-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 168 | 218 | 50 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 168 | 264 | O-37-2 | 183 | 시운전 | 2 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 168 | 264 | O-37-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 236 | 264 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 169 | 279 | O-38-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 169 | 227 | 58 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 169 | 279 | O-38-2 | 186 | 시운전 | 2 | 227 | 247 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 169 | 279 | O-38-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 247 | 279 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 183 | 507 | O-39-1 | 188 | 화물창 | 1 | 183 | 289 | 106 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 183 | 507 | O-39-2 | 189 | P/T | 2 | 289 | 318 | 29 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 183 | 507 | O-39-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 318 | 363 | 45 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 183 | 507 | O-39-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 363 | 411 | 48 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 183 | 507 | O-39-5 | 192 | 시운전 | 5 | 411 | 430 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 183 | 507 | O-39-6 | 193 | C/T | 6 | 430 | 449 | 19 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 183 | 507 | O-39-7 | 194 | G/T | 7 | 449 | 478 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 183 | 507 | O-39-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 478 | 507 | 29 | S | 5
J-40 | 39 | PC | 7 | 183 | 335 | O-40-1 | 196 | 특수도장 | 1 | 183 | 233 | 50 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 183 | 335 | O-40-2 | 197 | 화물창 | 2 | 233 | 284 | 51 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 183 | 335 | O-40-3 | 198 | 시운전 | 3 | 284 | 300 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 183 | 335 | O-40-4 | 199 | 인도준비 | 4 | 300 | 335 | 35 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 191 | 422 | O-41-1 | 200 | 화물창 | 1 | 191 | 267 | 76 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 191 | 422 | O-41-2 | 201 | P/T | 2 | 267 | 287 | 20 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 191 | 422 | O-41-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 287 | 319 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 191 | 422 | O-41-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 319 | 353 | 34 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 191 | 422 | O-41-5 | 204 | 시운전 | 5 | 353 | 366 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 191 | 422 | O-41-6 | 205 | C/T | 6 | 366 | 379 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 191 | 422 | O-41-7 | 206 | G/T | 7 | 379 | 399 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 191 | 422 | O-41-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 399 | 422 | 23 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 202 | 349 | O-42-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 202 | 279 | 77 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 202 | 349 | O-42-2 | 209 | 시운전 | 2 | 279 | 306 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 202 | 349 | O-42-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 306 | 349 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 202 | 452 | O-43-1 | 211 | 화물창 | 1 | 202 | 284 | 82 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 202 | 452 | O-43-2 | 212 | P/T | 2 | 284 | 306 | 22 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 202 | 452 | O-43-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 306 | 341 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 202 | 452 | O-43-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 341 | 378 | 37 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 202 | 452 | O-43-5 | 215 | 시운전 | 5 | 378 | 393 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 202 | 452 | O-43-6 | 216 | C/T | 6 | 393 | 408 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 202 | 452 | O-43-7 | 217 | G/T | 7 | 408 | 430 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 202 | 452 | O-43-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 430 | 452 | 22 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 214 | 436 | O-44-1 | 219 | 화물창 | 1 | 214 | 287 | 73 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 214 | 436 | O-44-2 | 220 | P/T | 2 | 287 | 306 | 19 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 214 | 436 | O-44-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 306 | 337 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 214 | 436 | O-44-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 337 | 370 | 33 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 214 | 436 | O-44-5 | 223 | 시운전 | 5 | 370 | 383 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 214 | 436 | O-44-6 | 224 | C/T | 6 | 383 | 396 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 214 | 436 | O-44-7 | 225 | G/T | 7 | 396 | 415 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 214 | 436 | O-44-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 415 | 436 | 21 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 422 | O-45-1 | 227 | 화물창 | 1 | 218 | 285 | 67 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 422 | O-45-2 | 228 | P/T | 2 | 285 | 303 | 18 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 422 | O-45-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 303 | 331 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 422 | O-45-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 331 | 361 | 30 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 422 | O-45-5 | 231 | 시운전 | 5 | 361 | 373 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 422 | O-45-6 | 232 | C/T | 6 | 373 | 385 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 422 | O-45-7 | 233 | G/T | 7 | 385 | 403 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 218 | 422 | O-45-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 403 | 422 | 19 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 222 | 333 | O-46-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 222 | 299 | 77 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 222 | 333 | O-46-2 | 236 | 시운전 | 2 | 299 | 310 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 222 | 333 | O-46-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 310 | 333 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 223 | 375 | O-47-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 223 | 335 | 112 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 223 | 375 | O-47-2 | 239 | 시운전 | 2 | 335 | 351 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 223 | 375 | O-47-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 351 | 375 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 233 | 402 | O-48-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 233 | 358 | 125 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 233 | 402 | O-48-2 | 242 | 시운전 | 2 | 358 | 376 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 233 | 402 | O-48-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 376 | 402 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 236 | 401 | O-49-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 236 | 358 | 122 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 236 | 401 | O-49-2 | 245 | 시운전 | 2 | 358 | 376 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 236 | 401 | O-49-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 376 | 401 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 236 | 404 | O-50-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 236 | 360 | 124 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 236 | 404 | O-50-2 | 248 | 시운전 | 2 | 360 | 378 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 236 | 404 | O-50-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 378 | 404 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 243 | 368 | O-51-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 243 | 335 | 92 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 243 | 368 | O-51-2 | 251 | 시운전 | 2 | 335 | 348 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 243 | 368 | O-51-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 348 | 368 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 243 | 427 | O-52-1 | 253 | 화물창 | 1 | 243 | 303 | 60 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 243 | 427 | O-52-2 | 254 | P/T | 2 | 303 | 319 | 16 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 243 | 427 | O-52-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 319 | 344 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 243 | 427 | O-52-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 344 | 371 | 27 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 243 | 427 | O-52-5 | 257 | 시운전 | 5 | 371 | 382 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 243 | 427 | O-52-6 | 258 | C/T | 6 | 382 | 393 | 11 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 243 | 427 | O-52-7 | 259 | G/T | 7 | 393 | 409 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 243 | 427 | O-52-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 409 | 427 | 18 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 250 | 479 | O-53-1 | 261 | 화물창 | 1 | 250 | 325 | 75 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 250 | 479 | O-53-2 | 262 | P/T | 2 | 325 | 345 | 20 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 250 | 479 | O-53-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 345 | 377 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 250 | 479 | O-53-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 377 | 411 | 34 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 250 | 479 | O-53-5 | 265 | 시운전 | 5 | 411 | 424 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 250 | 479 | O-53-6 | 266 | C/T | 6 | 424 | 437 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 250 | 479 | O-53-7 | 267 | G/T | 7 | 437 | 457 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 250 | 479 | O-53-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 457 | 479 | 22 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 252 | 506 | O-54-1 | 269 | 화물창 | 1 | 252 | 335 | 83 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 252 | 506 | O-54-2 | 270 | P/T | 2 | 335 | 357 | 22 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 252 | 506 | O-54-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 357 | 392 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 252 | 506 | O-54-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 392 | 430 | 38 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 252 | 506 | O-54-5 | 273 | 시운전 | 5 | 430 | 445 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 252 | 506 | O-54-6 | 274 | C/T | 6 | 445 | 460 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 252 | 506 | O-54-7 | 275 | G/T | 7 | 460 | 482 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 252 | 506 | O-54-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 482 | 506 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 456 | O-55-1 | 277 | 화물창 | 1 | 254 | 320 | 66 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 456 | O-55-2 | 278 | P/T | 2 | 320 | 338 | 18 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 456 | O-55-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 338 | 366 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 456 | O-55-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 366 | 396 | 30 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 456 | O-55-5 | 281 | 시운전 | 5 | 396 | 408 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 456 | O-55-6 | 282 | C/T | 6 | 408 | 420 | 12 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 456 | O-55-7 | 283 | G/T | 7 | 420 | 438 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 254 | 456 | O-55-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 438 | 456 | 18 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 254 | 362 | O-56-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 254 | 329 | 75 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 254 | 362 | O-56-2 | 286 | 시운전 | 2 | 329 | 339 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 254 | 362 | O-56-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 339 | 362 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 274 | 402 | O-57-1 | 288 | 특수도장 | 1 | 274 | 316 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 274 | 402 | O-57-2 | 289 | 화물창 | 2 | 316 | 359 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 274 | 402 | O-57-3 | 290 | 시운전 | 3 | 359 | 373 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 274 | 402 | O-57-4 | 291 | 인도준비 | 4 | 373 | 402 | 29 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 291 | 549 | O-58-1 | 292 | 화물창 | 1 | 291 | 376 | 85 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 291 | 549 | O-58-2 | 293 | P/T | 2 | 376 | 399 | 23 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 291 | 549 | O-58-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 399 | 435 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 291 | 549 | O-58-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 435 | 473 | 38 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 291 | 549 | O-58-5 | 296 | 시운전 | 5 | 473 | 488 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 291 | 549 | O-58-6 | 297 | C/T | 6 | 488 | 503 | 15 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 291 | 549 | O-58-7 | 298 | G/T | 7 | 503 | 526 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 291 | 549 | O-58-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 526 | 549 | 23 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 307 | 431 | O-59-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 307 | 393 | 86 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 307 | 431 | O-59-2 | 301 | 시운전 | 2 | 393 | 405 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 307 | 431 | O-59-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 405 | 431 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 314 | 612 | O-60-1 | 303 | 화물창 | 1 | 314 | 412 | 98 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 314 | 612 | O-60-2 | 304 | P/T | 2 | 412 | 438 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 314 | 612 | O-60-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 438 | 479 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 314 | 612 | O-60-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 479 | 523 | 44 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 314 | 612 | O-60-5 | 307 | 시운전 | 5 | 523 | 540 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 314 | 612 | O-60-6 | 308 | C/T | 6 | 540 | 557 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 314 | 612 | O-60-7 | 309 | G/T | 7 | 557 | 583 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 314 | 612 | O-60-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 583 | 612 | 29 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 320 | 545 | O-61-1 | 311 | 화물창 | 1 | 320 | 394 | 74 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 320 | 545 | O-61-2 | 312 | P/T | 2 | 394 | 414 | 20 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 320 | 545 | O-61-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 414 | 445 | 31 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 320 | 545 | O-61-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 445 | 478 | 33 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 320 | 545 | O-61-5 | 315 | 시운전 | 5 | 478 | 491 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 320 | 545 | O-61-6 | 316 | C/T | 6 | 491 | 504 | 13 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 320 | 545 | O-61-7 | 317 | G/T | 7 | 504 | 524 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 320 | 545 | O-61-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 524 | 545 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 320 | 586 | O-62-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 320 | 516 | 196 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 320 | 586 | O-62-2 | 320 | 시운전 | 2 | 516 | 545 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 320 | 586 | O-62-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 545 | 586 | 41 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 328 | 465 | O-63-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 328 | 423 | 95 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 328 | 465 | O-63-2 | 323 | 시운전 | 2 | 423 | 436 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 328 | 465 | O-63-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 436 | 465 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 328 | 433 | O-64-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 328 | 401 | 73 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 328 | 433 | O-64-2 | 326 | 시운전 | 2 | 401 | 411 | 10 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 328 | 433 | O-64-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 411 | 433 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 339 | 437 | O-65-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 339 | 390 | 51 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 339 | 437 | O-65-2 | 329 | 시운전 | 2 | 390 | 408 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 339 | 437 | O-65-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 408 | 437 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 341 | 583 | O-66-1 | 331 | 화물창 | 1 | 341 | 420 | 79 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 341 | 583 | O-66-2 | 332 | P/T | 2 | 420 | 441 | 21 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 341 | 583 | O-66-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 441 | 474 | 33 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 341 | 583 | O-66-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 474 | 510 | 36 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 341 | 583 | O-66-5 | 335 | 시운전 | 5 | 510 | 524 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 341 | 583 | O-66-6 | 336 | C/T | 6 | 524 | 538 | 14 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 341 | 583 | O-66-7 | 337 | G/T | 7 | 538 | 559 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 341 | 583 | O-66-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 559 | 583 | 24 | S | 5
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 343 | 427 | O-67-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 343 | 401 | 58 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 343 | 427 | O-67-2 | 340 | 시운전 | 2 | 401 | 409 | 8 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 343 | 427 | O-67-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 409 | 427 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 572 | O-68-1 | 342 | 화물창 | 1 | 343 | 418 | 75 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 572 | O-68-2 | 343 | P/T | 2 | 418 | 438 | 20 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 572 | O-68-3 | 344 | 화물창족철 | 3 | 438 | 470 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 572 | O-68-4 | 345 | 화물창메공 | 4 | 470 | 504 | 34 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 572 | O-68-5 | 346 | 시운전 | 5 | 504 | 517 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 572 | O-68-6 | 347 | C/T | 6 | 517 | 530 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 572 | O-68-7 | 348 | G/T | 7 | 530 | 550 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 343 | 572 | O-68-8 | 349 | 인도준비 | 8 | 550 | 572 | 22 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 344 | 497 | O-69-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 344 | 425 | 81 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 344 | 497 | O-69-2 | 351 | 시운전 | 2 | 425 | 454 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 344 | 497 | O-69-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 454 | 497 | 43 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 344 | 454 | O-70-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 344 | 402 | 58 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 344 | 454 | O-70-2 | 354 | 시운전 | 2 | 402 | 422 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 344 | 454 | O-70-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 422 | 454 | 32 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 345 | 486 | O-71-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 345 | 419 | 74 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 345 | 486 | O-71-2 | 357 | 시운전 | 2 | 419 | 445 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 345 | 486 | O-71-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 445 | 486 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 661 | O-72-1 | 359 | 화물창 | 1 | 345 | 449 | 104 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 661 | O-72-2 | 360 | P/T | 2 | 449 | 477 | 28 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 661 | O-72-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 477 | 521 | 44 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 661 | O-72-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 521 | 568 | 47 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 661 | O-72-5 | 363 | 시운전 | 5 | 568 | 586 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 661 | O-72-6 | 364 | C/T | 6 | 586 | 604 | 18 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 661 | O-72-7 | 365 | G/T | 7 | 604 | 632 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 345 | 661 | O-72-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 632 | 661 | 29 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 348 | 619 | O-73-1 | 367 | 화물창 | 1 | 348 | 437 | 89 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 348 | 619 | O-73-2 | 368 | P/T | 2 | 437 | 461 | 24 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 348 | 619 | O-73-3 | 369 | 화물창족철 | 3 | 461 | 498 | 37 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 348 | 619 | O-73-4 | 370 | 화물창메공 | 4 | 498 | 538 | 40 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 348 | 619 | O-73-5 | 371 | 시운전 | 5 | 538 | 554 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 348 | 619 | O-73-6 | 372 | C/T | 6 | 554 | 570 | 16 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 348 | 619 | O-73-7 | 373 | G/T | 7 | 570 | 594 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 348 | 619 | O-73-8 | 374 | 인도준비 | 8 | 594 | 619 | 25 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 348 | 566 | O-74-1 | 375 | 화물창 | 1 | 348 | 419 | 71 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 348 | 566 | O-74-2 | 376 | P/T | 2 | 419 | 438 | 19 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 348 | 566 | O-74-3 | 377 | 화물창족철 | 3 | 438 | 468 | 30 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 348 | 566 | O-74-4 | 378 | 화물창메공 | 4 | 468 | 500 | 32 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 348 | 566 | O-74-5 | 379 | 시운전 | 5 | 500 | 513 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 348 | 566 | O-74-6 | 380 | C/T | 6 | 513 | 526 | 13 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 348 | 566 | O-74-7 | 381 | G/T | 7 | 526 | 545 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 348 | 566 | O-74-8 | 382 | 인도준비 | 8 | 545 | 566 | 21 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 348 | 659 | O-75-1 | 383 | 화물창 | 1 | 348 | 450 | 102 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 348 | 659 | O-75-2 | 384 | P/T | 2 | 450 | 477 | 27 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 348 | 659 | O-75-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 477 | 520 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 348 | 659 | O-75-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 520 | 566 | 46 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 348 | 659 | O-75-5 | 387 | 시운전 | 5 | 566 | 584 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 348 | 659 | O-75-6 | 388 | C/T | 6 | 584 | 602 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 348 | 659 | O-75-7 | 389 | G/T | 7 | 602 | 629 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 348 | 659 | O-75-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 629 | 659 | 30 | S | 5
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 352 | 522 | O-76-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 352 | 477 | 125 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 352 | 522 | O-76-2 | 392 | 시운전 | 2 | 477 | 495 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 352 | 522 | O-76-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 495 | 522 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 358 | 491 | O-77-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 358 | 451 | 93 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 358 | 491 | O-77-2 | 395 | 시운전 | 2 | 451 | 464 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 358 | 491 | O-77-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 464 | 491 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 360 | 463 | O-78-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 360 | 414 | 54 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 360 | 463 | O-78-2 | 398 | 시운전 | 2 | 414 | 433 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 360 | 463 | O-78-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 433 | 463 | 30 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 384 | 590 | O-79-1 | 400 | 화물창 | 1 | 384 | 451 | 67 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 384 | 590 | O-79-2 | 401 | P/T | 2 | 451 | 469 | 18 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 384 | 590 | O-79-3 | 402 | 화물창족철 | 3 | 469 | 497 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 384 | 590 | O-79-4 | 403 | 화물창메공 | 4 | 497 | 527 | 30 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 384 | 590 | O-79-5 | 404 | 시운전 | 5 | 527 | 539 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 384 | 590 | O-79-6 | 405 | C/T | 6 | 539 | 551 | 12 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 384 | 590 | O-79-7 | 406 | G/T | 7 | 551 | 569 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 384 | 590 | O-79-8 | 407 | 인도준비 | 8 | 569 | 590 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 384 | 524 | O-80-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 384 | 482 | 98 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 384 | 524 | O-80-2 | 409 | 시운전 | 2 | 482 | 496 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 384 | 524 | O-80-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 496 | 524 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 390 | 526 | O-81-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 390 | 485 | 95 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 390 | 526 | O-81-2 | 412 | 시운전 | 2 | 485 | 498 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 390 | 526 | O-81-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 498 | 526 | 28 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 390 | 518 | O-82-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 390 | 484 | 94 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 390 | 518 | O-82-2 | 415 | 시운전 | 2 | 484 | 498 | 14 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 390 | 518 | O-82-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 498 | 518 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 398 | 520 | O-83-1 | 417 | 특수도장 | 1 | 398 | 438 | 40 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 398 | 520 | O-83-2 | 418 | 화물창 | 2 | 438 | 479 | 41 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 398 | 520 | O-83-3 | 419 | 시운전 | 3 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 398 | 520 | O-83-4 | 420 | 인도준비 | 4 | 492 | 520 | 28 | S | 15
J-84 | 83 | PC | 7 | 400 | 519 | O-84-1 | 421 | 특수도장 | 1 | 400 | 439 | 39 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 400 | 519 | O-84-2 | 422 | 화물창 | 2 | 439 | 479 | 40 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 400 | 519 | O-84-3 | 423 | 시운전 | 3 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 400 | 519 | O-84-4 | 424 | 인도준비 | 4 | 492 | 519 | 27 | S | 15
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 400 | 544 | O-85-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 400 | 476 | 76 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 400 | 544 | O-85-2 | 426 | 시운전 | 2 | 476 | 503 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 400 | 544 | O-85-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 503 | 544 | 41 | N | 0
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 420 | 571 | O-86-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 420 | 500 | 80 | F | 10
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 420 | 571 | O-86-2 | 429 | 시운전 | 2 | 500 | 528 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 420 | 571 | O-86-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 528 | 571 | 43 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 423 | 496 | O-87-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 423 | 474 | 51 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 423 | 496 | O-87-2 | 432 | 시운전 | 2 | 474 | 481 | 7 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 423 | 496 | O-87-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 481 | 496 | 15 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 723 | O-88-1 | 434 | 화물창 | 1 | 423 | 522 | 99 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 723 | O-88-2 | 435 | P/T | 2 | 522 | 549 | 27 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 723 | O-88-3 | 436 | 화물창족철 | 3 | 549 | 591 | 42 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 723 | O-88-4 | 437 | 화물창메공 | 4 | 591 | 636 | 45 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 723 | O-88-5 | 438 | 시운전 | 5 | 636 | 654 | 18 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 723 | O-88-6 | 439 | C/T | 6 | 654 | 672 | 18 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 723 | O-88-7 | 440 | G/T | 7 | 672 | 699 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 423 | 723 | O-88-8 | 441 | 인도준비 | 8 | 699 | 723 | 24 | S | 5
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 436 | 719 | O-89-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 436 | 645 | 209 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 436 | 719 | O-89-2 | 443 | 시운전 | 2 | 645 | 676 | 31 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 436 | 719 | O-89-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 676 | 719 | 43 | N | 0
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 436 | 697 | O-90-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 436 | 629 | 193 | F | 15
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 436 | 697 | O-90-2 | 446 | 시운전 | 2 | 629 | 657 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 436 | 697 | O-90-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 657 | 697 | 40 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 441 | 511 | O-91-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 441 | 490 | 49 | F | 15
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 441 | 511 | O-91-2 | 449 | 시운전 | 2 | 490 | 497 | 7 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 441 | 511 | O-91-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 497 | 511 | 14 | N | 0
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 441 | 681 | O-92-1 | 451 | 축계작업 | 1 | 441 | 618 | 177 | F | 15
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 441 | 681 | O-92-2 | 452 | 시운전 | 2 | 618 | 644 | 26 | N | 0
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 441 | 681 | O-92-3 | 453 | 인도준비 | 3 | 644 | 681 | 37 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 441 | 651 | O-93-1 | 454 | 축계작업 | 1 | 441 | 596 | 155 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 441 | 651 | O-93-2 | 455 | 시운전 | 2 | 596 | 619 | 23 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 441 | 651 | O-93-3 | 456 | 인도준비 | 3 | 619 | 651 | 32 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 451 | 587 | O-94-1 | 457 | 축계작업 | 1 | 451 | 523 | 72 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 451 | 587 | O-94-2 | 458 | 시운전 | 2 | 523 | 548 | 25 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 451 | 587 | O-94-3 | 459 | 인도준비 | 3 | 548 | 587 | 39 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 451 | 552 | O-95-1 | 460 | 축계작업 | 1 | 451 | 504 | 53 | F | 10
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 451 | 552 | O-95-2 | 461 | 시운전 | 2 | 504 | 523 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 451 | 552 | O-95-3 | 462 | 인도준비 | 3 | 523 | 552 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-96-1 | 463 | 화물창 | 1 | 464 | 564 | 100 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-96-2 | 464 | P/T | 2 | 564 | 591 | 27 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-96-3 | 465 | 화물창족철 | 3 | 591 | 633 | 42 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-96-4 | 466 | 화물창메공 | 4 | 633 | 678 | 45 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-96-5 | 467 | 시운전 | 5 | 678 | 696 | 18 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-96-6 | 468 | C/T | 6 | 696 | 714 | 18 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-96-7 | 469 | G/T | 7 | 714 | 741 | 27 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 770 | O-96-8 | 470 | 인도준비 | 8 | 741 | 770 | 29 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 464 | 709 | O-97-1 | 471 | 화물창 | 1 | 464 | 544 | 80 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 464 | 709 | O-97-2 | 472 | P/T | 2 | 544 | 566 | 22 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 464 | 709 | O-97-3 | 473 | 화물창족철 | 3 | 566 | 600 | 34 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 464 | 709 | O-97-4 | 474 | 화물창메공 | 4 | 600 | 636 | 36 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 464 | 709 | O-97-5 | 475 | 시운전 | 5 | 636 | 650 | 14 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 464 | 709 | O-97-6 | 476 | C/T | 6 | 650 | 664 | 14 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 464 | 709 | O-97-7 | 477 | G/T | 7 | 664 | 686 | 22 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 464 | 709 | O-97-8 | 478 | 인도준비 | 8 | 686 | 709 | 23 | S | 5
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 468 | 706 | O-98-1 | 479 | 축계작업 | 1 | 468 | 644 | 176 | F | 15
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 468 | 706 | O-98-2 | 480 | 시운전 | 2 | 644 | 670 | 26 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 468 | 706 | O-98-3 | 481 | 인도준비 | 3 | 670 | 706 | 36 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 470 | 693 | O-99-1 | 482 | 화물창 | 1 | 470 | 543 | 73 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 470 | 693 | O-99-2 | 483 | P/T | 2 | 543 | 563 | 20 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 470 | 693 | O-99-3 | 484 | 화물창족철 | 3 | 563 | 594 | 31 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 470 | 693 | O-99-4 | 485 | 화물창메공 | 4 | 594 | 627 | 33 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 470 | 693 | O-99-5 | 486 | 시운전 | 5 | 627 | 640 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 470 | 693 | O-99-6 | 487 | C/T | 6 | 640 | 653 | 13 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 470 | 693 | O-99-7 | 488 | G/T | 7 | 653 | 673 | 20 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 470 | 693 | O-99-8 | 489 | 인도준비 | 8 | 673 | 693 | 20 | S | 5
J-100 | 99 | LNG | 8 | 470 | 716 | O-100-1 | 490 | 화물창 | 1 | 470 | 551 | 81 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 470 | 716 | O-100-2 | 491 | P/T | 2 | 551 | 573 | 22 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 470 | 716 | O-100-3 | 492 | 화물창족철 | 3 | 573 | 607 | 34 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 470 | 716 | O-100-4 | 493 | 화물창메공 | 4 | 607 | 643 | 36 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 470 | 716 | O-100-5 | 494 | 시운전 | 5 | 643 | 657 | 14 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 470 | 716 | O-100-6 | 495 | C/T | 6 | 657 | 671 | 14 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 470 | 716 | O-100-7 | 496 | G/T | 7 | 671 | 693 | 22 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 470 | 716 | O-100-8 | 497 | 인도준비 | 8 | 693 | 716 | 23 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 251 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 82 | 82 | N | 0 | X8
J-2 | 1 | LNG | 8 | 12 | 282 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 12 | 101 | 89 | N | 0 | X5
J-3 | 2 | PC | 7 | 22 | 146 | O-3-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 22 | 62 | 40 | N | 0 | D2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 327 | O-4-1 | 20 | 화물창 | 1 | 22 | 122 | 100 | N | 0 | X9
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 312 | O-5-1 | 28 | 화물창 | 1 | 22 | 117 | 95 | N | 0 | E5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 146 | O-6-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 27 | 110 | 83 | F | 15 | E7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 326 | O-7-1 | 39 | 화물창 | 1 | 29 | 127 | 98 | N | 0 | X2
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 29 | 175 | O-8-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 29 | 137 | 108 | F | 15 | H1
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 29 | 221 | O-9-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 29 | 171 | 142 | F | 15 | A1
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 29 | 257 | O-10-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 29 | 197 | 168 | F | 15 | X12
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 342 | O-11-1 | 56 | 화물창 | 1 | 29 | 132 | 103 | N | 0 | E6
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 33 | 324 | O-12-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 33 | 248 | 215 | F | 15 | E3
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 33 | 164 | O-13-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 33 | 124 | 91 | F | 15 | D4
J-14 | 13 | PC | 7 | 48 | 199 | O-14-1 | 70 | 특수도장 | 1 | 48 | 97 | 49 | N | 0 | X11
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 55 | 290 | O-15-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 55 | 228 | 173 | F | 15 | A3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A