## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 52 | 59 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 59 | 75 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 132 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 2 | 44 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 132 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 44 | 88 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 132 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 88 | 102 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 132 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 102 | 132 | 30 | S | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 15 | 135 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 15 | 99 | 84 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 15 | 135 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 99 | 111 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 15 | 135 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 111 | 135 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 16 | 182 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 16 | 103 | 87 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 16 | 182 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 103 | 134 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 16 | 182 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 134 | 182 | 48 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 125 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 20 | 93 | 73 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 125 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 93 | 103 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 125 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 103 | 125 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 155 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 20 | 119 | 99 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 155 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 119 | 133 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 155 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 133 | 155 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 336 | O-7-1 | 19 | 화물창 | 1 | 21 | 124 | 103 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 336 | O-7-2 | 20 | P/T | 2 | 124 | 152 | 28 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 336 | O-7-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 152 | 196 | 44 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 336 | O-7-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 196 | 243 | 47 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 336 | O-7-5 | 23 | 시운전 | 5 | 243 | 261 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 336 | O-7-6 | 24 | C/T | 6 | 261 | 279 | 18 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 336 | O-7-7 | 25 | G/T | 7 | 279 | 307 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 336 | O-7-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 307 | 336 | 29 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 31 | 116 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 31 | 90 | 59 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 31 | 116 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 90 | 98 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 31 | 116 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 98 | 116 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 255 | O-9-1 | 30 | 화물창 | 1 | 32 | 105 | 73 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 255 | O-9-2 | 31 | P/T | 2 | 105 | 125 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 255 | O-9-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 125 | 156 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 255 | O-9-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 156 | 189 | 33 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 255 | O-9-5 | 34 | 시운전 | 5 | 189 | 202 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 255 | O-9-6 | 35 | C/T | 6 | 202 | 215 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 255 | O-9-7 | 36 | G/T | 7 | 215 | 235 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 255 | O-9-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 235 | 255 | 20 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 35 | 149 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 35 | 95 | 60 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 35 | 149 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 95 | 116 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 35 | 149 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 116 | 149 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 333 | O-11-1 | 41 | 화물창 | 1 | 43 | 138 | 95 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 333 | O-11-2 | 42 | P/T | 2 | 138 | 164 | 26 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 333 | O-11-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 164 | 204 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 333 | O-11-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 204 | 247 | 43 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 333 | O-11-5 | 45 | 시운전 | 5 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 333 | O-11-6 | 46 | C/T | 6 | 264 | 281 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 333 | O-11-7 | 47 | G/T | 7 | 281 | 307 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 333 | O-11-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 307 | 333 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | PC | 7 | 43 | 181 | O-12-1 | 49 | 특수도장 | 1 | 43 | 88 | 45 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 43 | 181 | O-12-2 | 50 | 화물창 | 2 | 88 | 134 | 46 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 43 | 181 | O-12-3 | 51 | 시운전 | 3 | 134 | 149 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 43 | 181 | O-12-4 | 52 | 인도준비 | 4 | 149 | 181 | 32 | S | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 48 | 167 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 48 | 131 | 83 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 48 | 167 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 131 | 142 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 48 | 167 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 142 | 167 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 50 | 280 | O-14-1 | 56 | 화물창 | 1 | 50 | 125 | 75 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 50 | 280 | O-14-2 | 57 | P/T | 2 | 125 | 145 | 20 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 50 | 280 | O-14-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 145 | 177 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 50 | 280 | O-14-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 177 | 211 | 34 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 50 | 280 | O-14-5 | 60 | 시운전 | 5 | 211 | 224 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 50 | 280 | O-14-6 | 61 | C/T | 6 | 224 | 237 | 13 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 50 | 280 | O-14-7 | 62 | G/T | 7 | 237 | 257 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 50 | 280 | O-14-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 257 | 280 | 23 | S | 5
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 63 | 150 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 63 | 123 | 60 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 63 | 150 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 123 | 131 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 63 | 150 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 131 | 150 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 259 | O-16-1 | 67 | 화물창 | 1 | 64 | 128 | 64 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 259 | O-16-2 | 68 | P/T | 2 | 128 | 145 | 17 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 259 | O-16-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 145 | 172 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 259 | O-16-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 172 | 201 | 29 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 259 | O-16-5 | 71 | 시운전 | 5 | 201 | 212 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 259 | O-16-6 | 72 | C/T | 6 | 212 | 223 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 259 | O-16-7 | 73 | G/T | 7 | 223 | 240 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 259 | O-16-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 240 | 259 | 19 | S | 5
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 64 | 218 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 64 | 145 | 81 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 64 | 218 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 145 | 174 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 64 | 218 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 174 | 218 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 371 | O-18-1 | 78 | 화물창 | 1 | 65 | 165 | 100 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 371 | O-18-2 | 79 | P/T | 2 | 165 | 192 | 27 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 371 | O-18-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 192 | 234 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 371 | O-18-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 234 | 279 | 45 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 371 | O-18-5 | 82 | 시운전 | 5 | 279 | 297 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 371 | O-18-6 | 83 | C/T | 6 | 297 | 315 | 18 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 371 | O-18-7 | 84 | G/T | 7 | 315 | 342 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 371 | O-18-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 342 | 371 | 29 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 70 | 197 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 70 | 158 | 88 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 70 | 197 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 158 | 170 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 70 | 197 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 170 | 197 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 74 | 278 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 74 | 224 | 150 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 74 | 278 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 224 | 246 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 74 | 278 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 246 | 278 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 346 | O-21-1 | 92 | 화물창 | 1 | 84 | 170 | 86 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 346 | O-21-2 | 93 | P/T | 2 | 170 | 193 | 23 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 346 | O-21-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 193 | 229 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 346 | O-21-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 229 | 268 | 39 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 346 | O-21-5 | 96 | 시운전 | 5 | 268 | 283 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 346 | O-21-6 | 97 | C/T | 6 | 283 | 298 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 346 | O-21-7 | 98 | G/T | 7 | 298 | 321 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 84 | 346 | O-21-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 321 | 346 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 320 | O-22-1 | 100 | 화물창 | 1 | 84 | 161 | 77 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 320 | O-22-2 | 101 | P/T | 2 | 161 | 182 | 21 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 320 | O-22-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 182 | 215 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 320 | O-22-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 215 | 250 | 35 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 320 | O-22-5 | 104 | 시운전 | 5 | 250 | 264 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 320 | O-22-6 | 105 | C/T | 6 | 264 | 278 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 320 | O-22-7 | 106 | G/T | 7 | 278 | 299 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 320 | O-22-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 299 | 320 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 85 | 164 | O-23-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 85 | 140 | 55 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 85 | 164 | O-23-2 | 109 | 시운전 | 2 | 140 | 147 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 85 | 164 | O-23-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 147 | 164 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 93 | 232 | O-24-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 93 | 166 | 73 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 93 | 232 | O-24-2 | 112 | 시운전 | 2 | 166 | 192 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 93 | 232 | O-24-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 192 | 232 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 93 | 241 | O-25-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 93 | 171 | 78 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 93 | 241 | O-25-2 | 115 | 시운전 | 2 | 171 | 199 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 93 | 241 | O-25-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 199 | 241 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 100 | 183 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 100 | 158 | 58 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 100 | 183 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 158 | 166 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 100 | 183 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 166 | 183 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 109 | 338 | O-27-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 109 | 278 | 169 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 109 | 338 | O-27-2 | 121 | 시운전 | 2 | 278 | 303 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 109 | 338 | O-27-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 303 | 338 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 111 | 197 | O-28-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 111 | 171 | 60 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 111 | 197 | O-28-2 | 124 | 시운전 | 2 | 171 | 179 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 111 | 197 | O-28-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 179 | 197 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 116 | 413 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 116 | 335 | 219 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 116 | 413 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 335 | 367 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 116 | 413 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 367 | 413 | 46 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 116 | 209 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 116 | 181 | 65 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 116 | 209 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 181 | 190 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 116 | 209 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 190 | 209 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 316 | O-31-1 | 132 | 화물창 | 1 | 129 | 190 | 61 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 316 | O-31-2 | 133 | P/T | 2 | 190 | 206 | 16 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 316 | O-31-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 206 | 232 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 316 | O-31-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 232 | 260 | 28 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 316 | O-31-5 | 136 | 시운전 | 5 | 260 | 271 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 316 | O-31-6 | 137 | C/T | 6 | 271 | 282 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 316 | O-31-7 | 138 | G/T | 7 | 282 | 298 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 316 | O-31-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 298 | 316 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 132 | 275 | O-32-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 132 | 207 | 75 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 132 | 275 | O-32-2 | 141 | 시운전 | 2 | 207 | 234 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 132 | 275 | O-32-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 234 | 275 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 132 | 217 | O-33-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 132 | 191 | 59 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 132 | 217 | O-33-2 | 144 | 시운전 | 2 | 191 | 199 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 132 | 217 | O-33-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 199 | 217 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 150 | 329 | O-34-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 150 | 282 | 132 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 150 | 329 | O-34-2 | 147 | 시운전 | 2 | 282 | 301 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 150 | 329 | O-34-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 301 | 329 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 155 | 262 | O-35-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 155 | 229 | 74 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 155 | 262 | O-35-2 | 150 | 시운전 | 2 | 229 | 239 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 155 | 262 | O-35-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 239 | 262 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 161 | 469 | O-36-1 | 152 | 화물창 | 1 | 161 | 262 | 101 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 161 | 469 | O-36-2 | 153 | P/T | 2 | 262 | 289 | 27 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 161 | 469 | O-36-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 289 | 332 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 161 | 469 | O-36-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 332 | 378 | 46 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 161 | 469 | O-36-5 | 156 | 시운전 | 5 | 378 | 396 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 161 | 469 | O-36-6 | 157 | C/T | 6 | 396 | 414 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 161 | 469 | O-36-7 | 158 | G/T | 7 | 414 | 441 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 161 | 469 | O-36-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 441 | 469 | 28 | S | 5
J-37 | 36 | PC | 7 | 161 | 280 | O-37-1 | 160 | 특수도장 | 1 | 161 | 200 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 161 | 280 | O-37-2 | 161 | 화물창 | 2 | 200 | 240 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 161 | 280 | O-37-3 | 162 | 시운전 | 3 | 240 | 253 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 161 | 280 | O-37-4 | 163 | 인도준비 | 4 | 253 | 280 | 27 | S | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 371 | O-38-1 | 164 | 화물창 | 1 | 163 | 231 | 68 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 371 | O-38-2 | 165 | P/T | 2 | 231 | 249 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 371 | O-38-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 249 | 278 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 371 | O-38-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 278 | 309 | 31 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 371 | O-38-5 | 168 | 시운전 | 5 | 309 | 321 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 371 | O-38-6 | 169 | C/T | 6 | 321 | 333 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 371 | O-38-7 | 170 | G/T | 7 | 333 | 351 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 163 | 371 | O-38-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 351 | 371 | 20 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 170 | 254 | O-39-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 170 | 228 | 58 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 170 | 254 | O-39-2 | 173 | 시운전 | 2 | 228 | 236 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 170 | 254 | O-39-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 236 | 254 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 175 | 320 | O-40-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 175 | 251 | 76 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 175 | 320 | O-40-2 | 176 | 시운전 | 2 | 251 | 278 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 175 | 320 | O-40-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 278 | 320 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 175 | 242 | O-41-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 175 | 210 | 35 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 175 | 242 | O-41-2 | 179 | 시운전 | 2 | 210 | 222 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 175 | 242 | O-41-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 222 | 242 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 181 | 321 | O-42-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 181 | 227 | 46 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 181 | 321 | O-42-2 | 182 | 화물창 | 2 | 227 | 274 | 47 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 181 | 321 | O-42-3 | 183 | 시운전 | 3 | 274 | 289 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 181 | 321 | O-42-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 289 | 321 | 32 | S | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 181 | 301 | O-43-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 181 | 265 | 84 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 181 | 301 | O-43-2 | 186 | 시운전 | 2 | 265 | 277 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 181 | 301 | O-43-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 277 | 301 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 183 | 490 | O-44-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 183 | 410 | 227 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 183 | 490 | O-44-2 | 189 | 시운전 | 2 | 410 | 443 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 183 | 490 | O-44-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 443 | 490 | 47 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 206 | 389 | O-45-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 206 | 341 | 135 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 206 | 389 | O-45-2 | 192 | 시운전 | 2 | 341 | 361 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 206 | 389 | O-45-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 361 | 389 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 206 | 508 | O-46-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 206 | 429 | 223 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 206 | 508 | O-46-2 | 195 | 시운전 | 2 | 429 | 462 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 206 | 508 | O-46-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 462 | 508 | 46 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 215 | 364 | O-47-1 | 197 | 특수도장 | 1 | 215 | 264 | 49 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 215 | 364 | O-47-2 | 198 | 화물창 | 2 | 264 | 314 | 50 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 215 | 364 | O-47-3 | 199 | 시운전 | 3 | 314 | 330 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 215 | 364 | O-47-4 | 200 | 인도준비 | 4 | 330 | 364 | 34 | S | 15
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 236 | 355 | O-48-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 236 | 299 | 63 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 236 | 355 | O-48-2 | 202 | 시운전 | 2 | 299 | 321 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 236 | 355 | O-48-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 321 | 355 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 242 | 487 | O-49-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 242 | 423 | 181 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 242 | 487 | O-49-2 | 205 | 시운전 | 2 | 423 | 449 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 242 | 487 | O-49-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 449 | 487 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 524 | O-50-1 | 207 | 화물창 | 1 | 242 | 335 | 93 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 524 | O-50-2 | 208 | P/T | 2 | 335 | 360 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 524 | O-50-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 360 | 399 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 524 | O-50-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 399 | 441 | 42 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 524 | O-50-5 | 211 | 시운전 | 5 | 441 | 457 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 524 | O-50-6 | 212 | C/T | 6 | 457 | 473 | 16 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 524 | O-50-7 | 213 | G/T | 7 | 473 | 498 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 242 | 524 | O-50-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 498 | 524 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 494 | O-51-1 | 215 | 화물창 | 1 | 246 | 327 | 81 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 494 | O-51-2 | 216 | P/T | 2 | 327 | 349 | 22 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 494 | O-51-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 349 | 383 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 494 | O-51-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 383 | 420 | 37 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 494 | O-51-5 | 219 | 시운전 | 5 | 420 | 434 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 494 | O-51-6 | 220 | C/T | 6 | 434 | 448 | 14 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 494 | O-51-7 | 221 | G/T | 7 | 448 | 470 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 246 | 494 | O-51-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 470 | 494 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 250 | 340 | O-52-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 250 | 297 | 47 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 250 | 340 | O-52-2 | 224 | 시운전 | 2 | 297 | 314 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 250 | 340 | O-52-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 314 | 340 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 250 | 330 | O-53-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 250 | 306 | 56 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 250 | 330 | O-53-2 | 227 | 시운전 | 2 | 306 | 314 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 250 | 330 | O-53-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 314 | 330 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 254 | 392 | O-54-1 | 229 | 특수도장 | 1 | 254 | 299 | 45 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 254 | 392 | O-54-2 | 230 | 화물창 | 2 | 299 | 345 | 46 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 254 | 392 | O-54-3 | 231 | 시운전 | 3 | 345 | 360 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 254 | 392 | O-54-4 | 232 | 인도준비 | 4 | 360 | 392 | 32 | S | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 254 | 381 | O-55-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 254 | 347 | 93 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 254 | 381 | O-55-2 | 234 | 시운전 | 2 | 347 | 360 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 254 | 381 | O-55-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 360 | 381 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 266 | 380 | O-56-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 266 | 326 | 60 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 266 | 380 | O-56-2 | 237 | 시운전 | 2 | 326 | 347 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 266 | 380 | O-56-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 347 | 380 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 271 | 389 | O-57-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 271 | 353 | 82 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 271 | 389 | O-57-2 | 240 | 시운전 | 2 | 353 | 364 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 271 | 389 | O-57-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 364 | 389 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 271 | 416 | O-58-1 | 242 | 특수도장 | 1 | 271 | 318 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 271 | 416 | O-58-2 | 243 | 화물창 | 2 | 318 | 367 | 49 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 271 | 416 | O-58-3 | 244 | 시운전 | 3 | 367 | 382 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 271 | 416 | O-58-4 | 245 | 인도준비 | 4 | 382 | 416 | 34 | S | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 585 | O-59-1 | 246 | 화물창 | 1 | 280 | 380 | 100 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 585 | O-59-2 | 247 | P/T | 2 | 380 | 407 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 585 | O-59-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 407 | 449 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 585 | O-59-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 449 | 494 | 45 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 585 | O-59-5 | 250 | 시운전 | 5 | 494 | 512 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 585 | O-59-6 | 251 | C/T | 6 | 512 | 530 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 585 | O-59-7 | 252 | G/T | 7 | 530 | 557 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 585 | O-59-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 557 | 585 | 28 | S | 5
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 280 | 491 | O-60-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 280 | 436 | 156 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 280 | 491 | O-60-2 | 255 | 시운전 | 2 | 436 | 459 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 280 | 491 | O-60-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 459 | 491 | 32 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 281 | 411 | O-61-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 281 | 372 | 91 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 281 | 411 | O-61-2 | 258 | 시운전 | 2 | 372 | 385 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 281 | 411 | O-61-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 385 | 411 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 282 | 465 | O-62-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 282 | 417 | 135 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 282 | 465 | O-62-2 | 261 | 시운전 | 2 | 417 | 437 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 282 | 465 | O-62-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 437 | 465 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 282 | 433 | O-63-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 282 | 362 | 80 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 282 | 433 | O-63-2 | 264 | 시운전 | 2 | 362 | 390 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 282 | 433 | O-63-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 390 | 433 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 299 | 420 | O-64-1 | 266 | 특수도장 | 1 | 299 | 338 | 39 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 299 | 420 | O-64-2 | 267 | 화물창 | 2 | 338 | 379 | 41 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 299 | 420 | O-64-3 | 268 | 시운전 | 3 | 379 | 392 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 299 | 420 | O-64-4 | 269 | 인도준비 | 4 | 392 | 420 | 28 | S | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 301 | 414 | O-65-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 301 | 380 | 79 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 301 | 414 | O-65-2 | 271 | 시운전 | 2 | 380 | 391 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 301 | 414 | O-65-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 391 | 414 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 301 | 616 | O-66-1 | 273 | 화물창 | 1 | 301 | 404 | 103 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 301 | 616 | O-66-2 | 274 | P/T | 2 | 404 | 432 | 28 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 301 | 616 | O-66-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 432 | 476 | 44 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 301 | 616 | O-66-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 476 | 523 | 47 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 301 | 616 | O-66-5 | 277 | 시운전 | 5 | 523 | 541 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 301 | 616 | O-66-6 | 278 | C/T | 6 | 541 | 559 | 18 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 301 | 616 | O-66-7 | 279 | G/T | 7 | 559 | 587 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 301 | 616 | O-66-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 587 | 616 | 29 | S | 5
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 312 | 454 | O-67-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 312 | 387 | 75 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 312 | 454 | O-67-2 | 282 | 시운전 | 2 | 387 | 413 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 312 | 454 | O-67-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 413 | 454 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 313 | 415 | O-68-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 313 | 367 | 54 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 313 | 415 | O-68-2 | 285 | 시운전 | 2 | 367 | 386 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 313 | 415 | O-68-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 386 | 415 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 315 | 611 | O-69-1 | 287 | 화물창 | 1 | 315 | 412 | 97 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 315 | 611 | O-69-2 | 288 | P/T | 2 | 412 | 438 | 26 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 315 | 611 | O-69-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 438 | 479 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 315 | 611 | O-69-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 479 | 523 | 44 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 315 | 611 | O-69-5 | 291 | 시운전 | 5 | 523 | 540 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 315 | 611 | O-69-6 | 292 | C/T | 6 | 540 | 557 | 17 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 315 | 611 | O-69-7 | 293 | G/T | 7 | 557 | 583 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 315 | 611 | O-69-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 583 | 611 | 28 | S | 5
J-70 | 69 | PC | 7 | 316 | 452 | O-70-1 | 295 | 특수도장 | 1 | 316 | 360 | 44 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 316 | 452 | O-70-2 | 296 | 화물창 | 2 | 360 | 406 | 46 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 316 | 452 | O-70-3 | 297 | 시운전 | 3 | 406 | 420 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 316 | 452 | O-70-4 | 298 | 인도준비 | 4 | 420 | 452 | 32 | S | 15
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 346 | 429 | O-71-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 346 | 389 | 43 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 346 | 429 | O-71-2 | 300 | 시운전 | 2 | 389 | 404 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 346 | 429 | O-71-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 404 | 429 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 350 | 457 | O-72-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 350 | 406 | 56 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 350 | 457 | O-72-2 | 303 | 시운전 | 2 | 406 | 426 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 350 | 457 | O-72-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 426 | 457 | 31 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 358 | 434 | O-73-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 358 | 411 | 53 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 358 | 434 | O-73-2 | 306 | 시운전 | 2 | 411 | 418 | 7 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 358 | 434 | O-73-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 418 | 434 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 358 | 462 | O-74-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 358 | 413 | 55 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 358 | 462 | O-74-2 | 309 | 시운전 | 2 | 413 | 432 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 358 | 462 | O-74-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 432 | 462 | 30 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 363 | 450 | O-75-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 363 | 423 | 60 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 363 | 450 | O-75-2 | 312 | 시운전 | 2 | 423 | 431 | 8 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 363 | 450 | O-75-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 431 | 450 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 375 | 518 | O-76-1 | 314 | 특수도장 | 1 | 375 | 422 | 47 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 375 | 518 | O-76-2 | 315 | 화물창 | 2 | 422 | 470 | 48 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 375 | 518 | O-76-3 | 316 | 시운전 | 3 | 470 | 485 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 375 | 518 | O-76-4 | 317 | 인도준비 | 4 | 485 | 518 | 33 | S | 15
J-77 | 76 | PC | 7 | 382 | 522 | O-77-1 | 318 | 특수도장 | 1 | 382 | 428 | 46 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 382 | 522 | O-77-2 | 319 | 화물창 | 2 | 428 | 475 | 47 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 382 | 522 | O-77-3 | 320 | 시운전 | 3 | 475 | 490 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 382 | 522 | O-77-4 | 321 | 인도준비 | 4 | 490 | 522 | 32 | S | 15
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 383 | 509 | O-78-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 383 | 449 | 66 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 383 | 509 | O-78-2 | 323 | 시운전 | 2 | 449 | 472 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 383 | 509 | O-78-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 472 | 509 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 383 | 640 | O-79-1 | 325 | 화물창 | 1 | 383 | 467 | 84 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 383 | 640 | O-79-2 | 326 | P/T | 2 | 467 | 490 | 23 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 383 | 640 | O-79-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 490 | 525 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 383 | 640 | O-79-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 525 | 563 | 38 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 383 | 640 | O-79-5 | 329 | 시운전 | 5 | 563 | 578 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 383 | 640 | O-79-6 | 330 | C/T | 6 | 578 | 593 | 15 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 383 | 640 | O-79-7 | 331 | G/T | 7 | 593 | 616 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 383 | 640 | O-79-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 616 | 640 | 24 | S | 5
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 387 | 530 | O-80-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 387 | 462 | 75 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 387 | 530 | O-80-2 | 334 | 시운전 | 2 | 462 | 489 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 387 | 530 | O-80-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 489 | 530 | 41 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 387 | 475 | O-81-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 387 | 448 | 61 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 387 | 475 | O-81-2 | 337 | 시운전 | 2 | 448 | 456 | 8 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 387 | 475 | O-81-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 456 | 475 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 400 | 719 | O-82-1 | 339 | 화물창 | 1 | 400 | 505 | 105 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 400 | 719 | O-82-2 | 340 | P/T | 2 | 505 | 533 | 28 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 400 | 719 | O-82-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 533 | 577 | 44 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 400 | 719 | O-82-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 577 | 624 | 47 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 400 | 719 | O-82-5 | 343 | 시운전 | 5 | 624 | 643 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 400 | 719 | O-82-6 | 344 | C/T | 6 | 643 | 662 | 19 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 400 | 719 | O-82-7 | 345 | G/T | 7 | 662 | 690 | 28 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 400 | 719 | O-82-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 690 | 719 | 29 | S | 5
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 400 | 499 | O-83-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 400 | 452 | 52 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 400 | 499 | O-83-2 | 348 | 시운전 | 2 | 452 | 470 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 400 | 499 | O-83-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 470 | 499 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 401 | 510 | O-84-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 401 | 477 | 76 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 401 | 510 | O-84-2 | 351 | 시운전 | 2 | 477 | 487 | 10 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 401 | 510 | O-84-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 487 | 510 | 23 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 405 | 614 | O-85-1 | 353 | 화물창 | 1 | 405 | 473 | 68 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 405 | 614 | O-85-2 | 354 | P/T | 2 | 473 | 491 | 18 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 405 | 614 | O-85-3 | 355 | 화물창족철 | 3 | 491 | 520 | 29 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 405 | 614 | O-85-4 | 356 | 화물창메공 | 4 | 520 | 551 | 31 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 405 | 614 | O-85-5 | 357 | 시운전 | 5 | 551 | 563 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 405 | 614 | O-85-6 | 358 | C/T | 6 | 563 | 575 | 12 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 405 | 614 | O-85-7 | 359 | G/T | 7 | 575 | 593 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 405 | 614 | O-85-8 | 360 | 인도준비 | 8 | 593 | 614 | 21 | S | 5
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 621 | O-86-1 | 361 | 화물창 | 1 | 407 | 477 | 70 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 621 | O-86-2 | 362 | P/T | 2 | 477 | 496 | 19 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 621 | O-86-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 496 | 525 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 621 | O-86-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 525 | 557 | 32 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 621 | O-86-5 | 365 | 시운전 | 5 | 557 | 569 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 621 | O-86-6 | 366 | C/T | 6 | 569 | 581 | 12 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 621 | O-86-7 | 367 | G/T | 7 | 581 | 600 | 19 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 407 | 621 | O-86-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 600 | 621 | 21 | S | 5
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 409 | 695 | O-87-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 409 | 620 | 211 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 409 | 695 | O-87-2 | 370 | 시운전 | 2 | 620 | 651 | 31 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 409 | 695 | O-87-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 651 | 695 | 44 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 412 | 549 | O-88-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 412 | 507 | 95 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 412 | 549 | O-88-2 | 373 | 시운전 | 2 | 507 | 520 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 412 | 549 | O-88-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 520 | 549 | 29 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 412 | 537 | O-89-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 412 | 499 | 87 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 412 | 537 | O-89-2 | 376 | 시운전 | 2 | 499 | 511 | 12 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 412 | 537 | O-89-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 511 | 537 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 416 | 481 | O-90-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 416 | 450 | 34 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 416 | 481 | O-90-2 | 379 | 시운전 | 2 | 450 | 462 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 416 | 481 | O-90-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 462 | 481 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 416 | 539 | O-91-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 416 | 481 | 65 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 416 | 539 | O-91-2 | 382 | 시운전 | 2 | 481 | 504 | 23 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 416 | 539 | O-91-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 504 | 539 | 35 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 417 | 603 | O-92-1 | 384 | 화물창 | 1 | 417 | 478 | 61 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 417 | 603 | O-92-2 | 385 | P/T | 2 | 478 | 494 | 16 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 417 | 603 | O-92-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 494 | 520 | 26 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 417 | 603 | O-92-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 520 | 547 | 27 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 417 | 603 | O-92-5 | 388 | 시운전 | 5 | 547 | 558 | 11 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 417 | 603 | O-92-6 | 389 | C/T | 6 | 558 | 569 | 11 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 417 | 603 | O-92-7 | 390 | G/T | 7 | 569 | 585 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 417 | 603 | O-92-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 585 | 603 | 18 | S | 5
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 418 | 506 | O-93-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 418 | 464 | 46 | F | 10
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 418 | 506 | O-93-2 | 393 | 시운전 | 2 | 464 | 480 | 16 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 418 | 506 | O-93-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 480 | 506 | 26 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 418 | 677 | O-94-1 | 395 | 화물창 | 1 | 418 | 503 | 85 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 418 | 677 | O-94-2 | 396 | P/T | 2 | 503 | 526 | 23 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 418 | 677 | O-94-3 | 397 | 화물창족철 | 3 | 526 | 562 | 36 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 418 | 677 | O-94-4 | 398 | 화물창메공 | 4 | 562 | 600 | 38 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 418 | 677 | O-94-5 | 399 | 시운전 | 5 | 600 | 615 | 15 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 418 | 677 | O-94-6 | 400 | C/T | 6 | 615 | 630 | 15 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 418 | 677 | O-94-7 | 401 | G/T | 7 | 630 | 653 | 23 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 418 | 677 | O-94-8 | 402 | 인도준비 | 8 | 653 | 677 | 24 | S | 5
J-95 | 94 | LNG | 8 | 418 | 613 | O-95-1 | 403 | 화물창 | 1 | 418 | 482 | 64 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 418 | 613 | O-95-2 | 404 | P/T | 2 | 482 | 499 | 17 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 418 | 613 | O-95-3 | 405 | 화물창족철 | 3 | 499 | 526 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 418 | 613 | O-95-4 | 406 | 화물창메공 | 4 | 526 | 555 | 29 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 418 | 613 | O-95-5 | 407 | 시운전 | 5 | 555 | 566 | 11 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 418 | 613 | O-95-6 | 408 | C/T | 6 | 566 | 577 | 11 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 418 | 613 | O-95-7 | 409 | G/T | 7 | 577 | 594 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 418 | 613 | O-95-8 | 410 | 인도준비 | 8 | 594 | 613 | 19 | S | 5
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 440 | 569 | O-96-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 440 | 508 | 68 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 440 | 569 | O-96-2 | 412 | 시운전 | 2 | 508 | 532 | 24 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 440 | 569 | O-96-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 532 | 569 | 37 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 440 | 684 | O-97-1 | 414 | 화물창 | 1 | 440 | 520 | 80 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 440 | 684 | O-97-2 | 415 | P/T | 2 | 520 | 541 | 21 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 440 | 684 | O-97-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 541 | 575 | 34 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 440 | 684 | O-97-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 575 | 611 | 36 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 440 | 684 | O-97-5 | 418 | 시운전 | 5 | 611 | 625 | 14 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 440 | 684 | O-97-6 | 419 | C/T | 6 | 625 | 639 | 14 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 440 | 684 | O-97-7 | 420 | G/T | 7 | 639 | 660 | 21 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 440 | 684 | O-97-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 660 | 684 | 24 | S | 5
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 444 | 562 | O-98-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 444 | 526 | 82 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 444 | 562 | O-98-2 | 423 | 시운전 | 2 | 526 | 537 | 11 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 444 | 562 | O-98-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 537 | 562 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 444 | 583 | O-99-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 444 | 541 | 97 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 444 | 583 | O-99-2 | 426 | 시운전 | 2 | 541 | 554 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 444 | 583 | O-99-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 554 | 583 | 29 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 451 | 688 | O-100-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 451 | 626 | 175 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 451 | 688 | O-100-2 | 429 | 시운전 | 2 | 626 | 652 | 26 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 451 | 688 | O-100-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 652 | 688 | 36 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 15 | D4
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 132 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 2 | 44 | 42 | N | 0 | B2
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 15 | 135 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 15 | 99 | 84 | F | 15 | D2
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 16 | 182 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 16 | 103 | 87 | F | 10 | E4
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 125 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 20 | 93 | 73 | F | 15 | E6
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 155 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 20 | 119 | 99 | F | 15 | D5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 21 | 336 | O-7-1 | 19 | 화물창 | 1 | 21 | 124 | 103 | N | 0 | E2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A