## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 152 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 112 | 112 | F | 15
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 152 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 112 | 128 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 152 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 128 | 152 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 63 | 80 | 17 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 80 | 106 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 106 | 134 | 28 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 134 | 145 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 145 | 156 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 156 | 173 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 173 | 192 | 19 | S | 5
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 6 | 220 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 6 | 164 | 158 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 6 | 220 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 164 | 187 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 6 | 220 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 187 | 220 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 215 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 6 | 74 | 68 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 215 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 74 | 92 | 18 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 215 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 92 | 121 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 215 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 121 | 152 | 31 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 215 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 152 | 164 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 215 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 164 | 176 | 12 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 215 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 176 | 194 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 215 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 194 | 215 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 8 | 138 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 8 | 76 | 68 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 8 | 138 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 76 | 100 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 8 | 138 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 100 | 138 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 8 | 108 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 8 | 61 | 53 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 8 | 108 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 61 | 80 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 8 | 108 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 80 | 108 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 12 | 155 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 12 | 87 | 75 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 12 | 155 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 87 | 114 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 12 | 155 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 114 | 155 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 12 | 117 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 12 | 67 | 55 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 12 | 117 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 67 | 86 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 12 | 117 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 86 | 117 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 26 | 125 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 26 | 95 | 69 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 26 | 125 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 95 | 104 | 9 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 26 | 125 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 104 | 125 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 326 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 26 | 125 | 99 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 326 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 125 | 152 | 27 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 326 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 152 | 194 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 326 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 194 | 239 | 45 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 326 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 239 | 257 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 326 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 257 | 275 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 326 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 275 | 302 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 326 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 302 | 326 | 24 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 345 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 37 | 138 | 101 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 345 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 138 | 165 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 345 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 165 | 208 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 345 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 208 | 254 | 46 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 345 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 254 | 272 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 345 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 272 | 290 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 345 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 290 | 317 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 345 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 317 | 345 | 28 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-12-1 | 53 | 화물창 | 1 | 43 | 138 | 95 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-12-2 | 54 | P/T | 2 | 138 | 164 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-12-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 164 | 204 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-12-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 204 | 247 | 43 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-12-5 | 57 | 시운전 | 5 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-12-6 | 58 | C/T | 6 | 264 | 281 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-12-7 | 59 | G/T | 7 | 281 | 307 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-12-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 307 | 332 | 25 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 237 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 48 | 110 | 62 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 237 | O-13-2 | 62 | P/T | 2 | 110 | 127 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 237 | O-13-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 127 | 153 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 237 | O-13-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 153 | 181 | 28 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 237 | O-13-5 | 65 | 시운전 | 5 | 181 | 192 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 237 | O-13-6 | 66 | C/T | 6 | 192 | 203 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 237 | O-13-7 | 67 | G/T | 7 | 203 | 220 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 237 | O-13-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 220 | 237 | 17 | S | 5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 54 | 318 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 54 | 249 | 195 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 54 | 318 | O-14-2 | 70 | 시운전 | 2 | 249 | 278 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 54 | 318 | O-14-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 278 | 318 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 63 | 389 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 63 | 304 | 241 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 63 | 389 | O-15-2 | 73 | 시운전 | 2 | 304 | 339 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 63 | 389 | O-15-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 339 | 389 | 50 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 63 | 346 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 63 | 272 | 209 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 63 | 346 | O-16-2 | 76 | 시운전 | 2 | 272 | 303 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 63 | 346 | O-16-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 303 | 346 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 72 | 212 | O-17-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 72 | 170 | 98 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 72 | 212 | O-17-2 | 79 | 시운전 | 2 | 170 | 184 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 72 | 212 | O-17-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 184 | 212 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 381 | O-18-1 | 81 | 화물창 | 1 | 82 | 180 | 98 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 381 | O-18-2 | 82 | P/T | 2 | 180 | 206 | 26 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 381 | O-18-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 206 | 247 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 381 | O-18-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 247 | 291 | 44 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 381 | O-18-5 | 85 | 시운전 | 5 | 291 | 308 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 381 | O-18-6 | 86 | C/T | 6 | 308 | 325 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 381 | O-18-7 | 87 | G/T | 7 | 325 | 351 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 381 | O-18-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 351 | 381 | 30 | S | 5
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 89 | 178 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 89 | 151 | 62 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 89 | 178 | O-19-2 | 90 | 시운전 | 2 | 151 | 159 | 8 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 89 | 178 | O-19-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 159 | 178 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 92 | 227 | O-20-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 92 | 163 | 71 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 92 | 227 | O-20-2 | 93 | 시운전 | 2 | 163 | 188 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 92 | 227 | O-20-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 188 | 227 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 94 | 227 | O-21-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 94 | 187 | 93 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 94 | 227 | O-21-2 | 96 | 시운전 | 2 | 187 | 200 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 94 | 227 | O-21-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 200 | 227 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 315 | O-22-1 | 98 | 화물창 | 1 | 106 | 174 | 68 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 315 | O-22-2 | 99 | P/T | 2 | 174 | 192 | 18 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 315 | O-22-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 192 | 221 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 315 | O-22-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 221 | 252 | 31 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 315 | O-22-5 | 102 | 시운전 | 5 | 252 | 264 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 315 | O-22-6 | 103 | C/T | 6 | 264 | 276 | 12 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 315 | O-22-7 | 104 | G/T | 7 | 276 | 294 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 315 | O-22-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 294 | 315 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 323 | O-23-1 | 106 | 화물창 | 1 | 113 | 182 | 69 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 323 | O-23-2 | 107 | P/T | 2 | 182 | 200 | 18 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 323 | O-23-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 200 | 229 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 323 | O-23-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 229 | 260 | 31 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 323 | O-23-5 | 110 | 시운전 | 5 | 260 | 272 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 323 | O-23-6 | 111 | C/T | 6 | 272 | 284 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 323 | O-23-7 | 112 | G/T | 7 | 284 | 302 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 113 | 323 | O-23-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 302 | 323 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 113 | 300 | O-24-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 113 | 251 | 138 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 113 | 300 | O-24-2 | 115 | 시운전 | 2 | 251 | 271 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 113 | 300 | O-24-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 271 | 300 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 129 | 258 | O-25-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 129 | 219 | 90 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 129 | 258 | O-25-2 | 118 | 시운전 | 2 | 219 | 231 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 129 | 258 | O-25-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 231 | 258 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 129 | 216 | O-26-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 129 | 189 | 60 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 129 | 216 | O-26-2 | 121 | 시운전 | 2 | 189 | 197 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 129 | 216 | O-26-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 197 | 216 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 332 | O-27-1 | 123 | 화물창 | 1 | 144 | 206 | 62 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 332 | O-27-2 | 124 | P/T | 2 | 206 | 222 | 16 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 332 | O-27-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 222 | 248 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 332 | O-27-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 248 | 276 | 28 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 332 | O-27-5 | 127 | 시운전 | 5 | 276 | 287 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 332 | O-27-6 | 128 | C/T | 6 | 287 | 298 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 332 | O-27-7 | 129 | G/T | 7 | 298 | 314 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 144 | 332 | O-27-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 314 | 332 | 18 | S | 5
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 148 | 308 | O-28-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 148 | 232 | 84 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 148 | 308 | O-28-2 | 132 | 시운전 | 2 | 232 | 262 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 148 | 308 | O-28-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 262 | 308 | 46 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 148 | 415 | O-29-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 148 | 345 | 197 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 148 | 415 | O-29-2 | 135 | 시운전 | 2 | 345 | 374 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 148 | 415 | O-29-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 374 | 415 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 148 | 295 | O-30-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 148 | 225 | 77 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 148 | 295 | O-30-2 | 138 | 시운전 | 2 | 225 | 252 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 148 | 295 | O-30-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 252 | 295 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 158 | 271 | O-31-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 158 | 217 | 59 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 158 | 271 | O-31-2 | 141 | 시운전 | 2 | 217 | 238 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 158 | 271 | O-31-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 238 | 271 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 165 | 310 | O-32-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 165 | 241 | 76 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 165 | 310 | O-32-2 | 144 | 시운전 | 2 | 241 | 268 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 165 | 310 | O-32-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 268 | 310 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 167 | 258 | O-33-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 167 | 230 | 63 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 167 | 258 | O-33-2 | 147 | 시운전 | 2 | 230 | 239 | 9 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 167 | 258 | O-33-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 239 | 258 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 173 | 285 | O-34-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 173 | 251 | 78 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 173 | 285 | O-34-2 | 150 | 시운전 | 2 | 251 | 262 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 173 | 285 | O-34-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 262 | 285 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 173 | 487 | O-35-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 173 | 405 | 232 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 173 | 487 | O-35-2 | 153 | 시운전 | 2 | 405 | 439 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 173 | 487 | O-35-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 439 | 487 | 48 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 175 | 470 | O-36-1 | 155 | 화물창 | 1 | 175 | 272 | 97 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 175 | 470 | O-36-2 | 156 | P/T | 2 | 272 | 298 | 26 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 175 | 470 | O-36-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 298 | 339 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 175 | 470 | O-36-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 339 | 383 | 44 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 175 | 470 | O-36-5 | 159 | 시운전 | 5 | 383 | 400 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 175 | 470 | O-36-6 | 160 | C/T | 6 | 400 | 417 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 175 | 470 | O-36-7 | 161 | G/T | 7 | 417 | 443 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 175 | 470 | O-36-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 443 | 470 | 27 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 176 | 284 | O-37-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 176 | 251 | 75 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 176 | 284 | O-37-2 | 164 | 시운전 | 2 | 251 | 261 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 176 | 284 | O-37-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 261 | 284 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 176 | 496 | O-38-1 | 166 | 화물창 | 1 | 176 | 281 | 105 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 176 | 496 | O-38-2 | 167 | P/T | 2 | 281 | 309 | 28 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 176 | 496 | O-38-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 309 | 353 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 176 | 496 | O-38-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 353 | 401 | 48 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 176 | 496 | O-38-5 | 170 | 시운전 | 5 | 401 | 420 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 176 | 496 | O-38-6 | 171 | C/T | 6 | 420 | 439 | 19 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 176 | 496 | O-38-7 | 172 | G/T | 7 | 439 | 467 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 176 | 496 | O-38-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 467 | 496 | 29 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 179 | 336 | O-39-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 179 | 295 | 116 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 179 | 336 | O-39-2 | 175 | 시운전 | 2 | 295 | 312 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 179 | 336 | O-39-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 312 | 336 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 190 | 262 | O-40-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 190 | 240 | 50 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 190 | 262 | O-40-2 | 178 | 시운전 | 2 | 240 | 247 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 190 | 262 | O-40-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 247 | 262 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 192 | 269 | O-41-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 192 | 245 | 53 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 192 | 269 | O-41-2 | 181 | 시운전 | 2 | 245 | 252 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 192 | 269 | O-41-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 252 | 269 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 192 | 324 | O-42-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 192 | 261 | 69 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 192 | 324 | O-42-2 | 184 | 시운전 | 2 | 261 | 286 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 192 | 324 | O-42-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 286 | 324 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 193 | 413 | O-43-1 | 186 | 화물창 | 1 | 193 | 265 | 72 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 193 | 413 | O-43-2 | 187 | P/T | 2 | 265 | 284 | 19 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 193 | 413 | O-43-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 284 | 314 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 193 | 413 | O-43-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 314 | 347 | 33 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 193 | 413 | O-43-5 | 190 | 시운전 | 5 | 347 | 360 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 193 | 413 | O-43-6 | 191 | C/T | 6 | 360 | 373 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 193 | 413 | O-43-7 | 192 | G/T | 7 | 373 | 392 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 193 | 413 | O-43-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 392 | 413 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 193 | 358 | O-44-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 193 | 315 | 122 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 193 | 358 | O-44-2 | 195 | 시운전 | 2 | 315 | 333 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 193 | 358 | O-44-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 333 | 358 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 196 | 336 | O-45-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 196 | 270 | 74 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 196 | 336 | O-45-2 | 198 | 시운전 | 2 | 270 | 296 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 196 | 336 | O-45-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 296 | 336 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 196 | 291 | O-46-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 196 | 262 | 66 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 196 | 291 | O-46-2 | 201 | 시운전 | 2 | 262 | 271 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 196 | 291 | O-46-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 271 | 291 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 202 | 304 | O-47-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 202 | 256 | 54 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 202 | 304 | O-47-2 | 204 | 시운전 | 2 | 256 | 275 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 202 | 304 | O-47-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 275 | 304 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 450 | O-48-1 | 206 | 화물창 | 1 | 214 | 291 | 77 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 450 | O-48-2 | 207 | P/T | 2 | 291 | 312 | 21 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 450 | O-48-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 312 | 345 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 450 | O-48-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 345 | 380 | 35 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 450 | O-48-5 | 210 | 시운전 | 5 | 380 | 394 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 450 | O-48-6 | 211 | C/T | 6 | 394 | 408 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 450 | O-48-7 | 212 | G/T | 7 | 408 | 429 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 214 | 450 | O-48-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 429 | 450 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 217 | 370 | O-49-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 217 | 298 | 81 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 217 | 370 | O-49-2 | 215 | 시운전 | 2 | 298 | 327 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 217 | 370 | O-49-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 327 | 370 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 454 | O-50-1 | 217 | 화물창 | 1 | 217 | 295 | 78 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 454 | O-50-2 | 218 | P/T | 2 | 295 | 316 | 21 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 454 | O-50-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 316 | 349 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 454 | O-50-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 349 | 384 | 35 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 454 | O-50-5 | 221 | 시운전 | 5 | 384 | 398 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 454 | O-50-6 | 222 | C/T | 6 | 398 | 412 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 454 | O-50-7 | 223 | G/T | 7 | 412 | 433 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 217 | 454 | O-50-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 433 | 454 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 218 | 456 | O-51-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 218 | 394 | 176 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 218 | 456 | O-51-2 | 226 | 시운전 | 2 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 218 | 456 | O-51-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 420 | 456 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 220 | 303 | O-52-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 220 | 278 | 58 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 220 | 303 | O-52-2 | 229 | 시운전 | 2 | 278 | 286 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 220 | 303 | O-52-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 286 | 303 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 223 | 307 | O-53-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 223 | 281 | 58 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 223 | 307 | O-53-2 | 232 | 시운전 | 2 | 281 | 289 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 223 | 307 | O-53-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 289 | 307 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 227 | 529 | O-54-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 227 | 450 | 223 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 227 | 529 | O-54-2 | 235 | 시운전 | 2 | 450 | 483 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 227 | 529 | O-54-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 483 | 529 | 46 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 236 | 545 | O-55-1 | 237 | 화물창 | 1 | 236 | 337 | 101 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 236 | 545 | O-55-2 | 238 | P/T | 2 | 337 | 364 | 27 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 236 | 545 | O-55-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 364 | 407 | 43 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 236 | 545 | O-55-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 407 | 453 | 46 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 236 | 545 | O-55-5 | 241 | 시운전 | 5 | 453 | 471 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 236 | 545 | O-55-6 | 242 | C/T | 6 | 471 | 489 | 18 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 236 | 545 | O-55-7 | 243 | G/T | 7 | 489 | 516 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 236 | 545 | O-55-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 516 | 545 | 29 | S | 5
J-56 | 55 | PC | 7 | 252 | 391 | O-56-1 | 245 | 특수도장 | 1 | 252 | 297 | 45 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 252 | 391 | O-56-2 | 246 | 화물창 | 2 | 297 | 344 | 47 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 252 | 391 | O-56-3 | 247 | 시운전 | 3 | 344 | 359 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 252 | 391 | O-56-4 | 248 | 인도준비 | 4 | 359 | 391 | 32 | S | 15
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 253 | 371 | O-57-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 253 | 315 | 62 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 253 | 371 | O-57-2 | 250 | 시운전 | 2 | 315 | 337 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 253 | 371 | O-57-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 337 | 371 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 265 | 356 | O-58-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 265 | 313 | 48 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 265 | 356 | O-58-2 | 253 | 시운전 | 2 | 313 | 330 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 265 | 356 | O-58-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 330 | 356 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 266 | 587 | O-59-1 | 255 | 화물창 | 1 | 266 | 371 | 105 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 266 | 587 | O-59-2 | 256 | P/T | 2 | 371 | 399 | 28 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 266 | 587 | O-59-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 399 | 443 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 266 | 587 | O-59-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 443 | 491 | 48 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 266 | 587 | O-59-5 | 259 | 시운전 | 5 | 491 | 510 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 266 | 587 | O-59-6 | 260 | C/T | 6 | 510 | 529 | 19 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 266 | 587 | O-59-7 | 261 | G/T | 7 | 529 | 557 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 266 | 587 | O-59-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 557 | 587 | 30 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 323 | 447 | O-60-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 323 | 414 | 91 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 323 | 447 | O-60-2 | 264 | 시운전 | 2 | 414 | 427 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 323 | 447 | O-60-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 427 | 447 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 323 | 394 | O-61-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 323 | 360 | 37 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 323 | 394 | O-61-2 | 267 | 시운전 | 2 | 360 | 373 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 323 | 394 | O-61-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 373 | 394 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 347 | 548 | O-62-1 | 269 | 화물창 | 1 | 347 | 413 | 66 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 347 | 548 | O-62-2 | 270 | P/T | 2 | 413 | 431 | 18 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 347 | 548 | O-62-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 431 | 459 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 347 | 548 | O-62-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 459 | 489 | 30 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 347 | 548 | O-62-5 | 273 | 시운전 | 5 | 489 | 501 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 347 | 548 | O-62-6 | 274 | C/T | 6 | 501 | 513 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 347 | 548 | O-62-7 | 275 | G/T | 7 | 513 | 531 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 347 | 548 | O-62-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 531 | 548 | 17 | S | 5
J-63 | 62 | PC | 7 | 361 | 463 | O-63-1 | 277 | 특수도장 | 1 | 361 | 394 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 361 | 463 | O-63-2 | 278 | 화물창 | 2 | 394 | 428 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 361 | 463 | O-63-3 | 279 | 시운전 | 3 | 428 | 439 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 361 | 463 | O-63-4 | 280 | 인도준비 | 4 | 439 | 463 | 24 | S | 15
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 361 | 467 | O-64-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 361 | 417 | 56 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 361 | 467 | O-64-2 | 282 | 시운전 | 2 | 417 | 437 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 361 | 467 | O-64-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 437 | 467 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 374 | 510 | O-65-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 374 | 446 | 72 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 374 | 510 | O-65-2 | 285 | 시운전 | 2 | 446 | 471 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 374 | 510 | O-65-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 471 | 510 | 39 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 374 | 667 | O-66-1 | 287 | 화물창 | 1 | 374 | 470 | 96 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 374 | 667 | O-66-2 | 288 | P/T | 2 | 470 | 496 | 26 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 374 | 667 | O-66-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 496 | 537 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 374 | 667 | O-66-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 537 | 580 | 43 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 374 | 667 | O-66-5 | 291 | 시운전 | 5 | 580 | 597 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 374 | 667 | O-66-6 | 292 | C/T | 6 | 597 | 614 | 17 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 374 | 667 | O-66-7 | 293 | G/T | 7 | 614 | 640 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 374 | 667 | O-66-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 640 | 667 | 27 | S | 5
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 379 | 695 | O-67-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 379 | 612 | 233 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 379 | 695 | O-67-2 | 296 | 시운전 | 2 | 612 | 646 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 379 | 695 | O-67-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 646 | 695 | 49 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 380 | 509 | O-68-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 380 | 470 | 90 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 380 | 509 | O-68-2 | 299 | 시운전 | 2 | 470 | 482 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 380 | 509 | O-68-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 482 | 509 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 381 | 486 | O-69-1 | 301 | 특수도장 | 1 | 381 | 415 | 34 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 381 | 486 | O-69-2 | 302 | 화물창 | 2 | 415 | 450 | 35 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 381 | 486 | O-69-3 | 303 | 시운전 | 3 | 450 | 461 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 381 | 486 | O-69-4 | 304 | 인도준비 | 4 | 461 | 486 | 25 | S | 15
J-70 | 69 | PC | 7 | 381 | 519 | O-70-1 | 305 | 특수도장 | 1 | 381 | 426 | 45 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 381 | 519 | O-70-2 | 306 | 화물창 | 2 | 426 | 472 | 46 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 381 | 519 | O-70-3 | 307 | 시운전 | 3 | 472 | 487 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 381 | 519 | O-70-4 | 308 | 인도준비 | 4 | 487 | 519 | 32 | S | 15
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 394 | 490 | O-71-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 394 | 444 | 50 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 394 | 490 | O-71-2 | 310 | 시운전 | 2 | 444 | 462 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 394 | 490 | O-71-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 462 | 490 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 587 | O-72-1 | 312 | 화물창 | 1 | 399 | 461 | 62 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 587 | O-72-2 | 313 | P/T | 2 | 461 | 477 | 16 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 587 | O-72-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 477 | 503 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 587 | O-72-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 503 | 531 | 28 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 587 | O-72-5 | 316 | 시운전 | 5 | 531 | 542 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 587 | O-72-6 | 317 | C/T | 6 | 542 | 553 | 11 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 587 | O-72-7 | 318 | G/T | 7 | 553 | 569 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 587 | O-72-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 569 | 587 | 18 | S | 5
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 399 | 517 | O-73-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 399 | 461 | 62 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 399 | 517 | O-73-2 | 321 | 시운전 | 2 | 461 | 483 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 399 | 517 | O-73-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 483 | 517 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 414 | 718 | O-74-1 | 323 | 화물창 | 1 | 414 | 514 | 100 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 414 | 718 | O-74-2 | 324 | P/T | 2 | 514 | 541 | 27 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 414 | 718 | O-74-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 541 | 583 | 42 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 414 | 718 | O-74-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 583 | 628 | 45 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 414 | 718 | O-74-5 | 327 | 시운전 | 5 | 628 | 646 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 414 | 718 | O-74-6 | 328 | C/T | 6 | 646 | 664 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 414 | 718 | O-74-7 | 329 | G/T | 7 | 664 | 691 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 414 | 718 | O-74-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 691 | 718 | 27 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 414 | 520 | O-75-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 414 | 488 | 74 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 414 | 520 | O-75-2 | 332 | 시운전 | 2 | 488 | 498 | 10 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 414 | 520 | O-75-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 498 | 520 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 420 | 549 | O-76-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 420 | 510 | 90 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 420 | 549 | O-76-2 | 335 | 시운전 | 2 | 510 | 522 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 420 | 549 | O-76-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 522 | 549 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 421 | 529 | O-77-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 421 | 478 | 57 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 421 | 529 | O-77-2 | 338 | 시운전 | 2 | 478 | 498 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 421 | 529 | O-77-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 498 | 529 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-78-1 | 340 | 화물창 | 1 | 423 | 493 | 70 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-78-2 | 341 | P/T | 2 | 493 | 512 | 19 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-78-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 512 | 542 | 30 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-78-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 542 | 574 | 32 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-78-5 | 344 | 시운전 | 5 | 574 | 586 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-78-6 | 345 | C/T | 6 | 586 | 598 | 12 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-78-7 | 346 | G/T | 7 | 598 | 617 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-78-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 617 | 638 | 21 | S | 5
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 430 | 550 | O-79-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 430 | 493 | 63 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 430 | 550 | O-79-2 | 349 | 시운전 | 2 | 493 | 515 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 430 | 550 | O-79-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 515 | 550 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 430 | 747 | O-80-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 430 | 664 | 234 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 430 | 747 | O-80-2 | 352 | 시운전 | 2 | 664 | 698 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 430 | 747 | O-80-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 698 | 747 | 49 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 438 | 556 | O-81-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 438 | 520 | 82 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 438 | 556 | O-81-2 | 355 | 시운전 | 2 | 520 | 531 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 438 | 556 | O-81-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 531 | 556 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 441 | 533 | O-82-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 441 | 505 | 64 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 441 | 533 | O-82-2 | 358 | 시운전 | 2 | 505 | 514 | 9 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 441 | 533 | O-82-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 514 | 533 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 442 | 665 | O-83-1 | 360 | 화물창 | 1 | 442 | 515 | 73 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 442 | 665 | O-83-2 | 361 | P/T | 2 | 515 | 535 | 20 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 442 | 665 | O-83-3 | 362 | 화물창족철 | 3 | 535 | 566 | 31 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 442 | 665 | O-83-4 | 363 | 화물창메공 | 4 | 566 | 599 | 33 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 442 | 665 | O-83-5 | 364 | 시운전 | 5 | 599 | 612 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 442 | 665 | O-83-6 | 365 | C/T | 6 | 612 | 625 | 13 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 442 | 665 | O-83-7 | 366 | G/T | 7 | 625 | 645 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 442 | 665 | O-83-8 | 367 | 인도준비 | 8 | 645 | 665 | 20 | S | 5
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 443 | 588 | O-84-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 443 | 550 | 107 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 443 | 588 | O-84-2 | 369 | 시운전 | 2 | 550 | 565 | 15 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 443 | 588 | O-84-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 565 | 588 | 23 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 445 | 552 | O-85-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 445 | 501 | 56 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 445 | 552 | O-85-2 | 372 | 시운전 | 2 | 501 | 521 | 20 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 445 | 552 | O-85-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 521 | 552 | 31 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 455 | 647 | O-86-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 455 | 597 | 142 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 455 | 647 | O-86-2 | 375 | 시운전 | 2 | 597 | 618 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 455 | 647 | O-86-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 618 | 647 | 29 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 455 | 562 | O-87-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 455 | 529 | 74 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 455 | 562 | O-87-2 | 378 | 시운전 | 2 | 529 | 539 | 10 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 455 | 562 | O-87-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 539 | 562 | 23 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 456 | 575 | O-88-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 456 | 539 | 83 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 456 | 575 | O-88-2 | 381 | 시운전 | 2 | 539 | 550 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 456 | 575 | O-88-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 550 | 575 | 25 | N | 0
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 462 | 550 | O-89-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 462 | 508 | 46 | F | 10
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 462 | 550 | O-89-2 | 384 | 시운전 | 2 | 508 | 524 | 16 | N | 0
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 462 | 550 | O-89-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 524 | 550 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 465 | 539 | O-90-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 465 | 516 | 51 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 465 | 539 | O-90-2 | 387 | 시운전 | 2 | 516 | 523 | 7 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 465 | 539 | O-90-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 523 | 539 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 465 | 668 | O-91-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 465 | 615 | 150 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 465 | 668 | O-91-2 | 390 | 시운전 | 2 | 615 | 637 | 22 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 465 | 668 | O-91-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 637 | 668 | 31 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 700 | O-92-1 | 392 | 화물창 | 1 | 469 | 545 | 76 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 700 | O-92-2 | 393 | P/T | 2 | 545 | 565 | 20 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 700 | O-92-3 | 394 | 화물창족철 | 3 | 565 | 597 | 32 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 700 | O-92-4 | 395 | 화물창메공 | 4 | 597 | 631 | 34 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 700 | O-92-5 | 396 | 시운전 | 5 | 631 | 644 | 13 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 700 | O-92-6 | 397 | C/T | 6 | 644 | 657 | 13 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 700 | O-92-7 | 398 | G/T | 7 | 657 | 677 | 20 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 469 | 700 | O-92-8 | 399 | 인도준비 | 8 | 677 | 700 | 23 | S | 5
J-93 | 92 | PC | 7 | 469 | 618 | O-93-1 | 400 | 특수도장 | 1 | 469 | 518 | 49 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 469 | 618 | O-93-2 | 401 | 화물창 | 2 | 518 | 568 | 50 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 469 | 618 | O-93-3 | 402 | 시운전 | 3 | 568 | 584 | 16 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 469 | 618 | O-93-4 | 403 | 인도준비 | 4 | 584 | 618 | 34 | S | 15
J-94 | 93 | PC | 7 | 481 | 596 | O-94-1 | 404 | 특수도장 | 1 | 481 | 518 | 37 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 481 | 596 | O-94-2 | 405 | 화물창 | 2 | 518 | 557 | 39 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 481 | 596 | O-94-3 | 406 | 시운전 | 3 | 557 | 569 | 12 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 481 | 596 | O-94-4 | 407 | 인도준비 | 4 | 569 | 596 | 27 | S | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 481 | 574 | O-95-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 481 | 546 | 65 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 481 | 574 | O-95-2 | 409 | 시운전 | 2 | 546 | 555 | 9 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 481 | 574 | O-95-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 555 | 574 | 19 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 487 | 790 | O-96-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 487 | 711 | 224 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 487 | 790 | O-96-2 | 412 | 시운전 | 2 | 711 | 744 | 33 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 487 | 790 | O-96-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 744 | 790 | 46 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 497 | 648 | O-97-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 497 | 577 | 80 | F | 10
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 497 | 648 | O-97-2 | 415 | 시운전 | 2 | 577 | 605 | 28 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 497 | 648 | O-97-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 605 | 648 | 43 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 500 | 721 | O-98-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 500 | 663 | 163 | F | 15
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 500 | 721 | O-98-2 | 418 | 시운전 | 2 | 663 | 687 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 500 | 721 | O-98-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 687 | 721 | 34 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 501 | 633 | O-99-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 501 | 593 | 92 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 501 | 633 | O-99-2 | 421 | 시운전 | 2 | 593 | 606 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 501 | 633 | O-99-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 606 | 633 | 27 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 519 | 739 | O-100-1 | 423 | 화물창 | 1 | 519 | 591 | 72 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 519 | 739 | O-100-2 | 424 | P/T | 2 | 591 | 610 | 19 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 519 | 739 | O-100-3 | 425 | 화물창족철 | 3 | 610 | 640 | 30 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 519 | 739 | O-100-4 | 426 | 화물창메공 | 4 | 640 | 673 | 33 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 519 | 739 | O-100-5 | 427 | 시운전 | 5 | 673 | 686 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 519 | 739 | O-100-6 | 428 | C/T | 6 | 686 | 699 | 13 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 519 | 739 | O-100-7 | 429 | G/T | 7 | 699 | 718 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 519 | 739 | O-100-8 | 430 | 인도준비 | 8 | 718 | 739 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 152 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 112 | 112 | F | 15 | X11
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 192 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0 | E3
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 6 | 220 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 6 | 164 | 158 | F | 15 | C3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 215 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 6 | 74 | 68 | N | 0 | B2
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 8 | 138 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 8 | 76 | 68 | F | 10 | E5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 8 | 108 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 8 | 61 | 53 | F | 10 | C1
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 12 | 155 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 12 | 87 | 75 | F | 10 | H2
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 12 | 117 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 12 | 67 | 55 | F | 10 | D4
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 26 | 125 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 26 | 95 | 69 | F | 15 | D3
J-10 | 9 | LNG | 8 | 26 | 326 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 26 | 125 | 99 | N | 0 | G1
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 345 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 37 | 138 | 101 | N | 0 | X6
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-12-1 | 53 | 화물창 | 1 | 43 | 138 | 95 | N | 0 | E8
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 237 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 48 | 110 | 62 | N | 0 | D5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 54 | 318 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 54 | 249 | 195 | F | 15 | B1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A