## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 238 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 78 | 78 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 238 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 78 | 99 | 21 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 238 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 99 | 132 | 33 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 238 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 132 | 167 | 35 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 238 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 167 | 181 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 238 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 181 | 195 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 238 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 195 | 216 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 238 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 216 | 238 | 22 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 219 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 10 | 78 | 68 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 219 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 78 | 96 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 219 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 96 | 125 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 219 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 125 | 156 | 31 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 219 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 156 | 168 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 219 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 168 | 180 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 219 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 180 | 198 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 219 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 198 | 219 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 10 | 145 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 10 | 104 | 94 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 10 | 145 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 104 | 117 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 10 | 145 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 117 | 145 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 268 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 12 | 96 | 84 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 268 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 96 | 119 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 268 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 119 | 154 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 268 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 154 | 192 | 38 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 268 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 192 | 207 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 268 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 207 | 222 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 268 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 222 | 245 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 268 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 245 | 268 | 23 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 202 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 14 | 76 | 62 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 202 | O-5-2 | 28 | P/T | 2 | 76 | 92 | 16 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 202 | O-5-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 92 | 118 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 202 | O-5-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 118 | 146 | 28 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 202 | O-5-5 | 31 | 시운전 | 5 | 146 | 157 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 202 | O-5-6 | 32 | C/T | 6 | 157 | 168 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 202 | O-5-7 | 33 | G/T | 7 | 168 | 184 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 202 | O-5-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 184 | 202 | 18 | S | 5
J-6 | 5 | PC | 7 | 18 | 137 | O-6-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 18 | 57 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 18 | 137 | O-6-2 | 36 | 화물창 | 2 | 57 | 97 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 18 | 137 | O-6-3 | 37 | 시운전 | 3 | 97 | 110 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 18 | 137 | O-6-4 | 38 | 인도준비 | 4 | 110 | 137 | 27 | S | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 93 | O-7-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 21 | 71 | 50 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 93 | O-7-2 | 40 | 시운전 | 2 | 71 | 78 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 93 | O-7-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 78 | 93 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 21 | 262 | O-8-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 21 | 199 | 178 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 21 | 262 | O-8-2 | 43 | 시운전 | 2 | 199 | 225 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 21 | 262 | O-8-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 225 | 262 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 24 | 137 | O-9-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 24 | 83 | 59 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 24 | 137 | O-9-2 | 46 | 시운전 | 2 | 83 | 104 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 24 | 137 | O-9-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 104 | 137 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 27 | 126 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 27 | 96 | 69 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 27 | 126 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 96 | 105 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 27 | 126 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 105 | 126 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 27 | 156 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 27 | 117 | 90 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 27 | 156 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 117 | 129 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 27 | 156 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 129 | 156 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 28 | 263 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 28 | 201 | 173 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 28 | 263 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 201 | 226 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 28 | 263 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 226 | 263 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 341 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 31 | 133 | 102 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 341 | O-13-2 | 58 | P/T | 2 | 133 | 160 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 341 | O-13-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 160 | 203 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 341 | O-13-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 203 | 249 | 46 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 341 | O-13-5 | 61 | 시운전 | 5 | 249 | 267 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 341 | O-13-6 | 62 | C/T | 6 | 267 | 285 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 341 | O-13-7 | 63 | G/T | 7 | 285 | 312 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 341 | O-13-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 312 | 341 | 29 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 32 | 140 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 32 | 89 | 57 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 32 | 140 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 89 | 109 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 32 | 140 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 109 | 140 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 56 | 178 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 56 | 146 | 90 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 56 | 178 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 146 | 159 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 56 | 178 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 159 | 178 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 57 | 322 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 57 | 253 | 196 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 57 | 322 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 253 | 282 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 57 | 322 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 282 | 322 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 62 | 236 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 62 | 190 | 128 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 62 | 236 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 190 | 209 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 62 | 236 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 209 | 236 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 66 | 217 | O-18-1 | 77 | 특수도장 | 1 | 66 | 115 | 49 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 66 | 217 | O-18-2 | 78 | 화물창 | 2 | 115 | 166 | 51 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 66 | 217 | O-18-3 | 79 | 시운전 | 3 | 166 | 182 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 66 | 217 | O-18-4 | 80 | 인도준비 | 4 | 182 | 217 | 35 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 330 | O-19-1 | 81 | 화물창 | 1 | 78 | 161 | 83 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 330 | O-19-2 | 82 | P/T | 2 | 161 | 183 | 22 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 330 | O-19-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 183 | 218 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 330 | O-19-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 218 | 255 | 37 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 330 | O-19-5 | 85 | 시운전 | 5 | 255 | 270 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 330 | O-19-6 | 86 | C/T | 6 | 270 | 285 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 330 | O-19-7 | 87 | G/T | 7 | 285 | 307 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 330 | O-19-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 307 | 330 | 23 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 354 | O-20-1 | 89 | 화물창 | 1 | 80 | 170 | 90 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 354 | O-20-2 | 90 | P/T | 2 | 170 | 194 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 354 | O-20-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 194 | 232 | 38 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 354 | O-20-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 232 | 273 | 41 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 354 | O-20-5 | 93 | 시운전 | 5 | 273 | 289 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 354 | O-20-6 | 94 | C/T | 6 | 289 | 305 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 354 | O-20-7 | 95 | G/T | 7 | 305 | 329 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 80 | 354 | O-20-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 329 | 354 | 25 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 80 | 156 | O-21-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 80 | 133 | 53 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 80 | 156 | O-21-2 | 98 | 시운전 | 2 | 133 | 140 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 80 | 156 | O-21-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 140 | 156 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-1 | 100 | 화물창 | 1 | 80 | 140 | 60 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-2 | 101 | P/T | 2 | 140 | 156 | 16 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 156 | 181 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 181 | 208 | 27 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-5 | 104 | 시운전 | 5 | 208 | 219 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-6 | 105 | C/T | 6 | 219 | 230 | 11 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-7 | 106 | G/T | 7 | 230 | 246 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 80 | 264 | O-22-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 246 | 264 | 18 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-23-1 | 108 | 화물창 | 1 | 82 | 185 | 103 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-23-2 | 109 | P/T | 2 | 185 | 213 | 28 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-23-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 213 | 256 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-23-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 256 | 302 | 46 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-23-5 | 112 | 시운전 | 5 | 302 | 320 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-23-6 | 113 | C/T | 6 | 320 | 338 | 18 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-23-7 | 114 | G/T | 7 | 338 | 366 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 82 | 395 | O-23-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 366 | 395 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 85 | 158 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 85 | 123 | 38 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 85 | 158 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 123 | 136 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 85 | 158 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 136 | 158 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 91 | 191 | O-25-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 91 | 161 | 70 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 91 | 191 | O-25-2 | 120 | 시운전 | 2 | 161 | 171 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 91 | 191 | O-25-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 171 | 191 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 100 | 355 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 100 | 288 | 188 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 100 | 355 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 288 | 316 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 100 | 355 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 316 | 355 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 299 | O-27-1 | 125 | 화물창 | 1 | 114 | 175 | 61 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 299 | O-27-2 | 126 | P/T | 2 | 175 | 191 | 16 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 299 | O-27-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 191 | 216 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 299 | O-27-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 216 | 243 | 27 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 299 | O-27-5 | 129 | 시운전 | 5 | 243 | 254 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 299 | O-27-6 | 130 | C/T | 6 | 254 | 265 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 299 | O-27-7 | 131 | G/T | 7 | 265 | 281 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 299 | O-27-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 281 | 299 | 18 | S | 5
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 122 | 374 | O-28-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 122 | 308 | 186 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 122 | 374 | O-28-2 | 134 | 시운전 | 2 | 308 | 335 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 122 | 374 | O-28-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 335 | 374 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 130 | 324 | O-29-1 | 136 | 화물창 | 1 | 130 | 194 | 64 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 130 | 324 | O-29-2 | 137 | P/T | 2 | 194 | 211 | 17 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 130 | 324 | O-29-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 211 | 238 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 130 | 324 | O-29-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 238 | 267 | 29 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 130 | 324 | O-29-5 | 140 | 시운전 | 5 | 267 | 278 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 130 | 324 | O-29-6 | 141 | C/T | 6 | 278 | 289 | 11 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 130 | 324 | O-29-7 | 142 | G/T | 7 | 289 | 306 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 130 | 324 | O-29-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 306 | 324 | 18 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 133 | 246 | O-30-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 133 | 212 | 79 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 133 | 246 | O-30-2 | 145 | 시운전 | 2 | 212 | 223 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 133 | 246 | O-30-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 223 | 246 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 133 | 413 | O-31-1 | 147 | 화물창 | 1 | 133 | 225 | 92 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 133 | 413 | O-31-2 | 148 | P/T | 2 | 225 | 250 | 25 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 133 | 413 | O-31-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 250 | 289 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 133 | 413 | O-31-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 289 | 331 | 42 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 133 | 413 | O-31-5 | 151 | 시운전 | 5 | 331 | 347 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 133 | 413 | O-31-6 | 152 | C/T | 6 | 347 | 363 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 133 | 413 | O-31-7 | 153 | G/T | 7 | 363 | 388 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 133 | 413 | O-31-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 388 | 413 | 25 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 145 | 267 | O-32-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 145 | 209 | 64 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 145 | 267 | O-32-2 | 156 | 시운전 | 2 | 209 | 232 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 145 | 267 | O-32-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 232 | 267 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 145 | 279 | O-33-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 145 | 216 | 71 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 145 | 279 | O-33-2 | 159 | 시운전 | 2 | 216 | 241 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 145 | 279 | O-33-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 241 | 279 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 156 | 259 | O-34-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 156 | 210 | 54 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 156 | 259 | O-34-2 | 162 | 시운전 | 2 | 210 | 229 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 156 | 259 | O-34-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 229 | 259 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 156 | 266 | O-35-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 156 | 233 | 77 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 156 | 266 | O-35-2 | 165 | 시운전 | 2 | 233 | 244 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 156 | 266 | O-35-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 244 | 266 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 160 | 250 | O-36-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 160 | 207 | 47 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 160 | 250 | O-36-2 | 168 | 시운전 | 2 | 207 | 224 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 160 | 250 | O-36-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 224 | 250 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 160 | 271 | O-37-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 160 | 218 | 58 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 160 | 271 | O-37-2 | 171 | 시운전 | 2 | 218 | 239 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 160 | 271 | O-37-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 239 | 271 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 165 | 355 | O-38-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 165 | 305 | 140 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 165 | 355 | O-38-2 | 174 | 시운전 | 2 | 305 | 325 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 165 | 355 | O-38-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 325 | 355 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 165 | 249 | O-39-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 165 | 223 | 58 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 165 | 249 | O-39-2 | 177 | 시운전 | 2 | 223 | 231 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 165 | 249 | O-39-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 231 | 249 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 412 | O-40-1 | 179 | 화물창 | 1 | 175 | 253 | 78 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 412 | O-40-2 | 180 | P/T | 2 | 253 | 274 | 21 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 412 | O-40-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 274 | 307 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 412 | O-40-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 307 | 342 | 35 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 412 | O-40-5 | 183 | 시운전 | 5 | 342 | 356 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 412 | O-40-6 | 184 | C/T | 6 | 356 | 370 | 14 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 412 | O-40-7 | 185 | G/T | 7 | 370 | 391 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 175 | 412 | O-40-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 391 | 412 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 178 | 282 | O-41-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 178 | 250 | 72 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 178 | 282 | O-41-2 | 188 | 시운전 | 2 | 250 | 260 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 178 | 282 | O-41-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 260 | 282 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 182 | 324 | O-42-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 182 | 287 | 105 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 182 | 324 | O-42-2 | 191 | 시운전 | 2 | 287 | 302 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 182 | 324 | O-42-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 302 | 324 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 185 | 508 | O-43-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 185 | 424 | 239 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 185 | 508 | O-43-2 | 194 | 시운전 | 2 | 424 | 459 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 185 | 508 | O-43-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 459 | 508 | 49 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 188 | 483 | O-44-1 | 196 | 화물창 | 1 | 188 | 285 | 97 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 188 | 483 | O-44-2 | 197 | P/T | 2 | 285 | 311 | 26 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 188 | 483 | O-44-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 311 | 352 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 188 | 483 | O-44-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 352 | 396 | 44 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 188 | 483 | O-44-5 | 200 | 시운전 | 5 | 396 | 413 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 188 | 483 | O-44-6 | 201 | C/T | 6 | 413 | 430 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 188 | 483 | O-44-7 | 202 | G/T | 7 | 430 | 456 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 188 | 483 | O-44-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 456 | 483 | 27 | S | 5
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 189 | 321 | O-45-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 189 | 258 | 69 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 189 | 321 | O-45-2 | 205 | 시운전 | 2 | 258 | 283 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 189 | 321 | O-45-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 283 | 321 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 388 | O-46-1 | 207 | 화물창 | 1 | 192 | 256 | 64 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 388 | O-46-2 | 208 | P/T | 2 | 256 | 273 | 17 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 388 | O-46-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 273 | 300 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 388 | O-46-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 300 | 329 | 29 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 388 | O-46-5 | 211 | 시운전 | 5 | 329 | 340 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 388 | O-46-6 | 212 | C/T | 6 | 340 | 351 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 388 | O-46-7 | 213 | G/T | 7 | 351 | 368 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 192 | 388 | O-46-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 368 | 388 | 20 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 194 | 324 | O-47-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 194 | 285 | 91 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 194 | 324 | O-47-2 | 216 | 시운전 | 2 | 285 | 298 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 194 | 324 | O-47-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 298 | 324 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 194 | 405 | O-48-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 194 | 350 | 156 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 194 | 405 | O-48-2 | 219 | 시운전 | 2 | 350 | 373 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 194 | 405 | O-48-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 373 | 405 | 32 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 202 | 305 | O-49-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 202 | 274 | 72 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 202 | 305 | O-49-2 | 222 | 시운전 | 2 | 274 | 284 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 202 | 305 | O-49-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 284 | 305 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 204 | 334 | O-50-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 204 | 295 | 91 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 204 | 334 | O-50-2 | 225 | 시운전 | 2 | 295 | 308 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 204 | 334 | O-50-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 308 | 334 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 426 | O-51-1 | 227 | 화물창 | 1 | 206 | 278 | 72 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 426 | O-51-2 | 228 | P/T | 2 | 278 | 297 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 426 | O-51-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 297 | 327 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 426 | O-51-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 327 | 360 | 33 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 426 | O-51-5 | 231 | 시운전 | 5 | 360 | 373 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 426 | O-51-6 | 232 | C/T | 6 | 373 | 386 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 426 | O-51-7 | 233 | G/T | 7 | 386 | 405 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 206 | 426 | O-51-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 405 | 426 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 213 | 347 | O-52-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 213 | 306 | 93 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 213 | 347 | O-52-2 | 236 | 시운전 | 2 | 306 | 319 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 213 | 347 | O-52-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 319 | 347 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 227 | 332 | O-53-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 227 | 300 | 73 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 227 | 332 | O-53-2 | 239 | 시운전 | 2 | 300 | 310 | 10 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 227 | 332 | O-53-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 310 | 332 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 228 | 378 | O-54-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 228 | 307 | 79 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 228 | 378 | O-54-2 | 242 | 시운전 | 2 | 307 | 335 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 228 | 378 | O-54-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 335 | 378 | 43 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 228 | 384 | O-55-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 228 | 343 | 115 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 228 | 384 | O-55-2 | 245 | 시운전 | 2 | 343 | 360 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 228 | 384 | O-55-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 360 | 384 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 232 | 485 | O-56-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 232 | 419 | 187 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 232 | 485 | O-56-2 | 248 | 시운전 | 2 | 419 | 446 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 232 | 485 | O-56-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 446 | 485 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 233 | 366 | O-57-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 233 | 331 | 98 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 233 | 366 | O-57-2 | 251 | 시운전 | 2 | 331 | 345 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 233 | 366 | O-57-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 345 | 366 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 239 | 427 | O-58-1 | 253 | 화물창 | 1 | 239 | 301 | 62 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 239 | 427 | O-58-2 | 254 | P/T | 2 | 301 | 317 | 16 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 239 | 427 | O-58-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 317 | 343 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 239 | 427 | O-58-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 343 | 371 | 28 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 239 | 427 | O-58-5 | 257 | 시운전 | 5 | 371 | 382 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 239 | 427 | O-58-6 | 258 | C/T | 6 | 382 | 393 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 239 | 427 | O-58-7 | 259 | G/T | 7 | 393 | 409 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 239 | 427 | O-58-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 409 | 427 | 18 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-59-1 | 261 | 화물창 | 1 | 247 | 312 | 65 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-59-2 | 262 | P/T | 2 | 312 | 329 | 17 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-59-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 329 | 356 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-59-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 356 | 385 | 29 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-59-5 | 265 | 시운전 | 5 | 385 | 396 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-59-6 | 266 | C/T | 6 | 396 | 407 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-59-7 | 267 | G/T | 7 | 407 | 424 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-59-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 424 | 446 | 22 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 247 | 522 | O-60-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 247 | 450 | 203 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 247 | 522 | O-60-2 | 270 | 시운전 | 2 | 450 | 480 | 30 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 247 | 522 | O-60-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 480 | 522 | 42 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 255 | 325 | O-61-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 255 | 304 | 49 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 255 | 325 | O-61-2 | 273 | 시운전 | 2 | 304 | 311 | 7 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 255 | 325 | O-61-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 311 | 325 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 268 | 381 | O-62-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 268 | 327 | 59 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 268 | 381 | O-62-2 | 276 | 시운전 | 2 | 327 | 348 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 268 | 381 | O-62-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 348 | 381 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 268 | 369 | O-63-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 268 | 321 | 53 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 268 | 369 | O-63-2 | 279 | 시운전 | 2 | 321 | 340 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 268 | 369 | O-63-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 340 | 369 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 268 | 557 | O-64-1 | 281 | 화물창 | 1 | 268 | 363 | 95 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 268 | 557 | O-64-2 | 282 | P/T | 2 | 363 | 389 | 26 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 268 | 557 | O-64-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 389 | 429 | 40 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 268 | 557 | O-64-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 429 | 472 | 43 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 268 | 557 | O-64-5 | 285 | 시운전 | 5 | 472 | 489 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 268 | 557 | O-64-6 | 286 | C/T | 6 | 489 | 506 | 17 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 268 | 557 | O-64-7 | 287 | G/T | 7 | 506 | 532 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 268 | 557 | O-64-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 532 | 557 | 25 | S | 5
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 274 | 404 | O-65-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 274 | 342 | 68 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 274 | 404 | O-65-2 | 290 | 시운전 | 2 | 342 | 366 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 274 | 404 | O-65-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 366 | 404 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 282 | 407 | O-66-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 282 | 369 | 87 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 282 | 407 | O-66-2 | 293 | 시운전 | 2 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 282 | 407 | O-66-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 381 | 407 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 282 | 360 | O-67-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 282 | 336 | 54 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 282 | 360 | O-67-2 | 296 | 시운전 | 2 | 336 | 343 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 282 | 360 | O-67-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 343 | 360 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 293 | 422 | O-68-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 293 | 383 | 90 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 293 | 422 | O-68-2 | 299 | 시운전 | 2 | 383 | 395 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 293 | 422 | O-68-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 395 | 422 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 301 | 396 | O-69-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 301 | 351 | 50 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 301 | 396 | O-69-2 | 302 | 시운전 | 2 | 351 | 369 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 301 | 396 | O-69-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 369 | 396 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 304 | 454 | O-70-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 304 | 415 | 111 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 304 | 454 | O-70-2 | 305 | 시운전 | 2 | 415 | 431 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 304 | 454 | O-70-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 431 | 454 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 304 | 458 | O-71-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 304 | 385 | 81 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 304 | 458 | O-71-2 | 308 | 시운전 | 2 | 385 | 414 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 304 | 458 | O-71-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 414 | 458 | 44 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 321 | 541 | O-72-1 | 310 | 화물창 | 1 | 321 | 393 | 72 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 321 | 541 | O-72-2 | 311 | P/T | 2 | 393 | 412 | 19 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 321 | 541 | O-72-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 412 | 442 | 30 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 321 | 541 | O-72-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 442 | 475 | 33 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 321 | 541 | O-72-5 | 314 | 시운전 | 5 | 475 | 488 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 321 | 541 | O-72-6 | 315 | C/T | 6 | 488 | 501 | 13 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 321 | 541 | O-72-7 | 316 | G/T | 7 | 501 | 520 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 321 | 541 | O-72-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 520 | 541 | 21 | S | 5
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 332 | 407 | O-73-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 332 | 384 | 52 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 332 | 407 | O-73-2 | 319 | 시운전 | 2 | 384 | 391 | 7 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 332 | 407 | O-73-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 391 | 407 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 333 | 495 | O-74-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 333 | 452 | 119 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 333 | 495 | O-74-2 | 322 | 시운전 | 2 | 452 | 469 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 333 | 495 | O-74-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 469 | 495 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-75-1 | 324 | 화물창 | 1 | 333 | 410 | 77 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-75-2 | 325 | P/T | 2 | 410 | 431 | 21 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-75-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 431 | 463 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-75-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 463 | 498 | 35 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-75-5 | 328 | 시운전 | 5 | 498 | 512 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-75-6 | 329 | C/T | 6 | 512 | 526 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-75-7 | 330 | G/T | 7 | 526 | 547 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-75-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 547 | 567 | 20 | S | 5
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 337 | 481 | O-76-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 337 | 413 | 76 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 337 | 481 | O-76-2 | 333 | 시운전 | 2 | 413 | 440 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 337 | 481 | O-76-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 440 | 481 | 41 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 340 | 521 | O-77-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 340 | 473 | 133 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 340 | 521 | O-77-2 | 336 | 시운전 | 2 | 473 | 492 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 340 | 521 | O-77-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 492 | 521 | 29 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 340 | 467 | O-78-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 340 | 428 | 88 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 340 | 467 | O-78-2 | 339 | 시운전 | 2 | 428 | 440 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 340 | 467 | O-78-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 440 | 467 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 341 | 437 | O-79-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 341 | 391 | 50 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 341 | 437 | O-79-2 | 342 | 시운전 | 2 | 391 | 409 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 341 | 437 | O-79-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 409 | 437 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 343 | 579 | O-80-1 | 344 | 화물창 | 1 | 343 | 420 | 77 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 343 | 579 | O-80-2 | 345 | P/T | 2 | 420 | 441 | 21 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 343 | 579 | O-80-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 441 | 474 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 343 | 579 | O-80-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 474 | 509 | 35 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 343 | 579 | O-80-5 | 348 | 시운전 | 5 | 509 | 523 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 343 | 579 | O-80-6 | 349 | C/T | 6 | 523 | 537 | 14 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 343 | 579 | O-80-7 | 350 | G/T | 7 | 537 | 558 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 343 | 579 | O-80-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 558 | 579 | 21 | S | 5
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 343 | 418 | O-81-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 343 | 382 | 39 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 343 | 418 | O-81-2 | 353 | 시운전 | 2 | 382 | 396 | 14 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 343 | 418 | O-81-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 396 | 418 | 22 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 356 | 474 | O-82-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 356 | 438 | 82 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 356 | 474 | O-82-2 | 356 | 시운전 | 2 | 438 | 449 | 11 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 356 | 474 | O-82-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 449 | 474 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 356 | 482 | O-83-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 356 | 444 | 88 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 356 | 482 | O-83-2 | 359 | 시운전 | 2 | 444 | 456 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 356 | 482 | O-83-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 456 | 482 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 362 | 663 | O-84-1 | 361 | 화물창 | 1 | 362 | 461 | 99 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 362 | 663 | O-84-2 | 362 | P/T | 2 | 461 | 488 | 27 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 362 | 663 | O-84-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 488 | 530 | 42 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 362 | 663 | O-84-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 530 | 575 | 45 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 362 | 663 | O-84-5 | 365 | 시운전 | 5 | 575 | 593 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 362 | 663 | O-84-6 | 366 | C/T | 6 | 593 | 611 | 18 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 362 | 663 | O-84-7 | 367 | G/T | 7 | 611 | 638 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 362 | 663 | O-84-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 638 | 663 | 25 | S | 5
J-85 | 84 | PC | 7 | 362 | 479 | O-85-1 | 369 | 특수도장 | 1 | 362 | 400 | 38 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 362 | 479 | O-85-2 | 370 | 화물창 | 2 | 400 | 439 | 39 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 362 | 479 | O-85-3 | 371 | 시운전 | 3 | 439 | 451 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 362 | 479 | O-85-4 | 372 | 인도준비 | 4 | 451 | 479 | 28 | S | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 375 | 516 | O-86-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 375 | 473 | 98 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 375 | 516 | O-86-2 | 374 | 시운전 | 2 | 473 | 487 | 14 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 375 | 516 | O-86-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 487 | 516 | 29 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 380 | 495 | O-87-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 380 | 440 | 60 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 380 | 495 | O-87-2 | 377 | 시운전 | 2 | 440 | 461 | 21 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 380 | 495 | O-87-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 461 | 495 | 34 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 381 | 702 | O-88-1 | 379 | 화물창 | 1 | 381 | 486 | 105 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 381 | 702 | O-88-2 | 380 | P/T | 2 | 486 | 514 | 28 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 381 | 702 | O-88-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 514 | 558 | 44 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 381 | 702 | O-88-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 558 | 606 | 48 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 381 | 702 | O-88-5 | 383 | 시운전 | 5 | 606 | 625 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 381 | 702 | O-88-6 | 384 | C/T | 6 | 625 | 644 | 19 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 381 | 702 | O-88-7 | 385 | G/T | 7 | 644 | 672 | 28 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 381 | 702 | O-88-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 672 | 702 | 30 | S | 5
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 389 | 502 | O-89-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 389 | 468 | 79 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 389 | 502 | O-89-2 | 388 | 시운전 | 2 | 468 | 479 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 389 | 502 | O-89-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 479 | 502 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 700 | O-90-1 | 390 | 화물창 | 1 | 409 | 505 | 96 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 700 | O-90-2 | 391 | P/T | 2 | 505 | 531 | 26 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 700 | O-90-3 | 392 | 화물창족철 | 3 | 531 | 571 | 40 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 700 | O-90-4 | 393 | 화물창메공 | 4 | 571 | 614 | 43 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 700 | O-90-5 | 394 | 시운전 | 5 | 614 | 631 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 700 | O-90-6 | 395 | C/T | 6 | 631 | 648 | 17 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 700 | O-90-7 | 396 | G/T | 7 | 648 | 674 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 409 | 700 | O-90-8 | 397 | 인도준비 | 8 | 674 | 700 | 26 | S | 5
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 409 | 543 | O-91-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 409 | 502 | 93 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 409 | 543 | O-91-2 | 399 | 시운전 | 2 | 502 | 515 | 13 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 409 | 543 | O-91-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 515 | 543 | 28 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 409 | 621 | O-92-1 | 401 | 화물창 | 1 | 409 | 478 | 69 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 409 | 621 | O-92-2 | 402 | P/T | 2 | 478 | 497 | 19 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 409 | 621 | O-92-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 497 | 526 | 29 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 409 | 621 | O-92-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 526 | 557 | 31 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 409 | 621 | O-92-5 | 405 | 시운전 | 5 | 557 | 569 | 12 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 409 | 621 | O-92-6 | 406 | C/T | 6 | 569 | 581 | 12 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 409 | 621 | O-92-7 | 407 | G/T | 7 | 581 | 600 | 19 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 409 | 621 | O-92-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 600 | 621 | 21 | S | 5
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 423 | 508 | O-93-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 423 | 482 | 59 | F | 15
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 423 | 508 | O-93-2 | 410 | 시운전 | 2 | 482 | 490 | 8 | N | 0
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 423 | 508 | O-93-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 490 | 508 | 18 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 426 | 529 | O-94-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 426 | 480 | 54 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 426 | 529 | O-94-2 | 413 | 시운전 | 2 | 480 | 499 | 19 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 426 | 529 | O-94-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 499 | 529 | 30 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 429 | 682 | O-95-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 429 | 616 | 187 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 429 | 682 | O-95-2 | 416 | 시운전 | 2 | 616 | 643 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 429 | 682 | O-95-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 643 | 682 | 39 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 430 | 555 | O-96-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 430 | 496 | 66 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 430 | 555 | O-96-2 | 419 | 시운전 | 2 | 496 | 519 | 23 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 430 | 555 | O-96-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 519 | 555 | 36 | N | 0
J-97 | 96 | A_SHTL | 2 | 436 | 590 | O-97-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 436 | 549 | 113 | F | 15
J-97 | 96 | A_SHTL | 2 | 436 | 590 | O-97-2 | 422 | 시운전 | 2 | 549 | 565 | 16 | N | 0
J-97 | 96 | A_SHTL | 2 | 436 | 590 | O-97-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 565 | 590 | 25 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 438 | 657 | O-98-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 438 | 600 | 162 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 438 | 657 | O-98-2 | 425 | 시운전 | 2 | 600 | 624 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 438 | 657 | O-98-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 624 | 657 | 33 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 438 | 761 | O-99-1 | 427 | 화물창 | 1 | 438 | 544 | 106 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 438 | 761 | O-99-2 | 428 | P/T | 2 | 544 | 573 | 29 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 438 | 761 | O-99-3 | 429 | 화물창족철 | 3 | 573 | 618 | 45 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 438 | 761 | O-99-4 | 430 | 화물창메공 | 4 | 618 | 666 | 48 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 438 | 761 | O-99-5 | 431 | 시운전 | 5 | 666 | 685 | 19 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 438 | 761 | O-99-6 | 432 | C/T | 6 | 685 | 704 | 19 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 438 | 761 | O-99-7 | 433 | G/T | 7 | 704 | 733 | 29 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 438 | 761 | O-99-8 | 434 | 인도준비 | 8 | 733 | 761 | 28 | S | 5
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 443 | 609 | O-100-1 | 435 | 축계작업 | 1 | 443 | 530 | 87 | F | 10
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 443 | 609 | O-100-2 | 436 | 시운전 | 2 | 530 | 561 | 31 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 443 | 609 | O-100-3 | 437 | 인도준비 | 3 | 561 | 609 | 48 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 238 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 78 | 78 | N | 0 | B1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 219 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 10 | 78 | 68 | N | 0 | E1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 10 | 145 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 10 | 104 | 94 | F | 15 | E7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 268 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 12 | 96 | 84 | N | 0 | X8
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 202 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 14 | 76 | 62 | N | 0 | E4
J-6 | 5 | PC | 7 | 18 | 137 | O-6-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 18 | 57 | 39 | N | 0 | E3
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 21 | 93 | O-7-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 21 | 71 | 50 | F | 15 | E8
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 21 | 262 | O-8-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 21 | 199 | 178 | F | 15 | H2
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 24 | 137 | O-9-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 24 | 83 | 59 | F | 10 | D3
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 27 | 126 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 27 | 96 | 69 | F | 15 | D4
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 27 | 156 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 27 | 117 | 90 | F | 15 | C4
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 28 | 263 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 28 | 201 | 173 | F | 15 | C1
J-13 | 12 | LNG | 8 | 31 | 341 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 31 | 133 | 102 | N | 0 | D5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 32 | 140 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 32 | 89 | 57 | F | 10 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A