## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 44 | 89 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 89 | 103 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 103 | 135 | 32 | S | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 5 | 310 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 5 | 230 | 225 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 5 | 310 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 230 | 263 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 5 | 310 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 263 | 310 | 47 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 19 | 290 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 19 | 219 | 200 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 19 | 290 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 219 | 248 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 19 | 290 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 248 | 290 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 25 | 118 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 25 | 90 | 65 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 25 | 118 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 90 | 99 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 25 | 118 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 99 | 118 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 45 | 264 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 45 | 117 | 72 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 45 | 264 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 117 | 136 | 19 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 45 | 264 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 136 | 166 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 45 | 264 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 166 | 198 | 32 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 45 | 264 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 198 | 211 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 45 | 264 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 211 | 224 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 45 | 264 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 224 | 243 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 45 | 264 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 243 | 264 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 48 | 205 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 48 | 164 | 116 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 48 | 205 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 164 | 181 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 48 | 205 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 181 | 205 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-7-1 | 24 | 화물창 | 1 | 48 | 121 | 73 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-7-2 | 25 | P/T | 2 | 121 | 140 | 19 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-7-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 140 | 171 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-7-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 171 | 204 | 33 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-7-5 | 28 | 시운전 | 5 | 204 | 217 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-7-6 | 29 | C/T | 6 | 217 | 230 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-7-7 | 30 | G/T | 7 | 230 | 249 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-7-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 249 | 270 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 50 | 144 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 50 | 115 | 65 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 50 | 144 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 115 | 124 | 9 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 50 | 144 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 124 | 144 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 50 | 174 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 50 | 136 | 86 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 50 | 174 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 136 | 148 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 50 | 174 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 148 | 174 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 279 | O-10-1 | 38 | 화물창 | 1 | 50 | 125 | 75 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 279 | O-10-2 | 39 | P/T | 2 | 125 | 145 | 20 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 279 | O-10-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 145 | 177 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 279 | O-10-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 177 | 211 | 34 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 279 | O-10-5 | 42 | 시운전 | 5 | 211 | 224 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 279 | O-10-6 | 43 | C/T | 6 | 224 | 237 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 279 | O-10-7 | 44 | G/T | 7 | 237 | 257 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 279 | O-10-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 257 | 279 | 22 | S | 5
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 62 | 246 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 62 | 198 | 136 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 62 | 246 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 198 | 218 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 62 | 246 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 218 | 246 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 63 | 326 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 63 | 257 | 194 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 63 | 326 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 257 | 285 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 63 | 326 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 285 | 326 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 66 | 208 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 66 | 141 | 75 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 66 | 208 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 141 | 167 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 66 | 208 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 167 | 208 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 74 | 335 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 74 | 160 | 86 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 74 | 335 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 160 | 183 | 23 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 74 | 335 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 183 | 219 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 74 | 335 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 219 | 258 | 39 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 74 | 335 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 258 | 273 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 74 | 335 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 273 | 288 | 15 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 74 | 335 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 288 | 311 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 74 | 335 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 311 | 335 | 24 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 349 | O-15-1 | 63 | 화물창 | 1 | 75 | 165 | 90 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 349 | O-15-2 | 64 | P/T | 2 | 165 | 189 | 24 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 349 | O-15-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 189 | 227 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 349 | O-15-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 227 | 268 | 41 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 349 | O-15-5 | 67 | 시운전 | 5 | 268 | 284 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 349 | O-15-6 | 68 | C/T | 6 | 284 | 300 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 349 | O-15-7 | 69 | G/T | 7 | 300 | 324 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 349 | O-15-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 324 | 349 | 25 | S | 5
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 78 | 350 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 78 | 279 | 201 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 78 | 350 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 279 | 308 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 78 | 350 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 308 | 350 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 91 | 172 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 91 | 147 | 56 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 91 | 172 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 147 | 155 | 8 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 91 | 172 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 155 | 172 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 96 | 210 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 96 | 156 | 60 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 96 | 210 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 156 | 177 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 96 | 210 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 177 | 210 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 97 | 378 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 97 | 304 | 207 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 97 | 378 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 304 | 334 | 30 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 97 | 378 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 334 | 378 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 97 | 289 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 97 | 239 | 142 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 97 | 289 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 239 | 260 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 97 | 289 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 260 | 289 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 352 | O-21-1 | 86 | 화물창 | 1 | 100 | 183 | 83 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 352 | O-21-2 | 87 | P/T | 2 | 183 | 205 | 22 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 352 | O-21-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 205 | 240 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 352 | O-21-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 240 | 277 | 37 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 352 | O-21-5 | 90 | 시운전 | 5 | 277 | 292 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 352 | O-21-6 | 91 | C/T | 6 | 292 | 307 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 352 | O-21-7 | 92 | G/T | 7 | 307 | 329 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 100 | 352 | O-21-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 329 | 352 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 101 | 227 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 101 | 189 | 88 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 101 | 227 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 189 | 201 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 101 | 227 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 201 | 227 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 102 | 388 | O-23-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 102 | 313 | 211 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 102 | 388 | O-23-2 | 98 | 시운전 | 2 | 313 | 344 | 31 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 102 | 388 | O-23-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 344 | 388 | 44 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 347 | O-24-1 | 100 | 화물창 | 1 | 102 | 182 | 80 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 347 | O-24-2 | 101 | P/T | 2 | 182 | 204 | 22 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 347 | O-24-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 204 | 238 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 347 | O-24-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 238 | 274 | 36 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 347 | O-24-5 | 104 | 시운전 | 5 | 274 | 288 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 347 | O-24-6 | 105 | C/T | 6 | 288 | 302 | 14 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 347 | O-24-7 | 106 | G/T | 7 | 302 | 324 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 102 | 347 | O-24-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 324 | 347 | 23 | S | 5
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 103 | 170 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 103 | 138 | 35 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 103 | 170 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 138 | 150 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 103 | 170 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 150 | 170 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 107 | 244 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 107 | 179 | 72 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 107 | 244 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 179 | 205 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 107 | 244 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 205 | 244 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 113 | 337 | O-27-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 113 | 278 | 165 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 113 | 337 | O-27-2 | 115 | 시운전 | 2 | 278 | 302 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 113 | 337 | O-27-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 302 | 337 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 121 | 290 | O-28-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 121 | 246 | 125 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 121 | 290 | O-28-2 | 118 | 시운전 | 2 | 246 | 264 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 121 | 290 | O-28-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 264 | 290 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 121 | 239 | O-29-1 | 120 | 특수도장 | 1 | 121 | 159 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 121 | 239 | O-29-2 | 121 | 화물창 | 2 | 159 | 199 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 121 | 239 | O-29-3 | 122 | 시운전 | 3 | 199 | 211 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 121 | 239 | O-29-4 | 123 | 인도준비 | 4 | 211 | 239 | 28 | S | 15
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 125 | 245 | O-30-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 125 | 188 | 63 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 125 | 245 | O-30-2 | 125 | 시운전 | 2 | 188 | 210 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 125 | 245 | O-30-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 210 | 245 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 324 | O-31-1 | 127 | 화물창 | 1 | 129 | 193 | 64 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 324 | O-31-2 | 128 | P/T | 2 | 193 | 210 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 324 | O-31-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 210 | 237 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 324 | O-31-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 237 | 266 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 324 | O-31-5 | 131 | 시운전 | 5 | 266 | 277 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 324 | O-31-6 | 132 | C/T | 6 | 277 | 288 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 324 | O-31-7 | 133 | G/T | 7 | 288 | 305 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 129 | 324 | O-31-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 305 | 324 | 19 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 129 | 231 | O-32-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 129 | 200 | 71 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 129 | 231 | O-32-2 | 136 | 시운전 | 2 | 200 | 210 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 129 | 231 | O-32-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 210 | 231 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 140 | 282 | O-33-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 140 | 215 | 75 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 140 | 282 | O-33-2 | 139 | 시운전 | 2 | 215 | 241 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 140 | 282 | O-33-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 241 | 282 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 446 | O-34-1 | 141 | 화물창 | 1 | 140 | 240 | 100 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 446 | O-34-2 | 142 | P/T | 2 | 240 | 267 | 27 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 446 | O-34-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 267 | 309 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 446 | O-34-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 309 | 354 | 45 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 446 | O-34-5 | 145 | 시운전 | 5 | 354 | 372 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 446 | O-34-6 | 146 | C/T | 6 | 372 | 390 | 18 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 446 | O-34-7 | 147 | G/T | 7 | 390 | 417 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 140 | 446 | O-34-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 417 | 446 | 29 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 144 | 270 | O-35-1 | 149 | 특수도장 | 1 | 144 | 185 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 144 | 270 | O-35-2 | 150 | 화물창 | 2 | 185 | 227 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 144 | 270 | O-35-3 | 151 | 시운전 | 3 | 227 | 240 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 144 | 270 | O-35-4 | 152 | 인도준비 | 4 | 240 | 270 | 30 | S | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 149 | 285 | O-36-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 149 | 244 | 95 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 149 | 285 | O-36-2 | 154 | 시운전 | 2 | 244 | 257 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 149 | 285 | O-36-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 257 | 285 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 151 | 350 | O-37-1 | 156 | 화물창 | 1 | 151 | 216 | 65 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 151 | 350 | O-37-2 | 157 | P/T | 2 | 216 | 233 | 17 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 151 | 350 | O-37-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 233 | 260 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 151 | 350 | O-37-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 260 | 289 | 29 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 151 | 350 | O-37-5 | 160 | 시운전 | 5 | 289 | 300 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 151 | 350 | O-37-6 | 161 | C/T | 6 | 300 | 311 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 151 | 350 | O-37-7 | 162 | G/T | 7 | 311 | 328 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 151 | 350 | O-37-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 328 | 350 | 22 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 164 | 298 | O-38-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 164 | 235 | 71 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 164 | 298 | O-38-2 | 165 | 시운전 | 2 | 235 | 260 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 164 | 298 | O-38-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 260 | 298 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 166 | 268 | O-39-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 166 | 220 | 54 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 166 | 268 | O-39-2 | 168 | 시운전 | 2 | 220 | 239 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 166 | 268 | O-39-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 239 | 268 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 360 | O-40-1 | 170 | 화물창 | 1 | 167 | 230 | 63 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 360 | O-40-2 | 171 | P/T | 2 | 230 | 247 | 17 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 360 | O-40-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 247 | 274 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 360 | O-40-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 274 | 302 | 28 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 360 | O-40-5 | 174 | 시운전 | 5 | 302 | 313 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 360 | O-40-6 | 175 | C/T | 6 | 313 | 324 | 11 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 360 | O-40-7 | 176 | G/T | 7 | 324 | 341 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 167 | 360 | O-40-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 341 | 360 | 19 | S | 5
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 170 | 293 | O-41-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 170 | 235 | 65 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 170 | 293 | O-41-2 | 179 | 시운전 | 2 | 235 | 258 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 170 | 293 | O-41-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 258 | 293 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 188 | 320 | O-42-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 188 | 231 | 43 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 188 | 320 | O-42-2 | 182 | 화물창 | 2 | 231 | 275 | 44 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 188 | 320 | O-42-3 | 183 | 시운전 | 3 | 275 | 289 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 188 | 320 | O-42-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 289 | 320 | 31 | S | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 188 | 269 | O-43-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 188 | 244 | 56 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 188 | 269 | O-43-2 | 186 | 시운전 | 2 | 244 | 252 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 188 | 269 | O-43-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 252 | 269 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 194 | 393 | O-44-1 | 188 | 화물창 | 1 | 194 | 259 | 65 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 194 | 393 | O-44-2 | 189 | P/T | 2 | 259 | 276 | 17 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 194 | 393 | O-44-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 276 | 303 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 194 | 393 | O-44-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 303 | 332 | 29 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 194 | 393 | O-44-5 | 192 | 시운전 | 5 | 332 | 343 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 194 | 393 | O-44-6 | 193 | C/T | 6 | 343 | 354 | 11 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 194 | 393 | O-44-7 | 194 | G/T | 7 | 354 | 371 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 194 | 393 | O-44-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 371 | 393 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 203 | 342 | O-45-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 203 | 276 | 73 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 203 | 342 | O-45-2 | 197 | 시운전 | 2 | 276 | 302 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 203 | 342 | O-45-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 302 | 342 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 204 | 416 | O-46-1 | 199 | 화물창 | 1 | 204 | 273 | 69 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 204 | 416 | O-46-2 | 200 | P/T | 2 | 273 | 292 | 19 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 204 | 416 | O-46-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 292 | 321 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 204 | 416 | O-46-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 321 | 352 | 31 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 204 | 416 | O-46-5 | 203 | 시운전 | 5 | 352 | 364 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 204 | 416 | O-46-6 | 204 | C/T | 6 | 364 | 376 | 12 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 204 | 416 | O-46-7 | 205 | G/T | 7 | 376 | 395 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 204 | 416 | O-46-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 395 | 416 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 206 | 408 | O-47-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 206 | 355 | 149 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 206 | 408 | O-47-2 | 208 | 시운전 | 2 | 355 | 377 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 206 | 408 | O-47-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 377 | 408 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 207 | 495 | O-48-1 | 210 | 화물창 | 1 | 207 | 302 | 95 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 207 | 495 | O-48-2 | 211 | P/T | 2 | 302 | 327 | 25 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 207 | 495 | O-48-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 327 | 367 | 40 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 207 | 495 | O-48-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 367 | 410 | 43 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 207 | 495 | O-48-5 | 214 | 시운전 | 5 | 410 | 427 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 207 | 495 | O-48-6 | 215 | C/T | 6 | 427 | 444 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 207 | 495 | O-48-7 | 216 | G/T | 7 | 444 | 469 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 207 | 495 | O-48-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 469 | 495 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 229 | 357 | O-49-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 229 | 318 | 89 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 229 | 357 | O-49-2 | 219 | 시운전 | 2 | 318 | 330 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 229 | 357 | O-49-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 330 | 357 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 471 | O-50-1 | 221 | 화물창 | 1 | 236 | 313 | 77 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 471 | O-50-2 | 222 | P/T | 2 | 313 | 334 | 21 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 471 | O-50-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 334 | 366 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 471 | O-50-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 366 | 401 | 35 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 471 | O-50-5 | 225 | 시운전 | 5 | 401 | 415 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 471 | O-50-6 | 226 | C/T | 6 | 415 | 429 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 471 | O-50-7 | 227 | G/T | 7 | 429 | 450 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 236 | 471 | O-50-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 450 | 471 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 260 | 389 | O-51-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 260 | 328 | 68 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 260 | 389 | O-51-2 | 230 | 시운전 | 2 | 328 | 352 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 260 | 389 | O-51-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 352 | 389 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 260 | 502 | O-52-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 260 | 439 | 179 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 260 | 502 | O-52-2 | 233 | 시운전 | 2 | 439 | 465 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 260 | 502 | O-52-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 465 | 502 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 538 | O-53-1 | 235 | 화물창 | 1 | 263 | 353 | 90 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 538 | O-53-2 | 236 | P/T | 2 | 353 | 377 | 24 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 538 | O-53-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 377 | 415 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 538 | O-53-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 415 | 456 | 41 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 538 | O-53-5 | 239 | 시운전 | 5 | 456 | 472 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 538 | O-53-6 | 240 | C/T | 6 | 472 | 488 | 16 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 538 | O-53-7 | 241 | G/T | 7 | 488 | 512 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 263 | 538 | O-53-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 512 | 538 | 26 | S | 5
J-54 | 53 | PC | 7 | 263 | 384 | O-54-1 | 243 | 특수도장 | 1 | 263 | 302 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 263 | 384 | O-54-2 | 244 | 화물창 | 2 | 302 | 343 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 263 | 384 | O-54-3 | 245 | 시운전 | 3 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 263 | 384 | O-54-4 | 246 | 인도준비 | 4 | 356 | 384 | 28 | S | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 283 | 365 | O-55-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 283 | 340 | 57 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 283 | 365 | O-55-2 | 248 | 시운전 | 2 | 340 | 348 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 283 | 365 | O-55-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 348 | 365 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 288 | 455 | O-56-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 288 | 411 | 123 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 288 | 455 | O-56-2 | 251 | 시운전 | 2 | 411 | 429 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 288 | 455 | O-56-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 429 | 455 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 288 | 439 | O-57-1 | 253 | 특수도장 | 1 | 288 | 337 | 49 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 288 | 439 | O-57-2 | 254 | 화물창 | 2 | 337 | 388 | 51 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 288 | 439 | O-57-3 | 255 | 시운전 | 3 | 388 | 404 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 288 | 439 | O-57-4 | 256 | 인도준비 | 4 | 404 | 439 | 35 | S | 15
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 291 | 397 | O-58-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 291 | 347 | 56 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 291 | 397 | O-58-2 | 258 | 시운전 | 2 | 347 | 367 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 291 | 397 | O-58-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 367 | 397 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-59-1 | 260 | 화물창 | 1 | 295 | 361 | 66 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-59-2 | 261 | P/T | 2 | 361 | 379 | 18 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-59-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 379 | 407 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-59-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 407 | 437 | 30 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-59-5 | 264 | 시운전 | 5 | 437 | 449 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-59-6 | 265 | C/T | 6 | 449 | 461 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-59-7 | 266 | G/T | 7 | 461 | 479 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 295 | 495 | O-59-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 479 | 495 | 16 | S | 5
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 307 | 424 | O-60-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 307 | 369 | 62 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 307 | 424 | O-60-2 | 269 | 시운전 | 2 | 369 | 391 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 307 | 424 | O-60-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 391 | 424 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 310 | 438 | O-61-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 310 | 399 | 89 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 310 | 438 | O-61-2 | 272 | 시운전 | 2 | 399 | 411 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 310 | 438 | O-61-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 411 | 438 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 313 | 604 | O-62-1 | 274 | 화물창 | 1 | 313 | 409 | 96 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 313 | 604 | O-62-2 | 275 | P/T | 2 | 409 | 435 | 26 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 313 | 604 | O-62-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 435 | 475 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 313 | 604 | O-62-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 475 | 518 | 43 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 313 | 604 | O-62-5 | 278 | 시운전 | 5 | 518 | 535 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 313 | 604 | O-62-6 | 279 | C/T | 6 | 535 | 552 | 17 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 313 | 604 | O-62-7 | 280 | G/T | 7 | 552 | 578 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 313 | 604 | O-62-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 578 | 604 | 26 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 611 | O-63-1 | 282 | 화물창 | 1 | 319 | 415 | 96 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 611 | O-63-2 | 283 | P/T | 2 | 415 | 441 | 26 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 611 | O-63-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 441 | 481 | 40 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 611 | O-63-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 481 | 524 | 43 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 611 | O-63-5 | 286 | 시운전 | 5 | 524 | 541 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 611 | O-63-6 | 287 | C/T | 6 | 541 | 558 | 17 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 611 | O-63-7 | 288 | G/T | 7 | 558 | 584 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 319 | 611 | O-63-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 584 | 611 | 27 | S | 5
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 329 | 470 | O-64-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 329 | 433 | 104 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 329 | 470 | O-64-2 | 291 | 시운전 | 2 | 433 | 448 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 329 | 470 | O-64-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 448 | 470 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 348 | 660 | O-65-1 | 293 | 화물창 | 1 | 348 | 450 | 102 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 348 | 660 | O-65-2 | 294 | P/T | 2 | 450 | 478 | 28 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 348 | 660 | O-65-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 478 | 521 | 43 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 348 | 660 | O-65-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 521 | 567 | 46 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 348 | 660 | O-65-5 | 297 | 시운전 | 5 | 567 | 585 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 348 | 660 | O-65-6 | 298 | C/T | 6 | 585 | 603 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 348 | 660 | O-65-7 | 299 | G/T | 7 | 603 | 631 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 348 | 660 | O-65-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 631 | 660 | 29 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 348 | 597 | O-66-1 | 301 | 화물창 | 1 | 348 | 430 | 82 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 348 | 597 | O-66-2 | 302 | P/T | 2 | 430 | 452 | 22 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 348 | 597 | O-66-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 452 | 486 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 348 | 597 | O-66-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 486 | 523 | 37 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 348 | 597 | O-66-5 | 305 | 시운전 | 5 | 523 | 537 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 348 | 597 | O-66-6 | 306 | C/T | 6 | 537 | 551 | 14 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 348 | 597 | O-66-7 | 307 | G/T | 7 | 551 | 573 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 348 | 597 | O-66-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 573 | 597 | 24 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-67-1 | 309 | 화물창 | 1 | 351 | 429 | 78 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-67-2 | 310 | P/T | 2 | 429 | 450 | 21 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-67-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 450 | 483 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-67-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 483 | 518 | 35 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-67-5 | 313 | 시운전 | 5 | 518 | 532 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-67-6 | 314 | C/T | 6 | 532 | 546 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-67-7 | 315 | G/T | 7 | 546 | 567 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-67-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 567 | 590 | 23 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 365 | 563 | O-68-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 365 | 511 | 146 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 365 | 563 | O-68-2 | 318 | 시운전 | 2 | 511 | 532 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 365 | 563 | O-68-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 532 | 563 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 377 | 506 | O-69-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 377 | 445 | 68 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 377 | 506 | O-69-2 | 321 | 시운전 | 2 | 445 | 469 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 377 | 506 | O-69-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 469 | 506 | 37 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 378 | 502 | O-70-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 378 | 464 | 86 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 378 | 502 | O-70-2 | 324 | 시운전 | 2 | 464 | 476 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 378 | 502 | O-70-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 476 | 502 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 380 | 505 | O-71-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 380 | 467 | 87 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 380 | 505 | O-71-2 | 327 | 시운전 | 2 | 467 | 479 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 380 | 505 | O-71-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 479 | 505 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 390 | 554 | O-72-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 390 | 511 | 121 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 390 | 554 | O-72-2 | 330 | 시운전 | 2 | 511 | 529 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 390 | 554 | O-72-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 529 | 554 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 393 | 585 | O-73-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 393 | 535 | 142 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 393 | 585 | O-73-2 | 333 | 시운전 | 2 | 535 | 556 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 393 | 585 | O-73-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 556 | 585 | 29 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 393 | 608 | O-74-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 393 | 552 | 159 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 393 | 608 | O-74-2 | 336 | 시운전 | 2 | 552 | 575 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 393 | 608 | O-74-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 575 | 608 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 393 | 680 | O-75-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 393 | 605 | 212 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 393 | 680 | O-75-2 | 339 | 시운전 | 2 | 605 | 636 | 31 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 393 | 680 | O-75-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 636 | 680 | 44 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 393 | 466 | O-76-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 393 | 431 | 38 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 393 | 466 | O-76-2 | 342 | 시운전 | 2 | 431 | 444 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 393 | 466 | O-76-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 444 | 466 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 393 | 626 | O-77-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 393 | 565 | 172 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 393 | 626 | O-77-2 | 345 | 시운전 | 2 | 565 | 590 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 393 | 626 | O-77-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 590 | 626 | 36 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 399 | 494 | O-78-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 399 | 465 | 66 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 399 | 494 | O-78-2 | 348 | 시운전 | 2 | 465 | 474 | 9 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 399 | 494 | O-78-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 474 | 494 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 401 | 511 | O-79-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 401 | 478 | 77 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 401 | 511 | O-79-2 | 351 | 시운전 | 2 | 478 | 489 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 401 | 511 | O-79-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 489 | 511 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 415 | 518 | O-80-1 | 353 | 특수도장 | 1 | 415 | 448 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 415 | 518 | O-80-2 | 354 | 화물창 | 2 | 448 | 483 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 415 | 518 | O-80-3 | 355 | 시운전 | 3 | 483 | 494 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 415 | 518 | O-80-4 | 356 | 인도준비 | 4 | 494 | 518 | 24 | S | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 417 | 627 | O-81-1 | 357 | 화물창 | 1 | 417 | 486 | 69 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 417 | 627 | O-81-2 | 358 | P/T | 2 | 486 | 504 | 18 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 417 | 627 | O-81-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 504 | 533 | 29 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 417 | 627 | O-81-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 533 | 564 | 31 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 417 | 627 | O-81-5 | 361 | 시운전 | 5 | 564 | 576 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 417 | 627 | O-81-6 | 362 | C/T | 6 | 576 | 588 | 12 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 417 | 627 | O-81-7 | 363 | G/T | 7 | 588 | 606 | 18 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 417 | 627 | O-81-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 606 | 627 | 21 | S | 5
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 425 | 617 | O-82-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 425 | 567 | 142 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 425 | 617 | O-82-2 | 366 | 시운전 | 2 | 567 | 588 | 21 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 425 | 617 | O-82-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 588 | 617 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 426 | 608 | O-83-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 426 | 560 | 134 | F | 15
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 426 | 608 | O-83-2 | 369 | 시운전 | 2 | 560 | 580 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | A_SHTL | 2 | 426 | 608 | O-83-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 580 | 608 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 435 | 661 | O-84-1 | 371 | 화물창 | 1 | 435 | 509 | 74 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 435 | 661 | O-84-2 | 372 | P/T | 2 | 509 | 529 | 20 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 435 | 661 | O-84-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 529 | 560 | 31 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 435 | 661 | O-84-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 560 | 593 | 33 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 435 | 661 | O-84-5 | 375 | 시운전 | 5 | 593 | 606 | 13 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 435 | 661 | O-84-6 | 376 | C/T | 6 | 606 | 619 | 13 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 435 | 661 | O-84-7 | 377 | G/T | 7 | 619 | 639 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 435 | 661 | O-84-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 639 | 661 | 22 | S | 5
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 435 | 666 | O-85-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 435 | 605 | 170 | F | 15
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 435 | 666 | O-85-2 | 380 | 시운전 | 2 | 605 | 630 | 25 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 435 | 666 | O-85-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 630 | 666 | 36 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 448 | 540 | O-86-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 448 | 512 | 64 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 448 | 540 | O-86-2 | 383 | 시운전 | 2 | 512 | 521 | 9 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 448 | 540 | O-86-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 521 | 540 | 19 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 466 | 759 | O-87-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 466 | 682 | 216 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 466 | 759 | O-87-2 | 386 | 시운전 | 2 | 682 | 714 | 32 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 466 | 759 | O-87-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 714 | 759 | 45 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 476 | 607 | O-88-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 476 | 567 | 91 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 476 | 607 | O-88-2 | 389 | 시운전 | 2 | 567 | 580 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 476 | 607 | O-88-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 580 | 607 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 487 | 793 | O-89-1 | 391 | 화물창 | 1 | 487 | 587 | 100 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 487 | 793 | O-89-2 | 392 | P/T | 2 | 587 | 614 | 27 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 487 | 793 | O-89-3 | 393 | 화물창족철 | 3 | 614 | 656 | 42 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 487 | 793 | O-89-4 | 394 | 화물창메공 | 4 | 656 | 701 | 45 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 487 | 793 | O-89-5 | 395 | 시운전 | 5 | 701 | 719 | 18 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 487 | 793 | O-89-6 | 396 | C/T | 6 | 719 | 737 | 18 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 487 | 793 | O-89-7 | 397 | G/T | 7 | 737 | 764 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 487 | 793 | O-89-8 | 398 | 인도준비 | 8 | 764 | 793 | 29 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 783 | O-90-1 | 399 | 화물창 | 1 | 497 | 591 | 94 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 783 | O-90-2 | 400 | P/T | 2 | 591 | 616 | 25 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 783 | O-90-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 616 | 656 | 40 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 783 | O-90-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 656 | 698 | 42 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 783 | O-90-5 | 403 | 시운전 | 5 | 698 | 715 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 783 | O-90-6 | 404 | C/T | 6 | 715 | 732 | 17 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 783 | O-90-7 | 405 | G/T | 7 | 732 | 757 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 497 | 783 | O-90-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 757 | 783 | 26 | S | 5
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 497 | 618 | O-91-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 497 | 581 | 84 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 497 | 618 | O-91-2 | 408 | 시운전 | 2 | 581 | 593 | 12 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 497 | 618 | O-91-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 593 | 618 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 499 | 597 | O-92-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 499 | 550 | 51 | F | 10
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 499 | 597 | O-92-2 | 411 | 시운전 | 2 | 550 | 568 | 18 | N | 0
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 499 | 597 | O-92-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 568 | 597 | 29 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 504 | 653 | O-93-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 504 | 582 | 78 | F | 10
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 504 | 653 | O-93-2 | 414 | 시운전 | 2 | 582 | 610 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 504 | 653 | O-93-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 610 | 653 | 43 | N | 0
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 513 | 695 | O-94-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 513 | 647 | 134 | F | 15
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 513 | 695 | O-94-2 | 417 | 시운전 | 2 | 647 | 667 | 20 | N | 0
J-94 | 93 | A_SHTL | 2 | 513 | 695 | O-94-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 667 | 695 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 514 | 620 | O-95-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 514 | 588 | 74 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 514 | 620 | O-95-2 | 420 | 시운전 | 2 | 588 | 598 | 10 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 514 | 620 | O-95-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 598 | 620 | 22 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 526 | 830 | O-96-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 526 | 750 | 224 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 526 | 830 | O-96-2 | 423 | 시운전 | 2 | 750 | 783 | 33 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 526 | 830 | O-96-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 783 | 830 | 47 | N | 0
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 535 | 670 | O-97-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 535 | 606 | 71 | F | 10
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 535 | 670 | O-97-2 | 426 | 시운전 | 2 | 606 | 631 | 25 | N | 0
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 535 | 670 | O-97-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 631 | 670 | 39 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 537 | 608 | O-98-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 537 | 574 | 37 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 537 | 608 | O-98-2 | 429 | 시운전 | 2 | 574 | 587 | 13 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 537 | 608 | O-98-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 587 | 608 | 21 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 550 | 774 | O-99-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 550 | 715 | 165 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 550 | 774 | O-99-2 | 432 | 시운전 | 2 | 715 | 739 | 24 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 550 | 774 | O-99-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 739 | 774 | 35 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 562 | 783 | O-100-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 562 | 725 | 163 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 562 | 783 | O-100-2 | 435 | 시운전 | 2 | 725 | 749 | 24 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 562 | 783 | O-100-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 749 | 783 | 34 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 135 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0 | X10
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 5 | 310 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 5 | 230 | 225 | F | 15 | A2
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 19 | 290 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 19 | 219 | 200 | F | 15 | D4
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 25 | 118 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 25 | 90 | 65 | F | 15 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | A | E | A | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | A | A | E | E
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A