## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 90 | 114 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 114 | 152 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 152 | 192 | 40 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 192 | 208 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 208 | 224 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 224 | 248 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 248 | 273 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 106 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 74 | 74 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 106 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 74 | 84 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 106 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 84 | 106 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 84 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 60 | 53 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 84 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 60 | 67 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 84 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 67 | 84 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 110 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 79 | 72 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 110 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 79 | 89 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 110 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 89 | 110 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 15 | 133 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 15 | 77 | 62 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 15 | 133 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 77 | 99 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 15 | 133 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 99 | 133 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 17 | 153 | O-6-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 17 | 61 | 44 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 17 | 153 | O-6-2 | 21 | 화물창 | 2 | 61 | 107 | 46 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 17 | 153 | O-6-3 | 22 | 시운전 | 3 | 107 | 121 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 17 | 153 | O-6-4 | 23 | 인도준비 | 4 | 121 | 153 | 32 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 300 | O-7-1 | 24 | 화물창 | 1 | 17 | 110 | 93 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 300 | O-7-2 | 25 | P/T | 2 | 110 | 135 | 25 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 300 | O-7-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 135 | 174 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 300 | O-7-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 174 | 216 | 42 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 300 | O-7-5 | 28 | 시운전 | 5 | 216 | 232 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 300 | O-7-6 | 29 | C/T | 6 | 232 | 248 | 16 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 300 | O-7-7 | 30 | G/T | 7 | 248 | 273 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 300 | O-7-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 273 | 300 | 27 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 22 | 147 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 22 | 109 | 87 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 22 | 147 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 109 | 121 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 22 | 147 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 121 | 147 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 22 | 153 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 22 | 113 | 91 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 22 | 153 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 113 | 126 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 22 | 153 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 126 | 153 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 22 | 232 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 22 | 177 | 155 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 22 | 232 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 177 | 200 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 22 | 232 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 200 | 232 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 232 | O-11-1 | 41 | 화물창 | 1 | 43 | 105 | 62 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 232 | O-11-2 | 42 | P/T | 2 | 105 | 122 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 232 | O-11-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 122 | 148 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 232 | O-11-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 148 | 176 | 28 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 232 | O-11-5 | 45 | 시운전 | 5 | 176 | 187 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 232 | O-11-6 | 46 | C/T | 6 | 187 | 198 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 232 | O-11-7 | 47 | G/T | 7 | 198 | 215 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 43 | 232 | O-11-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 215 | 232 | 17 | S | 5
J-12 | 11 | PC | 7 | 45 | 178 | O-12-1 | 49 | 특수도장 | 1 | 45 | 88 | 43 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 45 | 178 | O-12-2 | 50 | 화물창 | 2 | 88 | 133 | 45 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 45 | 178 | O-12-3 | 51 | 시운전 | 3 | 133 | 147 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 45 | 178 | O-12-4 | 52 | 인도준비 | 4 | 147 | 178 | 31 | S | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 361 | O-13-1 | 53 | 화물창 | 1 | 45 | 149 | 104 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 361 | O-13-2 | 54 | P/T | 2 | 149 | 177 | 28 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 361 | O-13-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 177 | 221 | 44 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 361 | O-13-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 221 | 268 | 47 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 361 | O-13-5 | 57 | 시운전 | 5 | 268 | 286 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 361 | O-13-6 | 58 | C/T | 6 | 286 | 304 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 361 | O-13-7 | 59 | G/T | 7 | 304 | 332 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 45 | 361 | O-13-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 332 | 361 | 29 | S | 5
J-14 | 13 | PC | 7 | 46 | 145 | O-14-1 | 61 | 특수도장 | 1 | 46 | 78 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 46 | 145 | O-14-2 | 62 | 화물창 | 2 | 78 | 111 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 46 | 145 | O-14-3 | 63 | 시운전 | 3 | 111 | 121 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 46 | 145 | O-14-4 | 64 | 인도준비 | 4 | 121 | 145 | 24 | S | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 46 | 127 | O-15-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 46 | 102 | 56 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 46 | 127 | O-15-2 | 66 | 시운전 | 2 | 102 | 110 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 46 | 127 | O-15-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 110 | 127 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-16-1 | 68 | 화물창 | 1 | 48 | 153 | 105 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-16-2 | 69 | P/T | 2 | 153 | 181 | 28 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-16-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 181 | 225 | 44 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-16-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 225 | 273 | 48 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-16-5 | 72 | 시운전 | 5 | 273 | 292 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-16-6 | 73 | C/T | 6 | 292 | 311 | 19 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-16-7 | 74 | G/T | 7 | 311 | 339 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-16-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 339 | 368 | 29 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 283 | O-17-1 | 76 | 화물창 | 1 | 51 | 127 | 76 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 283 | O-17-2 | 77 | P/T | 2 | 127 | 147 | 20 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 283 | O-17-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 147 | 179 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 283 | O-17-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 179 | 213 | 34 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 283 | O-17-5 | 80 | 시운전 | 5 | 213 | 226 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 283 | O-17-6 | 81 | C/T | 6 | 226 | 239 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 283 | O-17-7 | 82 | G/T | 7 | 239 | 259 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 51 | 283 | O-17-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 259 | 283 | 24 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 51 | 153 | O-18-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 51 | 122 | 71 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 51 | 153 | O-18-2 | 85 | 시운전 | 2 | 122 | 132 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 51 | 153 | O-18-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 132 | 153 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 54 | 134 | O-19-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 54 | 96 | 42 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 54 | 134 | O-19-2 | 88 | 시운전 | 2 | 96 | 111 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 54 | 134 | O-19-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 111 | 134 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 56 | 155 | O-20-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 56 | 108 | 52 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 56 | 155 | O-20-2 | 91 | 시운전 | 2 | 108 | 126 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 56 | 155 | O-20-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 126 | 155 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 82 | 259 | O-21-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 82 | 212 | 130 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 82 | 259 | O-21-2 | 94 | 시운전 | 2 | 212 | 231 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 82 | 259 | O-21-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 231 | 259 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 82 | 223 | O-22-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 82 | 186 | 104 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 82 | 223 | O-22-2 | 97 | 시운전 | 2 | 186 | 201 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 82 | 223 | O-22-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 201 | 223 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 90 | 177 | O-23-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 90 | 136 | 46 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 90 | 177 | O-23-2 | 100 | 시운전 | 2 | 136 | 152 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 90 | 177 | O-23-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 152 | 177 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 279 | O-24-1 | 102 | 화물창 | 1 | 90 | 152 | 62 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 279 | O-24-2 | 103 | P/T | 2 | 152 | 169 | 17 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 279 | O-24-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 169 | 195 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 279 | O-24-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 195 | 223 | 28 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 279 | O-24-5 | 106 | 시운전 | 5 | 223 | 234 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 279 | O-24-6 | 107 | C/T | 6 | 234 | 245 | 11 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 279 | O-24-7 | 108 | G/T | 7 | 245 | 262 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 90 | 279 | O-24-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 262 | 279 | 17 | S | 5
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 91 | 190 | O-25-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 91 | 143 | 52 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 91 | 190 | O-25-2 | 111 | 시운전 | 2 | 143 | 161 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 91 | 190 | O-25-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 161 | 190 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 96 | 383 | O-26-1 | 113 | 화물창 | 1 | 96 | 190 | 94 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 96 | 383 | O-26-2 | 114 | P/T | 2 | 190 | 215 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 96 | 383 | O-26-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 215 | 255 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 96 | 383 | O-26-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 255 | 298 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 96 | 383 | O-26-5 | 117 | 시운전 | 5 | 298 | 315 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 96 | 383 | O-26-6 | 118 | C/T | 6 | 315 | 332 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 96 | 383 | O-26-7 | 119 | G/T | 7 | 332 | 357 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 96 | 383 | O-26-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 357 | 383 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 96 | 401 | O-27-1 | 121 | 화물창 | 1 | 96 | 196 | 100 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 96 | 401 | O-27-2 | 122 | P/T | 2 | 196 | 223 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 96 | 401 | O-27-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 223 | 265 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 96 | 401 | O-27-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 265 | 310 | 45 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 96 | 401 | O-27-5 | 125 | 시운전 | 5 | 310 | 328 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 96 | 401 | O-27-6 | 126 | C/T | 6 | 328 | 346 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 96 | 401 | O-27-7 | 127 | G/T | 7 | 346 | 373 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 96 | 401 | O-27-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 373 | 401 | 28 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 96 | 314 | O-28-1 | 129 | 화물창 | 1 | 96 | 167 | 71 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 96 | 314 | O-28-2 | 130 | P/T | 2 | 167 | 186 | 19 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 96 | 314 | O-28-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 186 | 216 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 96 | 314 | O-28-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 216 | 248 | 32 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 96 | 314 | O-28-5 | 133 | 시운전 | 5 | 248 | 261 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 96 | 314 | O-28-6 | 134 | C/T | 6 | 261 | 274 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 96 | 314 | O-28-7 | 135 | G/T | 7 | 274 | 293 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 96 | 314 | O-28-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 293 | 314 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 128 | 204 | O-29-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 128 | 181 | 53 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 128 | 204 | O-29-2 | 138 | 시운전 | 2 | 181 | 188 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 128 | 204 | O-29-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 188 | 204 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 145 | 444 | O-30-1 | 140 | 화물창 | 1 | 145 | 243 | 98 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 145 | 444 | O-30-2 | 141 | P/T | 2 | 243 | 269 | 26 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 145 | 444 | O-30-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 269 | 310 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 145 | 444 | O-30-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 310 | 354 | 44 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 145 | 444 | O-30-5 | 144 | 시운전 | 5 | 354 | 371 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 145 | 444 | O-30-6 | 145 | C/T | 6 | 371 | 388 | 17 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 145 | 444 | O-30-7 | 146 | G/T | 7 | 388 | 414 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 145 | 444 | O-30-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 414 | 444 | 30 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 150 | 358 | O-31-1 | 148 | 화물창 | 1 | 150 | 218 | 68 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 150 | 358 | O-31-2 | 149 | P/T | 2 | 218 | 236 | 18 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 150 | 358 | O-31-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 236 | 265 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 150 | 358 | O-31-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 265 | 296 | 31 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 150 | 358 | O-31-5 | 152 | 시운전 | 5 | 296 | 308 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 150 | 358 | O-31-6 | 153 | C/T | 6 | 308 | 320 | 12 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 150 | 358 | O-31-7 | 154 | G/T | 7 | 320 | 338 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 150 | 358 | O-31-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 338 | 358 | 20 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 166 | 299 | O-32-1 | 156 | 특수도장 | 1 | 166 | 209 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 166 | 299 | O-32-2 | 157 | 화물창 | 2 | 209 | 254 | 45 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 166 | 299 | O-32-3 | 158 | 시운전 | 3 | 254 | 268 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 166 | 299 | O-32-4 | 159 | 인도준비 | 4 | 268 | 299 | 31 | S | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 166 | 291 | O-33-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 166 | 258 | 92 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 166 | 291 | O-33-2 | 161 | 시운전 | 2 | 258 | 271 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 166 | 291 | O-33-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 271 | 291 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 365 | O-34-1 | 163 | 화물창 | 1 | 168 | 233 | 65 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 365 | O-34-2 | 164 | P/T | 2 | 233 | 250 | 17 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 365 | O-34-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 250 | 277 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 365 | O-34-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 277 | 306 | 29 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 365 | O-34-5 | 167 | 시운전 | 5 | 306 | 317 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 365 | O-34-6 | 168 | C/T | 6 | 317 | 328 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 365 | O-34-7 | 169 | G/T | 7 | 328 | 345 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 365 | O-34-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 345 | 365 | 20 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 172 | 272 | O-35-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 172 | 242 | 70 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 172 | 272 | O-35-2 | 172 | 시운전 | 2 | 242 | 252 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 172 | 272 | O-35-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 252 | 272 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 432 | O-36-1 | 174 | 화물창 | 1 | 172 | 257 | 85 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 432 | O-36-2 | 175 | P/T | 2 | 257 | 280 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 432 | O-36-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 280 | 316 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 432 | O-36-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 316 | 355 | 39 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 432 | O-36-5 | 178 | 시운전 | 5 | 355 | 370 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 432 | O-36-6 | 179 | C/T | 6 | 370 | 385 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 432 | O-36-7 | 180 | G/T | 7 | 385 | 408 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 172 | 432 | O-36-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 408 | 432 | 24 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 178 | 408 | O-37-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 178 | 348 | 170 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 178 | 408 | O-37-2 | 183 | 시운전 | 2 | 348 | 373 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 178 | 408 | O-37-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 373 | 408 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 178 | 305 | O-38-1 | 185 | 특수도장 | 1 | 178 | 219 | 41 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 178 | 305 | O-38-2 | 186 | 화물창 | 2 | 219 | 262 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 178 | 305 | O-38-3 | 187 | 시운전 | 3 | 262 | 275 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 178 | 305 | O-38-4 | 188 | 인도준비 | 4 | 275 | 305 | 30 | S | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 182 | 253 | O-39-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 182 | 231 | 49 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 182 | 253 | O-39-2 | 190 | 시운전 | 2 | 231 | 238 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 182 | 253 | O-39-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 238 | 253 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 182 | 309 | O-40-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 182 | 249 | 67 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 182 | 309 | O-40-2 | 193 | 시운전 | 2 | 249 | 273 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 182 | 309 | O-40-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 273 | 309 | 36 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 194 | 413 | O-41-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 194 | 356 | 162 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 194 | 413 | O-41-2 | 196 | 시운전 | 2 | 356 | 380 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 194 | 413 | O-41-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 380 | 413 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 194 | 331 | O-42-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 194 | 289 | 95 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 194 | 331 | O-42-2 | 199 | 시운전 | 2 | 289 | 302 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 194 | 331 | O-42-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 302 | 331 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 196 | 270 | O-43-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 196 | 247 | 51 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 196 | 270 | O-43-2 | 202 | 시운전 | 2 | 247 | 254 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 196 | 270 | O-43-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 254 | 270 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 474 | O-44-1 | 204 | 화물창 | 1 | 199 | 289 | 90 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 474 | O-44-2 | 205 | P/T | 2 | 289 | 313 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 474 | O-44-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 313 | 351 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 474 | O-44-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 351 | 392 | 41 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 474 | O-44-5 | 208 | 시운전 | 5 | 392 | 408 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 474 | O-44-6 | 209 | C/T | 6 | 408 | 424 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 474 | O-44-7 | 210 | G/T | 7 | 424 | 448 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 199 | 474 | O-44-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 448 | 474 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 203 | 291 | O-45-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 203 | 264 | 61 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 203 | 291 | O-45-2 | 213 | 시운전 | 2 | 264 | 272 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 203 | 291 | O-45-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 272 | 291 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 203 | 310 | O-46-1 | 215 | 특수도장 | 1 | 203 | 238 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 203 | 310 | O-46-2 | 216 | 화물창 | 2 | 238 | 274 | 36 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 203 | 310 | O-46-3 | 217 | 시운전 | 3 | 274 | 285 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 203 | 310 | O-46-4 | 218 | 인도준비 | 4 | 285 | 310 | 25 | S | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 203 | 310 | O-47-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 203 | 277 | 74 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 203 | 310 | O-47-2 | 220 | 시운전 | 2 | 277 | 287 | 10 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 203 | 310 | O-47-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 287 | 310 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 203 | 278 | O-48-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 203 | 242 | 39 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 203 | 278 | O-48-2 | 223 | 시운전 | 2 | 242 | 256 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 203 | 278 | O-48-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 256 | 278 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 205 | 311 | O-49-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 205 | 261 | 56 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 205 | 311 | O-49-2 | 226 | 시운전 | 2 | 261 | 281 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 205 | 311 | O-49-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 281 | 311 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 205 | 275 | O-50-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 205 | 242 | 37 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 205 | 275 | O-50-2 | 229 | 시운전 | 2 | 242 | 255 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 205 | 275 | O-50-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 255 | 275 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 208 | 323 | O-51-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 208 | 268 | 60 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 208 | 323 | O-51-2 | 232 | 시운전 | 2 | 268 | 289 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 208 | 323 | O-51-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 289 | 323 | 34 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 216 | 324 | O-52-1 | 234 | 특수도장 | 1 | 216 | 251 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 216 | 324 | O-52-2 | 235 | 화물창 | 2 | 251 | 287 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 216 | 324 | O-52-3 | 236 | 시운전 | 3 | 287 | 298 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 216 | 324 | O-52-4 | 237 | 인도준비 | 4 | 298 | 324 | 26 | S | 15
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 216 | 362 | O-53-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 216 | 293 | 77 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 216 | 362 | O-53-2 | 239 | 시운전 | 2 | 293 | 320 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 216 | 362 | O-53-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 320 | 362 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 228 | 408 | O-54-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 228 | 361 | 133 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 228 | 408 | O-54-2 | 242 | 시운전 | 2 | 361 | 380 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 228 | 408 | O-54-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 380 | 408 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 230 | 350 | O-55-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 230 | 318 | 88 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 230 | 350 | O-55-2 | 245 | 시운전 | 2 | 318 | 331 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 230 | 350 | O-55-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 331 | 350 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 265 | 397 | O-56-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 265 | 334 | 69 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 265 | 397 | O-56-2 | 248 | 시운전 | 2 | 334 | 359 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 265 | 397 | O-56-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 359 | 397 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 266 | 348 | O-57-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 266 | 323 | 57 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 266 | 348 | O-57-2 | 251 | 시운전 | 2 | 323 | 331 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 266 | 348 | O-57-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 331 | 348 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 273 | 402 | O-58-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 273 | 363 | 90 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 273 | 402 | O-58-2 | 254 | 시운전 | 2 | 363 | 375 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 273 | 402 | O-58-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 375 | 402 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 569 | O-59-1 | 256 | 화물창 | 1 | 280 | 375 | 95 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 569 | O-59-2 | 257 | P/T | 2 | 375 | 401 | 26 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 569 | O-59-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 401 | 441 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 569 | O-59-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 441 | 484 | 43 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 569 | O-59-5 | 260 | 시운전 | 5 | 484 | 501 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 569 | O-59-6 | 261 | C/T | 6 | 501 | 518 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 569 | O-59-7 | 262 | G/T | 7 | 518 | 544 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 280 | 569 | O-59-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 544 | 569 | 25 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 280 | 402 | O-60-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 280 | 365 | 85 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 280 | 402 | O-60-2 | 265 | 시운전 | 2 | 365 | 377 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 280 | 402 | O-60-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 377 | 402 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 280 | 520 | O-61-1 | 267 | 화물창 | 1 | 280 | 359 | 79 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 280 | 520 | O-61-2 | 268 | P/T | 2 | 359 | 380 | 21 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 280 | 520 | O-61-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 380 | 413 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 280 | 520 | O-61-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 413 | 449 | 36 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 280 | 520 | O-61-5 | 271 | 시운전 | 5 | 449 | 463 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 280 | 520 | O-61-6 | 272 | C/T | 6 | 463 | 477 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 280 | 520 | O-61-7 | 273 | G/T | 7 | 477 | 498 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 280 | 520 | O-61-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 498 | 520 | 22 | S | 5
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 280 | 350 | O-62-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 280 | 329 | 49 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 280 | 350 | O-62-2 | 276 | 시운전 | 2 | 329 | 336 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 280 | 350 | O-62-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 336 | 350 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 282 | 410 | O-63-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 282 | 376 | 94 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 282 | 410 | O-63-2 | 279 | 시운전 | 2 | 376 | 390 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 282 | 410 | O-63-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 390 | 410 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 286 | 370 | O-64-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 286 | 344 | 58 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 286 | 370 | O-64-2 | 282 | 시운전 | 2 | 344 | 352 | 8 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 286 | 370 | O-64-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 352 | 370 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 286 | 388 | O-65-1 | 284 | 특수도장 | 1 | 286 | 319 | 33 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 286 | 388 | O-65-2 | 285 | 화물창 | 2 | 319 | 353 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 286 | 388 | O-65-3 | 286 | 시운전 | 3 | 353 | 364 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 286 | 388 | O-65-4 | 287 | 인도준비 | 4 | 364 | 388 | 24 | S | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 295 | 520 | O-66-1 | 288 | 화물창 | 1 | 295 | 369 | 74 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 295 | 520 | O-66-2 | 289 | P/T | 2 | 369 | 389 | 20 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 295 | 520 | O-66-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 389 | 420 | 31 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 295 | 520 | O-66-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 420 | 453 | 33 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 295 | 520 | O-66-5 | 292 | 시운전 | 5 | 453 | 466 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 295 | 520 | O-66-6 | 293 | C/T | 6 | 466 | 479 | 13 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 295 | 520 | O-66-7 | 294 | G/T | 7 | 479 | 499 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 295 | 520 | O-66-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 499 | 520 | 21 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 527 | O-67-1 | 296 | 화물창 | 1 | 295 | 371 | 76 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 527 | O-67-2 | 297 | P/T | 2 | 371 | 391 | 20 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 527 | O-67-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 391 | 423 | 32 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 527 | O-67-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 423 | 457 | 34 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 527 | O-67-5 | 300 | 시운전 | 5 | 457 | 470 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 527 | O-67-6 | 301 | C/T | 6 | 470 | 483 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 527 | O-67-7 | 302 | G/T | 7 | 483 | 503 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 295 | 527 | O-67-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 503 | 527 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 554 | O-68-1 | 304 | 화물창 | 1 | 299 | 383 | 84 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 554 | O-68-2 | 305 | P/T | 2 | 383 | 405 | 22 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 554 | O-68-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 405 | 440 | 35 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 554 | O-68-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 440 | 478 | 38 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 554 | O-68-5 | 308 | 시운전 | 5 | 478 | 493 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 554 | O-68-6 | 309 | C/T | 6 | 493 | 508 | 15 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 554 | O-68-7 | 310 | G/T | 7 | 508 | 530 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 299 | 554 | O-68-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 530 | 554 | 24 | S | 5
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 303 | 436 | O-69-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 303 | 373 | 70 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 303 | 436 | O-69-2 | 313 | 시운전 | 2 | 373 | 398 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 303 | 436 | O-69-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 398 | 436 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 322 | 455 | O-70-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 322 | 415 | 93 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 322 | 455 | O-70-2 | 316 | 시운전 | 2 | 415 | 428 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 322 | 455 | O-70-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 428 | 455 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 322 | 392 | O-71-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 322 | 371 | 49 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 322 | 392 | O-71-2 | 319 | 시운전 | 2 | 371 | 378 | 7 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 322 | 392 | O-71-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 378 | 392 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 325 | 463 | O-72-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 325 | 398 | 73 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 325 | 463 | O-72-2 | 322 | 시운전 | 2 | 398 | 424 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 325 | 463 | O-72-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 424 | 463 | 39 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 576 | O-73-1 | 324 | 화물창 | 1 | 329 | 410 | 81 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 576 | O-73-2 | 325 | P/T | 2 | 410 | 432 | 22 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 576 | O-73-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 432 | 466 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 576 | O-73-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 466 | 503 | 37 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 576 | O-73-5 | 328 | 시운전 | 5 | 503 | 517 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 576 | O-73-6 | 329 | C/T | 6 | 517 | 531 | 14 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 576 | O-73-7 | 330 | G/T | 7 | 531 | 553 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 329 | 576 | O-73-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 553 | 576 | 23 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 331 | 472 | O-74-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 331 | 429 | 98 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 331 | 472 | O-74-2 | 333 | 시운전 | 2 | 429 | 443 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 331 | 472 | O-74-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 443 | 472 | 29 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 336 | 482 | O-75-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 336 | 444 | 108 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 336 | 482 | O-75-2 | 336 | 시운전 | 2 | 444 | 460 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 336 | 482 | O-75-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 460 | 482 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 339 | 589 | O-76-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 339 | 524 | 185 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 339 | 589 | O-76-2 | 339 | 시운전 | 2 | 524 | 551 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 339 | 589 | O-76-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 551 | 589 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 339 | 464 | O-77-1 | 341 | 특수도장 | 1 | 339 | 380 | 41 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 339 | 464 | O-77-2 | 342 | 화물창 | 2 | 380 | 422 | 42 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 339 | 464 | O-77-3 | 343 | 시운전 | 3 | 422 | 435 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 339 | 464 | O-77-4 | 344 | 인도준비 | 4 | 435 | 464 | 29 | S | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 344 | 611 | O-78-1 | 345 | 화물창 | 1 | 344 | 432 | 88 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 344 | 611 | O-78-2 | 346 | P/T | 2 | 432 | 456 | 24 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 344 | 611 | O-78-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 456 | 493 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 344 | 611 | O-78-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 493 | 533 | 40 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 344 | 611 | O-78-5 | 349 | 시운전 | 5 | 533 | 549 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 344 | 611 | O-78-6 | 350 | C/T | 6 | 549 | 565 | 16 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 344 | 611 | O-78-7 | 351 | G/T | 7 | 565 | 589 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 344 | 611 | O-78-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 589 | 611 | 22 | S | 5
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 344 | 522 | O-79-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 344 | 475 | 131 | F | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 344 | 522 | O-79-2 | 354 | 시운전 | 2 | 475 | 494 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 344 | 522 | O-79-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 494 | 522 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 354 | 442 | O-80-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 354 | 400 | 46 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 354 | 442 | O-80-2 | 357 | 시운전 | 2 | 400 | 416 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 354 | 442 | O-80-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 416 | 442 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 354 | 681 | O-81-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 354 | 595 | 241 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 354 | 681 | O-81-2 | 360 | 시운전 | 2 | 595 | 630 | 35 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 354 | 681 | O-81-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 630 | 681 | 51 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 642 | O-82-1 | 362 | 화물창 | 1 | 356 | 450 | 94 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 642 | O-82-2 | 363 | P/T | 2 | 450 | 475 | 25 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 642 | O-82-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 475 | 515 | 40 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 642 | O-82-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 515 | 557 | 42 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 642 | O-82-5 | 366 | 시운전 | 5 | 557 | 574 | 17 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 642 | O-82-6 | 367 | C/T | 6 | 574 | 591 | 17 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 642 | O-82-7 | 368 | G/T | 7 | 591 | 616 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 356 | 642 | O-82-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 616 | 642 | 26 | S | 5
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 361 | 472 | O-83-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 361 | 438 | 77 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 361 | 472 | O-83-2 | 371 | 시운전 | 2 | 438 | 449 | 11 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 361 | 472 | O-83-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 449 | 472 | 23 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 370 | 475 | O-84-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 370 | 443 | 73 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 370 | 475 | O-84-2 | 374 | 시운전 | 2 | 443 | 453 | 10 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 370 | 475 | O-84-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 453 | 475 | 22 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 373 | 506 | O-85-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 373 | 466 | 93 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 373 | 506 | O-85-2 | 377 | 시운전 | 2 | 466 | 479 | 13 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 373 | 506 | O-85-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 479 | 506 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 375 | 461 | O-86-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 375 | 435 | 60 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 375 | 461 | O-86-2 | 380 | 시운전 | 2 | 435 | 443 | 8 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 375 | 461 | O-86-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 443 | 461 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 375 | 692 | O-87-1 | 382 | 화물창 | 1 | 375 | 479 | 104 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 375 | 692 | O-87-2 | 383 | P/T | 2 | 479 | 507 | 28 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 375 | 692 | O-87-3 | 384 | 화물창족철 | 3 | 507 | 551 | 44 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 375 | 692 | O-87-4 | 385 | 화물창메공 | 4 | 551 | 598 | 47 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 375 | 692 | O-87-5 | 386 | 시운전 | 5 | 598 | 617 | 19 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 375 | 692 | O-87-6 | 387 | C/T | 6 | 617 | 636 | 19 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 375 | 692 | O-87-7 | 388 | G/T | 7 | 636 | 664 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 375 | 692 | O-87-8 | 389 | 인도준비 | 8 | 664 | 692 | 28 | S | 5
J-88 | 87 | PC | 7 | 379 | 516 | O-88-1 | 390 | 특수도장 | 1 | 379 | 424 | 45 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 379 | 516 | O-88-2 | 391 | 화물창 | 2 | 424 | 470 | 46 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 379 | 516 | O-88-3 | 392 | 시운전 | 3 | 470 | 485 | 15 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 379 | 516 | O-88-4 | 393 | 인도준비 | 4 | 485 | 516 | 31 | S | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 380 | 571 | O-89-1 | 394 | 화물창 | 1 | 380 | 443 | 63 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 380 | 571 | O-89-2 | 395 | P/T | 2 | 443 | 460 | 17 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 380 | 571 | O-89-3 | 396 | 화물창족철 | 3 | 460 | 486 | 26 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 380 | 571 | O-89-4 | 397 | 화물창메공 | 4 | 486 | 514 | 28 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 380 | 571 | O-89-5 | 398 | 시운전 | 5 | 514 | 525 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 380 | 571 | O-89-6 | 399 | C/T | 6 | 525 | 536 | 11 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 380 | 571 | O-89-7 | 400 | G/T | 7 | 536 | 553 | 17 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 380 | 571 | O-89-8 | 401 | 인도준비 | 8 | 553 | 571 | 18 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 381 | 647 | O-90-1 | 402 | 화물창 | 1 | 381 | 468 | 87 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 381 | 647 | O-90-2 | 403 | P/T | 2 | 468 | 491 | 23 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 381 | 647 | O-90-3 | 404 | 화물창족철 | 3 | 491 | 528 | 37 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 381 | 647 | O-90-4 | 405 | 화물창메공 | 4 | 528 | 567 | 39 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 381 | 647 | O-90-5 | 406 | 시운전 | 5 | 567 | 582 | 15 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 381 | 647 | O-90-6 | 407 | C/T | 6 | 582 | 597 | 15 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 381 | 647 | O-90-7 | 408 | G/T | 7 | 597 | 620 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 381 | 647 | O-90-8 | 409 | 인도준비 | 8 | 620 | 647 | 27 | S | 5
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 395 | 551 | O-91-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 395 | 510 | 115 | F | 15
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 395 | 551 | O-91-2 | 411 | 시운전 | 2 | 510 | 527 | 17 | N | 0
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 395 | 551 | O-91-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 527 | 551 | 24 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 399 | 623 | O-92-1 | 413 | 화물창 | 1 | 399 | 472 | 73 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 399 | 623 | O-92-2 | 414 | P/T | 2 | 472 | 492 | 20 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 399 | 623 | O-92-3 | 415 | 화물창족철 | 3 | 492 | 523 | 31 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 399 | 623 | O-92-4 | 416 | 화물창메공 | 4 | 523 | 556 | 33 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 399 | 623 | O-92-5 | 417 | 시운전 | 5 | 556 | 569 | 13 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 399 | 623 | O-92-6 | 418 | C/T | 6 | 569 | 582 | 13 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 399 | 623 | O-92-7 | 419 | G/T | 7 | 582 | 602 | 20 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 399 | 623 | O-92-8 | 420 | 인도준비 | 8 | 602 | 623 | 21 | S | 5
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 400 | 575 | O-93-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 400 | 529 | 129 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 400 | 575 | O-93-2 | 422 | 시운전 | 2 | 529 | 548 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 400 | 575 | O-93-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 548 | 575 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 400 | 591 | O-94-1 | 424 | 화물창 | 1 | 400 | 463 | 63 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 400 | 591 | O-94-2 | 425 | P/T | 2 | 463 | 480 | 17 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 400 | 591 | O-94-3 | 426 | 화물창족철 | 3 | 480 | 506 | 26 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 400 | 591 | O-94-4 | 427 | 화물창메공 | 4 | 506 | 534 | 28 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 400 | 591 | O-94-5 | 428 | 시운전 | 5 | 534 | 545 | 11 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 400 | 591 | O-94-6 | 429 | C/T | 6 | 545 | 556 | 11 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 400 | 591 | O-94-7 | 430 | G/T | 7 | 556 | 573 | 17 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 400 | 591 | O-94-8 | 431 | 인도준비 | 8 | 573 | 591 | 18 | S | 5
J-95 | 94 | PC | 7 | 400 | 507 | O-95-1 | 432 | 특수도장 | 1 | 400 | 435 | 35 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 400 | 507 | O-95-2 | 433 | 화물창 | 2 | 435 | 471 | 36 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 400 | 507 | O-95-3 | 434 | 시운전 | 3 | 471 | 482 | 11 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 400 | 507 | O-95-4 | 435 | 인도준비 | 4 | 482 | 507 | 25 | S | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 400 | 644 | O-96-1 | 436 | 화물창 | 1 | 400 | 480 | 80 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 400 | 644 | O-96-2 | 437 | P/T | 2 | 480 | 501 | 21 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 400 | 644 | O-96-3 | 438 | 화물창족철 | 3 | 501 | 535 | 34 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 400 | 644 | O-96-4 | 439 | 화물창메공 | 4 | 535 | 571 | 36 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 400 | 644 | O-96-5 | 440 | 시운전 | 5 | 571 | 585 | 14 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 400 | 644 | O-96-6 | 441 | C/T | 6 | 585 | 599 | 14 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 400 | 644 | O-96-7 | 442 | G/T | 7 | 599 | 620 | 21 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 400 | 644 | O-96-8 | 443 | 인도준비 | 8 | 620 | 644 | 24 | S | 5
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 400 | 579 | O-97-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 400 | 532 | 132 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 400 | 579 | O-97-2 | 445 | 시운전 | 2 | 532 | 551 | 19 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 400 | 579 | O-97-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 551 | 579 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 404 | 589 | O-98-1 | 447 | 화물창 | 1 | 404 | 465 | 61 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 404 | 589 | O-98-2 | 448 | P/T | 2 | 465 | 481 | 16 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 404 | 589 | O-98-3 | 449 | 화물창족철 | 3 | 481 | 506 | 25 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 404 | 589 | O-98-4 | 450 | 화물창메공 | 4 | 506 | 533 | 27 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 404 | 589 | O-98-5 | 451 | 시운전 | 5 | 533 | 544 | 11 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 404 | 589 | O-98-6 | 452 | C/T | 6 | 544 | 555 | 11 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 404 | 589 | O-98-7 | 453 | G/T | 7 | 555 | 571 | 16 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 404 | 589 | O-98-8 | 454 | 인도준비 | 8 | 571 | 589 | 18 | S | 5
J-99 | 98 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-99-1 | 455 | 화물창 | 1 | 404 | 464 | 60 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-99-2 | 456 | P/T | 2 | 464 | 480 | 16 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-99-3 | 457 | 화물창족철 | 3 | 480 | 505 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-99-4 | 458 | 화물창메공 | 4 | 505 | 532 | 27 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-99-5 | 459 | 시운전 | 5 | 532 | 542 | 10 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-99-6 | 460 | C/T | 6 | 542 | 552 | 10 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-99-7 | 461 | G/T | 7 | 552 | 568 | 16 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-99-8 | 462 | 인도준비 | 8 | 568 | 587 | 19 | S | 5
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 411 | 622 | O-100-1 | 463 | 축계작업 | 1 | 411 | 567 | 156 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 411 | 622 | O-100-2 | 464 | 시운전 | 2 | 567 | 590 | 23 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 411 | 622 | O-100-3 | 465 | 인도준비 | 3 | 590 | 622 | 32 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0 | X8
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 106 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 74 | 74 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 84 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 60 | 53 | F | 15 | C1
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 110 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 7 | 79 | 72 | F | 15 | E8
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 15 | 133 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 15 | 77 | 62 | F | 10 | D4
J-6 | 5 | PC | 7 | 17 | 153 | O-6-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 17 | 61 | 44 | N | 0 | D5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 17 | 300 | O-7-1 | 24 | 화물창 | 1 | 17 | 110 | 93 | N | 0 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A | A | E | A | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A | A | B | A | C | C
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C
LNG | 시운전 | bar: E C to C C
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to C C
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to B
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to B
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
VLCC | 시운전 | bar: N to C
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | B | A | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to C A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A